## Hoja1
Nro | EDT | Tarea Macro 1 | Tarea Macro 2 | Tareas | To | Tm | Tp | E(t) | a | b | Número de simulación | Tareas | [42 empty] | Camino | [51 empty] | Camino de mayor duración | Camino | Número de apariciones | Porcentaje de apariciones | Duración media en días | Camino | Tareas | [43 empty] | Días
3 | 1 | Investigación |  | Productos Similares | 12 | 15 | 20 | 15.3333 | 2.5 | 3.5 |  | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | [13 empty] | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | Estimación | Camino 1 | Camino 2 | Camino 3 | Camino 4 | Camino 5 | Camino 6 | Camino 7 | Camino 8 | Camino 9 | Camino 10 | Camino 11 | Camino 12 | Camino 13 | Camino 14 | Camino 15 | Camino 16 | Camino 17 | Camino 18 | Camino 19 | Camino 20 | Camino 21 | Camino 22 | Camino 23 | Camino 24 | Camino 25 | Camino 26 | Camino 27 | Camino 28 | Camino 29 | Camino 30 | Camino 31 | Camino 32 | Camino 33 | Camino 34 | Camino 35 | Camino 36 | Camino 37 | Camino 38 | Camino 39 | Camino 40 | Camino 41 | Camino 42 | Camino 43 | Camino 44 | Camino 45
4 | 2 | Investigación |  | Módulos comunicación inalámbrica | 14 | 20 | 25 | 19.8333 | 3.1818 | 2.8182 | 1 | 15.3466 | 18.1516 | 20.7312 | 9.7533 | 12.4427 | 4.5253 | 5.5601 | 10.2475 | 14.3453 | 18.0891 | 19.4799 | 11.1146 | 4.8257 | 5.0148 | 32.9014 | 16.9716 | 41.7682 | 4.9732 | 41.0368 | 28.1843 | 30.5551 | 22.029 | 27.9948 | 20.572 | 37.97 | 14.3832 | 19.835 | 5.3413 | 3.2811 | 2.5015 | 1.0421 | 1.2049 | 4.9343 | 6.1562 | 1.1004 | 1.3266 | 6.0158 | 1.1115 | 5.2787 | 15.5999 | 5.0916 | 15.6784 | 17.7148 | 190.2556 | 200.5767 | 190.0685 | 233.0949 | 222.7738 | 222.5867 | 271.5715 | 281.8926 | 271.3843 | 221.8217 | 232.1428 | 221.6346 | 211.936 | 222.2571 | 211.7488 | 279.4377 | 289.7589 | 279.2506 | 269.552 | 279.8731 | 269.3649 | 277.9784 | 288.2995 | 277.7912 | 256.9195 | 267.2407 | 256.7324 | 247.0338 | 257.3549 | 246.8467 | 255.4602 | 265.7813 | 255.273 | 220.8559 | 231.1771 | 220.6688 | 210.9702 | 221.2913 | 210.7831 | 219.3966 | 229.7177 | 219.2094 | 215.6415 | 225.9626 | 215.4543 | 289.7589 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0% | 187.304 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | [17 empty] | 37 | [5 empty] | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 |  |  | 56 | 57 | Media | 187.304 | 197.6267 | 187.3077 | 222.537 | 267.4324 | 277.7551 | 187.389 | 219.6802 | 219.6906 | 219.684 | 210.1767 | 220.4994 | 210.1804 | 272.9884 | 283.3111 | 272.9921 | 263.4848 | 273.8076 | 263.4886 | 272.1476 | 282.4703 | 272.1513 | 253.8159 | 264.1386 | 253.8197 | 244.3123 | 254.6351 | 244.3161 | 252.9751 | 263.2978 | 252.9788 | 217.377 | 227.6997 | 217.3807 | 207.8734 | 218.1962 | 207.8772 | 216.5362 | 226.8589 | 216.5399 | 213.537 | 223.8597 | 213.5408 | 283.6916 | 1.176
5 | 3 | Investigación |  | Regulaciones | 18 | 20 | 25 | 20.5 | 2.1429 | 3.8571 | 2 | 15.2896 | 22.0671 | 20.5031 | 10.8661 | 11.0425 | 4.3396 | 5.5642 | 10.0427 | 14.6856 | 19.7993 | 21.5209 | 9.0071 | 5.2434 | 4.7812 | 29.2096 | 16.5499 | 42.4386 | 4.9037 | 38.7469 | 28.0294 | 32.866 | 17.4633 | 28.3967 | 18.9017 | 40.5811 | 15.2741 | 20.4918 | 5.2226 | 3.3157 | 1.5903 | 1.1481 | 1.0244 | 4.3436 | 5.3067 | 1.3172 | 1.6654 | 4.4148 | 1.0795 | 5.0453 | 13.386 | 4.5341 | 15.7108 | 16.7003 | 190.4757 | 198.8163 | 189.9645 | 225.8391 | 225.8391 | 225.3279 | 267.6117 | 275.9523 | 189.9645 | 221.2673 | 221.2673 | 220.7561 | 212.6414 | 220.9821 | 212.1303 | 278.3953 | 286.7359 | 277.8841 | 269.7695 | 278.1101 | 269.2583 | 277.953 | 286.2937 | 277.4418 | 254.5011 | 262.8418 | 253.99 | 245.8753 | 254.2159 | 245.3641 | 254.0589 | 262.3995 | 253.5477 | 220.658 | 228.9986 | 220.1468 | 212.0321 | 220.3728 | 211.521 | 220.2157 | 228.5563 | 219.7045 | 216.7983 | 225.1389 | 216.2871 | 286.7359 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0% | 197.6267 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | [17 empty] | 37 | [5 empty] | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |  | 54 |  | 56 | 57 | Varianza | 18.9882 | 20.5694 | 19.3067 | 23.6384 | 34.0824 | 35.8506 | 26.3684 | 22.9808 | 23.1316 | 23.0943 | 22.1787 | 23.594 | 22.2357 | 28.297 | 29.8835 | 28.4194 | 27.7444 | 29.3692 | 27.8102 | 27.9013 | 29.4944 | 28.0286 | 26.7185 | 28.2581 | 26.9652 | 26.0862 | 27.664 | 26.2763 | 26.3738 | 27.92 | 26.6254 | 23.3084 | 24.7474 | 23.5491 | 22.5869 | 24.0641 | 22.771 | 22.9229 | 24.3685 | 23.1684 | 24.5099 | 25.7805 | 24.8126 | 28.4298 | 8.0331
7 | 3.1 | Planificación |  | Relevamiento Stakeholders y necesidades del mercado | 9 | 10 | 11 | 10 | 3 | 3 | 3 | 12.9198 | 23.1682 | 22.1728 | 9.9068 | 12.2455 | 5.4406 | 5.1573 | 9.8563 | 16.0293 | 19.9413 | 20.7244 | 8.7146 | 6.4898 | 4.3929 | 27.3246 | 15.3234 | 41.9085 | 4.8099 | 39.9198 | 30.6133 | 28.1887 | 21.8492 | 29.968 | 19.77 | 40.7114 | 17.8971 | 19.3462 | 5.0197 | 3.4239 | 1.562 | 1.1807 | 1.1369 | 4.8391 | 5.1732 | 1.0035 | 1.2613 | 5.446 | 1.237 | 5.2506 | 13.6506 | 6.1867 | 14.7581 | 17.2893 | 192.5009 | 200.9009 | 193.437 | 231.7632 | 231.7632 | 232.6993 | 272.9306 | 281.3305 | 193.437 | 224.5653 | 224.5653 | 225.5014 | 215.6899 | 224.0898 | 216.626 | 277.0298 | 285.4298 | 277.9659 | 268.1544 | 276.5543 | 269.0905 | 276.6486 | 285.0486 | 277.5847 | 256.4311 | 264.831 | 257.3672 | 247.5556 | 255.9556 | 248.4917 | 256.0498 | 264.4498 | 256.9859 | 221.3211 | 229.7211 | 222.2572 | 212.4457 | 220.8456 | 213.3818 | 220.9399 | 229.3399 | 221.876 | 218.5691 | 226.9691 | 219.5052 | 285.4298 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0% | 187.3077 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | [17 empty] | 37 | [5 empty] | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  | 55 | 56 | 57 | Desvio standard | 4.3575 | 4.5354 | 4.3939 | 4.8619 | 5.838 | 5.9875 | 5.135 | 4.7938 | 4.8095 | 4.8057 | 4.7094 | 4.8574 | 4.7155 | 5.3195 | 5.4666 | 5.331 | 5.2673 | 5.4193 | 5.2735 | 5.2822 | 5.4309 | 5.2942 | 5.169 | 5.3158 | 5.1928 | 5.1075 | 5.2597 | 5.126 | 5.1355 | 5.2839 | 5.16 | 4.8279 | 4.9747 | 4.8527 | 4.7526 | 4.9055 | 4.7719 | 4.7878 | 4.9365 | 4.8134 | 4.9507 | 5.0774 | 4.9812 | 5.332 | 2.8343
8 | 3.2 | Planificación |  | Establecimiento de Requerimientos | 7 | 10 | 15 | 10.3333 | 2.5 | 3.5 | 4 | 15.6238 | 23.2415 | 20.5405 | 9.8108 | 8.68 | 5.4697 | 4.504 | 9.6589 | 15.4407 | 18.5374 | 21.717 | 11.9599 | 4.207 | 5.1522 | 31.2721 | 16.7643 | 42.8765 | 5.3281 | 40.2185 | 29.8663 | 28.0588 | 21.6762 | 28.3977 | 22.3633 | 39.1694 | 15.0891 | 20.2787 | 5.2455 | 3.7247 | 1.8168 | 1.4845 | 1.0916 | 4.9392 | 5.3301 | 1.0522 | 1.5117 | 7.091 | 1.6798 | 5.6131 | 14.4102 | 4.9278 | 14.8377 | 15.4396 | 190.7429 | 199.54 | 190.0576 | 224.7228 | 224.7228 | 224.0374 | 270.9601 | 279.7572 | 190.0576 | 222.0084 | 222.0084 | 221.323 | 212.8307 | 221.6277 | 212.1453 | 280.2135 | 289.0106 | 279.5282 | 271.0358 | 279.8329 | 270.3504 | 279.8812 | 288.6783 | 279.1959 | 258.2433 | 267.0404 | 257.558 | 249.0656 | 257.8627 | 248.3803 | 257.911 | 266.7081 | 257.2257 | 223.3529 | 232.1499 | 222.6675 | 214.1752 | 222.9722 | 213.4898 | 223.0206 | 231.8176 | 222.3352 | 218.0816 | 226.8786 | 217.3962 | 289.0106 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0% | 222.537 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | [15 empty] | 35 | 36 | [6 empty] | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 |  |  | 56 | 57 | Valor máximo | 200.9161 | 210.9109 | 201.0748 | 241.3941 | 289.9614 | 298.5229 | 271.3843 | 234.5412 | 234.5412 | 235.4125 | 226.3557 | 236.0793 | 227.2269 | 291.3469 | 301.1867 | 290.5186 | 280.4622 | 289.0237 | 279.8047 | 290.9306 | 300.7703 | 290.1023 | 271.345 | 281.0686 | 272.2162 | 263.1594 | 272.8831 | 264.0307 | 269.9355 | 279.7104 | 270.8068 | 233.9182 | 243.758 | 233.0899 | 222.6455 | 233.3358 | 223.2268 | 233.5019 | 243.3416 | 232.6736 | 229.2178 | 239.0576 | 229.8369 | 301.1867 | 8
9 | 3.3 | Planificación |  | WBS, Gestión de Tiempos | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 13.6268 | 20.9521 | 20.9378 | 10.324 | 11.1755 | 4.5913 | 5.1891 | 10.0334 | 15.2281 | 18.8334 | 17.9532 | 10.8224 | 5.295 | 5.2433 | 27.3778 | 14.4431 | 43.499 | 4.4866 | 41.6374 | 28.7416 | 26.4735 | 19.6745 | 29.968 | 19.2589 | 40.8763 | 16.294 | 19.2375 | 5.2234 | 3.4859 | 1.877 | 1.1262 | 1.0236 | 5.2141 | 4.7128 | 1.0355 | 1.4136 | 4.2162 | 1.1677 | 5.0202 | 15.8633 | 5.1438 | 16.482 | 16.2478 | 186.8054 | 197.6485 | 186.929 | 224.7383 | 224.7383 | 224.8619 | 262.9429 | 273.786 | 186.929 | 216.2349 | 216.2349 | 216.3585 | 207.3317 | 218.1748 | 207.4553 | 270.5896 | 281.4327 | 270.7132 | 261.6863 | 272.5294 | 261.8099 | 269.8389 | 280.682 | 269.9625 | 252.1726 | 263.0157 | 252.2962 | 243.2693 | 254.1124 | 243.3929 | 251.4219 | 262.265 | 251.5455 | 215.0218 | 225.8649 | 215.1453 | 206.1185 | 216.9616 | 206.2421 | 214.271 | 225.1141 | 214.3946 | 211.6135 | 222.4566 | 211.7371 | 281.4327 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0% | 222.5267 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | [15 empty] | 35 | 36 | [6 empty] | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |  | 54 |  | 56 | 57 | Valor mínimo | 173.924 | 182.9622 | 172.9283 | 206.2532 | 250.3337 | 260.8954 | 172.9283 | 203.5983 | 203.5983 | 203.3191 | 195.4017 | 203.3369 | 195.1225 | 254.9608 | 263.9932 | 255.1383 | 246.0796 | 255.1119 | 246.2571 | 254.39 | 263.4223 | 254.5675 | 239.1627 | 248.8238 | 238.1669 | 229.4662 | 239.2806 | 228.4704 | 238.5038 | 248.1728 | 237.5081 | 201.9137 | 209.8489 | 201.6345 | 193.717 | 201.6522 | 193.4379 | 201.1582 | 209.0934 | 200.879 | 199.8752 | 208.6677 | 199.5008 | 265.4592 | 0
10 | 3.4 | Planificación |  | Casa de Calidad, Gestión de la calidad | 4 | 5 | 7 | 5.1667 | 2.3333 | 3.6667 | 6 | 13.5101 | 19.4205 | 22.0413 | 9.6317 | 13.4343 | 4.2422 | 6.8326 | 9.9765 | 18.2771 | 20.055 | 19.6049 | 8.0475 | 6.7095 | 5.5486 | 27.4428 | 16.5223 | 41.7101 | 4.3072 | 41.6491 | 30.1369 | 29.5044 | 19.2671 | 33.713 | 18.5328 | 40.0845 | 16.076 | 20.5277 | 5.069 | 3.5806 | 1.8254 | 1.0124 | 1.2727 | 6.0259 | 6.0673 | 1.0494 | 1.2623 | 5.8209 | 1.7742 | 5.0325 | 14.9822 | 4.4373 | 14.7006 | 13.5833 | 193.2104 | 203.1601 | 192.6152 | 228.8433 | 228.8433 | 228.2481 | 273.7 | 283.6497 | 192.6152 | 222.9452 | 222.9452 | 222.35 | 212.1247 | 222.0744 | 211.5295 | 273.6934 | 283.643 | 273.0981 | 262.8729 | 272.8225 | 262.2776 | 272.8804 | 282.83 | 272.2852 | 254.2371 | 264.1867 | 253.6419 | 243.4166 | 253.3662 | 242.8214 | 253.4241 | 263.3738 | 252.8289 | 216.8951 | 226.8448 | 216.2999 | 206.0746 | 216.0243 | 205.4794 | 216.0822 | 226.0318 | 215.487 | 215.3835 | 225.3332 | 214.7883 | 283.6497 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0% | 222.5304 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | [15 empty] | 35 | 36 | [6 empty] | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  | 55 | 56 | 57 | Intervalo superior con 99% de nivel de confianza | 200.3766 | 211.2328 | 200.4895 | 237.1228 | 284.9464 | 295.7177 | 202.7941 | 234.0617 | 234.1192 | 234.101 | 224.305 | 235.0715 | 224.3268 | 288.9469 | 299.7109 | 288.9851 | 279.2867 | 290.0655 | 279.3092 | 287.9941 | 298.7629 | 288.0339 | 269.3229 | 280.0861 | 269.3981 | 259.6347 | 270.414 | 259.6942 | 268.3817 | 279.1497 | 268.4588 | 231.8606 | 242.6238 | 231.939 | 222.1311 | 232.9127 | 222.1929 | 230.8996 | 241.6683 | 230.98 | 228.3892 | 239.0921 | 228.4844 | 299.6875 | 9.6788
11 | 3.5 | Planificación |  | Definición grupo de trabajo y asignación de tareas | 9 | 10 | 11 | 10 | 3 | 3 | 7 | 14.34 | 17.9469 | 21.521 | 9.9907 | 7.6264 | 5.6689 | 5.1956 | 9.4681 | 14.4971 | 19.3379 | 20.8427 | 9.2597 | 6.8346 | 5.1624 | 28.7606 | 14.3655 | 40.2855 | 5.3259 | 38.7783 | 29.7043 | 32.3251 | 17.9397 | 32.3409 | 20.4675 | 38.8636 | 14.8906 | 17.8482 | 5.3662 | 3.368 | 2.0168 | 1.0558 | 1.2712 | 5.9306 | 4.2342 | 1.0783 | 1.2252 | 5.1964 | 1.1523 | 5.0792 | 16.9176 | 5.2353 | 15.8701 | 11.9746 | 175.8439 | 187.6822 | 175.9999 | 211.75 | 211.75 | 211.906 | 261.0689 | 272.9072 | 175.9999 | 208.923 | 208.923 | 209.0791 | 200.0294 | 211.8678 | 200.1855 | 263.4762 | 275.3146 | 263.6323 | 254.5826 | 266.421 | 254.7387 | 262.5152 | 274.3536 | 262.6713 | 242.4681 | 254.3064 | 242.6241 | 233.5745 | 245.4128 | 233.7305 | 241.5071 | 253.3454 | 241.6631 | 209.0157 | 220.854 | 209.1717 | 200.1221 | 211.9604 | 200.2781 | 208.0547 | 219.893 | 208.2107 | 205.9916 | 217.83 | 206.1477 | 275.3146 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0% | 267.4324 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | [11 empty] | 30 | 31 | 32 | 33 | [8 empty] | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 |  |  | 56 | 57 | Intervalo inferior con 99% de nivel de confianza | 174.2313 | 184.0206 | 174.1259 | 207.9512 | 249.9183 | 259.7925 | 171.984 | 205.2987 | 205.262 | 205.267 | 196.0484 | 205.9273 | 196.034 | 257.0299 | 266.9114 | 256.9992 | 247.6829 | 257.5496 | 247.6679 | 256.3011 | 266.1777 | 256.2687 | 238.3089 | 248.1911 | 238.2412 | 228.99 | 238.8561 | 228.938 | 237.5685 | 247.446 | 237.4989 | 202.8934 | 212.7757 | 202.8225 | 193.6157 | 203.4796 | 193.5615 | 202.1728 | 212.0496 | 202.0999 | 198.6848 | 208.6274 | 198.5971 | 267.6957 | -7.3268
14 | 4.1.1 | Ingeniería | Ing. Básica | Diseño de Software | 12 | 15 | 20 | 15.3333 | 2.5 | 3.5 | 8 | 16.1101 | 21.7635 | 20.6468 | 9.4465 | 10.4556 | 4.9072 | 4.9001 | 10.3527 | 13.4702 | 23.6026 | 18.3088 | 11.6437 | 4.8251 | 4.7909 | 29.234 | 15.8331 | 38.8898 | 5.188 | 42.2013 | 28.31 | 29.1806 | 22.3707 | 30.133 | 18.8908 | 37.9775 | 13.5459 | 21.0981 | 5.4771 | 3.1251 | 1.8247 | 1.0391 | 1.0164 | 6.2609 | 4.7599 | 1.0712 | 1.3821 | 5.6435 | 1.1549 | 5.248 | 14.4391 | 5.4538 | 15.224 | 12.534 | 186.4295 | 195.6206 | 186.6353 | 216.8547 | 216.8547 | 217.0605 | 265.9066 | 275.0976 | 186.6353 | 221.4315 | 221.4315 | 221.6372 | 211.427 | 220.6181 | 211.6327 | 272.3232 | 281.5143 | 272.5289 | 262.3187 | 271.5098 | 262.5245 | 271.5376 | 280.7287 | 271.7434 | 258.0443 | 267.2354 | 258.2501 | 248.0399 | 257.2309 | 248.2456 | 257.2588 | 266.4498 | 257.4645 | 221.031 | 230.2221 | 221.2368 | 211.0266 | 220.2176 | 211.2323 | 220.2455 | 229.4365 | 220.4512 | 216.0714 | 225.2624 | 216.2771 | 281.5143 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 147 | 14.7% | 277.7551 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | [11 empty] | 30 | 31 | 32 | 33 | [8 empty] | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |  | 54 |  | 56 | 57
15 | 4.1.2 | Ingeniería | Ing. Básica | Diseño de Hardware | 17 | 20 | 25 | 20.3333 | 2.5 | 3.5 | 9 | 15.3473 | 18.0862 | 19.5425 | 9.7372 | 9.3512 | 5.4856 | 4.3069 | 10.165 | 13.7391 | 20.2443 | 20.06 | 8.5109 | 6.0677 | 4.2721 | 31.5051 | 14.5394 | 38.8048 | 5.2096 | 41.3607 | 31.0945 | 29.8659 | 22.5231 | 27.6007 | 16.9749 | 39.9383 | 15.1522 | 20.9629 | 5.201 | 3.6497 | 1.7098 | 1.0957 | 1.0552 | 6.3327 | 4.2751 | 1.0288 | 1.2539 | 4.8238 | 1.1281 | 5.2198 | 16.5039 | 5.1908 | 15.4262 | 14.2569 | 180.4692 | 191.7533 | 180.4402 | 214.5967 | 214.5967 | 214.5677 | 256.4708 | 267.755 | 180.4402 | 213.3551 | 213.3551 | 213.3261 | 203.8026 | 215.0867 | 203.7736 | 266.9418 | 278.2259 | 266.9128 | 257.3892 | 268.6733 | 257.3602 | 266.3277 | 277.6118 | 266.2987 | 246.5036 | 257.7877 | 246.4746 | 236.951 | 248.2351 | 236.922 | 245.8895 | 257.1736 | 245.8605 | 210.3524 | 221.6365 | 210.3234 | 200.7998 | 212.084 | 200.7708 | 209.7383 | 221.0225 | 209.7093 | 206.0179 | 217.3021 | 205.9889 | 278.2259 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0% | 187.389 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | [11 empty] | 30 | 31 | 32 | 33 | [8 empty] | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  | 55 | 56 | 57
17 | 4.2.1 | Ingeniería | Ing. de Detalle | Esquemático | 16 | 20 | 22 | 19.6667 | 3.6667 | 2.3333 | 10 | 14.3051 | 17.3075 | 21.2718 | 10.0524 | 10.7669 | 4.7828 | 4.7446 | 10.2072 | 15.767 | 22.4654 | 18.4596 | 9.5198 | 6.5215 | 5.5962 | 28.8784 | 14.8189 | 39.7137 | 4.9913 | 42.5965 | 29.8578 | 31.32 | 21.9395 | 31.0791 | 19.386 | 41.0165 | 14.0252 | 19.8931 | 5.0534 | 3.0894 | 2.1983 | 1.5799 | 1.3964 | 5.4799 | 5.1963 | 1.2611 | 2.1065 | 4.6255 | 1.0249 | 5.5713 | 14.5294 | 4.7557 | 17.3152 | 15.4645 | 187.1437 | 196.1018 | 186.3281 | 222.2923 | 222.2923 | 221.4767 | 270.9751 | 279.9333 | 186.3281 | 220.8239 | 220.8239 | 220.0084 | 211.5441 | 220.5023 | 210.7285 | 271.3417 | 280.2999 | 270.5261 | 262.0618 | 271.02 | 261.2463 | 270.7233 | 279.6815 | 269.9078 | 254.8659 | 263.8241 | 254.0503 | 245.5861 | 254.5442 | 244.7705 | 254.2476 | 263.2057 | 253.432 | 217.2607 | 226.2189 | 216.4451 | 207.9809 | 216.939 | 207.1653 | 216.6424 | 225.6005 | 215.8268 | 215.6259 | 224.5841 | 214.8104 | 280.2999 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0% | 219.6802 | 10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | [6 empty] | 22 |  |  |  | 27 | [9 empty] | 41 |  |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 |  |  | 56 | 57
18 | 4.2.2 | Ingeniería | Ing. de Detalle | Listado de Materiales | 5 | 10 | 12 | 9.5 | 3.8571 | 2.1429 | 11 | 12.8168 | 18.9299 | 22.6761 | 9.7243 | 8.1389 | 5.4765 | 5.1732 | 10.8326 | 16.481 | 18.3292 | 20.9279 | 9.5756 | 4.3001 | 5.4433 | 31.0043 | 16.2816 | 44.0867 | 5.6778 | 40.2969 | 28.0488 | 26.5393 | 18.7706 | 31.1445 | 18.7524 | 37.6183 | 13.4383 | 18.8362 | 5.1055 | 3.4023 | 2.5466 | 1.033 | 1.1024 | 5.2708 | 5.0114 | 1.0062 | 1.1352 | 6.307 | 1.1605 | 5.1997 | 16.2465 | 5.5568 | 14.4707 | 11.4315 | 180.0783 | 191.1251 | 180.4355 | 212.2987 | 212.2987 | 212.6559 | 256.4489 | 267.4958 | 180.4355 | 209.9674 | 209.9674 | 210.3246 | 200.7875 | 211.8344 | 201.1447 | 270.1636 | 281.2105 | 270.5208 | 260.9838 | 272.0306 | 261.341 | 268.65 | 279.6968 | 269.0072 | 244.9451 | 255.9919 | 245.3023 | 235.7653 | 246.8121 | 236.1224 | 243.4315 | 254.4783 | 243.7886 | 210.326 | 221.3728 | 210.6832 | 201.1462 | 212.193 | 201.5033 | 208.8124 | 219.8592 | 209.1695 | 204.3702 | 215.417 | 204.7274 | 281.2105 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0% | 219.6906 | 11 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | [6 empty] | 22 |  |  |  | 27 | [9 empty] | 41 |  |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |  | 54 |  | 56 | 57
19 | 4.2.3 | Ingeniería | Ing. de Detalle | Especificación Técnica | 4 | 5 | 10 | 5.6667 | 1.6667 | 4.3333 | 12 | 12.2138 | 20.1822 | 19.1911 | 9.8568 | 13.3134 | 5.3041 | 4.867 | 9.9384 | 14.6074 | 19.0906 | 20.5288 | 11.3786 | 6.0646 | 5.0173 | 30.6551 | 15.2906 | 43.2448 | 5.0087 | 38.6689 | 30.1907 | 28.3803 | 23.2273 | 29.2288 | 19.078 | 38.5581 | 15.983 | 18.7414 | 5.0026 | 3.6642 | 2.1337 | 1.4578 | 1.192 | 5.8825 | 5.2184 | 1.0525 | 1.553 | 4.206 | 1.3538 | 5.0741 | 14.6412 | 6.3489 | 14.3273 | 10.8016 | 177.6849 | 187.2519 | 178.9596 | 213.4845 | 213.4845 | 214.7593 | 258.8577 | 268.4248 | 178.9596 | 211.0416 | 211.0416 | 212.3164 | 201.1327 | 210.6998 | 202.4075 | 268.6558 | 278.2229 | 269.9306 | 258.7469 | 268.3139 | 260.0216 | 267.9799 | 277.5469 | 269.2546 | 244.8034 | 254.3705 | 246.0782 | 234.8945 | 244.4616 | 236.1693 | 244.1275 | 253.6945 | 245.4022 | 211.1433 | 220.7103 | 212.418 | 201.2344 | 210.8014 | 202.5091 | 210.4673 | 220.0344 | 211.7421 | 207.8738 | 217.4409 | 209.1486 | 278.2229 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0% | 219.684 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | [6 empty] | 22 |  |  |  | 27 | [9 empty] | 41 |  |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  | 55 | 56 | 57
20 | 4.2.4 | Ingeniería | Ing. de Detalle | Desarrollo Protocolo de Pruebas | 3 | 5 | 6 | 4.8333 | 3.6667 | 2.3333 | 13 | 15.0139 | 21.4963 | 21.5696 | 10.0707 | 9.7286 | 4.7022 | 4.3294 | 9.8443 | 12.8482 | 20.055 | 21.0136 | 11.2295 | 4.0709 | 3.9033 | 28.3597 | 15.6942 | 39.2364 | 4.9913 | 41.0851 | 31.1072 | 27.8484 | 20.2847 | 32.3109 | 21.5412 | 39.8376 | 15.5599 | 19.6452 | 5.0326 | 3.1108 | 2.1317 | 1.0659 | 1.2412 | 4.8158 | 7.3577 | 1.0908 | 1.4968 | 5.9231 | 1.0171 | 5.153 | 16.5832 | 4.4943 | 14.313 | 15.5466 | 185.9621 | 197.3923 | 185.3035 | 221.7144 | 221.7144 | 221.0558 | 268.3022 | 279.7324 | 185.3035 | 222.4568 | 222.4568 | 221.7982 | 211.5245 | 222.9547 | 210.8659 | 272.4084 | 283.8386 | 271.7498 | 261.4761 | 272.9063 | 260.8175 | 271.3427 | 282.7729 | 270.684 | 257.1269 | 268.5571 | 256.4683 | 246.1946 | 257.6248 | 245.536 | 256.0612 | 267.4914 | 255.4025 | 221.0332 | 232.4634 | 220.3745 | 210.1009 | 221.5311 | 209.4422 | 219.9674 | 231.3976 | 219.3088 | 214.8069 | 226.2371 | 214.1483 | 283.8386 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0% | 210.1767 | 13 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | [6 empty] | 22 |  |  |  | 27 | [9 empty] | 41 |  | 44 |  |  | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 |  |  | 56 | 57
21 | 4.2.5 | Ingeniería | Ing. de Detalle | Diseño de Impresos | 25 | 30 | 35 | 30 | 3 | 3 | 14 | 13.6966 | 22.4859 | 22.0315 | 10.3078 | 9.5721 | 4.488 | 5.3972 | 10.1941 | 17.6568 | 22.5507 | 19.3037 | 9.8381 | 6.2364 | 4.975 | 30.5526 | 14.1604 | 36.5844 | 4.5373 | 42.4446 | 28.8795 | 29.7303 | 18.4542 | 30.9123 | 17.6458 | 39.4172 | 14.2162 | 20.8902 | 5.0431 | 3.5821 | 1.662 | 1.4123 | 1.1645 | 4.3373 | 5.2372 | 1.0322 | 1.5057 | 6.4123 | 1.1485 | 5.0801 | 16.0006 | 4.9936 | 15.0038 | 13.7516 | 190.2288 | 201.1493 | 190.1423 | 222.9721 | 222.9721 | 222.8855 | 266.0813 | 277.0018 | 190.1423 | 218.9344 | 218.9344 | 218.8479 | 210.5244 | 221.4449 | 210.4379 | 270.9604 | 281.8809 | 270.8738 | 262.5504 | 273.4709 | 262.4638 | 270.7108 | 281.6313 | 270.6242 | 256.1062 | 267.0267 | 256.0196 | 247.6961 | 258.6167 | 247.6096 | 255.8565 | 266.7771 | 255.77 | 218.1988 | 229.1193 | 218.1122 | 209.7887 | 220.7093 | 209.7022 | 217.9491 | 228.8697 | 217.8626 | 215.9981 | 226.9187 | 215.9116 | 281.8809 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0% | 220.4994 | 14 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | [6 empty] | 22 |  |  |  | 27 | [9 empty] | 41 |  | 44 |  |  | 48 | 49 | 50 | 51 |  | 54 |  | 56 | 57
22 | 4.2.6 | Ingeniería | Ing. de Detalle | Planos Constructivos | 13 | 15 | 20 | 15.5 | 2.1429 | 3.8571 | 15 | 15.2826 | 22.7381 | 20.9957 | 10.0291 | 10.3721 | 4.2363 | 4.8025 | 10.4325 | 14.3904 | 20.2972 | 18.949 | 9.6539 | 4.8112 | 3.6154 | 28.3994 | 16.3428 | 39.7719 | 4.9604 | 42.5625 | 28.5499 | 30.4385 | 20.1577 | 32.767 | 19.1146 | 37.9177 | 13.5164 | 19.8801 | 5.0966 | 3.0377 | 1.9044 | 1.1044 | 1.0646 | 5.1435 | 4.7656 | 1.0591 | 1.1902 | 6.4166 | 1.0456 | 5.1072 | 15.3921 | 4.8528 | 17.8432 | 18.1232 | 193.8534 | 204.1383 | 193.5991 | 225.4074 | 225.4074 | 225.1531 | 276.4511 | 286.736 | 193.5991 | 226.6772 | 226.6772 | 226.4228 | 217.8327 | 228.1176 | 217.5784 | 277.0391 | 287.3241 | 276.7848 | 268.1946 | 278.4796 | 267.9403 | 276.2392 | 286.5241 | 275.9848 | 261.0842 | 271.3691 | 260.8299 | 252.2397 | 262.5246 | 251.9854 | 260.2842 | 270.5692 | 260.0299 | 223.4821 | 233.767 | 223.2277 | 214.6376 | 224.9225 | 214.3833 | 222.6821 | 232.967 | 222.4278 | 218.014 | 228.2989 | 217.7597 | 287.3241 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0% | 210.1804 | 15 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | [6 empty] | 22 |  |  |  | 27 | [9 empty] | 41 |  | 44 |  |  | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  | 55 | 56 | 57
24 | 5.1 | Compras |  | Circuito Impreso | 35 | 40 | 45 | 40 | 3 | 3 | 16 | 15.871 | 21.039 | 21.6207 | 9.8657 | 10.8132 | 4.3173 | 5.4002 | 9.6703 | 15.8074 | 18.4647 | 20.144 | 11.5301 | 4.9901 | 4.329 | 28.6916 | 17.3291 | 37.4355 | 4.8026 | 39.1943 | 31.0856 | 29.4316 | 18.4645 | 27.3323 | 20.2774 | 41.8284 | 17.6633 | 19.6146 | 5.0658 | 3.7763 | 2.2349 | 1.0987 | 1.4644 | 5.0983 | 5.1533 | 1.1704 | 1.373 | 5.7652 | 1.6309 | 5.2325 | 15.6701 | 5.5783 | 16.0187 | 17.6187 | 193.0805 | 203.5181 | 193.4263 | 232.9577 | 232.9577 | 233.3035 | 268.9717 | 279.4092 | 193.4263 | 226.7728 | 226.7728 | 227.1186 | 217.9856 | 228.4232 | 218.3314 | 273.4712 | 283.9087 | 273.817 | 264.684 | 275.1215 | 265.0298 | 272.335 | 282.7725 | 272.6808 | 258.0685 | 268.506 | 258.4143 | 249.2813 | 259.7189 | 249.6271 | 256.9323 | 267.3699 | 257.2781 | 223.6768 | 234.1144 | 224.0226 | 214.8896 | 225.3272 | 215.2354 | 222.5406 | 232.9782 | 222.8864 | 218.2151 | 228.6527 | 218.5609 | 283.9087 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0% | 272.9884 | 16 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 |  |  |  | 21 |  | 24 | [10 empty] | 39 | 40 | 41 |  |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 |  |  | 56 | 57
25 | 5.2 | Compras |  | Componentes Nacionales | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15.4723 | 21.3428 | 21.3605 | 9.8418 | 10.4713 | 5.176 | 5.0668 | 9.6911 | 18.234 | 18.4341 | 20.7693 | 11.389 | 7.2575 | 4.8368 | 32.61 | 16.2916 | 39.3114 | 4.582 | 40.589 | 31.183 | 31.2338 | 18.1452 | 29.4484 | 20.0213 | 39.8582 | 13.3228 | 20.4879 | 5.1304 | 3.4985 | 1.9543 | 1.0635 | 1.0546 | 5.1938 | 4.6547 | 1.0781 | 1.1637 | 5.0596 | 1.1825 | 5.7308 | 16.7899 | 5.4197 | 14.5215 | 15.3231 | 191.0524 | 202.1114 | 190.7413 | 223.7456 | 223.7456 | 223.4345 | 269.4132 | 280.4723 | 190.7413 | 220.1936 | 220.1936 | 219.8825 | 211.3997 | 222.4587 | 211.0886 | 274.0386 | 285.0976 | 273.7275 | 265.2447 | 276.3037 | 264.9336 | 273.1478 | 284.2069 | 272.8367 | 254.0952 | 265.1543 | 253.7841 | 245.3013 | 256.3604 | 244.9902 | 253.2045 | 264.2635 | 252.8934 | 218.0882 | 229.1473 | 217.7771 | 209.2943 | 220.3534 | 208.9832 | 217.1975 | 228.2565 | 216.8864 | 216.0807 | 227.1398 | 215.7696 | 285.0976 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 841 | 84.1% | 283.3111 | 17 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 |  |  |  | 21 |  | 24 | [10 empty] | 39 | 40 | 41 |  |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |  | 54 |  | 56 | 57
26 | 5.3 | Compras |  | Componentes Importados | 38 | 40 | 50 | 41.3333 | 1.6667 | 4.3333 | 18 | 13.7526 | 19.692 | 20.3071 | 9.6621 | 8.9289 | 4.8562 | 5.0563 | 10.519 | 16.3119 | 20.3786 | 21.0074 | 10.5146 | 5.483 | 4.1685 | 29.1971 | 15.3815 | 39.7632 | 5.1694 | 45.864 | 28.8252 | 32.5599 | 19.3337 | 29.3771 | 17.3034 | 38.2567 | 15.0526 | 19.2821 | 5.0407 | 3.2561 | 1.8914 | 1.0372 | 1.0793 | 5.9119 | 4.775 | 1.3365 | 1.0834 | 5.7821 | 1.6767 | 5.7679 | 17.5099 | 6.1205 | 14.9893 | 15.8931 | 185.584 | 197.326 | 185.9366 | 219.6112 | 219.6112 | 219.9638 | 264.876 | 276.618 | 185.9366 | 216.4667 | 216.4667 | 216.8193 | 206.859 | 218.601 | 207.2116 | 270.5244 | 282.2664 | 270.877 | 260.9167 | 272.6587 | 261.2693 | 269.6702 | 281.4122 | 270.0228 | 257.9428 | 269.6848 | 258.2954 | 248.3351 | 260.0771 | 248.6877 | 257.0886 | 268.8306 | 257.4412 | 217.2482 | 228.9901 | 217.6008 | 207.6405 | 219.3824 | 207.9931 | 216.394 | 228.136 | 216.7466 | 212.5794 | 224.3213 | 212.932 | 282.2664 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0% | 272.9921 | 18 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 |  |  |  | 21 |  | 24 | [10 empty] | 39 | 40 | 41 |  |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  | 55 | 56 | 57
27 | 5.4 | Compras |  | Carcasa/Gabinete | 25 | 30 | 32 | 29.5 | 3.8571 | 2.1429 | 19 | 13.6903 | 18.5902 | 19.4677 | 9.9536 | 11.2538 | 4.3781 | 5.9936 | 9.4386 | 15.9046 | 21.3552 | 21.2078 | 6.2308 | 6.6943 | 4.0976 | 33.1654 | 15.0254 | 37.5257 | 4.3741 | 38.9646 | 28.018 | 29.58 | 19.1426 | 32.8307 | 16.2674 | 40.6667 | 15.1561 | 20.4955 | 5.284 | 4.0271 | 1.2225 | 1.2998 | 1.0841 | 5.1886 | 6.1634 | 1.6319 | 1.1126 | 6.4414 | 1.0429 | 5.3631 | 16.5859 | 4.9891 | 15.4434 | 13.4245 | 184.9778 | 196.2005 | 184.6038 | 220.305 | 220.305 | 219.931 | 262.303 | 273.5258 | 184.6038 | 214.1986 | 214.1986 | 213.8246 | 203.9308 | 215.1536 | 203.5568 | 272.3652 | 283.588 | 271.9912 | 262.0973 | 273.3201 | 261.7233 | 272.4425 | 283.6653 | 272.0685 | 246.8695 | 258.0923 | 246.4955 | 236.6017 | 247.8245 | 236.2277 | 246.9468 | 258.1696 | 246.5728 | 212.279 | 223.5018 | 211.905 | 202.0112 | 213.2339 | 201.6371 | 212.3563 | 223.5791 | 211.9823 | 209.463 | 220.6858 | 209.089 | 283.6653 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 0 | 0% | 263.4848 | 19 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 |  |  |  | 21 |  | 24 | [10 empty] | 39 | 40 | 41 |  | 44 |  |  | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 |  |  | 56 | 57
30 | 6.1.1 | Programación | RTU | Adquisición de entradas/salidas | 25 | 30 | 35 | 30 | 3 | 3 | 20 | 14.719 | 18.0073 | 19.0837 | 10.4259 | 8.5574 | 4.5811 | 4.7767 | 10.4986 | 14.9103 | 22.912 | 17.5048 | 9.7711 | 4.6335 | 5.4458 | 31.9648 | 14.4271 | 42.9512 | 4.3974 | 39.3042 | 28.9736 | 32.04 | 22.5544 | 32.3524 | 21.9573 | 39.415 | 13.6962 | 20.6748 | 5.0087 | 3.0533 | 2.4189 | 1.0725 | 1.225 | 4.2594 | 5.2519 | 1.2047 | 1.2987 | 5.9481 | 1.4067 | 5.1538 | 16.9487 | 4.9311 | 16.3472 | 18.0788 | 185.1841 | 196.9791 | 184.9614 | 217.6205 | 217.6205 | 217.3978 | 273.4135 | 285.2085 | 184.9614 | 218.3306 | 218.3306 | 218.1079 | 210.0443 | 221.8393 | 209.8216 | 275.4128 | 287.2077 | 275.1901 | 267.1264 | 278.9214 | 266.9037 | 274.0664 | 285.8614 | 273.8437 | 249.572 | 261.3669 | 249.3493 | 241.2856 | 253.0806 | 241.0629 | 248.2256 | 260.0206 | 248.0029 | 214.6652 | 226.4602 | 214.4425 | 206.3788 | 218.1738 | 206.1562 | 213.3188 | 225.1138 | 213.0962 | 210.9387 | 222.7337 | 210.7161 | 287.2077 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0% | 273.8076 | 20 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 |  |  |  | 21 |  | 24 | [10 empty] | 39 | 40 | 41 |  | 44 |  |  | 48 | 49 | 50 | 51 |  | 54 |  | 56 | 57
31 | 6.1.2 | Programación | RTU | Accionamientos | 15 | 20 | 25 | 20 | 3 | 3 | 21 | 15.2409 | 19.8722 | 18.4337 | 10.2916 | 7.5754 | 5.3749 | 5.2706 | 10.1949 | 14.6056 | 22.0143 | 20.2864 | 9.2212 | 4.9375 | 4.7726 | 30.5469 | 16.0324 | 38.8494 | 5.0403 | 39.9191 | 25.9604 | 28.4224 | 17.5474 | 29.0216 | 23.5448 | 36.4397 | 13.5696 | 19.6448 | 5.4535 | 3.2667 | 1.5622 | 1.0323 | 1.102 | 5.5344 | 5.9852 | 1.2207 | 1.075 | 5.2196 | 1.0226 | 5.3152 | 13.2446 | 5.8439 | 16.6333 | 13.0949 | 181.6054 | 189.5347 | 182.1341 | 211.97 | 211.97 | 212.4986 | 260.4968 | 268.4261 | 182.1341 | 212.9243 | 212.9243 | 213.453 | 202.5068 | 210.4361 | 203.0354 | 269.3344 | 277.2637 | 269.863 | 258.9168 | 266.8462 | 259.4455 | 268.8045 | 276.7338 | 269.3331 | 249.0784 | 257.0077 | 249.607 | 238.6608 | 246.5902 | 239.1895 | 248.5485 | 256.4778 | 249.0771 | 214.1996 | 222.1289 | 214.7282 | 203.782 | 211.7114 | 204.3107 | 213.6697 | 221.599 | 214.1983 | 209.6193 | 217.5487 | 210.148 | 277.2637 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0% | 263.4886 | 21 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 |  |  |  | 21 |  | 24 | [10 empty] | 39 | 40 | 41 |  | 44 |  |  | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  | 55 | 56 | 57
32 | 6.1.3 | Programación | RTU | Comunicaciones | 25 | 30 | 35 | 30 | 3 | 3 | 22 | 15.1945 | 18.9429 | 21.0555 | 9.557 | 8.8629 | 4.9564 | 4.313 | 10.0425 | 16.6144 | 23.0661 | 21.1839 | 10.3993 | 5.5569 | 5.1206 | 28.6248 | 15.4222 | 37.655 | 4.9445 | 42.1577 | 27.8344 | 29.3697 | 21.0514 | 31.0902 | 17.9507 | 39.659 | 15.9312 | 17.7077 | 5.2574 | 3.07 | 2.2043 | 1.178 | 1.0968 | 6.072 | 4.9824 | 1.2794 | 1.5078 | 4.8441 | 1.352 | 5.0401 | 16.0623 | 4.8289 | 16.9894 | 18.5722 | 187.8861 | 198.9084 | 187.675 | 225.7686 | 225.7686 | 225.5574 | 269.6404 | 280.6627 | 187.675 | 222.0912 | 222.0912 | 221.88 | 212.1336 | 223.1559 | 211.9224 | 274.6256 | 285.6479 | 274.4145 | 264.6681 | 275.6903 | 264.4569 | 273.5994 | 284.6216 | 273.3882 | 260.903 | 271.9252 | 260.6918 | 250.9454 | 261.9677 | 250.7342 | 259.8767 | 270.8989 | 259.6655 | 223.6897 | 234.712 | 223.4785 | 213.7321 | 224.7544 | 213.521 | 222.6634 | 233.6857 | 222.4523 | 220.069 | 231.0913 | 219.8578 | 285.6479 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0% | 272.1476 | 22 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 |  |  |  | 21 |  | 24 | [10 empty] | 39 | 40 |  | 43 |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 |  |  | 56 | 57
33 | 6.1.4 | Programación | RTU | Configuraciones | 15 | 20 | 25 | 20 | 3 | 3 | 23 | 13.4815 | 16.8721 | 20.8023 | 9.973 | 10.9378 | 5.9169 | 4.6749 | 9.8647 | 16.1328 | 21.3603 | 21.5437 | 8.8606 | 7.2352 | 3.7438 | 30.5904 | 18.0568 | 39.4361 | 4.292 | 42.4671 | 29.7204 | 31.5087 | 20.3787 | 28.9719 | 21.0377 | 39.566 | 12.8967 | 20.2323 | 5.1016 | 3.3935 | 2.4402 | 1.4112 | 1.1205 | 4.8266 | 4.9551 | 1.3733 | 1.7637 | 4.7359 | 1.0774 | 5.0505 | 17.4759 | 5.3057 | 15.1477 | 15.2334 | 183.0519 | 195.4773 | 183.3071 | 215.2823 | 215.2823 | 215.5375 | 264.7165 | 277.1419 | 183.3071 | 218.2645 | 218.2645 | 218.5197 | 209.6032 | 222.0286 | 209.8585 | 270.5525 | 282.9779 | 270.8077 | 261.8912 | 274.3166 | 262.1464 | 269.5235 | 281.9489 | 269.7787 | 251.8538 | 264.2792 | 252.109 | 243.1925 | 255.6179 | 243.4477 | 250.8248 | 263.2502 | 251.08 | 213.6787 | 226.1041 | 213.9339 | 205.0174 | 217.4428 | 205.2726 | 212.6497 | 225.0751 | 212.9049 | 210.8416 | 223.267 | 211.0968 | 282.9779 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 12 | 1.2% | 282.4703 | 23 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 |  |  |  | 21 |  | 24 | [10 empty] | 39 | 40 |  | 43 |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |  | 54 |  | 56 | 57
35 | 6.2.1 | Programación | Aplicación Móvil | Pantallas | 35 | 40 | 43 | 39.6667 | 3.5 | 2.5 | 24 | 17.5509 | 19.3924 | 20.3065 | 10.0679 | 10.3384 | 5.0978 | 4.8693 | 10.6297 | 14.3027 | 19.4755 | 20.3576 | 10.8927 | 5.2559 | 5.2945 | 29.6784 | 17.1542 | 42.09 | 5.6195 | 38.0392 | 26.804 | 30.1057 | 22.2503 | 30.2122 | 21.5449 | 41.2359 | 15.9415 | 18.9159 | 5.0732 | 3.3629 | 2.0574 | 1.064 | 1.1549 | 6.7811 | 6.6633 | 1.1699 | 1.6523 | 5.6499 | 1.0016 | 5.1089 | 15.6204 | 6.0666 | 15.4035 | 15.2234 | 190.1256 | 200.6371 | 191.0833 | 228.3871 | 228.3871 | 229.3448 | 275.3228 | 285.8343 | 191.0833 | 222.3982 | 222.3982 | 223.3559 | 210.1087 | 220.6202 | 211.0664 | 279.0021 | 289.5136 | 279.9598 | 266.7126 | 277.2241 | 267.6703 | 278.0086 | 288.5201 | 278.9663 | 256.1655 | 266.677 | 257.1232 | 243.876 | 254.3875 | 244.8337 | 255.1721 | 265.6835 | 256.1298 | 223.7458 | 234.2573 | 224.7035 | 211.4563 | 221.9678 | 212.414 | 222.7523 | 233.2638 | 223.71 | 219.2471 | 229.7586 | 220.2048 | 289.5136 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 0% | 272.1513 | 24 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 |  |  |  | 21 |  | 24 | [10 empty] | 39 | 40 |  | 43 |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  | 55 | 56 | 57
36 | 6.2.2 | Programación | Aplicación Móvil | Configuraciones | 12 | 15 | 20 | 15.3333 | 2.5 | 3.5 | 25 | 15.7375 | 22.7443 | 20.7408 | 10.0301 | 10.53 | 5.04 | 4.3544 | 10.4306 | 16.604 | 21.7716 | 19.1893 | 10.4814 | 6.8576 | 5.7506 | 33.3004 | 16.1151 | 41.4721 | 5.2778 | 45.3084 | 28.6 | 31.7547 | 19.6786 | 26.6424 | 19.6698 | 39.5726 | 17.5359 | 19.2325 | 5.021 | 3.1057 | 1.8448 | 1.0415 | 1.0174 | 4.9212 | 5.4476 | 1.1045 | 1.1939 | 5.2723 | 1.4268 | 5.0045 | 14.4129 | 5.9788 | 14.0976 | 15.3749 | 189.2874 | 198.6959 | 190.2617 | 227.1634 | 227.1634 | 228.1377 | 267.8004 | 277.2089 | 190.2617 | 221.7825 | 221.7825 | 222.7567 | 212.4311 | 221.8395 | 213.4054 | 279.1557 | 288.5641 | 280.13 | 269.8044 | 279.2128 | 270.7786 | 278.3524 | 287.7608 | 279.3267 | 260.173 | 269.5815 | 261.1473 | 250.8217 | 260.2301 | 251.796 | 259.3697 | 268.7781 | 260.344 | 220.1425 | 229.5509 | 221.1167 | 210.7911 | 220.1995 | 211.7654 | 219.3391 | 228.7475 | 220.3134 | 218.5428 | 227.9513 | 219.5171 | 288.5641 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0% | 253.8159 | 25 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 | 18 | [6 empty] | 26 | [8 empty] | 39 | 40 | 41 |  |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 |  |  | 56 | 57
37 | 6.3 | Programación |  | Base de datos Online | 17 | 20 | 22 | 19.8333 | 3.4 | 2.6 | 26 | 16.9877 | 18.1649 | 19.9997 | 10.8691 | 9.1854 | 5.0844 | 5.889 | 10.6087 | 13.4804 | 21.5741 | 20.2785 | 8.5047 | 5.1126 | 4.8697 | 26.5675 | 15.9645 | 37.4152 | 4.9577 | 42.4814 | 29.0573 | 28.8692 | 16.4596 | 27.4921 | 21.3014 | 40.5942 | 15.4859 | 20.4434 | 5.1186 | 3.2215 | 2.2473 | 1.3264 | 1.1285 | 6.3452 | 5.7909 | 1.292 | 1.2435 | 5.9512 | 1.1556 | 5.118 | 16.4755 | 5.1826 | 15.0038 | 11.9208 | 184.5337 | 195.8912 | 184.5982 | 220.1704 | 220.1704 | 220.2349 | 258.2125 | 269.57 | 184.5982 | 219.453 | 219.453 | 219.5175 | 208.4455 | 219.8029 | 208.51 | 267.0327 | 278.3901 | 267.0972 | 256.0251 | 267.3826 | 256.0896 | 266.1117 | 277.4692 | 266.1762 | 254.0361 | 265.3935 | 254.1006 | 243.0285 | 254.386 | 243.093 | 253.1151 | 264.4726 | 253.1797 | 216.5124 | 227.8699 | 216.5769 | 205.5049 | 216.8623 | 205.5694 | 215.5915 | 226.9489 | 215.656 | 212.2759 | 223.6334 | 212.3405 | 278.3901 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 0% | 264.1386 | 26 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 | 18 | [6 empty] | 26 | [8 empty] | 39 | 40 | 41 |  |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |  | 54 |  | 56 | 57
39 | 7.1 | Construcción |  | Soldado de Componentes | 5 | 5 | 6 | 5.1667 | 1 | 5 | 27 | 15.9588 | 20.7248 | 20.0162 | 10.5654 | 8.9936 | 5.5414 | 5.492 | 10.7053 | 16.0419 | 19.2085 | 20.6441 | 10.8985 | 4.7255 | 4.876 | 31.6659 | 14.2809 | 39.2014 | 5.2141 | 43.1427 | 31.1164 | 28.316 | 23.4477 | 30.1264 | 23.4922 | 41.5872 | 15.0694 | 20.0764 | 5.4065 | 3.322 | 1.8896 | 1.0451 | 1.0139 | 4.5103 | 4.6373 | 1.2038 | 1.5769 | 6.7717 | 1.2866 | 5.2266 | 15.2592 | 4.5608 | 16.8046 | 12.3471 | 188.4808 | 198.5134 | 187.815 | 225.061 | 225.061 | 224.3952 | 273.7866 | 283.8192 | 187.815 | 218.8579 | 218.8579 | 218.1921 | 210.7242 | 220.7568 | 210.0584 | 273.7005 | 283.7331 | 273.0347 | 265.5668 | 275.5994 | 264.901 | 272.856 | 282.8886 | 272.1902 | 256.8745 | 266.9071 | 256.2087 | 248.7408 | 258.7734 | 248.075 | 256.03 | 266.0626 | 255.3642 | 218.9459 | 228.9785 | 218.2801 | 210.8122 | 220.8448 | 210.1464 | 218.1014 | 228.134 | 217.4356 | 213.7602 | 223.7928 | 213.0944 | 283.8192 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0% | 253.8197 | 27 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 | 18 | [6 empty] | 26 | [8 empty] | 39 | 40 | 41 |  |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  | 55 | 56 | 57
40 | 7.2 | Construcción |  | Ensamblado | 3 | 3 | 5 | 3.3333 | 1 | 5 | 28 | 15.769 | 16.5074 | 20.4819 | 9.5077 | 8.9111 | 5.3599 | 5.7812 | 10.4789 | 15.8397 | 20.3644 | 21.4947 | 11.6737 | 5.1305 | 4.6277 | 30.2 | 16.4336 | 37.6932 | 5.3931 | 42.4281 | 29.6443 | 28.1192 | 16.3737 | 27.515 | 22.8762 | 40.4081 | 16.0953 | 21.2714 | 5.4624 | 3.2907 | 1.6879 | 1.1553 | 1.0132 | 7.513 | 5.78 | 1.4879 | 1.6627 | 4.8298 | 1.2616 | 5.4391 | 16.268 | 5.5381 | 17.9432 | 14.8741 | 190.6994 | 201.5283 | 190.7983 | 225.9314 | 225.9314 | 226.0303 | 264.3122 | 275.1411 | 190.7983 | 221.7185 | 221.7185 | 221.8175 | 209.4387 | 220.2676 | 209.5377 | 273.7818 | 284.6107 | 273.8807 | 261.502 | 272.3309 | 261.6009 | 273.2492 | 284.0781 | 273.3481 | 259.9903 | 270.8192 | 260.0892 | 247.7105 | 258.5394 | 247.8094 | 259.4577 | 270.2866 | 259.5566 | 222.9553 | 233.7842 | 223.0543 | 210.6755 | 221.5044 | 210.7744 | 222.4227 | 233.2516 | 222.5217 | 218.0347 | 228.8636 | 218.1337 | 284.6107 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 0 | 0% | 244.3123 | 28 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 | 18 | [6 empty] | 26 | [8 empty] | 39 | 40 | 41 |  | 44 |  |  | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 |  |  | 56 | 57
41 | 7.3 | Construcción |  | Armado | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 14.6515 | 17.4245 | 18.9177 | 10.1102 | 8.1643 | 4.8397 | 5.4631 | 10.6345 | 16.454 | 18.8722 | 18.9937 | 9.1589 | 5.6965 | 4.7514 | 31.0375 | 14.9056 | 37.486 | 4.3825 | 41.5302 | 29.6615 | 30.3728 | 22.6287 | 32.6943 | 20.1332 | 41.1737 | 16.8743 | 20.6773 | 5.3779 | 3.2173 | 1.6086 | 1.0296 | 1.1819 | 6.1974 | 5.1308 | 1.052 | 1.2016 | 5.6626 | 1.8807 | 5.0492 | 19.0312 | 5.8675 | 14.3412 | 18.1121 | 185.9646 | 199.9465 | 186.7828 | 223.3352 | 223.3352 | 224.1535 | 271.1162 | 285.0982 | 186.7828 | 213.8811 | 213.8811 | 214.6994 | 203.7348 | 217.7167 | 204.5531 | 265.4264 | 279.4084 | 266.2447 | 255.2801 | 269.2621 | 256.0984 | 264.8473 | 278.8293 | 265.6656 | 247.5921 | 261.574 | 248.4103 | 237.4458 | 251.4277 | 238.264 | 247.013 | 260.9949 | 247.8313 | 210.4444 | 224.4263 | 211.2626 | 200.2981 | 214.28 | 201.1163 | 209.8653 | 223.8472 | 210.6836 | 207.3356 | 221.3175 | 208.1539 | 285.0982 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0% | 254.6351 | 29 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 | 18 | [6 empty] | 26 | [8 empty] | 39 | 40 | 41 |  | 44 |  |  | 48 | 49 | 50 | 51 |  | 54 |  | 56 | 57
43 | 8.1 | Ensayos |  | Eléctricos | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1 | 5 | 30 | 14.5092 | 20.6341 | 19.936 | 9.5359 | 9.1274 | 4.6601 | 5.0807 | 10.2742 | 16.0879 | 20.8719 | 21.2129 | 10.5753 | 5.8038 | 5.4974 | 32.3308 | 16.9095 | 43.2315 | 5.3608 | 41.9441 | 31.5434 | 29.6815 | 19.9804 | 28.2579 | 19.8012 | 41.3822 | 14.7256 | 19.3861 | 5.4804 | 3.7262 | 1.4191 | 1.0021 | 1.1663 | 6.5249 | 5.3357 | 1.2391 | 1.3935 | 4.849 | 1.7132 | 5.025 | 15.0313 | 5.5029 | 14.1318 | 19.3101 | 188.7539 | 198.7602 | 189.2318 | 225.4755 | 225.4755 | 225.9535 | 267.0888 | 277.0951 | 189.2318 | 224.0237 | 224.0237 | 224.5017 | 213.3295 | 223.3358 | 213.8075 | 281.5527 | 291.559 | 282.0307 | 270.8585 | 280.8648 | 271.3365 | 281.1357 | 291.142 | 281.6137 | 258.5097 | 268.516 | 258.9877 | 247.8155 | 257.8218 | 248.2935 | 258.0927 | 268.099 | 258.5706 | 221.9264 | 231.9328 | 222.4044 | 211.2323 | 221.2386 | 211.7102 | 221.5094 | 231.5157 | 221.9874 | 218.2431 | 228.2494 | 218.7211 | 291.559 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | 0 | 0% | 244.3161 | 30 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 | 18 | [6 empty] | 26 | [8 empty] | 39 | 40 | 41 |  | 44 |  |  | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  | 55 | 56 | 57
44 | 8.2 | Ensayos |  | Mecánicos | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1 | 5 | 31 | 17.4609 | 20.3535 | 20.2724 | 9.5993 | 8.8408 | 4.4932 | 4.7716 | 10.2748 | 17.1792 | 18.2344 | 19.9321 | 10.0266 | 5.7196 | 4.8835 | 34.0095 | 15.7863 | 38.9814 | 4.8861 | 44.5764 | 29.7207 | 29.558 | 18.4271 | 31.731 | 22.7789 | 38.604 | 15.0979 | 18.8039 | 5.0903 | 3.5725 | 1.9973 | 1.257 | 1.1489 | 5.6588 | 5.1749 | 1.4096 | 1.0496 | 5.0025 | 1.2389 | 5.279 | 13.0272 | 5.2405 | 15.2561 | 18.5968 | 190.7157 | 198.4639 | 190.6773 | 225.6137 | 225.6137 | 225.5752 | 274.4069 | 282.1551 | 190.6773 | 220.4714 | 220.4714 | 220.4329 | 210.7867 | 218.5348 | 210.7482 | 276.5502 | 284.2984 | 276.5118 | 266.8655 | 274.6137 | 266.827 | 275.8099 | 283.5581 | 275.7714 | 258.1624 | 265.9106 | 258.1239 | 248.4776 | 256.2258 | 248.4391 | 257.422 | 265.1702 | 257.3835 | 218.4721 | 226.2203 | 218.4336 | 208.7873 | 216.5355 | 208.7488 | 217.7317 | 225.4799 | 217.6932 | 214.7859 | 222.5341 | 214.7474 | 284.2984 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31 | 0 | 0% | 252.9751 | 31 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 | 18 | [6 empty] | 26 | [8 empty] | 39 | 40 |  | 43 |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 |  |  | 56 | 57
45 | 8.3 | Ensayos |  | De Software | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 2 | 4 | 32 | 16.1985 | 19.5928 | 21.0273 | 9.5387 | 12.7594 | 4.9955 | 4.28 | 10.0529 | 16.7971 | 21.8413 | 19.7995 | 9.4219 | 5.1503 | 4.5748 | 27.8815 | 16.6322 | 38.8766 | 4.4081 | 43.4622 | 30.3175 | 30.5427 | 22.2066 | 31.5828 | 17.149 | 39.753 | 13.5001 | 21.0495 | 5.0249 | 3.1072 | 2.0617 | 1.1234 | 1.026 | 5.7833 | 4.4515 | 1.3269 | 1.2695 | 4.1961 | 1.2185 | 5.2141 | 14.9889 | 4.5627 | 14.2692 | 14.5308 | 188.5517 | 198.3265 | 187.9003 | 220.7553 | 220.7553 | 220.1039 | 268.9833 | 278.7581 | 187.9003 | 221.5578 | 221.5578 | 220.9064 | 212.349 | 222.1238 | 211.6975 | 269.2977 | 279.0725 | 268.6463 | 260.0889 | 269.8637 | 259.4375 | 268.3594 | 278.1342 | 267.708 | 255.4238 | 265.1986 | 254.7724 | 246.215 | 255.9898 | 245.5636 | 254.4855 | 264.2603 | 253.8341 | 216.3697 | 226.1445 | 215.7183 | 207.1609 | 216.9357 | 206.5095 | 215.4314 | 225.2062 | 214.78 | 212.6163 | 222.3911 | 211.9649 | 279.0725 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 | 0 | 0% | 263.2978 | 32 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 | 18 | [6 empty] | 26 | [8 empty] | 39 | 40 |  | 43 |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |  | 54 |  | 56 | 57
46 | 8.4 | Ensayos |  | De Comunicaciones | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 2 | 4 | 33 | 13.1672 | 19.9506 | 21.1127 | 10.1602 | 9.589 | 5.4774 | 5.0473 | 10.6953 | 14.491 | 21.7377 | 18.4183 | 8.718 | 4.7734 | 5.2111 | 27.6284 | 16.1543 | 41.3994 | 5.1939 | 42.9345 | 29.2752 | 31.9846 | 19.9153 | 30.2591 | 23.2431 | 42.2168 | 15.661 | 20.4196 | 5.0296 | 3.2079 | 2.4435 | 1.1275 | 1.3045 | 5.0797 | 5.8409 | 1.0786 | 1.0678 | 7.6806 | 1.2054 | 5.1938 | 16.4363 | 5.2431 | 16.1251 | 11.4356 | 184.8176 | 196.0601 | 184.8669 | 222.2758 | 222.2758 | 222.3251 | 269.8 | 281.0425 | 184.8669 | 219.5177 | 219.5177 | 219.567 | 209.9016 | 221.1441 | 209.9509 | 269.7718 | 281.0143 | 269.8211 | 260.1558 | 271.3983 | 260.2051 | 268.4559 | 279.6984 | 268.5052 | 252.3964 | 263.6389 | 252.4457 | 242.7804 | 254.0229 | 242.8297 | 251.0805 | 262.323 | 251.1298 | 214.6559 | 225.8984 | 214.7052 | 205.0398 | 216.2823 | 205.0891 | 213.34 | 224.5825 | 213.3893 | 209.893 | 221.1355 | 209.9424 | 281.0425 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 0 | 0% | 252.9788 | 33 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 | 18 | [6 empty] | 26 | [8 empty] | 39 | 40 |  | 43 |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  | 55 | 56 | 57
48 | 9.1 | Pruebas de Funcionamiento |  | Lectura de Entradas / Accionamiento de Salidas | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1 | 5 | 34 | 13.2154 | 20.722 | 20.1555 | 10.5062 | 12.7322 | 4.8667 | 5.146 | 10.2414 | 16.3342 | 20.5932 | 20.6933 | 11.0444 | 8.2555 | 3.8299 | 30.2187 | 15.721 | 37.2207 | 5.0299 | 42.1703 | 30.0445 | 30.7432 | 21.1777 | 30.9476 | 19.8563 | 40.8375 | 13.5772 | 18.5471 | 5.2641 | 3.3454 | 1.6425 | 1.0146 | 1.066 | 4.5424 | 5.6814 | 1.4221 | 1.1403 | 5.9075 | 1.0493 | 5.0353 | 14.4486 | 4.7559 | 18.273 | 13.3256 | 188.8439 | 198.2572 | 188.5645 | 224.7115 | 224.7115 | 224.4321 | 273.0216 | 282.4348 | 188.5645 | 221.9637 | 221.9637 | 221.6843 | 212.806 | 222.2192 | 212.5265 | 272.9405 | 282.3538 | 272.6611 | 263.7827 | 273.196 | 263.5033 | 272.3126 | 281.7259 | 272.0332 | 258.7157 | 268.129 | 258.4363 | 249.5579 | 258.9712 | 249.2785 | 258.0878 | 267.5011 | 257.8084 | 221.5754 | 230.9886 | 221.2959 | 212.4176 | 221.8308 | 212.1381 | 220.9475 | 230.3607 | 220.668 | 219.3936 | 228.8068 | 219.1141 | 282.4348 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0% | 217.377 | 34 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 | 18 | [5 empty] | 25 | [9 empty] | 39 | 40 | 41 |  |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 |  |  | 56 | 57
49 | 9.2 | Pruebas de Funcionamiento |  | Configuraciones | 1 | 1 | 3 | 1.3333 | 1 | 5 | 35 | 16.3809 | 20.8392 | 19.6369 | 9.6523 | 10.6881 | 4.9567 | 5.2963 | 10.6616 | 16.2706 | 21.1052 | 19.9771 | 8.019 | 5.2432 | 4.7782 | 30.8404 | 17.5178 | 40.9178 | 5.0285 | 42.3972 | 29.787 | 29.2011 | 19.2224 | 30.3174 | 19.0614 | 36.4557 | 15.4982 | 18.4587 | 5.3509 | 3.0242 | 1.3104 | 1.1512 | 1.1887 | 7.4764 | 4.8951 | 1.0533 | 1.4 | 5.4732 | 1.0283 | 5.4868 | 16.8077 | 5.2958 | 16.6875 | 18.81 | 195.1517 | 206.4725 | 194.9607 | 228.6468 | 228.6468 | 228.4558 | 274.4953 | 285.8161 | 194.9607 | 230.1427 | 230.1427 | 229.9517 | 218.96 | 230.2808 | 218.769 | 282.9482 | 294.2691 | 282.7573 | 271.7655 | 283.0863 | 271.5745 | 282.7891 | 294.1099 | 282.5981 | 261.6062 | 272.9271 | 261.4152 | 250.4235 | 261.7443 | 250.2325 | 261.447 | 272.7679 | 261.2561 | 224.2376 | 235.5584 | 224.0466 | 213.0548 | 224.3757 | 212.8639 | 224.0784 | 235.3992 | 223.8874 | 220.6962 | 232.0171 | 220.5052 | 294.2691 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35 | 0 | 0% | 227.6997 | 35 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 | 18 | [5 empty] | 25 | [9 empty] | 39 | 40 | 41 |  |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |  | 54 |  | 56 | 57
50 | 9.3 | Pruebas de Funcionamiento |  | Históricos de datos | 4 | 5 | 9 | 5.5 | 1.8 | 4.2 | 36 | 13.8347 | 18.5511 | 20.3437 | 10.1383 | 8.6226 | 4.7174 | 4.5003 | 9.4523 | 14.7321 | 20.7994 | 19.8209 | 10.3565 | 4.9159 | 5.7759 | 29.3277 | 17.0544 | 42.664 | 4.505 | 40.7771 | 28.1315 | 27.0988 | 21.1375 | 30.3762 | 19.5295 | 39.7767 | 12.3841 | 17.8734 | 5.4384 | 4.0426 | 2.0661 | 1.5191 | 1.1173 | 6.3344 | 4.4546 | 1.3935 | 1.0086 | 6.3951 | 1.1863 | 5.0977 | 15.0989 | 4.9817 | 17.1318 | 16.9114 | 182.6792 | 192.6804 | 182.5632 | 216.9667 | 216.9667 | 216.8507 | 262.9478 | 272.949 | 182.5632 | 218.1251 | 218.1251 | 218.0091 | 208.4534 | 218.4546 | 208.3374 | 274.2329 | 284.234 | 274.1168 | 264.5612 | 274.5623 | 264.4452 | 273.6859 | 283.6871 | 273.5699 | 253.3748 | 263.3759 | 253.2588 | 243.7031 | 253.7043 | 243.5871 | 252.8278 | 262.829 | 252.7118 | 217.1026 | 227.1038 | 216.9866 | 207.4309 | 217.4321 | 207.3149 | 216.5556 | 226.5568 | 216.4396 | 213.2614 | 223.2626 | 213.1454 | 284.234 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 36 | 0 | 0% | 217.3807 | 36 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 | 18 | [5 empty] | 25 | [9 empty] | 39 | 40 | 41 |  |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  | 55 | 56 | 57
51 | 9.4 | Pruebas de Funcionamiento |  | Alarmas | 1 | 1 | 3 | 1.3333 | 1 | 5 | 37 | 16.2713 | 20.3807 | 22.0776 | 10.1125 | 9.4527 | 4.4193 | 5.8627 | 9.9628 | 16.4443 | 20.5319 | 17.9221 | 9.1811 | 4.5672 | 4.3129 | 28.2715 | 14.7603 | 39.2803 | 4.4238 | 41.7588 | 30.3482 | 32.8312 | 19.1735 | 29.9277 | 21.5978 | 38.7053 | 13.5258 | 21.1367 | 5.2626 | 3.3229 | 2.6151 | 1.0314 | 1.1188 | 5.4927 | 6.5636 | 1.2448 | 1.217 | 5.4901 | 1.1557 | 5.1098 | 16.1836 | 4.1042 | 16.8942 | 14.7938 | 194.0825 | 205.1562 | 193.0768 | 225.1768 | 225.1768 | 224.1712 | 276.4759 | 287.5497 | 193.0768 | 224.7569 | 224.7569 | 223.7513 | 213.8194 | 224.8932 | 212.8138 | 273.7077 | 284.7815 | 272.7021 | 262.7702 | 273.844 | 261.7645 | 272.124 | 283.1978 | 271.1183 | 257.0958 | 268.1696 | 256.0902 | 246.1583 | 257.2321 | 245.1527 | 255.5121 | 266.5859 | 254.5064 | 219.7608 | 230.8346 | 218.7552 | 208.8233 | 219.8971 | 207.8176 | 218.177 | 229.2508 | 217.1714 | 214.0479 | 225.1217 | 213.0422 | 287.5497 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 0 | 0% | 207.8734 | 37 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 | 18 | [5 empty] | 25 | [9 empty] | 39 | 40 | 41 |  | 44 |  |  | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 |  |  | 56 | 57
53 | 10.1 | Documentación |  | Brochure de Venta | 5 | 5 | 6 | 5.1667 | 1 | 5 | 38 | 17.9217 | 16.231 | 21.9706 | 10.3004 | 8.2737 | 4.5758 | 4.3838 | 10.3241 | 12.8727 | 20.3784 | 18.3809 | 8.18 | 5.4747 | 5.0773 | 28.6537 | 16.1777 | 41.5429 | 5.0511 | 40.2903 | 26.7762 | 28.1553 | 22.0571 | 30.721 | 20.9136 | 39.5349 | 14.2175 | 20.676 | 5.1517 | 3.4229 | 1.5658 | 1.0354 | 1.2652 | 5.3046 | 5.5615 | 1.1609 | 1.463 | 4.7858 | 1.0729 | 5.2685 | 16.2263 | 5.2601 | 16.0993 | 14.0569 | 182.3029 | 193.2607 | 182.2945 | 215.3792 | 215.3792 | 215.3709 | 263.4739 | 274.4317 | 182.2945 | 213.6522 | 213.6522 | 213.6438 | 204.0514 | 215.0092 | 204.043 | 267.8505 | 278.8083 | 267.8421 | 258.2497 | 269.2075 | 258.2413 | 267.3201 | 278.2779 | 267.3117 | 246.1242 | 257.082 | 246.1158 | 236.5234 | 247.4812 | 236.515 | 245.5938 | 256.5516 | 245.5854 | 210.885 | 221.8428 | 210.8766 | 201.2842 | 212.2419 | 201.2758 | 210.3546 | 221.3123 | 210.3462 | 207.2809 | 218.2387 | 207.2725 | 278.8083 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 38 | 0 | 0% | 218.1962 | 38 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 | 18 | [5 empty] | 25 | [9 empty] | 39 | 40 | 41 |  | 44 |  |  | 48 | 49 | 50 | 51 |  | 54 |  | 56 | 57
54 | 10.2 | Documentación |  | Manual de Usuario | 13 | 15 | 20 | 15.5 | 2.1429 | 3.8571 | 39 | 14.9758 | 19.9319 | 18.7325 | 10.1869 | 11.8015 | 4.9868 | 4.4793 | 10.8134 | 16.0722 | 20.6195 | 19.1964 | 8.2657 | 6.4397 | 5.7485 | 30.8644 | 16.8542 | 41.2257 | 4.444 | 38.9747 | 29.8367 | 33.4275 | 21.3334 | 32.1429 | 20.9506 | 38.7528 | 15.7707 | 21.3221 | 5.0574 | 3.7388 | 1.2807 | 1.1405 | 1.1716 | 4.502 | 4.4814 | 1.2027 | 1.2302 | 4.5053 | 1.0177 | 5.0693 | 13.2203 | 6.2325 | 15.3032 | 18.7739 | 189.3882 | 197.5392 | 190.5514 | 222.5896 | 222.5896 | 223.7528 | 275.9204 | 284.0714 | 190.5514 | 220.585 | 220.585 | 221.7481 | 212.7732 | 220.9242 | 213.9363 | 273.9768 | 282.1278 | 275.1399 | 266.165 | 274.316 | 267.3281 | 273.8366 | 281.9876 | 274.9997 | 249.1271 | 257.278 | 250.2902 | 241.3152 | 249.4662 | 242.4784 | 248.9869 | 257.1379 | 250.15 | 214.5963 | 222.7473 | 215.7595 | 206.7845 | 214.9355 | 207.9477 | 214.4562 | 222.6072 | 215.6193 | 213.4042 | 221.5552 | 214.5673 | 284.0714 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 | 0 | 0% | 207.8772 | 39 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 | 18 | [5 empty] | 25 | [9 empty] | 39 | 40 | 41 |  | 44 |  |  | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  | 55 | 56 | 57
55 | 10.3 | Documentación |  | Especificaciones Técnicas | 4 | 5 | 7 | 5.1667 | 2.3333 | 3.6667 | 40 | 13.9958 | 19.4387 | 19.976 | 10.0315 | 9.8214 | 4.3756 | 5.3142 | 10.4984 | 12.4912 | 18.6825 | 20.7941 | 9.7582 | 5.3829 | 5.1175 | 30.3791 | 15.0195 | 37.2186 | 5.5846 | 43.5653 | 31.0967 | 31.1706 | 21.6457 | 28.6304 | 21.7918 | 41.6573 | 13.5062 | 19.9569 | 5.4839 | 3.215 | 1.8619 | 1.1948 | 1.0516 | 4.2482 | 5.8588 | 1.1125 | 1.0853 | 4.8045 | 1.2347 | 5.5335 | 15.5782 | 4.0444 | 14.5431 | 19.1834 | 183.5037 | 193.5484 | 182.0146 | 218.7103 | 218.7103 | 217.2211 | 266.7852 | 276.8299 | 182.0146 | 217.7162 | 217.7162 | 216.227 | 208.6608 | 218.7055 | 207.1717 | 268.6906 | 278.7353 | 267.2015 | 259.6353 | 269.68 | 258.1461 | 268.0235 | 278.0682 | 266.5344 | 254.4164 | 264.4611 | 252.9273 | 245.3611 | 255.4057 | 243.8719 | 253.7493 | 263.794 | 252.2601 | 216.4358 | 226.4805 | 214.9467 | 207.3804 | 217.4251 | 205.8913 | 215.7686 | 225.8133 | 214.2795 | 211.9856 | 222.0303 | 210.4964 | 278.7353 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40 | 0 | 0% | 216.5362 | 40 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 | 18 | [5 empty] | 25 | [9 empty] | 39 | 40 |  | 43 |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 |  |  | 56 | 57
56 | 11 |  |  | Certificación y Patentado | 14 | 15 | 20 | 15.6667 | 1.6667 | 4.3333 | 41 | 15.9966 | 21.4608 | 19.1981 | 9.4114 | 12.0847 | 5.1721 | 5.2507 | 10.6421 | 14.4746 | 18.5536 | 20.7633 | 7.6539 | 6.0089 | 5.8498 | 32.0811 | 14.8221 | 39.3522 | 4.4853 | 43.9902 | 28.2547 | 30.0012 | 24.1159 | 29.6726 | 21.5739 | 39.4776 | 13.2616 | 18.842 | 5.0031 | 3.3008 | 2.6422 | 1.0485 | 1.1369 | 5.9486 | 4.2631 | 1.3163 | 1.355 | 5.4097 | 1.0748 | 5.4591 | 14.4019 | 5.7973 | 17.2207 | 15.6433 | 190.2238 | 199.1666 | 190.562 | 224.121 | 224.121 | 224.4592 | 276.7455 | 285.6882 | 190.562 | 221.1797 | 221.1797 | 221.5179 | 212.1048 | 221.0476 | 212.4431 | 278.6034 | 287.5462 | 278.9416 | 269.5285 | 278.4713 | 269.8667 | 277.0097 | 285.9525 | 277.3479 | 258.8141 | 267.7569 | 259.1523 | 249.7392 | 258.682 | 250.0774 | 257.2204 | 266.1632 | 257.5586 | 219.3092 | 228.252 | 219.6474 | 210.2343 | 219.1771 | 210.5725 | 217.7155 | 226.6583 | 218.0537 | 216.7851 | 225.7279 | 217.1233 | 287.5462 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | 0 | 0% | 226.8589 | 41 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 | 18 | [5 empty] | 25 | [9 empty] | 39 | 40 |  | 43 |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |  | 54 |  | 56 | 57
57 | 12 |  |  | Campaña de Marketing | 10 | 15 | 22 | 15.3333 | 2.6667 | 3.3333 | 42 | 17.302 | 15.2294 | 19.2254 | 10.0386 | 10.1222 | 5.3807 | 4.8304 | 10.0238 | 13.4843 | 22.4171 | 20.772 | 8.6426 | 5.0103 | 4.7764 | 27.9068 | 16.2175 | 36.9619 | 4.4479 | 41.1009 | 27.115 | 31.2004 | 22.7446 | 31.0664 | 21.8319 | 40.089 | 18.0542 | 19.2435 | 5.1272 | 3.054 | 2.0744 | 1.3395 | 1.0818 | 4.569 | 5.146 | 1.0653 | 1.0016 | 5.702 | 1.1844 | 5.3111 | 14.6594 | 4.874 | 15.1502 | 14.1587 | 178.1686 | 187.517 | 177.7315 | 217.0683 | 217.0683 | 216.6313 | 265.7684 | 275.1168 | 177.7315 | 213.2649 | 213.2649 | 212.8278 | 204.6317 | 213.9801 | 204.1947 | 263.7543 | 273.1026 | 263.3172 | 255.1211 | 264.4694 | 254.684 | 263.0193 | 272.3677 | 262.5822 | 248.6291 | 257.9775 | 248.192 | 239.9959 | 249.3443 | 239.5589 | 247.8942 | 257.2425 | 247.4571 | 211.9761 | 221.3245 | 211.539 | 203.3429 | 212.6913 | 202.9059 | 211.2412 | 220.5895 | 210.8041 | 208.3988 | 217.7471 | 207.9617 | 275.1168 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0% | 216.5399 | 42 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 | 18 | [5 empty] | 25 | [9 empty] | 39 | 40 |  | 43 |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  | 55 | 56 | 57
[11 empty] | 43 | 15.4919 | 17.6293 | 22.5866 | 10.215 | 11.5313 | 5.1661 | 4.3738 | 9.6584 | 14.2008 | 19.1831 | 19.6457 | 10.8225 | 6.1717 | 5.6315 | 30.7963 | 16.7058 | 39.566 | 4.9389 | 38.9443 | 30.7228 | 30.3626 | 21.1061 | 32.3353 | 22.6189 | 39.8698 | 15.2119 | 19.985 | 5.1479 | 3.3393 | 2.4529 | 1.1373 | 1.0129 | 4.6623 | 5.0415 | 1.2601 | 1.1853 | 4.3363 | 1.8674 | 5.5667 | 15.1052 | 4.8039 | 14.9866 | 13.9082 | 183.6526 | 193.1911 | 182.8897 | 218.7493 | 218.7493 | 217.9864 | 270.0905 | 279.629 | 182.8897 | 218.5313 | 218.5313 | 217.7685 | 209.8404 | 219.3789 | 209.0776 | 269.5979 | 279.1364 | 268.8351 | 260.907 | 270.4455 | 260.1442 | 268.2823 | 277.8208 | 267.5194 | 249.0024 | 258.5409 | 248.2396 | 240.3115 | 249.85 | 239.5487 | 247.6868 | 257.2253 | 246.9239 | 214.9971 | 224.5356 | 214.2342 | 206.3062 | 215.8447 | 205.5433 | 213.6814 | 223.2199 | 212.9185 | 212.0585 | 221.597 | 211.2956 | 279.629 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0% | 213.537 | 43 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | [16 empty] | 43 |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 |  |  | 56 | 57
[11 empty] | 44 | 13.7554 | 19.3414 | 18.8683 | 9.8843 | 8.9935 | 4.8384 | 6.3605 | 9.6642 | 17.2761 | 18.1622 | 17.3786 | 10.3576 | 5.3164 | 4.8576 | 27.0898 | 14.4758 | 39.6784 | 4.7162 | 45.8844 | 28.2247 | 29.032 | 21.2331 | 30.9389 | 17.8294 | 40.4074 | 15.2784 | 19.6985 | 5.4283 | 3.1331 | 2.244 | 1.1896 | 1.2446 | 5.1063 | 4.9486 | 1.001 | 1.8739 | 5.0084 | 2.0057 | 5.0616 | 15.1179 | 5.518 | 14.8805 | 15.1342 | 183.7007 | 193.757 | 184.1571 | 219.6879 | 219.6879 | 220.1444 | 263.0355 | 273.0919 | 184.1571 | 209.8328 | 209.8328 | 210.2893 | 201.0225 | 211.0788 | 201.479 | 259.8405 | 269.8968 | 260.297 | 251.0302 | 261.0865 | 251.4867 | 258.7861 | 268.8424 | 259.2425 | 249.3144 | 259.3708 | 249.7709 | 240.5041 | 250.5605 | 240.9606 | 248.26 | 258.3163 | 248.7164 | 208.1462 | 218.2025 | 208.6026 | 199.3359 | 209.3922 | 199.7923 | 207.0917 | 217.1481 | 207.5482 | 203.9881 | 214.0444 | 204.4445 | 273.0919 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0% | 223.8597 | 44 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | [16 empty] | 43 |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |  | 54 |  | 56 | 57
[11 empty] | 45 | 17.6844 | 23.9573 | 20.8823 | 9.777 | 7.6365 | 5.1001 | 4.9754 | 10.2363 | 12.4783 | 22.0647 | 19.0054 | 10.4469 | 5.2423 | 4.8715 | 29.6334 | 14.8888 | 37.4889 | 5.2011 | 38.8439 | 30.1346 | 28.9254 | 18.2049 | 33.6991 | 21.1225 | 37.2319 | 17.9052 | 20.9739 | 5.3025 | 3.5111 | 1.8496 | 1.1104 | 1.0818 | 5.7937 | 4.711 | 1.0801 | 1.532 | 5.2484 | 1.0349 | 5.0563 | 14.2929 | 4.9817 | 14.79 | 16.8825 | 189.8305 | 199.0671 | 189.7559 | 223.9936 | 223.9936 | 223.919 | 270.8084 | 280.045 | 189.7559 | 225.316 | 225.316 | 225.2414 | 215.8932 | 225.1298 | 215.8186 | 275.2338 | 284.4705 | 275.1592 | 265.811 | 275.0476 | 265.7364 | 274.4946 | 283.7313 | 274.42 | 257.4024 | 266.639 | 257.3278 | 247.9795 | 257.2162 | 247.9049 | 256.6632 | 265.8998 | 256.5886 | 223.7595 | 232.9962 | 223.6849 | 214.3367 | 223.5733 | 214.2621 | 223.0203 | 232.257 | 222.9457 | 219.1195 | 228.3561 | 219.0449 | 284.4705 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 45 | 0 | 0% | 213.5408 | 45 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | [16 empty] | 43 |  | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  | 55 | 56 | 57
[11 empty] | 46 | 14.6835 | 18.8891 | 18.5584 | 10.1632 | 8.8139 | 5.2665 | 5.5122 | 10.3032 | 17.6421 | 20.0685 | 20.6362 | 9.5023 | 5.4081 | 5.6403 | 33.0203 | 14.4017 | 39.4346 | 4.9961 | 46.1551 | 31.6823 | 29.8673 | 20.9773 | 27.0523 | 21.7937 | 39.4135 | 17.0351 | 19.9512 | 5.0228 | 3.0922 | 2.3714 | 1.1733 | 1.0767 | 5.4129 | 5.3026 | 1.0034 | 1.2466 | 4.4336 | 1.1588 | 5.0826 | 16.6 | 5.7196 | 14.6023 | 18.797 | 186.823 | 198.3405 | 187.46 | 223.3204 | 223.3204 | 223.9574 | 266.5623 | 278.0798 | 187.46 | 217.7537 | 217.7537 | 218.3907 | 208.1148 | 219.6322 | 208.7517 | 272.8758 | 284.3933 | 273.5128 | 263.2369 | 274.7544 | 263.8739 | 271.6777 | 283.1952 | 272.3147 | 256.0782 | 267.5957 | 256.7152 | 246.4393 | 257.9568 | 247.0763 | 254.8801 | 266.3976 | 255.5171 | 214.9192 | 226.4366 | 215.5562 | 205.2803 | 216.7977 | 205.9173 | 213.7211 | 225.2385 | 214.3581 | 211.6585 | 223.1759 | 212.2955 | 284.3933 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 47 | 16.3076 | 23.2675 | 19.9246 | 10.4908 | 10.8495 | 4.2351 | 5.3282 | 10.4792 | 14.2617 | 20.5356 | 20.6356 | 10.026 | 5.4378 | 5.3792 | 31.8133 | 15.8369 | 37.8971 | 4.3637 | 38.6702 | 27.7818 | 31.5745 | 21.8541 | 27.8654 | 19.3515 | 42.1579 | 17.5647 | 20.3905 | 5.2166 | 3.3984 | 2.1538 | 1.4365 | 1.069 | 4.1361 | 6.6602 | 1.0933 | 1.0729 | 6.4185 | 1.5448 | 5.0012 | 16.0496 | 5.5057 | 17.8737 | 16.9474 | 196.2827 | 207.3312 | 196.7873 | 235.6148 | 235.6148 | 236.1194 | 276.5378 | 287.5862 | 196.7873 | 227.9387 | 227.9387 | 228.4433 | 218.2115 | 229.2599 | 218.716 | 283.281 | 294.3295 | 283.7855 | 273.5538 | 284.6022 | 274.0583 | 282.5636 | 293.6121 | 283.0682 | 262.2668 | 273.3153 | 262.7714 | 252.5396 | 263.5881 | 253.0442 | 261.5495 | 272.598 | 262.054 | 227.9603 | 239.0088 | 228.4649 | 218.2331 | 229.2816 | 218.7377 | 227.243 | 238.2914 | 227.7475 | 225.0812 | 236.1297 | 225.5858 | 294.3295 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 48 | 15.6692 | 18.5821 | 20.64 | 9.5819 | 13.5118 | 4.7457 | 5.4683 | 9.927 | 16.7067 | 20.7408 | 19.9669 | 11.1988 | 6.7607 | 4.8415 | 32.802 | 14.3069 | 39.6712 | 5.3809 | 44.9287 | 31.1063 | 29.8875 | 19.1064 | 26.7243 | 16.854 | 39.5056 | 14.2332 | 20.1748 | 5.0643 | 3.0965 | 2.4606 | 1.455 | 1.0096 | 5.7524 | 5.1472 | 1.0087 | 1.8941 | 4.8636 | 1.1391 | 5.4204 | 15.7766 | 5.2177 | 14.6474 | 19.0361 | 193.9166 | 204.2728 | 193.7139 | 227.4806 | 227.4806 | 227.2779 | 266.314 | 276.6701 | 193.7139 | 225.6497 | 225.6497 | 225.447 | 215.7597 | 226.1159 | 215.557 | 280.8374 | 291.1936 | 280.6347 | 270.9474 | 281.3036 | 270.7447 | 279.8318 | 290.188 | 279.6291 | 264.4917 | 274.8479 | 264.289 | 254.6017 | 264.9578 | 254.399 | 263.4861 | 273.8423 | 263.2834 | 224.9439 | 235.3001 | 224.7412 | 215.0539 | 225.41 | 214.8512 | 223.9383 | 234.2945 | 223.7356 | 221.9988 | 232.355 | 221.7961 | 291.1936 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 49 | 16.5622 | 19.2193 | 19.8187 | 10.3521 | 12.0964 | 4.9692 | 4.9311 | 9.2285 | 14.041 | 18.8437 | 19.6761 | 10.7455 | 5.4726 | 4.6083 | 28.6162 | 16.2172 | 41.872 | 4.9173 | 42.4461 | 29.1244 | 31.3736 | 17.9276 | 32.6432 | 20.1478 | 38.06 | 16.2285 | 20.4114 | 5.3199 | 3.0508 | 2.0611 | 1.2682 | 1.2991 | 4.2878 | 5.3958 | 1.0419 | 1.3204 | 5.327 | 1.5183 | 5.1039 | 17.2235 | 6.0245 | 14.84 | 18.2018 | 188.6667 | 200.7864 | 189.5873 | 222.5438 | 222.5438 | 223.4644 | 270.3475 | 282.4672 | 189.5873 | 220.4608 | 220.4608 | 221.3814 | 212.0763 | 224.1959 | 212.9969 | 273.654 | 285.7737 | 274.5746 | 265.2695 | 277.3892 | 266.1901 | 272.861 | 284.9807 | 273.7816 | 256.3575 | 268.4771 | 257.2781 | 247.973 | 260.0927 | 248.8936 | 255.5645 | 267.6841 | 256.4851 | 218.8287 | 230.9484 | 219.7493 | 210.4442 | 222.5639 | 211.3648 | 218.0357 | 230.1554 | 218.9563 | 214.8287 | 226.9484 | 215.7493 | 285.7737 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 50 | 15.8851 | 18.9559 | 20.2751 | 10.4267 | 7.83 | 4.9223 | 4.5442 | 9.6445 | 18.9422 | 18.1912 | 19.7595 | 7.2827 | 5.3167 | 5.5569 | 31.2522 | 14.2916 | 38.3925 | 4.6104 | 41.3967 | 30.5376 | 29.0893 | 23.312 | 30.698 | 19.7271 | 40.7207 | 17.5368 | 20.5821 | 5.1398 | 3.2191 | 2.2669 | 1.0501 | 1.1997 | 5.5687 | 4.3726 | 1.4791 | 1.8208 | 6.2708 | 1.3574 | 5.1372 | 14.9318 | 5.5676 | 15.8051 | 14.8549 | 188.6747 | 198.4692 | 189.105 | 226.35 | 226.35 | 226.7804 | 270.9191 | 280.7137 | 189.105 | 214.4376 | 214.4376 | 214.868 | 205.6959 | 215.4905 | 206.1263 | 267.3715 | 277.166 | 267.8018 | 258.6298 | 268.4244 | 259.0602 | 266.1546 | 275.9492 | 266.585 | 246.4061 | 256.2007 | 246.8365 | 237.6645 | 247.459 | 238.0948 | 245.1893 | 254.9839 | 245.6197 | 209.6199 | 219.4145 | 210.0503 | 200.8782 | 210.6728 | 201.3086 | 208.4031 | 218.1977 | 208.8334 | 206.3074 | 216.102 | 206.7377 | 280.7137 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 51 | 13.4953 | 18.5579 | 22.1247 | 9.3369 | 9.4473 | 4.464 | 5.162 | 9.4803 | 17.0341 | 18.8856 | 19.986 | 10.9919 | 6.3011 | 4.532 | 29.7764 | 14.3343 | 41.5886 | 5.1204 | 44.0866 | 31.0317 | 31.2941 | 19.3219 | 29.5149 | 20.8207 | 39.1001 | 15.385 | 18.3991 | 5.5361 | 3.3054 | 1.758 | 1.4653 | 1.1892 | 5.4017 | 6.9487 | 1.0853 | 1.4152 | 5.4551 | 1.338 | 5.1522 | 15.3173 | 4.8081 | 17.3654 | 17.2473 | 188.9106 | 199.0757 | 188.5665 | 224.9965 | 224.9965 | 224.6524 | 271.4631 | 281.6282 | 188.5665 | 219.4869 | 219.4869 | 219.1428 | 208.3256 | 218.4907 | 207.9815 | 274.3135 | 284.4786 | 273.9694 | 263.1522 | 273.3173 | 262.8081 | 274.0208 | 284.1859 | 273.6767 | 258.027 | 268.1921 | 257.6829 | 246.8657 | 257.0308 | 246.5216 | 257.7343 | 267.8994 | 257.3902 | 219.0607 | 229.2258 | 218.7166 | 207.8995 | 218.0646 | 207.5554 | 218.7681 | 228.9331 | 218.4239 | 215.6393 | 225.8043 | 215.2951 | 284.4786 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 52 | 16.765 | 21.073 | 20.361 | 10.051 | 9.1204 | 5.1014 | 5.3604 | 9.9985 | 17.073 | 21.1448 | 19.1235 | 9.3017 | 4.4177 | 4.4628 | 31.2842 | 13.2894 | 42.6861 | 4.703 | 40.4923 | 29.3034 | 29.0595 | 19.4825 | 28.5214 | 22.323 | 37.3744 | 14.3993 | 18.1091 | 5.4377 | 3.378 | 1.6971 | 1.1771 | 1.2471 | 5.5828 | 4.8358 | 1.0439 | 1.6512 | 4.553 | 1.0562 | 5.1993 | 17.8635 | 4.3667 | 14.8669 | 18.4163 | 190.2181 | 202.8824 | 189.3856 | 223.8827 | 223.8827 | 223.0502 | 271.4954 | 284.1596 | 189.3856 | 220.4707 | 220.4707 | 219.6382 | 211.2992 | 223.9635 | 210.4667 | 279.7875 | 292.4518 | 278.955 | 270.616 | 283.2803 | 269.7834 | 279.2675 | 291.9318 | 278.435 | 255.6112 | 268.2754 | 254.7786 | 246.4397 | 259.1039 | 245.6071 | 255.0912 | 267.7555 | 254.2587 | 219.8218 | 232.4861 | 218.9893 | 210.6503 | 223.3146 | 209.8178 | 219.3019 | 231.9661 | 218.4693 | 214.6636 | 227.3279 | 213.8311 | 292.4518 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | Camino 17
[11 empty] | 53 | 14.196 | 19.8335 | 18.8661 | 10.5093 | 11.4392 | 5.4421 | 5.1974 | 9.6002 | 14.5549 | 23.2767 | 20.4653 | 7.5121 | 4.4685 | 4.3121 | 32.6054 | 14.5655 | 38.1765 | 4.9773 | 39.9264 | 28.5389 | 28.9847 | 18.1241 | 29.8515 | 22.0509 | 41.4162 | 16.7918 | 19.3925 | 5.1014 | 3.3079 | 2.3843 | 1.1197 | 1.1143 | 5.3482 | 5.7644 | 1.0393 | 1.4254 | 5.0536 | 1.1867 | 5.0232 | 16.766 | 4.7827 | 16.7568 | 15.9903 | 186.619 | 198.3618 | 186.3785 | 225.4345 | 225.4345 | 225.194 | 266.2377 | 277.9805 | 186.3785 | 221.437 | 221.437 | 221.1965 | 211.4387 | 223.1815 | 211.1982 | 277.989 | 289.7318 | 277.7485 | 267.9907 | 279.7335 | 267.7502 | 276.7245 | 288.4673 | 276.484 | 254.6455 | 266.3884 | 254.405 | 244.6472 | 256.3901 | 244.4067 | 253.381 | 265.1238 | 253.1405 | 219.6965 | 231.4393 | 219.456 | 209.6982 | 221.441 | 209.4577 | 218.4319 | 230.1748 | 218.1914 | 213.826 | 225.5688 | 213.5855 | 289.7318 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | Duración en días | Cantidad de apariciones
[11 empty] | 54 | 16.3522 | 18.9411 | 18.5607 | 9.6924 | 11.4852 | 5.2063 | 4.4593 | 9.7801 | 13.7427 | 22.4416 | 19.9049 | 9.3143 | 4.7642 | 4.8311 | 30.59 | 17.3992 | 38.2068 | 4.4412 | 40.973 | 30.9365 | 29.8367 | 19.328 | 30.693 | 17.9388 | 36.9097 | 14.1503 | 20.7586 | 5.1345 | 3.4892 | 2.0724 | 1.3685 | 1.2822 | 4.5899 | 5.5645 | 1.0936 | 1.1138 | 7.8724 | 1.3768 | 5.2507 | 14.4341 | 5.2245 | 15.9115 | 14.6728 | 186.4247 | 195.608 | 186.3985 | 216.726 | 216.726 | 216.6998 | 263.4626 | 272.646 | 186.3985 | 224.773 | 224.773 | 224.7468 | 215.9008 | 225.0842 | 215.8746 | 273.7627 | 282.946 | 273.7365 | 264.8905 | 274.0738 | 264.8643 | 273.0588 | 282.2422 | 273.0326 | 255.2533 | 264.4366 | 255.227 | 246.381 | 255.5644 | 246.3548 | 254.5494 | 263.7327 | 254.5232 | 218.7215 | 227.9048 | 218.6952 | 209.8493 | 219.0326 | 209.823 | 218.0176 | 227.201 | 217.9914 | 214.5479 | 223.7313 | 214.5217 | 282.946 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 55 | 13.5411 | 20.4105 | 20.7405 | 9.4336 | 10.2467 | 4.3917 | 4.7879 | 10.6546 | 15.9481 | 18.0355 | 18.4241 | 10.2414 | 4.3681 | 4.9546 | 28.8906 | 16.5819 | 37.8217 | 4.5982 | 42.06 | 28.051 | 32.0986 | 20.4832 | 28.5137 | 19.2995 | 41.1642 | 13.5343 | 19.3075 | 5.2702 | 3.5811 | 1.1104 | 1.1285 | 1.0701 | 5.2686 | 4.3702 | 1.0902 | 1.0741 | 6.6752 | 1.0584 | 5.133 | 15.0893 | 4.7968 | 14.4314 | 15.3385 | 183.9016 | 193.8579 | 183.5654 | 219.2925 | 219.2925 | 218.9564 | 264.9892 | 274.9455 | 183.5654 | 212.4249 | 212.4249 | 212.0887 | 203.8562 | 213.8125 | 203.52 | 261.7797 | 271.7361 | 261.4436 | 253.2111 | 263.1674 | 252.8749 | 261.7978 | 271.7541 | 261.4616 | 247.3689 | 257.3253 | 247.0328 | 238.8003 | 248.7566 | 238.4641 | 247.387 | 257.3433 | 247.0508 | 209.9071 | 219.8634 | 209.5709 | 201.3385 | 211.2948 | 201.0023 | 209.9252 | 219.8815 | 209.589 | 205.7983 | 215.7547 | 205.4622 | 274.9455 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 250 | 0
[11 empty] | 56 | 14.0572 | 19.2956 | 19.5947 | 9.7152 | 10.9577 | 5.5288 | 4.3701 | 10.2661 | 15.4212 | 19.7847 | 20.2149 | 10.6061 | 6.3611 | 4.6557 | 31.8999 | 17.3325 | 38.4526 | 4.8614 | 40.5577 | 28.4764 | 28.6696 | 19.6151 | 27.9103 | 17.7076 | 37.3047 | 16.1899 | 18.9592 | 5.0737 | 3.1463 | 2.2146 | 1.3101 | 1.0197 | 5.0082 | 5.1627 | 1.3094 | 1.3363 | 4.6156 | 1.4818 | 5.0432 | 17.4357 | 5.1245 | 15.0143 | 15.4629 | 182.6002 | 194.9927 | 182.6815 | 217.1355 | 217.1355 | 217.2168 | 257.5435 | 269.9361 | 182.6815 | 216.028 | 216.028 | 216.1093 | 206.8768 | 219.2694 | 206.9581 | 269.0065 | 281.3991 | 269.0878 | 259.8554 | 272.2479 | 259.9366 | 268.102 | 280.4946 | 268.1833 | 249.818 | 262.2105 | 249.8992 | 240.6668 | 253.0593 | 240.748 | 248.9134 | 261.306 | 248.9947 | 214.1217 | 226.5142 | 214.2029 | 204.9705 | 217.363 | 205.0517 | 213.2171 | 225.6097 | 213.2984 | 211.1525 | 223.545 | 211.2338 | 281.3991 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 251 | 0
[11 empty] | 57 | 15.6868 | 20.5785 | 21.173 | 9.9471 | 9.2755 | 5.5353 | 5.3252 | 9.3993 | 15.1007 | 20.3663 | 20.4127 | 11.2117 | 5.8282 | 4.3472 | 29.9048 | 17.9005 | 40.0563 | 5.0163 | 40.1936 | 30.3524 | 30.8407 | 22.1551 | 29.6419 | 19.5024 | 40.1994 | 14.0593 | 20.5228 | 5.2364 | 3.5007 | 2.0558 | 1.0537 | 1.4696 | 5.6123 | 5.6241 | 1.0527 | 1.0356 | 5.795 | 1.858 | 5.1162 | 16.0758 | 4.2588 | 14.7389 | 12.5751 | 185.952 | 196.9116 | 185.0946 | 219.6879 | 219.6879 | 218.8306 | 267.5694 | 278.529 | 185.0946 | 221.0035 | 221.0035 | 220.1461 | 211.2367 | 222.1963 | 210.3793 | 271.8615 | 282.8211 | 271.0042 | 262.0947 | 273.0543 | 261.2373 | 270.8594 | 281.819 | 270.002 | 253.3058 | 264.2654 | 252.4484 | 243.5389 | 254.4985 | 242.6816 | 252.3037 | 263.2633 | 251.4463 | 218.1285 | 229.0881 | 217.2712 | 208.3617 | 219.3213 | 207.5043 | 217.1264 | 228.086 | 216.269 | 213.5483 | 224.5079 | 212.6909 | 282.8211 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 252 | 0
[11 empty] | 58 | 17.9214 | 17.1835 | 21.3187 | 10.1595 | 10.7101 | 5.368 | 4.7464 | 10.1642 | 13.1241 | 22.4286 | 21.1262 | 8.2288 | 4.8115 | 5.3185 | 28.8189 | 16.3817 | 43.7571 | 4.7475 | 43.3308 | 30.5546 | 31.2926 | 20.7146 | 27.0264 | 22.2771 | 40.9702 | 14.8222 | 18.2788 | 5.217 | 3.7438 | 2.2512 | 1.0683 | 1.0223 | 5.4745 | 5.7496 | 1.3553 | 1.2526 | 4.2649 | 1.5438 | 5.3248 | 15.6096 | 5.5988 | 17.1611 | 10.858 | 181.9592 | 192.244 | 182.2332 | 219.4728 | 219.4728 | 219.7468 | 264.9911 | 275.276 | 182.2332 | 222.1724 | 222.1724 | 222.4465 | 211.9706 | 222.2555 | 212.2447 | 277.8991 | 288.1839 | 278.1731 | 267.6973 | 277.9821 | 267.9713 | 276.7162 | 287.001 | 276.9902 | 256.8828 | 267.1676 | 257.1568 | 246.681 | 256.9658 | 246.955 | 255.6998 | 265.9847 | 255.9739 | 218.2995 | 228.5843 | 218.5735 | 208.0977 | 218.3825 | 208.3717 | 217.1165 | 227.4013 | 217.3906 | 213.5383 | 223.8231 | 213.8123 | 288.1839 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 253 | 0
[11 empty] | 59 | 14.5033 | 20.1 | 19.7579 | 10.1923 | 10.1496 | 5.0461 | 5.3685 | 9.614 | 16.1114 | 20.0547 | 20.16 | 11.7467 | 6.7979 | 5.0534 | 28.946 | 14.9814 | 37.7722 | 4.936 | 39.8746 | 29.942 | 31.183 | 20.1626 | 29.9904 | 16.8938 | 41.1964 | 17.8182 | 20.5462 | 5.1643 | 3.0155 | 2.0148 | 1.0995 | 1.073 | 4.6037 | 4.8271 | 1.2697 | 1.1169 | 5.7991 | 1.2537 | 5.6745 | 13.2943 | 5.4332 | 15.9923 | 16.664 | 188.5903 | 196.2101 | 188.349 | 227.0587 | 227.0587 | 226.8174 | 266.2739 | 273.8937 | 188.349 | 218.9257 | 218.9257 | 218.6844 | 210.5679 | 218.1877 | 210.3266 | 269.0603 | 276.6802 | 268.819 | 260.7025 | 268.3224 | 260.4612 | 268.145 | 275.7649 | 267.9037 | 253.9634 | 261.5833 | 253.7222 | 245.6057 | 253.2255 | 245.3644 | 253.0481 | 260.668 | 252.8069 | 219.0248 | 226.6447 | 218.7836 | 210.667 | 218.2869 | 210.4258 | 218.1095 | 225.7294 | 217.8682 | 216.845 | 224.4648 | 216.6037 | 276.6802 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 254 | 0
[11 empty] | 60 | 14.7457 | 22.7143 | 21.7531 | 9.8954 | 9.6447 | 5.4789 | 4.9929 | 10.2962 | 17.4917 | 20.3314 | 17.211 | 10.0009 | 5.3968 | 5.7434 | 27.7925 | 17.9855 | 42.7026 | 5.0973 | 41.4232 | 30.0314 | 31.8003 | 21.9226 | 26.2289 | 21.8043 | 40.3174 | 14.4845 | 18.9374 | 5.421 | 3.1584 | 2.5014 | 1.1785 | 1.1578 | 4.8609 | 5.8141 | 1.2076 | 1.3535 | 4.6527 | 1.1441 | 5.1649 | 14.205 | 4.1341 | 15.3224 | 16.4497 | 191.9201 | 200.9602 | 190.8894 | 227.7847 | 227.7847 | 226.7539 | 274.7388 | 283.7788 | 190.8894 | 226.3408 | 226.3408 | 225.3101 | 216.8236 | 225.8637 | 215.7929 | 274.6093 | 283.6494 | 273.5786 | 265.0921 | 274.1322 | 264.0614 | 273.2864 | 282.3265 | 272.2557 | 255.5383 | 264.5783 | 254.5075 | 246.0211 | 255.0612 | 244.9903 | 254.2154 | 263.2555 | 253.1846 | 219.2123 | 228.2524 | 218.1816 | 209.6951 | 218.7352 | 208.6644 | 217.8894 | 226.9295 | 216.8587 | 215.353 | 224.3931 | 214.3222 | 283.7788 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 255 | 0
[11 empty] | 61 | 15.9558 | 18.9968 | 21.0546 | 9.7324 | 11.4115 | 5.279 | 5.1705 | 9.8227 | 16.3031 | 19.8162 | 21.0661 | 7.6075 | 4.2705 | 5.1805 | 29.6231 | 14.4981 | 41.426 | 5.0307 | 41.3568 | 28.4522 | 30.1262 | 18.3058 | 29.1083 | 20.7522 | 40.7706 | 14.7107 | 20.0278 | 5.4814 | 3.0478 | 2.1518 | 1.11 | 1.1698 | 6.124 | 5.3115 | 1.019 | 1.0642 | 4.4692 | 1.5768 | 5.085 | 14.5777 | 4.1766 | 17.5018 | 17.6295 | 193.5353 | 203.0279 | 192.6268 | 228.9887 | 228.9887 | 228.0803 | 271.7999 | 281.2925 | 192.6268 | 222.1226 | 222.1226 | 221.2142 | 211.8569 | 221.3495 | 210.9485 | 279.8168 | 289.3094 | 278.9083 | 269.551 | 279.0436 | 268.6426 | 278.7749 | 288.2675 | 277.8665 | 257.732 | 267.2246 | 256.8236 | 247.4662 | 256.9589 | 246.5578 | 256.6901 | 266.1828 | 255.7817 | 221.4058 | 230.8985 | 220.4974 | 211.1401 | 220.6327 | 210.2317 | 220.364 | 229.8566 | 219.4556 | 216.2551 | 225.7477 | 215.3466 | 289.3094 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 256 | 0
[11 empty] | 62 | 16.3326 | 18.853 | 20.2609 | 9.9405 | 11.4231 | 5.382 | 4.446 | 10.6452 | 14.5913 | 21.4376 | 18.6289 | 7.1191 | 5.2765 | 4.933 | 28.7246 | 15.329 | 38.3156 | 4.621 | 38.8661 | 26.4986 | 31.0428 | 20.046 | 31.6018 | 19.4025 | 38.7047 | 13.2551 | 20.7578 | 5.0104 | 3.1041 | 2.0359 | 1.0803 | 1.0933 | 6.5762 | 4.1995 | 1.5002 | 1.0569 | 5.4796 | 1.1286 | 5.1219 | 13.2066 | 5.34 | 15.7716 | 12.1946 | 185.6617 | 193.7463 | 185.8797 | 216.8637 | 216.8637 | 217.0817 | 266.9969 | 275.0815 | 185.8797 | 215.6138 | 215.6138 | 215.8318 | 205.9313 | 214.0159 | 206.1493 | 267.5697 | 275.6543 | 267.7877 | 257.8872 | 265.9718 | 258.1052 | 266.6141 | 274.6988 | 266.8322 | 246.5147 | 254.5993 | 246.7327 | 236.8322 | 244.9168 | 237.0502 | 245.5591 | 253.6437 | 245.7772 | 212.2696 | 220.3542 | 212.4876 | 202.5871 | 210.6717 | 202.8051 | 211.314 | 219.3987 | 211.5321 | 208.7881 | 216.8727 | 209.0061 | 275.6543 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 257 | 0
[11 empty] | 63 | 13.4856 | 20.828 | 20.7007 | 10.3935 | 10.3843 | 4.8499 | 5.1811 | 10.492 | 16.5579 | 21.5266 | 19.4043 | 10.5514 | 4.3003 | 4.7412 | 27.985 | 14.4063 | 41.7616 | 5.3112 | 38.6216 | 30.1778 | 32.6962 | 21.9577 | 33.347 | 18.0103 | 38.1995 | 13.3207 | 20.5765 | 5.0075 | 3.3325 | 2.1712 | 1.1273 | 1.059 | 5.0795 | 5.7836 | 1.0829 | 1.2838 | 4.5181 | 1.1063 | 5.3843 | 13.7625 | 5.1651 | 15.9032 | 14.2648 | 187.8562 | 196.2344 | 187.6369 | 218.7999 | 218.7999 | 218.5806 | 273.2908 | 281.669 | 187.6369 | 219.0036 | 219.0036 | 218.7843 | 209.1995 | 217.5777 | 208.9803 | 271.9103 | 280.2885 | 271.6911 | 262.1063 | 270.4844 | 261.887 | 270.8665 | 279.2447 | 270.6472 | 251.3367 | 259.7149 | 251.1175 | 241.5326 | 249.9108 | 241.3134 | 250.2928 | 258.671 | 250.0736 | 218.0263 | 226.4045 | 217.8071 | 208.2222 | 216.6004 | 208.003 | 216.9824 | 225.3606 | 216.7632 | 212.3728 | 220.751 | 212.1536 | 281.669 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 258 | 0
[11 empty] | 64 | 14.7087 | 20.0443 | 20.9336 | 9.9111 | 10.4557 | 4.8368 | 5.3806 | 9.5831 | 12.3185 | 17.5684 | 19.8287 | 10.3282 | 6.8542 | 4.6822 | 29.1275 | 14.5678 | 40.711 | 4.9989 | 42.7974 | 27.2643 | 31.7413 | 23.4253 | 33.7572 | 18.141 | 41.9839 | 12.9231 | 19.982 | 5.206 | 3.2283 | 2.3489 | 1.3412 | 1.201 | 4.5573 | 6.6513 | 1.1113 | 1.0956 | 6.127 | 1.3606 | 5.1588 | 16.5341 | 5.9451 | 14.8001 | 15.5858 | 184.6024 | 195.9777 | 185.3887 | 219.5274 | 219.5274 | 220.3138 | 271.6851 | 283.0604 | 185.3887 | 214.0512 | 214.0512 | 214.8376 | 204.0436 | 215.4189 | 204.8299 | 270.3206 | 281.6959 | 271.1069 | 260.3129 | 271.6883 | 261.0992 | 269.313 | 280.6883 | 270.0993 | 253.6077 | 264.9831 | 254.3941 | 243.6001 | 254.9754 | 244.3864 | 252.6001 | 263.9755 | 253.3864 | 215.8092 | 227.1846 | 216.5956 | 205.8016 | 217.1769 | 206.5879 | 214.8016 | 226.177 | 215.5879 | 212.9048 | 224.2802 | 213.6911 | 283.0604 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 259 | 0
[11 empty] | 65 | 17.3774 | 22.8954 | 21.7433 | 10.2704 | 10.5897 | 5.7303 | 4.1764 | 10.4521 | 14.5334 | 20.4195 | 19.8991 | 9.9242 | 6.2057 | 5.2365 | 29.2727 | 16.0381 | 41.1132 | 4.897 | 41.7065 | 31.0307 | 32.3709 | 22.6066 | 26.9834 | 16.808 | 37.7962 | 15.9442 | 20.3517 | 5.2101 | 3.0935 | 2.2233 | 1.0816 | 1.1095 | 5.3831 | 5.1024 | 1.2215 | 1.0813 | 4.9541 | 1.4883 | 5.0869 | 14.654 | 4.2388 | 14.5255 | 15.579 | 192.5422 | 202.1092 | 191.694 | 225.931 | 225.931 | 225.0829 | 270.9594 | 280.5264 | 191.694 | 227.3686 | 227.3686 | 226.5205 | 217.9926 | 227.5597 | 217.1445 | 278.8885 | 288.4555 | 278.0404 | 269.5125 | 279.0796 | 268.6644 | 277.7468 | 287.3139 | 276.8987 | 260.1332 | 269.7003 | 259.2851 | 250.7573 | 260.3244 | 249.9092 | 258.9916 | 268.5587 | 258.1435 | 223.3237 | 232.8908 | 222.4756 | 213.9478 | 223.5148 | 213.0997 | 222.1821 | 231.7491 | 221.334 | 220.4237 | 229.9908 | 219.5756 | 288.4555 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 260 | 0
[11 empty] | 66 | 13.0593 | 18.4003 | 19.6423 | 9.8693 | 7.9695 | 4.5595 | 4.7972 | 9.4345 | 13.1539 | 20.3864 | 18.2435 | 9.9846 | 5.5871 | 5.1387 | 30.0676 | 15.9704 | 38.1438 | 5.5798 | 38.5807 | 28.0217 | 31.0151 | 20.4293 | 29.5854 | 19.4138 | 41.6504 | 15.793 | 20.3457 | 5.4558 | 3.2567 | 1.6879 | 1.0405 | 1.1439 | 4.4535 | 4.5713 | 1.1962 | 1.3792 | 6.3511 | 1.762 | 5.3791 | 14.344 | 4.5215 | 17.0744 | 16.3139 | 179.7122 | 188.6772 | 178.8547 | 216.81 | 216.81 | 215.9525 | 259.8101 | 268.7751 | 178.8547 | 212.2789 | 212.2789 | 211.4214 | 204.3981 | 213.3631 | 203.5405 | 263.4542 | 272.4191 | 262.5966 | 255.5733 | 264.5383 | 254.7158 | 262.8067 | 271.7717 | 261.9492 | 243.8081 | 252.7731 | 242.9506 | 235.9273 | 244.8922 | 235.0697 | 243.1607 | 252.1256 | 242.3031 | 210.8072 | 219.7722 | 209.9497 | 202.9264 | 211.8914 | 202.0688 | 210.1598 | 219.1248 | 209.3023 | 206.5933 | 215.5583 | 205.7358 | 272.4191 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 261 | 0
[11 empty] | 67 | 12.7435 | 20.1963 | 22.7514 | 10.0927 | 8.87 | 4.3834 | 4.9282 | 9.614 | 13.5947 | 22.4369 | 20.6097 | 7.3245 | 6.4506 | 5.2277 | 32.6016 | 15.5253 | 39.7504 | 4.6416 | 39.0308 | 30.141 | 27.9333 | 20.9177 | 33.8197 | 24.0478 | 40.0404 | 16.0178 | 18.5724 | 5.1046 | 3.6263 | 2.0757 | 1.3087 | 1.1151 | 4.8269 | 5.088 | 1.3083 | 1.1061 | 6.3225 | 1.3625 | 5.0487 | 14.7551 | 5.3296 | 15.6556 | 17.3549 | 183.8202 | 193.5265 | 184.101 | 221.3059 | 221.3059 | 221.5867 | 271.9663 | 281.6726 | 184.101 | 221.832 | 221.832 | 222.1128 | 213.0322 | 222.7385 | 213.313 | 277.8583 | 287.5647 | 278.1391 | 269.0585 | 278.7648 | 269.3393 | 277.0913 | 286.7976 | 277.3721 | 251.8615 | 261.5679 | 252.1424 | 243.0617 | 252.7681 | 243.3426 | 251.0945 | 260.8009 | 251.3753 | 217.4724 | 227.1787 | 217.7532 | 208.6726 | 218.3789 | 208.9534 | 216.7053 | 226.4117 | 216.9862 | 215.0112 | 224.7176 | 215.292 | 287.5647 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 262 | 0
[11 empty] | 68 | 15.4304 | 22.0016 | 18.9872 | 10.9211 | 9.1424 | 4.956 | 5.0264 | 10.1097 | 17.7776 | 20.1146 | 20.7441 | 10.0377 | 6.4066 | 4.8163 | 31.8939 | 17.259 | 41.4901 | 5.2403 | 39.3562 | 30.2204 | 31.7937 | 20.3422 | 29.0863 | 19.8541 | 38.5671 | 14.3557 | 20.1485 | 5.0973 | 3.1201 | 2.6178 | 1.156 | 1.0807 | 4.8336 | 4.6308 | 1.2076 | 1.282 | 4.554 | 1.2509 | 5.0433 | 16.9435 | 4.1706 | 16.4785 | 18.7313 | 192.5131 | 204.4132 | 191.6404 | 225.2874 | 225.2874 | 224.4147 | 273.4408 | 285.3409 | 191.6404 | 224.7987 | 224.7987 | 223.926 | 216.415 | 228.3151 | 215.5423 | 279.6649 | 291.565 | 278.7922 | 271.2812 | 283.1813 | 270.4085 | 278.2031 | 290.1032 | 277.3304 | 255.6748 | 267.5749 | 254.8021 | 247.2911 | 259.1912 | 246.4184 | 254.2129 | 266.1131 | 253.3403 | 221.5589 | 233.459 | 220.6862 | 213.1752 | 225.0753 | 212.3025 | 220.0971 | 231.9972 | 219.2244 | 217.8622 | 229.7623 | 216.9895 | 291.565 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 263 | 1
[11 empty] | 69 | 13.5229 | 19.3077 | 21.1 | 10.2223 | 12.0079 | 5.3836 | 5.7653 | 9.5309 | 15.1958 | 20.634 | 20.2706 | 7.4549 | 6.3928 | 5.2646 | 32.8869 | 14.055 | 41.133 | 5.3739 | 41.0173 | 27.5989 | 30.6741 | 19.3813 | 32.5436 | 21.7747 | 40.3426 | 12.5761 | 19.6009 | 5.2486 | 3.4591 | 2.3614 | 1.2272 | 1.015 | 4.5611 | 4.4558 | 1.0988 | 1.1716 | 4.9368 | 1.0552 | 5.3451 | 15.473 | 4.7662 | 15.3167 | 13.5027 | 183.0812 | 193.2091 | 182.5023 | 216.3989 | 216.3989 | 215.82 | 267.8541 | 277.982 | 182.5023 | 212.9337 | 212.9337 | 212.3548 | 204.9318 | 215.0597 | 204.3529 | 274.2781 | 284.406 | 273.6992 | 266.2762 | 276.4041 | 265.6973 | 273.144 | 283.2718 | 272.5651 | 248.7303 | 258.8582 | 248.1514 | 240.7285 | 250.8563 | 240.1496 | 247.5962 | 257.724 | 247.0173 | 213.087 | 223.2149 | 212.5081 | 205.0852 | 215.213 | 204.5062 | 211.9529 | 222.0807 | 211.374 | 209.5286 | 219.6565 | 208.9497 | 284.406 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 264 | 0
[11 empty] | 70 | 14.0483 | 21.5472 | 23.8056 | 10.6356 | 9.0105 | 5.0496 | 4.4082 | 10.3888 | 15.124 | 23.1426 | 19.3305 | 9.6229 | 5.4557 | 4.9033 | 32.6627 | 15.8846 | 39.2049 | 4.9427 | 43.8025 | 30.4976 | 28.8628 | 21.0919 | 31.6577 | 22.8244 | 38.706 | 13.8548 | 19.6408 | 5.0891 | 3.7961 | 1.4042 | 1.0148 | 1.2578 | 5.8298 | 4.9322 | 1.1368 | 1.1857 | 6.7847 | 1.2731 | 5.0307 | 16.4057 | 6.0763 | 14.7419 | 17.8602 | 192.4335 | 203.8084 | 193.479 | 225.3536 | 225.3536 | 226.3991 | 277.2294 | 288.6044 | 193.479 | 228.5977 | 228.5977 | 229.6432 | 219.0935 | 230.4685 | 220.139 | 282.2989 | 293.6738 | 283.3444 | 272.7947 | 284.1696 | 273.8402 | 281.9095 | 293.2844 | 282.955 | 263.8566 | 275.2316 | 264.9022 | 254.3525 | 265.7274 | 255.398 | 263.4673 | 274.8422 | 264.5128 | 224.9969 | 236.3718 | 226.0424 | 215.4927 | 226.8676 | 216.5382 | 224.6075 | 235.9824 | 225.653 | 221.1385 | 232.5134 | 222.184 | 293.6738 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 265 | 0
[11 empty] | 71 | 18.6584 | 19.439 | 23.4356 | 10.0054 | 9.9731 | 4.2472 | 5.5232 | 10.2843 | 15.8662 | 21.7391 | 19.1231 | 10.5563 | 4.8403 | 5.7708 | 29.85 | 15.9268 | 41.4772 | 4.5575 | 42.5711 | 30.1207 | 32.6472 | 17.9398 | 33.2887 | 17.8861 | 37.7214 | 13.6421 | 18.5791 | 5.0493 | 3.5225 | 2.7196 | 1.4 | 1.1154 | 6.4492 | 4.6137 | 1.1118 | 1.4785 | 5.0652 | 1.1072 | 5.0769 | 17.9144 | 5.8437 | 15.4945 | 13.2622 | 189.6706 | 202.5081 | 190.4374 | 222.4551 | 222.4551 | 223.2219 | 272.8533 | 285.6908 | 190.4374 | 225.7315 | 225.7315 | 226.4983 | 215.784 | 228.6215 | 216.5508 | 278.7062 | 291.5438 | 279.473 | 268.7587 | 281.5962 | 269.5255 | 277.3866 | 290.2241 | 278.1533 | 260.5064 | 273.3439 | 261.2732 | 250.5589 | 263.3964 | 251.3257 | 259.1867 | 272.0243 | 259.9535 | 222.4928 | 235.3303 | 223.2596 | 212.5452 | 225.3827 | 213.312 | 221.1731 | 234.0106 | 221.9399 | 218.655 | 231.4925 | 219.4218 | 291.5438 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 266 | 1
[11 empty] | 72 | 17.5738 | 17.5837 | 21.6647 | 10.1107 | 9.6271 | 4.8897 | 6.3221 | 10.1841 | 16.4006 | 20.921 | 18.1038 | 8.4488 | 5.6883 | 5.7728 | 30.7122 | 17.2513 | 36.5571 | 4.9344 | 44.6946 | 30.5215 | 29.7246 | 18.0155 | 32.7861 | 20.4901 | 39.9775 | 16.9987 | 18.9969 | 5.3442 | 3.2964 | 2.1249 | 1.2905 | 1.4514 | 4.971 | 5.3787 | 1.0301 | 1.4033 | 4.9862 | 2.3176 | 5.1447 | 14.3778 | 5.8833 | 16.1171 | 12.7609 | 187.463 | 196.6961 | 188.2017 | 225.4423 | 225.4423 | 226.181 | 269.4825 | 278.7156 | 188.2017 | 222.8842 | 222.8842 | 223.6228 | 213.9859 | 223.219 | 214.7245 | 269.1251 | 278.3582 | 269.8638 | 260.2268 | 269.4599 | 260.9655 | 268.2907 | 277.5238 | 269.0294 | 254.9993 | 264.2324 | 255.7379 | 246.101 | 255.3341 | 246.8396 | 254.1649 | 263.398 | 254.9035 | 215.2391 | 224.4722 | 215.9778 | 206.3408 | 215.5739 | 207.0794 | 214.4047 | 223.6378 | 215.1434 | 212.2907 | 221.5239 | 213.0294 | 278.7156 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 267 | 0
[11 empty] | 73 | 15.7672 | 19.7145 | 20.0182 | 10.0789 | 10.1412 | 4.9586 | 5.1067 | 10.3565 | 14.1019 | 18.8396 | 20.1495 | 7.1679 | 5.2293 | 5.2705 | 29.72 | 15.1544 | 42.216 | 5.3953 | 41.6225 | 30.519 | 31.0277 | 21.5702 | 29.3004 | 19.5066 | 37.7436 | 13.3195 | 18.9085 | 5.2114 | 3.1263 | 1.9023 | 1.0246 | 1.1868 | 5.5624 | 4.9523 | 1.0147 | 1.2431 | 5.6974 | 1.1432 | 5.0204 | 15.4733 | 5.1659 | 14.8917 | 13.757 | 182.4345 | 192.8874 | 182.58 | 214.589 | 214.589 | 214.7346 | 264.9308 | 275.3837 | 182.58 | 215.8394 | 215.8394 | 215.9849 | 206.5114 | 216.9643 | 206.657 | 270.5891 | 281.0419 | 270.7346 | 261.2611 | 271.714 | 261.4066 | 269.7114 | 280.1642 | 269.8569 | 247.4435 | 257.8964 | 247.589 | 238.1155 | 248.5684 | 238.2611 | 246.5658 | 257.0187 | 246.7114 | 211.2164 | 221.6692 | 211.3619 | 201.8884 | 212.3413 | 202.034 | 210.3387 | 220.7915 | 210.4842 | 207.1054 | 217.5583 | 207.251 | 281.0419 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 268 | 0
[11 empty] | 74 | 13.1875 | 17.7095 | 19.9871 | 9.8531 | 10.3989 | 5.1583 | 4.5479 | 9.6747 | 15.1657 | 20.1483 | 20.4718 | 10.1541 | 6.2 | 4.7986 | 32.4807 | 15.6432 | 39.6918 | 4.2283 | 42.5216 | 29.4338 | 29.3814 | 21.7268 | 30.3658 | 22.1955 | 39.8016 | 17.1221 | 20.3406 | 5.1917 | 3.3598 | 1.9316 | 1.0279 | 1.2412 | 5.3674 | 4.6906 | 1.0055 | 1.0708 | 4.6724 | 2.0075 | 5.0476 | 15.2468 | 6.3981 | 15.0726 | 17.271 | 182.2288 | 192.428 | 183.5794 | 218.8119 | 218.8119 | 220.1625 | 265.5577 | 275.757 | 183.5794 | 213.8794 | 213.8794 | 215.2299 | 205.0626 | 215.2618 | 206.4131 | 269.9982 | 280.1975 | 271.3488 | 261.1814 | 271.3807 | 262.532 | 269.0946 | 279.2938 | 270.4451 | 250.5013 | 260.7005 | 251.8518 | 241.6845 | 251.8837 | 243.0351 | 249.5977 | 259.7969 | 250.9482 | 212.2081 | 222.4073 | 213.5586 | 203.3913 | 213.5905 | 204.7418 | 211.3044 | 221.5037 | 212.655 | 209.5231 | 219.7224 | 210.8737 | 280.1975 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 269 | 4
[11 empty] | 75 | 14.4109 | 22.4372 | 19.4275 | 9.1983 | 11.3308 | 4.5655 | 5.363 | 9.9105 | 13.9385 | 20.5065 | 19.2892 | 11.5679 | 8.7236 | 3.8921 | 28.459 | 14.5689 | 40.1167 | 4.5114 | 38.8757 | 28.6611 | 31.7985 | 18.6878 | 28.0366 | 19.5614 | 40.9854 | 14.2531 | 20.0917 | 5.1108 | 3.2523 | 1.6558 | 1.1195 | 1.0827 | 6.3751 | 5.5801 | 1.0177 | 1.3446 | 5.085 | 1.3345 | 5.0388 | 14.2835 | 5.3974 | 14.3852 | 16.5141 | 187.3488 | 196.5935 | 187.7075 | 222.4956 | 222.4956 | 222.8542 | 265.3414 | 274.586 | 187.7075 | 218.711 | 218.711 | 219.0696 | 207.8385 | 217.0831 | 208.1971 | 271.709 | 280.9536 | 272.0676 | 260.8364 | 270.0811 | 261.1951 | 271.1726 | 280.4173 | 271.5312 | 253.5769 | 262.8215 | 253.9355 | 242.7043 | 251.949 | 243.0629 | 253.0405 | 262.2851 | 253.3991 | 219.2126 | 228.4573 | 219.5712 | 208.3401 | 217.5848 | 208.6987 | 218.6762 | 227.9209 | 219.0348 | 218.4175 | 227.6621 | 218.7761 | 280.9536 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 270 | 5
[11 empty] | 76 | 14.4322 | 18.0069 | 21.4619 | 9.4901 | 11.1816 | 5.3586 | 5.7573 | 10.5414 | 16.3593 | 21.3932 | 20.1262 | 10.1791 | 4.8279 | 5.0421 | 26.3526 | 18.3754 | 43.2201 | 5.2901 | 43.0338 | 31.2293 | 32.4036 | 23.4509 | 29.4693 | 21.5585 | 39.8181 | 16.5639 | 21.0906 | 5.2063 | 3.2563 | 1.7122 | 1.0042 | 1.2188 | 5.9504 | 4.4066 | 1.1052 | 1.5331 | 4.8287 | 1.5151 | 5.0282 | 13.4209 | 4.7147 | 14.3531 | 18.7742 | 191.1745 | 199.5672 | 190.8609 | 226.4659 | 226.4659 | 226.1524 | 276.9663 | 285.359 | 190.8609 | 226.4348 | 226.4348 | 226.1213 | 217.2966 | 225.6893 | 216.9831 | 274.9916 | 283.3843 | 274.6781 | 265.8534 | 274.2461 | 265.5399 | 274.2836 | 282.6763 | 273.9701 | 258.6319 | 267.0246 | 258.3183 | 249.4937 | 257.8864 | 249.1802 | 257.9238 | 266.3165 | 257.6103 | 220.8882 | 229.2809 | 220.5747 | 211.75 | 220.1427 | 211.4365 | 220.1801 | 228.5728 | 219.8666 | 216.2973 | 224.69 | 215.9838 | 285.359 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 271 | 6
[11 empty] | 77 | 17.2775 | 19.4352 | 18.8741 | 10.0492 | 11.2823 | 4.8484 | 4.482 | 9.6957 | 16.6193 | 20.0037 | 19.9314 | 10.885 | 4.9472 | 4.6128 | 32.9449 | 13.3615 | 38.2737 | 5.7634 | 40.849 | 30.8909 | 30.922 | 21.2448 | 28.0288 | 20.4554 | 38.8163 | 18.8051 | 18.7373 | 5.0992 | 3.3402 | 1.8168 | 1.0083 | 1.1475 | 5.6479 | 5.9622 | 1.1823 | 1.1338 | 4.9365 | 1.0665 | 5.3935 | 15.849 | 6.0504 | 15.6852 | 16.4993 | 188.8082 | 199.2637 | 189.4651 | 227.6923 | 227.6923 | 228.3492 | 270.7219 | 281.1774 | 189.4651 | 219.5245 | 219.5245 | 220.1814 | 209.0619 | 219.5174 | 209.7188 | 274.8615 | 285.3169 | 275.5184 | 264.3989 | 274.8544 | 265.0558 | 274.053 | 284.5085 | 274.7099 | 255.377 | 265.8324 | 256.0339 | 244.9144 | 255.3699 | 245.5713 | 254.5685 | 265.024 | 255.2254 | 220.2913 | 230.7468 | 220.9482 | 209.8287 | 220.2842 | 210.4856 | 219.4828 | 229.9383 | 220.1397 | 214.84 | 225.2955 | 215.4969 | 285.3169 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 272 | 13
[11 empty] | 78 | 15.2101 | 16.4742 | 19.6033 | 9.9889 | 10.6477 | 4.9762 | 5.2649 | 9.4185 | 17.0295 | 19.4318 | 20.2652 | 8.1141 | 6.4652 | 4.1227 | 27.6217 | 16.7994 | 43.9874 | 5.2191 | 43.5344 | 27.9939 | 28.1675 | 19.1525 | 30.9388 | 17.7 | 40.0294 | 14.9243 | 19.1305 | 5.2383 | 3.5679 | 1.9034 | 1.1502 | 1.0245 | 6.9813 | 5.0093 | 1.33 | 1.9147 | 4.73 | 1.3521 | 5.2243 | 14.5089 | 4.8169 | 15.2049 | 16.9551 | 186.4456 | 195.7302 | 186.0382 | 222.2688 | 222.2688 | 221.8614 | 263.2738 | 272.5584 | 186.0382 | 216.4142 | 216.4142 | 216.0067 | 205.4481 | 214.7327 | 205.0406 | 272.3013 | 281.5859 | 271.8939 | 261.3352 | 270.6198 | 260.9278 | 271.5481 | 280.8327 | 271.1406 | 252.3408 | 261.6254 | 251.9334 | 241.3747 | 250.6593 | 240.9673 | 251.5876 | 260.8722 | 251.1801 | 214.0255 | 223.3101 | 213.618 | 203.0594 | 212.344 | 202.652 | 213.2722 | 222.5568 | 212.8648 | 209.8349 | 219.1195 | 209.4275 | 281.5859 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 273 | 14
[11 empty] | 79 | 15.0393 | 18.6657 | 19.8973 | 10.2634 | 10.5311 | 4.5278 | 5.6713 | 9.9903 | 13.0143 | 18.3847 | 21.3517 | 9.4725 | 6.221 | 5.3549 | 28.6446 | 15.6913 | 41.5445 | 5.3407 | 38.294 | 29.3386 | 31.467 | 17.6647 | 32.7377 | 20.0157 | 41.8258 | 18.6049 | 21.4931 | 5.1044 | 3.0332 | 1.8638 | 1.1625 | 1.1484 | 5.7732 | 6.7897 | 1.4319 | 1.3829 | 5.8478 | 1.0886 | 5.0355 | 16.8703 | 5.7099 | 16.0822 | 11.8607 | 184.3862 | 196.221 | 185.0606 | 223.3238 | 223.3238 | 223.9982 | 264.7782 | 276.613 | 185.0606 | 215.1571 | 215.1571 | 215.8315 | 203.7426 | 215.5774 | 204.417 | 269.8056 | 281.6404 | 270.48 | 258.3911 | 270.2259 | 259.0655 | 269.1043 | 280.9391 | 269.7787 | 247.383 | 259.2178 | 248.0575 | 235.9685 | 247.8033 | 236.6429 | 246.6817 | 258.5165 | 247.3561 | 214.4297 | 226.2645 | 215.1041 | 203.0151 | 214.8499 | 203.6896 | 213.7284 | 225.5632 | 214.4028 | 211.826 | 223.6608 | 212.5004 | 281.6404 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 274 | 24
[11 empty] | 80 | 15.5007 | 17.4077 | 21.4627 | 9.6007 | 11.5937 | 5.3837 | 5.4858 | 10.1541 | 17.1935 | 20.1109 | 21.1025 | 10.106 | 6.2204 | 4.4093 | 31.6737 | 14.083 | 38.0224 | 4.4351 | 42.1089 | 30.8477 | 29.2873 | 20.5765 | 31.0704 | 22.1973 | 40.3466 | 15.663 | 17.7514 | 5.5323 | 3.6059 | 1.5929 | 1.0167 | 1.5022 | 4.0419 | 4.4234 | 1.0563 | 2.3675 | 5.4817 | 1.476 | 5.0736 | 14.6234 | 5.1242 | 14.2293 | 13.3441 | 183.0277 | 192.5776 | 183.0783 | 221.286 | 221.286 | 221.3366 | 268.4079 | 277.9577 | 183.0783 | 214.7173 | 214.7173 | 214.7679 | 207.7543 | 217.3042 | 207.8049 | 269.7234 | 279.2733 | 269.774 | 262.7603 | 272.3102 | 262.8109 | 269.1471 | 278.697 | 269.1977 | 252.2422 | 261.7921 | 252.2928 | 245.2792 | 254.829 | 245.3298 | 251.666 | 261.2159 | 251.7166 | 214.5684 | 224.1183 | 214.619 | 207.6053 | 217.1552 | 207.6559 | 213.9921 | 223.542 | 214.0427 | 211.0486 | 220.5985 | 211.0992 | 279.2733 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 275 | 24
[11 empty] | 81 | 15.7617 | 21.4183 | 21.3504 | 9.7171 | 9.0756 | 5.6445 | 5.393 | 9.8361 | 16.2448 | 18.9566 | 20.2853 | 9.799 | 6.1736 | 4.2164 | 27.4421 | 16.251 | 41.8794 | 4.4906 | 40.7747 | 30.8214 | 32.2946 | 17.7145 | 29.8669 | 18.4252 | 38.4088 | 15.8848 | 18.031 | 5.1258 | 3.3312 | 1.4679 | 1.1364 | 1.1178 | 5.0371 | 4.507 | 1.0211 | 1.0278 | 5.4229 | 1.5699 | 5.1349 | 14.7384 | 5.0015 | 15.2166 | 16.2501 | 187.6597 | 197.2632 | 187.5263 | 223.9224 | 223.9224 | 223.7889 | 267.9299 | 277.5333 | 187.5263 | 220.8808 | 220.8808 | 220.7473 | 212.4544 | 222.0579 | 212.3209 | 271.8723 | 281.4758 | 271.7388 | 263.4459 | 273.0494 | 263.3125 | 271.5408 | 281.1443 | 271.4074 | 253.1245 | 262.7279 | 252.991 | 244.6981 | 254.3015 | 244.5646 | 252.793 | 262.3964 | 252.6595 | 216.8403 | 226.4438 | 216.7069 | 208.414 | 218.0174 | 208.2805 | 216.5089 | 226.1123 | 216.3754 | 213.9512 | 223.5547 | 213.8177 | 281.4758 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 276 | 31
[11 empty] | 82 | 13.2833 | 15.9452 | 19.8549 | 10.1396 | 10.0929 | 5.1521 | 6.4761 | 10.1947 | 13.9881 | 18.1445 | 19.4375 | 7.0716 | 4.4158 | 4.0728 | 28.1146 | 16.9398 | 42.5691 | 5.3225 | 42.4532 | 30.6635 | 32.263 | 16.5487 | 28.345 | 22.3503 | 39.3771 | 15.2686 | 19.4901 | 5.0441 | 3.2311 | 2.187 | 1.0271 | 1.0916 | 5.5303 | 4.9652 | 1.1557 | 1.2903 | 4.9055 | 1.4216 | 5.1069 | 17.2457 | 4.8931 | 14.4956 | 17.3719 | 180.8602 | 192.9989 | 180.6464 | 216.0158 | 216.0158 | 215.802 | 260.877 | 273.0157 | 180.6464 | 215.3167 | 215.3167 | 215.1029 | 205.9128 | 218.0515 | 205.699 | 266.1099 | 278.2486 | 265.8961 | 256.706 | 268.8447 | 256.4922 | 264.95 | 277.0887 | 264.7362 | 244.9509 | 257.0896 | 244.7371 | 235.547 | 247.6857 | 235.3332 | 243.791 | 255.9298 | 243.5772 | 207.8202 | 219.9589 | 207.6064 | 198.4163 | 210.5551 | 198.2025 | 206.6604 | 218.7991 | 206.4466 | 201.5512 | 213.6899 | 201.3374 | 278.2486 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 277 | 40
[11 empty] | 83 | 19.5268 | 15.6322 | 20.5945 | 9.6363 | 8.8846 | 4.4801 | 4.9761 | 10.7695 | 17.1498 | 18.6293 | 19.3439 | 11.4741 | 4.985 | 4.9718 | 31.9607 | 14.891 | 37.5179 | 4.5588 | 39.9556 | 31.2473 | 28.7873 | 18.3944 | 30.9717 | 23.1111 | 39.6539 | 14.4662 | 18.1714 | 5.042 | 3.5331 | 2.4115 | 1.038 | 1.2638 | 6.2442 | 5.534 | 1.1705 | 1.3565 | 4.2976 | 1.6466 | 5.121 | 15.9024 | 4.9179 | 15.7315 | 12.8396 | 183.7627 | 194.5441 | 183.5596 | 219.7113 | 219.7113 | 219.5083 | 266.8558 | 277.6372 | 183.5596 | 215.6206 | 215.6206 | 215.4176 | 205.1063 | 215.8877 | 204.9033 | 266.8798 | 277.6612 | 266.6768 | 256.3655 | 267.1469 | 256.1625 | 265.5063 | 276.2877 | 265.3033 | 248.831 | 259.6124 | 248.628 | 238.3167 | 249.0981 | 238.1136 | 247.4575 | 258.2389 | 247.2544 | 213.4341 | 224.2155 | 213.2311 | 202.9198 | 213.7012 | 202.7168 | 212.0606 | 222.842 | 211.8576 | 208.8836 | 219.665 | 208.6805 | 277.6612 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 278 | 57
[11 empty] | 84 | 17.3792 | 22.1577 | 19.2439 | 9.9428 | 10.6311 | 4.6047 | 6.613 | 10.7467 | 13.9236 | 20.9022 | 19.5757 | 9.8304 | 5.1544 | 5.0696 | 29.6166 | 15.3407 | 42.0858 | 5.2692 | 44.016 | 30.1964 | 27.8437 | 18.3144 | 31.0709 | 21.6119 | 42.0121 | 13.4738 | 21.5328 | 5.1195 | 3.0045 | 2.6093 | 1.4244 | 1.153 | 5.5168 | 4.9646 | 1.0152 | 1.4771 | 4.5479 | 1.6655 | 5.2013 | 17.3136 | 4.7835 | 17.8255 | 16.5521 | 195.5416 | 207.6539 | 195.1238 | 229.4947 | 229.4947 | 229.0769 | 272.8497 | 284.962 | 195.1238 | 229.1338 | 229.1338 | 228.716 | 219.8054 | 231.9177 | 219.3875 | 282.9989 | 295.1112 | 282.5811 | 273.6704 | 285.7828 | 273.2526 | 281.814 | 293.9263 | 281.3961 | 265.1429 | 277.2552 | 264.7251 | 255.8144 | 267.9268 | 255.3966 | 263.958 | 276.0703 | 263.5401 | 226.3961 | 238.5085 | 225.9783 | 217.0677 | 229.18 | 216.6498 | 225.2112 | 237.3235 | 224.7934 | 222.0419 | 234.1542 | 221.6241 | 295.1112 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 279 | 58
[11 empty] | 85 | 16.4748 | 19.5729 | 23.6183 | 9.5886 | 10.6227 | 5.078 | 5.9286 | 10.0003 | 14.3679 | 18.1008 | 21.3693 | 11.0034 | 4.5976 | 5.1607 | 29.6075 | 18.138 | 40.8657 | 5.2631 | 41.6443 | 30.0557 | 29.4642 | 19.4831 | 31.4521 | 19.0249 | 41.0315 | 15.375 | 20.3859 | 5.2328 | 3.2205 | 2.4178 | 1.242 | 1.3952 | 6.2958 | 4.9672 | 1.0288 | 1.2243 | 5.2428 | 1.1004 | 5.027 | 16.3694 | 5.1756 | 14.2372 | 15.4779 | 190.2393 | 201.5817 | 190.388 | 226.2599 | 226.2599 | 226.4085 | 269.2778 | 280.6202 | 190.388 | 224.1978 | 224.1978 | 224.3465 | 214.33 | 225.6725 | 214.4787 | 276.2999 | 287.6423 | 276.4485 | 266.4321 | 277.7745 | 266.5807 | 275.1241 | 286.4665 | 275.2727 | 258.4744 | 269.8169 | 258.6231 | 248.6066 | 259.9491 | 248.7553 | 257.2986 | 268.6411 | 257.4473 | 222.0932 | 233.4356 | 222.2419 | 212.2254 | 223.5678 | 212.3741 | 220.9174 | 232.2598 | 221.066 | 216.9594 | 228.3018 | 217.1081 | 287.6423 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 280 | 53
[11 empty] | 86 | 17.2574 | 21.0427 | 19.588 | 10.189 | 10.7397 | 4.3919 | 5.5359 | 9.1102 | 14.965 | 23.1857 | 20.1448 | 11.2884 | 5.0598 | 5.4298 | 28.521 | 15.7154 | 39.5236 | 4.6123 | 43.8923 | 29.5397 | 29.5139 | 19.6268 | 33.6075 | 20.9029 | 40.4893 | 15.3806 | 18.5727 | 5.3164 | 3.0346 | 1.7689 | 1.3551 | 1.3102 | 5.1686 | 4.8339 | 1.0581 | 1.0815 | 7.1291 | 1.6701 | 5.2692 | 16.1598 | 4.75 | 15.3959 | 14.4496 | 187.4484 | 198.339 | 186.9291 | 224.7457 | 224.7457 | 224.2264 | 272.5269 | 283.4175 | 186.9291 | 224.1205 | 224.1205 | 223.6012 | 215.4282 | 226.3188 | 214.9089 | 275.4058 | 286.2964 | 274.8866 | 266.7135 | 277.6041 | 266.1943 | 274.992 | 285.8826 | 274.4728 | 262.542 | 273.4326 | 262.0227 | 253.8497 | 264.7403 | 253.3304 | 262.1282 | 273.0188 | 261.6089 | 223.262 | 234.1526 | 222.7427 | 214.5697 | 225.4603 | 214.0504 | 222.8481 | 233.7387 | 222.3289 | 220.3744 | 231.265 | 219.8552 | 286.2964 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 281 | 80
[11 empty] | 87 | 15.0515 | 19.9551 | 20.669 | 10.3533 | 12.767 | 4.8134 | 5.7514 | 10.4074 | 17.4008 | 19.6181 | 18.4651 | 8.3977 | 4.427 | 5.2908 | 27.4566 | 14.9807 | 40.2859 | 5.2624 | 39.1644 | 30.8851 | 27.9258 | 17.7968 | 32.9261 | 22.2078 | 38.9139 | 15.0802 | 20.29 | 5.0197 | 3.0595 | 1.9848 | 1.1135 | 1.1825 | 5.9265 | 6.6879 | 1.0108 | 1.5003 | 5.9037 | 1.3323 | 5.1077 | 14.3078 | 5.4153 | 16.0369 | 12.2182 | 193.1832 | 202.3833 | 193.4908 | 226.8873 | 226.8873 | 227.1949 | 273.7498 | 282.9499 | 193.4908 | 222.9611 | 222.9611 | 223.2687 | 211.5292 | 220.7293 | 211.8368 | 271.382 | 280.5821 | 271.6896 | 259.9502 | 269.1502 | 260.2578 | 270.5108 | 279.7108 | 270.8184 | 251.2017 | 260.4018 | 251.5093 | 239.7698 | 248.9699 | 240.0774 | 250.3304 | 259.5305 | 250.638 | 217.2997 | 226.4998 | 217.6073 | 205.8678 | 215.0679 | 206.1754 | 216.4284 | 225.6285 | 216.736 | 212.8046 | 222.0047 | 213.1122 | 282.9499 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 282 | 73
[11 empty] | 88 | 14.0846 | 20.6198 | 21.4103 | 10.1086 | 7.7664 | 4.9015 | 5.3451 | 10.2148 | 15.7159 | 19.9309 | 18.1131 | 10.1051 | 6.1303 | 4.6867 | 26.9056 | 17.7436 | 39.0184 | 5.2456 | 39.5813 | 27.757 | 32.5359 | 22.1447 | 28.1202 | 22.0842 | 38.531 | 14.6469 | 21.2235 | 5.1027 | 3.4219 | 2.5251 | 1.1811 | 1.2341 | 6.6092 | 4.7014 | 1.0979 | 1.3612 | 6.6939 | 1.5483 | 5.0251 | 18.342 | 4.5294 | 15.8415 | 17.7767 | 192.0455 | 205.3624 | 191.5499 | 224 | 224 | 223.5043 | 275.707 | 289.0239 | 191.5499 | 223.0629 | 223.0629 | 222.5673 | 212.9864 | 226.3033 | 212.4907 | 270.124 | 283.4408 | 269.6283 | 260.0474 | 273.3643 | 259.5518 | 268.7799 | 282.0968 | 268.2842 | 253.8864 | 267.2033 | 253.3908 | 243.8099 | 257.1268 | 243.3142 | 252.5423 | 265.8592 | 252.0467 | 219.5508 | 232.8677 | 219.0551 | 209.4742 | 222.7911 | 208.9786 | 218.2067 | 231.5236 | 217.7111 | 215.2534 | 228.5703 | 214.7578 | 289.0239 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 283 | 77
[11 empty] | 89 | 17.3185 | 19.3968 | 18.3099 | 9.8677 | 11.2963 | 5.367 | 5.7152 | 10.6359 | 17.1733 | 18.6566 | 20.5413 | 11.0944 | 4.9895 | 5.6749 | 30.5014 | 14.702 | 36.3947 | 4.9911 | 41.6256 | 29.3919 | 26.3072 | 18.8672 | 32.1278 | 23.4332 | 38.2488 | 15.3075 | 19.6283 | 5.4044 | 3.0969 | 1.96 | 1.0556 | 1.1491 | 4.8728 | 4.9457 | 1.2217 | 1.2435 | 4.5182 | 1.2606 | 5.1529 | 14.5287 | 5.7672 | 14.4735 | 16.0227 | 188.4204 | 197.7963 | 189.0347 | 222.3484 | 222.3484 | 222.9627 | 269.5275 | 278.9033 | 189.0347 | 216.3293 | 216.3293 | 216.9436 | 207.6599 | 217.0357 | 208.2742 | 268.1741 | 277.55 | 268.7885 | 259.5047 | 268.8806 | 260.119 | 267.2697 | 276.6456 | 267.8841 | 253.998 | 263.3739 | 254.6123 | 245.3286 | 254.7044 | 245.9429 | 253.0936 | 262.4695 | 253.7079 | 217.3634 | 226.7393 | 217.9778 | 208.694 | 218.0699 | 209.3083 | 216.459 | 225.8349 | 217.0734 | 213.6311 | 223.0069 | 214.2454 | 278.9033 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 284 | 70
[11 empty] | 90 | 15.9854 | 17.2704 | 19.0188 | 9.9816 | 10.0304 | 4.7476 | 5.284 | 9.8019 | 17.0889 | 19.323 | 20.6521 | 6.4464 | 5.6865 | 3.4738 | 31.4846 | 16.5631 | 36.849 | 5.5384 | 41.6938 | 29.744 | 33.2271 | 21.6709 | 33.8317 | 22.4914 | 41.6106 | 16.5529 | 19.4653 | 5.0118 | 3.1971 | 2.0231 | 1.1781 | 1.351 | 5.1331 | 4.1848 | 1.174 | 1.1823 | 7.4914 | 1.1994 | 5.3331 | 18.5729 | 4.3938 | 16.8018 | 14.772 | 185.9461 | 199.1859 | 185.0068 | 224.6443 | 224.6443 | 223.705 | 277.7018 | 290.9416 | 185.0068 | 217.045 | 217.045 | 216.1057 | 209.0781 | 222.3179 | 208.1388 | 267.9326 | 281.1724 | 266.9933 | 259.9657 | 273.2055 | 259.0264 | 267.0876 | 280.3273 | 266.1483 | 247.7392 | 260.9789 | 246.7999 | 239.7722 | 253.012 | 238.8329 | 246.8941 | 260.1339 | 245.9548 | 211.5837 | 224.8235 | 210.6444 | 203.6168 | 216.8566 | 202.6775 | 210.7387 | 223.9784 | 209.7994 | 206.1517 | 219.3915 | 205.2124 | 290.9416 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 285 | 56
[11 empty] | 91 | 15.6997 | 19.3482 | 19.2577 | 10.8199 | 13.4478 | 5.0437 | 4.8839 | 9.8056 | 16.1126 | 23.4475 | 19.6565 | 10.1659 | 4.0968 | 4.5141 | 27.6399 | 15.1038 | 40.4319 | 4.9837 | 38.4713 | 30.0583 | 30.1253 | 17.1747 | 30.7203 | 20.8653 | 40.4037 | 18.2042 | 21.0425 | 5.0055 | 3.5588 | 2.4477 | 1.0687 | 1.1042 | 4.196 | 4.4244 | 1.1058 | 1.7365 | 5.7329 | 1.1063 | 5.3335 | 15.2582 | 4.5416 | 16.1322 | 13.6474 | 188.8764 | 198.8011 | 188.0846 | 226.4419 | 226.4419 | 225.65 | 266.7194 | 276.6441 | 188.0846 | 222.7787 | 222.7787 | 221.9868 | 215.2625 | 225.1872 | 214.4706 | 273.9091 | 283.8338 | 273.1172 | 266.3929 | 276.3176 | 265.601 | 272.5301 | 282.4548 | 271.7382 | 254.4745 | 264.3992 | 253.6826 | 246.9583 | 256.883 | 246.1664 | 253.0955 | 263.0202 | 252.3036 | 220.9869 | 230.9116 | 220.1951 | 213.4707 | 223.3954 | 212.6789 | 219.6079 | 229.5326 | 218.8161 | 214.6708 | 224.5955 | 213.879 | 283.8338 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 286 | 59
[11 empty] | 92 | 17.7871 | 21.6367 | 21.0686 | 10.1298 | 9.3193 | 5.4072 | 5.149 | 9.5338 | 12.938 | 23.14 | 18.7891 | 8.4651 | 7.1575 | 5.1179 | 33.2917 | 18.5337 | 39.2342 | 4.7481 | 42.0046 | 30.6423 | 30.3041 | 19.0512 | 32.4448 | 18.7327 | 38.9937 | 15.8847 | 19.3294 | 5.0352 | 3.1218 | 1.6763 | 1.4125 | 1.2751 | 6.1076 | 5.5086 | 1.0369 | 1.2357 | 6.2215 | 1.0518 | 5.2791 | 15.6812 | 5.2038 | 14.5853 | 19.3855 | 192.7108 | 203.1129 | 192.6355 | 228.2597 | 228.2597 | 228.1844 | 273.9143 | 284.3164 | 192.6355 | 234.4356 | 234.4356 | 234.3604 | 224.0946 | 234.4967 | 224.0193 | 284.7316 | 295.1337 | 284.6563 | 274.3905 | 284.7926 | 274.3153 | 284.4678 | 294.8699 | 284.3925 | 262.6754 | 273.0775 | 262.6001 | 252.3344 | 262.7365 | 252.2591 | 262.4116 | 272.8137 | 262.3363 | 225.4189 | 235.821 | 225.3436 | 215.0779 | 225.48 | 215.0026 | 225.1551 | 235.5572 | 225.0798 | 224.5254 | 234.9275 | 224.4501 | 295.1337 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 287 | 53
[11 empty] | 93 | 16.8123 | 19.8313 | 20.4985 | 9.5897 | 11.8834 | 4.3949 | 6.0098 | 9.7212 | 15.9611 | 19.6873 | 18.7634 | 9.3034 | 6.6104 | 4.3699 | 26.8389 | 15.4871 | 39.8905 | 5.0493 | 40.1792 | 29.7529 | 31.0126 | 20.019 | 31.2011 | 20.5625 | 37.0462 | 13.9065 | 20.4299 | 5.4594 | 3.0767 | 2.0129 | 1.2174 | 1.0469 | 5.2383 | 4.6415 | 1.091 | 1.7187 | 4.6074 | 1.5645 | 5.1551 | 18.3842 | 4.9889 | 14.7994 | 16.6721 | 190.6201 | 203.8491 | 190.4539 | 221.1429 | 221.1429 | 220.9767 | 272.9854 | 286.2144 | 190.4539 | 221.1692 | 221.1692 | 221.003 | 212.3363 | 225.5653 | 212.1701 | 269.9582 | 283.1872 | 269.7919 | 261.1252 | 274.3542 | 260.959 | 269.1627 | 282.3918 | 268.9965 | 252.7113 | 265.9403 | 252.5451 | 243.8783 | 257.1074 | 243.7121 | 251.9158 | 265.1449 | 251.7496 | 217.5814 | 230.8104 | 217.4152 | 208.7484 | 221.9774 | 208.5822 | 216.7859 | 230.015 | 216.6197 | 214.1808 | 227.4099 | 214.0146 | 286.2144 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 288 | 49
[11 empty] | 94 | 16.7534 | 20.1087 | 22.1457 | 9.9716 | 9.6168 | 5.2282 | 4.5604 | 10.3432 | 13.5365 | 22.3652 | 20.0742 | 11.671 | 4.3906 | 5.5948 | 28.4946 | 15.4742 | 40.939 | 4.8634 | 39.0502 | 28.367 | 27.7357 | 22.0879 | 31.3535 | 21.8868 | 39.5173 | 15.3316 | 19.3166 | 5.3664 | 3.0203 | 2.1211 | 1.0395 | 1.1064 | 5.4107 | 5.7113 | 1.0034 | 1.914 | 5.4818 | 1.0773 | 5.069 | 15.6506 | 5.1724 | 19.3328 | 15.9428 | 192.5244 | 203.106 | 192.6278 | 228.0567 | 228.0567 | 228.1602 | 276.2717 | 286.8533 | 192.6278 | 227.9988 | 227.9988 | 228.1022 | 217.9832 | 228.5648 | 218.0866 | 282.052 | 292.6336 | 282.1554 | 272.0364 | 282.618 | 272.1398 | 280.9704 | 291.552 | 281.0738 | 263.3397 | 273.9212 | 263.4431 | 253.3241 | 263.9056 | 253.4275 | 262.2581 | 272.8397 | 262.3615 | 229.1528 | 239.7344 | 229.2562 | 219.1372 | 229.7188 | 219.2406 | 228.0712 | 238.6528 | 228.1747 | 224.8065 | 235.3881 | 224.9099 | 292.6336 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 289 | 38
[11 empty] | 95 | 14.2727 | 17.3223 | 23.0228 | 9.3671 | 11.257 | 5.5522 | 5.3457 | 10.1008 | 13.2857 | 22.4796 | 19.9362 | 8.2446 | 5.3637 | 5.3392 | 32.0752 | 15.4419 | 42.8135 | 5.1401 | 43.364 | 29.6703 | 29.2702 | 17.7575 | 26.8357 | 18.6654 | 39.3392 | 18.5479 | 19.4623 | 5.3279 | 3.0937 | 2.2805 | 1.0336 | 1.0518 | 4.4594 | 4.8831 | 1.0567 | 1.2194 | 4.9564 | 1.2967 | 5.2546 | 15.1697 | 4.771 | 15.608 | 13.936 | 181.659 | 191.5741 | 181.1753 | 220.0837 | 220.0837 | 219.6001 | 254.7255 | 264.6406 | 181.1753 | 218.7832 | 218.7832 | 218.2996 | 210.4925 | 220.4076 | 210.0089 | 276.9177 | 286.8329 | 276.4341 | 268.627 | 278.5421 | 268.1434 | 275.6709 | 285.586 | 275.1872 | 253.6377 | 263.5528 | 253.154 | 245.3469 | 255.262 | 244.8633 | 252.3908 | 262.3059 | 251.9071 | 215.4137 | 225.3288 | 214.9301 | 207.123 | 217.0381 | 206.6394 | 214.1668 | 224.0819 | 213.6832 | 211.308 | 221.2231 | 210.8243 | 286.8329 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 290 | 30
[11 empty] | 96 | 16.1295 | 17.8919 | 20.7456 | 10.2097 | 11.2948 | 4.8574 | 4.9552 | 9.7935 | 15.2099 | 17.8723 | 20.1607 | 10.4408 | 5.6406 | 4.8985 | 30.6274 | 15.5675 | 40.2973 | 5.5145 | 41.2881 | 27.749 | 33.1174 | 19.9568 | 28.297 | 18.3415 | 41.1106 | 13.053 | 19.4956 | 5.5242 | 3.1706 | 1.5894 | 1.3693 | 1.3481 | 4.1775 | 4.5753 | 1.0959 | 1.0378 | 5.4771 | 1.594 | 5.0068 | 13.9564 | 5.107 | 15.2157 | 13.3093 | 182.0724 | 191.0221 | 182.1726 | 216.7404 | 216.7404 | 216.8406 | 262.2896 | 271.2392 | 182.1726 | 210.1453 | 210.1453 | 210.2455 | 202.7406 | 211.6902 | 202.8408 | 266.6089 | 275.5585 | 266.7091 | 259.2042 | 268.1538 | 259.3044 | 266.3888 | 275.3384 | 266.489 | 247.4131 | 256.3627 | 247.5133 | 240.0084 | 248.958 | 240.1086 | 247.1929 | 256.1426 | 247.2932 | 211.6395 | 220.5891 | 211.7397 | 204.2348 | 213.1844 | 204.335 | 211.4194 | 220.369 | 211.5196 | 207.7491 | 216.6987 | 207.8493 | 275.5585 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 291 | 22
[11 empty] | 97 | 17.1217 | 20.0837 | 19.9562 | 9.8876 | 10.7404 | 4.4902 | 5.2192 | 9.4934 | 15.3763 | 20.6049 | 20.0949 | 10.8605 | 6.8065 | 4.7348 | 31.668 | 15.6346 | 39.2233 | 4.9553 | 40.3481 | 28.9135 | 28.3216 | 18.4097 | 30.6964 | 18.8218 | 40.9251 | 15.169 | 18.7438 | 5.1838 | 3.0049 | 1.8378 | 1.1304 | 1.3092 | 6.9637 | 4.7745 | 1.04 | 1.1742 | 6.3607 | 1.2823 | 5.0756 | 13.757 | 5.6923 | 16.6275 | 13.2106 | 187.6217 | 196.3031 | 188.2384 | 224.972 | 224.972 | 225.5887 | 265.1274 | 273.8088 | 188.2384 | 220.4923 | 220.4923 | 221.109 | 210.0632 | 218.7446 | 210.6799 | 275.1192 | 283.8005 | 275.7358 | 264.6901 | 273.3715 | 265.3067 | 274.4118 | 283.0932 | 275.0285 | 255.4364 | 264.1178 | 256.0531 | 245.0074 | 253.6887 | 245.624 | 254.7291 | 263.4105 | 255.3458 | 220.0436 | 228.725 | 220.6602 | 209.6145 | 218.2959 | 210.2311 | 219.3362 | 228.0176 | 219.9529 | 217.7336 | 226.415 | 218.3503 | 283.8005 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 292 | 22
[11 empty] | 98 | 16.0285 | 21.4197 | 19.0017 | 9.7204 | 12.2522 | 4.5642 | 4.7229 | 9.5248 | 14.6179 | 22.4909 | 20.6118 | 7.4763 | 4.4746 | 4.1493 | 26.2963 | 15.1637 | 38.365 | 4.6594 | 41.6809 | 29.6595 | 28.6505 | 18.2768 | 27.5643 | 22.9628 | 39.3815 | 17.917 | 19.8689 | 5.1661 | 3.4269 | 1.88 | 1.03 | 1.0585 | 4.8461 | 5.0286 | 1.0074 | 1.1802 | 6.1674 | 2.1929 | 5.0281 | 14.6008 | 5.4842 | 16.0573 | 18.7021 | 191.9314 | 201.5041 | 192.3875 | 229.361 | 229.361 | 229.8171 | 269.5167 | 279.0894 | 192.3875 | 226.6386 | 226.6386 | 227.0947 | 217.8224 | 227.395 | 218.2785 | 275.6815 | 285.2542 | 276.1376 | 266.8652 | 276.4379 | 267.3213 | 274.8315 | 284.4042 | 275.2876 | 260.1774 | 269.7501 | 260.6335 | 251.3612 | 260.9338 | 251.8172 | 259.3275 | 268.9001 | 259.7836 | 223.1559 | 232.7286 | 223.612 | 214.3397 | 223.9123 | 214.7957 | 222.306 | 231.8786 | 222.7621 | 217.6775 | 227.2502 | 218.1336 | 285.2542 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 293 | 13
[11 empty] | 99 | 18.3073 | 21.5107 | 19.471 | 9.2533 | 11.618 | 5.5479 | 5.7934 | 9.9224 | 14.7742 | 19.9636 | 19.0408 | 10.9449 | 5.6193 | 5.3342 | 28.9991 | 14.1226 | 40.7219 | 5.6864 | 40.1302 | 29.4006 | 33.0823 | 16.8868 | 28.6789 | 21.9989 | 42.3955 | 15.7548 | 20.0362 | 5.0979 | 3.2994 | 2.3855 | 1.5777 | 1.0928 | 5.7267 | 6.6545 | 1.0166 | 1.0765 | 5.8131 | 2.0025 | 5.0454 | 17.8846 | 4.8697 | 16.2858 | 16.7511 | 196.6066 | 209.4458 | 196.4309 | 234.7208 | 234.7208 | 234.5451 | 277.2173 | 290.0565 | 196.4309 | 227.6686 | 227.6686 | 227.4929 | 216.3801 | 229.2193 | 216.2044 | 281.3045 | 294.1437 | 281.1288 | 270.016 | 282.8552 | 269.8403 | 280.4967 | 293.3359 | 280.321 | 262.6586 | 275.4978 | 262.4829 | 251.3702 | 264.2094 | 251.1944 | 261.8508 | 274.69 | 261.6751 | 228.2149 | 241.0541 | 228.0392 | 216.9264 | 229.7656 | 216.7507 | 227.407 | 240.2462 | 227.2313 | 224.2768 | 237.116 | 224.1011 | 294.1437 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 294 | 13
[11 empty] | 100 | 17.7063 | 17.398 | 19.6567 | 10.1854 | 10.5414 | 4.6801 | 5.774 | 9.1161 | 13.2775 | 22.3735 | 20.7689 | 10.1612 | 4.5277 | 4.0134 | 29.9393 | 15.4967 | 39.214 | 4.7719 | 39.2769 | 29.4874 | 29.9692 | 16.9788 | 32.0369 | 19.5896 | 40.7546 | 15.832 | 18.4942 | 5.0481 | 3.8842 | 2.546 | 1.05 | 1.2672 | 6.1021 | 5.2193 | 1.4242 | 1.1698 | 6.9493 | 2.048 | 5.0084 | 17.2401 | 6.0957 | 15.0307 | 17.0049 | 186.7863 | 199.018 | 187.8737 | 224.8786 | 224.8786 | 225.966 | 266.8665 | 279.0982 | 187.8737 | 224.9181 | 224.9181 | 226.0054 | 214.8639 | 227.0956 | 215.9512 | 278.7885 | 291.0202 | 279.8758 | 268.7343 | 280.966 | 269.8216 | 277.2925 | 289.5242 | 278.3799 | 259.0733 | 271.305 | 260.1607 | 249.0191 | 261.2508 | 250.1065 | 257.5773 | 269.809 | 258.6647 | 224.5683 | 236.8 | 225.6557 | 214.5141 | 226.7458 | 215.6015 | 223.0723 | 235.304 | 224.1597 | 217.9092 | 230.1409 | 218.9966 | 291.0202 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 295 | 8
[11 empty] | 101 | 15.7482 | 19.6442 | 18.8095 | 9.4525 | 11.4863 | 4.3333 | 5.9335 | 9.9977 | 17.4253 | 20.7227 | 18.9305 | 9.5656 | 4.9844 | 3.543 | 29.1814 | 16.8856 | 42.6598 | 4.9499 | 39.4761 | 30.6304 | 31.2763 | 18.3313 | 29.95 | 18.7768 | 39.9279 | 14.47 | 18.8729 | 5.044 | 3.2672 | 1.3529 | 1.4387 | 1.2891 | 5.3083 | 6.1595 | 1.1629 | 1.4181 | 4.3861 | 1.0011 | 5.0599 | 13.8364 | 5.9074 | 17.2013 | 14.3016 | 187.7021 | 196.4786 | 188.5496 | 223.227 | 223.227 | 224.0746 | 267.1636 | 275.9401 | 188.5496 | 220.9954 | 220.9954 | 221.8429 | 210.8168 | 219.5933 | 211.6643 | 272.5623 | 281.3388 | 273.4099 | 262.3837 | 271.1602 | 263.2312 | 272.6482 | 281.4247 | 273.4957 | 249.7628 | 258.5393 | 250.6103 | 239.5842 | 248.3607 | 240.4317 | 249.8486 | 258.6251 | 250.6962 | 215.2367 | 224.0132 | 216.0842 | 205.0581 | 213.8346 | 205.9056 | 215.3225 | 224.099 | 216.17 | 210.5888 | 219.3653 | 211.4363 | 281.4247 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 296 | 4
[11 empty] | 102 | 16.79 | 18.973 | 20.3651 | 10.289 | 10.6445 | 5.3795 | 4.4391 | 9.6035 | 17.1311 | 20.2319 | 20.2238 | 10.8646 | 5.1598 | 5.8243 | 29.4391 | 16.2883 | 41.1655 | 4.7613 | 41.4476 | 29.1299 | 31.4386 | 22.0831 | 28.6512 | 23.2577 | 37.0182 | 14.1326 | 18.6126 | 5.1844 | 3.0164 | 2.3177 | 1.3179 | 1.0115 | 4.6376 | 5.3807 | 1.1303 | 1.5916 | 4.8119 | 1.0349 | 5.2572 | 13.9856 | 5.4745 | 16.2815 | 16.412 | 188.7651 | 197.4935 | 188.9825 | 221.3032 | 221.3032 | 221.5206 | 275.583 | 284.3114 | 188.9825 | 220.9892 | 220.9892 | 221.2066 | 211.9824 | 220.7108 | 212.1998 | 274.6002 | 283.3287 | 274.8176 | 265.5934 | 274.3219 | 265.8108 | 273.6004 | 282.3288 | 273.8178 | 256.3079 | 265.0363 | 256.5253 | 247.3011 | 256.0295 | 247.5185 | 255.3081 | 264.0365 | 255.5255 | 219.6215 | 228.3499 | 219.8389 | 210.6147 | 219.3431 | 210.8321 | 218.6217 | 227.3501 | 218.8391 | 216.6437 | 225.3721 | 216.8611 | 284.3114 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 297 | 0
[11 empty] | 103 | 13.192 | 22.567 | 20.3988 | 10.2781 | 8.7883 | 5.8175 | 5.7619 | 10.6197 | 15.7334 | 19.3578 | 18.6038 | 8.5526 | 6.9264 | 5.052 | 29.2329 | 14.5665 | 44.2709 | 4.9685 | 40.1423 | 30.5209 | 30.7057 | 23.5264 | 34.3074 | 19.5091 | 40.1129 | 18.5015 | 18.8179 | 5.1476 | 3.0707 | 2.0622 | 1.2708 | 1.0746 | 5.4775 | 4.1701 | 1.0227 | 1.3152 | 5.3095 | 1.5777 | 5.2 | 13.9695 | 5.8139 | 16.4354 | 14.3542 | 186.8368 | 195.6063 | 187.4507 | 226.6333 | 226.6333 | 227.2472 | 276.0676 | 284.8371 | 187.4507 | 218.793 | 218.793 | 219.4068 | 210.2201 | 218.9896 | 210.8339 | 274.0315 | 282.801 | 274.6454 | 265.4586 | 274.2281 | 266.0725 | 273.2402 | 282.0097 | 273.854 | 249.2226 | 257.9921 | 249.8365 | 240.6497 | 249.4192 | 241.2636 | 248.4313 | 257.2008 | 249.0451 | 214.0488 | 222.8183 | 214.6627 | 205.4759 | 214.2454 | 206.0898 | 213.2575 | 222.027 | 213.8713 | 212.0491 | 220.8186 | 212.6629 | 284.8371 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 298 | 0
[11 empty] | 104 | 18.5909 | 22.0141 | 23.1329 | 9.8242 | 10.2737 | 5.2536 | 5.6735 | 10.1064 | 16.5191 | 20.6835 | 21.6529 | 8.8636 | 4.1416 | 4.0619 | 29.9556 | 13.9912 | 39.7663 | 4.4244 | 38.2985 | 28.9129 | 28.8052 | 17.5405 | 28.1107 | 18.7162 | 39.8179 | 13.8136 | 19.1831 | 5.0919 | 3.4839 | 2.383 | 1.5319 | 1.3627 | 5.5695 | 4.9673 | 1.0188 | 1.5193 | 7.6129 | 2.0622 | 5.0781 | 13.7066 | 5.3556 | 14.8412 | 15.9604 | 199.2011 | 207.8296 | 199.4786 | 233.6495 | 233.6495 | 233.927 | 273.1906 | 281.8191 | 199.4786 | 229.4695 | 229.4695 | 229.747 | 220.2954 | 228.9239 | 220.5729 | 286.516 | 295.1446 | 286.7935 | 277.3419 | 285.9704 | 277.6194 | 285.6649 | 294.2934 | 285.9424 | 263.9562 | 272.5847 | 264.2337 | 254.7821 | 263.4106 | 255.0596 | 263.1051 | 271.7336 | 263.3826 | 230.0821 | 238.7106 | 230.3596 | 220.9079 | 229.5365 | 221.1854 | 229.2309 | 237.8594 | 229.5084 | 224.4342 | 233.0627 | 224.7117 | 295.1446 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 299 | 1
[11 empty] | 105 | 13.1454 | 20.3303 | 19.4187 | 10.6501 | 8.4789 | 5.1192 | 4.5488 | 10.1762 | 15.956 | 18.8375 | 19.4607 | 9.2951 | 4.7653 | 4.5411 | 29.732 | 14.4177 | 38.757 | 5.1294 | 41.234 | 31.6449 | 29.0651 | 20.6801 | 33.029 | 22.9262 | 39.8536 | 14.9852 | 17.8215 | 5.0003 | 3.0869 | 1.695 | 1.214 | 1.7661 | 5.2036 | 4.6756 | 1.4835 | 1.5012 | 4.7491 | 1.0894 | 5.2069 | 15.2801 | 4.8001 | 17.2559 | 18.5679 | 185.3782 | 195.4513 | 184.9714 | 222.3954 | 222.3954 | 221.9886 | 273.2571 | 283.3302 | 184.9714 | 218.1958 | 218.1958 | 217.789 | 210.0827 | 220.1558 | 209.6758 | 268.1701 | 278.2433 | 267.7633 | 260.057 | 270.1301 | 259.6502 | 267.6892 | 277.7623 | 267.2824 | 250.2103 | 260.2835 | 249.8035 | 242.0972 | 252.1703 | 241.6904 | 249.7294 | 259.8025 | 249.3225 | 214.1057 | 224.1789 | 213.6989 | 205.9926 | 216.0657 | 205.5858 | 213.6247 | 223.6979 | 213.2179 | 209.7144 | 219.7876 | 209.3076 | 283.3302 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 300 | 0
[11 empty] | 106 | 14.7796 | 19.0265 | 21.444 | 9.3299 | 11.1284 | 4.8594 | 4.9996 | 10.2172 | 13.5661 | 20.52 | 19.0559 | 9.472 | 4.7099 | 4.1295 | 26.7783 | 13.9617 | 38.2947 | 4.8794 | 38.3024 | 31.4153 | 32.9214 | 16.9815 | 30.7143 | 20.4533 | 40.2152 | 17.2231 | 18.5356 | 5.0607 | 3.2576 | 2.2062 | 1.0642 | 1.0372 | 4.7874 | 5.4613 | 1.1416 | 1.3564 | 4.9427 | 1.1348 | 5.5172 | 13.8709 | 4.6204 | 15.3222 | 17.4413 | 184.9911 | 193.3448 | 184.0943 | 223.8939 | 223.8939 | 222.997 | 267.5259 | 275.8796 | 184.0943 | 220.9927 | 220.9927 | 220.0958 | 211.7812 | 220.1349 | 210.8844 | 268.0628 | 276.4165 | 267.166 | 258.8514 | 267.205 | 257.9546 | 266.9208 | 275.2745 | 266.024 | 250.7642 | 259.1179 | 249.8674 | 241.5527 | 249.9064 | 240.6559 | 249.6222 | 257.9759 | 248.7254 | 217.3412 | 225.6949 | 216.4444 | 208.1297 | 216.4834 | 207.2329 | 216.1992 | 224.5529 | 215.3024 | 211.8409 | 220.1946 | 210.9441 | 276.4165 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 301 | 1
[11 empty] | 107 | 14.0358 | 19.9668 | 18.7204 | 9.5284 | 8.7373 | 5.1817 | 5.1458 | 9.6064 | 14.2578 | 18.6995 | 20.4541 | 9.9975 | 4.0881 | 4.4026 | 28.2499 | 15.3542 | 42.9099 | 5.813 | 45.4607 | 30.858 | 29.3199 | 24.0798 | 26.2552 | 20.0201 | 39.866 | 16.1983 | 19.032 | 5.1452 | 3.0303 | 1.8031 | 1.2579 | 1.0448 | 6.1205 | 5.5665 | 1.0798 | 1.1349 | 4.3119 | 1.6914 | 5.197 | 13.3858 | 4.9354 | 14.9072 | 11.8854 | 176.1071 | 184.296 | 175.8455 | 213.1394 | 213.1394 | 212.8778 | 256.7501 | 264.939 | 175.8455 | 209.5321 | 209.5321 | 209.2706 | 198.8899 | 207.0787 | 198.6283 | 263.1094 | 271.2982 | 262.8478 | 252.4672 | 260.656 | 252.2056 | 262.5642 | 270.7531 | 262.3026 | 247.4077 | 255.5966 | 247.1462 | 236.7655 | 244.9543 | 236.5039 | 246.8626 | 255.0514 | 246.601 | 207.7601 | 215.949 | 207.4985 | 197.1179 | 205.3067 | 196.8563 | 207.2149 | 215.4038 | 206.9534 | 201.7171 | 209.9059 | 201.4555 | 271.2982 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 302 | 0
[11 empty] | 108 | 18.2346 | 22.5599 | 18.5108 | 9.469 | 11.625 | 5.3838 | 5.4933 | 10.3058 | 16.783 | 18.9007 | 19.5446 | 9.9844 | 7.9832 | 4.8764 | 29.5255 | 17.549 | 39.0172 | 5.025 | 41.5048 | 27.7264 | 26.9967 | 20.7144 | 31.5788 | 19.5119 | 41.2169 | 13.1415 | 18.4344 | 5.0628 | 3.3709 | 2.6553 | 1.1946 | 1.4909 | 4.9616 | 5.5807 | 1.0235 | 1.6244 | 5.0537 | 1.1741 | 5.1439 | 15.0685 | 4.395 | 15.589 | 12.423 | 189.3736 | 199.2982 | 188.6247 | 225.2975 | 225.2975 | 224.5487 | 269.7408 | 279.6654 | 188.6247 | 220.9875 | 220.9875 | 220.2387 | 211.9361 | 221.8607 | 211.1872 | 272.2332 | 282.1578 | 271.4843 | 263.1817 | 273.1063 | 262.4329 | 270.7725 | 280.6971 | 270.0236 | 255.1797 | 265.1043 | 254.4308 | 246.1282 | 256.0528 | 245.3793 | 253.7189 | 263.6435 | 252.9701 | 218.6999 | 228.6245 | 217.951 | 209.6485 | 219.5731 | 208.8996 | 217.2392 | 227.1638 | 216.4903 | 216.64 | 226.5646 | 215.8911 | 282.1578 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 303 | 0
[11 empty] | 109 | 16.6019 | 20.9247 | 21.4512 | 9.9367 | 9.7687 | 5.376 | 5.1764 | 9.7548 | 12.4999 | 20.1896 | 18.4436 | 8.5308 | 6.1283 | 5.6921 | 28.1256 | 16.1827 | 38.3315 | 5.281 | 38.6201 | 31.4903 | 27.7032 | 21.2453 | 31.1272 | 18.4442 | 38.8924 | 13.6708 | 19.4362 | 5.0412 | 3.0358 | 2.2354 | 1.0484 | 1.0494 | 4.9085 | 5.195 | 1.0338 | 1.429 | 7.0276 | 1.6564 | 5.2379 | 15.027 | 5.1666 | 17.0338 | 13.482 | 187.9307 | 197.7198 | 187.8594 | 221.0577 | 221.0577 | 220.9864 | 267.0145 | 276.8036 | 187.8594 | 226.0926 | 226.0926 | 226.0213 | 217.0385 | 226.8276 | 216.9672 | 271.3972 | 281.1863 | 271.3259 | 262.3431 | 272.1322 | 262.2718 | 270.2102 | 279.9993 | 270.1389 | 252.091 | 261.8801 | 252.0197 | 243.0369 | 252.826 | 242.9656 | 250.904 | 260.6931 | 250.8327 | 218.7519 | 228.541 | 218.6806 | 209.6978 | 219.4869 | 209.6265 | 217.565 | 227.3541 | 217.4937 | 216.0274 | 225.8165 | 215.9561 | 281.1863 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 304 | 0
[11 empty] | 110 | 14.1331 | 17.2065 | 20.2864 | 9.6853 | 8.5992 | 4.8833 | 4.7764 | 10.622 | 16.1962 | 22.6738 | 20.9871 | 7.8782 | 8.3061 | 5.4463 | 27.1524 | 14.201 | 37.5049 | 4.708 | 42.1172 | 29.6871 | 29.5126 | 21.3525 | 31.0491 | 17.6416 | 37.2455 | 15.3742 | 18.6951 | 5.0246 | 3.4733 | 2.1998 | 1.3839 | 1.0502 | 6.2005 | 6.7073 | 1.0316 | 1.3892 | 5.6653 | 1.4983 | 5.0897 | 13.9542 | 5.998 | 18.3298 | 14.2699 | 185.2649 | 194.1295 | 186.1733 | 219.1896 | 219.1896 | 220.0979 | 266.1256 | 274.9902 | 186.1733 | 219.1353 | 219.1353 | 220.0436 | 207.2777 | 216.1422 | 208.186 | 269.3895 | 278.2541 | 270.2979 | 257.5319 | 266.3964 | 258.4402 | 268.5736 | 277.4382 | 269.482 | 254.7277 | 263.5922 | 255.636 | 242.8701 | 251.7346 | 243.7784 | 253.9118 | 262.7763 | 254.8201 | 217.3186 | 226.1831 | 218.2269 | 205.4609 | 214.3255 | 206.3693 | 216.5027 | 225.3672 | 217.411 | 217.0492 | 225.9137 | 217.9575 | 278.2541 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 305 | 0
[11 empty] | 111 | 13.8695 | 17.9567 | 19.7015 | 10.4394 | 10.5924 | 5.0933 | 4.7993 | 10.1178 | 17.0334 | 20.7131 | 21.2577 | 10.5531 | 4.7257 | 5.2249 | 31.4809 | 15.8078 | 36.5342 | 4.6384 | 45.0781 | 28.5753 | 30.9261 | 22.244 | 29.9952 | 21.4937 | 39.7859 | 15.3352 | 21.2425 | 5.0838 | 4.0504 | 1.8729 | 1.197 | 1.1213 | 5.1519 | 5.5572 | 1.1827 | 1.2806 | 6.2031 | 1.0851 | 5.0064 | 13.492 | 6.2019 | 15.7464 | 14.9652 | 187.0244 | 195.5101 | 188.22 | 220.9031 | 220.9031 | 222.0987 | 270.441 | 278.9267 | 188.22 | 215.7177 | 215.7177 | 216.9132 | 206.1298 | 214.6155 | 207.3253 | 269.7416 | 278.2273 | 270.9372 | 260.1538 | 268.6394 | 261.3493 | 269.0658 | 277.5515 | 270.2613 | 257.3577 | 265.8434 | 258.5532 | 247.7698 | 256.2555 | 248.9653 | 256.6818 | 265.1675 | 257.8773 | 216.9181 | 225.4037 | 218.1136 | 207.3302 | 215.8158 | 208.5257 | 216.2422 | 224.7279 | 217.4377 | 212.4201 | 220.9058 | 213.6157 | 278.9267 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 306 | 0
[11 empty] | 112 | 15.5452 | 17.127 | 19.1938 | 10.0845 | 11.0965 | 5.6223 | 4.874 | 9.6656 | 14.9596 | 20.342 | 20.3443 | 10.2201 | 4.7169 | 3.7392 | 26.9936 | 16.646 | 38.357 | 5.6729 | 41.933 | 29.9108 | 28.1545 | 20.2453 | 29.2108 | 20.143 | 41.2363 | 17.6472 | 21.4016 | 5.0911 | 3.2812 | 2.3895 | 1.3604 | 1.0762 | 5.4771 | 6.5338 | 1.0996 | 1.0107 | 4.4345 | 1.2191 | 5.0269 | 15.0142 | 4.9396 | 16.7803 | 14.3498 | 185.5017 | 195.489 | 185.4144 | 222.9836 | 222.9836 | 222.8962 | 261.8537 | 271.841 | 185.4144 | 218.4288 | 218.4288 | 218.3414 | 207.4941 | 217.4814 | 207.4068 | 265.9391 | 275.9264 | 265.8518 | 255.0044 | 264.9917 | 254.9171 | 264.91 | 274.8973 | 264.8227 | 252.7417 | 262.7289 | 252.6543 | 241.807 | 251.7942 | 241.7197 | 251.7126 | 261.6998 | 251.6252 | 216.4816 | 226.4689 | 216.3943 | 205.5469 | 215.5342 | 205.4596 | 215.4525 | 225.4398 | 215.3652 | 209.8634 | 219.8507 | 209.7761 | 275.9264 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 307 | 0
[11 empty] | 113 | 15.2068 | 19.879 | 19.5811 | 10.2778 | 11.7013 | 5.3381 | 6.2984 | 9.5612 | 13.228 | 20.4229 | 19.4998 | 10.9945 | 6.5167 | 4.8747 | 27.5798 | 15.8945 | 39.1923 | 5.1956 | 42.5446 | 29.3049 | 33.3333 | 17.7101 | 34.1089 | 21.5426 | 38.6181 | 15.4653 | 20.5187 | 5.2976 | 3.1966 | 2.3318 | 1.0224 | 1.242 | 4.2574 | 5.2248 | 1.0641 | 1.0217 | 5.4019 | 1.1529 | 5.0483 | 16.073 | 5.1139 | 14.9411 | 12.6162 | 182.3185 | 193.3432 | 182.3842 | 215.8832 | 215.8832 | 215.9489 | 268.4948 | 279.5195 | 182.3842 | 216.5259 | 216.5259 | 216.5916 | 208.2858 | 219.3105 | 208.3515 | 266.0926 | 277.1173 | 266.1583 | 257.8525 | 268.8772 | 257.9181 | 264.7832 | 275.808 | 264.8489 | 252.8596 | 263.8843 | 252.9252 | 244.6194 | 255.6441 | 244.6851 | 251.5502 | 262.5749 | 251.6159 | 215.5106 | 226.5353 | 215.5763 | 207.2704 | 218.2952 | 207.3361 | 214.2012 | 225.2259 | 214.2669 | 211.9029 | 222.9277 | 211.9686 | 279.5195 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 308 | 0
[11 empty] | 114 | 17.2551 | 20.9903 | 18.777 | 9.4768 | 11.143 | 4.9326 | 5.8443 | 10.5613 | 13.7234 | 23.3561 | 20.0931 | 9.8023 | 5.5064 | 4.3661 | 31.0472 | 16.8088 | 36.451 | 5.3499 | 39.3792 | 28.9656 | 28.5003 | 18.1964 | 32.4466 | 18.0697 | 40.1664 | 15.579 | 20.7657 | 5.1673 | 3.3068 | 1.5851 | 1.0586 | 1.293 | 6.1922 | 6.6789 | 1.1174 | 1.4178 | 5.4893 | 1.3314 | 5.1157 | 17.2903 | 5.5193 | 15.4947 | 16.2893 | 192.596 | 204.7706 | 192.9996 | 227.5758 | 227.5758 | 227.9794 | 269.0434 | 281.218 | 192.9996 | 228.8225 | 228.8225 | 229.2261 | 217.2445 | 229.4191 | 217.6481 | 279.1137 | 291.2882 | 279.5173 | 267.5357 | 279.7102 | 267.9393 | 278.5872 | 290.7618 | 278.9908 | 260.797 | 272.9715 | 261.2006 | 249.2189 | 261.3935 | 249.6225 | 260.2705 | 272.445 | 260.6741 | 226.7677 | 238.9422 | 227.1713 | 215.1897 | 227.3642 | 215.5933 | 226.2412 | 238.4158 | 226.6448 | 222.2897 | 234.4642 | 222.6933 | 291.2882 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 309 | 0
[11 empty] | 115 | 15.2805 | 21.0555 | 19.1241 | 9.644 | 7.4828 | 4.416 | 4.5019 | 9.6361 | 16.6973 | 20.3945 | 21.5962 | 10.4821 | 5.6957 | 5.3312 | 33.15 | 15.7919 | 40.7844 | 4.9907 | 42.5268 | 29.1035 | 29.9935 | 22.154 | 29.8958 | 22.4251 | 38.3957 | 17.6982 | 19.2342 | 5.2172 | 3.576 | 2.155 | 1.3197 | 1.1529 | 5.041 | 6.5115 | 1.2537 | 1.6291 | 5.1227 | 1.4055 | 5.0461 | 16.9046 | 4.6801 | 14.7319 | 16.6336 | 184.4474 | 196.3058 | 184.0814 | 221.3071 | 221.3071 | 220.9411 | 269.6817 | 281.5401 | 184.0814 | 215.9608 | 215.9608 | 215.5948 | 205.5613 | 217.4197 | 205.1952 | 275.3892 | 287.2477 | 275.0232 | 264.9897 | 276.8481 | 264.6237 | 274.5539 | 286.4124 | 274.1879 | 254.4637 | 266.3221 | 254.0977 | 244.0642 | 255.9226 | 243.6982 | 253.6284 | 265.4868 | 253.2624 | 216.9275 | 228.786 | 216.5615 | 206.528 | 218.3864 | 206.162 | 216.0922 | 227.9507 | 215.7262 | 213.3353 | 225.1937 | 212.9693 | 287.2477 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 310 | 0
[11 empty] | 116 | 16.0213 | 18.8606 | 20.131 | 10.0016 | 9.8937 | 4.777 | 4.4692 | 10.1563 | 14.2059 | 18.0711 | 20.1545 | 11.1593 | 5.343 | 5.1359 | 28.5385 | 15.8176 | 41.0564 | 5.0985 | 39.1534 | 29.9392 | 28.3235 | 21.3617 | 31.6145 | 20.3445 | 41.8575 | 17.3135 | 19.8798 | 5.0843 | 4.3593 | 2.6028 | 1.5529 | 1.1711 | 7.1863 | 5.2383 | 1.3103 | 1.7604 | 4.2514 | 1.4177 | 5.0397 | 16.2088 | 5.239 | 16.4146 | 14.5027 | 185.5176 | 196.6867 | 185.717 | 224.8088 | 224.8088 | 225.0082 | 267.282 | 278.4511 | 185.717 | 217.8625 | 217.8625 | 218.0619 | 206.609 | 217.7781 | 206.8084 | 271.2987 | 282.4679 | 271.4981 | 260.0453 | 271.2144 | 260.2446 | 270.2489 | 281.418 | 270.4483 | 252.0165 | 263.1857 | 252.2159 | 240.763 | 251.9322 | 240.9624 | 250.9667 | 262.1358 | 251.166 | 217.9616 | 229.1308 | 218.161 | 206.7081 | 217.8773 | 206.9075 | 216.9118 | 228.0809 | 217.1111 | 212.8485 | 224.0177 | 213.0479 | 282.4679 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 117 | 14.5311 | 23.2336 | 19.5578 | 10.3287 | 12.1311 | 4.3907 | 5.354 | 9.9928 | 14.3123 | 18.5145 | 18.7103 | 9.1896 | 5.7119 | 5.1495 | 29.0321 | 15.9291 | 39.7376 | 4.8379 | 43.5316 | 29.7654 | 29.0101 | 19.148 | 30.5748 | 21.6301 | 37.0605 | 13.5542 | 19.9742 | 5.5614 | 3.0337 | 2.3157 | 1.1082 | 1.1643 | 5.5108 | 6.8707 | 1.0313 | 1.8484 | 4.662 | 1.1088 | 5.2139 | 16.966 | 6.3609 | 14.1226 | 16.3318 | 190.5067 | 202.2588 | 191.6537 | 221.1473 | 221.1473 | 222.2943 | 270.8955 | 282.6476 | 191.6537 | 222.7449 | 222.7449 | 223.8919 | 211.5277 | 223.2798 | 212.6747 | 273.1256 | 284.8777 | 274.2726 | 261.9084 | 273.6605 | 263.0554 | 271.9181 | 283.6701 | 273.065 | 257.077 | 268.8291 | 258.224 | 245.8598 | 257.6119 | 247.0068 | 255.8695 | 267.6216 | 257.0165 | 218.3833 | 230.1354 | 219.5303 | 207.1661 | 218.9182 | 208.3131 | 217.1758 | 228.9279 | 218.3228 | 214.6041 | 226.3562 | 215.7511 | 284.8777 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 118 | 14.7526 | 21.0906 | 19.6751 | 9.8866 | 10.2357 | 4.3099 | 5.6798 | 10.1797 | 17.1056 | 19.8291 | 19.1655 | 10.9222 | 5.5157 | 4.9426 | 28.475 | 15.8418 | 36.5674 | 5.5558 | 40.7518 | 28.647 | 30.6478 | 19.8958 | 27.4702 | 18.3806 | 39.7848 | 14.2774 | 17.9162 | 5.0596 | 3.649 | 2.4482 | 1.126 | 1.2867 | 6.3376 | 4.7442 | 1.0698 | 1.2333 | 4.83 | 1.4164 | 5.1668 | 17.8315 | 6.0603 | 15.447 | 17.9837 | 189.0606 | 201.7253 | 189.954 | 225.2066 | 225.2066 | 226.1 | 267.5388 | 280.2035 | 189.954 | 220.8049 | 220.8049 | 221.6984 | 211.0098 | 223.6745 | 211.9033 | 269.2327 | 281.8974 | 270.1262 | 259.4376 | 272.1023 | 260.3311 | 267.9105 | 280.5752 | 268.804 | 255.8643 | 268.529 | 256.7578 | 246.0692 | 258.7339 | 246.9627 | 254.5421 | 267.2068 | 255.4356 | 220.6683 | 233.333 | 221.5617 | 210.8732 | 223.5379 | 211.7666 | 219.3461 | 232.0108 | 220.2395 | 215.5399 | 228.2046 | 216.4333 | 281.8974 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 119 | 16.4836 | 22.8381 | 18.9264 | 9.7057 | 10.1311 | 5.4285 | 4.9277 | 10.242 | 13.077 | 18.1677 | 17.6555 | 8.6297 | 4.5236 | 5.0951 | 26.366 | 14.7204 | 39.3675 | 4.4461 | 45.8662 | 27.1459 | 33.1699 | 17.0383 | 31.1697 | 19.0053 | 37.7322 | 14.3813 | 20.4494 | 5.2022 | 3.5273 | 2.2016 | 1.1177 | 1.0638 | 4.8035 | 5.5543 | 1.2741 | 1.1353 | 5.5082 | 1.1485 | 5.0229 | 14.9647 | 6.1572 | 14.4352 | 12.9829 | 184.0744 | 194.0161 | 185.2087 | 215.7385 | 215.7385 | 216.8728 | 264.0081 | 273.9499 | 185.2087 | 212.7837 | 212.7837 | 213.918 | 203.4897 | 213.4314 | 204.624 | 263.0359 | 272.9776 | 264.1702 | 253.7419 | 263.6837 | 254.8762 | 261.9519 | 271.8937 | 263.0862 | 251.7982 | 261.74 | 252.9325 | 242.5042 | 252.446 | 243.6385 | 250.7143 | 260.656 | 251.8486 | 210.3781 | 220.3199 | 211.5124 | 201.0841 | 211.0259 | 202.2184 | 209.2942 | 219.2359 | 210.4285 | 205.7374 | 215.6791 | 206.8717 | 273.9499 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 120 | 12.6377 | 21.2052 | 20.1721 | 9.3576 | 9.3157 | 4.6528 | 4.836 | 10.0632 | 14.7671 | 21.3202 | 21.2857 | 7.6621 | 5.3674 | 5.7005 | 29.9986 | 15.1601 | 42.429 | 5.3719 | 44.656 | 29.7066 | 32.1602 | 22.0574 | 28.8508 | 19.4282 | 40.8937 | 13.6389 | 19.7974 | 5.1037 | 3.1737 | 1.4114 | 1.5924 | 1.1063 | 6.4741 | 5.0911 | 1.1108 | 1.1212 | 6.0942 | 1.1954 | 5.1509 | 15.1219 | 5.5053 | 17.1103 | 10.8966 | 181.0495 | 191.0204 | 181.4038 | 215.7846 | 215.7846 | 216.1389 | 263.7487 | 273.7196 | 181.4038 | 214.0833 | 214.0833 | 214.4377 | 203.6244 | 213.5954 | 203.9788 | 271.2073 | 281.1783 | 271.5617 | 260.7485 | 270.7194 | 261.1028 | 271.3883 | 281.3592 | 271.7426 | 251.0977 | 261.0687 | 251.4521 | 240.6389 | 250.6098 | 240.9932 | 251.2787 | 261.2496 | 251.633 | 211.8137 | 221.7846 | 212.168 | 201.3548 | 211.3257 | 201.7091 | 211.9946 | 221.9655 | 212.349 | 209.4132 | 219.3841 | 209.7675 | 281.3592 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
[11 empty] | 121 | 17.2912 | 21.4494 | 20.035 | 9.4425 | 13.8947 | 5.358 | 5.6391 | 10.2497 | 13.3584 | 21.9444 | 17.8062 | 7.5739 | 6.1976 | 5.4091 | 29.7502 | 16.3493 | 41.3347 | 5.3422 | 46.6691 | 30.4942 | 30.7107 | 21.4922 | 28.7771 | 21.7592 | 38.3055 | 14.8092 | 20.3038 | 5.0263 | 3.3842 | 1.9561 | 1.2433 | 1.163 | 4.6885 | 6.6541 | 1.1625 | 1.4095 | 6.038 | 1.126 | 5.1761 | 16.1319 | 5.49 | 15.731 | 15.9257 | 194.9332 | 205.889 | 195.2471 | 227.7441 | 227.7441 | 228.058 | 277.3686 | 288.3244 | 195.2471 | 232.015 | 232.015 | 232.3289 | 221.8354 | 232.7912 | 222.1492 | 282.4731 | 293.4289 | 282.787 | 272.2935 | 283.2493 | 272.6073 | 281.7603 | 292.7161 | 282.0742 | 265.6312 | 276.587 | 265.9451 | 255.4516 | 266.4074 | 255.7655 | 264.9185 | 275.8743 | 265.2324 | 224.3043 | 235.2601 | 224.6182 | 214.1247 | 225.0805 | 214.4386 | 223.5916 | 234.5474 | 223.9054 | 221.4455 | 232.4013 | 221.7594 | 293.4289 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 122 | 16.8782 | 17.0783 | 19.6375 | 9.3489 | 12.5507 | 5.5187 | 5.9924 | 10.4973 | 14.7794 | 19.1583 | 18.4532 | 9.4529 | 5.3501 | 4.6934 | 28.1639 | 15.6088 | 37.8011 | 4.4324 | 40.7882 | 29.8592 | 27.5512 | 18.573 | 27.2939 | 17.7054 | 38.6111 | 16.9001 | 19.0011 | 5.267 | 3.0103 | 1.4769 | 1.2629 | 1.1991 | 5.8679 | 4.3402 | 1.0033 | 1.3642 | 6.9737 | 1.094 | 5.2089 | 14.3767 | 4.1838 | 16.2531 | 12.3895 | 185.7775 | 194.9454 | 184.7524 | 222.2876 | 222.2876 | 221.2625 | 257.8999 | 267.0677 | 184.7524 | 218.1002 | 218.1002 | 217.0751 | 209.0912 | 218.259 | 208.0661 | 265.3277 | 274.4956 | 264.3026 | 256.3188 | 265.4866 | 255.2936 | 265.1138 | 274.2816 | 264.0887 | 249.6038 | 258.7716 | 248.5787 | 240.5948 | 249.7626 | 239.5697 | 249.3899 | 258.5577 | 248.3648 | 213.2481 | 222.4159 | 212.223 | 204.2391 | 213.4069 | 203.214 | 213.0342 | 222.202 | 212.0091 | 210.368 | 219.5358 | 209.3429 | 274.4956 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 123 | 17.2463 | 19.4356 | 19.6663 | 9.4612 | 8.6857 | 5.7273 | 4.6463 | 10.4219 | 15.2292 | 22.1585 | 18.0627 | 9.6787 | 6.2122 | 5.2788 | 29.0865 | 15.8484 | 40.6079 | 5.0026 | 40.3161 | 31.1157 | 33.4131 | 19.3503 | 30.0294 | 19.1225 | 40.8448 | 17.733 | 21.0705 | 5.3169 | 3.2337 | 1.2316 | 1.15 | 1.0815 | 5.3766 | 4.9551 | 1.2638 | 1.121 | 7.0086 | 1.1106 | 5.1893 | 16.5498 | 5.4353 | 14.692 | 19.7996 | 192.1069 | 203.4674 | 192.3528 | 229.6142 | 229.6142 | 229.8602 | 272.9518 | 284.3123 | 192.3528 | 226.1615 | 226.1615 | 226.4074 | 216.9114 | 228.2719 | 217.1573 | 275.505 | 286.8656 | 275.751 | 266.2549 | 277.6155 | 266.5009 | 275.4234 | 286.7839 | 275.6694 | 255.8055 | 267.166 | 256.0514 | 246.5554 | 257.9159 | 246.8013 | 255.7238 | 267.0843 | 255.9698 | 220.492 | 231.8525 | 220.7379 | 211.2419 | 222.6024 | 211.4878 | 220.4103 | 231.7709 | 220.6563 | 218.3481 | 229.7087 | 218.5941 | 286.8656 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 124 | 14.1285 | 21.3145 | 22.8516 | 9.7782 | 12.773 | 4.178 | 5.0509 | 9.882 | 16.8937 | 20.6462 | 20.9395 | 7.5473 | 4.9269 | 4.4453 | 30.7707 | 16.1892 | 37.3773 | 4.6527 | 41.924 | 28.0789 | 33.0293 | 23.2409 | 28.9559 | 24.4049 | 39.7954 | 14.2363 | 19.4915 | 5.1411 | 3.1123 | 1.79 | 1.4324 | 1.0138 | 4.888 | 5.2241 | 1.1163 | 1.0657 | 4.0758 | 1.096 | 5.0481 | 15.0893 | 4.8425 | 14.9142 | 17.462 | 191.2322 | 201.2733 | 191.0265 | 225.7723 | 225.7723 | 225.5667 | 281.3717 | 291.4128 | 191.0265 | 221.5513 | 221.5513 | 221.3457 | 212.453 | 222.4942 | 212.2474 | 274.6241 | 284.6652 | 274.4185 | 265.5258 | 275.567 | 265.3202 | 274.2665 | 284.3076 | 274.0609 | 255.9474 | 265.9885 | 255.7418 | 246.8491 | 256.8902 | 246.6435 | 255.5898 | 265.6309 | 255.3842 | 218.6761 | 228.7173 | 218.4705 | 209.5778 | 219.619 | 209.3722 | 218.3185 | 228.3597 | 218.1129 | 214.7845 | 224.8256 | 214.5788 | 291.4128 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 125 | 17.1554 | 20.085 | 20.618 | 9.878 | 10.3978 | 4.8067 | 4.8737 | 10.135 | 16.0902 | 19.8178 | 19.7317 | 8.384 | 5.6256 | 5.322 | 32.2524 | 16.6704 | 40.4512 | 4.2459 | 42.8461 | 29.9854 | 33.8619 | 22.3939 | 27.856 | 19.0052 | 40.6372 | 15.4768 | 18.6289 | 5.0834 | 3.3974 | 1.9458 | 1.2127 | 1.3391 | 5.4026 | 5.0994 | 1.2247 | 1.2729 | 6.1629 | 1.4469 | 5.245 | 15.5624 | 5.478 | 14.5275 | 13.7699 | 186.8206 | 197.138 | 187.0537 | 224.3056 | 224.3056 | 224.5386 | 271.3088 | 281.6262 | 187.0537 | 220.5209 | 220.5209 | 220.754 | 211.3581 | 221.6755 | 211.5911 | 274.7812 | 285.0986 | 275.0143 | 265.6184 | 275.9358 | 265.8514 | 274.0482 | 284.3656 | 274.2812 | 253.3077 | 263.6251 | 253.5408 | 244.1449 | 254.4623 | 244.3779 | 252.5747 | 262.8921 | 252.8077 | 214.7076 | 225.025 | 214.9406 | 205.5447 | 215.8621 | 205.7778 | 213.9745 | 224.2919 | 214.2076 | 212.1954 | 222.5128 | 212.4284 | 285.0986 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 126 | 14.5349 | 18.197 | 21.3174 | 10.5245 | 9.3652 | 4.7621 | 5.8721 | 10.0395 | 15.7664 | 19.553 | 19.0617 | 11.0756 | 5.428 | 3.839 | 30.3573 | 14.1275 | 42.1167 | 5.1322 | 39.2184 | 26.6936 | 32.7365 | 22.799 | 26.1919 | 22.023 | 41.0865 | 15.1718 | 19.2202 | 5.1245 | 3.2864 | 2.3316 | 1.0288 | 1.0379 | 4.6536 | 6.1409 | 1.0935 | 1.0767 | 6.8153 | 1.2852 | 5.1239 | 14.4717 | 5.5651 | 15.3488 | 17.0091 | 188.1462 | 197.4941 | 188.5874 | 225.1843 | 225.1843 | 225.6255 | 272.6764 | 282.0242 | 188.5874 | 215.8653 | 215.8653 | 216.3065 | 206.1086 | 215.4565 | 206.5498 | 274.9908 | 284.3386 | 275.432 | 265.2342 | 274.582 | 265.6754 | 273.688 | 283.0359 | 274.1292 | 252.8108 | 262.1586 | 253.252 | 243.0541 | 252.402 | 243.4953 | 251.508 | 260.8559 | 251.9492 | 218.7246 | 228.0725 | 219.1658 | 208.968 | 218.3158 | 209.4092 | 217.4218 | 226.7697 | 217.863 | 213.1457 | 222.4935 | 213.5869 | 284.3386 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 127 | 12.9521 | 16.4556 | 18.7061 | 10.227 | 11.0569 | 4.6723 | 4.677 | 9.8898 | 13.9088 | 19.4518 | 21.2926 | 11.8657 | 5.2052 | 5.1423 | 33.1409 | 17.7408 | 41.3044 | 5.2132 | 39.9635 | 28.5281 | 30.984 | 22.0192 | 28.6421 | 20.9016 | 41.6541 | 13.9454 | 21.5613 | 5.0653 | 3.7436 | 2.0535 | 1.1177 | 1.0155 | 5.464 | 5.0095 | 1.0974 | 1.3636 | 5.0367 | 1.1619 | 5.2595 | 14.91 | 6.2107 | 16.1249 | 15.5465 | 180.171 | 189.8214 | 181.1221 | 214.2092 | 214.2092 | 215.1604 | 261.1566 | 270.8071 | 181.1221 | 212.475 | 212.475 | 213.4262 | 203.017 | 212.6674 | 203.9681 | 270.7531 | 280.4035 | 271.7043 | 261.2951 | 270.9455 | 262.2462 | 269.8173 | 279.4678 | 270.7685 | 248.1369 | 257.7874 | 249.0881 | 238.6789 | 248.3294 | 239.6301 | 247.2012 | 256.8516 | 248.1524 | 213.3867 | 223.0371 | 214.3378 | 203.9286 | 213.5791 | 204.8798 | 212.4509 | 222.1013 | 213.4021 | 208.7762 | 218.4267 | 209.7274 | 280.4035 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 128 | 16.6261 | 20.7896 | 19.0563 | 10.5515 | 9.0554 | 4.5125 | 4.201 | 10.076 | 14.6286 | 20.4056 | 20.6301 | 8.5633 | 6.3949 | 5.118 | 28.2658 | 18.9414 | 43.7248 | 4.6439 | 41.0303 | 28.8517 | 28.9006 | 19.7829 | 27.8631 | 20.5517 | 41.573 | 14.5894 | 20.7486 | 5.237 | 3.0913 | 2.134 | 1.0422 | 1.0892 | 5.8124 | 5.8263 | 1.1605 | 1.0394 | 6.7953 | 1.1213 | 5.4045 | 15.3702 | 4.7116 | 14.4838 | 13.1244 | 185.0131 | 194.9788 | 184.3202 | 220.427 | 220.427 | 219.7341 | 261.3628 | 271.3285 | 184.3202 | 219.9687 | 219.9687 | 219.2758 | 209.4192 | 219.3849 | 208.7263 | 273.1245 | 283.0902 | 272.4316 | 262.575 | 272.5407 | 261.8821 | 272.0327 | 281.9984 | 271.3398 | 250.7276 | 260.6933 | 250.0347 | 240.1781 | 250.1438 | 239.4852 | 249.6358 | 259.6015 | 248.9429 | 214.3411 | 224.3068 | 213.6482 | 203.7916 | 213.7573 | 203.0987 | 213.2494 | 223.2151 | 212.5565 | 211.7901 | 221.7558 | 211.0972 | 283.0902 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 129 | 13.2346 | 22.1531 | 20.3279 | 10.1979 | 10.397 | 5.6497 | 5.1449 | 10.4795 | 13.2045 | 20.6655 | 19.3852 | 11.5814 | 6.3867 | 5.0175 | 29.8379 | 17.9546 | 38.4521 | 5.4656 | 39.3589 | 29.5293 | 30.3692 | 20.1078 | 28.4383 | 21.031 | 37.4025 | 14.9836 | 19.3505 | 5.0867 | 3.4367 | 2.2243 | 1.1995 | 1.0785 | 5.6974 | 6.4518 | 1.0089 | 1.0913 | 5.8504 | 1.4698 | 5.1024 | 15.0212 | 4.3356 | 14.7614 | 18.5205 | 190.0934 | 200.0123 | 189.3266 | 223.129 | 223.129 | 222.3622 | 270.6892 | 280.608 | 189.3266 | 227.9121 | 227.9121 | 227.1453 | 216.8414 | 226.7603 | 216.0746 | 276.6269 | 286.5458 | 275.8601 | 265.5562 | 275.475 | 264.7893 | 275.6022 | 285.521 | 274.8353 | 259.2772 | 269.1961 | 258.5104 | 248.2065 | 258.1253 | 247.4396 | 258.2525 | 268.1713 | 257.4856 | 225.3839 | 235.3028 | 224.6171 | 214.3132 | 224.232 | 213.5463 | 224.3592 | 234.278 | 223.5923 | 221.7743 | 231.6931 | 221.0075 | 286.5458 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 130 | 15.6861 | 16.8132 | 21.1409 | 10.2929 | 11.2254 | 5.7463 | 4.7245 | 10.1355 | 15.1618 | 19.6827 | 18.9705 | 8.175 | 5.6906 | 4.4402 | 29.3305 | 15.2638 | 40.0358 | 5.335 | 39.6908 | 30.102 | 26.2591 | 18.1016 | 32.584 | 20.6612 | 39.935 | 15.5983 | 19.8695 | 5.3369 | 3.4293 | 2.4994 | 1.0302 | 1.4254 | 4.3663 | 5.0282 | 1.0665 | 1.185 | 4.2771 | 1.1727 | 5.1175 | 17.0338 | 5.6615 | 14.5482 | 14.7536 | 182.3112 | 194.2274 | 182.8551 | 217.975 | 217.975 | 218.519 | 260.0476 | 271.9639 | 182.8551 | 214.8278 | 214.8278 | 215.3718 | 206.8586 | 218.7749 | 207.4026 | 266.565 | 278.4812 | 267.1089 | 258.5958 | 270.5121 | 259.1398 | 265.0957 | 277.012 | 265.6397 | 245.0645 | 256.9808 | 245.6085 | 237.0953 | 249.0116 | 237.6393 | 243.5952 | 255.5115 | 244.1392 | 210.7086 | 222.6249 | 211.2526 | 202.7395 | 214.6558 | 203.2835 | 209.2394 | 221.1557 | 209.7834 | 205.269 | 217.1853 | 205.813 | 278.4812 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 131 | 14.247 | 18.9705 | 19.4473 | 10.4183 | 11.0494 | 5.2925 | 5.2692 | 9.9826 | 14.5438 | 19.0035 | 17.631 | 7.5762 | 5.566 | 3.8387 | 31.6767 | 14.8643 | 38.5681 | 4.2033 | 41.3164 | 30.0005 | 28.646 | 20.1964 | 26.1611 | 20.4013 | 42.767 | 14.9581 | 19.9294 | 5.0349 | 3.0203 | 1.6662 | 1.3866 | 1.0901 | 4.9592 | 4.9402 | 1.3601 | 1.0493 | 6.0584 | 2.0423 | 5.0358 | 16.5959 | 5.6245 | 18.2513 | 15.1164 | 187.9631 | 199.5232 | 188.5518 | 225.7587 | 225.7587 | 226.3475 | 263.4385 | 274.9986 | 188.5518 | 219.0244 | 219.0244 | 219.6131 | 210.2151 | 221.7752 | 210.8038 | 270.0907 | 281.6508 | 270.6794 | 261.2814 | 272.8415 | 261.8701 | 269.811 | 281.3712 | 270.3997 | 248.7384 | 260.2986 | 249.3272 | 239.9291 | 251.4893 | 240.5178 | 248.4588 | 260.019 | 249.0475 | 211.6253 | 223.1855 | 212.214 | 202.816 | 214.3762 | 203.4047 | 211.3457 | 222.9058 | 211.9344 | 208.4919 | 220.052 | 209.0806 | 281.6508 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 132 | 17.2393 | 19.6244 | 20.9901 | 9.7094 | 10.2323 | 5.5214 | 5.5375 | 10.4656 | 18.1306 | 21.3063 | 19.0985 | 8.5619 | 5.0435 | 4.5827 | 27.8472 | 16.3747 | 40.8047 | 4.5541 | 40.1145 | 31.4851 | 32.176 | 20.4535 | 33.3826 | 18.3664 | 38.2566 | 17.0238 | 18.9601 | 5.3103 | 3.1588 | 2.3676 | 1.0667 | 1.1571 | 6.7531 | 4.2154 | 1.0263 | 1.0436 | 6.9993 | 1.2733 | 5.0385 | 16.8891 | 4.804 | 15.325 | 14.7977 | 192.8829 | 204.7335 | 192.6483 | 229.2032 | 229.2032 | 228.9686 | 278.3012 | 290.1518 | 192.6483 | 227.326 | 227.326 | 227.0914 | 217.5146 | 229.3652 | 217.28 | 275.6857 | 287.5363 | 275.4511 | 265.8743 | 277.7249 | 265.6398 | 274.3847 | 286.2353 | 274.1502 | 255.7101 | 267.5607 | 255.4756 | 245.8988 | 257.7494 | 245.6642 | 254.4092 | 266.2598 | 254.1746 | 220.1497 | 232.0003 | 219.9152 | 210.3384 | 222.189 | 210.1038 | 218.8488 | 230.6994 | 218.6142 | 215.4518 | 227.3024 | 215.2172 | 290.1518 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 133 | 14.6411 | 19.3628 | 18.042 | 10.3237 | 9.673 | 4.9045 | 5.8366 | 10.0286 | 16.62 | 21.8813 | 20.4706 | 7.8898 | 5.7979 | 4.5379 | 28.7162 | 17.9868 | 37.7793 | 5.1089 | 44.521 | 27.6046 | 26.7036 | 22.6936 | 29.5052 | 23.1224 | 40.7666 | 17.1123 | 20.5095 | 5.3855 | 3.0609 | 2.1195 | 1.2334 | 1.1077 | 6.9702 | 4.9368 | 1.1598 | 1.3693 | 4.5785 | 1.0556 | 5.046 | 16.2258 | 4.2599 | 16.0353 | 18.4423 | 189.5355 | 200.7154 | 188.7495 | 226.9049 | 226.9049 | 226.1189 | 271.0509 | 282.2307 | 188.7495 | 221.9983 | 221.9983 | 221.2122 | 211.199 | 222.3788 | 210.4129 | 271.8193 | 282.9992 | 271.0333 | 261.02 | 272.1998 | 260.2339 | 270.9332 | 282.1131 | 270.1472 | 257.7347 | 268.9145 | 256.9486 | 246.9354 | 258.1152 | 246.1493 | 256.8486 | 268.0284 | 256.0625 | 218.3226 | 229.5024 | 217.5365 | 207.5233 | 218.7031 | 206.7372 | 217.4365 | 228.6163 | 216.6504 | 214.2171 | 225.3969 | 213.431 | 282.9992 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 134 | 15.2289 | 19.8631 | 22.5415 | 9.347 | 11.877 | 4.6027 | 4.5802 | 10.0393 | 16.6032 | 20.0693 | 18.0796 | 11.1524 | 5.385 | 5.1035 | 32.2393 | 18.1103 | 38.8085 | 5.0329 | 42.1496 | 29.8821 | 30.7525 | 21.4136 | 30.9478 | 19.6909 | 41.6392 | 14.2276 | 20.3916 | 5.7129 | 3.0199 | 1.9556 | 1.099 | 1.3096 | 5.257 | 5.3628 | 1.1923 | 1.3756 | 5.6076 | 1.1927 | 5.2589 | 15.3711 | 5.5772 | 14.5336 | 11.4457 | 186.3009 | 196.4131 | 186.6193 | 221.7761 | 221.7761 | 222.0945 | 268.7142 | 278.8264 | 186.6193 | 219.3234 | 219.3234 | 219.6418 | 210.0133 | 220.1255 | 210.3317 | 269.1912 | 279.3034 | 269.5096 | 259.881 | 269.9933 | 260.1994 | 268.3345 | 278.4468 | 268.6529 | 251.4453 | 261.5575 | 251.7637 | 242.1352 | 252.2474 | 242.4535 | 250.5887 | 260.7009 | 250.9071 | 214.3286 | 224.4408 | 214.647 | 205.0185 | 215.1307 | 205.3368 | 213.472 | 223.5842 | 213.7904 | 210.1948 | 220.3071 | 210.5132 | 279.3034 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 135 | 15.5281 | 20.7959 | 18.5228 | 9.6675 | 8.3687 | 4.7518 | 5.152 | 9.4656 | 16.3166 | 21.5232 | 20.0496 | 10.5767 | 5.9022 | 4.7097 | 29.9377 | 15.7872 | 37.6689 | 4.8577 | 38.6354 | 30.5936 | 33.0726 | 18.6312 | 32.67 | 17.9159 | 40.5805 | 16.8577 | 21.3776 | 5.078 | 3.4239 | 2.06 | 1.1443 | 1.016 | 6.1049 | 6.6339 | 1.1273 | 1.7281 | 6.2635 | 1.1411 | 5.0195 | 15.9096 | 5.8078 | 17.9361 | 13.788 | 189.6887 | 200.5789 | 190.4771 | 225.7493 | 225.7493 | 226.5376 | 270.6008 | 281.491 | 190.4771 | 221.9586 | 221.9586 | 222.7469 | 210.2358 | 221.126 | 211.0241 | 271.7359 | 282.6261 | 272.5242 | 260.0131 | 270.9033 | 260.8014 | 270.8202 | 281.7103 | 271.6085 | 253.3414 | 264.2315 | 254.1297 | 241.6185 | 252.5087 | 242.4069 | 252.4256 | 263.3158 | 253.2139 | 219.5637 | 230.4538 | 220.352 | 207.8409 | 218.731 | 208.6292 | 218.6479 | 229.5381 | 219.4363 | 215.9002 | 226.7904 | 216.6885 | 282.6261 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 136 | 18.3217 | 17.3126 | 21.8854 | 9.6224 | 8.8132 | 4.6226 | 4.4909 | 9.4436 | 13.4851 | 18.4147 | 20.7417 | 9.5781 | 4.3017 | 5.1378 | 27.9431 | 15.3835 | 37.1167 | 5.3355 | 42.1913 | 26.9981 | 27.4568 | 21.5497 | 29.8141 | 20.3392 | 39.6099 | 14.6249 | 19.5896 | 5.024 | 3.6002 | 1.8307 | 1.4615 | 1.0837 | 4.9833 | 5.4282 | 1.1612 | 1.1715 | 5.7032 | 1.0976 | 5.2926 | 14.6048 | 5.0991 | 16.3573 | 17.7937 | 186.5756 | 195.8878 | 186.3821 | 221.2207 | 221.2207 | 221.0273 | 266.1457 | 275.4579 | 186.3821 | 216.1278 | 216.1278 | 215.9344 | 206.8001 | 216.1123 | 206.6066 | 268.172 | 277.4842 | 267.9785 | 258.8443 | 268.1565 | 258.6508 | 267.8028 | 277.115 | 267.6094 | 254.8816 | 264.1938 | 254.6881 | 245.5539 | 254.8661 | 245.3604 | 254.5124 | 263.8246 | 254.319 | 218.0258 | 227.338 | 217.8324 | 208.6981 | 218.0103 | 208.5046 | 217.6567 | 226.9689 | 217.4632 | 213.1364 | 222.4486 | 212.943 | 277.4842 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 137 | 13.8289 | 20.7526 | 18.7206 | 10.033 | 9.8747 | 4.9199 | 5.2981 | 10.6579 | 17.0969 | 18.757 | 20.6108 | 10.4988 | 6.8503 | 4.8509 | 30.2093 | 15.221 | 38.8004 | 4.6028 | 40.5143 | 30.8252 | 28.3422 | 21.7047 | 30.0795 | 22.5777 | 38.4659 | 13.5849 | 19.8011 | 5.3671 | 3.5122 | 1.4549 | 1.044 | 1.2216 | 4.7483 | 5.4197 | 1.1478 | 1.4277 | 5.9883 | 1.322 | 5.088 | 14.4426 | 5.377 | 15.1915 | 13.135 | 184.4518 | 193.8064 | 184.7408 | 216.7015 | 216.7015 | 216.9906 | 267.3548 | 276.7095 | 184.7408 | 213.8119 | 213.8119 | 214.101 | 204.8655 | 214.2202 | 205.1546 | 266.2655 | 275.6202 | 266.5546 | 257.3191 | 266.6738 | 257.6082 | 265.8546 | 275.2093 | 266.1437 | 248.269 | 257.6237 | 248.5581 | 239.3226 | 248.6773 | 239.6117 | 247.8581 | 257.2127 | 248.1471 | 212.3575 | 221.7121 | 212.6465 | 203.4111 | 212.7657 | 203.7001 | 211.9465 | 221.3012 | 212.2356 | 210.1656 | 219.5202 | 210.4546 | 276.7095 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 138 | 15.0204 | 21.0883 | 19.6797 | 9.1375 | 10.0704 | 5.2769 | 4.7197 | 9.4691 | 13.3724 | 19.463 | 17.3896 | 9.0309 | 5.9318 | 3.9902 | 30.8083 | 15.0074 | 41.7366 | 4.937 | 45.2178 | 30.8612 | 27.1398 | 19.032 | 31.5972 | 19.3723 | 41.4183 | 15.523 | 18.7867 | 5.1224 | 3.6309 | 1.9297 | 1.0284 | 1.1054 | 5.6134 | 5.382 | 1.0555 | 1.0584 | 4.9144 | 1.0289 | 5.3126 | 17.8553 | 4.068 | 15.2129 | 15.4055 | 181.6048 | 194.1476 | 180.3603 | 219.7593 | 219.7593 | 218.5148 | 259.9594 | 272.5022 | 180.3603 | 216.7069 | 216.7069 | 215.4623 | 206.8168 | 219.3595 | 205.5722 | 269.5261 | 282.0688 | 268.2815 | 259.636 | 272.1787 | 258.3915 | 268.6248 | 281.1676 | 267.3803 | 251.2298 | 263.7725 | 249.9853 | 241.3397 | 253.8824 | 240.0952 | 250.3285 | 262.8713 | 249.084 | 210.949 | 223.4917 | 209.7044 | 201.0589 | 213.6016 | 199.8143 | 210.0477 | 222.5904 | 208.8032 | 206.2795 | 218.8222 | 205.0349 | 282.0688 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 139 | 17.3956 | 17.3285 | 20.0717 | 10.1308 | 12.067 | 5.3998 | 5.716 | 10.4977 | 16.9024 | 18.683 | 20.7305 | 7.0064 | 7.0725 | 3.8362 | 30.3512 | 13.9438 | 40.4669 | 5.6328 | 39.2726 | 30.5752 | 26.0653 | 21.9363 | 31.5537 | 22.5617 | 41.4936 | 16.6871 | 19.8495 | 5.2879 | 3.0033 | 2.564 | 1.1974 | 1.2777 | 5.43 | 5.7342 | 1.0353 | 1.1342 | 5.3132 | 1.2729 | 5.2356 | 17.7486 | 4.4336 | 16.4764 | 15.439 | 192.4298 | 204.9428 | 191.6277 | 230.7609 | 230.7609 | 229.9588 | 274.6972 | 287.2102 | 191.6277 | 221.4438 | 221.4438 | 220.6417 | 211.5573 | 224.0702 | 210.7552 | 276.7647 | 289.2777 | 275.9626 | 266.8782 | 279.3911 | 266.0761 | 275.3981 | 287.9111 | 274.596 | 252.2256 | 264.7386 | 251.4236 | 242.3391 | 254.8521 | 241.537 | 250.8591 | 263.372 | 250.057 | 218.5858 | 231.0988 | 217.7837 | 208.6993 | 221.2123 | 207.8972 | 217.2192 | 229.7322 | 216.4172 | 214.2038 | 226.7168 | 213.4018 | 289.2777 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 140 | 15.5231 | 21.4424 | 19.5867 | 9.7838 | 10.8182 | 4.9683 | 5.2619 | 10.7058 | 15.6082 | 18.0015 | 17.27 | 10.3066 | 4.8355 | 4.5323 | 33.1284 | 15.4476 | 38.7169 | 5.6987 | 38.0202 | 30.7982 | 26.665 | 18.8436 | 30.2957 | 17.9149 | 40.0721 | 15.7742 | 17.9608 | 5.1017 | 3.1745 | 1.2766 | 1.1146 | 1.0553 | 5.0029 | 5.5558 | 1.0552 | 1.2788 | 5.968 | 1.7851 | 5.0983 | 14.7784 | 5.4503 | 15.7549 | 16.1266 | 189.285 | 198.965 | 189.6369 | 227.1705 | 227.1705 | 227.5224 | 265.0434 | 274.7235 | 189.6369 | 221.2399 | 221.2399 | 221.5918 | 211.7365 | 221.4166 | 212.0885 | 272.3856 | 282.0656 | 272.7375 | 262.8822 | 272.5622 | 263.2342 | 272.2235 | 281.9035 | 272.5754 | 248.867 | 258.547 | 249.2189 | 239.3636 | 249.0436 | 239.7155 | 248.7049 | 258.3849 | 249.0568 | 216.5455 | 226.2255 | 216.8974 | 207.0421 | 216.7222 | 207.3941 | 216.3834 | 226.0634 | 216.7353 | 211.7764 | 221.4564 | 212.1283 | 282.0656 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 141 | 17.1199 | 20.9769 | 20.4843 | 9.3071 | 8.859 | 4.0735 | 4.7992 | 9.6423 | 16.288 | 19.5177 | 19.0773 | 10.3137 | 4.259 | 5.1011 | 31.5914 | 15.464 | 40.8058 | 5.0248 | 46.8954 | 29.3381 | 32.2725 | 19.5743 | 27.2253 | 20.4508 | 39.5175 | 13.9256 | 19.6173 | 5.4712 | 3.6971 | 2.4273 | 1.0661 | 1.0308 | 5.2418 | 4.2714 | 1.0794 | 2.0494 | 4.409 | 1.0389 | 5.057 | 18.4529 | 5.1274 | 14.6466 | 16.7991 | 185.7601 | 199.156 | 185.8305 | 219.5859 | 219.5859 | 219.6563 | 265.6658 | 279.0617 | 185.8305 | 216.602 | 216.602 | 216.6724 | 208.1196 | 221.5155 | 208.19 | 272.4426 | 285.8385 | 272.513 | 263.9602 | 277.3561 | 264.0306 | 271.0814 | 284.4773 | 271.1518 | 257.2544 | 270.6503 | 257.3248 | 248.7721 | 262.168 | 248.8425 | 255.8932 | 269.2891 | 255.9636 | 215.3838 | 228.7797 | 215.4542 | 206.9015 | 220.2974 | 206.9719 | 214.0226 | 227.4185 | 214.093 | 209.1897 | 222.5856 | 209.2601 | 285.8385 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 142 | 13.5236 | 21.4616 | 20.6194 | 10.1759 | 10.3695 | 5.2178 | 6.2839 | 10.3216 | 13.4053 | 22.0528 | 19.9541 | 9.2825 | 6.3002 | 3.6735 | 29.9549 | 16.5566 | 36.0567 | 4.3578 | 42.6875 | 28.7915 | 31.3936 | 21.6954 | 32.7058 | 22.1375 | 41.8035 | 13.9004 | 17.9745 | 5.039 | 3.2687 | 2.0167 | 1.023 | 1.4615 | 5.9321 | 4.2315 | 1.2204 | 1.1179 | 5.7073 | 1.6847 | 5.0421 | 13.1528 | 5.3601 | 17.0009 | 16.6959 | 187.9859 | 196.0967 | 188.3039 | 225.7153 | 225.7153 | 226.0333 | 277.9437 | 286.0544 | 188.3039 | 226.0237 | 226.0237 | 226.3417 | 217.3216 | 225.4323 | 217.6396 | 274.9491 | 283.0598 | 275.2671 | 266.2469 | 274.3577 | 266.5649 | 273.9554 | 282.0661 | 274.2734 | 260.9074 | 269.0182 | 261.2254 | 252.2052 | 260.316 | 252.5233 | 259.9137 | 268.0245 | 260.2317 | 222.5777 | 230.6885 | 222.8957 | 213.8756 | 221.9863 | 214.1936 | 221.584 | 229.6948 | 221.902 | 218.8922 | 227.0029 | 219.2102 | 286.0544 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 143 | 13.5404 | 19.3588 | 23.073 | 10.2098 | 12.3689 | 5.4128 | 4.8867 | 9.1849 | 13.2654 | 19.3829 | 20.0134 | 8.5264 | 6.0777 | 5.0589 | 30.3117 | 13.3659 | 38.8735 | 5.112 | 41.1909 | 30.5311 | 30.7427 | 22.8556 | 32.502 | 18.4373 | 40.1382 | 16.2875 | 20.6239 | 5.0215 | 3.7526 | 2.554 | 1.0705 | 1.3552 | 5.7026 | 4.7568 | 1.3674 | 1.3178 | 6.67 | 1.0934 | 5.2689 | 14.519 | 4.8578 | 15.2848 | 12.9303 | 186.3165 | 195.5667 | 185.9055 | 222.1183 | 222.1183 | 221.7073 | 270.2301 | 279.4803 | 185.9055 | 218.2612 | 218.2612 | 217.8502 | 209.1571 | 218.4072 | 208.7461 | 272.3369 | 281.587 | 271.9259 | 263.2327 | 272.4829 | 262.8217 | 270.8533 | 280.1035 | 270.4423 | 252.869 | 262.1192 | 252.458 | 243.7648 | 253.015 | 243.3538 | 251.3854 | 260.6356 | 250.9744 | 216.7902 | 226.0403 | 216.3792 | 207.686 | 216.9362 | 207.275 | 215.3066 | 224.5568 | 214.8956 | 212.557 | 221.8072 | 212.146 | 281.587 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 144 | 13.3759 | 19.1529 | 18.9189 | 9.872 | 12.037 | 5.0381 | 4.5962 | 10.0429 | 18.481 | 19.691 | 18.4969 | 11.1039 | 4.5127 | 5.0492 | 30.2366 | 15.7073 | 41.6598 | 4.7317 | 43.038 | 28.8239 | 27.9325 | 20.353 | 30.9465 | 22.4973 | 40.6152 | 15.347 | 21.2235 | 5.0179 | 3.2119 | 1.6602 | 1.1574 | 1.3945 | 5.0981 | 7.252 | 1.246 | 1.4514 | 5.4566 | 1.4316 | 5.0578 | 13.6644 | 5.3026 | 15.7252 | 16.6221 | 192.0793 | 200.6858 | 192.3241 | 226.818 | 226.818 | 227.0628 | 272.5851 | 281.1916 | 192.3241 | 218.2573 | 218.2573 | 218.5021 | 207.3017 | 215.9083 | 207.5465 | 272.3492 | 280.9557 | 272.594 | 261.3936 | 270.0001 | 261.6384 | 271.8464 | 280.4529 | 272.0912 | 254.5947 | 263.2012 | 254.8394 | 243.6391 | 252.2456 | 243.8839 | 254.0919 | 262.6984 | 254.3367 | 216.2883 | 224.8949 | 216.5331 | 205.3328 | 213.9393 | 205.5776 | 215.7856 | 224.3921 | 216.0303 | 212.386 | 220.9925 | 212.6307 | 281.1916 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 145 | 14.4671 | 20.7818 | 18.8228 | 10.2129 | 12.5007 | 4.9237 | 5.6984 | 9.1273 | 14.6887 | 20.8524 | 18.4201 | 10.1207 | 5.7952 | 5.1307 | 30.6058 | 16.2974 | 40.916 | 5.4025 | 41.5708 | 30.2906 | 29.2292 | 18.2736 | 26.2811 | 19.5432 | 39.8871 | 14.6258 | 21.4142 | 5.1624 | 3.4217 | 1.8837 | 1.1576 | 1.7005 | 6.9296 | 4.5824 | 1.122 | 1.1267 | 4.2282 | 1.8128 | 5.2927 | 13.9907 | 4.9311 | 15.544 | 13.7059 | 186.9817 | 195.6796 | 186.62 | 220.0804 | 220.0804 | 219.7188 | 258.8945 | 267.5925 | 186.62 | 220.2028 | 220.2028 | 219.8412 | 210.3914 | 219.0894 | 210.0298 | 272.1408 | 280.8388 | 271.7792 | 262.3294 | 271.0274 | 261.9678 | 271.4148 | 280.1127 | 271.0531 | 252.3106 | 261.0085 | 251.9489 | 242.4992 | 251.1971 | 242.1375 | 251.5845 | 260.2825 | 251.2229 | 216.1422 | 224.8402 | 215.7805 | 206.3308 | 215.0287 | 205.9691 | 215.4161 | 224.1141 | 215.0545 | 212.3555 | 221.0534 | 211.9938 | 280.8388 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 146 | 14.0815 | 22.9315 | 20.4305 | 9.671 | 10.302 | 4.5267 | 5.1792 | 10.4852 | 14.9403 | 21.5085 | 21.1142 | 8.288 | 4.6783 | 4.1276 | 30.3953 | 15.4801 | 39.8372 | 5.7145 | 39.2274 | 30.3236 | 30.4254 | 23.2622 | 32.4465 | 18.9645 | 39.5416 | 14.3216 | 19.8985 | 5.1971 | 3.8185 | 1.7806 | 1.1572 | 1.025 | 4.9719 | 6.4144 | 1.1124 | 1.8253 | 4.3259 | 1.7809 | 5.2143 | 13.2147 | 5.0027 | 15.6036 | 14.3264 | 188.0215 | 196.022 | 187.8099 | 221.9863 | 221.9863 | 221.7747 | 273.2216 | 281.222 | 187.8099 | 222.2756 | 222.2756 | 222.064 | 211.9143 | 219.9147 | 211.7027 | 276.8342 | 284.8346 | 276.6226 | 266.4729 | 274.4733 | 266.2613 | 276.2109 | 284.2113 | 275.9993 | 254.1172 | 262.1176 | 253.9056 | 243.7559 | 251.7563 | 243.5443 | 253.4938 | 261.4942 | 253.2822 | 220.6042 | 228.6047 | 220.3926 | 210.2429 | 218.2433 | 210.0313 | 219.9809 | 227.9813 | 219.7693 | 214.0567 | 222.0571 | 213.8451 | 284.8346 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 147 | 17.9145 | 16.5246 | 20.2306 | 10.1141 | 13.3282 | 4.6694 | 5.0269 | 10.1769 | 14.0712 | 20.6887 | 18.8634 | 10.5039 | 5.925 | 4.9938 | 31.8561 | 15.9403 | 41.1854 | 4.9819 | 40.4597 | 29.3086 | 32.839 | 23.7087 | 31.6889 | 17.6714 | 39.0043 | 15.5186 | 19.8458 | 5.0887 | 3.0698 | 1.6923 | 1.1 | 1.3843 | 4.3841 | 6.1005 | 1.2598 | 1.5525 | 4.6354 | 2.0138 | 5.1764 | 16.5451 | 5.4128 | 14.0184 | 12.1546 | 183.1978 | 194.5664 | 183.4342 | 217.8749 | 217.8749 | 218.1113 | 269.26 | 280.6287 | 183.4342 | 216.9106 | 216.9106 | 217.147 | 207.8103 | 219.179 | 208.0467 | 271.7251 | 283.0938 | 271.9616 | 262.6248 | 273.9935 | 262.8612 | 271.1328 | 282.5015 | 271.3692 | 249.6472 | 261.0159 | 249.8836 | 240.5469 | 251.9156 | 240.7833 | 249.0549 | 260.4236 | 249.2913 | 214.1694 | 225.5381 | 214.4058 | 205.0691 | 216.4377 | 205.3055 | 213.5771 | 224.9457 | 213.8135 | 211.3555 | 222.7242 | 211.5919 | 283.0938 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 148 | 17.9645 | 20.8728 | 21.7205 | 10.1058 | 10.0237 | 4.9282 | 5.9862 | 9.2941 | 16.6385 | 18.0845 | 18.8383 | 8.5548 | 5.8974 | 5.0071 | 30.7449 | 15.0961 | 41.9676 | 5.1345 | 39.9204 | 30.1758 | 29.389 | 19.7756 | 28.7735 | 19.0555 | 41.4751 | 15.0995 | 19.6546 | 5.0873 | 3.2878 | 1.2867 | 1.1938 | 1.2467 | 5.9482 | 4.8779 | 1.3299 | 1.3625 | 4.6919 | 1.2332 | 5.0046 | 15.3986 | 4.7836 | 14.7803 | 13.3025 | 189.7199 | 200.1139 | 189.4989 | 226.6399 | 226.6399 | 226.4189 | 267.0589 | 277.4529 | 189.4989 | 218.0698 | 218.0698 | 217.8488 | 208.4904 | 218.8845 | 208.2694 | 272.7237 | 283.1177 | 272.5027 | 263.1442 | 273.5383 | 262.9232 | 272.6307 | 283.0248 | 272.4097 | 248.4863 | 258.8804 | 248.2653 | 238.9069 | 249.3009 | 238.6859 | 248.3934 | 258.7874 | 248.1724 | 213.7005 | 224.0945 | 213.4795 | 204.121 | 214.5151 | 203.9 | 213.6075 | 224.0016 | 213.3865 | 211.0025 | 221.3965 | 210.7815 | 283.1177 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 149 | 15.176 | 19.4914 | 19.9192 | 10.4499 | 7.5265 | 4.9533 | 5.1029 | 9.8606 | 14.0405 | 20.9439 | 18.6012 | 10.8321 | 7.0632 | 3.7017 | 28.2601 | 14.9511 | 38.609 | 4.8359 | 40.9082 | 30.7074 | 28.8647 | 18.3693 | 28.8679 | 18.5442 | 41.7096 | 17.0002 | 18.4239 | 5.1229 | 4.0863 | 2.5862 | 1.0526 | 1.0322 | 4.9009 | 5.5678 | 1.1745 | 1.0456 | 6.2142 | 1.7415 | 5.0471 | 14.7835 | 5.8001 | 16.4902 | 17.549 | 184.6751 | 194.4114 | 185.4281 | 224.961 | 224.961 | 225.714 | 260.8972 | 270.6335 | 185.4281 | 221.3993 | 221.3993 | 222.1523 | 211.9628 | 221.6991 | 212.7158 | 270.4204 | 280.1567 | 271.1734 | 260.9838 | 270.7201 | 261.7368 | 268.8867 | 278.6231 | 269.6397 | 255.2916 | 265.0279 | 256.0446 | 245.855 | 255.5914 | 246.608 | 253.7579 | 263.4943 | 254.5109 | 219.2193 | 228.9556 | 219.9723 | 209.7827 | 219.5191 | 210.5357 | 217.6856 | 227.422 | 218.4386 | 214.4053 | 224.1416 | 215.1583 | 280.1567 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 150 | 14.7648 | 20.9843 | 18.8985 | 9.2456 | 9.2994 | 5.1492 | 4.2126 | 9.6859 | 16.582 | 17.9358 | 19.1357 | 10.0647 | 4.2786 | 5.4106 | 28.6947 | 14.8071 | 38.437 | 4.7006 | 40.2676 | 29.5921 | 28.0086 | 22.1084 | 28.1231 | 23.5479 | 41.5072 | 15.6116 | 20.637 | 5.1083 | 3.0213 | 2.2234 | 1.1788 | 1.2694 | 4.9569 | 4.5573 | 1.1221 | 1.7804 | 5.6298 | 1.0539 | 5.1767 | 15.5336 | 4.869 | 16.5268 | 16.0369 | 186.3003 | 196.6571 | 185.9926 | 222.7821 | 222.7821 | 222.4744 | 267.4513 | 277.8082 | 185.9926 | 213.6398 | 213.6398 | 213.3321 | 205.3949 | 215.7518 | 205.0872 | 263.6376 | 273.9945 | 263.3299 | 255.3928 | 265.7496 | 255.085 | 262.593 | 272.9498 | 262.2853 | 246.8382 | 257.195 | 246.5305 | 238.5933 | 248.9502 | 238.2856 | 245.7935 | 256.1504 | 245.4858 | 211.2712 | 221.628 | 210.9635 | 203.0263 | 213.3832 | 202.7186 | 210.2265 | 220.5834 | 209.9188 | 207.0855 | 217.4423 | 206.7778 | 277.8082 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 151 | 13.1679 | 17.6067 | 19.6173 | 9.9173 | 12.4892 | 5.0539 | 5.5975 | 10.0637 | 17.4031 | 22.0684 | 16.825 | 9.8113 | 5.9371 | 5.0363 | 28.5152 | 15.9886 | 38.1029 | 5.0153 | 42.7859 | 30.6414 | 29.3804 | 16.1574 | 29.1812 | 21.5453 | 37.172 | 16.2205 | 20.0804 | 5.4951 | 3.2032 | 1.5085 | 1.0275 | 1.0646 | 4.5314 | 4.3962 | 1.0008 | 1.0211 | 5.0461 | 1.4228 | 5.0229 | 15.3514 | 4.3126 | 16.6367 | 13.9364 | 184.0115 | 194.34 | 183.3013 | 217.3237 | 217.3237 | 216.6134 | 260.1954 | 270.5239 | 183.3013 | 216.7348 | 216.7348 | 216.0246 | 208.8718 | 219.2003 | 208.1615 | 262.2462 | 272.5747 | 261.536 | 254.3832 | 264.7117 | 253.673 | 261.7653 | 272.0938 | 261.055 | 248.2253 | 258.5538 | 247.515 | 240.3623 | 250.6908 | 239.652 | 247.7443 | 258.0728 | 247.0341 | 210.4547 | 220.7832 | 209.7444 | 202.5917 | 212.9202 | 201.8814 | 209.9737 | 220.3022 | 209.2635 | 207.2335 | 217.562 | 206.5233 | 272.5747 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 152 | 13.5506 | 16.0388 | 21.6517 | 9.9806 | 10.0277 | 4.974 | 4.2583 | 9.2626 | 14.2744 | 21.9512 | 17.7519 | 9.1689 | 4.666 | 4.2414 | 31.5309 | 16.582 | 40.6423 | 4.3787 | 45.3235 | 30.2845 | 31.1254 | 19.6873 | 27.1484 | 17.6023 | 41.0292 | 15.2847 | 19.6408 | 5.076 | 3.2295 | 2.0801 | 1.3031 | 1.074 | 4.6968 | 5.2274 | 1.3694 | 1.7871 | 4.8175 | 1.1545 | 5.042 | 17.2665 | 5.1734 | 15.5448 | 17.2425 | 180.5416 | 192.7661 | 180.673 | 217.2147 | 217.2147 | 217.3461 | 256.4642 | 268.6887 | 180.673 | 217.5242 | 217.5242 | 217.6556 | 208.674 | 220.8985 | 208.8054 | 268.8881 | 281.1127 | 269.0195 | 260.0379 | 272.2624 | 260.1693 | 268.1111 | 280.3356 | 268.2425 | 251.2074 | 263.4319 | 251.3388 | 242.3571 | 254.5817 | 242.4885 | 250.4303 | 262.6549 | 250.5617 | 210.2626 | 222.4871 | 210.394 | 201.4124 | 213.6369 | 201.5438 | 209.4855 | 221.7101 | 209.6169 | 205.7088 | 217.9334 | 205.8402 | 281.1127 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 153 | 15.0044 | 18.6387 | 18.5484 | 9.7017 | 8.7644 | 4.7042 | 4.8342 | 9.8375 | 16.4505 | 19.0512 | 20.7993 | 7.8196 | 6.8034 | 5.6599 | 28.8139 | 14.5732 | 36.9266 | 4.3108 | 40.7222 | 31.1822 | 29.6668 | 20.7412 | 29.2194 | 20.9559 | 39.8606 | 16.5709 | 19.3955 | 5.024 | 3.7218 | 2.1184 | 1.0227 | 1.2814 | 5.6607 | 4.9103 | 1.1952 | 1.6448 | 4.4199 | 2.1393 | 5.0064 | 15.2493 | 4.9393 | 16.3056 | 14.7751 | 181.9369 | 192.1798 | 181.8698 | 218.9728 | 218.9728 | 218.9057 | 263.1247 | 273.3676 | 181.8698 | 213.0159 | 213.0159 | 212.9488 | 203.7262 | 213.9692 | 203.6591 | 262.5462 | 272.7892 | 262.4792 | 253.2566 | 263.4995 | 253.1895 | 261.4505 | 271.6934 | 261.3834 | 245.3475 | 255.5905 | 245.2804 | 236.0579 | 246.3008 | 235.9908 | 244.2518 | 254.4947 | 244.1847 | 208.9361 | 219.179 | 208.869 | 199.6465 | 209.8894 | 199.5794 | 207.8404 | 218.0833 | 207.7733 | 207.2471 | 217.49 | 207.18 | 273.3676 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 154 | 16.273 | 16.1287 | 22.1504 | 10.2283 | 10.8992 | 5.8619 | 4.5496 | 9.7243 | 14.9908 | 17.3298 | 19.9621 | 9.7111 | 6.0247 | 4.3098 | 27.6741 | 15.7606 | 38.3246 | 5.1801 | 40.5563 | 29.4506 | 28.5855 | 22.3783 | 29.5104 | 18.4654 | 37.2519 | 15.7783 | 21.0486 | 5.2234 | 4.1498 | 1.0932 | 1.115 | 1.3155 | 5.1723 | 5.7605 | 1.0603 | 1.3327 | 6.9294 | 1.7398 | 5.0227 | 16.6409 | 5.7453 | 14.3929 | 15.8091 | 189.0743 | 200.6925 | 189.7969 | 221.0559 | 221.0559 | 221.7785 | 266.9654 | 278.5836 | 189.7969 | 216.6692 | 216.6692 | 217.3918 | 207.0519 | 218.6701 | 207.7745 | 266.792 | 278.4102 | 267.5146 | 257.1746 | 268.7928 | 257.8972 | 266.8138 | 278.432 | 267.5364 | 251.0606 | 262.6788 | 251.7832 | 241.4433 | 253.0615 | 242.1659 | 251.0824 | 262.7006 | 251.805 | 215.6844 | 227.3026 | 216.407 | 206.0671 | 217.6853 | 206.7897 | 215.7062 | 227.3244 | 216.4288 | 211.4875 | 223.1057 | 212.2101 | 278.5836 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 155 | 15.4267 | 22.1477 | 19.4235 | 9.4826 | 9.9499 | 4.6669 | 5.7577 | 9.5727 | 14.4856 | 23.6088 | 19.9234 | 8.0713 | 5.6628 | 5.001 | 33.2934 | 17.8513 | 36.4041 | 4.6301 | 38.9088 | 29.5062 | 32.1677 | 18.9926 | 29.0651 | 18.0835 | 39.7611 | 18.0464 | 20.9748 | 5.2441 | 3.0127 | 2.4828 | 1.323 | 1.2356 | 6.5835 | 5.1577 | 1.367 | 1.2714 | 5.63 | 1.0246 | 5.2229 | 14.3307 | 4.7099 | 16.5762 | 13.3869 | 188.1083 | 197.2161 | 187.5953 | 224.9409 | 224.9409 | 224.4279 | 265.4424 | 274.5501 | 187.5953 | 226.097 | 226.097 | 225.584 | 215.5915 | 224.6992 | 215.0785 | 276.6172 | 285.7249 | 276.1041 | 266.1116 | 275.2194 | 265.5986 | 275.4574 | 284.5651 | 274.9443 | 253.8998 | 263.0076 | 253.3868 | 243.3943 | 252.5021 | 242.8813 | 252.7401 | 261.8478 | 252.227 | 219.6211 | 228.7289 | 219.1081 | 209.1156 | 218.2234 | 208.6026 | 218.4613 | 227.5691 | 217.9483 | 216.2382 | 225.346 | 215.7252 | 285.7249 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 156 | 13.0824 | 19.055 | 19.2183 | 10.4218 | 8.4126 | 5.5199 | 6.0355 | 10.8251 | 15.6637 | 22.9491 | 18.1293 | 11.1537 | 4.573 | 3.7632 | 31.3073 | 17.6482 | 38.6887 | 5.1971 | 41.6739 | 29.8646 | 30.9629 | 18.5125 | 28.4988 | 19.2703 | 39.4116 | 12.9362 | 21.0308 | 5.3719 | 3.6649 | 2.5767 | 1.0261 | 1.2053 | 4.802 | 5.1619 | 1.1369 | 1.6426 | 5.0164 | 1.2259 | 5.109 | 17.6163 | 5.1688 | 14.8624 | 17.4823 | 185.7045 | 198.2118 | 185.7643 | 217.0215 | 217.0215 | 217.0813 | 261.9182 | 274.4255 | 185.7643 | 222.0484 | 222.0484 | 222.1082 | 213.2898 | 225.7972 | 213.3496 | 271.6978 | 284.2052 | 271.7576 | 262.9392 | 275.4465 | 262.999 | 270.1472 | 282.6546 | 270.207 | 254.5294 | 267.0367 | 254.5892 | 245.7708 | 258.2781 | 245.8306 | 252.9788 | 265.4862 | 253.0386 | 218.0525 | 230.5599 | 218.1123 | 209.2939 | 221.8013 | 209.3537 | 216.5019 | 229.0093 | 216.5617 | 210.6043 | 223.1117 | 210.6641 | 284.2052 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 157 | 13.6514 | 19.7982 | 20.8598 | 10.6051 | 14.2634 | 5.1317 | 5.8642 | 10.1764 | 14.5651 | 20.709 | 18.5865 | 9.4217 | 5.2286 | 4.7704 | 32.7646 | 18.9644 | 38.4762 | 5.5748 | 42.4386 | 30.5776 | 30.7762 | 21.8123 | 28.0572 | 21.8261 | 38.9293 | 15.7989 | 21.1276 | 5.0498 | 3.2333 | 1.8653 | 1.0195 | 1.1739 | 5.014 | 4.8124 | 1.1597 | 1.4358 | 5.8898 | 1.411 | 5.2227 | 14.7405 | 4.7798 | 16.9587 | 16.759 | 194.7059 | 204.2238 | 194.263 | 228.3066 | 228.3066 | 227.8637 | 276.0503 | 285.5681 | 194.263 | 231.1296 | 231.1296 | 230.6867 | 222.4771 | 231.9949 | 222.0342 | 279.698 | 289.2158 | 279.255 | 271.0454 | 280.5633 | 270.6025 | 278.8522 | 288.37 | 278.4092 | 260.3174 | 269.8352 | 259.8745 | 251.6649 | 261.1827 | 251.222 | 259.4716 | 268.9894 | 259.0287 | 223.4536 | 232.9714 | 223.0107 | 214.8011 | 224.3189 | 214.3582 | 222.6078 | 232.1256 | 222.1649 | 218.7489 | 228.2667 | 218.306 | 289.2158 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 158 | 15.6977 | 20.8512 | 19.1046 | 9.9758 | 8.967 | 5.1905 | 4.9414 | 10.1742 | 13.1121 | 21.5382 | 19.2373 | 9.4537 | 6.231 | 5.036 | 30.9366 | 15.6709 | 38.2612 | 4.956 | 42.4662 | 27.3095 | 27.539 | 19.3107 | 31.9609 | 19.4243 | 40.4947 | 15.5902 | 19.087 | 5.0544 | 3.387 | 1.258 | 1.0603 | 1.2385 | 5.1875 | 4.6457 | 1.0295 | 1.1281 | 5.5121 | 1.0105 | 5.2077 | 16.59 | 5.485 | 15.1282 | 13.8515 | 179.8025 | 191.1848 | 180.0798 | 216.8005 | 216.8005 | 217.0778 | 258.9504 | 270.3327 | 180.0798 | 213.38 | 213.38 | 213.6574 | 204.7853 | 216.1676 | 205.0626 | 267.2762 | 278.6585 | 267.5535 | 258.6814 | 270.0637 | 258.9587 | 267.0785 | 278.4608 | 267.3558 | 249.9983 | 261.3806 | 250.2756 | 241.4035 | 252.7858 | 241.6808 | 249.8006 | 261.1829 | 250.0779 | 212.4881 | 223.8704 | 212.7654 | 203.8934 | 215.2757 | 204.1707 | 212.2905 | 223.6728 | 212.5678 | 210.1601 | 221.5424 | 210.4374 | 278.6585 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 159 | 12.038 | 15.0892 | 21.0346 | 10.413 | 11.0367 | 5.1253 | 5.8793 | 10.3439 | 14.6147 | 19.4219 | 20.3131 | 10.956 | 5.9187 | 4.189 | 31.3129 | 14.5696 | 42.4993 | 5.1539 | 43.622 | 27.6519 | 30.0276 | 23.2784 | 31.0596 | 16.2823 | 42.7579 | 15.1278 | 21.2444 | 5.2811 | 3.1012 | 2.6 | 1.0574 | 1.1606 | 5.43 | 5.844 | 1.1318 | 1.1534 | 5.0564 | 1.4049 | 5.7725 | 15.1882 | 5.4527 | 16.8417 | 15.9683 | 185.4221 | 194.8378 | 185.1023 | 222.0634 | 222.0634 | 221.7436 | 264.8255 | 274.2412 | 185.1023 | 213.8065 | 213.8065 | 213.4867 | 203.6929 | 213.1086 | 203.3731 | 274.0925 | 283.5082 | 273.7727 | 263.979 | 273.3947 | 263.6592 | 272.5498 | 281.9655 | 272.23 | 254.8583 | 264.274 | 254.5385 | 244.7448 | 254.1605 | 244.425 | 253.3156 | 262.7313 | 252.9958 | 216.3901 | 225.8058 | 216.0703 | 206.2766 | 215.6923 | 205.9568 | 214.8475 | 224.2632 | 214.5277 | 211.419 | 220.8347 | 211.0992 | 283.5082 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 160 | 16.4711 | 18.6609 | 20.9996 | 10.8227 | 8.4566 | 5.099 | 4.867 | 10.5156 | 16.7139 | 21.626 | 19.3323 | 7.2475 | 5.2769 | 4.566 | 29.0809 | 17.8776 | 40.3265 | 5.0805 | 38.6406 | 28.8746 | 30.0122 | 22.8283 | 28.5237 | 20.832 | 37.9511 | 15.0104 | 19.2959 | 5.0368 | 3.2935 | 1.934 | 1.0869 | 1.2924 | 4.3683 | 6.2184 | 1.0384 | 1.0619 | 4.7526 | 1.3992 | 5.5583 | 14.3142 | 4.5834 | 15.8828 | 16.3196 | 188.5017 | 197.2577 | 187.5268 | 222.1673 | 222.1673 | 221.1924 | 271.4021 | 280.1581 | 187.5268 | 222.8041 | 222.8041 | 221.8292 | 213.5097 | 222.2657 | 212.5348 | 273.1219 | 281.8779 | 272.147 | 263.8275 | 272.5835 | 262.8526 | 272.2748 | 281.0308 | 271.2999 | 249.6026 | 258.3586 | 248.6277 | 240.3082 | 249.0642 | 239.3333 | 248.7555 | 257.5115 | 247.7806 | 216.0425 | 224.7985 | 215.0676 | 206.7481 | 215.5041 | 205.7732 | 215.1954 | 223.9514 | 214.2205 | 211.6275 | 220.3835 | 210.6526 | 281.8779 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 161 | 14.7233 | 18.3094 | 19.6055 | 10.3364 | 9.7237 | 5.3937 | 5.2441 | 10.0478 | 16.093 | 21.2651 | 20.4046 | 8.6093 | 6.4065 | 4.5922 | 27.3374 | 14.9433 | 37.5503 | 5.457 | 41.4157 | 28.4195 | 26.9129 | 18.5845 | 28.2385 | 17.1204 | 41.9263 | 13.4288 | 18.8118 | 5.1616 | 3.4826 | 1.8356 | 1.1746 | 1.0904 | 5.7664 | 4.2614 | 1.2793 | 1.0602 | 6.7575 | 1.6391 | 5.0785 | 17.0355 | 5.5991 | 15.2974 | 18.3465 | 187.775 | 199.732 | 188.2956 | 224.3182 | 224.3182 | 224.8388 | 259.8195 | 271.7765 | 188.2956 | 219.3337 | 219.3337 | 219.8543 | 210.3963 | 222.3533 | 210.9169 | 269.9073 | 281.8644 | 270.4279 | 260.9699 | 272.927 | 261.4906 | 269.2463 | 281.2033 | 269.7669 | 255.0447 | 267.0017 | 255.5653 | 246.1073 | 258.0643 | 246.6279 | 254.3836 | 266.3407 | 254.9042 | 219.0859 | 231.0429 | 219.6065 | 210.1485 | 222.1055 | 210.6691 | 218.4249 | 230.3819 | 218.9455 | 215.3224 | 227.2795 | 215.843 | 281.8644 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 162 | 13.9409 | 19.3255 | 21.2266 | 10.6244 | 10.4516 | 5.6047 | 5.6927 | 10.6748 | 14.1855 | 18.5218 | 20.6495 | 8.9737 | 4.7353 | 4.3261 | 33.2205 | 15.7774 | 38.1401 | 4.9495 | 40.5891 | 31.3838 | 33.8841 | 22.9243 | 34.3344 | 18.5606 | 37.5094 | 16.8599 | 18.3168 | 5.065 | 3.3744 | 2.0303 | 1.1501 | 1.0565 | 5.6993 | 5.1791 | 1.0339 | 1.4831 | 4.8601 | 1.0794 | 5.1661 | 17.8117 | 4.9576 | 14.6575 | 15.5264 | 184.7285 | 197.374 | 184.52 | 220.781 | 220.781 | 220.5725 | 276.1151 | 288.7607 | 184.52 | 219.9394 | 219.9394 | 219.7309 | 210.1175 | 222.7631 | 209.909 | 273.2277 | 285.8733 | 273.0192 | 263.4059 | 276.0514 | 263.1973 | 272.3475 | 284.9931 | 272.139 | 251.43 | 264.0755 | 251.2215 | 241.6081 | 254.2536 | 241.3996 | 250.5498 | 263.1953 | 250.3413 | 215.7904 | 228.4359 | 215.5819 | 205.9685 | 218.614 | 205.76 | 214.9102 | 227.5557 | 214.7017 | 210.5826 | 223.2282 | 210.3741 | 288.7607 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 163 | 15.6644 | 17.9138 | 21.2346 | 10.2785 | 8.7996 | 4.0782 | 5.177 | 9.6237 | 18.2081 | 18.1296 | 21.0949 | 8.6664 | 5.6405 | 3.6109 | 26.7708 | 15.38 | 37.1585 | 4.2903 | 39.9193 | 30.5861 | 29.7856 | 19.385 | 29.0968 | 20.2 | 38.1837 | 16.4904 | 21.0494 | 5.1861 | 3.3812 | 2.4262 | 1.0613 | 1.0251 | 6.1182 | 5.747 | 1.0359 | 1.3352 | 4.589 | 1.133 | 5.0098 | 15.1126 | 5.0579 | 15.6033 | 16.9666 | 189.5652 | 199.6679 | 189.6133 | 223.1898 | 223.1898 | 223.2379 | 266.9832 | 277.0859 | 189.6133 | 216.8296 | 216.8296 | 216.8777 | 205.9894 | 216.0921 | 206.0375 | 264.455 | 274.5577 | 264.5031 | 253.6148 | 263.7175 | 253.6629 | 263.0901 | 273.1928 | 263.1382 | 249.1113 | 259.214 | 249.1594 | 238.2711 | 248.3738 | 238.3192 | 247.7464 | 257.8491 | 247.7945 | 213.4823 | 223.585 | 213.5304 | 202.6422 | 212.7449 | 202.6903 | 212.1175 | 222.2202 | 212.1656 | 208.5113 | 218.614 | 208.5594 | 277.0859 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 164 | 14.8749 | 21.6996 | 18.8298 | 9.8343 | 12.012 | 5.1912 | 4.6665 | 9.6729 | 17.129 | 20.011 | 19.6869 | 9.9933 | 5.0062 | 4.289 | 33.789 | 14.5048 | 40.5512 | 4.7143 | 39.5717 | 28.2177 | 30.0771 | 19.4097 | 29.9814 | 19.4121 | 39.1694 | 17.0002 | 18.7749 | 5.1643 | 3.3374 | 1.316 | 1.088 | 1.0437 | 5.8862 | 4.7772 | 1.5155 | 1.7948 | 4.567 | 1.1918 | 5.0682 | 15.9804 | 4.2148 | 17.2514 | 12.5593 | 187.2964 | 198.2087 | 186.4431 | 224.6911 | 224.6911 | 223.8377 | 267.4017 | 278.314 | 186.4431 | 215.4419 | 215.4419 | 214.5886 | 205.8223 | 216.7346 | 204.969 | 275.2482 | 286.1604 | 274.3948 | 265.6286 | 276.5408 | 264.7752 | 275.0202 | 285.9324 | 274.1668 | 250.4729 | 261.3851 | 249.6195 | 240.8533 | 251.7655 | 239.9999 | 250.2448 | 261.1571 | 249.3915 | 215.6155 | 226.5278 | 214.7622 | 205.9959 | 216.9082 | 205.1426 | 215.3875 | 226.2997 | 214.5342 | 211.4667 | 222.3789 | 210.6133 | 286.1604 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 165 | 14.3107 | 19.6375 | 22.4534 | 10.1403 | 7.6921 | 4.5483 | 4.2215 | 10.4116 | 14.1747 | 18.7863 | 18.1194 | 10.6153 | 6.4621 | 4.2744 | 30.2681 | 15.0559 | 41.0694 | 4.8556 | 41.868 | 27.877 | 30.0895 | 18.4315 | 32.538 | 23.2718 | 36.7273 | 14.1198 | 20.8702 | 5.0759 | 3.0833 | 2.4746 | 1.0268 | 1.0591 | 5.302 | 5.044 | 1.1249 | 1.018 | 5.5437 | 1.2075 | 5.1619 | 16.8841 | 4.7922 | 15.5921 | 13.9749 | 182.4292 | 194.1514 | 182.0595 | 212.4062 | 212.4062 | 212.0365 | 265.8898 | 277.612 | 182.0595 | 211.578 | 211.578 | 211.2083 | 202.2912 | 214.0134 | 201.9215 | 266.2613 | 277.9835 | 265.8916 | 256.9744 | 268.6967 | 256.6047 | 264.8135 | 276.5358 | 264.4438 | 247.4072 | 259.1295 | 247.0375 | 238.1204 | 249.8426 | 237.7507 | 245.9595 | 257.6817 | 245.5897 | 210.3948 | 222.117 | 210.0251 | 201.1079 | 212.8302 | 200.7382 | 208.947 | 220.6693 | 208.5773 | 206.6687 | 218.391 | 206.299 | 277.9835 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 166 | 18.2645 | 15.748 | 19.3082 | 10.1639 | 10.6571 | 4.951 | 6.4832 | 10.3577 | 13.5256 | 19.532 | 21.234 | 10.2129 | 5.2839 | 4.5002 | 33.1084 | 15.9269 | 41.4564 | 4.6937 | 41.797 | 28.6819 | 30.845 | 18.0267 | 29.1321 | 20.4394 | 39.3321 | 13.4478 | 20.1449 | 5.0832 | 4.0375 | 1.7886 | 1.1616 | 1.3823 | 5.9704 | 6.0998 | 1.1917 | 1.2508 | 5.693 | 1.0912 | 5.0963 | 15.6194 | 4.8009 | 14.4467 | 16.9637 | 187.4078 | 197.9308 | 187.1123 | 220.0427 | 220.0427 | 219.7473 | 265.7061 | 276.2291 | 187.1123 | 219.6667 | 219.6667 | 219.3713 | 208.9788 | 219.5018 | 208.6833 | 279.9775 | 290.5005 | 279.6821 | 269.2896 | 279.8126 | 268.9941 | 279.3505 | 289.8736 | 279.0551 | 257.4225 | 267.9455 | 257.127 | 246.7345 | 257.2576 | 246.4391 | 256.7955 | 267.3186 | 256.5001 | 220.3192 | 230.8422 | 220.0237 | 209.6313 | 220.1543 | 209.3358 | 219.6922 | 230.2153 | 219.3968 | 215.6619 | 226.1849 | 215.3665 | 290.5005 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 167 | 13.1976 | 21.8888 | 18.5962 | 10.6142 | 10.1355 | 5.2596 | 5.1822 | 10.384 | 14.0443 | 19.2885 | 20.9056 | 9.0764 | 7.4211 | 5.1071 | 29.2063 | 14.8106 | 38.4839 | 4.5877 | 42.3601 | 26.8798 | 29.5825 | 17.9824 | 33.445 | 24.0744 | 40.5694 | 15.47 | 19.3016 | 5.0436 | 3.0386 | 1.9899 | 1.1117 | 1.0287 | 6.0741 | 4.2634 | 1.1956 | 1.1477 | 5.6636 | 1.6043 | 5.018 | 16.5344 | 5.5228 | 14.0401 | 14.739 | 182.3498 | 193.8662 | 182.8546 | 219.0875 | 219.0875 | 219.5923 | 268.1325 | 279.6489 | 182.8546 | 211.9726 | 211.9726 | 212.4774 | 202.6638 | 214.1803 | 203.1687 | 266.9602 | 278.4766 | 267.465 | 257.6514 | 269.1678 | 258.1562 | 266.0819 | 277.5984 | 266.5868 | 250.7065 | 262.2229 | 251.2113 | 241.3977 | 252.9141 | 241.9025 | 249.8283 | 261.3447 | 250.3331 | 212.9341 | 224.4505 | 213.439 | 203.6254 | 215.1418 | 204.1302 | 212.0559 | 223.5723 | 212.5607 | 211.9142 | 223.4306 | 212.419 | 279.6489 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 168 | 12.5067 | 15.3296 | 22.4351 | 10.2923 | 12.087 | 4.7406 | 4.8065 | 9.3086 | 12.545 | 18.5928 | 18.848 | 9.3133 | 7.119 | 4.1903 | 28.5995 | 15.8971 | 41.0754 | 4.8701 | 39.8545 | 29.5357 | 32.1551 | 17.2044 | 31.3201 | 18.2812 | 41.9321 | 13.8992 | 20.6447 | 5.1565 | 3.5196 | 1.9249 | 1.3379 | 1.2246 | 6.4111 | 4.2309 | 1.1877 | 1.3851 | 5.731 | 1.017 | 5.0097 | 14.215 | 5.204 | 14.555 | 16.5935 | 180.8169 | 190.0223 | 181.0113 | 216.0037 | 216.0037 | 216.198 | 259.1331 | 268.3384 | 181.0113 | 213.5778 | 213.5778 | 213.7721 | 204.1604 | 213.3657 | 204.3547 | 265.344 | 274.5493 | 265.5383 | 255.9266 | 265.1319 | 256.1209 | 264.757 | 273.9623 | 264.9513 | 244.8369 | 254.0422 | 245.0312 | 235.4195 | 244.6249 | 235.6139 | 244.2499 | 253.4552 | 244.4442 | 209.8525 | 219.0578 | 210.0468 | 200.4351 | 209.6404 | 200.6294 | 209.2655 | 218.4708 | 209.4598 | 207.0286 | 216.2339 | 207.2229 | 274.5493 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 169 | 13.5504 | 21.2022 | 19.0685 | 10.3988 | 11.7468 | 4.9284 | 5.66 | 10.4844 | 14.019 | 22.0238 | 18.6619 | 8.9502 | 7.9334 | 5.0792 | 31.9486 | 17.4819 | 42.6073 | 5.0769 | 38.8673 | 28.9115 | 28.9124 | 19.3727 | 30.6966 | 18.6653 | 36.3175 | 15.8792 | 19.4477 | 5.2844 | 3.2179 | 2.4369 | 1.0336 | 1.0365 | 6.8665 | 5.5513 | 1.1678 | 1.4007 | 6.1822 | 1.334 | 5.126 | 15.1472 | 6.1338 | 14.3309 | 20.6078 | 193.0734 | 203.0946 | 194.0812 | 225.8224 | 225.8224 | 226.8302 | 271.2727 | 281.2939 | 194.0812 | 230.4608 | 230.4608 | 231.4686 | 219.0795 | 229.1007 | 220.0873 | 285.7874 | 295.8087 | 286.7953 | 274.4062 | 284.4274 | 275.414 | 284.3842 | 294.4055 | 285.392 | 259.049 | 269.0703 | 260.0569 | 247.6678 | 257.689 | 248.6756 | 257.6458 | 267.667 | 258.6536 | 225.2586 | 235.2798 | 226.2664 | 213.8773 | 223.8986 | 214.8852 | 223.8554 | 233.8766 | 224.8632 | 223.2888 | 233.31 | 224.2966 | 295.8087 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 170 | 16.3115 | 22.201 | 19.192 | 10.4422 | 11.2112 | 5.2484 | 4.8337 | 9.6732 | 15.1699 | 20.3608 | 20.3312 | 10.0038 | 6.8205 | 3.6483 | 28.7352 | 14.5125 | 37.9184 | 4.9054 | 42.1934 | 28.5694 | 31.7259 | 18.2201 | 31.2799 | 17.1488 | 39.8698 | 17.0218 | 19.6195 | 5.0681 | 3.5226 | 1.371 | 1.1261 | 1.0427 | 4.8356 | 5.0368 | 1.0321 | 1.2393 | 7.3085 | 1.0321 | 5.3393 | 14.5033 | 5.5553 | 15.7293 | 19.1481 | 194.6038 | 203.7678 | 194.8198 | 231.8759 | 231.8759 | 232.0919 | 273.3589 | 282.523 | 194.8198 | 224.628 | 224.628 | 224.844 | 215.7983 | 224.9623 | 216.0142 | 277.1216 | 286.2856 | 277.3376 | 268.2918 | 277.4558 | 268.5078 | 276.8767 | 286.0407 | 277.0927 | 262.6652 | 271.8292 | 262.8812 | 253.8354 | 262.9995 | 254.0514 | 262.4203 | 271.5843 | 262.6363 | 225.3773 | 234.5413 | 225.5932 | 216.5475 | 225.7115 | 216.7635 | 225.1323 | 234.2964 | 225.3483 | 222.1051 | 231.2691 | 222.321 | 286.2856 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 171 | 15.8815 | 17.377 | 21.1562 | 10.4087 | 13.3805 | 5.2936 | 4.4774 | 10.1249 | 14.875 | 20.4592 | 20.3127 | 10.9485 | 7.7999 | 3.6897 | 28.9758 | 14.2568 | 37.7742 | 4.7204 | 39.7966 | 30.2957 | 30.4292 | 20.9252 | 31.9699 | 22.1801 | 39.6508 | 16.9996 | 19.8031 | 5.1483 | 3.9278 | 2.647 | 1.1816 | 1.239 | 6.7985 | 5.401 | 1.2608 | 1.2463 | 7.3925 | 1.0852 | 5.0203 | 16.5776 | 5.0249 | 16.513 | 13.1256 | 190.6211 | 202.1785 | 190.6258 | 227.4685 | 227.4685 | 227.4732 | 276.3224 | 287.8798 | 190.6258 | 223.6017 | 223.6017 | 223.6064 | 212.6413 | 224.1987 | 212.646 | 275.1879 | 286.7453 | 275.1926 | 264.2275 | 275.7849 | 264.2322 | 273.7225 | 285.2799 | 273.7272 | 259.1829 | 270.7403 | 259.1876 | 248.2225 | 259.7799 | 248.2271 | 257.7175 | 269.2749 | 257.7222 | 224.1067 | 235.6641 | 224.1114 | 213.1463 | 224.7037 | 213.151 | 222.6413 | 234.1987 | 222.646 | 220.3345 | 231.8919 | 220.3392 | 287.8798 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 172 | 15.1899 | 19.6814 | 22.6359 | 10.4637 | 10.2551 | 4.7369 | 4.668 | 10.1924 | 12.5896 | 21.1525 | 17.7294 | 10.8142 | 4.1274 | 4.318 | 31.3025 | 13.9557 | 40.6807 | 4.8284 | 39.2368 | 27.1566 | 26.2888 | 23.5583 | 33.0544 | 20.0688 | 41.3748 | 14.9013 | 18.6763 | 5.4979 | 3.067 | 1.6516 | 1.2593 | 1.075 | 4.6342 | 5.9836 | 1.3815 | 1.9275 | 4.9549 | 1.1978 | 5.0652 | 15.9461 | 5.3621 | 14.8203 | 18.2527 | 187.3068 | 198.1877 | 187.6037 | 224.9065 | 224.9065 | 225.2034 | 271.6008 | 282.4817 | 187.6037 | 219.9572 | 219.9572 | 220.254 | 210.4144 | 221.2953 | 210.7113 | 277.1226 | 288.0035 | 277.4195 | 267.5798 | 278.4607 | 267.8767 | 276.7303 | 287.6112 | 277.0272 | 255.1904 | 266.0713 | 255.4873 | 245.6476 | 256.5285 | 245.9445 | 254.7982 | 265.6791 | 255.095 | 220.782 | 231.6629 | 221.0789 | 211.2392 | 222.1201 | 211.5361 | 220.3898 | 231.2706 | 220.6866 | 215.4418 | 226.3226 | 215.7386 | 288.0035 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 173 | 17.0095 | 15.8938 | 23.2299 | 9.9055 | 10.3748 | 4.421 | 4.8828 | 9.793 | 13.0401 | 18.9858 | 20.537 | 9.7137 | 6.7236 | 3.7368 | 25.6065 | 17.8422 | 38.1627 | 4.8819 | 42.2292 | 30.5743 | 32.1195 | 20.4187 | 29.5853 | 21.325 | 38.3001 | 17.7684 | 18.5874 | 5.3397 | 3.314 | 2.4899 | 1.0098 | 1.09 | 6.1134 | 6.186 | 1.3829 | 1.0131 | 7.6475 | 1.7292 | 5.2639 | 15.9244 | 6.4344 | 16.1569 | 16.4109 | 189.0417 | 199.7023 | 190.2123 | 226.5228 | 226.5228 | 227.6934 | 273.9029 | 284.5635 | 190.2123 | 227.3064 | 227.3064 | 228.4769 | 216.097 | 226.7576 | 217.2676 | 271.8497 | 282.5103 | 273.0203 | 260.6404 | 271.301 | 261.8109 | 270.3695 | 281.0301 | 271.5401 | 260.0235 | 270.6841 | 261.1941 | 248.8142 | 259.4748 | 249.9848 | 258.5434 | 269.204 | 259.7139 | 222.6762 | 233.3368 | 223.8468 | 211.4669 | 222.1275 | 212.6374 | 221.1961 | 231.8566 | 222.3666 | 218.1209 | 228.7815 | 219.2915 | 284.5635 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 174 | 13.9191 | 22.7224 | 23.0171 | 9.6282 | 10.2601 | 4.9062 | 6.1648 | 10.4582 | 15.9679 | 21.456 | 19.2213 | 9.5618 | 4.5807 | 3.5932 | 30.2833 | 16.4666 | 39.7281 | 4.9544 | 41.9118 | 29.3543 | 29.901 | 18.5687 | 26.1362 | 18.0503 | 38.372 | 14.4697 | 19.8052 | 5.0426 | 3.0897 | 2.0203 | 1.1592 | 1.091 | 4.9091 | 4.4096 | 1.2808 | 1.2915 | 5.266 | 1.0546 | 5.1649 | 15.9639 | 4.6134 | 16.2975 | 13.4378 | 189.9609 | 200.76 | 189.4094 | 222.9974 | 222.9974 | 222.4459 | 262.8119 | 273.6109 | 189.4094 | 223.485 | 223.485 | 222.9335 | 215.2574 | 226.0564 | 214.7058 | 275.0291 | 285.8281 | 274.4775 | 266.8014 | 277.6005 | 266.2499 | 274.1679 | 284.9669 | 273.6164 | 256.4913 | 267.2903 | 255.9398 | 248.2637 | 259.0627 | 247.7121 | 255.6301 | 266.4292 | 255.0786 | 219.5339 | 230.333 | 218.9824 | 211.3063 | 222.1053 | 210.7547 | 218.6728 | 229.4718 | 218.1212 | 213.7599 | 224.5589 | 213.2084 | 285.8281 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 175 | 18.2241 | 17.7006 | 19.8556 | 10.3985 | 8.8599 | 5.107 | 6.6632 | 9.7476 | 16.1625 | 23.2166 | 18.9176 | 7.4881 | 4.1767 | 4.709 | 30.8686 | 16.0221 | 36.4121 | 4.6942 | 39.511 | 29.1082 | 32.906 | 22.2826 | 32.7653 | 19.6616 | 37.8963 | 16.1042 | 19.0254 | 5.0476 | 3.4352 | 1.4977 | 1.0479 | 1.0527 | 4.8138 | 4.8038 | 1.0608 | 1.0735 | 4.6671 | 1.3662 | 5.2145 | 14.575 | 5.5746 | 15.1872 | 15.0136 | 184.9448 | 194.3053 | 185.3049 | 219.9199 | 219.9199 | 220.28 | 273.5349 | 282.8955 | 185.3049 | 219.6015 | 219.6015 | 219.9616 | 211.0366 | 220.3971 | 211.3967 | 269.1522 | 278.5127 | 269.5123 | 260.5873 | 269.9479 | 260.9475 | 268.7024 | 278.063 | 269.0626 | 248.8707 | 258.2312 | 249.2308 | 240.3058 | 249.6664 | 240.666 | 248.4209 | 257.7815 | 248.7811 | 214.0539 | 223.4144 | 214.414 | 205.489 | 214.8495 | 205.8491 | 213.6041 | 222.9646 | 213.9642 | 209.3127 | 218.6732 | 209.6728 | 282.8955 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 176 | 15.7988 | 17.7798 | 19.7057 | 10.2638 | 10.3191 | 5.3389 | 5.1212 | 9.7146 | 17.2098 | 18.635 | 19.8473 | 10.5647 | 4.928 | 5.1086 | 31.1229 | 15.3014 | 39.2264 | 5.8176 | 40.2793 | 29.8204 | 28.4255 | 22.615 | 31.6052 | 21.9504 | 39.448 | 15.9435 | 18.4569 | 5.1135 | 3.078 | 1.9731 | 1.1833 | 1.2763 | 5.2056 | 6.4631 | 1.3888 | 1.354 | 5.6753 | 1.2902 | 5.1712 | 14.6011 | 6.3854 | 16.2784 | 15.9261 | 188.4614 | 197.8912 | 189.6756 | 225.3959 | 225.3959 | 226.6101 | 274.6005 | 284.0304 | 189.6756 | 218.5246 | 218.5246 | 219.7388 | 208.1321 | 217.562 | 209.3463 | 271.7909 | 281.2207 | 273.0051 | 261.3984 | 270.8283 | 262.6126 | 271.0011 | 280.431 | 272.2153 | 252.2856 | 261.7154 | 253.4998 | 241.8931 | 251.323 | 243.1073 | 251.4958 | 260.9257 | 252.71 | 217.8238 | 227.2537 | 219.038 | 207.4314 | 216.8612 | 208.6455 | 217.0341 | 226.4639 | 218.2483 | 213.0615 | 222.4914 | 214.2757 | 284.0304 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 177 | 16.8519 | 21.8905 | 21.7656 | 10.3177 | 8.2112 | 5.5729 | 5.1549 | 10.2829 | 14.8668 | 20.2888 | 19.9789 | 10.1999 | 4.6474 | 4.6042 | 28.9431 | 14.1393 | 40.6581 | 5.0098 | 40.7755 | 30.1501 | 28.9204 | 19.865 | 30.522 | 18.6499 | 39.8114 | 15.2376 | 17.7816 | 5.2154 | 3.0781 | 1.8682 | 1.2039 | 1.0851 | 4.5223 | 5.0797 | 1.0283 | 1.7428 | 6.8098 | 1.399 | 5.0619 | 14.638 | 4.1532 | 14.1266 | 16.5083 | 188.9747 | 198.5508 | 188.066 | 226.2421 | 226.2421 | 225.3335 | 269.1503 | 278.7265 | 188.066 | 222.7727 | 222.7727 | 221.864 | 214.2557 | 223.8319 | 213.3471 | 276.3568 | 285.9329 | 275.4481 | 267.8399 | 277.416 | 266.9312 | 275.6925 | 285.2687 | 274.7839 | 257.7309 | 267.3071 | 256.8223 | 249.214 | 258.7902 | 248.3054 | 257.0667 | 266.6429 | 256.1581 | 221.9653 | 231.5415 | 221.0567 | 213.4484 | 223.0246 | 212.5398 | 221.3011 | 230.8772 | 220.3924 | 217.2494 | 226.8256 | 216.3408 | 285.9329 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 178 | 14.1599 | 20.6503 | 18.9275 | 9.7616 | 11.1201 | 5.4593 | 5.0455 | 10.1687 | 13.6144 | 20.9967 | 21.5511 | 9.7432 | 5.6173 | 4.1673 | 32.1095 | 14.6031 | 40.9536 | 4.6609 | 41.6486 | 30.0985 | 28.5383 | 22.2117 | 31.8143 | 17.5552 | 41.9733 | 13.7906 | 18.8753 | 5.0966 | 3.1182 | 2.4168 | 1.0109 | 1.1958 | 4.3384 | 6.8042 | 1.082 | 1.1056 | 7.5351 | 1.2587 | 5.201 | 16.9077 | 5.9671 | 15.3872 | 16.7573 | 187.2522 | 198.9589 | 188.0183 | 224.1408 | 224.1408 | 224.9068 | 268.4963 | 280.203 | 188.0183 | 222.8775 | 222.8775 | 223.6436 | 212.9307 | 224.6374 | 213.6967 | 281.0049 | 292.7117 | 281.771 | 271.0581 | 282.7648 | 271.8242 | 279.599 | 291.3057 | 280.3651 | 259.3336 | 271.0404 | 260.0997 | 249.3868 | 261.0935 | 250.1529 | 257.9277 | 269.6344 | 258.6938 | 222.346 | 234.0527 | 223.1121 | 212.3991 | 224.1059 | 213.1652 | 220.94 | 232.6468 | 221.7061 | 217.8489 | 229.5556 | 218.615 | 292.7117 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 179 | 15.1056 | 21.4349 | 18.7164 | 10.4439 | 8.7591 | 5.2002 | 5.5191 | 10.2661 | 15.2261 | 18.0199 | 17.9274 | 10.4485 | 6.021 | 4.2355 | 30.3026 | 18.7595 | 39.3483 | 4.6049 | 39.4287 | 30.1403 | 29.0822 | 18.6335 | 32.9832 | 16.8981 | 37.8598 | 15.1483 | 21.698 | 5.0188 | 3.0442 | 1.2004 | 1.0053 | 1.0307 | 6.1542 | 5.3181 | 1.1365 | 1.4012 | 5.228 | 1.2193 | 5.6465 | 14.1073 | 6.1137 | 16.0265 | 17.4223 | 191.9221 | 200.3829 | 192.3893 | 223.2321 | 223.2321 | 223.6993 | 267.8211 | 276.2819 | 192.3893 | 223.1181 | 223.1181 | 223.5853 | 212.6765 | 221.1373 | 213.1437 | 269.8595 | 278.3203 | 270.3267 | 259.4179 | 267.8787 | 259.8851 | 269.6644 | 278.1252 | 270.1316 | 250.0858 | 258.5467 | 250.553 | 239.6442 | 248.105 | 240.1114 | 249.8907 | 258.3515 | 250.3579 | 215.262 | 223.7228 | 215.7292 | 204.8203 | 213.2812 | 205.2875 | 215.0668 | 223.5277 | 215.534 | 212.6556 | 221.1164 | 213.1228 | 278.3203 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 180 | 17.8997 | 21.0608 | 21.1108 | 9.875 | 9.263 | 5.4484 | 5.7295 | 9.845 | 14.8916 | 21.5669 | 21.0923 | 10.6607 | 6.4129 | 4.023 | 28.2883 | 13.8844 | 42.0767 | 4.8783 | 42.5513 | 30.588 | 31.154 | 19.68 | 29.9408 | 21.2171 | 38.7601 | 15.7296 | 20.4728 | 5.1443 | 3.2492 | 2.0284 | 1.1365 | 1.0111 | 5.1371 | 5.451 | 1.0817 | 1.0424 | 5.416 | 1.674 | 5.0519 | 16.5365 | 5.841 | 14.7002 | 19.1934 | 194.3443 | 205.8289 | 195.1334 | 228.3613 | 228.3613 | 229.1503 | 275.8636 | 287.3481 | 195.1334 | 227.0476 | 227.0476 | 227.8367 | 217.4706 | 228.9552 | 218.2597 | 282.4261 | 293.9107 | 283.2152 | 272.8491 | 284.3337 | 273.6382 | 281.5342 | 293.0188 | 282.3233 | 265.2731 | 276.7576 | 266.0621 | 255.696 | 267.1806 | 256.4851 | 264.3812 | 275.8657 | 265.1702 | 227.6001 | 239.0847 | 228.3891 | 218.0231 | 229.5076 | 218.8121 | 226.7082 | 238.1928 | 227.4972 | 223.8724 | 235.3569 | 224.6614 | 293.9107 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 181 | 15.3279 | 21.834 | 20.9921 | 9.7762 | 8.6394 | 4.5422 | 4.6651 | 10.027 | 12.8071 | 19.3632 | 19.8471 | 11.2063 | 5.3834 | 5.6743 | 30.5883 | 16.3153 | 40.0859 | 5.0184 | 39.3005 | 30.4649 | 29.4552 | 19.9462 | 28.2948 | 16.1884 | 39.3613 | 13.8747 | 20.1018 | 5.2695 | 3.0112 | 2.6632 | 1.1822 | 1.3763 | 6.6725 | 4.6082 | 1.0363 | 1.3899 | 7.0627 | 1.2098 | 5.0743 | 14.6309 | 5.2532 | 15.7098 | 13.7917 | 185.268 | 194.8246 | 185.447 | 218.4022 | 218.4022 | 218.5812 | 259.0508 | 268.6074 | 185.447 | 221.1657 | 221.1657 | 221.3447 | 211.2613 | 220.8179 | 211.4403 | 273.1875 | 282.7441 | 273.3665 | 263.2831 | 272.8397 | 263.4621 | 271.7065 | 281.2631 | 271.8854 | 253.0201 | 262.5767 | 253.1991 | 243.1157 | 252.6723 | 243.2947 | 251.5391 | 261.0957 | 251.7181 | 218.738 | 228.2946 | 218.917 | 208.8336 | 218.3902 | 209.0126 | 217.257 | 226.8136 | 217.436 | 215.0156 | 224.5722 | 215.1946 | 282.7441 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 182 | 14.4405 | 20.2353 | 18.8884 | 10.3301 | 8.0625 | 5.0178 | 4.5974 | 10.2418 | 17.3744 | 20.3392 | 21.0303 | 7.6725 | 5.4046 | 4.8362 | 30.8718 | 15.3268 | 41.6767 | 4.6572 | 39.4804 | 28.6372 | 28.445 | 21.3403 | 29.4928 | 21.6009 | 40.3036 | 15.164 | 18.8952 | 5.0663 | 3.5837 | 2.6187 | 1.1822 | 1.0484 | 4.9984 | 4.8003 | 1.067 | 1.3429 | 5.0687 | 1.8801 | 5.2051 | 16.2976 | 5.3793 | 15.7435 | 13.5348 | 181.724 | 192.8165 | 181.8982 | 218.2964 | 218.2964 | 218.4706 | 263.7078 | 274.8003 | 181.8982 | 212.3763 | 212.3763 | 212.5505 | 203.6261 | 214.7186 | 203.8003 | 270.6411 | 281.7337 | 270.8154 | 261.891 | 272.9835 | 262.0652 | 269.2047 | 280.2972 | 269.3789 | 245.2456 | 256.3381 | 245.4198 | 236.4954 | 247.5879 | 236.6696 | 243.8091 | 254.9016 | 243.9833 | 210.4224 | 221.5149 | 210.5966 | 201.6722 | 212.7647 | 201.8465 | 208.9859 | 220.0784 | 209.1602 | 205.9196 | 217.0121 | 206.0938 | 281.7337 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 183 | 15.936 | 19.1587 | 21.2313 | 9.4213 | 11.16 | 4.8672 | 5.6968 | 9.9526 | 12.7998 | 20.5432 | 18.9691 | 6.5398 | 7.271 | 4.739 | 31.9405 | 13.793 | 41.1836 | 5.2064 | 39.6501 | 28.1849 | 26.9122 | 16.4416 | 27.3895 | 23.8135 | 38.7873 | 14.4697 | 20.2461 | 5.1239 | 3.1292 | 2.0657 | 1.1845 | 1.0338 | 4.6324 | 6.0586 | 1.1679 | 1.1649 | 5.647 | 1.1349 | 5.2755 | 16.1435 | 4.3494 | 14.9995 | 10.5565 | 181.1071 | 191.9751 | 180.181 | 214.118 | 214.118 | 213.1918 | 255.4178 | 266.2858 | 180.181 | 212.648 | 212.648 | 211.7218 | 202.9908 | 213.8588 | 202.0647 | 271.0165 | 281.8845 | 270.0904 | 261.3593 | 272.2273 | 260.4332 | 270.1352 | 281.0032 | 269.2091 | 244.0823 | 254.9503 | 243.1561 | 234.4251 | 245.2931 | 233.499 | 243.201 | 254.069 | 242.2749 | 209.6385 | 220.5065 | 208.7124 | 199.9814 | 210.8494 | 199.0552 | 208.7573 | 219.6253 | 207.8311 | 207.3078 | 218.1757 | 206.3816 | 281.8845 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 184 | 15.9878 | 19.5067 | 20.1366 | 10.7401 | 12.3303 | 5.0679 | 4.2919 | 10.3367 | 17.2739 | 21.1122 | 18.9037 | 10.4029 | 6.4002 | 4.0547 | 29.7387 | 14.6125 | 37.618 | 5.4189 | 44.2916 | 28.7803 | 31.9804 | 19.8297 | 28.0441 | 22.8113 | 41.4374 | 16.0317 | 20.0027 | 5.2968 | 3.3271 | 1.9865 | 1.0544 | 1.0215 | 4.6653 | 5.0098 | 1.1892 | 1.7873 | 5.1336 | 1.1895 | 5.0633 | 16.2397 | 5.0886 | 14.2875 | 14.4303 | 188.4304 | 199.6067 | 188.4556 | 225.8967 | 225.8967 | 225.922 | 271.0932 | 282.2695 | 188.4556 | 217.6454 | 217.6454 | 217.6706 | 208.9918 | 220.1682 | 209.0171 | 269.1368 | 280.3131 | 269.162 | 260.4833 | 271.6596 | 260.5085 | 268.2047 | 279.381 | 268.2299 | 256.4746 | 267.651 | 256.4999 | 247.8211 | 258.9975 | 247.8464 | 255.5425 | 266.7189 | 255.5678 | 217.6019 | 228.7783 | 217.6271 | 208.9484 | 220.1247 | 208.9736 | 216.6698 | 227.8461 | 216.695 | 213.0819 | 224.2583 | 213.1072 | 282.2695 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 185 | 14.1723 | 19.4064 | 22.2695 | 9.761 | 9.6568 | 4.5565 | 4.9478 | 10.6477 | 14.2922 | 21.7769 | 20.3105 | 10.3732 | 4.4204 | 5.7279 | 33.573 | 14.6576 | 42.3491 | 4.6385 | 40.6657 | 29.2297 | 30.7858 | 21.7001 | 29.341 | 17.3333 | 40.1828 | 18.7393 | 20.0016 | 5.1539 | 3.061 | 2.3831 | 1.2166 | 1.43 | 5.5447 | 5.4779 | 1.2537 | 1.8146 | 7.9395 | 1.0493 | 5.1924 | 16.4256 | 4.4007 | 14.5221 | 11.6914 | 184.1975 | 195.4307 | 183.4058 | 223.118 | 223.118 | 222.3263 | 263.3561 | 274.5892 | 183.4058 | 217.951 | 217.951 | 217.1593 | 208.3584 | 219.5916 | 207.5667 | 278.5113 | 289.7445 | 277.7196 | 268.9187 | 280.1519 | 268.127 | 277.3447 | 288.5779 | 276.553 | 253.6281 | 264.8613 | 252.8364 | 244.0355 | 255.2687 | 243.2438 | 252.4615 | 263.6947 | 251.6698 | 217.6009 | 228.8341 | 216.8092 | 208.0083 | 219.2415 | 207.2166 | 216.4343 | 227.6675 | 215.6426 | 213.7292 | 224.9624 | 212.9375 | 289.7445 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 186 | 15.4445 | 19.0241 | 21.6624 | 9.743 | 12.6392 | 5.1495 | 4.8209 | 10.195 | 17.5763 | 18.9523 | 18.33 | 10.9497 | 5.0437 | 5.4757 | 30.9915 | 17.496 | 40.2455 | 5.0722 | 40.9747 | 27.3856 | 29.3207 | 17.2892 | 32.7207 | 20.5234 | 37.8708 | 16.7919 | 21.2821 | 5.0523 | 3.2096 | 1.7667 | 1.2651 | 1.1699 | 6.9923 | 6.1123 | 1.0879 | 1.1122 | 6.1668 | 1.1172 | 5.0879 | 14.8431 | 6.2816 | 16.6814 | 17.0001 | 198.895 | 208.6502 | 200.0887 | 232.2756 | 232.2756 | 233.4693 | 277.4669 | 287.2221 | 200.0887 | 225.6373 | 225.6373 | 226.831 | 213.7027 | 223.4578 | 214.8964 | 278.5845 | 288.3396 | 279.7782 | 266.6499 | 276.405 | 267.8436 | 278.0829 | 287.838 | 279.2765 | 259.2719 | 269.027 | 260.4656 | 247.3373 | 257.0924 | 248.531 | 258.7702 | 268.5254 | 259.9639 | 223.3694 | 233.1245 | 224.5631 | 211.4348 | 221.1899 | 212.6285 | 222.8678 | 232.6229 | 224.0615 | 220.0531 | 229.8082 | 221.2468 | 288.3396 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 187 | 14.6766 | 21.1511 | 18.6677 | 9.7565 | 12.2111 | 4.4437 | 4.206 | 10.0313 | 18.1786 | 22.0775 | 19.4488 | 10.797 | 4.4916 | 4.5876 | 30.0813 | 15.234 | 37.1414 | 4.8074 | 47.3902 | 26.3737 | 27.2586 | 20.1925 | 31.7179 | 23.3585 | 39.8589 | 14.9133 | 21.0541 | 5.3111 | 3.2878 | 1.8856 | 1.0844 | 1.1837 | 5.6189 | 4.523 | 1.039 | 1.2454 | 6.2695 | 1.0532 | 5.0543 | 16.2929 | 4.3727 | 15.2442 | 17.6016 | 192.0258 | 203.2643 | 191.3441 | 225.7438 | 225.7438 | 225.0622 | 273.4991 | 284.7377 | 191.3441 | 218.3639 | 218.3639 | 217.6822 | 209.4057 | 220.6443 | 208.724 | 272.0267 | 283.2653 | 271.345 | 263.0685 | 274.3071 | 262.3868 | 271.2255 | 282.4641 | 270.5439 | 262.9912 | 274.2298 | 262.3096 | 254.033 | 265.2716 | 253.3514 | 262.19 | 273.4286 | 261.5084 | 220.4083 | 231.6469 | 219.7267 | 211.4502 | 222.6888 | 210.7685 | 219.6072 | 230.8458 | 218.9255 | 215.28 | 226.5186 | 214.5984 | 284.7377 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 188 | 17.1448 | 18.8436 | 20.0758 | 10.2382 | 11.626 | 4.5397 | 4.7733 | 10.1709 | 16.1041 | 18.9912 | 20.7748 | 10.64 | 5.5897 | 3.7694 | 33.1789 | 15.0385 | 38.5939 | 5.5879 | 40.153 | 28.1742 | 30.1312 | 16.5937 | 30.4833 | 19.8753 | 38.184 | 15.979 | 21.1495 | 5.0302 | 3.0631 | 2.3569 | 1.091 | 1.1257 | 4.1556 | 6.2702 | 1.099 | 2.4678 | 7.0083 | 1.066 | 5.0489 | 18.0279 | 5.4212 | 16.8025 | 18.2218 | 196.8058 | 209.7848 | 197.178 | 229.8193 | 229.8193 | 230.1915 | 272.7399 | 285.7189 | 197.178 | 224.1131 | 224.1131 | 224.4853 | 214.813 | 227.792 | 215.1852 | 281.5412 | 294.5202 | 281.9135 | 272.2412 | 285.2201 | 272.6134 | 280.2754 | 293.2544 | 280.6476 | 260.5615 | 273.5405 | 260.9338 | 251.2614 | 264.2404 | 251.6337 | 259.2957 | 272.2747 | 259.6679 | 225.9964 | 238.9754 | 226.3686 | 216.6963 | 229.6753 | 217.0685 | 224.7305 | 237.7095 | 225.1028 | 220.4084 | 233.3874 | 220.7806 | 294.5202 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 189 | 12.9021 | 19.069 | 20.6362 | 10.3496 | 12.2371 | 4.9545 | 4.2563 | 10.3787 | 12.65 | 21.6415 | 20.7914 | 9.6592 | 6.8537 | 5.7578 | 27.632 | 16.0196 | 40.6475 | 5.0456 | 45.4007 | 30.3048 | 29.837 | 18.2919 | 30.5658 | 17.8404 | 39.4788 | 14.2283 | 19.4497 | 5.2017 | 3.5653 | 2.6218 | 1.1852 | 1.3253 | 5.2367 | 5.9184 | 1.191 | 1.0293 | 7.1391 | 1.4891 | 5.5733 | 16.0765 | 5.0877 | 15.8728 | 14.6702 | 185.0031 | 195.5063 | 184.5175 | 219.2606 | 219.2606 | 218.7749 | 262.0884 | 272.5916 | 184.5175 | 223.4912 | 223.4912 | 223.0056 | 213.6615 | 224.1646 | 213.1758 | 275.0048 | 285.5079 | 274.5192 | 265.175 | 275.6782 | 264.6894 | 273.5681 | 284.0713 | 273.0825 | 261.7851 | 272.2883 | 261.2995 | 251.9554 | 262.4585 | 251.4697 | 260.3485 | 270.8516 | 259.8628 | 221.4301 | 231.9332 | 220.9445 | 211.6003 | 222.1035 | 211.1147 | 219.9934 | 230.4966 | 219.5078 | 218.7922 | 229.2954 | 218.3066 | 285.5079 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 190 | 17.7473 | 19.918 | 20.0234 | 9.6716 | 9.9544 | 5.2753 | 5.3156 | 9.8953 | 17.9779 | 21.2811 | 21.8075 | 10.5195 | 7.0535 | 4.1751 | 31.9483 | 15.3386 | 41.3841 | 4.942 | 38.6217 | 28.1956 | 29.0181 | 17.4904 | 27.2463 | 22.4004 | 40.5643 | 13.0831 | 18.975 | 5.1599 | 3.4593 | 2.0899 | 1.2423 | 1.0666 | 7.5654 | 4.8244 | 1.473 | 1.115 | 5.0314 | 1.3943 | 5.2519 | 14.5969 | 5.5989 | 16.495 | 16.2157 | 194.1199 | 203.4649 | 194.4669 | 228.7922 | 228.7922 | 229.1392 | 271.3001 | 280.6451 | 194.4669 | 224.0722 | 224.0722 | 224.4191 | 212.7489 | 222.0938 | 213.0959 | 284.297 | 293.6419 | 284.644 | 272.9737 | 282.3187 | 273.3207 | 283.4493 | 292.7943 | 283.7963 | 260.1058 | 269.4508 | 260.4528 | 248.7825 | 258.1275 | 249.1295 | 259.2581 | 268.6031 | 259.6051 | 226.4261 | 235.7711 | 226.7731 | 215.1029 | 224.4478 | 215.4498 | 225.5785 | 234.9234 | 225.9255 | 223.2459 | 232.5908 | 223.5929 | 293.6419 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 191 | 15.9774 | 17.6338 | 21.9048 | 10.6356 | 10.9698 | 4.3368 | 6.3769 | 9.4583 | 13.4081 | 21.6039 | 20.8009 | 10.5834 | 7.6525 | 5.1421 | 27.8627 | 16.2244 | 38.9375 | 4.6961 | 40.1729 | 29.0969 | 28.8189 | 19.246 | 31.862 | 20.635 | 38.2296 | 16.6944 | 20.7694 | 5.2343 | 3.0535 | 1.8284 | 1.0929 | 1.0231 | 5.6265 | 4.6958 | 1.2643 | 1.4228 | 6.0559 | 1.1098 | 5.3492 | 14.4449 | 4.748 | 15.4539 | 11.3819 | 183.8312 | 192.9268 | 183.23 | 217.9857 | 217.9857 | 217.3845 | 263.6237 | 272.7193 | 183.23 | 218.4073 | 218.4073 | 217.8061 | 209.1081 | 218.2038 | 208.5069 | 268.9749 | 278.0705 | 268.3736 | 259.6757 | 268.7713 | 259.0744 | 268.2394 | 277.335 | 267.6381 | 252.9309 | 262.0266 | 252.3297 | 243.6317 | 252.7274 | 243.0305 | 252.1954 | 261.2911 | 251.5942 | 217.4541 | 226.5497 | 216.8529 | 208.1549 | 217.2506 | 207.5537 | 216.7186 | 225.8142 | 216.1174 | 216.5295 | 225.6251 | 215.9282 | 278.0705 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 192 | 14.0609 | 21.6986 | 23.3338 | 10.5919 | 9.0215 | 4.7527 | 5.2348 | 10.0102 | 17.3075 | 22.9028 | 18.682 | 7.2496 | 5.9331 | 4.9261 | 32.912 | 16.3131 | 38.5007 | 4.6078 | 42.5279 | 28.4421 | 29.1404 | 20.2998 | 28.3049 | 17.7278 | 36.729 | 16.3086 | 19.8698 | 5.1551 | 3.4182 | 1.3954 | 1.121 | 1.3895 | 4.2529 | 5.3863 | 1.2115 | 1.3681 | 5.1989 | 1.18 | 5.1637 | 17.525 | 5.9312 | 14.9056 | 15.1374 | 189.686 | 202.0473 | 190.4535 | 222.8538 | 222.8538 | 223.6213 | 265.2892 | 277.6505 | 190.4535 | 221.5622 | 221.5622 | 222.3296 | 213.3125 | 225.6738 | 214.0799 | 275.4751 | 287.8363 | 276.2425 | 267.2254 | 279.5866 | 267.9928 | 275.2007 | 287.5619 | 275.9681 | 253.8398 | 266.2011 | 254.6072 | 245.5901 | 257.9514 | 246.3575 | 253.5654 | 265.9267 | 254.3329 | 215.9197 | 228.281 | 216.6872 | 207.67 | 220.0313 | 208.4375 | 215.6453 | 228.0066 | 216.4128 | 213.3234 | 225.6847 | 214.0909 | 287.8363 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 193 | 16.1467 | 18.2918 | 20.3623 | 9.639 | 11.5907 | 4.4805 | 4.4081 | 10.4565 | 14.7082 | 20.5427 | 19.221 | 10.0552 | 5.4362 | 4.9473 | 27.097 | 14.9059 | 41.1889 | 4.9619 | 38.6904 | 29.6321 | 27.9889 | 17.1514 | 29.8456 | 18.2707 | 41.5242 | 16.2102 | 20.0319 | 5.1918 | 3.1713 | 1.9252 | 1.0102 | 1.1504 | 5.6661 | 6.2121 | 1.2994 | 1.4602 | 4.5965 | 1.1717 | 5.0444 | 13.9345 | 5.539 | 15.2033 | 14.7057 | 185.4751 | 194.3652 | 185.9697 | 223.1776 | 223.1776 | 223.6722 | 258.6999 | 267.59 | 185.9697 | 217.741 | 217.741 | 218.2356 | 207.0132 | 215.9033 | 207.5078 | 269.0729 | 277.963 | 269.5675 | 258.3451 | 267.2352 | 258.8397 | 268.1579 | 277.048 | 268.6525 | 249.5327 | 258.4228 | 250.0273 | 238.8049 | 247.695 | 239.2994 | 248.6177 | 257.5078 | 249.1123 | 215.8042 | 224.6943 | 216.2988 | 205.0763 | 213.9664 | 205.5709 | 214.8892 | 223.7793 | 215.3838 | 211.9477 | 220.8378 | 212.4423 | 277.963 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 194 | 15.8701 | 21.1907 | 19.6528 | 10.5741 | 7.3461 | 5.0223 | 5.9778 | 9.8174 | 14.1328 | 19.8595 | 19.3486 | 11.126 | 4.674 | 5.075 | 30.7195 | 14.6837 | 39.1222 | 5.7368 | 42.7137 | 29.2945 | 27.1952 | 21.0634 | 28.7306 | 22.7819 | 41.8749 | 13.1322 | 20.8512 | 5.2243 | 3.0374 | 1.8264 | 1.4527 | 1.0181 | 5.3532 | 4.4236 | 1.1006 | 1.0183 | 7.6644 | 1.0113 | 5.1225 | 17.9729 | 5.0618 | 14.0961 | 12.9932 | 183.2185 | 196.0688 | 183.1577 | 217.3743 | 217.3743 | 217.3136 | 262.1383 | 274.9887 | 183.1577 | 213.8985 | 213.8985 | 213.8377 | 205.1397 | 217.9901 | 205.079 | 267.3722 | 280.2226 | 267.3115 | 258.6135 | 271.4639 | 258.5527 | 266.9985 | 279.8489 | 266.9378 | 251.3703 | 264.2207 | 251.3096 | 242.6116 | 255.462 | 242.5508 | 250.9966 | 263.847 | 250.9359 | 214.3934 | 227.2438 | 214.3327 | 205.6346 | 218.485 | 205.5739 | 214.0196 | 226.87 | 213.9589 | 209.7702 | 222.6206 | 209.7095 | 280.2226 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 195 | 16.2049 | 16.7482 | 20.3714 | 9.9524 | 9.4849 | 4.2552 | 4.8098 | 9.5948 | 16.0317 | 19.6769 | 20.6384 | 11.4961 | 6.3912 | 5.7166 | 29.2399 | 13.589 | 38.9397 | 5.3853 | 45.1977 | 29.7068 | 30.9743 | 18.7416 | 32.6531 | 16.6767 | 42.2812 | 15.5402 | 20.1511 | 5.0642 | 3.8674 | 2.0017 | 1.0575 | 1.0473 | 5.528 | 5.4857 | 1.1359 | 1.1909 | 7.0244 | 1.0446 | 5.2332 | 14.8545 | 5.418 | 16.6782 | 19.8822 | 190.8075 | 200.4288 | 190.9923 | 228.4778 | 228.4778 | 228.6625 | 269.7022 | 279.3235 | 190.9923 | 219.5992 | 219.5992 | 219.7839 | 209.6327 | 219.254 | 209.8175 | 274.0529 | 283.6742 | 274.2376 | 264.0865 | 273.7077 | 264.2712 | 273.1087 | 282.73 | 273.2935 | 262.5671 | 272.1884 | 262.7519 | 252.6007 | 262.222 | 252.7855 | 261.623 | 271.2442 | 261.8077 | 222.7547 | 232.376 | 222.9394 | 212.7882 | 222.4095 | 212.973 | 221.8105 | 231.4318 | 221.9953 | 219.6015 | 229.2228 | 219.7863 | 283.6742 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 196 | 15.7714 | 19.1466 | 22.1522 | 10.4305 | 10.2042 | 5.6923 | 4.7122 | 9.4084 | 13.7606 | 20.6871 | 21.0664 | 8.2244 | 6.0554 | 5.1024 | 27.0199 | 15.19 | 40.772 | 5.203 | 38.6732 | 29.8072 | 32.2099 | 16.5015 | 25.8097 | 19.0121 | 39.354 | 17.1499 | 20.5312 | 5.2565 | 3.0603 | 2.2159 | 1.0502 | 1.0802 | 4.7306 | 5.5881 | 1.0021 | 1.7818 | 5.9869 | 1.2012 | 5.497 | 15.5638 | 5.5283 | 16.5225 | 15.5506 | 189.6703 | 199.7371 | 189.7016 | 225.643 | 225.643 | 225.6743 | 262.6722 | 272.739 | 189.7016 | 223.2786 | 223.2786 | 223.3098 | 214.0401 | 224.1068 | 214.0713 | 275.4565 | 285.5232 | 275.4878 | 266.2181 | 276.2848 | 266.2493 | 274.2909 | 284.3576 | 274.3221 | 254.5623 | 264.629 | 254.5935 | 245.3238 | 255.3905 | 245.355 | 253.3966 | 263.4633 | 253.4278 | 221.092 | 231.1587 | 221.1232 | 211.8536 | 221.9203 | 211.8848 | 219.9264 | 229.9931 | 219.9576 | 217.5644 | 227.6311 | 217.5956 | 285.5232 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 197 | 16.908 | 16.8021 | 20.8268 | 9.5999 | 8.6213 | 5.3268 | 5.3709 | 9.4962 | 17.3262 | 19.8428 | 19.7608 | 7.3373 | 7.087 | 5.5929 | 32.7083 | 18.2927 | 37.156 | 4.8958 | 43.0876 | 29.9922 | 27.2265 | 17.4275 | 25.9449 | 15.9025 | 40.9481 | 14.0658 | 19.0279 | 5.2986 | 3.0639 | 1.1679 | 1.0797 | 1.135 | 5.4512 | 5.281 | 1.3162 | 1.215 | 4.6192 | 1.8132 | 5.0352 | 15.3411 | 5.351 | 14.5544 | 16.7393 | 185.3308 | 195.6366 | 185.6466 | 221.3168 | 221.3168 | 221.6326 | 252.8044 | 263.1103 | 185.6466 | 218.2725 | 218.2725 | 218.5882 | 208.6752 | 218.9811 | 208.991 | 267.9751 | 278.2809 | 268.2908 | 258.3778 | 268.6837 | 258.6936 | 267.8868 | 278.1927 | 268.2026 | 248.5357 | 258.8416 | 248.8515 | 238.9385 | 249.2443 | 239.2543 | 248.4475 | 258.7533 | 248.7633 | 210.3439 | 220.6497 | 210.6597 | 200.7467 | 211.0525 | 201.0624 | 210.2557 | 220.5615 | 210.5714 | 209.6773 | 219.9832 | 209.9931 | 278.2809 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 198 | 15.2621 | 19.4368 | 21.1515 | 10.3316 | 12.2533 | 4.6971 | 4.5374 | 10.5862 | 14.4639 | 19.8515 | 19.5553 | 9.9119 | 4.733 | 5.1952 | 32.1874 | 17.6741 | 39.294 | 5.3926 | 43.1331 | 28.3024 | 29.4898 | 18.0596 | 29.8214 | 17.3396 | 39.5404 | 16.4204 | 19.1892 | 5.1884 | 3.3174 | 2.8581 | 1.1223 | 1.7631 | 4.9515 | 4.1761 | 1.0859 | 1.4835 | 6.663 | 1.6857 | 5.0371 | 15.5782 | 6.0887 | 17.6217 | 12.9052 | 187.5187 | 198.0598 | 188.5703 | 224.2903 | 224.2903 | 225.3419 | 263.04 | 273.5811 | 188.5703 | 222.5518 | 222.5518 | 223.6034 | 215.1873 | 225.7284 | 216.2389 | 276.1177 | 286.6588 | 277.1693 | 268.7532 | 279.2943 | 269.8048 | 274.3819 | 284.9231 | 275.4335 | 257.6813 | 268.2225 | 258.7329 | 250.3168 | 260.858 | 251.3684 | 255.9456 | 266.4867 | 256.9972 | 219.9408 | 230.4819 | 220.9924 | 212.5763 | 223.1174 | 213.6279 | 218.2051 | 228.7462 | 219.2567 | 214.2349 | 224.776 | 215.2865 | 286.6588 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 199 | 13.5531 | 18.1379 | 21.266 | 10.4837 | 9.2213 | 4.9155 | 5.0918 | 9.9769 | 13.944 | 19.2595 | 19.292 | 8.2319 | 8.5551 | 5.4543 | 32.123 | 14.5431 | 41.2867 | 5.2996 | 42.8029 | 31.3518 | 29.1994 | 21.8797 | 27.7136 | 20.925 | 40.1158 | 14.1483 | 19.0913 | 5.4682 | 3.0656 | 1.8887 | 1.4888 | 1.2603 | 4.2379 | 6.8044 | 1.1094 | 1.1336 | 7.1786 | 1.8231 | 5.1348 | 18.4039 | 5.6299 | 14.5724 | 13.5275 | 181.2033 | 194.4724 | 181.6984 | 216.376 | 216.376 | 216.8711 | 261.8295 | 275.0986 | 181.6984 | 215.2111 | 215.2111 | 215.7062 | 205.429 | 218.6981 | 205.9241 | 270.5516 | 283.8208 | 271.0468 | 260.7696 | 274.0387 | 261.2647 | 270.1518 | 283.4209 | 270.6469 | 248.1767 | 261.4458 | 248.6718 | 238.3946 | 251.6637 | 238.8897 | 247.7768 | 261.0459 | 248.2719 | 210.6734 | 223.9426 | 211.1686 | 200.8914 | 214.1605 | 201.3865 | 210.2736 | 223.5427 | 210.7687 | 210.4495 | 223.7186 | 210.9446 | 283.8208 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 200 | 12.7678 | 22.9353 | 20.1696 | 9.9704 | 9.4969 | 5.3229 | 5.3539 | 9.7902 | 14.3757 | 21.2499 | 18.8488 | 9.0268 | 5.0271 | 4.5883 | 31.9562 | 13.737 | 39.6968 | 4.3502 | 42.0306 | 28.7069 | 29.736 | 16.5886 | 26.83 | 20.5862 | 38.5723 | 13.7508 | 20.6412 | 5.0764 | 3.3893 | 1.5602 | 1.0137 | 1.1405 | 4.2993 | 5.0048 | 1.0292 | 1.0782 | 4.6913 | 1.5196 | 5.2041 | 14.8753 | 5.8766 | 18.4631 | 16.2813 | 188.3947 | 198.0659 | 189.0672 | 220.0766 | 220.0766 | 220.7491 | 261.4943 | 271.1655 | 189.0672 | 218.6318 | 218.6318 | 219.3043 | 210.4682 | 220.1394 | 211.1406 | 275.1554 | 284.8267 | 275.8279 | 266.9918 | 276.663 | 267.6643 | 274.6089 | 284.2802 | 275.2814 | 254.5598 | 264.2311 | 255.2323 | 246.3961 | 256.0674 | 247.0686 | 254.0133 | 263.6846 | 254.6858 | 216.8795 | 226.5507 | 217.552 | 208.7158 | 218.3871 | 209.3883 | 216.333 | 226.0042 | 217.0055 | 213.1325 | 222.8037 | 213.805 | 284.8267 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 201 | 15.157 | 19.0856 | 20.4655 | 10.0244 | 9.2401 | 5.1119 | 5.0181 | 10.6193 | 13.6826 | 22.4303 | 18.9317 | 7.542 | 5.4717 | 3.8517 | 30.469 | 14.5961 | 41.3308 | 4.7718 | 46.2018 | 28.5762 | 28.9355 | 20.7776 | 28.4401 | 24.4701 | 41.3848 | 14.096 | 20.1459 | 5.0531 | 3.578 | 1.6713 | 1.3451 | 1.3156 | 4.9985 | 5.7398 | 1.0354 | 1.3687 | 6.0398 | 1.1748 | 5.0378 | 16.5388 | 6.0338 | 15.175 | 15.3413 | 184.4615 | 195.9624 | 185.4574 | 219.7963 | 219.7963 | 220.7923 | 266.9388 | 278.4398 | 185.4574 | 217.9069 | 217.9069 | 218.9029 | 208.4843 | 219.9853 | 209.4803 | 274.0971 | 285.5981 | 275.0931 | 264.6745 | 276.1754 | 265.6705 | 273.7709 | 285.2718 | 274.7668 | 256.0412 | 267.5421 | 257.0371 | 246.6185 | 258.1195 | 247.6145 | 255.7149 | 267.2159 | 256.7109 | 214.6111 | 226.1121 | 215.6071 | 205.1885 | 216.6894 | 206.1845 | 214.2849 | 225.7858 | 215.2808 | 210.2055 | 221.7064 | 211.2014 | 285.5981 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 202 | 16.0421 | 22.2786 | 20.7803 | 9.6868 | 9.8736 | 4.8282 | 5.097 | 10.1894 | 13.5714 | 18.2044 | 19.8905 | 7.7156 | 7.1435 | 4.9278 | 27.1612 | 15.4535 | 40.2168 | 5.0519 | 41.5986 | 27.2018 | 28.9176 | 20.007 | 26.2456 | 18.2978 | 41.2943 | 12.8919 | 19.8607 | 5.1785 | 3.4566 | 1.5701 | 1.1063 | 1.2165 | 4.554 | 5.3141 | 1.0541 | 1.0811 | 6.568 | 1.0141 | 5.1003 | 15.044 | 5.4545 | 16.0747 | 17.8361 | 190.8046 | 200.7483 | 191.1589 | 225.13 | 225.13 | 225.4843 | 264.4118 | 274.3554 | 191.1589 | 219.8024 | 219.8024 | 220.1566 | 211.1507 | 221.0944 | 211.505 | 273.0508 | 282.9945 | 273.4051 | 264.3991 | 274.3428 | 264.7534 | 272.587 | 282.5306 | 272.9412 | 254.987 | 264.9306 | 255.3412 | 246.3353 | 256.279 | 246.6895 | 254.5231 | 264.4668 | 254.8774 | 218.4403 | 228.3839 | 218.7945 | 209.7886 | 219.7323 | 210.1428 | 217.9764 | 227.9201 | 218.3306 | 216.3607 | 226.3043 | 216.7149 | 282.9945 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 203 | 15.5391 | 18.8726 | 20.1399 | 10.4389 | 9.8173 | 4.7974 | 5.8875 | 10.0271 | 16.0276 | 21.4662 | 21.2522 | 7.2332 | 4.135 | 5.0365 | 28.1969 | 17.2035 | 37.9687 | 4.6122 | 41.2343 | 30.3956 | 31.7858 | 19.7614 | 29.9846 | 22.3678 | 41.7727 | 17.7471 | 19.302 | 5.0206 | 3.3961 | 2.7306 | 1.1218 | 1.0436 | 6.7231 | 5.5313 | 1.3333 | 1.3683 | 5.2859 | 1.1206 | 5.0451 | 16.0122 | 5.7997 | 15.2212 | 18.0109 | 190.4889 | 201.456 | 191.2435 | 230.7067 | 230.7067 | 231.4614 | 275.0866 | 286.0537 | 191.2435 | 226.9552 | 226.9552 | 227.7098 | 215.7444 | 226.7115 | 216.499 | 275.1905 | 286.1576 | 275.9452 | 263.9797 | 274.9468 | 264.7343 | 273.5817 | 284.5488 | 274.3363 | 257.4924 | 268.4595 | 258.247 | 246.2816 | 257.2487 | 247.0362 | 255.8835 | 266.8506 | 256.6382 | 220.8703 | 231.8374 | 221.6249 | 209.6595 | 220.6266 | 210.4141 | 219.2614 | 230.2285 | 220.0161 | 215.4041 | 226.3712 | 216.1587 | 286.1576 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 204 | 15.589 | 20.056 | 19.0016 | 9.5469 | 13.1307 | 4.5278 | 5.7348 | 9.2522 | 17.0116 | 18.9242 | 19.3476 | 10.7964 | 6.1345 | 4.5051 | 32.5663 | 15.5639 | 41.4361 | 4.798 | 39.8283 | 28.8105 | 31.8646 | 19.9007 | 32.4611 | 19.0427 | 40.039 | 15.9108 | 19.4428 | 5.0665 | 3.0381 | 2.0735 | 1.5265 | 1.4221 | 4.8556 | 5.8879 | 1.3462 | 1.5585 | 4.6402 | 1.4807 | 5.0334 | 14.407 | 4.8281 | 17.2191 | 14.0505 | 189.3654 | 198.739 | 189.1602 | 225.8725 | 225.8725 | 225.6672 | 273.1918 | 282.5654 | 189.1602 | 218.2833 | 218.2833 | 218.078 | 208.9619 | 218.3355 | 208.7566 | 275.3634 | 284.737 | 275.1581 | 266.042 | 275.4156 | 265.8368 | 274.8163 | 284.1899 | 274.6111 | 251.9857 | 261.3593 | 251.7804 | 242.6643 | 252.0379 | 242.459 | 251.4386 | 260.8122 | 251.2334 | 216.9554 | 226.329 | 216.7501 | 207.634 | 217.0076 | 207.4288 | 216.4083 | 225.7819 | 216.2031 | 214.1454 | 223.519 | 213.9401 | 284.737 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 205 | 14.0158 | 21.3869 | 21.9035 | 9.4903 | 9.5783 | 4.8454 | 5.1485 | 9.9442 | 14.3514 | 19.7753 | 18.8756 | 9.9027 | 7.8893 | 5.4044 | 32.8405 | 15.3311 | 39.8766 | 5.8547 | 39.1156 | 30.3419 | 31.5959 | 18.8071 | 29.9523 | 18.8055 | 41.9208 | 14.6591 | 20.133 | 5.7396 | 3.6418 | 2.2124 | 1.1006 | 1.0552 | 4.2974 | 5.4982 | 1.4838 | 1.16 | 4.4418 | 1.574 | 5.0294 | 16.5721 | 5.1892 | 14.1411 | 14.179 | 182.602 | 194.1447 | 182.7619 | 219.0489 | 219.0489 | 219.2088 | 261.6298 | 273.1725 | 182.7619 | 215.7782 | 215.7782 | 215.938 | 207.0379 | 218.5806 | 207.1977 | 271.0793 | 282.622 | 271.2391 | 262.339 | 273.8817 | 262.4988 | 269.9675 | 281.5102 | 270.1274 | 247.3804 | 258.9231 | 247.5402 | 238.6401 | 250.1828 | 238.7999 | 246.2686 | 257.8113 | 246.4285 | 214.1194 | 225.6621 | 214.2793 | 205.3791 | 216.9218 | 205.539 | 213.0077 | 224.5504 | 213.1675 | 211.0655 | 222.6082 | 211.2253 | 282.622 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 206 | 15.776 | 23.9692 | 21.8235 | 9.4889 | 10.1438 | 4.9244 | 5.498 | 9.9701 | 16.0946 | 19.2701 | 19.4347 | 5.819 | 5.5845 | 5.3232 | 30.8933 | 14.5564 | 39.9362 | 5.1765 | 41.1855 | 29.5417 | 29.7289 | 20.8176 | 32.2195 | 19.2171 | 40.0683 | 14.6613 | 19.9479 | 5.2692 | 3.4907 | 1.1985 | 1.0513 | 1.1506 | 5.0162 | 5.6199 | 1.1091 | 1.6532 | 4.8887 | 1.2433 | 5.2877 | 17.6372 | 4.3668 | 15.5886 | 14.8151 | 192.8583 | 205.2078 | 191.9374 | 227.64 | 227.64 | 226.7191 | 274.8936 | 287.2431 | 191.9374 | 221.3826 | 221.3826 | 220.4617 | 211.8971 | 224.2465 | 210.9762 | 276.3085 | 288.6579 | 275.3876 | 266.823 | 279.1724 | 265.9021 | 276.1612 | 288.5107 | 275.2403 | 252.4835 | 264.8329 | 251.5625 | 242.998 | 255.3474 | 242.0771 | 252.3362 | 264.6857 | 251.4153 | 216.4745 | 228.8239 | 215.5535 | 206.989 | 219.3384 | 206.0681 | 216.3272 | 228.6767 | 215.4063 | 213.2987 | 225.6481 | 212.3778 | 288.6579 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 207 | 17.0013 | 17.9264 | 20.2052 | 10.2574 | 11.6941 | 5.3835 | 4.5116 | 10.4678 | 14.2905 | 20.6951 | 18.1072 | 10.3414 | 6.1437 | 4.5938 | 31.8065 | 14.1056 | 41.5991 | 4.3387 | 45.9173 | 28.5465 | 32.5374 | 21.252 | 30.1579 | 18.738 | 38.0019 | 14.462 | 21.5609 | 5.5103 | 3.6207 | 1.3553 | 1.0672 | 1.0348 | 4.6909 | 5.2654 | 1.1183 | 1.3294 | 4.2939 | 1.2489 | 5.1586 | 15.8175 | 4.6398 | 16.7486 | 17.8404 | 190.9929 | 201.6519 | 190.4741 | 221.8959 | 221.8959 | 221.3771 | 272.1174 | 282.7764 | 190.4741 | 219.8439 | 219.8439 | 219.3252 | 210.9224 | 221.5814 | 210.4037 | 277.8358 | 288.4947 | 277.317 | 268.9143 | 279.5732 | 268.3955 | 277.5476 | 288.2066 | 277.0288 | 260.6889 | 271.3479 | 260.1701 | 251.7674 | 262.4264 | 251.2486 | 260.4008 | 271.0597 | 259.882 | 219.1103 | 229.7692 | 218.5915 | 210.1888 | 220.8477 | 209.67 | 218.8222 | 229.4811 | 218.3034 | 216.09 | 226.749 | 215.5712 | 288.4947 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 208 | 15.6564 | 20.9147 | 21.7277 | 9.6413 | 11.5171 | 5.3009 | 5.2147 | 9.945 | 13.6382 | 21.6272 | 20.4294 | 8.2163 | 6.7884 | 4.756 | 29.0785 | 16.8483 | 43.1864 | 4.5953 | 39.9675 | 30.8555 | 25.7254 | 18.6284 | 27.4596 | 22.1232 | 38.9607 | 17.5937 | 18.6207 | 5.3828 | 3.0483 | 1.9898 | 1.1803 | 1.0839 | 6.9642 | 4.6937 | 1.3106 | 1.4135 | 5.6424 | 1.595 | 5.3671 | 16.5745 | 4.5798 | 15.8274 | 12.8929 | 187.8834 | 199.0908 | 187.0961 | 225.8171 | 225.8171 | 225.0298 | 263.1994 | 274.4069 | 187.0961 | 226.9453 | 226.9453 | 226.158 | 216.3712 | 227.5786 | 215.5839 | 280.3669 | 291.5743 | 279.5796 | 269.7928 | 281.0002 | 269.0055 | 279.5574 | 290.7648 | 278.7701 | 256.2858 | 267.4932 | 255.4985 | 245.7117 | 256.9191 | 244.9244 | 255.4763 | 266.6837 | 254.689 | 220.9136 | 232.121 | 220.1263 | 210.3395 | 221.5469 | 209.5522 | 220.1041 | 231.3115 | 219.3168 | 218.6221 | 229.8295 | 217.8348 | 291.5743 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 209 | 16.4557 | 24.3208 | 20.5901 | 10.0837 | 11.4282 | 4.7764 | 6.7353 | 10.2601 | 13.5442 | 19.7557 | 18.7206 | 9.6726 | 6.0296 | 4.3395 | 29.4434 | 15.2504 | 39.9234 | 4.9079 | 40.3362 | 30.3184 | 27.8805 | 20.8034 | 31.9018 | 21.7284 | 41.3364 | 16.9282 | 19.5262 | 5.161 | 3.0021 | 2.0709 | 1.1236 | 1.161 | 4.592 | 6.0785 | 1.1644 | 1.0117 | 5.5341 | 1.0502 | 5.0805 | 17.0738 | 5.3441 | 15.3368 | 14.8757 | 192.4446 | 204.4379 | 192.7082 | 231.183 | 231.183 | 231.4467 | 275.2325 | 287.2258 | 192.7082 | 226.7695 | 226.7695 | 227.0331 | 217.26 | 229.2533 | 217.5236 | 277.4511 | 289.4444 | 277.7147 | 267.9416 | 279.9349 | 268.2052 | 276.5038 | 288.4972 | 276.7675 | 258.0932 | 270.0865 | 258.3568 | 248.5837 | 260.577 | 248.8473 | 257.1459 | 269.1393 | 257.4096 | 222.6649 | 234.6582 | 222.9285 | 213.1553 | 225.1487 | 213.419 | 221.7176 | 233.7109 | 221.9813 | 219.0158 | 231.0091 | 219.2794 | 289.4444 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 210 | 15.7473 | 20.6899 | 18.8775 | 10.1371 | 9.8833 | 4.8082 | 5.5886 | 9.7829 | 13.0958 | 23.4946 | 19.7079 | 7.9158 | 4.9266 | 4.7657 | 33.0116 | 14.5143 | 40.9847 | 4.9992 | 40.718 | 30.5434 | 33.6008 | 17.5845 | 30.6631 | 17.9979 | 39.5076 | 16.4682 | 19.8395 | 5.0195 | 3.1576 | 2.6813 | 1.1733 | 1.257 | 5.9883 | 5.1724 | 1.0112 | 1.1342 | 4.4117 | 1.8364 | 5.0035 | 14.3324 | 5.353 | 16.4842 | 12.0059 | 181.498 | 190.8269 | 181.8475 | 217.6343 | 217.6343 | 217.9838 | 261.5049 | 270.8338 | 181.8475 | 219.7963 | 219.7963 | 220.1458 | 209.8926 | 219.2215 | 210.2421 | 276.6199 | 285.9489 | 276.9695 | 266.7162 | 276.0451 | 267.0657 | 275.1119 | 284.4408 | 275.4614 | 251.2574 | 260.5863 | 251.6069 | 241.3537 | 250.6826 | 241.7032 | 249.7494 | 259.0783 | 250.0989 | 215.5386 | 224.8676 | 215.8882 | 205.6349 | 214.9638 | 205.9844 | 214.0306 | 223.3595 | 214.3801 | 210.5466 | 219.8755 | 210.8961 | 285.9489 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 211 | 15.0609 | 19.1432 | 20.0191 | 9.6488 | 10.4204 | 4.3527 | 4.0411 | 10.0968 | 15.7855 | 21.6121 | 19.8325 | 8.3242 | 4.4798 | 5.0059 | 28.8944 | 15.2668 | 38.1438 | 4.2799 | 42.9204 | 26.7696 | 28.2013 | 19.0167 | 26.3393 | 18.8532 | 40.3469 | 13.7917 | 19.9179 | 5.1854 | 3.5187 | 1.7141 | 1.0561 | 1.019 | 6.2986 | 4.344 | 1.0892 | 1.2557 | 4.9882 | 1.0836 | 5.105 | 14.8689 | 4.5798 | 15.6482 | 12.8012 | 181.1004 | 190.8642 | 180.5751 | 215.321 | 215.321 | 214.7958 | 253.5928 | 263.3567 | 180.5751 | 210.7595 | 210.7595 | 210.2342 | 201.1359 | 210.8998 | 200.6107 | 264.2978 | 274.0617 | 263.7725 | 254.6742 | 264.4381 | 254.149 | 263.6397 | 273.4036 | 263.1145 | 248.5042 | 258.2681 | 247.979 | 238.8807 | 248.6445 | 238.3554 | 247.8462 | 257.61 | 247.3209 | 209.8637 | 219.6276 | 209.3385 | 200.2402 | 210.004 | 199.7149 | 209.2057 | 218.9695 | 208.6804 | 205.7074 | 215.4712 | 205.1821 | 274.0617 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 212 | 14.9594 | 18.906 | 19.2863 | 10.1413 | 10.4475 | 5.1417 | 4.9802 | 9.8171 | 15.3052 | 20.5571 | 19.6367 | 10.7356 | 6.3244 | 5.9695 | 28.2872 | 15.3866 | 36.7933 | 4.9633 | 39.399 | 26.7505 | 29.3493 | 18.2102 | 27.6858 | 17.1088 | 41.083 | 15.4901 | 21.0737 | 5.0353 | 3.2382 | 2.6892 | 1.518 | 1.1404 | 4.7283 | 6.2323 | 1.1822 | 1.5472 | 5.3212 | 1.254 | 5.0289 | 14.6066 | 5.5916 | 17.1738 | 16.5938 | 189.1201 | 198.6979 | 189.6828 | 224.6194 | 224.6194 | 225.1822 | 260.4004 | 269.9782 | 189.6828 | 218.1245 | 218.1245 | 218.6873 | 208.3044 | 217.8822 | 208.8671 | 268.9782 | 278.5559 | 269.5409 | 259.158 | 268.7358 | 259.7207 | 267.8069 | 277.3847 | 268.3697 | 254.0323 | 263.6101 | 254.595 | 244.2121 | 253.7899 | 244.7749 | 252.8611 | 262.4389 | 253.4238 | 219.5966 | 229.1744 | 220.1593 | 209.7764 | 219.3542 | 210.3392 | 218.4254 | 228.0032 | 218.9881 | 217.4825 | 227.0603 | 218.0453 | 278.5559 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 213 | 14.822 | 19.5933 | 20.9211 | 9.9926 | 10.2664 | 5.1135 | 5.2891 | 9.2517 | 14.0375 | 21.2996 | 21.5253 | 9.7194 | 4.4544 | 4.2965 | 29.5587 | 14.1588 | 38.4064 | 4.6404 | 40.8752 | 28.7465 | 31.6587 | 20.5596 | 29.4114 | 20.2189 | 38.9617 | 15.5718 | 19.3905 | 5.0512 | 3.2215 | 1.9569 | 1.4256 | 1.2578 | 5.012 | 5.0044 | 1.3963 | 1.3412 | 4.7647 | 1.0269 | 5.0381 | 17.0656 | 5.2905 | 16.317 | 13.4808 | 182.0592 | 194.0867 | 182.3115 | 217.2023 | 217.2023 | 217.4546 | 264.5173 | 276.5448 | 182.3115 | 214.7929 | 214.7929 | 215.0452 | 206.0343 | 218.0617 | 206.2866 | 269.6507 | 281.6781 | 269.903 | 260.8921 | 272.9195 | 261.1444 | 269.1194 | 281.1468 | 269.3717 | 252.2802 | 264.3077 | 252.5326 | 243.5217 | 255.5491 | 243.774 | 251.749 | 263.7764 | 252.0013 | 216.0454 | 228.0728 | 216.2977 | 207.2868 | 219.3143 | 207.5391 | 215.5141 | 227.5416 | 215.7665 | 211.3521 | 223.3795 | 211.6044 | 281.6781 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 214 | 17.7715 | 19.6431 | 20.7825 | 9.5329 | 11.8084 | 4.9314 | 5.1542 | 9.9091 | 14.0921 | 22.3152 | 20.6546 | 9.376 | 5.7044 | 5.2206 | 33.2602 | 15.9247 | 39.705 | 5.7949 | 39.7877 | 29.8249 | 28.4205 | 20.3781 | 33.0592 | 21.1914 | 39.5605 | 17.2363 | 20.5037 | 5.0659 | 3.3172 | 1.2819 | 1.0771 | 1.1253 | 4.6723 | 5.4565 | 1.0442 | 1.1466 | 5.9489 | 1.0944 | 5.0919 | 14.1462 | 4.4913 | 14.927 | 19.2273 | 192.7378 | 201.7921 | 192.1372 | 229.0308 | 229.0308 | 228.4302 | 275.2833 | 284.3376 | 192.1372 | 227.4886 | 227.4886 | 226.888 | 218.4852 | 227.5395 | 217.8846 | 283.742 | 292.7963 | 283.1414 | 274.7386 | 283.7929 | 274.138 | 283.5371 | 292.5915 | 282.9366 | 259.9404 | 268.9947 | 259.3398 | 250.9369 | 259.9913 | 250.3364 | 259.7355 | 268.7898 | 259.1349 | 225.9476 | 235.0019 | 225.347 | 216.9442 | 225.9985 | 216.3436 | 225.7427 | 234.7971 | 225.1421 | 222.4898 | 231.5441 | 221.8892 | 292.7963 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 215 | 15.3995 | 21.0287 | 18.7126 | 9.5521 | 10.8629 | 5.0364 | 5.0291 | 9.7586 | 14.1754 | 20.8478 | 20.7237 | 10.1141 | 5.4541 | 4.9037 | 31.4918 | 15.9033 | 36.786 | 4.4505 | 42.3597 | 30.6946 | 31.2328 | 21.5405 | 27.6286 | 18.2909 | 37.6487 | 14.0195 | 19.9919 | 5.1379 | 3.0092 | 1.1865 | 1.2412 | 1.2554 | 6.4708 | 5.8416 | 1.2195 | 1.1212 | 4.682 | 1.0944 | 5.1103 | 13.8348 | 5.0059 | 14.5283 | 12.6284 | 182.2436 | 190.9681 | 182.1392 | 213.92 | 213.92 | 213.8156 | 260.9445 | 269.669 | 182.1392 | 216.7085 | 216.7085 | 216.604 | 205.6515 | 214.376 | 205.547 | 267.2592 | 275.9837 | 267.1547 | 256.2022 | 264.9267 | 256.0977 | 267.3139 | 276.0384 | 267.2094 | 251.4552 | 260.1797 | 251.3508 | 240.3982 | 249.1227 | 240.2937 | 251.5099 | 260.2344 | 251.4055 | 213.5459 | 222.2704 | 213.4415 | 202.4889 | 211.2134 | 202.3845 | 213.6006 | 222.3251 | 213.4962 | 211.3608 | 220.0853 | 211.2564 | 276.0384 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
[11 empty] | 216 | 17.3348 | 19.3793 | 20.0424 | 9.345 | 9.5403 | 4.8102 | 5.5443 | 9.3911 | 15.7012 | 20.6055 | 19.7706 | 8.4928 | 5.7045 | 4.5861 | 29.2916 | 16.845 | 36.0398 | 4.9811 | 42.4123 | 28.7086 | 31.7033 | 20.4903 | 30.9045 | 19.2151 | 40.2304 | 14.9425 | 20.6997 | 5.1189 | 3.0323 | 1.7922 | 1.0461 | 1.049 | 4.8626 | 4.7678 | 1.0545 | 1.1392 | 4.4721 | 1.7601 | 5.0923 | 15.1818 | 4.7939 | 15.1265 | 12.9587 | 183.0222 | 193.1116 | 182.7238 | 217.4954 | 217.4954 | 217.1971 | 264.6356 | 274.7251 | 182.7238 | 214.5725 | 214.5725 | 214.2742 | 205.9911 | 216.0806 | 205.6927 | 262.2722 | 272.3617 | 261.9738 | 253.6908 | 263.7802 | 253.3924 | 261.5261 | 271.6156 | 261.2277 | 247.8458 | 257.9352 | 247.5474 | 239.2644 | 249.3538 | 238.966 | 247.0997 | 257.1891 | 246.8013 | 210.4146 | 220.5041 | 210.1162 | 201.8332 | 211.9226 | 201.5348 | 209.6685 | 219.758 | 209.3701 | 206.8268 | 216.9162 | 206.5284 | 274.7251 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 217 | 16.3588 | 21.2707 | 18.8097 | 10.169 | 9.6606 | 4.3776 | 4.6278 | 10.6411 | 19.3376 | 21.254 | 18.5026 | 8.7891 | 7.1376 | 5.4063 | 29.6811 | 15.7808 | 39.639 | 5.6288 | 41.6926 | 26.108 | 31.0915 | 20.4281 | 32.5991 | 20.1594 | 37.4565 | 13.5169 | 19.1649 | 5.1091 | 3.1966 | 1.9779 | 1.1184 | 1.3341 | 6.3434 | 5.3908 | 1.0904 | 1.1895 | 4.484 | 1.4664 | 5.0203 | 17.7553 | 6.0612 | 16.0256 | 19.3719 | 194.8001 | 207.535 | 195.8409 | 226.6085 | 226.6085 | 227.6494 | 279.9133 | 292.6483 | 195.8409 | 221.4182 | 221.4182 | 222.4591 | 211.0181 | 223.7531 | 212.059 | 275.6578 | 288.3928 | 276.6987 | 265.2577 | 277.9927 | 266.2986 | 274.7984 | 287.5333 | 275.8392 | 256.8194 | 269.5543 | 257.8602 | 246.4192 | 259.1542 | 247.4601 | 255.9599 | 268.6949 | 257.0008 | 220.7556 | 233.4906 | 221.7965 | 210.3555 | 223.0905 | 211.3963 | 219.8961 | 232.6311 | 220.937 | 218.5056 | 231.2405 | 219.5464 | 292.6483 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 218 | 14.097 | 22.3313 | 20.6191 | 10.4539 | 11.9773 | 5.2819 | 4.8098 | 10.2106 | 14.2469 | 21.9991 | 19.1906 | 11.3932 | 6.0993 | 4.2065 | 27.2339 | 14.0687 | 39.9952 | 5.2129 | 38.1976 | 28.4016 | 30.567 | 17.785 | 31.3027 | 22.9848 | 40.1024 | 17.6214 | 17.3061 | 5.1623 | 3.1701 | 2.4055 | 1.0302 | 1.1162 | 4.5215 | 5.6997 | 1.2645 | 1.0351 | 7.2123 | 1.0941 | 5.2066 | 15.5363 | 5.365 | 15.7476 | 16.9412 | 190.0563 | 200.3861 | 190.2148 | 230.4741 | 230.4741 | 230.6326 | 275.3896 | 285.7194 | 190.2148 | 225.3782 | 225.3782 | 225.5366 | 216.2732 | 226.603 | 216.4317 | 277.6601 | 287.9898 | 277.8185 | 268.5551 | 278.8849 | 268.7136 | 276.2848 | 286.6145 | 276.4432 | 260.0217 | 270.3515 | 260.1802 | 250.9168 | 261.2465 | 251.0753 | 258.6464 | 268.9762 | 258.8049 | 227.037 | 237.3667 | 227.1955 | 217.9321 | 228.2618 | 218.0905 | 225.6617 | 235.9915 | 225.8202 | 222.4222 | 232.752 | 222.5807 | 287.9898 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 219 | 16.8227 | 18.5804 | 18.6798 | 10.1678 | 14.0062 | 4.7646 | 5.3161 | 9.5519 | 16.3878 | 22.2834 | 18.3608 | 8.8397 | 6.0312 | 4.7222 | 32.9809 | 16.0231 | 40.2884 | 5.8617 | 41.3565 | 28.6551 | 28.1957 | 19.6415 | 28.8151 | 20.9882 | 40.7494 | 18.1524 | 18.7373 | 5.1327 | 3.2598 | 2.2715 | 1.0044 | 1.2413 | 6.3056 | 4.0954 | 1.2269 | 1.117 | 4.3882 | 1.1043 | 5.1048 | 14.3026 | 4.4967 | 15.9347 | 18.4942 | 190.7858 | 199.9836 | 190.1777 | 230.9503 | 230.9503 | 230.3422 | 269.689 | 278.8868 | 190.1777 | 224.8938 | 224.8938 | 224.2857 | 215.7342 | 224.9319 | 215.126 | 280.2381 | 289.4359 | 279.63 | 271.0785 | 280.2763 | 270.4704 | 278.9711 | 288.1688 | 278.3629 | 257.165 | 266.3628 | 256.5569 | 248.0054 | 257.2032 | 247.3973 | 255.898 | 265.0958 | 255.2899 | 221.6703 | 230.8681 | 221.0622 | 212.5106 | 221.7084 | 211.9025 | 220.4032 | 229.601 | 219.7951 | 216.9024 | 226.1002 | 216.2943 | 289.4359 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 220 | 16.0231 | 16.4396 | 19.6722 | 9.9997 | 7.7502 | 4.8857 | 4.5195 | 9.64 | 12.3319 | 23.6319 | 16.9131 | 10.6335 | 4.3937 | 4.7056 | 29.6559 | 15.6352 | 39.8069 | 5.6555 | 39.6169 | 30.9867 | 27.7932 | 18.2141 | 29.8797 | 19.509 | 37.9039 | 14.1436 | 20.0664 | 5.0317 | 3.5592 | 1.5897 | 1.1312 | 1.5482 | 5.1069 | 4.6801 | 1.1966 | 1.0668 | 4.6163 | 1.5097 | 5.1639 | 16.4402 | 5.5034 | 14.2495 | 17.5201 | 176.4382 | 187.7145 | 176.7777 | 208.4192 | 208.4192 | 208.7588 | 251.7679 | 263.0442 | 176.7777 | 215.8833 | 215.8833 | 216.2228 | 207.6446 | 218.9209 | 207.9841 | 264.2283 | 275.5046 | 264.5678 | 255.9895 | 267.2658 | 256.329 | 263.7698 | 275.0461 | 264.1093 | 245.0159 | 256.2922 | 245.3554 | 236.7771 | 248.0535 | 237.1166 | 244.5574 | 255.8337 | 244.8969 | 211.0544 | 222.3308 | 211.3939 | 202.8157 | 214.092 | 203.1552 | 210.596 | 221.8723 | 210.9355 | 205.4489 | 216.7253 | 205.7885 | 275.5046 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 221 | 15.5186 | 21.0341 | 20.1885 | 9.4168 | 9.2248 | 4.762 | 4.8412 | 9.9157 | 12.9948 | 21.4785 | 19.2398 | 9.5 | 4.4597 | 5.1886 | 27.1714 | 15.5387 | 37.7952 | 5.0267 | 38.4249 | 28.0123 | 29.4896 | 21.0057 | 31.2382 | 18.2328 | 40.0911 | 19.0053 | 20.8174 | 5.1827 | 3.472 | 2.7766 | 1.3516 | 1.07 | 6.0402 | 4.3243 | 1.1649 | 1.2305 | 5.9005 | 1.4474 | 5.0149 | 14.9585 | 4.5957 | 15.4852 | 17.5746 | 186.8964 | 196.84 | 186.4771 | 225.1754 | 225.1754 | 224.7561 | 266.0451 | 275.9887 | 186.4771 | 220.8902 | 220.8902 | 220.471 | 211.5957 | 221.5392 | 211.1764 | 270.2003 | 280.1439 | 269.7811 | 260.9057 | 270.8493 | 260.4865 | 268.7753 | 278.7189 | 268.356 | 253.1586 | 263.1022 | 252.7394 | 243.864 | 253.8076 | 243.4448 | 251.7336 | 261.6772 | 251.3144 | 219.7604 | 229.704 | 219.3412 | 210.4659 | 220.4095 | 210.0466 | 218.3354 | 228.279 | 217.9162 | 214.3024 | 224.246 | 213.8831 | 280.1439 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 222 | 14.1308 | 21.1673 | 19.423 | 10.2307 | 11.5918 | 4.3201 | 6.3136 | 10.4363 | 12.4089 | 22.1024 | 20.8006 | 11.0745 | 7.1318 | 5.8161 | 28.996 | 16.1082 | 39.1256 | 4.9182 | 39.9586 | 29.7292 | 31.7987 | 19.2183 | 29.9619 | 22.4338 | 40.0494 | 17.9162 | 21.4381 | 5.0596 | 3.7394 | 1.6646 | 1.0539 | 1.0269 | 5.0331 | 5.1541 | 1.2455 | 1.2608 | 5.0523 | 1.1562 | 5.0548 | 15.9663 | 5.2946 | 14.0604 | 18.6214 | 188.0991 | 199.0106 | 188.3389 | 224.6265 | 224.6265 | 224.8664 | 270.0737 | 280.9851 | 188.3389 | 223.8563 | 223.8563 | 224.0962 | 214.696 | 225.6075 | 214.9358 | 275.7403 | 286.6518 | 275.9801 | 266.58 | 277.4915 | 266.8198 | 275.1296 | 286.0411 | 275.3695 | 258.6518 | 269.5632 | 258.8916 | 249.4915 | 260.4029 | 249.7313 | 258.0411 | 268.9526 | 258.2809 | 223.6114 | 234.5229 | 223.8513 | 214.4511 | 225.3626 | 214.6909 | 223.0007 | 233.9122 | 223.2406 | 222.2313 | 233.1428 | 222.4712 | 286.6518 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 223 | 14.5885 | 17.7267 | 22.0796 | 10.2131 | 11.8349 | 5.2062 | 5.2113 | 9.6563 | 15.2061 | 20.1517 | 20.0308 | 7.7687 | 4.7529 | 4.9517 | 29.4527 | 14.9213 | 43.4406 | 5.0315 | 43.997 | 30.6618 | 29.1674 | 20.7642 | 30.6165 | 18.7179 | 41.1168 | 18.2916 | 21.1339 | 5.1949 | 3.4601 | 1.5108 | 1.0834 | 1.1492 | 4.6076 | 4.7321 | 1.0791 | 1.2495 | 6.3098 | 1.2234 | 5.0468 | 14.3642 | 5.6685 | 17.2303 | 17.7568 | 192.0921 | 201.4095 | 192.7139 | 230.3666 | 230.3666 | 230.9883 | 270.2242 | 279.5416 | 192.7139 | 222.9978 | 222.9978 | 223.6195 | 214.8074 | 224.1247 | 215.4291 | 278.9937 | 288.3111 | 279.6154 | 270.8033 | 280.1207 | 271.425 | 278.5663 | 287.8837 | 279.1881 | 257.8662 | 267.1835 | 258.4879 | 249.6758 | 258.9931 | 250.2975 | 257.4388 | 266.7561 | 258.0605 | 218.9006 | 228.218 | 219.5224 | 210.7102 | 220.0276 | 211.332 | 218.4733 | 227.7906 | 219.095 | 214.4914 | 223.8087 | 215.1131 | 288.3111 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 224 | 14.6216 | 19.7062 | 20.1148 | 10.1993 | 10.5095 | 4.7621 | 4.946 | 10.5635 | 12.7145 | 21.3519 | 18.4572 | 10.4686 | 6.5655 | 4.7018 | 29.4502 | 16.6897 | 40.0446 | 5.3011 | 40.1711 | 30.9759 | 28.951 | 17.602 | 29.9254 | 21.3201 | 40.9745 | 15.2681 | 20.7922 | 5.1338 | 3.4325 | 2.0447 | 1.2743 | 1.1663 | 4.3845 | 6.7476 | 1.3697 | 1.1932 | 5.3263 | 1.4092 | 5.241 | 15.0446 | 4.6108 | 15.2814 | 11.5702 | 181.453 | 191.2566 | 180.8229 | 216.9034 | 216.9034 | 216.2732 | 258.4592 | 268.2628 | 180.8229 | 219.0084 | 219.0084 | 218.3783 | 209.0425 | 218.8461 | 208.4124 | 267.8612 | 277.6648 | 267.231 | 257.8953 | 267.6989 | 257.2651 | 267.0908 | 276.8944 | 266.4607 | 249.006 | 258.8096 | 248.3759 | 239.0401 | 248.8437 | 238.41 | 248.2357 | 258.0393 | 247.6056 | 214.136 | 223.9396 | 213.5059 | 204.1701 | 213.9737 | 203.54 | 213.3657 | 223.1693 | 212.7356 | 210.7656 | 220.5692 | 210.1355 | 277.6648 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 225 | 14.683 | 20.6272 | 21.5786 | 9.7986 | 14.0259 | 4.875 | 5.4594 | 10.0651 | 17.3242 | 21.1615 | 18.1885 | 9.874 | 5.6037 | 4.4509 | 31.6313 | 13.6441 | 38.3013 | 4.9337 | 42.6034 | 31.0494 | 29.5076 | 20.4638 | 29.6839 | 16.7668 | 40.0099 | 14.6439 | 21.2584 | 5.1984 | 3.3478 | 2.7402 | 1.3077 | 1.0176 | 6.1301 | 5.3442 | 1.1784 | 1.247 | 5.3274 | 1.0482 | 5.0522 | 14.4371 | 5.1941 | 14.8963 | 11.7323 | 191.6516 | 201.0365 | 191.7935 | 225.047 | 225.047 | 225.1889 | 266.8153 | 276.2002 | 191.7935 | 221.6643 | 221.6643 | 221.8062 | 211.2076 | 220.5925 | 211.3495 | 273.6382 | 283.0231 | 273.78 | 263.1815 | 272.5663 | 263.3233 | 272.2057 | 281.5906 | 272.3476 | 256.1829 | 265.5678 | 256.3248 | 245.7262 | 255.1111 | 245.8681 | 254.7505 | 264.1354 | 254.8924 | 218.5132 | 227.8981 | 218.6551 | 208.0565 | 217.4414 | 208.1984 | 217.0808 | 226.4657 | 217.2227 | 213.6554 | 223.0403 | 213.7973 | 283.0231 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 226 | 14.0532 | 23.6362 | 20.4771 | 9.8783 | 9.2829 | 5.0902 | 4.2965 | 9.9041 | 16.6083 | 19.864 | 17.9338 | 10.5149 | 4.547 | 5.3797 | 31.1938 | 14.9642 | 38.9261 | 5.3589 | 40.0299 | 30.1194 | 28.1755 | 21.0768 | 33.3323 | 18.7138 | 41.3416 | 13.0814 | 19.9558 | 5.1476 | 3.2166 | 2.3671 | 1.3653 | 1.2708 | 6.0507 | 5.3051 | 1.0668 | 1.2409 | 5.1728 | 2.0132 | 5.0467 | 16.678 | 6.0741 | 15.0391 | 18.7852 | 192.903 | 204.5343 | 193.9304 | 227.3703 | 227.3703 | 228.3976 | 274.2456 | 285.8769 | 193.9304 | 223.6536 | 223.6536 | 224.6809 | 213.5686 | 225.1999 | 214.596 | 274.9879 | 286.6192 | 276.0153 | 264.903 | 276.5343 | 265.9303 | 273.9862 | 285.6175 | 275.0135 | 255.4128 | 267.0441 | 256.4402 | 245.3278 | 256.9591 | 246.3552 | 254.411 | 266.0424 | 255.4384 | 220.7418 | 232.3731 | 221.7692 | 210.6569 | 222.2882 | 211.6843 | 219.7401 | 231.3714 | 220.7675 | 215.9436 | 227.5749 | 216.971 | 286.6192 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 227 | 14.5264 | 20.4652 | 19.2522 | 9.6762 | 10.8913 | 4.9267 | 5.1924 | 9.7167 | 14.7503 | 21.7632 | 19.1111 | 9.0269 | 5.8112 | 5.0783 | 27.8572 | 16.2447 | 39.7191 | 4.8243 | 39.3075 | 27.3842 | 31.1394 | 21.8585 | 28.1919 | 20.9317 | 38.8859 | 14.8907 | 21.1162 | 5.0868 | 3.9771 | 1.4942 | 1.1614 | 1.3762 | 5.5951 | 4.6288 | 1.0252 | 2.0588 | 5.2009 | 1.0846 | 5.0112 | 16.4578 | 4.6541 | 15.0114 | 14.9538 | 185.0836 | 196.5302 | 184.7265 | 217.7439 | 217.7439 | 217.3869 | 266.0889 | 277.5356 | 184.7265 | 216.1033 | 216.1033 | 215.7463 | 207.2557 | 218.7023 | 206.8986 | 268.2257 | 279.6724 | 267.8687 | 259.3781 | 270.8247 | 259.021 | 267.8929 | 279.3396 | 267.5359 | 248.9839 | 260.4306 | 248.6269 | 240.1363 | 251.5829 | 239.7792 | 248.6511 | 260.0978 | 248.2941 | 214.5007 | 225.9474 | 214.1437 | 205.6531 | 217.0997 | 205.296 | 214.1679 | 225.6146 | 213.8109 | 211.1693 | 222.6159 | 210.8122 | 279.6724 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 228 | 13.1902 | 14.8614 | 23.2041 | 9.911 | 11.7669 | 4.9873 | 4.7993 | 10.1458 | 15.3883 | 20.247 | 19.919 | 10.9658 | 5.6287 | 4.6144 | 28.4214 | 13.8495 | 40.4418 | 4.3535 | 41.0226 | 29.2052 | 31.4554 | 21.5985 | 30.3476 | 21.7915 | 42.18 | 16.8886 | 20.7723 | 5.2239 | 3.511 | 1.4729 | 1.1019 | 1.0287 | 6.4587 | 5.3745 | 1.0623 | 1.1503 | 4.9487 | 1.2318 | 5.3519 | 15.4707 | 4.5837 | 14.7204 | 13.6873 | 183.0124 | 193.1311 | 182.2441 | 221.3087 | 221.3087 | 220.5405 | 267.4332 | 277.5519 | 182.2441 | 211.6264 | 211.6264 | 210.8581 | 200.8218 | 210.9406 | 200.0536 | 266.0886 | 276.2074 | 265.3204 | 255.2841 | 265.4029 | 254.5158 | 265.7177 | 275.8364 | 264.9494 | 249.2138 | 259.3326 | 248.4455 | 238.4093 | 248.528 | 237.641 | 248.8428 | 258.9616 | 248.0746 | 212.5448 | 222.6635 | 211.7765 | 201.7402 | 211.859 | 200.972 | 212.1738 | 222.2926 | 211.4055 | 209.3285 | 219.4473 | 208.5603 | 277.5519 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 229 | 15.6188 | 17.5675 | 18.5912 | 9.9405 | 12.6148 | 4.4844 | 5.1302 | 9.7256 | 13.8116 | 21.0973 | 20.2872 | 5.8338 | 5.8343 | 4.1367 | 32.2369 | 16.3552 | 38.2267 | 5.8983 | 42.9367 | 28.462 | 34.1615 | 20.3579 | 27.8271 | 19.6033 | 39.6304 | 15.5952 | 18.5308 | 5.1947 | 3.2023 | 2.5246 | 1.108 | 1.3898 | 6.5182 | 5.6459 | 1.0356 | 1.1377 | 6.4638 | 1.6071 | 5.1927 | 16.4358 | 4.1671 | 16.1979 | 17.5622 | 187.3764 | 198.6195 | 186.3509 | 224.0712 | 224.0712 | 223.0456 | 270.7953 | 282.0384 | 186.3509 | 223.4732 | 223.4732 | 222.4476 | 212.6989 | 223.942 | 211.6734 | 277.8037 | 289.0468 | 276.7782 | 267.0295 | 278.2726 | 266.004 | 276.3872 | 287.6303 | 275.3617 | 256.1106 | 267.3537 | 255.0851 | 245.3364 | 256.5795 | 244.3108 | 254.6941 | 265.9372 | 253.6685 | 219.0722 | 230.3153 | 218.0467 | 208.298 | 219.5411 | 207.2725 | 217.6557 | 228.8988 | 216.6302 | 213.3314 | 224.5745 | 212.3059 | 289.0468 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 230 | 13.9544 | 23.3906 | 20.9003 | 9.7868 | 9.0637 | 4.3251 | 5.9914 | 9.4257 | 14.3284 | 19.474 | 20.7985 | 8.8673 | 5.2679 | 4.877 | 31.1408 | 14.9416 | 38.9381 | 5.1923 | 44.8174 | 31.0947 | 29.942 | 18.0767 | 30.9436 | 21.3518 | 40.2241 | 17.9807 | 18.0055 | 5.0901 | 3.562 | 1.8125 | 1.0727 | 1.1018 | 5.9386 | 5.1335 | 1.1104 | 1.1198 | 6.291 | 1.4963 | 5.2455 | 14.637 | 5.2584 | 15.4298 | 14.3314 | 185.2681 | 194.6597 | 185.281 | 225.4675 | 225.4675 | 225.4804 | 267.5768 | 276.9684 | 185.281 | 220.2571 | 220.2571 | 220.27 | 210.2869 | 219.6784 | 210.2998 | 273.7502 | 283.1417 | 273.7631 | 263.7799 | 273.1714 | 263.7928 | 273.0104 | 282.4019 | 273.0233 | 257.356 | 266.7475 | 257.3689 | 247.3857 | 256.7773 | 247.3986 | 256.6162 | 266.0078 | 256.6291 | 217.7309 | 227.1224 | 217.7438 | 207.7606 | 217.1522 | 207.7735 | 216.9911 | 226.3827 | 217.004 | 213.2918 | 222.6833 | 213.3047 | 283.1417 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 231 | 16.8458 | 18.3432 | 19.6507 | 9.5684 | 14.0032 | 4.6401 | 5.5729 | 9.2826 | 16.0026 | 19.6145 | 21.1173 | 8.7462 | 4.6311 | 5.2191 | 32.5992 | 17.3567 | 39.9452 | 5.1526 | 39.7803 | 30.3731 | 30.3418 | 22.2685 | 31.431 | 16.5615 | 42.7775 | 18.8731 | 20.0288 | 5.0747 | 3.0859 | 1.9726 | 1.3265 | 1.1162 | 6.2322 | 4.6324 | 1.0257 | 1.4452 | 5.446 | 1.1002 | 5.0539 | 13.8007 | 5.5523 | 14.9645 | 13.0746 | 186.9131 | 195.6599 | 187.4115 | 228.5348 | 228.5348 | 229.0332 | 267.4871 | 276.234 | 187.4115 | 220.1985 | 220.1985 | 220.6969 | 210.4501 | 219.197 | 210.9485 | 274.291 | 283.0378 | 274.7894 | 264.5426 | 273.2894 | 265.041 | 273.6449 | 282.3918 | 274.1433 | 250.2731 | 259.0199 | 250.7715 | 240.5247 | 249.2715 | 241.0231 | 249.627 | 258.3738 | 250.1254 | 215.6453 | 224.3922 | 216.1437 | 205.8969 | 214.6438 | 206.3953 | 214.9993 | 223.7461 | 215.4976 | 211.5363 | 220.2831 | 212.0346 | 283.0378 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 232 | 13.7661 | 19.8731 | 18.4707 | 10.0738 | 11.9686 | 5.5411 | 4.8964 | 10.0618 | 14.2022 | 18.1547 | 17.725 | 9.9022 | 4.338 | 4.8432 | 33.1968 | 15.5955 | 41.2591 | 4.8599 | 43.8715 | 26.3684 | 31.5503 | 22.4885 | 32.368 | 17.8659 | 39.1555 | 15.2069 | 20.7851 | 5.461 | 3.7039 | 2.404 | 1.0629 | 1.0876 | 4.5015 | 4.2524 | 1.0171 | 1.0573 | 6.9103 | 2.0275 | 5.2286 | 15.4744 | 4.9376 | 15.0119 | 12.4442 | 182.0896 | 192.3354 | 181.7986 | 215.667 | 215.667 | 215.376 | 265.5772 | 275.823 | 181.7986 | 209.6249 | 209.6249 | 209.3339 | 201.9587 | 212.2044 | 201.6677 | 269.0069 | 279.2526 | 268.7158 | 261.3406 | 271.5864 | 261.0496 | 267.6657 | 277.9115 | 267.3747 | 248.3247 | 258.5704 | 248.0337 | 240.6584 | 250.9042 | 240.3674 | 246.9836 | 257.2293 | 246.6925 | 209.3131 | 219.5588 | 209.022 | 201.6468 | 211.8926 | 201.3558 | 207.9719 | 218.2177 | 207.6809 | 203.1283 | 213.3741 | 202.8373 | 279.2526 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 233 | 15.9957 | 17.8795 | 20.7964 | 10.2243 | 11.4093 | 4.8634 | 4.6361 | 9.9584 | 17.9759 | 20.4622 | 20.7231 | 8.8923 | 4.0581 | 4.3414 | 27.9172 | 14.2121 | 37.7213 | 4.7202 | 42.0423 | 31.3629 | 31.7074 | 18.9343 | 28.4996 | 20.8454 | 39.3806 | 15.5241 | 20.6901 | 5.0391 | 3.2025 | 1.8756 | 1.002 | 1.246 | 4.8536 | 6.605 | 1.2502 | 1.0003 | 5.6653 | 1.3543 | 5.0649 | 14.4987 | 5.0977 | 16.9547 | 17.5365 | 194.7139 | 204.1477 | 194.7466 | 228.9286 | 228.9286 | 228.9613 | 274.0105 | 283.4443 | 194.7466 | 223.9608 | 223.9608 | 223.9935 | 213.7482 | 223.182 | 213.7809 | 272.9889 | 282.4227 | 273.0217 | 262.7763 | 272.2101 | 262.8091 | 272.1152 | 281.549 | 272.148 | 258.285 | 267.7188 | 258.3178 | 248.0724 | 257.5062 | 248.1051 | 257.4113 | 266.8451 | 257.4441 | 220.9629 | 230.3967 | 220.9956 | 210.7503 | 220.1841 | 210.783 | 220.0892 | 229.523 | 220.1219 | 215.527 | 224.9608 | 215.5597 | 283.4443 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 234 | 15.4532 | 21.1681 | 22.2875 | 10.0921 | 7.4669 | 5.2041 | 4.9029 | 10.8131 | 15.3687 | 20.9204 | 19.4851 | 7.8317 | 4.876 | 5.344 | 31.8596 | 15.6081 | 39.3382 | 5.3675 | 40.4367 | 27.501 | 28.9481 | 20.9771 | 29.7222 | 21.4358 | 42.0379 | 13.2903 | 18.1236 | 5.1838 | 3.2063 | 1.9991 | 1.2033 | 1.2295 | 6.6844 | 5.5504 | 1.0004 | 1.1086 | 4.2623 | 1.5289 | 5.4704 | 14.5147 | 5.7419 | 14.6202 | 18.0223 | 189.1282 | 198.1725 | 189.3997 | 226.3328 | 226.3328 | 226.6043 | 272.0878 | 281.1321 | 189.3997 | 221.6646 | 221.6646 | 221.9361 | 210.6593 | 219.7036 | 210.9309 | 277.6284 | 286.6726 | 277.8999 | 266.6232 | 275.6674 | 266.8947 | 276.8325 | 285.8768 | 277.1041 | 254.699 | 263.7432 | 254.9705 | 243.6937 | 252.738 | 243.9653 | 253.9031 | 262.9474 | 254.1746 | 219.6298 | 228.674 | 219.9013 | 208.6245 | 217.6688 | 208.8961 | 218.8339 | 227.8782 | 219.1055 | 215.2964 | 224.3407 | 215.5679 | 286.6726 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 235 | 13.8389 | 22.2977 | 22.6579 | 10.1399 | 13.4877 | 4.437 | 5.0424 | 9.7323 | 17.8636 | 17.5082 | 18.1126 | 7.5714 | 5.4957 | 4.4171 | 30.8604 | 15.2816 | 41.2706 | 5.1755 | 40.5592 | 30.9716 | 29.6707 | 17.8774 | 30.1824 | 20.0964 | 37.6329 | 14.0507 | 19.3264 | 5.0124 | 3.3805 | 1.9474 | 1.3472 | 1.2071 | 5.7744 | 4.8425 | 1.0809 | 1.2537 | 6.1688 | 1.2026 | 5.6845 | 15.7116 | 4.8972 | 14.8175 | 16.1754 | 195.8239 | 205.851 | 195.0366 | 228.1812 | 228.1812 | 227.3939 | 274.3244 | 284.3515 | 195.0366 | 224.3428 | 224.3428 | 223.5555 | 214.933 | 224.9601 | 214.1457 | 276.7261 | 286.7532 | 275.9388 | 267.3163 | 277.3434 | 266.529 | 276.1259 | 286.153 | 275.3386 | 252.7257 | 262.7528 | 251.9384 | 243.3159 | 253.343 | 242.5286 | 252.1255 | 262.1526 | 251.3382 | 217.3419 | 227.369 | 216.5546 | 207.9321 | 217.9592 | 207.1448 | 216.7417 | 226.7688 | 215.9544 | 213.0862 | 223.1133 | 212.2989 | 286.7532 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 236 | 14.1446 | 19.3987 | 19.1784 | 9.9217 | 13.099 | 4.8955 | 5.7705 | 9.3084 | 12.8673 | 22.2144 | 19.7629 | 8.3725 | 4.9092 | 4.2696 | 30.9461 | 17.4109 | 43.4999 | 5.2495 | 42.5817 | 28.9457 | 26.4889 | 23.2019 | 29.736 | 20.3641 | 41.7983 | 18.0061 | 19.6966 | 5.0796 | 3.0375 | 2.1252 | 1.0386 | 1.0512 | 5.4536 | 5.1594 | 1.0301 | 1.2001 | 5.6806 | 1.2469 | 5.2324 | 16.2377 | 4.7385 | 15.1828 | 17.9094 | 186.3761 | 197.3814 | 185.8822 | 226.4838 | 226.4838 | 225.9899 | 266.4704 | 277.4757 | 185.8822 | 224.5084 | 224.5084 | 224.0145 | 214.9465 | 225.9518 | 214.4526 | 280.4777 | 291.483 | 279.9838 | 270.9159 | 281.9212 | 270.4219 | 279.3911 | 290.3964 | 278.8972 | 256.9859 | 267.9912 | 256.4919 | 247.424 | 258.4293 | 246.9301 | 255.8993 | 266.9046 | 255.4054 | 219.6537 | 230.659 | 219.1598 | 210.0918 | 221.0971 | 209.5979 | 218.5671 | 229.5724 | 218.0732 | 214.3793 | 225.3846 | 213.8854 | 291.483 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 237 | 13.0023 | 19.443 | 20.1866 | 9.9793 | 12.8866 | 5.1476 | 4.3348 | 10.247 | 16.7639 | 22.5911 | 21.4253 | 9.7066 | 4.9343 | 5.0924 | 28.1305 | 16.1291 | 37.4106 | 5.7391 | 42.692 | 30.6984 | 27.5885 | 22.2461 | 30.9008 | 17.7863 | 40.3061 | 16.5424 | 20.5297 | 5.0354 | 3.1566 | 1.9814 | 1.0496 | 1.2031 | 6.5174 | 6.2113 | 1.3962 | 1.2012 | 6.6612 | 1.4936 | 5.1606 | 14.9056 | 5.6615 | 16.2249 | 11.5916 | 188.9789 | 198.7238 | 189.4798 | 225.2977 | 225.2977 | 225.7986 | 266.9709 | 276.7159 | 189.4798 | 223.0853 | 223.0853 | 223.5862 | 211.5596 | 221.3046 | 212.0605 | 271.4162 | 281.1611 | 271.9171 | 259.8905 | 269.6355 | 260.3914 | 270.4843 | 280.2292 | 270.9852 | 258.2737 | 268.0186 | 258.7746 | 246.748 | 256.493 | 247.2489 | 257.3418 | 267.0868 | 257.8427 | 221.3208 | 231.0657 | 221.8217 | 209.7951 | 219.5401 | 210.296 | 220.3889 | 230.1338 | 220.8898 | 216.4845 | 226.2295 | 216.9854 | 281.1611 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 238 | 14.7613 | 22.5298 | 20.4147 | 10.3088 | 10.871 | 5.1669 | 5.3826 | 9.8803 | 17.0152 | 21.9022 | 21.6618 | 8.6971 | 4.9561 | 4.6483 | 29.7729 | 15.8011 | 42.6267 | 5.5722 | 40.8832 | 30.8135 | 30.9143 | 20.3966 | 32.4499 | 17.996 | 39.876 | 17.2545 | 20.768 | 5.1196 | 3.1811 | 2.4954 | 1.1816 | 1.0796 | 4.4875 | 4.9643 | 1.0365 | 1.0343 | 5.3925 | 1.1868 | 5.1398 | 16.0077 | 5.6982 | 17.2481 | 13.0535 | 190.642 | 201.5099 | 191.2003 | 227.0044 | 227.0044 | 227.5628 | 271.6308 | 282.4987 | 191.2003 | 223.871 | 223.871 | 224.4294 | 215.4988 | 226.3667 | 216.0572 | 279.6185 | 290.4864 | 280.1769 | 271.2463 | 282.1142 | 271.8047 | 278.3048 | 289.1726 | 278.8631 | 256.7992 | 267.6671 | 257.3576 | 248.427 | 259.2949 | 248.9854 | 255.4855 | 266.3533 | 256.0438 | 221.4882 | 232.3561 | 222.0466 | 213.116 | 223.9839 | 213.6744 | 220.1745 | 231.0424 | 220.7328 | 215.906 | 226.7739 | 216.4643 | 290.4864 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 239 | 14.9159 | 20.1318 | 18.8914 | 10.081 | 8.7931 | 4.5424 | 5.6067 | 9.6975 | 17.5039 | 21.7057 | 20.4199 | 10.8446 | 5.1098 | 5.264 | 27.9573 | 16.2965 | 36.8681 | 5.2773 | 42.086 | 30.1572 | 27.5248 | 22.6351 | 30.6656 | 23.3547 | 36.2666 | 14.0296 | 20.8052 | 5.2317 | 3.3331 | 2.5421 | 1.0759 | 1.1193 | 4.7433 | 6.1202 | 1.2226 | 1.0003 | 5.7472 | 1.6885 | 5.0712 | 15.136 | 5.618 | 17.4581 | 14.9798 | 189.0001 | 199.0648 | 189.5468 | 218.491 | 218.491 | 219.0378 | 272.375 | 282.4398 | 189.5468 | 221.3925 | 221.3925 | 221.9393 | 211.6483 | 221.7131 | 212.1951 | 268.7489 | 278.8136 | 269.2956 | 259.0046 | 269.0694 | 259.5514 | 267.2826 | 277.3474 | 267.8294 | 256.8542 | 266.9189 | 257.4009 | 247.11 | 257.1747 | 247.6567 | 255.3879 | 265.4527 | 255.9347 | 220.0455 | 230.1102 | 220.5922 | 210.3012 | 220.366 | 210.848 | 218.5792 | 228.644 | 219.126 | 215.1109 | 225.1756 | 215.6576 | 282.4398 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 240 | 15.6168 | 18.4814 | 19.8215 | 10.516 | 8.8195 | 5.0605 | 5.9742 | 10.1604 | 15.3687 | 20.2003 | 21.214 | 9.2719 | 7.9692 | 5.0915 | 30.7529 | 14.7555 | 38.7894 | 5.1696 | 39.8207 | 28.1028 | 29.3175 | 17.5821 | 31.7298 | 17.0014 | 41.5907 | 15.0979 | 21.1907 | 5.3085 | 3.1017 | 2.1891 | 1.1715 | 1.0426 | 5.864 | 4.7871 | 1.0881 | 1.3662 | 4.698 | 1.2602 | 5.235 | 14.3715 | 5.9366 | 15.7725 | 16.2416 | 187.3224 | 196.4588 | 188.0239 | 222.8203 | 222.8203 | 223.5218 | 261.7624 | 270.8989 | 188.0239 | 216.0108 | 216.0108 | 216.7124 | 206.4023 | 215.5387 | 207.1038 | 272.3189 | 281.4553 | 273.0204 | 262.7103 | 271.8468 | 263.4119 | 271.3012 | 280.4377 | 272.0028 | 251.8692 | 261.0056 | 252.5707 | 242.2606 | 251.3971 | 242.9622 | 250.8515 | 259.988 | 251.5531 | 217.218 | 226.3545 | 217.9196 | 207.6095 | 216.746 | 208.311 | 216.2004 | 225.3369 | 216.902 | 215.6813 | 224.8177 | 216.3828 | 281.4553 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 241 | 16.4191 | 19.1979 | 22.9086 | 10.136 | 8.8885 | 4.6988 | 5.1032 | 10.074 | 16.2714 | 22.1777 | 19.9695 | 10.8432 | 5.2835 | 4.6414 | 29.1042 | 17.1036 | 40.6872 | 5.0754 | 43.8857 | 30.3228 | 31.1752 | 17.2796 | 30.8493 | 20.3747 | 40.8957 | 16.7718 | 20.2909 | 5.4348 | 3.5128 | 1.8623 | 1.0314 | 1.0092 | 6.3611 | 5.6229 | 1.3238 | 1.0899 | 4.5622 | 1.1953 | 5.0141 | 15.3605 | 4.4563 | 14.9924 | 13.9584 | 188.1085 | 198.4549 | 187.5507 | 225.4851 | 225.4851 | 224.9273 | 267.4964 | 277.8429 | 187.5507 | 223.0126 | 223.0126 | 222.4548 | 212.0378 | 222.3842 | 211.48 | 274.2948 | 284.6412 | 273.737 | 263.32 | 273.6664 | 262.7622 | 273.464 | 283.8104 | 272.9061 | 259.2323 | 269.5787 | 258.6745 | 248.2575 | 258.6039 | 247.6997 | 258.4015 | 268.7479 | 257.8437 | 220.422 | 230.7684 | 219.8642 | 209.4472 | 219.7936 | 208.8894 | 219.5912 | 229.9376 | 219.0333 | 215.493 | 225.8394 | 214.9352 | 284.6412 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 242 | 15.4752 | 19.0684 | 20.4459 | 10.4727 | 10.6194 | 5.1407 | 5.0147 | 9.6034 | 16.0318 | 21.1779 | 16.7398 | 10.3631 | 4.7322 | 3.9507 | 30.3268 | 16.9983 | 41.4194 | 5.4347 | 42.086 | 29.3613 | 28.8634 | 21.5039 | 27.0566 | 19.5049 | 37.0187 | 16.8415 | 20.5003 | 5.0392 | 3.078 | 1.7532 | 1.1962 | 1.1346 | 5.1974 | 6.5386 | 1.0436 | 1.1547 | 5.1227 | 1.1016 | 5.0928 | 13.3724 | 6.3382 | 14.748 | 13.2275 | 185.5995 | 193.879 | 186.8449 | 218.9594 | 218.9594 | 220.2048 | 262.0281 | 270.3076 | 186.8449 | 218.3581 | 218.3581 | 219.6035 | 207.7567 | 216.0362 | 209.0021 | 268.6016 | 276.8812 | 269.847 | 258.0002 | 266.2797 | 259.2456 | 268.0446 | 276.3241 | 269.29 | 249.3046 | 257.5841 | 250.55 | 238.7031 | 246.9827 | 239.9485 | 248.7475 | 257.0271 | 249.9929 | 212.6533 | 220.9328 | 213.8987 | 202.0518 | 210.3313 | 203.2972 | 212.0962 | 220.3757 | 213.3416 | 207.2273 | 215.5068 | 208.4727 | 276.8812 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 243 | 14.1537 | 19.9329 | 19.6547 | 9.8202 | 9.306 | 5.7861 | 4.8889 | 10.3597 | 14.4292 | 20.4458 | 20.7314 | 10.8193 | 5.2626 | 4.4475 | 30.8249 | 16.3785 | 39.5731 | 4.7254 | 42.8723 | 31.3233 | 28.885 | 18.8633 | 28.2641 | 19.6646 | 40.2534 | 13.9529 | 20.0262 | 5.0756 | 3.1883 | 2.0619 | 1.0559 | 1.2652 | 5.074 | 6.4335 | 1.0406 | 1.0248 | 4.6 | 1.74 | 5.0139 | 17.1521 | 4.4085 | 15.2577 | 18.6811 | 187.2233 | 199.3615 | 186.6179 | 221.4033 | 221.4033 | 220.7979 | 262.8741 | 275.0123 | 186.6179 | 222.9775 | 222.9775 | 222.3721 | 212.7352 | 224.8733 | 212.1298 | 274.669 | 286.8072 | 274.0636 | 264.4267 | 276.5649 | 263.8213 | 273.6629 | 285.8011 | 273.0575 | 257.9626 | 270.1007 | 257.3572 | 247.7203 | 259.8584 | 247.1149 | 256.9565 | 269.0947 | 256.3511 | 219.8157 | 231.9539 | 219.2103 | 209.5734 | 221.7116 | 208.968 | 218.8097 | 230.9478 | 218.2043 | 215.5304 | 227.6686 | 214.925 | 286.8072 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 244 | 16.7214 | 22.3337 | 23.0304 | 9.9782 | 10.9929 | 4.9593 | 6.2502 | 10.2363 | 14.9405 | 18.6094 | 18.0567 | 9.5912 | 4.2493 | 5.4082 | 31.6887 | 13.8801 | 38.7312 | 4.7139 | 39.8775 | 29.653 | 32.7129 | 19.8621 | 32.1019 | 21.5389 | 38.7933 | 17.4915 | 21.0286 | 5.1002 | 3.0769 | 1.9541 | 1.2243 | 1.073 | 5.3094 | 5.0542 | 1.2157 | 1.8522 | 5.6419 | 1.219 | 5.2365 | 18.5065 | 5.4903 | 15.3843 | 15.4977 | 196.8824 | 210.1525 | 197.1363 | 232.1387 | 232.1387 | 232.3925 | 282.0697 | 295.3398 | 197.1363 | 225.01 | 225.01 | 225.2638 | 215.7194 | 228.9895 | 215.9732 | 278.1306 | 291.4006 | 278.3844 | 268.84 | 282.11 | 269.0938 | 277.4007 | 290.6708 | 277.6546 | 257.1794 | 270.4495 | 257.4332 | 247.8888 | 261.1589 | 248.1427 | 256.4496 | 269.7197 | 256.7034 | 222.0158 | 235.2859 | 222.2696 | 212.7252 | 225.9953 | 212.979 | 221.286 | 234.556 | 221.5398 | 218.0524 | 231.3225 | 218.3062 | 295.3398 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 245 | 17.5773 | 21.1957 | 18.5233 | 9.7483 | 10.4269 | 5.1459 | 6.4141 | 9.5979 | 12.4559 | 19.9117 | 18.1508 | 7.6942 | 7.2991 | 3.7475 | 32.564 | 15.3087 | 36.6531 | 5.7135 | 44.6247 | 28.7564 | 29.2681 | 21.4825 | 25.603 | 22.8439 | 37.6182 | 15.6343 | 20.2432 | 5.0789 | 3.4064 | 1.6304 | 1.2268 | 1.221 | 5.9378 | 6.2141 | 1.1495 | 1.1788 | 6.2225 | 1.4346 | 5.0542 | 14.3885 | 5.149 | 14.3093 | 13.2471 | 186.0764 | 195.4107 | 186.1712 | 219.0858 | 219.0858 | 219.1806 | 265.0307 | 274.365 | 186.1712 | 218.9845 | 218.9845 | 219.0794 | 208.0536 | 217.3879 | 208.1484 | 270.7726 | 280.1069 | 270.8674 | 259.8417 | 269.176 | 259.9365 | 270.369 | 279.7033 | 270.4638 | 253.8744 | 263.2087 | 253.9692 | 242.9434 | 252.2777 | 243.0382 | 253.4708 | 262.8051 | 253.5656 | 214.9632 | 224.2975 | 215.058 | 204.0323 | 213.3666 | 204.1271 | 214.5596 | 223.8939 | 214.6544 | 211.4074 | 220.7417 | 211.5022 | 280.1069 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 246 | 13.9183 | 22.7068 | 20.8404 | 10.2529 | 8.4621 | 5.1707 | 4.7078 | 10.3856 | 15.6899 | 19.6169 | 19.4782 | 10.9243 | 6.8618 | 4.3783 | 28.2934 | 15.2526 | 37.8911 | 4.974 | 43.7107 | 27.7224 | 27.2617 | 18.8661 | 29.6472 | 17.512 | 40.7851 | 13.8011 | 20.793 | 5.082 | 3.4479 | 1.2419 | 1.2099 | 1.4277 | 4.9217 | 5.292 | 1.0039 | 1.3636 | 5.3407 | 1.2382 | 5.0924 | 16.0267 | 4.4941 | 15.2869 | 19.3855 | 191.8524 | 202.7867 | 191.2541 | 225.6455 | 225.6455 | 225.0473 | 264.3464 | 275.2807 | 191.2541 | 219.2033 | 219.2033 | 218.605 | 210.4173 | 221.3516 | 209.8191 | 270.4209 | 281.3552 | 269.8227 | 261.6349 | 272.5692 | 261.0367 | 270.3889 | 281.3232 | 269.7906 | 258.8714 | 269.8057 | 258.2732 | 250.0854 | 261.0198 | 249.4872 | 258.8394 | 269.7737 | 258.2412 | 220.1348 | 231.0691 | 219.5365 | 211.3488 | 222.2831 | 210.7506 | 220.1027 | 231.0371 | 219.5045 | 217.8389 | 228.7733 | 217.2407 | 281.3552 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 247 | 14.6823 | 22.2351 | 21.261 | 9.1965 | 11.8782 | 4.6696 | 5.6084 | 9.8109 | 13.2016 | 19.2227 | 18.3896 | 9.5779 | 5.4657 | 4.6904 | 29.5609 | 14.3226 | 42.5601 | 5.0711 | 43.7133 | 30.9857 | 29.8435 | 20.2315 | 26.9386 | 19.254 | 36.8244 | 15.1555 | 17.9699 | 5.0726 | 3.2588 | 1.3152 | 1.3268 | 1.0352 | 5.0721 | 6.2329 | 1.0681 | 1.2499 | 4.825 | 1.6312 | 5.3827 | 17.6913 | 5.3809 | 15.9031 | 15.4293 | 187.308 | 199.6166 | 187.3062 | 221.318 | 221.318 | 221.3162 | 265.6057 | 277.9143 | 187.3062 | 221.9826 | 221.9826 | 221.9808 | 211.7129 | 224.0216 | 211.7112 | 275.5164 | 287.825 | 275.5146 | 265.2467 | 277.5553 | 265.2449 | 275.5279 | 287.8366 | 275.5261 | 256.6866 | 268.9952 | 256.6848 | 246.4169 | 258.7255 | 246.4151 | 256.6981 | 269.0068 | 256.6964 | 218.0444 | 230.3531 | 218.0426 | 207.7747 | 220.0834 | 207.7729 | 218.056 | 230.3646 | 218.0542 | 214.8096 | 227.1182 | 214.8078 | 287.8366 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
[11 empty] | 248 | 17.3947 | 19.031 | 20.5643 | 9.79 | 11.5968 | 4.5845 | 5.7815 | 10.044 | 16.7629 | 18.8505 | 21.2002 | 11.5383 | 4.7956 | 4.8441 | 26.0597 | 15.1889 | 39.0064 | 4.7022 | 39.1032 | 29.296 | 30.717 | 19.2078 | 30.9712 | 19.6747 | 37.8549 | 15.0239 | 18.934 | 5.0974 | 3.6173 | 1.5516 | 1.1177 | 1.4438 | 6.9928 | 4.5532 | 1.0101 | 1.0937 | 5.8447 | 1.2063 | 5.0697 | 16.1887 | 5.4796 | 14.5907 | 16.059 | 190.9039 | 202.0229 | 191.3138 | 224.8487 | 224.8487 | 225.2586 | 272.5405 | 283.6595 | 191.3138 | 220.094 | 220.094 | 220.504 | 209.9919 | 221.1109 | 210.4019 | 270.5901 | 281.7091 | 271 | 260.488 | 271.607 | 260.8979 | 270.1562 | 281.2752 | 270.5661 | 256.1656 | 267.2846 | 256.5755 | 246.0635 | 257.1825 | 246.4734 | 255.7316 | 266.8506 | 256.1415 | 221.7646 | 232.8836 | 222.1745 | 211.6625 | 222.7815 | 212.0724 | 221.3307 | 232.4497 | 221.7406 | 217.5534 | 228.6724 | 217.9633 | 283.6595 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 249 | 13.9831 | 16.448 | 22.3996 | 9.7222 | 12.1921 | 4.7061 | 4.4552 | 9.9418 | 13.8692 | 20.9727 | 19.4488 | 9.9436 | 4.9224 | 4.7717 | 29.705 | 16.2359 | 41.2104 | 4.4291 | 39.8328 | 27.1578 | 29.2134 | 16.9891 | 27.4431 | 22.8176 | 40.5311 | 15.094 | 20.0445 | 5.1376 | 3.067 | 1.5902 | 1.1213 | 1.1246 | 5.6709 | 5.8757 | 1.0637 | 1.0584 | 6.0896 | 1.2001 | 5.3042 | 14.7964 | 4.9018 | 15.7841 | 16.8465 | 186.6551 | 196.1472 | 186.2527 | 222.2357 | 222.2357 | 221.8333 | 263.0737 | 272.5659 | 186.2527 | 218.6979 | 218.6979 | 218.2955 | 208.2759 | 217.768 | 207.8735 | 273.873 | 283.3651 | 273.4706 | 263.4509 | 272.9431 | 263.0485 | 273.404 | 282.8962 | 273.0017 | 252.7339 | 262.2261 | 252.3315 | 242.3118 | 251.804 | 241.9095 | 252.265 | 261.7571 | 251.8626 | 217.3301 | 226.8223 | 216.9278 | 206.9081 | 216.4003 | 206.5057 | 216.8612 | 226.3534 | 216.4589 | 213.9217 | 223.4138 | 213.5193 | 283.3651 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 250 | 15.6634 | 17.4039 | 20.1376 | 10.4228 | 11.3909 | 4.7514 | 4.2541 | 10.053 | 14.8783 | 19.7594 | 19.6582 | 8.8733 | 7.0598 | 3.691 | 29.511 | 16.0919 | 40.6512 | 5.089 | 39.7139 | 29.9303 | 28.6405 | 21.2637 | 30.4535 | 21.8096 | 40.425 | 17.5878 | 21.1324 | 5.6247 | 3.1536 | 1.1642 | 1.1512 | 1.1345 | 4.5005 | 6.2269 | 1.194 | 1.1728 | 5.2416 | 1.056 | 5.1214 | 14.7845 | 4.6047 | 14.3698 | 16.3598 | 185.3306 | 194.9937 | 184.8139 | 222.2111 | 222.2111 | 221.6944 | 266.3654 | 276.0285 | 184.8139 | 216.2657 | 216.2657 | 215.749 | 206.6728 | 216.336 | 206.1562 | 268.8422 | 278.5053 | 268.3255 | 259.2493 | 268.9124 | 258.7327 | 268.8292 | 278.4923 | 268.3126 | 247.2672 | 256.9303 | 246.7505 | 237.6743 | 247.3374 | 237.1577 | 247.2542 | 256.9173 | 246.7376 | 212.6422 | 222.3053 | 212.1256 | 203.0494 | 212.7125 | 202.5327 | 212.6293 | 222.2924 | 212.1126 | 209.5128 | 219.1759 | 208.9961 | 278.5053 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 251 | 17.3011 | 18.9882 | 19.2766 | 9.8957 | 8.1082 | 4.9981 | 4.4347 | 9.7813 | 17.7055 | 20.8903 | 20.7286 | 7.81 | 7.8634 | 5.5002 | 28.9402 | 14.6057 | 38.1007 | 5.1677 | 39.6489 | 29.1619 | 28.4843 | 20.2011 | 30.313 | 21.1094 | 39.5916 | 15.1711 | 19.3279 | 5.204 | 3.1335 | 2.5026 | 1.3075 | 1.0646 | 4.9668 | 6.2694 | 1.0596 | 1.654 | 4.8393 | 1.2997 | 5.0357 | 15.5373 | 4.8166 | 15.2789 | 15.8895 | 186.1103 | 196.612 | 185.8912 | 221.5451 | 221.5451 | 221.326 | 266.8902 | 277.3919 | 185.8912 | 216.2374 | 216.2374 | 216.0183 | 206.0658 | 216.5675 | 205.8467 | 268.5769 | 279.0785 | 268.3578 | 258.4052 | 268.9069 | 258.1861 | 267.3817 | 277.8834 | 267.1626 | 248.9949 | 259.4966 | 248.7759 | 238.8233 | 249.325 | 238.6042 | 247.7998 | 258.3014 | 247.5807 | 214.5137 | 225.0153 | 214.2946 | 204.342 | 214.8437 | 204.1229 | 213.3185 | 223.8202 | 213.0994 | 213.1768 | 223.6785 | 212.9578 | 279.0785 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 252 | 15.4002 | 15.6377 | 20.9123 | 9.61 | 11.5256 | 5.1405 | 4.6702 | 10.705 | 14.5173 | 21.5074 | 19.3958 | 10.9818 | 7.4378 | 4.3713 | 30.2855 | 14.2523 | 39.3365 | 5.4928 | 42.0699 | 27.6098 | 29.2702 | 20.4853 | 29.624 | 17.9948 | 40.5793 | 13.9057 | 21.45 | 5.1649 | 3.2275 | 2.8601 | 1.1433 | 1.0937 | 4.3438 | 4.7239 | 1.1771 | 1.0283 | 6.5224 | 1.5013 | 5.2321 | 14.125 | 5.1511 | 15.7007 | 14.5352 | 184.3336 | 193.2265 | 184.2527 | 217.3686 | 217.3686 | 217.2877 | 260.2579 | 269.1508 | 184.2527 | 214.5958 | 214.5958 | 214.5149 | 206.6219 | 215.5148 | 206.5409 | 270.144 | 279.0369 | 270.0631 | 262.1701 | 271.063 | 262.0891 | 268.4273 | 277.3202 | 268.3463 | 253.5738 | 262.4667 | 253.4929 | 245.5998 | 254.4927 | 245.5189 | 251.857 | 260.7499 | 251.7761 | 216.9966 | 225.8895 | 216.9157 | 209.0227 | 217.9156 | 208.9417 | 215.2799 | 224.1728 | 215.1989 | 213.2037 | 222.0966 | 213.1228 | 279.0369 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 253 | 17.3798 | 17.4966 | 21.8157 | 9.7556 | 12.7811 | 4.9434 | 5.1583 | 10.0661 | 12.9517 | 22.5542 | 19.6617 | 11.1992 | 7.6314 | 4.4703 | 32.1481 | 15.9609 | 38.032 | 5.2421 | 44.1402 | 30.1457 | 32.7268 | 19.184 | 26.902 | 19.6066 | 40.1211 | 16.4821 | 19.5539 | 5.0312 | 3.8184 | 1.8216 | 1.2479 | 1.5148 | 4.5192 | 4.7515 | 1.286 | 1.0038 | 5.7212 | 1.2509 | 5.2887 | 17.9249 | 4.8297 | 17.9196 | 17.9897 | 191.6329 | 204.269 | 191.1739 | 228.6821 | 228.6821 | 228.2231 | 270.4984 | 283.1346 | 191.1739 | 229.6095 | 229.6095 | 229.1505 | 221.8536 | 234.4898 | 221.3946 | 282.1944 | 294.8305 | 281.7354 | 274.4385 | 287.0747 | 273.9795 | 281.6208 | 294.2569 | 281.1618 | 267.3537 | 279.9899 | 266.8947 | 259.5978 | 272.234 | 259.1388 | 266.7801 | 279.4163 | 266.3211 | 228.4556 | 241.0917 | 227.9966 | 220.6997 | 233.3358 | 220.2407 | 227.8819 | 240.5181 | 227.4229 | 225.8919 | 238.5281 | 225.4329 | 294.8305 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 254 | 15.6139 | 21.8482 | 18.6156 | 10.2968 | 12.121 | 4.9823 | 5.1738 | 10.6231 | 12.9611 | 21.9285 | 18.4531 | 11.6588 | 5.2292 | 5.553 | 32.5507 | 17.2869 | 38.2467 | 4.5919 | 38.7559 | 28.4777 | 28.9406 | 21.4869 | 25.9216 | 20.4652 | 41.9408 | 17.5541 | 19.1847 | 5.008 | 3.1398 | 2.0177 | 1.0938 | 1.0509 | 6.4727 | 5.8641 | 1.1363 | 1.3801 | 4.9133 | 1.8542 | 5.0577 | 15.4575 | 4.3266 | 14.7416 | 11.8213 | 184.6616 | 195.0613 | 183.9305 | 224.9718 | 224.9718 | 224.2407 | 262.2912 | 272.691 | 183.9305 | 222.2265 | 222.2265 | 221.4955 | 210.9407 | 221.3404 | 210.2096 | 273.8601 | 284.2598 | 273.129 | 262.5742 | 272.9739 | 261.8431 | 272.9362 | 283.3359 | 272.2051 | 253.4774 | 263.8772 | 252.7463 | 242.1916 | 252.5913 | 241.4605 | 252.5535 | 262.9533 | 251.8225 | 219.3134 | 229.7132 | 218.5823 | 208.0276 | 218.4273 | 207.2965 | 218.3895 | 228.7893 | 217.6585 | 216.4322 | 226.8319 | 215.7011 | 284.2598 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 255 | 15.3903 | 19.9401 | 20.0872 | 10.4402 | 8.0154 | 5.4247 | 4.1425 | 9.6155 | 15.4443 | 23.7542 | 20.7362 | 10.7131 | 5.0858 | 4.4667 | 28.4499 | 15.2331 | 40.0942 | 4.6529 | 42.4902 | 29.1637 | 31.0664 | 22.2819 | 30.1774 | 18.5537 | 40.4488 | 15.8715 | 20.1996 | 5.092 | 3.5979 | 2.6744 | 1.0962 | 1.0265 | 5.919 | 6.3188 | 1.2334 | 1.1019 | 4.7622 | 1.9759 | 5.2044 | 16.2361 | 5.3538 | 16.5952 | 15.6143 | 187.425 | 198.4567 | 187.5744 | 223.5457 | 223.5457 | 223.6951 | 269.3049 | 280.3365 | 187.5744 | 222.6066 | 222.6066 | 222.756 | 211.3953 | 222.4269 | 211.5446 | 276.18 | 287.2117 | 276.3294 | 264.9687 | 276.0003 | 265.118 | 274.6018 | 285.6335 | 274.7511 | 260.8392 | 271.8708 | 260.9885 | 249.6278 | 260.6595 | 249.7772 | 259.261 | 270.2926 | 259.4103 | 223.0019 | 234.0335 | 223.1512 | 211.7905 | 222.8222 | 211.9399 | 221.4237 | 232.4553 | 221.573 | 217.6333 | 228.665 | 217.7827 | 287.2117 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 256 | 17.2329 | 20.9786 | 20.9605 | 10.9386 | 11.0824 | 5.5639 | 5.101 | 9.9782 | 16.5516 | 23.2776 | 17.2146 | 9.8957 | 4.7919 | 4.4979 | 30.5453 | 15.0041 | 40.9008 | 5.2219 | 41.5032 | 30.326 | 29.5544 | 21.4181 | 29.5675 | 22.514 | 40.1498 | 14.3564 | 18.7763 | 5.4565 | 3.1252 | 1.4723 | 1.0239 | 1.0405 | 5.6238 | 5.0953 | 1.1684 | 1.5495 | 5.0883 | 1.0061 | 5.1055 | 14.4053 | 5.9734 | 14.9162 | 13.938 | 190.6551 | 199.9549 | 191.523 | 226.385 | 226.385 | 227.2529 | 274.9327 | 284.2325 | 191.523 | 225.4071 | 225.4071 | 226.275 | 215.7285 | 225.0283 | 216.5964 | 277.3193 | 286.6192 | 278.1873 | 267.6408 | 276.9406 | 268.5087 | 276.871 | 286.1708 | 277.7389 | 257.2721 | 266.5719 | 258.14 | 247.5935 | 256.8933 | 248.4614 | 256.8237 | 266.1235 | 257.6916 | 220.9908 | 230.2907 | 221.8588 | 211.3122 | 220.6121 | 212.1802 | 220.5425 | 229.8423 | 221.4104 | 216.0287 | 225.3285 | 216.8966 | 286.6192 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 257 | 13.7067 | 20.0985 | 20.3257 | 10.7361 | 9.2279 | 4.6124 | 4.6411 | 10.1964 | 14.5863 | 22.6333 | 18.593 | 6.5278 | 4.6574 | 5.6573 | 32.91 | 16.5422 | 40.2788 | 5.499 | 41.9232 | 28.5641 | 29.9854 | 19.138 | 31.3169 | 21.9945 | 38.3237 | 16.2673 | 19.3094 | 5.2412 | 3.1418 | 2.7796 | 1.1332 | 1.606 | 5.7907 | 4.9233 | 1.183 | 2.2456 | 6.2568 | 1.029 | 5.1466 | 16.9542 | 4.4924 | 14.1087 | 12.513 | 180.6372 | 192.4448 | 179.9829 | 215.9188 | 215.9188 | 215.2646 | 263.7627 | 275.5704 | 179.9829 | 217.2608 | 217.2608 | 216.6065 | 208.1527 | 219.9603 | 207.4984 | 272.3193 | 284.127 | 271.6651 | 263.2112 | 275.0189 | 262.557 | 270.6729 | 282.4805 | 270.0187 | 247.5815 | 259.3891 | 246.9272 | 238.4734 | 250.281 | 237.8192 | 245.9351 | 257.7427 | 245.2808 | 211.1572 | 222.9649 | 210.503 | 202.0492 | 213.8568 | 201.3949 | 209.5108 | 221.3185 | 208.8566 | 205.9435 | 217.7511 | 205.2893 | 284.127 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 258 | 14.4153 | 17.821 | 23.1336 | 9.9561 | 13.6699 | 4.6474 | 4.1569 | 9.8251 | 14.4042 | 20.5662 | 20.842 | 11.2017 | 6.2338 | 3.6554 | 27.8923 | 14.2321 | 40.73 | 4.4729 | 40.6348 | 28.1933 | 28.4565 | 22.4536 | 29.5435 | 20.6979 | 38.6984 | 15.5475 | 18.723 | 5.1119 | 3.4225 | 1.5811 | 1.0087 | 1.2871 | 5.9439 | 5.7791 | 1.3077 | 1.1096 | 5.2453 | 1.1796 | 5.1433 | 16.3776 | 5.3664 | 16.7007 | 14.3351 | 187.4968 | 198.7311 | 187.7199 | 223.0198 | 223.0198 | 223.2429 | 269.9254 | 281.1597 | 187.7199 | 218.9424 | 218.9424 | 219.1655 | 208.5065 | 219.7408 | 208.7296 | 274.5156 | 285.7499 | 274.7387 | 264.0797 | 275.314 | 264.3027 | 273.9432 | 285.1774 | 274.1662 | 257.7299 | 268.9641 | 257.9529 | 247.2939 | 258.5282 | 247.517 | 257.1574 | 268.3917 | 257.3805 | 221.568 | 232.8022 | 221.791 | 211.132 | 222.3663 | 211.3551 | 220.9955 | 232.2298 | 221.2186 | 217.8774 | 229.1117 | 218.1005 | 285.7499 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 259 | 15.3153 | 15.5629 | 18.8592 | 10.3233 | 10.0693 | 4.4252 | 6.1355 | 9.9761 | 15.0572 | 21.1033 | 19.77 | 8.8174 | 4.9926 | 5.2632 | 29.8441 | 14.4614 | 36.4035 | 5.2078 | 42.9837 | 30.2428 | 33.6844 | 20.8887 | 27.0199 | 18.1816 | 39.2649 | 14.3777 | 20.3795 | 5.0575 | 3.4174 | 1.8787 | 1.4836 | 1.0722 | 5.4149 | 4.64 | 1.0475 | 1.2019 | 4.7882 | 1.3453 | 5.1762 | 16.8693 | 4.7408 | 14.7699 | 16.5765 | 181.0641 | 192.7572 | 180.6287 | 214.3271 | 214.3271 | 213.8917 | 260.4591 | 272.1522 | 180.6287 | 213.3135 | 213.3135 | 212.8781 | 204.3308 | 216.0239 | 203.8954 | 263.102 | 274.7951 | 262.6666 | 254.1193 | 265.8124 | 253.6839 | 262.7068 | 274.3999 | 262.2714 | 248.6554 | 260.3485 | 248.22 | 239.6727 | 251.3658 | 239.2373 | 248.2602 | 259.9533 | 247.8248 | 210.8795 | 222.5726 | 210.4441 | 201.8968 | 213.5899 | 201.4614 | 210.4843 | 222.1774 | 210.0489 | 207.0573 | 218.7504 | 206.6219 | 274.7951 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 260 | 16.0856 | 21.0811 | 20.7259 | 10.4409 | 10.7878 | 5.16 | 5.0934 | 9.6936 | 13.7856 | 20.9014 | 19.9944 | 10.2403 | 4.7664 | 5.6825 | 32.2728 | 15.5767 | 42.1671 | 4.5304 | 40.8603 | 28.4185 | 31.185 | 18.6331 | 28.7761 | 18.0549 | 39.6371 | 14.1322 | 19.3115 | 5.1877 | 3.4202 | 2.454 | 1.0093 | 1.302 | 4.7503 | 6.3507 | 1.1714 | 1.2479 | 4.8372 | 1.2345 | 5.1955 | 16.738 | 5.0039 | 17.1025 | 16.6117 | 190.6672 | 202.2098 | 190.4757 | 225.125 | 225.125 | 224.9335 | 268.0049 | 279.5475 | 190.4757 | 224.9209 | 224.9209 | 224.7293 | 215.1218 | 226.6644 | 214.9302 | 283.9679 | 295.5105 | 283.7763 | 274.1688 | 285.7114 | 273.9773 | 282.5231 | 294.0657 | 282.3316 | 260.6286 | 272.1712 | 260.4371 | 250.8296 | 262.3721 | 250.638 | 259.1839 | 270.7264 | 258.9923 | 224.2987 | 235.8412 | 224.1071 | 214.4996 | 226.0422 | 214.308 | 222.8539 | 234.3965 | 222.6624 | 220.1645 | 231.7071 | 219.973 | 295.5105 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 261 | 18.7651 | 19.5336 | 20.8502 | 9.7978 | 7.2875 | 4.7859 | 5.6624 | 9.5065 | 15.51 | 22.2494 | 19.327 | 8.8915 | 4.8733 | 4.5334 | 27.1265 | 15.284 | 42.6083 | 5.4348 | 43.5857 | 28.0607 | 27.5287 | 23.739 | 30.6211 | 17.4839 | 38.1238 | 16.326 | 18.9695 | 5.1592 | 3.1582 | 1.9848 | 1.1641 | 1.1007 | 5.3026 | 5.5175 | 1.204 | 1.0018 | 5.5245 | 1.1878 | 5.1323 | 17.294 | 5.0805 | 14.7616 | 19.235 | 189.5358 | 201.6975 | 189.484 | 225.016 | 225.016 | 224.9643 | 269.9389 | 282.1006 | 189.484 | 222.6352 | 222.6352 | 222.5835 | 212.9157 | 225.0775 | 212.864 | 276.6698 | 288.8315 | 276.6181 | 266.9503 | 279.112 | 266.8985 | 275.8491 | 288.0108 | 275.7973 | 259.4122 | 271.574 | 259.3605 | 249.6927 | 261.8545 | 249.641 | 258.5915 | 270.7532 | 258.5398 | 221.2614 | 233.4231 | 221.2096 | 211.5418 | 223.7036 | 211.4901 | 220.4406 | 232.6024 | 220.3889 | 216.0951 | 228.2568 | 216.0434 | 288.8315 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 262 | 15.5173 | 18.6163 | 19.7447 | 10.2308 | 10.2399 | 5.3683 | 5.1485 | 10.0783 | 18.268 | 19.1757 | 21.0744 | 10.7152 | 7.6182 | 4.1932 | 30.3724 | 14.3162 | 41.5735 | 4.6822 | 43.4872 | 31.6919 | 34.0066 | 21.9073 | 29.3897 | 20.2348 | 39.3978 | 16.3688 | 20.3877 | 5.1197 | 3.6325 | 1.9495 | 1.1521 | 1.0374 | 4.9165 | 4.3251 | 1.325 | 1.1889 | 5.6646 | 1.6879 | 5.0499 | 15.3183 | 4.7569 | 14.7857 | 14.7904 | 187.3337 | 197.6021 | 187.0407 | 222.7126 | 222.7126 | 222.4196 | 272.4844 | 282.7528 | 187.0407 | 215.8112 | 215.8112 | 215.5183 | 207.607 | 217.8755 | 207.3141 | 271.5755 | 281.8439 | 271.2825 | 263.3713 | 273.6397 | 263.0784 | 270.778 | 281.0465 | 270.4851 | 253.8321 | 264.1005 | 253.5391 | 245.6279 | 255.8963 | 245.335 | 253.0346 | 263.303 | 252.7417 | 215.027 | 225.2954 | 214.7341 | 206.8228 | 217.0913 | 206.5299 | 214.2295 | 224.498 | 213.9366 | 212.6067 | 222.8751 | 212.3137 | 282.7528 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 263 | 17.4688 | 20.99 | 20.561 | 10.3005 | 10.912 | 5.2751 | 5.4576 | 10.5734 | 13.4452 | 18.4952 | 20.457 | 7.6723 | 4.1005 | 4.8644 | 30.0681 | 14.7654 | 40.0585 | 4.8208 | 38.1371 | 28.6895 | 28.1463 | 22.6494 | 31.1422 | 19.0194 | 40.0924 | 14.8895 | 19.9765 | 5.1193 | 3.3892 | 1.7921 | 1.0211 | 1.6065 | 5.4943 | 4.6087 | 1.05 | 1.8006 | 5.4606 | 1.2452 | 5.1291 | 16.3903 | 4.2517 | 16.0702 | 16.5996 | 192.4185 | 203.6797 | 191.5411 | 227.4239 | 227.4239 | 226.5464 | 273.3993 | 284.6605 | 191.5411 | 222.739 | 222.739 | 221.8616 | 214.2425 | 225.5037 | 213.3651 | 278.3761 | 289.6373 | 277.4987 | 269.8797 | 281.1408 | 269.0022 | 277.6052 | 288.8663 | 276.7278 | 254.0589 | 265.3201 | 253.1815 | 245.5624 | 256.8236 | 244.685 | 253.288 | 264.5491 | 252.4106 | 220.7426 | 232.0038 | 219.8652 | 212.2462 | 223.5073 | 211.3687 | 219.9717 | 231.2328 | 219.0943 | 215.6073 | 226.8685 | 214.7299 | 289.6373 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 264 | 13.3797 | 19.0787 | 19.8349 | 9.8227 | 9.5946 | 4.9041 | 5.9918 | 9.5998 | 16.4979 | 20.7558 | 19.8463 | 8.7834 | 4.6661 | 5.6197 | 32.8142 | 16.1217 | 43.1004 | 5.2364 | 40.3282 | 29.0754 | 30.4843 | 18.1815 | 29.4497 | 17.8204 | 39.5151 | 16.4577 | 20.0037 | 5.1086 | 3.8374 | 2.4809 | 1.1432 | 1.0873 | 6.9505 | 4.3072 | 1.0186 | 1.5224 | 5.0991 | 1.1321 | 5.1757 | 15.0949 | 4.2551 | 16.9261 | 18.48 | 189.3195 | 199.2388 | 188.3989 | 225.2885 | 225.2885 | 224.3679 | 265.2517 | 275.171 | 188.3989 | 221.2516 | 221.2516 | 220.331 | 211.0812 | 221.0004 | 210.1606 | 280.7614 | 290.6807 | 279.8408 | 270.591 | 280.5102 | 269.6703 | 279.4237 | 289.343 | 278.5031 | 253.9585 | 263.8777 | 253.0379 | 243.788 | 253.7073 | 242.8674 | 252.6208 | 262.5401 | 251.7002 | 218.8667 | 228.786 | 217.9461 | 208.6963 | 218.6155 | 207.7757 | 217.5291 | 227.4483 | 216.6084 | 213.6325 | 223.5517 | 212.7118 | 290.6807 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 265 | 16.1659 | 17.2995 | 18.2276 | 9.991 | 12.9096 | 5.2073 | 5.7496 | 9.8083 | 13.5901 | 21.6673 | 18.8168 | 9.2121 | 4.3915 | 4.7356 | 29.9246 | 16.6955 | 38.8148 | 4.4237 | 39.479 | 27.7381 | 30.3463 | 21.1655 | 26.1941 | 19.7805 | 40.755 | 17.5563 | 21.2376 | 5.0333 | 3.0959 | 1.9941 | 1.0076 | 1.0628 | 5.3583 | 6.0413 | 1.3778 | 1.1947 | 6.474 | 1.2471 | 5.1937 | 15.7293 | 4.7543 | 18.25 | 17.4087 | 192.7321 | 203.2678 | 192.2928 | 229.8058 | 229.8058 | 229.3664 | 268.9808 | 279.5165 | 192.2928 | 225.9994 | 225.9994 | 225.56 | 215.6626 | 226.1983 | 215.2233 | 277.2512 | 287.7869 | 276.8119 | 266.9144 | 277.4501 | 266.4751 | 276.2647 | 286.8004 | 275.8254 | 257.2029 | 267.7386 | 256.7636 | 246.8661 | 257.4018 | 246.4268 | 256.2164 | 266.7521 | 255.7771 | 222.1476 | 232.6833 | 221.7083 | 211.8108 | 222.3465 | 211.3715 | 221.1611 | 231.6968 | 220.7218 | 217.7353 | 228.271 | 217.296 | 287.7869 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 266 | 15.8233 | 18.4283 | 20.5126 | 9.9401 | 13.2161 | 4.7212 | 4.8401 | 10.505 | 15.3004 | 20 | 20.6415 | 10.1931 | 4.3638 | 3.8992 | 27.354 | 15.5849 | 39.1459 | 5.204 | 40.2737 | 30.2127 | 28.338 | 19.2315 | 31.7452 | 17.1825 | 41.4059 | 16.0251 | 19.029 | 5.0582 | 3.1105 | 1.8593 | 1.2396 | 1.0286 | 5.7025 | 5.6565 | 1.0877 | 1.0548 | 5.683 | 1.1259 | 5.3681 | 13.703 | 4.9982 | 16.5965 | 15.9818 | 190.5729 | 198.9077 | 190.203 | 228.9749 | 228.9749 | 228.605 | 268.0411 | 276.3759 | 190.203 | 223.9004 | 223.9004 | 223.5305 | 213.57 | 221.9048 | 213.2001 | 273.4129 | 281.7477 | 273.043 | 263.0825 | 271.4173 | 262.7126 | 272.7932 | 281.128 | 272.4233 | 257.3798 | 265.7146 | 257.0099 | 247.0494 | 255.3842 | 246.6795 | 256.7601 | 265.0949 | 256.3902 | 222.3101 | 230.6449 | 221.9402 | 211.9797 | 220.3145 | 211.6098 | 221.6904 | 230.0252 | 221.3205 | 216.5807 | 224.9155 | 216.2108 | 281.7477 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 267 | 14.7892 | 20.3126 | 20.0921 | 9.7492 | 10.2708 | 5.0808 | 4.2302 | 10.0206 | 16.965 | 20.5133 | 18.6329 | 7.852 | 5.2629 | 3.9385 | 29.0127 | 16.2341 | 39.2297 | 4.8448 | 38.9148 | 29.1465 | 29.4505 | 19.7718 | 30.9627 | 22.5819 | 39.1841 | 13.3712 | 20.4214 | 5.1734 | 3.0762 | 2.3954 | 1.0156 | 1.0471 | 6.3736 | 4.7273 | 1.0359 | 1.2326 | 5.5761 | 1.3236 | 5.0092 | 14.5372 | 4.7885 | 15.0429 | 16.6811 | 188.9342 | 198.4622 | 188.7135 | 221.0681 | 221.0681 | 220.8474 | 271.2798 | 280.8077 | 188.7135 | 219.8371 | 219.8371 | 219.6164 | 209.7833 | 219.3112 | 209.5626 | 269.5814 | 279.1094 | 269.3607 | 259.5276 | 269.0556 | 259.3069 | 268.2016 | 277.7296 | 267.9809 | 248.1057 | 257.6337 | 247.885 | 238.0519 | 247.5799 | 237.8312 | 246.7259 | 256.2539 | 246.5052 | 214.0357 | 223.5637 | 213.815 | 203.9819 | 213.5099 | 203.7612 | 212.6559 | 222.1839 | 212.4352 | 208.763 | 218.2909 | 208.5423 | 280.8077 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 268 | 15.7367 | 17.3155 | 22.2258 | 10.0288 | 9.6814 | 5.3555 | 4.4142 | 10.4292 | 13.0323 | 21.9814 | 19.9825 | 10.1804 | 5.826 | 4.8659 | 27.1788 | 15.8222 | 41.5913 | 4.581 | 42.2771 | 30.2724 | 28.2521 | 19.1402 | 30.9309 | 17.9489 | 39.6594 | 16.7816 | 19.2784 | 5.5151 | 3.6439 | 2.1674 | 1.1163 | 1.1754 | 5.2339 | 4.2416 | 1.1493 | 1.0593 | 6.7461 | 1.1748 | 5.2478 | 16.9776 | 4.678 | 14.6704 | 13.2389 | 180.2601 | 191.9898 | 179.6903 | 217.4227 | 217.4227 | 216.8528 | 257.2537 | 268.9835 | 179.6903 | 218.1927 | 218.1927 | 217.6229 | 209.8926 | 221.6223 | 209.3228 | 270.0097 | 281.7394 | 269.4399 | 261.7097 | 273.4394 | 261.1398 | 268.9586 | 280.6883 | 268.3888 | 253.6971 | 265.4269 | 253.1273 | 245.3971 | 257.1268 | 244.8273 | 252.646 | 264.3758 | 252.0762 | 216.001 | 227.7307 | 215.4312 | 207.7009 | 219.4306 | 207.1311 | 214.9499 | 226.6796 | 214.3801 | 211.9019 | 223.6316 | 211.3321 | 281.7394 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 269 | 13.6112 | 20.5013 | 19.0032 | 9.9062 | 11.3735 | 5.0679 | 6.117 | 10.3681 | 15.2494 | 19.7439 | 21.3843 | 9.8355 | 6.8171 | 5.1736 | 29.095 | 15.7887 | 36.5563 | 5.1801 | 40.1485 | 31.1245 | 26.8328 | 20.1592 | 32.9155 | 20.0284 | 40.6845 | 14.9054 | 18.8223 | 5.0423 | 3.1457 | 2.8215 | 1.0199 | 1.0053 | 5.5184 | 5.5567 | 1.3517 | 1.3623 | 5.2434 | 1.725 | 5.2978 | 15.0408 | 4.7563 | 16.2419 | 18.7015 | 191.019 | 200.762 | 190.4775 | 227.7866 | 227.7866 | 227.2452 | 272.1325 | 281.8755 | 190.4775 | 226.426 | 226.426 | 225.8845 | 216.3562 | 226.0992 | 215.8147 | 274.7363 | 284.4793 | 274.1949 | 264.6666 | 274.4095 | 264.1251 | 272.9347 | 282.6777 | 272.3932 | 259.069 | 268.812 | 258.5275 | 248.9993 | 258.7422 | 248.4578 | 257.2674 | 267.0103 | 256.7259 | 224.1006 | 233.8436 | 223.5591 | 214.0308 | 223.7738 | 213.4894 | 222.299 | 232.0419 | 221.7575 | 220.9216 | 230.6646 | 220.3802 | 284.4793 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 270 | 16.5525 | 17.0688 | 20.2846 | 9.9893 | 9.0174 | 5.4948 | 5.5112 | 9.8115 | 16.3146 | 21.1429 | 19.9914 | 9.4702 | 7.2913 | 5.6274 | 32.4271 | 17.797 | 40.9717 | 5.2769 | 41.7922 | 30.1345 | 30.5609 | 21.3926 | 30.2892 | 21.6218 | 41.698 | 16.0951 | 20.2069 | 5.5516 | 3.0113 | 2.0581 | 1.0182 | 1.0359 | 5.4805 | 4.2005 | 1.0919 | 1.2182 | 5.5331 | 1.4795 | 5.288 | 14.1478 | 5.5945 | 16.9035 | 15.6211 | 187.0677 | 195.9275 | 187.3742 | 224.6538 | 224.6538 | 224.9603 | 270.7252 | 279.585 | 187.3742 | 221.6787 | 221.6787 | 221.9852 | 213.0337 | 221.8935 | 213.3402 | 275.7002 | 284.56 | 276.0067 | 267.0552 | 275.9151 | 267.3617 | 274.6604 | 283.5202 | 274.9668 | 253.5639 | 262.4237 | 253.8704 | 244.919 | 253.7788 | 245.2254 | 252.5241 | 261.3839 | 252.8306 | 217.0486 | 225.9084 | 217.3551 | 208.4036 | 217.2634 | 208.7101 | 216.0087 | 224.8685 | 216.3152 | 215.0876 | 223.9474 | 215.394 | 284.56 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 271 | 14.048 | 21.5133 | 18.9384 | 10.2298 | 12.7274 | 5.2462 | 5.6686 | 10.439 | 18.2474 | 23.0573 | 18.2469 | 10.9615 | 6.6668 | 5.9529 | 32.7877 | 17.1514 | 38.0994 | 5.0476 | 39.759 | 30.7873 | 32.2377 | 19.6976 | 29.0366 | 18.9992 | 42.2256 | 15.8965 | 20.9907 | 5.1774 | 3.3265 | 2.6637 | 1.1695 | 1.0372 | 5.265 | 6.0217 | 1.1768 | 1.0107 | 4.6484 | 1.165 | 5.004 | 15.7498 | 4.7779 | 14.3604 | 15.5887 | 192.2897 | 203.0354 | 192.0635 | 229.421 | 229.421 | 229.1949 | 271.2699 | 282.0157 | 192.0635 | 226.7113 | 226.7113 | 226.4851 | 216.4618 | 227.2075 | 216.2356 | 276.4103 | 287.1561 | 276.1842 | 266.1608 | 276.9066 | 265.9347 | 274.9162 | 285.662 | 274.6901 | 256.2438 | 266.9895 | 256.0176 | 245.9943 | 256.74 | 245.7681 | 254.7496 | 265.4954 | 254.5235 | 221.5324 | 232.2782 | 221.3063 | 211.2829 | 222.0287 | 211.0568 | 220.0383 | 230.784 | 219.8121 | 219.1064 | 229.8522 | 218.8803 | 287.1561 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 272 | 15.7969 | 16.0565 | 18.7397 | 9.4286 | 9.3178 | 4.605 | 5.4217 | 9.6666 | 14.5891 | 23.0511 | 18.6491 | 10.008 | 5.8932 | 3.8986 | 30.8406 | 15.654 | 37.7123 | 5.0774 | 40.523 | 28.6779 | 32.669 | 20.1296 | 27.7815 | 19.6965 | 39.8323 | 14.3357 | 20.5931 | 5.1441 | 3.8585 | 1.7185 | 1.4835 | 1.3335 | 4.5119 | 6.3026 | 1.1106 | 1.0845 | 5.2988 | 1.4284 | 5.0599 | 14.7426 | 5.0103 | 16.0413 | 12.7307 | 177.7837 | 187.4664 | 177.7341 | 211.3586 | 211.3586 | 211.309 | 257.4673 | 267.15 | 177.7341 | 211.7031 | 211.7031 | 211.6534 | 202.2221 | 211.9048 | 202.1724 | 263.5757 | 273.2584 | 263.526 | 254.0947 | 263.7774 | 254.045 | 263.3407 | 273.0234 | 263.2911 | 245.5537 | 255.2364 | 245.5041 | 236.0728 | 245.7554 | 236.0231 | 245.3188 | 255.0015 | 245.2691 | 210.1082 | 219.7908 | 210.0585 | 200.6272 | 210.3099 | 200.5775 | 209.8732 | 219.5559 | 209.8235 | 205.5851 | 215.2677 | 205.5354 | 273.2584 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 273 | 13.9658 | 20.5399 | 20.7057 | 9.9819 | 10.5481 | 5.2056 | 4.7065 | 9.5335 | 13.9781 | 17.3877 | 19.7493 | 9.7664 | 4.5954 | 4.5523 | 29.3876 | 15.1498 | 42.3816 | 5.0359 | 39.7187 | 30.2407 | 33.4292 | 23.7151 | 28.9589 | 21.8151 | 41.2065 | 16.4491 | 20.1221 | 5.2102 | 3.2096 | 1.5763 | 1.5161 | 1.0723 | 4.7725 | 5.6373 | 1.0511 | 1.6144 | 5.2736 | 1.0545 | 5.0933 | 15.616 | 4.8895 | 16.6666 | 10.9643 | 181.4146 | 191.9374 | 181.2108 | 218.9481 | 218.9481 | 218.7443 | 269.2109 | 279.7336 | 181.2108 | 211.6689 | 211.6689 | 211.4651 | 202.3315 | 212.8542 | 202.1277 | 266.2165 | 276.7393 | 266.0127 | 256.8791 | 267.4018 | 256.6753 | 266.1563 | 276.6791 | 265.9525 | 243.9325 | 254.4552 | 243.7287 | 234.595 | 245.1178 | 234.3912 | 243.8723 | 254.395 | 243.6685 | 209.2497 | 219.7725 | 209.0459 | 199.9123 | 210.435 | 199.7085 | 209.1895 | 219.7123 | 208.9857 | 204.8816 | 215.4044 | 204.6778 | 279.7336 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 274 | 15.0012 | 17.6273 | 21.2555 | 10.121 | 13.0333 | 4.7658 | 4.7842 | 10.1752 | 14.0117 | 21.2116 | 19.3714 | 6.9286 | 8.3687 | 4.199 | 31.4353 | 15.5741 | 42.5674 | 4.506 | 39.4881 | 28.4555 | 31.6822 | 18.9307 | 30.0914 | 19.0016 | 39.3688 | 13.9935 | 20.9505 | 5.1063 | 3.3748 | 1.8662 | 1.1864 | 1.1885 | 4.5102 | 6.2187 | 1.0193 | 1.3711 | 4.4233 | 1.3958 | 5.0142 | 15.1423 | 4.6874 | 15.2656 | 12.0559 | 182.9999 | 193.128 | 182.6731 | 215.4117 | 215.4117 | 215.0849 | 261.7554 | 271.8835 | 182.6731 | 215.145 | 215.145 | 214.8182 | 205.6045 | 215.7327 | 205.2777 | 272.9707 | 283.0989 | 272.6439 | 263.4303 | 273.5585 | 263.1035 | 272.2909 | 282.4191 | 271.9642 | 245.3847 | 255.5128 | 245.0579 | 235.8442 | 245.9724 | 235.5174 | 244.7049 | 254.833 | 244.3781 | 210.4026 | 220.5308 | 210.0758 | 200.8622 | 210.9903 | 200.5354 | 209.7228 | 219.851 | 209.396 | 209.3033 | 219.4314 | 208.9765 | 283.0989 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 275 | 13.4285 | 23.8862 | 19.693 | 10.0047 | 11.749 | 5.7752 | 4.4579 | 9.8388 | 17.663 | 19.7108 | 18.4371 | 10.8564 | 5.2843 | 4.9443 | 32.0788 | 15.6531 | 39.3853 | 5.3489 | 38.2128 | 27.9047 | 27.7772 | 20.5863 | 32.0985 | 19.455 | 39.7185 | 17.3871 | 19.6279 | 5.01 | 3.3951 | 1.9512 | 1.0512 | 1.0247 | 4.2457 | 5.2927 | 1.0789 | 1.1638 | 6.8343 | 1.0086 | 5.1618 | 15.4304 | 5.5724 | 15.1751 | 14.2304 | 190.3153 | 200.5839 | 190.7259 | 227.793 | 227.793 | 228.2037 | 270.6043 | 280.8729 | 190.7259 | 218.2442 | 218.2442 | 218.6549 | 209.7305 | 219.9991 | 210.1412 | 272.9927 | 283.2614 | 273.4034 | 264.479 | 274.7477 | 264.8897 | 272.0927 | 282.3613 | 272.5034 | 250.5978 | 260.8665 | 251.0085 | 242.0841 | 252.3528 | 242.4948 | 249.6978 | 259.9664 | 250.1085 | 217.7339 | 228.0025 | 218.1446 | 209.2202 | 219.4888 | 209.6309 | 216.8339 | 227.1025 | 217.2446 | 213.3085 | 223.5771 | 213.7192 | 283.2614 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 276 | 12.911 | 21.5987 | 20.3947 | 9.8333 | 13.1951 | 5.7102 | 5.9708 | 10.2491 | 17.0026 | 20.4769 | 19.5194 | 11.4677 | 4.4931 | 4.551 | 32.0173 | 14.696 | 37.7602 | 4.8913 | 39.0392 | 29.5671 | 31.649 | 21.2321 | 29.1341 | 21.7041 | 41.1374 | 15.9565 | 19.0367 | 5.0069 | 3.4538 | 1.5281 | 1.2789 | 1.0942 | 5.4424 | 6.2185 | 1.1675 | 1.9053 | 5.3165 | 1.3102 | 5.0748 | 14.1676 | 5.5189 | 14.8878 | 17.4182 | 194.6434 | 203.7363 | 195.0875 | 232.7007 | 232.7007 | 233.1448 | 279.3261 | 288.4189 | 195.0875 | 224.8721 | 224.8721 | 225.3162 | 214.3054 | 223.3983 | 214.7495 | 278.3666 | 287.4595 | 278.8107 | 267.7999 | 276.8928 | 268.244 | 278.1174 | 287.2103 | 278.5615 | 259.0962 | 268.1891 | 259.5403 | 248.5295 | 257.6223 | 248.9736 | 258.847 | 267.9399 | 259.2911 | 224.9482 | 234.0411 | 225.3923 | 214.3815 | 223.4744 | 214.8256 | 224.699 | 233.7919 | 225.1431 | 220.3911 | 229.484 | 220.8352 | 288.4189 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 277 | 13.8168 | 18.8479 | 23.02 | 10.208 | 11.3132 | 5.0141 | 4.9615 | 10.4456 | 15.0333 | 18.7495 | 19.9762 | 11.0472 | 5.7371 | 5.2803 | 28.8484 | 13.7545 | 41.8203 | 5.1156 | 41.0576 | 29.7364 | 29.9664 | 16.1754 | 27.0321 | 21.5166 | 39.6978 | 13.0341 | 18.9289 | 5.0267 | 3.09 | 1.9302 | 1.1817 | 1.0729 | 4.588 | 4.6864 | 1.4349 | 1.3192 | 5.5839 | 1.5657 | 5.2423 | 15.4355 | 4.8559 | 14.7185 | 14.5159 | 185.2439 | 195.4371 | 184.8575 | 219.0469 | 219.0469 | 218.6605 | 261.0055 | 271.1987 | 184.8575 | 215.4522 | 215.4522 | 215.0658 | 207.2507 | 217.444 | 206.8644 | 270.723 | 280.9162 | 270.3366 | 262.5216 | 272.7148 | 262.1352 | 269.9746 | 280.1678 | 269.5882 | 252.1592 | 262.3524 | 251.7728 | 243.9577 | 254.1509 | 243.5713 | 251.4107 | 261.604 | 251.0243 | 216.2171 | 226.4104 | 215.8307 | 208.0157 | 218.2089 | 207.6293 | 215.4687 | 225.6619 | 215.0823 | 213.2538 | 223.447 | 212.8674 | 280.9162 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 278 | 14.5571 | 17.2607 | 21.3701 | 9.8914 | 7.3683 | 5.0885 | 5.7625 | 9.4072 | 16.376 | 18.3014 | 20.6417 | 10.5314 | 6.4683 | 4.9909 | 27.7225 | 13.4035 | 41.6796 | 4.558 | 39.2807 | 28.9961 | 27.8084 | 17.931 | 30.7218 | 21.3089 | 37.9543 | 17.2857 | 19.6944 | 5.2115 | 3.3737 | 2.4205 | 1.4048 | 1.5092 | 5.8058 | 5.2854 | 1.0076 | 1.0862 | 5.6035 | 1.2149 | 5.0905 | 16.1275 | 6.0725 | 15.859 | 15.098 | 182.8272 | 193.8642 | 183.8092 | 218.3728 | 218.3728 | 219.3548 | 260.9029 | 271.9399 | 183.8092 | 209.8783 | 209.8783 | 210.8603 | 200.2963 | 211.3333 | 201.2783 | 266.1077 | 277.1447 | 267.0897 | 256.5257 | 267.5628 | 257.5077 | 265.092 | 276.1291 | 266.074 | 246.5178 | 257.5549 | 247.4998 | 236.9358 | 247.9729 | 237.9178 | 245.5021 | 256.5392 | 246.4841 | 211.7951 | 222.8321 | 212.7771 | 202.2131 | 213.2502 | 203.1951 | 210.7794 | 221.8165 | 211.7614 | 209.0954 | 220.1324 | 210.0774 | 277.1447 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 279 | 17.56 | 19.433 | 21.8678 | 10.189 | 10.4622 | 5.3537 | 4.659 | 9.8983 | 13.6736 | 20.1402 | 19.216 | 9.9277 | 6.1141 | 4.6259 | 28.2652 | 15.524 | 38.2964 | 5.2128 | 38.3766 | 28.7574 | 30.6394 | 19.1257 | 29.2065 | 21.3132 | 37.87 | 15.133 | 19.2681 | 5.1121 | 3.389 | 2.133 | 1.14 | 1.0839 | 6.7387 | 4.7484 | 1.1685 | 1.4508 | 5.6966 | 1.4295 | 5.0901 | 15.0802 | 4.5269 | 16.2415 | 12.3258 | 187.2546 | 197.2447 | 186.6914 | 220.9895 | 220.9895 | 220.4263 | 268.2713 | 278.2614 | 186.6914 | 220.8674 | 220.8674 | 220.3042 | 210.4641 | 220.4541 | 209.9009 | 270.8647 | 280.8548 | 270.3015 | 260.4614 | 270.4515 | 259.8982 | 269.8718 | 279.8618 | 269.3086 | 252.6075 | 262.5976 | 252.0443 | 242.2042 | 252.1942 | 241.641 | 251.6145 | 261.6046 | 251.0513 | 219.4436 | 229.4337 | 218.8804 | 209.0403 | 219.0303 | 208.4771 | 218.4506 | 228.4407 | 217.8874 | 215.4767 | 225.4668 | 214.9135 | 280.8548 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 280 | 15.2113 | 21.5185 | 20.8759 | 9.8852 | 10.049 | 4.7486 | 6.0076 | 10.1075 | 15.8325 | 19.7004 | 19.5995 | 8.7859 | 5.4223 | 5.0636 | 28.0859 | 15.9154 | 37.3621 | 5.1902 | 43.5275 | 28.2415 | 32.3189 | 21.3224 | 30.4078 | 17.7413 | 40.3688 | 14.562 | 21.5498 | 5.1925 | 3.3098 | 1.643 | 1.3177 | 1.108 | 4.6961 | 5.7085 | 1.1862 | 1.182 | 4.2716 | 1.6713 | 5.4201 | 14.3794 | 5.7698 | 14.8578 | 12.4793 | 187.2587 | 196.2181 | 187.6085 | 220.6398 | 220.6398 | 220.9895 | 267.4994 | 276.4588 | 187.6085 | 215.3766 | 215.3766 | 215.7264 | 206.08 | 215.0394 | 206.4298 | 264.7695 | 273.7289 | 265.1193 | 255.4729 | 264.4323 | 255.8227 | 264.4442 | 273.4036 | 264.794 | 251.6349 | 260.5943 | 251.9847 | 242.3383 | 251.2977 | 242.6881 | 251.3096 | 260.269 | 251.6594 | 213.2976 | 222.2569 | 213.6473 | 204.001 | 212.9603 | 204.3507 | 212.9723 | 221.9316 | 213.322 | 209.7657 | 218.725 | 210.1154 | 276.4588 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 281 | 12.4077 | 19.5032 | 20.4671 | 9.7367 | 9.1398 | 4.9268 | 5.1406 | 9.218 | 16.7959 | 21.5208 | 19.4103 | 7.9512 | 5.2025 | 5.1112 | 29.8473 | 15.5554 | 38.237 | 4.8391 | 41.2337 | 29.0395 | 28.5288 | 19.9481 | 30.0694 | 19.742 | 35.9175 | 13.6788 | 19.8426 | 5.299 | 3.5403 | 2.3649 | 1.0083 | 1.1844 | 6.2001 | 5.2171 | 1.082 | 1.0313 | 4.5006 | 1.2607 | 5.0572 | 15.5429 | 5.7304 | 15.1523 | 14.1452 | 180.8249 | 191.3106 | 181.498 | 210.5786 | 210.5786 | 211.2517 | 259.2705 | 269.7562 | 181.498 | 212.6669 | 212.6669 | 213.34 | 202.4341 | 212.9198 | 203.1072 | 264.4061 | 274.8918 | 265.0793 | 254.1733 | 264.659 | 254.8464 | 263.0496 | 273.5353 | 263.7227 | 245.5066 | 255.9923 | 246.1797 | 235.2738 | 245.7595 | 235.9469 | 244.1501 | 254.6358 | 244.8232 | 209.112 | 219.5977 | 209.7851 | 198.8791 | 209.3649 | 199.5523 | 207.7554 | 218.2412 | 208.4286 | 204.3907 | 214.8764 | 205.0638 | 274.8918 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 282 | 15.3063 | 17.7122 | 19.9418 | 10.0746 | 10.9093 | 4.5643 | 5.731 | 9.9147 | 16.6266 | 21.9175 | 19.258 | 8.8762 | 5.8564 | 4.9976 | 32.431 | 15.3695 | 42.2251 | 4.3244 | 40.8461 | 27.8719 | 29.8309 | 21.7955 | 27.7278 | 22.3783 | 41.6216 | 16.6682 | 20.5386 | 5.0727 | 3.1007 | 1.7537 | 1.3089 | 1.5262 | 5.767 | 6.0503 | 1.1904 | 1.0389 | 7.8377 | 1.389 | 5.1625 | 15.1954 | 4.8815 | 15.688 | 12.7406 | 188.184 | 198.2168 | 187.9029 | 225.9352 | 225.9352 | 225.6541 | 269.3778 | 279.4106 | 187.9029 | 217.9314 | 217.9314 | 217.6503 | 207.6403 | 217.6731 | 207.3592 | 276.7775 | 286.8103 | 276.4964 | 266.4863 | 276.5192 | 266.2052 | 276.3327 | 286.3655 | 276.0516 | 251.8437 | 261.8765 | 251.5626 | 241.5526 | 251.5854 | 241.2715 | 251.3989 | 261.4318 | 251.1178 | 215.322 | 225.3548 | 215.0409 | 205.0309 | 215.0637 | 204.7498 | 214.8772 | 224.9101 | 214.5961 | 213.2334 | 223.2663 | 212.9523 | 286.8103 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 283 | 14.6023 | 19.3893 | 21.3827 | 10.4234 | 12.1964 | 4.3941 | 5.1289 | 9.8304 | 18.6648 | 20.1564 | 20.4586 | 8.7838 | 4.4031 | 5.6569 | 34.0369 | 16.6706 | 41.3203 | 5.2405 | 42.1577 | 30.358 | 32.1427 | 15.8049 | 33.2172 | 21.2559 | 39.7329 | 14.8647 | 19.2991 | 5.1817 | 3.1188 | 2.3311 | 1.2294 | 1.1223 | 4.588 | 5.5763 | 1.1825 | 1.0019 | 5.7124 | 1.6173 | 5.1555 | 18.5827 | 4.5998 | 14.908 | 14.6016 | 189.6548 | 203.0819 | 189.0991 | 224.9533 | 224.9533 | 224.3976 | 272.7764 | 286.2035 | 189.0991 | 221.207 | 221.207 | 220.6513 | 212.1651 | 225.5922 | 211.6094 | 278.2947 | 291.7219 | 277.739 | 269.2528 | 282.68 | 268.6971 | 277.193 | 290.6202 | 276.6373 | 253.879 | 267.3062 | 253.3233 | 244.8371 | 258.2642 | 244.2814 | 252.7773 | 266.2044 | 252.2216 | 216.9618 | 230.389 | 216.4061 | 207.9199 | 221.347 | 207.3642 | 215.8601 | 229.2872 | 215.3044 | 212.3791 | 225.8062 | 211.8234 | 291.7219 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 284 | 16.7586 | 21.3413 | 22.1294 | 10.0643 | 13.062 | 4.8792 | 5.953 | 9.3686 | 17.2196 | 19.2452 | 20.3173 | 11.3799 | 5.5674 | 5.0994 | 27.3619 | 14.516 | 41.8199 | 4.2251 | 41.5824 | 28.6104 | 34.1548 | 18.1831 | 27.9812 | 18.2298 | 42.2244 | 14.1302 | 19.4216 | 5.0438 | 3.2905 | 2.6995 | 1.1798 | 1.0194 | 5.352 | 4.6786 | 1.0825 | 1.406 | 4.5846 | 1.1309 | 5.0033 | 14.3989 | 5.2084 | 15.1765 | 14.367 | 192.9791 | 202.3748 | 193.1843 | 229.9122 | 229.9122 | 230.1173 | 272.1065 | 281.5021 | 193.1843 | 221.409 | 221.409 | 221.6142 | 212.3977 | 221.7934 | 212.6029 | 276.116 | 285.5116 | 276.3211 | 267.1047 | 276.5003 | 267.3099 | 274.5963 | 283.992 | 274.8015 | 259.8964 | 269.2921 | 260.1016 | 250.8852 | 260.2808 | 251.0903 | 258.3768 | 267.7724 | 258.5819 | 222.5391 | 231.9348 | 222.7443 | 213.5279 | 222.9235 | 213.733 | 221.0195 | 230.4151 | 221.2246 | 219.1269 | 228.5225 | 219.3321 | 285.5116 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 285 | 15.8784 | 20.1403 | 19.847 | 10.6197 | 12.4956 | 4.5136 | 6.0722 | 10.218 | 13.0407 | 19.8889 | 20.5402 | 10.6098 | 6.2388 | 4.9304 | 31.7258 | 16.7041 | 39.6277 | 4.8803 | 39.3334 | 29.7184 | 29.9142 | 22.2258 | 27.3418 | 20.128 | 40.1228 | 16.7318 | 18.2045 | 5.2742 | 3.3252 | 2.448 | 1.2327 | 1.0819 | 5.016 | 4.4725 | 1.0077 | 1.11 | 5.6692 | 1.948 | 5.0829 | 14.4347 | 5.2171 | 16.9054 | 21.0404 | 193.2819 | 202.6337 | 193.4161 | 231.932 | 231.932 | 232.0662 | 274.6872 | 284.039 | 193.4161 | 230.7962 | 230.7962 | 230.9304 | 222.3896 | 231.7414 | 222.5238 | 284.8668 | 294.2186 | 285.001 | 276.4602 | 285.812 | 276.5944 | 283.6515 | 293.0033 | 283.7857 | 263.4565 | 272.8083 | 263.5907 | 255.05 | 264.4018 | 255.1841 | 262.2412 | 271.5931 | 262.3754 | 229.0033 | 238.3552 | 229.1375 | 220.5968 | 229.9486 | 220.731 | 227.7881 | 237.1399 | 227.9223 | 225.4775 | 234.8294 | 225.6117 | 294.2186 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 286 | 15.2144 | 20.0908 | 19.2854 | 10.185 | 10.247 | 5.6362 | 6.1033 | 10.3972 | 16.7677 | 19.9272 | 20.8159 | 8.1825 | 4.8573 | 4.7429 | 27.3789 | 16.7138 | 43.0936 | 5.7145 | 40.8015 | 30.0781 | 27.1225 | 19.563 | 28.1816 | 18.6487 | 38.9103 | 15.1025 | 19.8161 | 5.4747 | 3.7011 | 1.7819 | 1.0686 | 1.1483 | 5.6739 | 5.5135 | 1.145 | 1.0533 | 4.9215 | 1.549 | 5.1513 | 14.6811 | 5.827 | 15.8735 | 13.0119 | 187.6359 | 197.1657 | 188.3116 | 221.8326 | 221.8326 | 222.5083 | 261.3355 | 270.8653 | 188.3116 | 219.5532 | 219.5532 | 220.229 | 209.5141 | 219.0439 | 210.1899 | 273.2255 | 282.7553 | 273.9012 | 263.1864 | 272.7162 | 263.8621 | 272.5122 | 282.042 | 273.1879 | 251.7371 | 261.2669 | 252.4128 | 241.698 | 251.2277 | 242.3737 | 251.0237 | 260.5535 | 251.6994 | 216.6501 | 226.1799 | 217.3258 | 206.611 | 216.1408 | 207.2867 | 215.9367 | 225.4665 | 216.6125 | 210.6467 | 220.1765 | 211.3225 | 282.7553 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 287 | 14.4318 | 23.417 | 20.3398 | 10.0794 | 12.4803 | 5.0993 | 5.2901 | 9.5671 | 15.0207 | 22.4331 | 18.2074 | 10.6394 | 4.9406 | 5.1907 | 33.1795 | 13.7245 | 40.4712 | 4.9397 | 40.6998 | 31.1886 | 27.5484 | 22.2484 | 32.7283 | 23.8754 | 38.5101 | 14.4024 | 18.9471 | 5.1925 | 3.0138 | 1.7561 | 1.0036 | 1.0305 | 5.0013 | 5.2733 | 1.0043 | 1.0332 | 5.94 | 1.3986 | 5.2961 | 15.2509 | 4.8811 | 15.1196 | 15.1814 | 189.9204 | 199.8752 | 189.5053 | 223.8858 | 223.8858 | 223.4707 | 277.3737 | 287.3285 | 189.5053 | 225.0548 | 225.0548 | 224.6397 | 215.8107 | 225.7655 | 215.3956 | 280.2061 | 290.1609 | 279.791 | 270.962 | 280.9168 | 270.5469 | 279.4536 | 289.4084 | 279.0385 | 257.8946 | 267.8494 | 257.4795 | 248.6504 | 258.6053 | 248.2354 | 257.1421 | 267.0969 | 256.727 | 222.1345 | 232.0893 | 221.7194 | 212.8904 | 222.8452 | 212.4753 | 221.382 | 231.3368 | 220.9669 | 218.3673 | 228.3221 | 217.9522 | 290.1609 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 288 | 15.2443 | 21.1184 | 20.7243 | 9.5023 | 10.9754 | 4.4515 | 6.0602 | 9.9477 | 15.6305 | 21.6449 | 19.8159 | 9.5193 | 5.2201 | 4.5449 | 26.882 | 16.4225 | 39.5625 | 5.1454 | 38.7018 | 31.346 | 30.4959 | 19.8955 | 30.8104 | 19.3236 | 40.1821 | 13.1996 | 18.7771 | 5.1684 | 3.0179 | 1.1959 | 1.1567 | 1.0749 | 5.3403 | 5.3732 | 1.1621 | 1.0757 | 5.2816 | 1.2768 | 5.1995 | 15.1525 | 5.6809 | 14.472 | 16.0927 | 187.7056 | 197.6586 | 188.187 | 222.3102 | 222.3102 | 222.7916 | 269.4538 | 279.4067 | 188.187 | 223.9074 | 223.9074 | 224.3888 | 214.2688 | 224.2217 | 214.7502 | 270.5856 | 280.5385 | 271.067 | 260.947 | 270.8999 | 261.4284 | 270.5463 | 280.4993 | 271.0277 | 252.3622 | 262.3152 | 252.8436 | 242.7236 | 252.6765 | 243.205 | 252.3229 | 262.2759 | 252.8043 | 218.8058 | 228.7588 | 219.2872 | 209.1672 | 219.1201 | 209.6486 | 218.7665 | 228.7195 | 219.2479 | 215.1998 | 225.1527 | 215.6812 | 280.5385 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 289 | 14.6517 | 19.3437 | 21.8529 | 9.673 | 9.355 | 5.1539 | 4.6637 | 9.7641 | 13.8964 | 20.0993 | 20.5672 | 10.7227 | 6.3412 | 5.2889 | 31.4306 | 13.9648 | 42.1486 | 5.5147 | 39.7234 | 29.7026 | 33.0101 | 18.4976 | 32.3798 | 21.8969 | 40.938 | 16.1207 | 20.0207 | 5.1413 | 3.2119 | 2.4405 | 1.0478 | 1.5263 | 6.3976 | 4.8041 | 1.2959 | 1.1699 | 5.071 | 1.2246 | 5.2562 | 16.3835 | 4.806 | 16.1276 | 18.7114 | 188.4335 | 199.5608 | 187.9833 | 225.4714 | 225.4714 | 225.0213 | 274.1973 | 285.3246 | 187.9833 | 220.7235 | 220.7235 | 220.2734 | 211.0481 | 222.1754 | 210.598 | 279.5557 | 290.6831 | 279.1056 | 269.8803 | 281.0077 | 269.4302 | 278.1631 | 289.2905 | 277.713 | 256.4226 | 267.55 | 255.9725 | 246.7472 | 257.8746 | 246.2971 | 255.03 | 266.1574 | 254.5799 | 222.2139 | 233.3412 | 221.7638 | 212.5384 | 223.6658 | 212.0883 | 220.8212 | 231.9486 | 220.3711 | 218.5834 | 229.7108 | 218.1333 | 290.6831 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 290 | 12.8545 | 22.4947 | 20.9448 | 9.6454 | 10.5491 | 4.7601 | 5.917 | 10.3883 | 13.6308 | 20.6359 | 20.0014 | 10.8808 | 6.8156 | 5.399 | 29.3729 | 17.4344 | 37.3276 | 4.3247 | 42.3979 | 30.6083 | 29.5314 | 22.5799 | 31.4899 | 22.6147 | 37.6739 | 14.8312 | 20.9415 | 5.2842 | 4.4763 | 2.0317 | 1.1091 | 1.0477 | 4.7115 | 5.584 | 1.2141 | 1.3246 | 6.0289 | 1.101 | 5.3357 | 16.0267 | 5.5632 | 15.6939 | 13.3519 | 186.4718 | 197.1628 | 186.6992 | 218.0353 | 218.0353 | 218.2628 | 271.7461 | 282.4371 | 186.6992 | 222.6097 | 222.6097 | 222.8372 | 213.3619 | 224.053 | 213.5894 | 271.0295 | 281.7206 | 271.257 | 261.7817 | 272.4728 | 262.0092 | 270.1069 | 280.798 | 270.3344 | 257.6077 | 268.2987 | 257.8352 | 248.3599 | 259.0509 | 248.5874 | 256.6851 | 267.3761 | 256.9126 | 219.5344 | 230.2255 | 219.7619 | 210.2866 | 220.9777 | 210.5141 | 218.6118 | 229.3029 | 218.8393 | 216.7412 | 227.4323 | 216.9687 | 282.4371 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 291 | 14.6647 | 22.8418 | 18.6599 | 10.2521 | 12.3626 | 4.7683 | 5.1087 | 10.3775 | 15.8843 | 19.59 | 20.0571 | 10.7441 | 5.1511 | 4.013 | 31.999 | 17.6676 | 43.291 | 4.8533 | 38.9841 | 28.9395 | 28.542 | 19.9116 | 28.3038 | 22.7814 | 38.7157 | 16.6069 | 20.976 | 5.0126 | 3.4905 | 2.2831 | 1.1535 | 1.0552 | 4.6225 | 5.0626 | 1.1848 | 1.5909 | 7.1767 | 1.684 | 5.218 | 16.8588 | 6.5669 | 16.2488 | 14.162 | 192.8465 | 204.4872 | 194.1954 | 227.1932 | 227.1932 | 228.5421 | 271.4093 | 283.05 | 194.1954 | 224.4664 | 224.4664 | 225.8153 | 215.8364 | 227.4771 | 217.1853 | 281.7093 | 293.3501 | 283.0582 | 273.0793 | 284.72 | 274.4282 | 280.5798 | 292.2205 | 281.9286 | 256.1475 | 267.7883 | 257.4964 | 247.5175 | 259.1583 | 248.8664 | 255.018 | 266.6587 | 256.3668 | 222.0167 | 233.6574 | 223.3656 | 213.3867 | 225.0274 | 214.7356 | 220.8871 | 232.5279 | 222.236 | 216.695 | 228.3357 | 218.0439 | 293.3501 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 292 | 15.4809 | 18.0438 | 19.9389 | 9.2311 | 10.3956 | 5.2067 | 6.2166 | 10.3713 | 13.8446 | 19.0529 | 20.9796 | 9.6698 | 4.8242 | 4.9882 | 27.3501 | 13.9385 | 39.5015 | 5.226 | 39.0124 | 28.9735 | 28.9982 | 19.533 | 29.3478 | 20.672 | 42.1094 | 13.8414 | 21.0596 | 5.111 | 3.525 | 1.3445 | 1.0132 | 1.0343 | 4.9964 | 4.5159 | 1.1059 | 1.2071 | 5.5737 | 1.0623 | 5.3448 | 16.2567 | 5.0661 | 15.7571 | 13.7981 | 183.1507 | 194.0626 | 182.872 | 218.0419 | 218.0419 | 217.7632 | 260.6422 | 271.554 | 182.872 | 211.5559 | 211.5559 | 211.2771 | 203.0778 | 213.9896 | 202.7991 | 265.1111 | 276.023 | 264.8324 | 256.6331 | 267.5449 | 256.3544 | 264.7799 | 275.6917 | 264.5012 | 246.9417 | 257.8535 | 246.663 | 238.4637 | 249.3755 | 238.1849 | 246.6104 | 257.5223 | 246.3317 | 213.1553 | 224.0671 | 212.8766 | 204.6773 | 215.5891 | 204.3985 | 212.824 | 223.7359 | 212.5453 | 208.7744 | 219.6862 | 208.4957 | 276.023 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 293 | 17.6536 | 18.814 | 18.9523 | 9.5838 | 8.693 | 4.6335 | 4.6114 | 9.6714 | 13.9159 | 20.9347 | 21.1998 | 8.0467 | 5.8174 | 4.5924 | 33.6304 | 16.3106 | 42.7082 | 5.372 | 40.7401 | 27.0622 | 30.488 | 22.4483 | 30.3309 | 16.5092 | 39.6242 | 14.8608 | 21.3536 | 5.3661 | 3.1904 | 2.2955 | 1.1015 | 1.0125 | 4.3876 | 5.1774 | 1.566 | 1.0322 | 5.0215 | 1.2799 | 5.0688 | 14.5186 | 4.9469 | 15.3866 | 15.1428 | 181.9452 | 191.395 | 181.8233 | 215.0766 | 215.0766 | 214.9546 | 260.368 | 269.8178 | 181.8233 | 213.2786 | 213.2786 | 213.1567 | 204.7262 | 214.176 | 204.6043 | 276.0008 | 285.4505 | 275.8788 | 267.4483 | 276.8981 | 267.3264 | 274.8067 | 284.2565 | 274.6848 | 248.4489 | 257.8987 | 248.327 | 239.8965 | 249.3462 | 239.7745 | 247.2548 | 256.7046 | 247.1329 | 213.0808 | 222.5306 | 212.9589 | 204.5284 | 213.9782 | 204.4065 | 211.8868 | 221.3365 | 211.7648 | 208.3682 | 217.8179 | 208.2462 | 285.4505 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 294 | 13.7093 | 19.5299 | 21.4335 | 9.9369 | 10.7367 | 5.4949 | 5.0994 | 9.6603 | 16.3265 | 19.3784 | 18.1901 | 9.839 | 6.3929 | 4.2658 | 27.0777 | 15.5788 | 43.5347 | 5.0441 | 41.8397 | 27.2044 | 33.1428 | 20.846 | 29.8469 | 22.909 | 40.3511 | 16.1139 | 20.9708 | 5.14 | 3.1197 | 2.0317 | 1.1234 | 1.1704 | 5.8269 | 5.5645 | 1.1942 | 1.2809 | 4.6054 | 1.4634 | 5.2296 | 16.6134 | 5.1328 | 15.8183 | 17.4947 | 191.376 | 202.7597 | 191.2791 | 226.8702 | 226.8702 | 226.7733 | 277.1498 | 288.5335 | 191.2791 | 218.2719 | 218.2719 | 218.175 | 208.0508 | 219.4346 | 207.954 | 272.5508 | 283.9346 | 272.454 | 262.3298 | 273.7135 | 262.2329 | 271.6425 | 283.0263 | 271.5457 | 253.6171 | 265.0009 | 253.5203 | 243.3961 | 254.7798 | 243.2992 | 252.7088 | 264.0926 | 252.612 | 216.8216 | 228.2053 | 216.7247 | 206.6005 | 217.9843 | 206.5037 | 215.9133 | 227.297 | 215.8164 | 213.2681 | 224.6519 | 213.1713 | 288.5335 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 295 | 14.8695 | 21.1489 | 20.4025 | 9.3803 | 7.9858 | 4.9522 | 5.2113 | 9.9596 | 15.6506 | 18.152 | 19.293 | 8.0103 | 4.3387 | 5.4423 | 29.5813 | 17.4403 | 42.3796 | 5.4493 | 41.0069 | 31.3013 | 27.8436 | 17.2887 | 28.8091 | 19.7072 | 40.5889 | 17.327 | 20.4964 | 5.0086 | 3.0944 | 2.1967 | 1.3552 | 1.2015 | 5.6451 | 5.4831 | 1.1964 | 1.1937 | 4.4911 | 1.6908 | 5.3719 | 15.3447 | 6.1773 | 16.7285 | 19.5658 | 191.4234 | 201.3961 | 192.2288 | 228.8429 | 228.8429 | 229.6483 | 264.5757 | 274.5485 | 192.2288 | 224.3669 | 224.3669 | 225.1723 | 214.4402 | 224.413 | 215.2456 | 274.9821 | 284.9548 | 275.7875 | 265.0554 | 275.0282 | 265.8608 | 274.1406 | 284.1134 | 274.946 | 252.0384 | 262.0111 | 252.8438 | 242.1117 | 252.0845 | 242.9171 | 251.1969 | 261.1696 | 252.0023 | 216.4808 | 226.4535 | 217.2862 | 206.5541 | 216.5269 | 207.3595 | 215.6393 | 225.6121 | 216.4447 | 211.8679 | 221.8407 | 212.6733 | 284.9548 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 296 | 15.9442 | 20.4333 | 19.5103 | 10.2145 | 10.2077 | 4.9375 | 4.3006 | 10.4482 | 15.0132 | 21.4486 | 19.948 | 8.3316 | 5.1664 | 5.6082 | 28.1033 | 14.766 | 36.1646 | 4.9819 | 40.9813 | 28.8506 | 27.898 | 20.3062 | 29.2627 | 19.7897 | 37.4922 | 16.4834 | 20.8935 | 5.3504 | 3.7531 | 2.2108 | 1.39 | 1.3118 | 5.3589 | 4.5817 | 1.2884 | 1.6554 | 6.1799 | 1.6418 | 5.0834 | 14.6425 | 5.9783 | 15.6435 | 12.9716 | 186.3079 | 195.8669 | 187.2027 | 219.3899 | 219.3899 | 220.2848 | 262.671 | 272.23 | 187.2027 | 217.677 | 217.677 | 218.5719 | 209.0483 | 218.6073 | 209.9432 | 267.3799 | 276.939 | 268.2748 | 258.7512 | 268.3102 | 259.646 | 266.5592 | 276.1182 | 267.4541 | 252.4249 | 261.9839 | 253.3198 | 243.7961 | 253.3552 | 244.691 | 251.6041 | 261.1632 | 252.499 | 216.4255 | 225.9845 | 217.3204 | 207.7967 | 217.3558 | 208.6916 | 215.6047 | 225.1638 | 216.4996 | 212.294 | 221.853 | 213.1889 | 276.939 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 297 | 15.5961 | 18.196 | 22.466 | 10.003 | 7.3694 | 4.4375 | 4.7678 | 10.9435 | 14.2956 | 21.5127 | 20.2069 | 9.0684 | 7.5556 | 5.36 | 28.05 | 15.808 | 38.5864 | 5.3719 | 42.5472 | 27.9045 | 27.539 | 23.2691 | 30.7092 | 21.113 | 39.9568 | 14.4079 | 21.7834 | 5.1049 | 3.0933 | 2.1622 | 1.1862 | 1.0282 | 5.1106 | 5.7049 | 1.3592 | 1.3347 | 6.9295 | 1.8394 | 5.2164 | 14.2935 | 5.7884 | 15.0122 | 13.0805 | 185.4457 | 194.5227 | 186.0177 | 218.0271 | 218.0271 | 218.599 | 266.2927 | 275.3697 | 186.0177 | 216.7541 | 216.7541 | 217.326 | 206.9668 | 216.0438 | 207.5387 | 268.083 | 277.1601 | 268.655 | 258.2958 | 267.3728 | 258.8677 | 267.1071 | 276.1841 | 267.6791 | 253.0621 | 262.1392 | 253.6341 | 243.2749 | 252.3519 | 243.8468 | 252.0862 | 261.1632 | 252.6582 | 215.8869 | 224.964 | 216.4589 | 206.0996 | 215.1767 | 206.6716 | 214.911 | 223.988 | 215.483 | 214.2565 | 223.3336 | 214.8285 | 277.1601 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 298 | 15.4153 | 19.4942 | 19.3998 | 9.8271 | 12.1289 | 5.3765 | 4.5543 | 9.2768 | 15.0642 | 20.3534 | 20.0908 | 9.041 | 4.8395 | 5.2556 | 27.5321 | 15.312 | 41.4886 | 4.6247 | 38.4378 | 29.7701 | 28.3295 | 20.0332 | 31.9479 | 20.7756 | 39.594 | 13.484 | 20.5807 | 5.3639 | 3.4505 | 2.1835 | 1.0079 | 1.1219 | 5.8877 | 4.8949 | 1.4818 | 1.6738 | 4.63 | 1.0066 | 5.054 | 15.7914 | 5.5034 | 16.5024 | 14.4379 | 186.6869 | 197.4244 | 187.1364 | 219.1842 | 219.1842 | 219.6337 | 267.1925 | 277.9299 | 187.1364 | 218.6609 | 218.6609 | 219.1104 | 209.0002 | 219.7377 | 209.4497 | 271.5048 | 282.2423 | 271.9543 | 261.8441 | 272.5816 | 262.2936 | 270.3292 | 281.0667 | 270.7787 | 249.9628 | 260.7003 | 250.4123 | 240.3021 | 251.0396 | 240.7516 | 248.7873 | 259.5247 | 249.2367 | 216.1497 | 226.8872 | 216.5992 | 206.489 | 217.2265 | 206.9385 | 214.9742 | 225.7116 | 215.4236 | 211.6301 | 222.3676 | 212.0796 | 282.2423 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 299 | 14.3719 | 21.3939 | 23.4497 | 9.2953 | 11.2105 | 5.1519 | 5.7529 | 10.0175 | 14.3578 | 19.946 | 21.1851 | 8.4381 | 6.1117 | 5.1091 | 31.0941 | 16.2673 | 42.0136 | 4.3452 | 41.0811 | 29.7834 | 28.3372 | 19.3166 | 26.4677 | 21.5005 | 38.8543 | 14.4229 | 18.6529 | 5.1714 | 3.8098 | 1.9899 | 1.0101 | 1.1206 | 5.8197 | 4.177 | 1.4771 | 1.3259 | 4.86 | 1.0775 | 5.0167 | 15.626 | 5.3807 | 14.2205 | 16.9872 | 188.6159 | 199.2252 | 188.9799 | 223.2402 | 223.2402 | 223.6042 | 265.585 | 276.1943 | 188.9799 | 223.5919 | 223.5919 | 223.9559 | 214.7158 | 225.325 | 215.0798 | 280.815 | 291.4243 | 281.179 | 271.9389 | 282.5481 | 272.3029 | 279.8351 | 290.4444 | 280.1992 | 257.2265 | 267.8358 | 257.5905 | 248.3504 | 258.9597 | 248.7144 | 256.2467 | 266.8559 | 256.6107 | 220.4906 | 231.0998 | 220.8546 | 211.6145 | 222.2237 | 211.9785 | 219.5107 | 230.12 | 219.8747 | 217.4052 | 228.0145 | 217.7693 | 291.4243 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 300 | 13.7386 | 16.6755 | 19.1275 | 10.0729 | 9.9898 | 4.6165 | 4.9217 | 9.7782 | 18.0123 | 21.4753 | 19.7755 | 8.8414 | 5.4747 | 5.8699 | 32.3011 | 16.3859 | 41.0043 | 5.312 | 42.911 | 31.8143 | 28.7509 | 22.0199 | 31.1225 | 20.8288 | 39.299 | 15.7921 | 21.1772 | 5.2944 | 3.456 | 1.5899 | 1.2191 | 1.1406 | 4.6537 | 4.3381 | 1.0239 | 1.6068 | 4.1129 | 1.2923 | 5.1462 | 14.6574 | 4.6256 | 17.4631 | 11.8073 | 179.5544 | 189.0656 | 179.0338 | 213.4683 | 213.4683 | 212.9477 | 261.0994 | 270.6105 | 179.0338 | 211.6304 | 211.6304 | 211.1098 | 203.7793 | 213.2904 | 203.2586 | 265.2615 | 274.7727 | 264.7409 | 257.4103 | 266.9215 | 256.8897 | 264.8907 | 274.4019 | 264.3701 | 243.7085 | 253.2197 | 243.1879 | 235.8574 | 245.3686 | 235.3368 | 243.3378 | 252.849 | 242.8172 | 206.1095 | 215.6206 | 205.5888 | 198.2583 | 207.7695 | 197.7377 | 205.7387 | 215.2499 | 205.2181 | 203.021 | 212.5321 | 202.5003 | 274.7727 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 301 | 13.381 | 20.4352 | 19.5704 | 9.4234 | 12.3698 | 5.0779 | 5.5911 | 9.8129 | 15.1401 | 18.1435 | 19.7674 | 10.0457 | 4.4511 | 4.8391 | 28.5952 | 15.7779 | 40.3142 | 5.3342 | 42.0577 | 27.9572 | 28.2391 | 18.1652 | 29.2051 | 21.6548 | 41.8851 | 14.7657 | 20.0171 | 5.2052 | 3.4402 | 1.6651 | 1.0725 | 1.0478 | 4.2374 | 4.5736 | 1.4631 | 1.0862 | 6.8072 | 1.8423 | 5.0056 | 18.4108 | 6.2635 | 16.1282 | 16.0325 | 187.9951 | 201.4002 | 189.2529 | 224.6287 | 224.6287 | 225.8865 | 265.2422 | 278.6474 | 189.2529 | 216.3813 | 216.3813 | 217.6392 | 208.6181 | 222.0233 | 209.876 | 269.9686 | 283.3738 | 271.2265 | 262.2054 | 275.6106 | 263.4632 | 269.376 | 282.7812 | 270.6339 | 253.1627 | 266.5679 | 254.4206 | 245.3995 | 258.8047 | 246.6574 | 252.5702 | 265.9753 | 253.828 | 216.4392 | 229.8444 | 217.6971 | 208.676 | 222.0812 | 209.9338 | 215.8466 | 229.2518 | 217.1045 | 211.1571 | 224.5623 | 212.4149 | 283.3738 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 302 | 14.9004 | 22.5967 | 21.6245 | 10.0584 | 8.3612 | 4.9594 | 5.8184 | 10.6081 | 15.2604 | 21.4918 | 19.4137 | 9.1112 | 4.2901 | 5.5496 | 25.8625 | 14.1295 | 39.4486 | 4.9454 | 40.2265 | 28.1361 | 28.6172 | 17.9579 | 33.1991 | 19.6549 | 40.5367 | 17.6448 | 20.2497 | 5.1106 | 3.0199 | 2.2345 | 1.0148 | 1.1575 | 5.2363 | 6.4162 | 1.0075 | 1.6018 | 5.0789 | 2.0542 | 5.0803 | 16.9304 | 5.5063 | 15.8688 | 15.2618 | 192.0432 | 203.8933 | 192.4692 | 229.975 | 229.975 | 230.401 | 271.2227 | 283.0728 | 192.4692 | 222.5249 | 222.5249 | 222.9509 | 212.0299 | 223.88 | 212.4559 | 273.1147 | 284.9648 | 273.5407 | 262.6197 | 274.4698 | 263.0456 | 271.895 | 283.7451 | 272.321 | 257.1413 | 268.9914 | 257.5672 | 246.6462 | 258.4963 | 247.0722 | 255.9216 | 267.7717 | 256.3475 | 221.8601 | 233.7102 | 222.2861 | 211.3651 | 223.2152 | 211.791 | 220.6404 | 232.4905 | 221.0664 | 217.4043 | 229.2544 | 217.8303 | 284.9648 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 303 | 17.4318 | 21.8976 | 20.3789 | 9.6111 | 10.9287 | 4.6738 | 6.3761 | 9.7459 | 14.9015 | 21.5957 | 19.8811 | 8.0924 | 6.0287 | 5.2051 | 27.2167 | 16.3273 | 36.8614 | 5.3219 | 44.8947 | 30.0538 | 28.306 | 23.203 | 29.8939 | 17.3918 | 38.9259 | 14.1661 | 20.4656 | 5.0528 | 3.0175 | 1.9704 | 1.0186 | 1.1462 | 4.9996 | 5.9205 | 1.1323 | 1.0453 | 4.5299 | 1.3051 | 5.4229 | 14.2852 | 5.6354 | 15.1049 | 15.7109 | 191.5821 | 200.4444 | 191.7946 | 224.2086 | 224.2086 | 224.421 | 269.9112 | 278.7735 | 191.7946 | 226.1623 | 226.1623 | 226.3748 | 216.3885 | 225.2508 | 216.601 | 271.8106 | 280.6729 | 272.0231 | 262.0368 | 270.8991 | 262.2493 | 270.8588 | 279.7211 | 271.0712 | 260.7195 | 269.5818 | 260.932 | 250.9458 | 259.808 | 251.1582 | 259.7677 | 268.63 | 259.9802 | 221.1467 | 230.009 | 221.3592 | 211.373 | 220.2352 | 211.5854 | 220.1949 | 229.0572 | 220.4074 | 218.0366 | 226.8989 | 218.2491 | 280.6729 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 304 | 14.9462 | 20.1132 | 18.7062 | 10.0549 | 13.4702 | 4.5455 | 4.9194 | 9.4479 | 14.7394 | 21.3575 | 19.1696 | 11.0134 | 5.6253 | 4.5283 | 31.9949 | 15.1265 | 39.1201 | 5.0844 | 43.5768 | 31.5868 | 27.1836 | 18.8987 | 30.4254 | 19.9895 | 40.7672 | 14.9699 | 19.8784 | 5.1632 | 3.1957 | 1.8022 | 1.1537 | 1.1784 | 4.9087 | 4.1533 | 1.1273 | 1.338 | 6.8911 | 1.4093 | 5.0843 | 16.6646 | 5.0528 | 16.2478 | 12.804 | 184.7851 | 196.3655 | 184.7537 | 220.6439 | 220.6439 | 220.6124 | 261.404 | 272.9844 | 184.7537 | 220.0405 | 220.0405 | 220.009 | 212.1569 | 223.7372 | 212.1254 | 271.9706 | 283.5509 | 271.9391 | 264.087 | 275.6674 | 264.0555 | 271.322 | 282.9024 | 271.2906 | 255.4457 | 267.026 | 255.4142 | 247.5621 | 259.1424 | 247.5306 | 254.7971 | 266.3775 | 254.7657 | 216.9532 | 228.5336 | 216.9218 | 209.0697 | 220.65 | 209.0382 | 216.3047 | 227.8851 | 216.2733 | 213.0152 | 224.5956 | 212.9837 | 283.5509 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 305 | 18.2009 | 20.3021 | 19.1329 | 9.6792 | 10.1987 | 5.2496 | 4.775 | 9.9344 | 15.3875 | 21.2943 | 18.7302 | 8.8497 | 6.0585 | 5.1227 | 27.0112 | 15.4869 | 37.4048 | 4.709 | 42.5516 | 27.3998 | 30.9379 | 21.9848 | 30.1686 | 21.0699 | 36.8234 | 14.9018 | 20.4622 | 5.2902 | 3.7478 | 2.4264 | 1.1163 | 1.0484 | 5.2059 | 6.0353 | 1.0155 | 1.9761 | 6.3607 | 1.5783 | 5.1377 | 13.8482 | 5.2598 | 15.6537 | 15.461 | 191.7467 | 200.4572 | 191.8688 | 223.0097 | 223.0097 | 223.1318 | 275.4457 | 284.1562 | 191.8688 | 222.5044 | 222.5044 | 222.6264 | 212.3115 | 221.022 | 212.4336 | 271.802 | 280.5124 | 271.924 | 261.6091 | 270.3196 | 261.7312 | 270.4919 | 279.2023 | 270.6139 | 258.7872 | 267.4977 | 258.9093 | 248.5944 | 257.3049 | 248.7165 | 257.4771 | 266.1876 | 257.5992 | 220.9447 | 229.6552 | 221.0668 | 210.7519 | 219.4623 | 210.8739 | 219.6346 | 228.3451 | 219.7567 | 217.0687 | 225.7792 | 217.1908 | 284.1562 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 306 | 14.9373 | 18.9958 | 20.9955 | 10.438 | 8.796 | 5.4654 | 4.7572 | 10.3796 | 16.6373 | 18.3074 | 19.8324 | 11.7957 | 5.2552 | 5.1379 | 32.1502 | 17.8183 | 41.157 | 5.1561 | 40.0705 | 29.2317 | 28.7703 | 18.6378 | 30.6942 | 18.3831 | 40.496 | 17.0045 | 19.6216 | 5.4499 | 3.0726 | 2.0116 | 1.0809 | 1.1429 | 6.4093 | 6.851 | 1.1077 | 1.4087 | 5.8639 | 1.1024 | 5.4091 | 15.68 | 5.492 | 16.6159 | 15.1429 | 190.9347 | 201.2057 | 191.0176 | 228.8136 | 228.8136 | 228.8965 | 267.7986 | 278.0695 | 191.0176 | 222.0449 | 222.0449 | 222.1278 | 209.9275 | 220.1984 | 210.0104 | 276.657 | 286.9279 | 276.7399 | 264.5397 | 274.8106 | 264.6225 | 275.7263 | 285.9972 | 275.8092 | 255.2161 | 265.487 | 255.299 | 243.0987 | 253.3696 | 243.1816 | 254.2854 | 264.5563 | 254.3682 | 220.3017 | 230.5726 | 220.3845 | 208.1843 | 218.4552 | 208.2672 | 219.3709 | 229.6419 | 219.4538 | 216.0854 | 226.3563 | 216.1683 | 286.9279 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 307 | 12.9582 | 20.2562 | 21.4089 | 9.678 | 10.6607 | 5.341 | 4.7988 | 10.3985 | 15.4034 | 20.4635 | 18.9011 | 10.6955 | 5.6064 | 5.0419 | 28.7005 | 14.8223 | 39.2967 | 4.9763 | 44.2911 | 29.3945 | 31.1991 | 18.2566 | 30.9095 | 20.2383 | 38.1811 | 12.9218 | 20.275 | 5.3466 | 3.4394 | 2.3976 | 1.5097 | 1.2419 | 6.0968 | 5.2676 | 1.0365 | 1.192 | 5.4934 | 1.1807 | 5.0807 | 16.8771 | 5.3354 | 14.24 | 11.4877 | 182.2543 | 194.0507 | 182.509 | 213.0822 | 213.0822 | 213.3369 | 262.5827 | 274.3792 | 182.509 | 213.6538 | 213.6538 | 213.9085 | 203.5313 | 215.3277 | 203.7861 | 265.1212 | 276.9176 | 265.376 | 254.9987 | 266.7952 | 255.2535 | 264.2333 | 276.0297 | 264.4881 | 252.1105 | 263.907 | 252.3653 | 241.9881 | 253.7845 | 242.2428 | 251.2226 | 263.019 | 251.4774 | 212.7958 | 224.5922 | 213.0505 | 202.6733 | 214.4697 | 202.928 | 211.9078 | 223.7043 | 212.1626 | 208.7939 | 220.5903 | 209.0486 | 276.9176 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 308 | 15.9889 | 21.5439 | 20.9566 | 10.8642 | 13.0338 | 4.8493 | 4.8009 | 10.1151 | 14.0437 | 19.1717 | 20.2596 | 7.8055 | 5.3719 | 4.9404 | 27.2901 | 15.0299 | 38.4852 | 5.1859 | 41.2186 | 31.2019 | 32.3752 | 21.0847 | 32.5871 | 22.5549 | 37.9093 | 15.8586 | 19.6485 | 5.1054 | 3.3517 | 2.1108 | 1.1176 | 1.0653 | 4.5109 | 4.4641 | 1.0385 | 1.0204 | 5.1065 | 1.2254 | 5.1358 | 17.8736 | 4.9357 | 15.3458 | 14.6733 | 188.3654 | 201.1032 | 188.1653 | 222.4848 | 222.4848 | 222.2847 | 277.3189 | 290.0567 | 188.1653 | 222.1876 | 222.1876 | 221.9875 | 214.2779 | 227.0157 | 214.0778 | 270.4477 | 283.1855 | 270.2476 | 262.5381 | 275.2759 | 262.338 | 269.4545 | 282.1923 | 269.2544 | 253.6965 | 266.4343 | 253.4964 | 245.7868 | 258.5246 | 245.5867 | 252.7032 | 265.441 | 252.5031 | 217.6638 | 230.4016 | 217.4637 | 209.7541 | 222.4919 | 209.554 | 216.6705 | 229.4083 | 216.4704 | 213.3399 | 226.0777 | 213.1398 | 290.0567 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 309 | 18.5266 | 19.3067 | 19.5727 | 10.0626 | 10.137 | 5.3809 | 4.4857 | 10.1813 | 15.2313 | 19.7824 | 19.7012 | 9.829 | 6.7108 | 5.5566 | 30.5335 | 16.446 | 38.2116 | 4.9452 | 39.9247 | 30.4394 | 31.0797 | 20.8541 | 30.2511 | 23.255 | 39.7617 | 18.3409 | 19.3575 | 5.0167 | 3.0667 | 1.4975 | 1.4689 | 1.1788 | 5.1882 | 5.9382 | 1.0127 | 1.0502 | 4.8205 | 1.7122 | 5.2919 | 17.1749 | 4.865 | 16.411 | 18.7849 | 192.4519 | 204.3348 | 192.025 | 231.1969 | 231.1969 | 230.77 | 278.5343 | 290.4173 | 192.025 | 226.0285 | 226.0285 | 225.6016 | 216.0808 | 227.9638 | 215.6539 | 275.6727 | 287.5556 | 275.2458 | 265.725 | 277.608 | 265.2981 | 275.6441 | 287.527 | 275.2172 | 256.6812 | 268.5642 | 256.2543 | 246.7336 | 258.6165 | 246.3067 | 256.6526 | 268.5356 | 256.2257 | 221.7018 | 233.5847 | 221.2749 | 211.7541 | 223.6371 | 211.3272 | 221.6732 | 233.5561 | 221.2463 | 220.912 | 232.795 | 220.4851 | 290.4173 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 310 | 15.6997 | 17.4285 | 19.2344 | 9.7219 | 10.2463 | 4.4735 | 6.1538 | 9.3692 | 13.7298 | 22.6391 | 18.596 | 9.0455 | 4.2262 | 5.4139 | 33.7759 | 14.4021 | 38.7127 | 5.7736 | 39.9301 | 28.838 | 31.5359 | 20.7801 | 27.7605 | 22.0419 | 38.5503 | 15.209 | 19.5507 | 5.0574 | 3.2582 | 1.8699 | 1.1365 | 1.1206 | 6.9895 | 5.6087 | 1.1334 | 1.1411 | 4.8345 | 1.0296 | 5.2837 | 14.4645 | 4.4522 | 15.1878 | 13.1006 | 179.9168 | 189.0976 | 179.0853 | 214.1254 | 214.1254 | 213.2939 | 262.4844 | 271.6652 | 179.0853 | 214.3854 | 214.3854 | 213.5539 | 202.9078 | 212.0885 | 202.0762 | 270.5455 | 279.7263 | 269.714 | 259.0679 | 268.2486 | 258.2364 | 269.8121 | 278.9929 | 268.9806 | 247.0324 | 256.2131 | 246.2009 | 235.5548 | 244.7355 | 234.7233 | 246.299 | 255.4798 | 245.4675 | 212.8759 | 222.0567 | 212.0444 | 201.3983 | 210.5791 | 200.5668 | 212.1426 | 221.3233 | 211.311 | 207.6934 | 216.8742 | 206.8619 | 279.7263 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 311 | 15.3464 | 20.6582 | 19.0568 | 10.383 | 8.2621 | 5.4702 | 4.9464 | 10.3357 | 16.0815 | 19.2013 | 20.0096 | 11.3137 | 4.4471 | 5.0091 | 30.5698 | 16.6697 | 43.9485 | 4.4856 | 39.9356 | 30.3622 | 27.7378 | 19.9877 | 29.8317 | 19.7692 | 38.9455 | 14.1893 | 19.1361 | 5.165 | 3.0919 | 2.3898 | 1.046 | 1.0679 | 5.0465 | 5.1572 | 1.4079 | 1.079 | 7.01 | 1.9119 | 5.121 | 16.9193 | 5.9385 | 17.8556 | 17.8797 | 192.1453 | 203.9435 | 192.9628 | 226.1439 | 226.1439 | 226.9614 | 270.3356 | 282.1339 | 192.9628 | 225.5507 | 225.5507 | 226.3682 | 216.4148 | 228.2131 | 217.2323 | 281.3034 | 293.1017 | 282.121 | 272.1676 | 283.9659 | 272.9851 | 279.9596 | 291.7579 | 280.7771 | 258.0345 | 269.8328 | 258.852 | 248.8987 | 260.697 | 249.7162 | 256.6907 | 268.489 | 257.5082 | 222.5844 | 234.3827 | 223.4019 | 213.4486 | 225.2469 | 214.2661 | 221.2406 | 233.0389 | 222.0581 | 217.9544 | 229.7527 | 218.7719 | 293.1017 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 312 | 15.9504 | 16.2828 | 18.6443 | 10.23 | 11.2033 | 5.4043 | 5.4781 | 10.379 | 14.7212 | 22.9239 | 18.4021 | 10.2037 | 5.3319 | 4.2334 | 32.4583 | 17.214 | 39.7301 | 5.18 | 44.1863 | 29.9253 | 27.7469 | 23.3087 | 31.3864 | 18.5912 | 39.9732 | 15.9995 | 19.8237 | 5.0722 | 3.1606 | 2.0538 | 1.0467 | 1.0054 | 5.1041 | 4.8936 | 1.1423 | 1.1456 | 4.9612 | 1.6658 | 5.1519 | 16.486 | 5.2095 | 17.1822 | 12.1807 | 181.5445 | 192.8786 | 181.6021 | 217.6935 | 217.6935 | 217.7511 | 262.754 | 274.0882 | 181.6021 | 219.1165 | 219.1165 | 219.1742 | 210.1243 | 221.4585 | 210.1819 | 270.8005 | 282.1347 | 270.8581 | 261.8083 | 273.1424 | 261.8659 | 269.7934 | 281.1276 | 269.851 | 253.0022 | 264.3363 | 253.0598 | 244.0099 | 255.3441 | 244.0675 | 251.9951 | 263.3292 | 252.0527 | 213.9958 | 225.33 | 214.0534 | 205.0036 | 216.3377 | 205.0612 | 212.9887 | 224.3229 | 213.0463 | 209.1412 | 220.4754 | 209.1988 | 282.1347 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 313 | 17.6688 | 19.4005 | 20.3443 | 9.3212 | 9.9114 | 4.731 | 4.6017 | 10.4347 | 14.2435 | 21.5263 | 20.4751 | 7.5192 | 7.8083 | 5.0446 | 31.7215 | 16.3932 | 36.0271 | 5.2647 | 39.935 | 29.3264 | 28.07 | 20.229 | 29.5611 | 18.3517 | 39.925 | 15.6302 | 19.2129 | 5.1299 | 3.6416 | 2.3955 | 1.2311 | 1.1618 | 4.4726 | 4.6246 | 1.3716 | 1.2823 | 6.3169 | 1.1994 | 5.2445 | 14.0453 | 5.3741 | 14.785 | 14.4095 | 183.5764 | 192.3773 | 183.706 | 219.9186 | 219.9186 | 220.0482 | 260.5753 | 269.3761 | 183.706 | 219.7614 | 219.7614 | 219.8909 | 211.8259 | 220.6268 | 211.9555 | 271.037 | 279.8379 | 271.1666 | 263.1016 | 271.9025 | 263.2312 | 269.8726 | 278.6734 | 270.0022 | 250.7426 | 259.5434 | 250.8722 | 242.8071 | 251.608 | 242.9367 | 249.5781 | 258.379 | 249.7077 | 216.0723 | 224.8731 | 216.2019 | 208.1369 | 216.9377 | 208.2664 | 214.9078 | 223.7087 | 215.0374 | 213.7245 | 222.5254 | 213.8541 | 279.8379 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 314 | 13.2245 | 16.9403 | 21.4771 | 10.0496 | 8.9788 | 5.1633 | 4.5419 | 9.8457 | 14.3292 | 23.5 | 19.191 | 8.7034 | 5.1465 | 5.1977 | 31.0098 | 15.0528 | 38.2571 | 5.5301 | 43.6821 | 30.2726 | 30.5189 | 21.3308 | 27.4591 | 19.3771 | 37.4829 | 14.0352 | 19.0793 | 5.1267 | 3.7119 | 1.8561 | 1.2456 | 1.1296 | 6.08 | 4.732 | 1.2932 | 1.2531 | 7.1724 | 1.3191 | 5.0224 | 13.4545 | 4.6318 | 17.4673 | 16.3639 | 184.3332 | 192.7652 | 183.9425 | 216.772 | 216.772 | 216.3813 | 263.9397 | 272.3718 | 183.9425 | 221.6061 | 221.6061 | 221.2154 | 211.9237 | 220.3558 | 211.533 | 273.5772 | 282.0092 | 273.1865 | 263.8948 | 272.3268 | 263.5041 | 272.9667 | 281.3987 | 272.576 | 256.6959 | 265.1279 | 256.3052 | 247.0135 | 255.4455 | 246.6228 | 256.0854 | 264.5174 | 255.6947 | 218.5438 | 226.9759 | 218.1532 | 208.8614 | 217.2935 | 208.4708 | 217.9333 | 226.3654 | 217.5427 | 213.9088 | 222.3409 | 213.5182 | 282.0092 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 315 | 15.096 | 17.5174 | 18.3584 | 9.9625 | 9.1454 | 5.0644 | 4.6943 | 10.6999 | 16.6983 | 20.7747 | 18.6976 | 8.3949 | 4.6977 | 4.1137 | 28.3384 | 17.0535 | 40.2625 | 5.6955 | 45.8212 | 30.5359 | 32.1484 | 17.9679 | 30.0043 | 16.075 | 40.7748 | 14.9758 | 20.9523 | 5.0204 | 3.2165 | 2.0158 | 1.0234 | 1.4747 | 5.2045 | 5.5945 | 1.1348 | 1.005 | 5.1159 | 1.0787 | 5.1313 | 14.4085 | 4.4704 | 16.3949 | 13.7189 | 182.5676 | 191.8448 | 181.9067 | 217.3658 | 217.3658 | 216.7048 | 257.8108 | 267.0879 | 181.9067 | 215.2968 | 215.2968 | 214.6359 | 205.9725 | 215.2496 | 205.3116 | 263.2428 | 272.52 | 262.5819 | 253.9185 | 263.1957 | 253.2576 | 262.2504 | 271.5276 | 261.5895 | 248.858 | 258.1352 | 248.1971 | 239.5337 | 248.8108 | 238.8727 | 247.8656 | 257.1428 | 247.2047 | 208.7324 | 218.0095 | 208.0714 | 199.408 | 208.6852 | 198.7471 | 207.74 | 217.0171 | 207.079 | 202.6189 | 211.8961 | 201.958 | 272.52 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 316 | 16.7274 | 15.8801 | 22.1747 | 9.7806 | 10.8791 | 5.1909 | 5.4536 | 9.5701 | 13.6871 | 21.4852 | 20.5063 | 6.7728 | 4.9082 | 5.0877 | 31.7833 | 14.2237 | 42.1469 | 4.8681 | 41.4908 | 29.8271 | 29.4823 | 20.1201 | 31.2609 | 18.012 | 40.4204 | 13.0763 | 19.0337 | 5.1891 | 3.4644 | 2.1785 | 1.0704 | 1.1488 | 4.2665 | 5.5633 | 1.0999 | 1.1349 | 4.5833 | 1.3235 | 5.0997 | 14.8459 | 5.5702 | 14.9879 | 12.5265 | 178.9626 | 188.7088 | 179.4331 | 213.4256 | 213.4256 | 213.8961 | 258.8042 | 268.5505 | 179.4331 | 213.9563 | 213.9563 | 214.4268 | 205.2753 | 215.0215 | 205.7458 | 272.9955 | 282.7418 | 273.4661 | 264.3145 | 274.0607 | 264.785 | 271.8874 | 281.6336 | 272.3579 | 247.3289 | 257.0752 | 247.7995 | 238.6479 | 248.3941 | 239.1184 | 246.2208 | 255.967 | 246.6913 | 210.7062 | 220.4524 | 211.1767 | 202.0252 | 211.7714 | 202.4957 | 209.5981 | 219.3443 | 210.0686 | 206.0723 | 215.8186 | 206.5429 | 282.7418 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 317 | 15.1749 | 21.4577 | 20.8457 | 9.7357 | 10.7205 | 5.3586 | 5.6475 | 9.5007 | 16.2763 | 19.5432 | 17.5501 | 10.0937 | 4.2788 | 4.6382 | 31.4653 | 15.5862 | 37.0631 | 4.6204 | 42.3285 | 27.9845 | 26.3033 | 18.2893 | 31.4741 | 20.4089 | 42.0704 | 15.4365 | 18.6359 | 5.275 | 3.2999 | 2.0525 | 1.1058 | 1.2012 | 5.8899 | 4.7539 | 1.1657 | 1.0291 | 5.4836 | 1.7145 | 5.2168 | 14.3692 | 5.0521 | 15.5247 | 11.9289 | 186.0607 | 195.213 | 185.8959 | 224.9317 | 224.9317 | 224.7669 | 263.9004 | 273.0527 | 185.8959 | 216.3148 | 216.3148 | 216.15 | 206.8722 | 216.0245 | 206.7074 | 267.3976 | 276.5499 | 267.2328 | 257.9549 | 267.1073 | 257.7902 | 266.4509 | 275.6032 | 266.2861 | 251.2914 | 260.4437 | 251.1266 | 241.8488 | 251.0011 | 241.684 | 250.3447 | 259.4971 | 250.18 | 213.5833 | 222.7357 | 213.4185 | 204.1407 | 213.293 | 203.9759 | 212.6366 | 221.789 | 212.4719 | 208.3583 | 217.5106 | 208.1935 | 276.5499 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 318 | 16.7834 | 15.6653 | 22.3368 | 10.2528 | 9.4448 | 4.9202 | 5.4721 | 9.1992 | 17.4384 | 18.3459 | 20.8216 | 10.825 | 7.1057 | 5.095 | 28.6113 | 16.3115 | 39.0778 | 4.8319 | 38.9554 | 29.6502 | 27.0685 | 17.4999 | 26.637 | 19.2116 | 40.5947 | 16.1902 | 18.981 | 5.1812 | 3.5555 | 1.4487 | 1.0628 | 1.1297 | 5.6177 | 5.3166 | 1.0744 | 1.2116 | 4.6455 | 1.0325 | 5.1269 | 16.1861 | 5.8524 | 16.9045 | 13.1286 | 184.5523 | 195.6115 | 185.2778 | 222.3562 | 222.3562 | 223.0817 | 255.9884 | 267.0476 | 185.2778 | 213.8893 | 213.8893 | 214.6148 | 204.0847 | 215.1439 | 204.8101 | 265.1749 | 276.2341 | 265.9004 | 255.3703 | 266.4295 | 256.0958 | 264.7889 | 275.8482 | 265.5144 | 247.2663 | 258.3255 | 247.9918 | 237.4617 | 248.5209 | 238.1872 | 246.8803 | 257.9396 | 247.6058 | 213.1428 | 224.2021 | 213.8683 | 203.3382 | 214.3974 | 204.0637 | 212.7568 | 223.8161 | 213.4823 | 211.389 | 222.4482 | 212.1145 | 276.2341 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 319 | 14.4621 | 17.8149 | 21.9676 | 10.4217 | 9.7885 | 4.7933 | 6.0129 | 10.3829 | 14.4636 | 22.6091 | 19.9406 | 10.3548 | 5.9629 | 4.7743 | 29.8165 | 14.9773 | 42.013 | 4.5059 | 40.4567 | 29.2526 | 26.2723 | 20.0234 | 31.3233 | 20.9626 | 37.2093 | 12.6357 | 19.4543 | 5.0367 | 3.1966 | 2.6881 | 1.1061 | 1.0278 | 5.6995 | 5.9061 | 1.2251 | 1.0147 | 5.3532 | 1.1367 | 5.0208 | 16.7408 | 5.1852 | 15.9981 | 15.4038 | 186.3197 | 198.0397 | 186.4841 | 216.7103 | 216.7103 | 216.8747 | 265.4469 | 277.1669 | 186.4841 | 221.9288 | 221.9288 | 222.0932 | 211.351 | 223.071 | 211.5154 | 277.7025 | 289.4225 | 277.8669 | 267.1247 | 278.8447 | 267.2891 | 276.1205 | 287.8405 | 276.2849 | 256.6844 | 268.4044 | 256.8488 | 246.1066 | 257.8266 | 246.271 | 255.1024 | 266.8224 | 255.2668 | 220.7336 | 232.4536 | 220.898 | 210.1558 | 221.8758 | 210.3202 | 219.1516 | 230.8716 | 219.316 | 217.1496 | 228.8696 | 217.314 | 289.4225 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 320 | 14.7278 | 22.9073 | 18.7894 | 10.1084 | 9.2582 | 4.3963 | 5.193 | 9.6988 | 17.741 | 21.1173 | 19.595 | 11.3315 | 5.0685 | 4.6379 | 26.1021 | 15.8033 | 43.1361 | 4.7004 | 40.4898 | 27.0982 | 28.557 | 22.9313 | 29.1579 | 19.3904 | 40.566 | 14.1199 | 19.7522 | 5.0082 | 3.0352 | 2.065 | 1.0463 | 1.1869 | 5.1168 | 5.3482 | 1.1696 | 1.5048 | 4.8434 | 1.0116 | 5.0602 | 16.8188 | 5.4791 | 16.4596 | 16.6169 | 189.7036 | 201.4622 | 190.1224 | 224.6373 | 224.6373 | 225.0561 | 269.9881 | 281.7467 | 190.1224 | 218.2943 | 218.2943 | 218.7131 | 209.0162 | 220.7748 | 209.435 | 272.2694 | 284.028 | 272.6883 | 262.9913 | 274.7499 | 263.4102 | 271.2507 | 283.0093 | 271.6695 | 254.8525 | 266.6111 | 255.2714 | 245.5744 | 257.333 | 245.9932 | 253.8338 | 265.5924 | 254.2526 | 219.063 | 230.8216 | 219.4819 | 209.7849 | 221.5435 | 210.2038 | 218.0443 | 229.8029 | 218.4631 | 215.0069 | 226.7655 | 215.4258 | 284.028 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 321 | 14.1123 | 16.2762 | 21.583 | 10.0164 | 9.0267 | 4.9644 | 4.6023 | 10.6451 | 14.0162 | 21.3321 | 21.1013 | 9.2726 | 7.5575 | 5.3427 | 29.2293 | 15.7676 | 40.4339 | 5.073 | 39.3311 | 28.0166 | 32.6492 | 20.9332 | 28.3246 | 22.6333 | 38.9953 | 13.2465 | 19.4968 | 5.098 | 3.2782 | 1.4729 | 1.2265 | 1.0514 | 5.5731 | 4.2601 | 1.2192 | 1.0487 | 5.0671 | 1.0555 | 5.116 | 15.9832 | 6.0083 | 14.4837 | 13.0851 | 175.6479 | 186.5151 | 176.5402 | 208.3929 | 208.3929 | 209.2852 | 260.6914 | 271.5586 | 176.5402 | 208.7242 | 208.7242 | 209.6164 | 199.9424 | 210.8096 | 200.8346 | 264.0806 | 274.9477 | 264.9728 | 255.2988 | 266.1659 | 256.191 | 263.8341 | 274.7013 | 264.7264 | 243.0211 | 253.8883 | 243.9133 | 234.2393 | 245.1065 | 235.1315 | 242.7747 | 253.6418 | 243.6669 | 208.7629 | 219.6301 | 209.6552 | 199.9811 | 210.8483 | 200.8734 | 208.5165 | 219.3837 | 209.4087 | 207.9675 | 218.8347 | 208.8597 | 274.9477 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 322 | 15.477 | 18.5378 | 22.1206 | 10.5501 | 11.59 | 4.5359 | 4.2279 | 9.7732 | 14.4743 | 19.8164 | 18.4794 | 9.2296 | 7.6513 | 4.7939 | 28.7535 | 16.3834 | 42.5628 | 5.3845 | 40.0722 | 29.783 | 28.8769 | 21.1226 | 30.4355 | 18.0266 | 38.843 | 14.4837 | 20.2704 | 5.1408 | 3.0392 | 2.4732 | 1.3173 | 1.0046 | 5.4193 | 5.7922 | 1.1059 | 1.1625 | 6.2113 | 1.0127 | 5.3261 | 13.5123 | 5.8464 | 14.494 | 15.1741 | 187.2552 | 195.4415 | 187.7755 | 220.3115 | 220.3115 | 220.8318 | 265.4464 | 273.6327 | 187.7755 | 220.9666 | 220.9666 | 221.4869 | 210.7597 | 218.9459 | 211.2799 | 272.7759 | 280.9621 | 273.2962 | 262.569 | 270.7552 | 263.0893 | 271.62 | 279.8062 | 272.1403 | 250.7614 | 258.9476 | 251.2817 | 240.5545 | 248.7407 | 241.0748 | 249.6055 | 257.7917 | 250.1258 | 216.0737 | 224.2599 | 216.594 | 205.8668 | 214.053 | 206.3871 | 214.9178 | 223.104 | 215.4381 | 213.7984 | 221.9847 | 214.3187 | 280.9621 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 323 | 13.1386 | 15.7391 | 19.5059 | 9.944 | 11.8031 | 4.626 | 5.02 | 10.1215 | 16.9337 | 20.061 | 20.1204 | 7.9423 | 6.2095 | 5.0567 | 29.4557 | 14.1324 | 41.3083 | 5.4296 | 38.7005 | 31.7305 | 34.0401 | 21.1039 | 26.9762 | 22.8299 | 41.2755 | 14.7419 | 19.7066 | 5.3674 | 3.0051 | 1.1448 | 1.1244 | 1.2008 | 6.5837 | 4.8551 | 1.0003 | 1.0985 | 6.4457 | 1.388 | 5.1744 | 14.7895 | 5.5337 | 15.0941 | 14.6641 | 182.8422 | 192.4573 | 183.2016 | 219.1531 | 219.1531 | 219.5124 | 268.0857 | 277.7008 | 183.2016 | 213.2706 | 213.2706 | 213.6299 | 203.0326 | 212.6477 | 203.392 | 266.6646 | 276.2797 | 267.0239 | 256.4266 | 266.0417 | 256.786 | 266.6441 | 276.2592 | 267.0035 | 242.5434 | 252.1585 | 242.9028 | 232.3054 | 241.9205 | 232.6648 | 242.5229 | 252.1381 | 242.8823 | 209.2725 | 218.8876 | 209.6319 | 199.0345 | 208.6496 | 199.3939 | 209.252 | 218.8672 | 209.6114 | 206.7162 | 216.3313 | 207.0755 | 277.7008 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 324 | 14.0025 | 24.4668 | 19.2624 | 9.8797 | 11.3212 | 4.8863 | 4.9589 | 9.8496 | 15.6339 | 17.8604 | 20.9361 | 8.8688 | 4.7483 | 5.27 | 29.1117 | 15.4738 | 39.7189 | 5.0931 | 43.1056 | 30.8779 | 30.1548 | 20.1387 | 27.6814 | 19.5048 | 40.8523 | 13.9319 | 17.8134 | 5.034 | 3.0682 | 1.978 | 1.4526 | 1.0714 | 5.4355 | 4.5362 | 1.2565 | 1.171 | 6.8007 | 1.1223 | 5.1589 | 15.9924 | 4.7858 | 14.7028 | 13.5195 | 185.778 | 196.6115 | 185.405 | 222.7489 | 222.7489 | 222.3759 | 265.4443 | 276.2778 | 185.405 | 218.5208 | 218.5208 | 218.1478 | 209.6206 | 220.4542 | 209.2476 | 270.0379 | 280.8715 | 269.6649 | 261.1378 | 271.9713 | 260.7647 | 269.5125 | 280.3461 | 269.1395 | 253.1818 | 264.0154 | 252.8088 | 244.2816 | 255.1152 | 243.9086 | 252.6564 | 263.49 | 252.2834 | 215.1693 | 226.0029 | 214.7963 | 206.2692 | 217.1027 | 205.8961 | 214.6439 | 225.4775 | 214.2709 | 211.467 | 222.3005 | 211.0939 | 280.8715 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 325 | 13.561 | 22.2606 | 21.2505 | 9.2295 | 11.7249 | 4.5953 | 5.4157 | 10.3437 | 12.8385 | 22.0178 | 20.4304 | 9.8259 | 6.213 | 5.3876 | 31.3668 | 16.8325 | 42.6831 | 5.6237 | 41.6871 | 27.7362 | 30.7854 | 17.9641 | 31.143 | 16.603 | 39.2778 | 16.2071 | 20.2418 | 5.0618 | 3.206 | 1.6108 | 1.6728 | 1.0338 | 5.3202 | 4.5953 | 1.3821 | 1.1433 | 4.1387 | 1.0392 | 5.1519 | 15.7808 | 4.4205 | 15.3254 | 15.1827 | 184.7402 | 195.369 | 184.0087 | 219.9832 | 219.9832 | 219.2517 | 260.9939 | 271.6227 | 184.0087 | 219.8572 | 219.8572 | 219.1257 | 210.9755 | 221.6043 | 210.2441 | 278.0366 | 288.6654 | 277.3051 | 269.1549 | 279.7837 | 268.4235 | 278.0986 | 288.7274 | 277.3672 | 255.4997 | 266.1285 | 254.7682 | 246.618 | 257.2468 | 245.8866 | 255.5617 | 266.1906 | 254.8303 | 219.4362 | 230.065 | 218.7048 | 210.5546 | 221.1834 | 209.8231 | 219.4983 | 230.1271 | 218.7668 | 217.2073 | 227.8361 | 216.4758 | 288.7274 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
[11 empty] | 326 | 15.1362 | 19.949 | 20.283 | 10.0302 | 14.1426 | 4.847 | 4.7676 | 9.6844 | 13.05 | 18.6778 | 19.2601 | 8.8124 | 5.8931 | 4.2109 | 29.2695 | 16.0959 | 41.567 | 5.5784 | 44.2287 | 29.5602 | 30.3261 | 21.3667 | 28.2861 | 20.7827 | 40.203 | 17.6509 | 20.954 | 5.0432 | 3.2405 | 1.3281 | 1.1099 | 1.0142 | 4.8655 | 6.374 | 1.1979 | 1.7314 | 4.3235 | 1.2657 | 5.2021 | 15.1029 | 5.0264 | 16.1754 | 15.9493 | 189.9289 | 199.8297 | 189.7532 | 226.8287 | 226.8287 | 226.6531 | 269.7365 | 279.6373 | 189.7532 | 221.5869 | 221.5869 | 221.4112 | 211.3616 | 221.2624 | 211.1859 | 274.311 | 284.2118 | 274.1353 | 264.0857 | 273.9865 | 263.91 | 274.0928 | 283.9936 | 273.9171 | 256.5156 | 266.4164 | 256.3399 | 246.2903 | 256.1911 | 246.1146 | 256.2974 | 266.1982 | 256.1217 | 217.8653 | 227.7661 | 217.6896 | 207.64 | 217.5408 | 207.4643 | 217.6471 | 227.5479 | 217.4714 | 213.889 | 223.7899 | 213.7133 | 284.2118 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 327 | 13.8808 | 22.2413 | 19.8742 | 10.4854 | 9.22 | 4.9063 | 5.6887 | 9.6893 | 14.6318 | 19.0407 | 19.4836 | 8.6954 | 5.4902 | 4.6584 | 27.7962 | 15.6013 | 38.3867 | 4.9022 | 39.1075 | 30.4356 | 27.3802 | 18.5106 | 26.4366 | 20.2106 | 37.0798 | 14.8303 | 20.1917 | 5.1479 | 4.1927 | 1.3432 | 1.4107 | 1.0595 | 5.3011 | 5.1963 | 1.0882 | 1.3766 | 6.0679 | 1.6752 | 5.0742 | 16.4147 | 5.5828 | 17.4986 | 10.9785 | 185.066 | 196.4066 | 185.5746 | 216.7844 | 216.7844 | 217.293 | 257.4123 | 268.7528 | 185.5746 | 216.6633 | 216.6633 | 217.1718 | 207.2254 | 218.5659 | 207.734 | 265.6335 | 276.974 | 266.142 | 256.1956 | 267.5361 | 256.7042 | 265.7009 | 277.0415 | 266.2095 | 247.2535 | 258.5941 | 247.7621 | 237.8157 | 249.1562 | 238.3243 | 247.321 | 258.6616 | 247.8296 | 213.0482 | 224.3888 | 213.5568 | 203.6104 | 214.9509 | 204.1189 | 213.1157 | 224.4562 | 213.6243 | 209.0216 | 220.3621 | 209.5301 | 277.0415 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
[11 empty] | 328 | 14.1613 | 17.1983 | 21.3965 | 10.1009 | 10.7218 | 4.6577 | 5.7978 | 10.4341 | 18.1443 | 18.1773 | 19.9972 | 8.0436 | 4.7964 | 5.4103 | 30.463 | 15.6899 | 41.8958 | 5.4869 | 40.6006 | 29.2998 | 30.5621 | 22.6852 | 30.0737 | 20.6463 | 37.4443 | 15.4176 | 20.0738 | 5.1671 | 3.3126 | 1.9719 | 1.2503 | 1.3978 | 5.7555 | 5.3754 | 1.0351 | 1.1667 | 4.7565 | 1.0116 | 5.1269 | 15.9302 | 6.2442 | 16.1653 | 12.008 | 185.0874 | 195.8907 | 186.2047 | 217.8755 | 217.8755 | 218.9929 | 268.981 | 279.7843 | 186.2047 | 212.0083 | 212.0083 | 213.1256 | 202.2752 | 213.0785 | 203.3926 | 267.8543 | 278.6576 | 268.9716 | 258.1213 | 268.9246 | 259.2386 | 267.1327 | 277.936 | 268.25 | 244.1397 | 254.943 | 245.257 | 234.4067 | 245.21 | 235.524 | 243.4181 | 254.2214 | 244.5354 | 209.026 | 219.8293 | 210.1433 | 199.293 | 210.0963 | 200.4103 | 208.3044 | 219.1077 | 209.4217 | 204.5445 | 215.3478 | 205.6618 | 279.7843 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 329 | 14.7007 | 20.1744 | 19.5272 | 9.5989 | 9.2564 | 5.2211 | 5.2821 | 9.8229 | 16.0451 | 20.2633 | 17.5891 | 9.4052 | 8.2029 | 3.9647 | 28.2085 | 15.0541 | 38.4531 | 5.6697 | 42.8616 | 29.2262 | 27.7147 | 19.2086 | 27.1188 | 18.3405 | 39.7859 | 13.9609 | 18.6515 | 5.4031 | 3.1353 | 1.7333 | 1.2262 | 1.0341 | 5.6256 | 5.9924 | 1.0565 | 1.7292 | 4.8617 | 1.1358 | 5.1543 | 14.0874 | 5.057 | 14.715 | 12.9423 | 181.493 | 190.4261 | 181.3957 | 216.5882 | 216.5882 | 216.4908 | 255.224 | 264.157 | 181.3957 | 213.0732 | 213.0732 | 212.9758 | 202.4894 | 211.4224 | 202.392 | 261.582 | 270.5151 | 261.4847 | 250.9982 | 259.9313 | 250.9009 | 261.075 | 270.008 | 260.9776 | 247.1872 | 256.1203 | 247.0899 | 236.6034 | 245.5364 | 236.5061 | 246.6801 | 255.6132 | 246.5828 | 209.9953 | 218.9284 | 209.898 | 199.4115 | 208.3446 | 199.3142 | 209.4882 | 218.4213 | 209.3909 | 207.4477 | 216.3808 | 207.3504 | 270.5151 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 330 | 15.1726 | 22.5357 | 19.7188 | 10.031 | 10.334 | 5.1042 | 5.4857 | 9.8412 | 13.4279 | 19.4364 | 18.8399 | 9.0733 | 7.3154 | 5.5245 | 32.1169 | 14.7633 | 41.8212 | 4.5788 | 38.4347 | 30.9852 | 27.4591 | 19.404 | 25.8348 | 22.2082 | 41.3704 | 17.9381 | 19.3367 | 5.1455 | 3.3194 | 1.6074 | 1.0185 | 1.0436 | 5.4873 | 4.3339 | 1.25 | 1.4514 | 4.3029 | 1.01 | 5.2961 | 16.1778 | 5.0616 | 15.9583 | 15.5603 | 185.6381 | 196.5198 | 185.4036 | 225.6098 | 225.6098 | 225.3754 | 261.2075 | 272.0892 | 185.4036 | 219.6657 | 219.6657 | 219.4312 | 210.888 | 221.7697 | 210.6536 | 275.1601 | 286.0418 | 274.9257 | 266.3825 | 277.2642 | 266.148 | 274.5712 | 285.4529 | 274.3367 | 248.7301 | 259.6118 | 248.4956 | 239.9524 | 250.8341 | 239.718 | 248.1412 | 259.0229 | 247.9067 | 214.8742 | 225.7559 | 214.6397 | 206.0966 | 216.9783 | 205.8621 | 214.2853 | 225.167 | 214.0508 | 214.0814 | 224.9631 | 213.8469 | 286.0418 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 331 | 16.1971 | 17.6594 | 20.2354 | 10.0637 | 9.8511 | 4.7115 | 4.5104 | 10.7982 | 16.0317 | 21.3175 | 20.3886 | 9.0818 | 5.2591 | 4.5162 | 25.879 | 16.9019 | 36.8967 | 5.3861 | 45.2011 | 30.8982 | 28.0119 | 19.9512 | 30.4634 | 21.4197 | 42.6386 | 17.3175 | 21.1099 | 5.0405 | 3.5477 | 2.6253 | 1.1134 | 1.2616 | 6.9867 | 4.8621 | 1.1128 | 1.3124 | 7.4974 | 2.2924 | 5.3138 | 13.5488 | 5.1248 | 14.923 | 12.8556 | 188.3245 | 196.5594 | 188.1354 | 227.1707 | 227.1707 | 226.9816 | 267.0607 | 275.2957 | 188.1354 | 222.9258 | 222.9258 | 222.7367 | 212.3386 | 220.5736 | 212.1495 | 266.8782 | 275.1132 | 266.6891 | 256.291 | 264.526 | 256.1019 | 265.3663 | 273.6013 | 265.1772 | 258.3854 | 266.6204 | 258.1963 | 247.7982 | 256.0332 | 247.6091 | 256.8735 | 265.1085 | 256.6844 | 218.5704 | 226.8054 | 218.3814 | 207.9832 | 216.2182 | 207.7942 | 217.0585 | 225.2935 | 216.8695 | 212.8595 | 221.0945 | 212.6704 | 275.2957 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 332 | 15.247 | 21.366 | 21.7315 | 9.5454 | 11.1498 | 5.1739 | 4.7698 | 9.4088 | 16.8182 | 23.3205 | 21.2341 | 10.5747 | 6.9498 | 5.0602 | 29.4049 | 14.4602 | 37.7912 | 4.8998 | 42.4098 | 29.0027 | 29.3491 | 20.6008 | 31.5874 | 18.926 | 35.6604 | 15.0339 | 19.818 | 5.0374 | 3.0839 | 1.9431 | 1.0287 | 1.5713 | 5.0429 | 6.1353 | 1.0956 | 1.0724 | 6.5546 | 1.2628 | 5.1571 | 15.214 | 5.9769 | 15.7036 | 14.564 | 191.6165 | 201.6735 | 192.4363 | 222.4929 | 222.4929 | 223.3127 | 272.262 | 282.3189 | 192.4363 | 223.7069 | 223.7069 | 224.5267 | 214.1001 | 224.1571 | 214.9199 | 276.7955 | 286.8524 | 277.6152 | 267.1886 | 277.2456 | 268.0084 | 275.8811 | 285.938 | 276.7009 | 262.5839 | 272.6408 | 263.4037 | 252.9771 | 263.034 | 253.7969 | 261.6695 | 271.7264 | 262.4893 | 225.0739 | 235.1309 | 225.8937 | 215.4671 | 225.5241 | 216.2869 | 224.1596 | 234.2165 | 224.9794 | 223.1483 | 233.2053 | 223.9681 | 286.8524 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 333 | 17.0802 | 21.5242 | 19.7002 | 10.596 | 9.2634 | 4.3589 | 4.746 | 10.3768 | 15.9992 | 20.1104 | 17.7621 | 9.3429 | 6.2571 | 5.1504 | 31.8649 | 15.9882 | 41.3696 | 5.1844 | 39.7493 | 28.5813 | 30.697 | 17.8138 | 30.1932 | 19.8964 | 42.2528 | 16.2039 | 20.9702 | 5.0333 | 3.111 | 1.6445 | 1.0551 | 1.0115 | 6.8028 | 4.4981 | 1.1116 | 1.2762 | 6.311 | 1.3884 | 5.4061 | 13.6826 | 4.5512 | 16.6113 | 19.9734 | 197.9941 | 206.2706 | 197.1393 | 235.4806 | 235.4806 | 234.6258 | 275.6242 | 283.9008 | 197.1393 | 227.3491 | 227.3491 | 226.4942 | 217.0597 | 225.3362 | 216.2049 | 281.9204 | 290.197 | 281.0656 | 271.6311 | 279.9076 | 270.7762 | 281.3311 | 289.6076 | 280.4762 | 257.7782 | 266.0548 | 256.9234 | 247.4888 | 255.7654 | 246.634 | 257.1888 | 265.4654 | 256.334 | 223.2133 | 231.4898 | 222.3585 | 212.9239 | 221.2005 | 212.0691 | 222.6239 | 230.9005 | 221.7691 | 220.7027 | 228.9792 | 219.8478 | 290.197 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 334 | 13.4985 | 16.1808 | 20.1352 | 10.2608 | 9.362 | 5.3567 | 5.5407 | 10.3028 | 13.948 | 21.377 | 20.3366 | 9.124 | 4.5744 | 5.0342 | 29.373 | 15.2077 | 38.6989 | 5.5255 | 40.7259 | 28.6997 | 29.6556 | 24.5301 | 30.007 | 20.0312 | 40.627 | 15.6618 | 18.3676 | 5.3782 | 3.7825 | 2.0998 | 1.2596 | 1.0911 | 4.2832 | 5.1503 | 1.008 | 1.0721 | 4.4236 | 1.3065 | 5.4764 | 13.7464 | 5.197 | 16.5361 | 14.0997 | 176.3091 | 184.5791 | 176.0296 | 214.2303 | 214.2303 | 213.9509 | 262.1654 | 270.4355 | 176.0296 | 211.3776 | 211.3776 | 211.0982 | 203.0352 | 211.3052 | 202.7558 | 265.0394 | 273.3094 | 264.76 | 256.697 | 264.967 | 256.4176 | 264.1993 | 272.4693 | 263.9198 | 246.8174 | 255.0875 | 246.538 | 238.4751 | 246.7451 | 238.1956 | 245.9773 | 254.2473 | 245.6979 | 211.6171 | 219.8871 | 211.3376 | 203.2747 | 211.5447 | 202.9952 | 210.7769 | 219.0469 | 210.4975 | 205.6993 | 213.9693 | 205.4199 | 273.3094 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 335 | 15.4535 | 19.0901 | 20.2056 | 10.0491 | 9.9947 | 5.2633 | 5.4216 | 9.7668 | 15.1895 | 18.9904 | 17.6108 | 7.7651 | 5.3394 | 4.7983 | 29.4919 | 15.8408 | 43.6954 | 4.3717 | 44.8806 | 31.351 | 30.8882 | 18.5438 | 27.6817 | 18.9589 | 40.5542 | 18.1523 | 20.7477 | 5.1237 | 3.0536 | 2.3695 | 1.1498 | 1.2917 | 6.3102 | 4.6153 | 1.1152 | 1.115 | 4.5067 | 1.2054 | 5.0135 | 15.5747 | 4.991 | 16.0125 | 16.0157 | 187.0915 | 197.6527 | 187.069 | 225.0503 | 225.0503 | 225.0278 | 262.4164 | 272.9776 | 187.069 | 219.706 | 219.706 | 219.6835 | 210.0722 | 220.6334 | 210.0497 | 271.4896 | 282.0508 | 271.4671 | 261.8558 | 272.417 | 261.8333 | 270.2699 | 280.8311 | 270.2474 | 250.9479 | 261.5092 | 250.9254 | 241.3141 | 251.8753 | 241.2916 | 249.7283 | 260.2895 | 249.7058 | 210.439 | 221.0002 | 210.4165 | 200.8052 | 211.3664 | 200.7827 | 209.2193 | 219.7805 | 209.1968 | 206.8081 | 217.3693 | 206.7856 | 282.0508 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 336 | 13.6525 | 20.8788 | 20.445 | 9.1347 | 11.138 | 4.9849 | 5.6936 | 10.6265 | 15.2108 | 20.1463 | 21.0908 | 9.7517 | 5.8033 | 4.8243 | 30.0326 | 15.3132 | 41.0964 | 5.4678 | 38.9438 | 30.7051 | 31.7738 | 18.9667 | 31.6836 | 21.1601 | 42.2329 | 14.6733 | 20.0561 | 5.2461 | 3.3474 | 2.5463 | 1.3261 | 1.315 | 4.4189 | 5.022 | 1.1554 | 1.5262 | 5.302 | 1.0814 | 5.181 | 15.667 | 4.3475 | 17.433 | 16.7392 | 189.6801 | 200.1661 | 188.8466 | 226.5302 | 226.5302 | 225.6967 | 273.2082 | 283.6942 | 188.8466 | 223.1241 | 223.1241 | 222.2906 | 214.9981 | 225.4841 | 214.1646 | 277.9192 | 288.4052 | 277.0857 | 269.7932 | 280.2792 | 268.9597 | 276.699 | 287.185 | 275.8655 | 255.4856 | 265.9716 | 254.6522 | 247.3596 | 257.8456 | 246.5262 | 254.2654 | 264.7514 | 253.432 | 222.0096 | 232.4956 | 221.1762 | 213.8836 | 224.3696 | 213.0502 | 220.7894 | 231.2754 | 219.956 | 217.3557 | 227.8418 | 216.5223 | 288.4052 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 337 | 15.8627 | 21.5851 | 19.0487 | 9.4412 | 8.7493 | 5.0529 | 4.7608 | 10.7153 | 16.4937 | 17.5038 | 19.0358 | 9.7431 | 5.0235 | 5.4052 | 29.1932 | 16.3153 | 41.8171 | 4.9453 | 38.2597 | 30.4365 | 32.1998 | 21.0614 | 29.2853 | 23.3034 | 38.9287 | 13.7441 | 21.281 | 5.1202 | 3.8611 | 1.723 | 1.099 | 1.0036 | 7.4326 | 4.9409 | 1.1333 | 1.6037 | 5.937 | 1.6148 | 5.2024 | 14.9633 | 6.2642 | 15.8723 | 18.4099 | 195.1378 | 204.8988 | 196.1996 | 226.5296 | 226.5296 | 227.5914 | 279.7067 | 289.4676 | 196.1996 | 223.3417 | 223.3417 | 224.4035 | 211.9717 | 221.7327 | 213.0335 | 275.6173 | 285.3782 | 276.6791 | 264.2473 | 274.0083 | 265.3091 | 274.9933 | 284.7543 | 276.0551 | 252.6097 | 262.3707 | 253.6715 | 241.2398 | 251.0007 | 242.3016 | 251.9858 | 261.7467 | 253.0476 | 219.2953 | 229.0563 | 220.3572 | 207.9254 | 217.6863 | 208.9872 | 218.6714 | 228.4323 | 219.7332 | 215.1735 | 224.9344 | 216.2353 | 289.4676 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 338 | 16.7202 | 21.6872 | 21.4517 | 10.0341 | 10.5654 | 4.5744 | 4.6444 | 9.4524 | 16.9601 | 19.8321 | 19.9301 | 9.4475 | 8.0054 | 5.4032 | 29.6643 | 13.6235 | 37.4225 | 5.246 | 42.4292 | 30.6642 | 28.9473 | 20.6539 | 28.4952 | 20.5337 | 35.6966 | 16.4272 | 19.6436 | 5.2422 | 3.0524 | 2.0954 | 1.0437 | 1.0639 | 6.7924 | 6.5785 | 1.567 | 1.3687 | 4.0951 | 1.6142 | 5.3162 | 14.7211 | 4.5083 | 15.0346 | 11.7014 | 189.8016 | 199.2066 | 188.9938 | 222.2818 | 222.2818 | 221.4739 | 268.7881 | 278.193 | 188.9938 | 219.4131 | 219.4131 | 218.6052 | 207.106 | 216.5109 | 206.2981 | 270.4369 | 279.8418 | 269.629 | 258.1298 | 267.5347 | 257.3219 | 269.3852 | 278.7902 | 268.5774 | 255.2269 | 264.6318 | 254.419 | 242.9198 | 252.3247 | 242.1119 | 254.1752 | 263.5801 | 253.3673 | 218.0436 | 227.4485 | 217.2357 | 205.7365 | 215.1415 | 204.9287 | 216.9919 | 226.3969 | 216.1841 | 216.8599 | 226.2648 | 216.052 | 279.8418 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 339 | 16.335 | 19.5123 | 20.7176 | 10.6336 | 10.268 | 4.9 | 5.2854 | 10.366 | 15.6693 | 19.975 | 20.9223 | 10.0075 | 4.6137 | 4.4166 | 32.5949 | 14.6987 | 37.6903 | 4.4595 | 40.5758 | 30.0279 | 29.2111 | 20.6756 | 30.1948 | 19.2362 | 40.5067 | 13.9823 | 18.92 | 5.0457 | 3.6126 | 1.4578 | 1.0975 | 1.4804 | 5.3125 | 4.4369 | 1.0186 | 1.0128 | 5.3707 | 2.1289 | 5.3639 | 14.3157 | 4.5464 | 15.6748 | 14.3167 | 187.2429 | 196.1947 | 186.4254 | 222.8119 | 222.8119 | 221.9944 | 267.6407 | 276.5925 | 186.4254 | 218.813 | 218.813 | 217.9955 | 210.544 | 219.4958 | 209.7264 | 273.9522 | 282.904 | 273.1347 | 265.6832 | 274.635 | 264.8656 | 273.592 | 282.5438 | 272.7744 | 254.2503 | 263.2021 | 253.4327 | 245.9813 | 254.9331 | 245.1637 | 253.89 | 262.8418 | 253.0725 | 218.134 | 227.0858 | 217.3165 | 209.865 | 218.8168 | 209.0475 | 217.7738 | 226.7256 | 216.9562 | 213.6863 | 222.6381 | 212.8688 | 282.904 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 340 | 17.7149 | 17.6102 | 20.3722 | 10.4407 | 10.837 | 4.6611 | 4.3297 | 9.9053 | 16.5548 | 20.9315 | 20.0039 | 11.344 | 5.1285 | 4.201 | 29.092 | 14.6206 | 40.7362 | 4.3324 | 39.4961 | 31.7307 | 29.4827 | 19.1002 | 29.5662 | 19.0314 | 41.7182 | 16.0373 | 20.9094 | 5.2772 | 3.0896 | 1.6324 | 1.1397 | 1.1844 | 5.3407 | 4.7835 | 1.1546 | 1.1832 | 4.6398 | 1.0573 | 5.0712 | 13.8918 | 5.7566 | 14.7666 | 18.1982 | 189.5304 | 198.3511 | 190.2159 | 226.3765 | 226.3765 | 227.0619 | 265.8014 | 274.6221 | 190.2159 | 220.9815 | 220.9815 | 221.6669 | 212.0417 | 220.8624 | 212.7271 | 272.829 | 281.6496 | 273.5144 | 263.8892 | 272.7099 | 264.5746 | 272.3362 | 281.1569 | 273.0216 | 253.8409 | 262.6616 | 254.5264 | 244.9012 | 253.7218 | 245.5866 | 253.3482 | 262.1688 | 254.0336 | 218.6773 | 227.498 | 219.3627 | 209.7375 | 218.5582 | 210.423 | 218.1845 | 227.0052 | 218.87 | 214.8147 | 223.6354 | 215.5002 | 281.6496 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 341 | 17.7471 | 18.6924 | 18.8847 | 9.3201 | 9.0101 | 5.155 | 5.5756 | 9.1796 | 16.7637 | 20.0728 | 20.459 | 8.2958 | 4.6463 | 5.2382 | 27.145 | 17.2845 | 40.2136 | 4.6647 | 42.3272 | 30.2817 | 26.3672 | 21.9175 | 28.4419 | 19.5218 | 40.6945 | 17.8927 | 19.4669 | 5.5309 | 3.0547 | 2.2073 | 1.0053 | 1.0111 | 4.9361 | 6.299 | 1.19 | 1.7023 | 5.5557 | 1.1989 | 5.6493 | 16.171 | 5.3866 | 15.5593 | 12.5523 | 184.4381 | 194.9598 | 184.1754 | 223.5584 | 223.5584 | 223.2957 | 261.2196 | 271.7413 | 184.1754 | 218.0538 | 218.0538 | 217.7912 | 207.8298 | 218.3516 | 207.5671 | 266.8909 | 277.4126 | 266.6282 | 256.6669 | 267.1886 | 256.4042 | 265.6888 | 276.2106 | 265.4261 | 250.1552 | 260.6769 | 249.8925 | 239.9312 | 250.4529 | 239.6685 | 248.9531 | 259.4749 | 248.6905 | 212.4927 | 223.0145 | 212.23 | 202.2687 | 212.7904 | 202.006 | 211.2907 | 221.8124 | 211.028 | 207.9249 | 218.4467 | 207.6622 | 277.4126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 342 | 14.0594 | 21.675 | 19.0366 | 10.2972 | 9.4969 | 4.2422 | 6.7474 | 10.0245 | 14.5321 | 20.7302 | 17.3163 | 9.3303 | 4.7907 | 3.7496 | 29.2317 | 17.0553 | 39.2957 | 4.8403 | 40.3396 | 27.475 | 29.4779 | 18.1485 | 33.5456 | 16.8103 | 39.8674 | 17.2963 | 20.4449 | 5.2133 | 3.1222 | 1.9602 | 1.0257 | 1.0062 | 5.2729 | 6.4773 | 1.2129 | 1.2884 | 4.4637 | 1.3406 | 5.0248 | 13.2858 | 4.4705 | 16.2404 | 18.8206 | 190.6979 | 198.9588 | 190.1436 | 227.4167 | 227.4167 | 226.8623 | 268.2353 | 276.4962 | 190.1436 | 222.9416 | 222.9416 | 222.3873 | 212.1977 | 220.4586 | 211.6433 | 272.5905 | 280.8514 | 272.0362 | 261.8465 | 270.1075 | 261.2922 | 271.656 | 279.9169 | 271.1016 | 253.7331 | 261.994 | 253.1787 | 242.9891 | 251.2501 | 242.4348 | 252.7986 | 261.0595 | 252.2442 | 218.2338 | 226.4947 | 217.6794 | 207.4898 | 215.7507 | 206.9355 | 217.2992 | 225.5602 | 216.7449 | 212.6637 | 220.9246 | 212.1094 | 280.8514 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 343 | 15.5322 | 19.1823 | 21.3991 | 10.7469 | 10.2287 | 5.3656 | 4.4535 | 10.0164 | 14.245 | 21.7473 | 19.6494 | 10.9357 | 5.9628 | 5.9 | 28.2319 | 14.8898 | 40.761 | 4.6981 | 38.2249 | 30.4853 | 31.1264 | 19.84 | 31.9994 | 20.4347 | 37.6659 | 15.5676 | 19.2218 | 5.0189 | 3.658 | 1.9533 | 1.185 | 1.0359 | 6.4016 | 4.8835 | 1.4529 | 2.2726 | 5.3855 | 1.415 | 5.0818 | 16.0448 | 5.0414 | 14.6225 | 16.2552 | 188.1622 | 199.1252 | 188.1218 | 222.1739 | 222.1739 | 222.1335 | 272.341 | 283.304 | 188.1218 | 223.7711 | 223.7711 | 223.7307 | 213.5218 | 224.4848 | 213.4814 | 275.7152 | 286.6783 | 275.6749 | 265.466 | 276.429 | 265.4256 | 274.947 | 285.91 | 274.9066 | 255.8829 | 266.8459 | 255.8425 | 245.6336 | 256.5967 | 245.5932 | 255.1146 | 266.0776 | 255.0742 | 222.3561 | 233.3191 | 222.3157 | 212.1069 | 223.0699 | 212.0665 | 221.5878 | 232.5509 | 221.5474 | 220.0755 | 231.0386 | 220.0352 | 286.6783 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 344 | 14.9221 | 18.2738 | 20.0108 | 10.3099 | 11.1085 | 4.3181 | 5.4477 | 10.064 | 14.4065 | 19.242 | 20.3047 | 9.5468 | 4.9841 | 5.1617 | 29.4266 | 14.2052 | 41.0453 | 5.4098 | 40.1687 | 30.3172 | 28.6435 | 19.6608 | 29.7761 | 21.6681 | 39.3092 | 14.777 | 20.0629 | 5.0303 | 3.1221 | 2.7957 | 1.3504 | 1.0706 | 5.6748 | 4.2467 | 1.2328 | 1.103 | 7.1354 | 1.3586 | 5.098 | 17.9199 | 4.6492 | 14.1307 | 16.4487 | 185.353 | 198.175 | 184.9043 | 219.3763 | 219.3763 | 218.9276 | 265.0386 | 277.8605 | 184.9043 | 217.4438 | 217.4438 | 216.995 | 208.5929 | 221.4148 | 208.1442 | 271.8504 | 284.6723 | 271.4017 | 262.9996 | 275.8215 | 262.5508 | 270.4051 | 283.2271 | 269.9564 | 251.094 | 263.9159 | 250.6452 | 242.2431 | 255.065 | 241.7943 | 249.6487 | 262.4706 | 249.1999 | 216.3351 | 229.157 | 215.8863 | 207.4842 | 220.3061 | 207.0354 | 214.8898 | 227.7117 | 214.441 | 211.4734 | 224.2953 | 211.0246 | 284.6723 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 345 | 15.8402 | 21.099 | 19.2502 | 9.9952 | 11.488 | 4.7412 | 5.6071 | 9.4924 | 15.2159 | 20.3239 | 19.5928 | 11.8644 | 5.3536 | 5.1086 | 30.1592 | 14.7041 | 38.5527 | 5.2294 | 39.4073 | 29.4251 | 31.7597 | 22.4042 | 30.2775 | 20.9154 | 39.8031 | 12.5016 | 21.2612 | 5.0772 | 3.0772 | 1.9687 | 1.128 | 1.0754 | 6.274 | 5.5202 | 1.1502 | 1.3545 | 7.9864 | 1.3094 | 5.0508 | 14.5299 | 5.3209 | 17.071 | 15.2164 | 194.9233 | 204.4024 | 195.1934 | 225.9669 | 225.9669 | 226.2369 | 279.0189 | 288.4979 | 195.1934 | 224.868 | 224.868 | 225.1381 | 214.1493 | 223.6284 | 214.4194 | 277.198 | 286.677 | 277.468 | 266.4793 | 275.9583 | 266.7493 | 276.3573 | 285.8364 | 276.6273 | 259.7578 | 269.2368 | 260.0278 | 249.039 | 258.5181 | 249.3091 | 258.9171 | 268.3961 | 259.1871 | 225.5799 | 235.059 | 225.85 | 214.8612 | 224.3403 | 215.1313 | 224.7392 | 234.2183 | 225.0093 | 221.8176 | 231.2967 | 222.0877 | 288.4979 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 346 | 14.7602 | 21.5877 | 21.9618 | 9.7414 | 9.6018 | 5.2661 | 4.7232 | 9.2985 | 14.4235 | 19.3197 | 20.8624 | 8.3539 | 4.5312 | 5.1551 | 30.7858 | 14.8873 | 40.6372 | 4.5985 | 38.5995 | 27.4763 | 31.7598 | 19.8893 | 31.0701 | 18.4878 | 41.2116 | 17.2344 | 19.45 | 5.0015 | 3.0733 | 1.3856 | 1.5813 | 1.1823 | 5.3789 | 4.9487 | 1.1381 | 1.0025 | 4.4048 | 1.1227 | 5.2997 | 13.9911 | 4.8896 | 14.2619 | 16.2176 | 184.5891 | 193.2805 | 184.179 | 223.5851 | 223.5851 | 223.175 | 266.3459 | 275.0373 | 184.179 | 213.7842 | 213.7842 | 213.3741 | 204.639 | 213.3304 | 204.2289 | 271.7809 | 280.4723 | 271.3708 | 262.6357 | 271.3271 | 262.2256 | 271.9766 | 280.6681 | 271.5665 | 247.3113 | 256.0027 | 246.9012 | 238.1661 | 246.8575 | 237.756 | 247.507 | 256.1984 | 247.0969 | 213.3102 | 222.0017 | 212.9001 | 204.165 | 212.8564 | 203.7549 | 213.506 | 222.1974 | 213.0959 | 210.5189 | 219.2104 | 210.1088 | 280.6681 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
[11 empty] | 347 | 14.6346 | 19.8008 | 19.9648 | 10.1463 | 8.8462 | 4.6617 | 4.5381 | 9.8331 | 14.6647 | 22.001 | 18.762 | 8.846 | 4.4981 | 5.124 | 32.5016 | 16.7776 | 42.0486 | 4.4387 | 41.5364 | 29.3493 | 28.6757 | 20.7765 | 27.2968 | 21.547 | 41.3701 | 15.7653 | 19.4637 | 5.1628 | 3.0999 | 1.5553 | 1.1138 | 1.4182 | 5.3524 | 4.8221 | 1.0521 | 1.068 | 4.6571 | 1.0256 | 5.267 | 17.0254 | 4.0268 | 14.6203 | 12.4687 | 176.8872 | 188.6455 | 175.6469 | 214.5588 | 214.5588 | 213.3186 | 255.7195 | 267.4779 | 175.6469 | 212.442 | 212.442 | 211.2018 | 203.6857 | 215.4441 | 202.4455 | 267.8899 | 279.6483 | 266.6497 | 259.1336 | 270.8919 | 257.8933 | 267.4484 | 279.2068 | 266.2081 | 243.7222 | 255.4805 | 242.4819 | 234.9658 | 246.7242 | 233.7256 | 243.2806 | 255.039 | 242.0404 | 206.6245 | 218.3828 | 205.3842 | 197.8681 | 209.6265 | 196.6279 | 206.1829 | 217.9413 | 204.9427 | 203.1037 | 214.8621 | 201.8635 | 279.6483 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 348 | 12.4414 | 16.9379 | 22.5924 | 10.467 | 12.566 | 5.3571 | 4.7811 | 10.4576 | 15.2277 | 20.0637 | 18.3774 | 9.0024 | 4.7251 | 4.1738 | 31.3028 | 14.4297 | 41.7383 | 5.3367 | 43.4007 | 29.5992 | 30.882 | 23.379 | 29.4065 | 16.2836 | 38.0421 | 17.1579 | 19.2959 | 5.0872 | 3.3647 | 1.2259 | 1.1717 | 1.2775 | 4.7199 | 4.7922 | 1.0352 | 1.0837 | 6.5214 | 1.1168 | 5.0875 | 16.6004 | 4.4184 | 15.371 | 14.1712 | 184.0232 | 195.536 | 183.3541 | 219.9272 | 219.9272 | 219.2581 | 264.6783 | 276.1912 | 183.3541 | 214.818 | 214.818 | 214.1489 | 206.5835 | 218.0963 | 205.9144 | 270.6594 | 282.1722 | 269.9903 | 262.4249 | 273.9377 | 261.7558 | 270.6053 | 282.1181 | 269.9362 | 250.0214 | 261.5342 | 249.3523 | 241.7868 | 253.2996 | 241.1177 | 249.9672 | 261.4801 | 249.2981 | 211.9575 | 223.4703 | 211.2884 | 203.7229 | 215.2357 | 203.0538 | 211.9033 | 223.4162 | 211.2342 | 207.0136 | 218.5264 | 206.3445 | 282.1722 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 349 | 15.1949 | 20.1765 | 23.2282 | 9.4835 | 11.3408 | 4.3097 | 5.2483 | 10.2279 | 14.3414 | 21.5754 | 20.4664 | 8.7025 | 6.1488 | 5.3259 | 32.2494 | 17.1136 | 42.5993 | 4.5974 | 43.443 | 27.1489 | 31.5462 | 23.8261 | 29.1092 | 19.2781 | 41.4773 | 17.6778 | 20.0486 | 5.036 | 3.7111 | 1.6205 | 1.0899 | 1.1429 | 5.5319 | 4.5012 | 1.1366 | 1.361 | 5.1026 | 1.0112 | 5.1159 | 13.7577 | 5.3635 | 14.1813 | 16.1103 | 187.6519 | 196.2938 | 187.8995 | 226.7584 | 226.7584 | 227.006 | 271.3629 | 280.0048 | 187.8995 | 220.7204 | 220.7204 | 220.968 | 211.8301 | 220.472 | 212.0777 | 280.5201 | 289.162 | 280.7677 | 271.6299 | 280.2718 | 271.8775 | 279.9896 | 288.6314 | 280.2372 | 257.8169 | 266.4587 | 258.0645 | 248.9267 | 257.5685 | 249.1743 | 257.2863 | 265.9282 | 257.5339 | 218.9713 | 227.6131 | 219.2189 | 210.0811 | 218.7229 | 210.3287 | 218.4408 | 227.0826 | 218.6884 | 216.5709 | 225.2127 | 216.8185 | 289.162 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 350 | 16.7349 | 19.1091 | 19.9686 | 9.946 | 9.8709 | 4.5772 | 5.2395 | 9.4588 | 17.5394 | 23.7517 | 18.8797 | 8.0531 | 4.4392 | 3.9095 | 29.4406 | 14.8102 | 40.1955 | 4.8475 | 44.615 | 28.5506 | 30.7447 | 18.3997 | 29.113 | 17.1513 | 41.1307 | 15.2871 | 20.5578 | 5.436 | 3.3475 | 1.6476 | 1.2778 | 1.1615 | 4.4165 | 6.3933 | 1.0799 | 1.1408 | 7.4348 | 1.2794 | 5.3496 | 15.0496 | 5.6607 | 14.3296 | 13.8452 | 188.2714 | 197.9714 | 188.5825 | 224.1314 | 224.1314 | 224.4425 | 263.1222 | 272.8222 | 188.5825 | 218.9342 | 218.9342 | 219.2453 | 209.2858 | 218.9859 | 209.597 | 272.8728 | 282.5728 | 273.184 | 263.2245 | 272.9245 | 263.5356 | 272.503 | 282.203 | 272.8141 | 255.9047 | 265.6048 | 256.2159 | 246.2564 | 255.9564 | 246.5675 | 255.5349 | 265.2349 | 255.8461 | 216.1372 | 225.8373 | 216.4484 | 206.4889 | 216.1889 | 206.8 | 215.7674 | 225.4674 | 216.0786 | 210.4851 | 220.1851 | 210.7963 | 282.5728 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 351 | 17.6518 | 16.6423 | 20.2097 | 9.3947 | 10.7319 | 4.6161 | 5.4366 | 9.1551 | 15.7791 | 19.1211 | 18.1265 | 8.2769 | 4.9181 | 5.2814 | 32.3557 | 14.8218 | 39.0108 | 5.2821 | 45.8293 | 27.5263 | 30.2588 | 19.4178 | 30.6737 | 20.8649 | 37.3908 | 16.7589 | 18.9797 | 5.1112 | 3.6645 | 1.9847 | 1.1231 | 1.1421 | 5.7848 | 4.3499 | 1.2559 | 1.0186 | 6.8223 | 1.2035 | 5.4101 | 13.8517 | 5.7625 | 15.0341 | 18.6254 | 188.1014 | 196.5431 | 188.4539 | 223.2715 | 223.2715 | 223.624 | 270.3369 | 278.7785 | 188.4539 | 216.7966 | 216.7966 | 217.1491 | 207.804 | 216.2456 | 208.1565 | 272.7172 | 281.1588 | 273.0697 | 263.7247 | 272.1663 | 264.0771 | 271.8556 | 280.2972 | 272.2081 | 255.457 | 263.8986 | 255.8094 | 246.4644 | 254.906 | 246.8169 | 254.5954 | 263.037 | 254.9478 | 214.9098 | 223.3514 | 215.2622 | 205.9172 | 214.3588 | 206.2697 | 214.0482 | 222.4898 | 214.4006 | 210.1899 | 218.6315 | 210.5424 | 281.1588 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 352 | 14.3942 | 19.16 | 19.2435 | 9.7313 | 10.4751 | 4.7958 | 5.0499 | 9.9864 | 12.7374 | 18.4258 | 20.4558 | 11.03 | 4.3893 | 5.1088 | 29.1214 | 15.4641 | 42.1391 | 5.1989 | 44.4977 | 30.7352 | 29.3014 | 20.4189 | 27.4565 | 22.548 | 37.6796 | 13.9168 | 18.7674 | 5.0873 | 3.1544 | 1.6537 | 1.2005 | 1.126 | 5.2815 | 7.0214 | 1.1826 | 1.0584 | 4.6727 | 1.6949 | 5.2606 | 17.3795 | 6.1487 | 14.9882 | 12.2296 | 177.7309 | 189.8498 | 178.619 | 210.5599 | 210.5599 | 211.448 | 258.6883 | 270.8071 | 178.619 | 212.505 | 212.505 | 213.3931 | 201.328 | 213.4469 | 202.2161 | 266.2637 | 278.3826 | 267.1518 | 255.0868 | 267.2056 | 255.9749 | 265.8105 | 277.9293 | 266.6986 | 250.5309 | 262.6497 | 251.419 | 239.3539 | 251.4728 | 240.242 | 250.0776 | 262.1964 | 250.9657 | 211.2321 | 223.3509 | 212.1202 | 200.0551 | 212.174 | 200.9432 | 210.7788 | 222.8977 | 211.6669 | 206.8364 | 218.9552 | 207.7245 | 278.3826 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 353 | 15.6649 | 20.1812 | 21.3294 | 10.2297 | 9.8951 | 4.5945 | 4.613 | 10.2378 | 16.5619 | 20.1648 | 17.4991 | 11.1265 | 5.6778 | 5.0168 | 28.4443 | 18.7124 | 40.6517 | 4.904 | 38.702 | 29.3743 | 29.3504 | 20.4624 | 30.6154 | 18.5067 | 41.7395 | 14.6175 | 19.0876 | 5.1023 | 3.1201 | 1.773 | 1.0664 | 1.0985 | 5.3981 | 5.4736 | 1.1147 | 1.2494 | 4.5341 | 1.1746 | 5.0999 | 14.2517 | 5.0056 | 14.84 | 14.7117 | 185.9912 | 195.143 | 185.8968 | 223.2606 | 223.2606 | 223.1663 | 265.8385 | 274.9903 | 185.8968 | 220.3662 | 220.3662 | 220.2719 | 210.593 | 219.7448 | 210.4987 | 267.0968 | 276.2487 | 267.0025 | 257.3236 | 266.4755 | 257.2293 | 266.3902 | 275.542 | 266.2959 | 247.8294 | 256.9812 | 247.7351 | 238.0562 | 247.208 | 237.9619 | 247.1228 | 256.2746 | 247.0285 | 214.0314 | 223.1832 | 213.937 | 204.2582 | 213.41 | 204.1638 | 213.3247 | 222.4765 | 213.2304 | 210.893 | 220.0448 | 210.7987 | 276.2487 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 354 | 13.5376 | 23.7074 | 19.7877 | 9.7578 | 8.9692 | 5.3962 | 5.0319 | 10.6498 | 15.8717 | 18.6045 | 19.6768 | 10.9529 | 4.213 | 5.4424 | 29.3358 | 15.2187 | 41.8184 | 5.2144 | 38.6112 | 27.7076 | 29.2047 | 21.1202 | 27.6893 | 20.0818 | 38.4849 | 12.7645 | 20.6214 | 5.0105 | 3.7942 | 2.4337 | 1.0072 | 1.1458 | 5.0594 | 4.7194 | 1.0324 | 1.4488 | 5.8479 | 1.7103 | 5.316 | 13.4003 | 4.7481 | 16.4233 | 17.01 | 191.8983 | 199.9825 | 191.3303 | 222.5263 | 222.5263 | 221.9583 | 269.3729 | 277.4572 | 191.3303 | 219.3696 | 219.3696 | 218.8017 | 210.7366 | 218.8208 | 210.1686 | 276.0792 | 284.1634 | 275.5112 | 267.4461 | 275.5304 | 266.8782 | 274.6527 | 282.7369 | 274.0847 | 254.489 | 262.5733 | 253.9211 | 245.8559 | 253.9402 | 245.288 | 253.0625 | 261.1467 | 252.4945 | 221.0922 | 229.1764 | 220.5242 | 212.4591 | 220.5433 | 211.8911 | 219.6656 | 227.7499 | 219.0977 | 215.302 | 223.3862 | 214.734 | 284.1634 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 355 | 16.5574 | 23.8754 | 22.0091 | 10.0085 | 8.8365 | 4.6766 | 4.7963 | 10.0057 | 13.6345 | 21.8707 | 18.288 | 10.8814 | 5.0449 | 4.9417 | 26.9478 | 17.4032 | 40.0297 | 5.2901 | 44.2642 | 30.7459 | 27.0159 | 16.4174 | 33.0243 | 22.5278 | 40.1442 | 15.1868 | 20.6017 | 5.1945 | 3.0107 | 1.5903 | 1.0017 | 1.332 | 6.4504 | 6.2327 | 1.15 | 1.4048 | 4.2257 | 1.6219 | 5.0156 | 16.0589 | 5.9852 | 16.7083 | 18.8684 | 196.6795 | 207.7228 | 197.6491 | 231.4088 | 231.4088 | 232.3784 | 275.0631 | 286.1064 | 197.6491 | 234.0534 | 234.0534 | 235.023 | 222.7024 | 233.7457 | 223.672 | 279.3749 | 290.4182 | 280.3445 | 268.0239 | 279.0672 | 268.9935 | 278.7863 | 289.8296 | 279.7559 | 267.543 | 278.5863 | 268.5126 | 256.192 | 267.2352 | 257.1616 | 266.9544 | 277.9977 | 267.924 | 228.5689 | 239.6122 | 229.5386 | 217.2179 | 228.2612 | 218.1875 | 227.9803 | 239.0236 | 228.95 | 224.4716 | 235.5149 | 225.4412 | 290.4182 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 356 | 16.0276 | 21.8859 | 19.3387 | 9.7269 | 10.9675 | 5.6182 | 6.1053 | 10.6866 | 14.5907 | 19.6825 | 17.4026 | 10.9574 | 5.4754 | 5.3324 | 32.1754 | 16.1352 | 41.8279 | 5.5115 | 44.0122 | 28.2843 | 28.4354 | 17.4676 | 32.6066 | 18.3239 | 36.3029 | 15.1224 | 19.0676 | 5.3056 | 3.128 | 1.9795 | 1.1017 | 1.3481 | 5.2108 | 5.6132 | 1.1209 | 1.1456 | 5.1626 | 1.0804 | 5.3284 | 15.0664 | 5.3266 | 15.597 | 12.5719 | 186.8456 | 196.5836 | 186.8438 | 219.2033 | 219.2033 | 219.2015 | 264.6115 | 274.3494 | 186.8438 | 219.2688 | 219.2688 | 219.267 | 209.793 | 219.5309 | 209.7912 | 274.6888 | 284.4268 | 274.687 | 265.2129 | 274.9509 | 265.2111 | 273.811 | 283.549 | 273.8092 | 255.6551 | 265.3931 | 255.6533 | 246.1793 | 255.9172 | 246.1775 | 254.7774 | 264.5153 | 254.7756 | 217.1544 | 226.8924 | 217.1526 | 207.6785 | 217.4165 | 207.6767 | 216.2766 | 226.0146 | 216.2748 | 213.1394 | 222.8773 | 213.1375 | 284.4268 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 357 | 16.0848 | 19.5164 | 18.6087 | 9.5536 | 10.1538 | 5.5089 | 5.8534 | 9.4295 | 15.7985 | 22.1345 | 18.6715 | 10.7061 | 6.2231 | 5.0321 | 30.7555 | 14.7731 | 39.2491 | 4.9305 | 46.1151 | 30.027 | 29.385 | 20.604 | 30.903 | 20.5853 | 42.4407 | 14.9269 | 21.3393 | 5.0744 | 3.1974 | 2.2012 | 1.506 | 1.2067 | 5.3844 | 5.9207 | 1.2642 | 1.1727 | 5.9286 | 1.1045 | 5.0409 | 14.0468 | 5.2114 | 15.2317 | 16.8793 | 189.774 | 198.7799 | 189.9445 | 225.8023 | 225.8023 | 225.9728 | 269.9121 | 278.9179 | 189.9445 | 221.772 | 221.772 | 221.9425 | 211.6737 | 220.6795 | 211.8442 | 273.9198 | 282.9256 | 274.0903 | 263.8214 | 272.8272 | 263.9919 | 273.2245 | 282.2304 | 273.395 | 260.7363 | 269.7422 | 260.9068 | 250.638 | 259.6438 | 250.8085 | 260.0411 | 269.047 | 260.2116 | 219.5518 | 228.5576 | 219.7223 | 209.4534 | 218.4592 | 209.6239 | 218.8565 | 227.8624 | 219.027 | 216.9095 | 225.9153 | 217.08 | 282.9256 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 358 | 14.7423 | 14.4783 | 21.961 | 10.1081 | 9.8623 | 5.3817 | 5.342 | 9.525 | 18.0492 | 18.7517 | 20.6077 | 10.8787 | 6.0145 | 4.8228 | 28.402 | 18.737 | 40.2481 | 4.9157 | 39.7888 | 30.5448 | 32.1644 | 21.9943 | 27.4779 | 21.274 | 37.5961 | 15.8079 | 19.1469 | 5.1999 | 3.1338 | 1.5122 | 1.3341 | 1.1404 | 5.695 | 5.5606 | 1.0556 | 1.0323 | 4.6879 | 1.0818 | 5.0217 | 16.2293 | 5.1613 | 15.9868 | 19.3954 | 188.114 | 199.3216 | 188.2535 | 222.3711 | 222.3711 | 222.5106 | 271.8777 | 283.0853 | 188.2535 | 220.4636 | 220.4636 | 220.6031 | 210.3483 | 221.5559 | 210.4878 | 268.7733 | 279.9809 | 268.9128 | 258.658 | 269.8656 | 258.7975 | 268.5952 | 279.8028 | 268.7348 | 250.7907 | 261.9983 | 250.9303 | 240.6754 | 251.883 | 240.815 | 250.6127 | 261.8203 | 250.7522 | 215.9176 | 227.1252 | 216.0571 | 205.8023 | 217.0099 | 205.9418 | 215.7395 | 226.9471 | 215.8791 | 213.3274 | 224.535 | 213.467 | 283.0853 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 359 | 16.4107 | 22.3934 | 20.2114 | 9.6048 | 8.195 | 5.0075 | 5.8021 | 9.6286 | 13.4524 | 18.8678 | 20.6189 | 7.3784 | 6.8987 | 4.373 | 29.3748 | 13.9638 | 41.2095 | 5.2455 | 43.0467 | 27.16 | 29.8357 | 18.5042 | 29.6195 | 19.3238 | 38.2282 | 14.7499 | 19.3124 | 5.0774 | 3.4933 | 2.29 | 1.0866 | 1.3503 | 5.7288 | 4.7859 | 1.0284 | 1.4013 | 4.4747 | 1.0089 | 5.157 | 17.66 | 5.5637 | 15.1314 | 12.5761 | 181.3108 | 193.8138 | 181.7175 | 214.9765 | 214.9765 | 215.3831 | 259.2817 | 271.7847 | 181.7175 | 210.8276 | 210.8276 | 211.2343 | 201.6633 | 214.1663 | 202.0699 | 269.4776 | 281.9807 | 269.8843 | 260.3133 | 272.8163 | 260.72 | 268.2742 | 280.7773 | 268.6809 | 249.3185 | 261.8215 | 249.7251 | 240.1541 | 252.6571 | 240.5608 | 248.1151 | 260.6181 | 248.5217 | 211.5172 | 224.0202 | 211.9239 | 202.3528 | 214.8559 | 202.7595 | 210.3138 | 222.8168 | 210.7205 | 207.7695 | 220.2725 | 208.1761 | 281.9807 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 360 | 12.7425 | 16.3427 | 19.8825 | 9.3625 | 10.5217 | 4.8956 | 5.133 | 10.0398 | 14.2613 | 23.9493 | 19.7259 | 9.902 | 5.8191 | 5.0653 | 29.4026 | 16.2122 | 39.0184 | 5.2616 | 42.3876 | 31.7695 | 31.0493 | 22.0622 | 29.7041 | 22.7793 | 37.8007 | 17.8763 | 19.3431 | 5.0174 | 3.1538 | 1.8206 | 1.0524 | 1.0764 | 4.5844 | 5.411 | 1.0406 | 1.0444 | 5.686 | 1.6227 | 5.4838 | 15.554 | 5.8916 | 15.5948 | 14.1508 | 177.1433 | 187.2135 | 177.5511 | 213.4772 | 213.4772 | 213.885 | 263.3951 | 273.4653 | 177.5511 | 217.2905 | 217.2905 | 217.6983 | 208.3715 | 218.4416 | 208.7793 | 265.6269 | 275.6971 | 266.0347 | 256.7078 | 266.778 | 257.1156 | 264.8587 | 274.9288 | 265.2665 | 249.4955 | 259.5657 | 249.9033 | 240.5765 | 250.6467 | 240.9843 | 248.7273 | 258.7975 | 249.1351 | 212.3695 | 222.4397 | 212.7773 | 203.4505 | 213.5207 | 203.8583 | 211.6013 | 221.6715 | 212.0091 | 209.053 | 219.1232 | 209.4608 | 275.6971 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 361 | 14.0212 | 19.9221 | 19.027 | 9.5458 | 10.6219 | 4.9791 | 5.0685 | 10.0838 | 15.7305 | 21.9822 | 19.9185 | 7.995 | 5.9828 | 5.4273 | 27.6326 | 14.776 | 43.6243 | 5.3044 | 41.0718 | 31.2625 | 30.6098 | 19.4563 | 27.475 | 18.2499 | 40.9317 | 14.0932 | 19.4287 | 5.0416 | 3.5023 | 1.9891 | 1.0846 | 1.0763 | 5.2817 | 5.7658 | 1.0241 | 1.0582 | 5.5575 | 1.2608 | 5.1972 | 13.7245 | 5.4687 | 17.2875 | 12.4059 | 183.2674 | 191.7947 | 183.5389 | 218.8636 | 218.8636 | 219.135 | 259.6298 | 268.1571 | 183.5389 | 218.1179 | 218.1179 | 218.3894 | 208.1467 | 216.674 | 208.4182 | 271.7987 | 280.326 | 272.0702 | 261.8275 | 270.3548 | 262.099 | 270.8942 | 279.4215 | 271.1656 | 249.6087 | 258.136 | 249.8802 | 239.6375 | 248.1648 | 239.909 | 248.7042 | 257.2315 | 248.9756 | 213.8413 | 222.3686 | 214.1128 | 203.8701 | 212.3974 | 204.1416 | 212.9368 | 221.4641 | 213.2082 | 210.4986 | 219.026 | 210.7701 | 280.326 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 362 | 13.0243 | 17.9753 | 20.1123 | 10.0071 | 10.5629 | 5.5733 | 4.9234 | 9.6344 | 13.8507 | 22.7554 | 19.9924 | 9.9482 | 6.7306 | 4.8431 | 32.2527 | 15.2529 | 40.6508 | 5.0304 | 44.5758 | 30.7799 | 28.6317 | 18.4012 | 29.9854 | 17.8218 | 39.4825 | 15.0725 | 20.4706 | 5.005 | 4.019 | 1.1932 | 1.0322 | 1.0733 | 5.9578 | 4.6481 | 1.0194 | 1.2793 | 7.207 | 1.0707 | 5.0618 | 15.6878 | 4.8444 | 15.3652 | 16.2885 | 184.0324 | 194.6584 | 183.815 | 218.1168 | 218.1168 | 217.8994 | 258.4018 | 269.0278 | 183.815 | 219.6925 | 219.6925 | 219.475 | 210.1598 | 220.7858 | 209.9424 | 275.5795 | 286.2054 | 275.362 | 266.0469 | 276.6728 | 265.8294 | 275.4185 | 286.0444 | 275.201 | 257.2001 | 267.826 | 256.9826 | 247.6675 | 258.2934 | 247.45 | 257.0391 | 267.665 | 256.8216 | 217.6547 | 228.2806 | 217.4372 | 208.122 | 218.748 | 207.9046 | 217.4937 | 228.1196 | 217.2762 | 215.0131 | 225.639 | 214.7956 | 286.2054 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 363 | 16.6671 | 18.8714 | 21.3605 | 10.0865 | 10.6214 | 4.5841 | 5.8839 | 9.3765 | 18.2308 | 18.6735 | 20.8401 | 11.2723 | 4.8162 | 5.4546 | 34.2555 | 15.8142 | 42.0517 | 5.0049 | 42.692 | 28.9809 | 29.2801 | 20.7628 | 29.5187 | 19.6537 | 41.6464 | 16.2381 | 17.4372 | 5.2373 | 3.7012 | 1.7834 | 1.2797 | 1.0657 | 4.7938 | 5.9881 | 1.0268 | 1.3273 | 4.9596 | 1.114 | 5.0158 | 14.9683 | 5.3759 | 15.8772 | 16.6701 | 189.8921 | 199.8447 | 190.2523 | 230.3393 | 230.3393 | 230.6995 | 271.6702 | 281.6227 | 190.2523 | 219.4761 | 219.4761 | 219.8362 | 209.7599 | 219.7124 | 210.12 | 280.7667 | 290.7193 | 281.1269 | 271.0505 | 281.0031 | 271.4107 | 280.263 | 290.2156 | 280.6232 | 258.4238 | 268.3764 | 258.784 | 248.7076 | 258.6602 | 249.0678 | 257.9202 | 267.8727 | 258.2803 | 220.7367 | 230.6893 | 221.0969 | 211.0205 | 220.9731 | 211.3807 | 220.233 | 230.1856 | 220.5932 | 216.5604 | 226.513 | 216.9206 | 290.7193 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 364 | 17.5897 | 18.2676 | 22.7069 | 9.7085 | 9.1253 | 4.3748 | 4.8367 | 10.4171 | 12.0659 | 19.1817 | 19.7695 | 8.3786 | 4.9015 | 4.7749 | 31.5181 | 14.6601 | 40.1819 | 5.5625 | 43.8181 | 30.0246 | 30.2986 | 18.8835 | 31.4881 | 18.5184 | 40.2384 | 13.442 | 21.4535 | 5.2829 | 3.0978 | 2.5843 | 1.2289 | 1.2987 | 4.9996 | 5.5909 | 1.1361 | 1.3288 | 6.5647 | 1.321 | 5.0651 | 18.1881 | 4.2077 | 16.4271 | 14.1913 | 187.1705 | 200.2935 | 186.3131 | 219.3974 | 219.3974 | 218.54 | 264.9057 | 278.0287 | 186.3131 | 220.1018 | 220.1018 | 219.2444 | 210.81 | 223.933 | 209.9526 | 275.2674 | 288.3904 | 274.41 | 265.9756 | 279.0986 | 265.1182 | 273.912 | 287.035 | 273.0546 | 255.764 | 268.8871 | 254.9067 | 246.4723 | 259.5953 | 245.6149 | 254.4086 | 267.5317 | 253.5512 | 217.5084 | 230.6315 | 216.651 | 208.2166 | 221.3397 | 207.3592 | 216.153 | 229.2761 | 215.2956 | 211.8862 | 225.0093 | 211.0288 | 288.3904 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 365 | 18.0184 | 18.8894 | 18.8102 | 10.065 | 12.8107 | 4.8909 | 5.1389 | 10.4286 | 15.687 | 21.4056 | 21.1305 | 10.882 | 7.241 | 5.6254 | 28.3826 | 16.6991 | 39.4526 | 4.369 | 38.4455 | 30.8923 | 29.9718 | 19.5409 | 31.3695 | 21.0289 | 39.2715 | 13.4567 | 20.1585 | 5.0297 | 3.1899 | 1.535 | 1.5922 | 1.1374 | 5.0666 | 6.0345 | 1.0422 | 1.0126 | 6.7703 | 1.4617 | 5.3524 | 15.3293 | 4.4928 | 14.8813 | 18.7691 | 195.2884 | 205.2653 | 194.4288 | 227.8581 | 227.8581 | 226.9985 | 277.0411 | 287.018 | 194.4288 | 229.9749 | 229.9749 | 229.1153 | 220.0113 | 229.9882 | 219.1517 | 279.5688 | 289.5457 | 278.7092 | 269.6051 | 279.582 | 268.7455 | 279.626 | 289.6028 | 278.7664 | 261.0612 | 271.0381 | 260.2016 | 251.0975 | 261.0744 | 250.2379 | 261.1184 | 271.0953 | 260.2588 | 226.9846 | 236.9615 | 226.125 | 217.0209 | 226.9978 | 216.1613 | 227.0418 | 237.0187 | 226.1822 | 227.3196 | 237.2965 | 226.46 | 289.6028 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
[11 empty] | 366 | 17.263 | 20.2829 | 19.762 | 10.5586 | 9.5402 | 5.2304 | 4.6796 | 10.2582 | 15.3371 | 18.3678 | 19.4327 | 9.4834 | 4.537 | 4.3304 | 28.6903 | 13.6567 | 41.9073 | 4.7764 | 41.7934 | 31.582 | 31.54 | 21.3255 | 29.8659 | 19.9356 | 41.376 | 15.4295 | 20.8624 | 5.0167 | 3.3969 | 1.6692 | 1.2505 | 1.0616 | 5.1899 | 6.3237 | 1.2267 | 1.1769 | 8.5985 | 1.6278 | 5.2159 | 15.4376 | 4.602 | 15.651 | 14.6779 | 193.4628 | 203.6846 | 192.849 | 229.4059 | 229.4059 | 228.792 | 275.2675 | 285.4892 | 192.849 | 222.539 | 222.539 | 221.9251 | 212.0869 | 222.3087 | 211.4731 | 275.7442 | 285.966 | 275.1303 | 265.2922 | 275.5139 | 264.6783 | 275.3255 | 285.5472 | 274.7116 | 256.4235 | 266.6453 | 255.8096 | 245.9715 | 256.1933 | 245.3576 | 256.0048 | 266.2265 | 255.3909 | 219.4066 | 229.6283 | 218.7927 | 208.9545 | 219.1763 | 208.3406 | 218.9878 | 229.2096 | 218.3739 | 214.6652 | 224.8869 | 214.0513 | 285.966 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 367 | 12.9323 | 21.256 | 20.5478 | 9.7545 | 8.1945 | 5.5707 | 4.341 | 9.8994 | 14.2855 | 24.2126 | 20.358 | 11.2444 | 7.6354 | 5.3466 | 29.4983 | 15.3901 | 42.6503 | 4.7063 | 42.7674 | 30.5128 | 26.2393 | 20.4327 | 30.623 | 17.5953 | 37.4728 | 16.1852 | 20.9771 | 5.0367 | 3.0224 | 1.8926 | 1.5413 | 1.2811 | 5.0216 | 7.1506 | 1.4581 | 1.8383 | 6.0487 | 1.1555 | 5.2053 | 15.62 | 4.3761 | 14.5716 | 14.399 | 184.6077 | 195.0224 | 183.7785 | 217.2886 | 217.2886 | 216.4594 | 258.5209 | 268.9356 | 183.7785 | 221.3531 | 221.3531 | 220.5239 | 210.462 | 220.8767 | 209.6328 | 276.016 | 286.4307 | 275.1868 | 265.1249 | 275.5396 | 264.2957 | 275.6647 | 286.0794 | 274.8355 | 257.8792 | 268.2939 | 257.05 | 246.9881 | 257.4028 | 246.1589 | 257.5279 | 267.9426 | 256.6987 | 219.8181 | 230.2328 | 218.9889 | 208.927 | 219.3417 | 208.0978 | 219.4668 | 229.8815 | 218.6376 | 219.6834 | 230.0981 | 218.8542 | 286.4307 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 368 | 13.8998 | 20.2212 | 19.3664 | 9.9617 | 10.9607 | 5.0484 | 5.6752 | 9.6279 | 14.0079 | 18.8194 | 20.0422 | 8.5981 | 6.0651 | 5.207 | 33.625 | 17.2931 | 38.3471 | 5.1343 | 39.2968 | 30.7435 | 28.0952 | 21.8298 | 29.4112 | 20.0424 | 39.7753 | 13.8082 | 18.4534 | 5.0264 | 3.5338 | 2.0397 | 1.1162 | 1.2844 | 5.7495 | 5.4802 | 1.2383 | 1.0698 | 5.2987 | 1.0197 | 5.0015 | 17.0575 | 6.5084 | 14.5563 | 11.6824 | 178.3188 | 190.3748 | 179.8258 | 213.449 | 213.449 | 214.9559 | 259.2441 | 271.3001 | 179.8258 | 214.7533 | 214.7533 | 216.2602 | 204.8079 | 216.864 | 206.3149 | 267.2913 | 279.3473 | 268.7982 | 257.3459 | 269.4019 | 258.8528 | 266.3678 | 278.4238 | 267.8747 | 243.214 | 255.27 | 244.721 | 233.2687 | 245.3247 | 234.7756 | 242.2906 | 254.3466 | 243.7975 | 209.0515 | 221.1075 | 210.5584 | 199.1062 | 211.1622 | 200.6131 | 208.128 | 220.184 | 209.6349 | 205.7057 | 217.7617 | 207.2126 | 279.3473 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 369 | 16.3962 | 20.4633 | 19.6634 | 9.697 | 10.6645 | 4.4369 | 4.5866 | 10.7067 | 14.5119 | 22.9279 | 20.0728 | 9.2539 | 7.4892 | 5.5266 | 30.3871 | 16.6653 | 40.069 | 5.4925 | 41.5069 | 30.9083 | 30.3929 | 23.7958 | 31.6588 | 20.991 | 37.7154 | 16.7778 | 19.0296 | 5.1019 | 3.3964 | 2.0809 | 1.0601 | 1.042 | 4.7433 | 4.7783 | 1.1169 | 1.5495 | 5.0058 | 1.3501 | 5.0406 | 15.28 | 5.1463 | 15.7087 | 15.2489 | 184.6983 | 194.9377 | 184.804 | 220.1619 | 220.1619 | 220.2676 | 272.5072 | 282.7466 | 184.804 | 223.7391 | 223.7391 | 223.8448 | 215.2596 | 225.499 | 215.3653 | 275.1927 | 285.4321 | 275.2984 | 266.7132 | 276.9526 | 266.8189 | 274.1719 | 284.4113 | 274.2776 | 255.4975 | 265.7369 | 255.6032 | 247.018 | 257.2574 | 247.1237 | 254.4767 | 264.7161 | 254.5824 | 219.4831 | 229.7225 | 219.5888 | 211.0035 | 221.2429 | 211.1092 | 218.4623 | 228.7017 | 218.568 | 217.4872 | 227.7266 | 217.5929 | 285.4321 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 370 | 16.6531 | 17.0405 | 21.3044 | 9.8498 | 8.5163 | 5.1758 | 4.4434 | 10.5351 | 13.3044 | 22.3816 | 19.3226 | 10.4561 | 6.6616 | 4.9305 | 31.4261 | 14.7311 | 39.0718 | 5.0471 | 38.9657 | 27.416 | 31.2693 | 21.8069 | 26.5232 | 21.8283 | 38.9456 | 15.2854 | 21.0662 | 5.2257 | 3.1124 | 2.2745 | 1.0834 | 1.0285 | 4.816 | 5.6315 | 1.2255 | 1.1859 | 7.354 | 1.3159 | 5.0257 | 15.8778 | 5.6201 | 15.8456 | 19.0152 | 189.3044 | 200.1564 | 189.8988 | 222.4692 | 222.4692 | 223.0636 | 269.6658 | 280.5179 | 189.8988 | 221.7369 | 221.7369 | 222.3313 | 212.3179 | 223.17 | 212.9123 | 277.7483 | 288.6004 | 278.3427 | 268.3294 | 279.1814 | 268.9238 | 276.5573 | 287.4093 | 277.1517 | 256.6723 | 267.5243 | 257.2667 | 247.2533 | 258.1054 | 247.8477 | 255.4812 | 266.3333 | 256.0756 | 222.7537 | 233.6057 | 223.3481 | 213.3347 | 224.1868 | 213.9291 | 221.5626 | 232.4147 | 222.1571 | 219.7696 | 230.6216 | 220.364 | 288.6004 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 371 | 14.8037 | 16.4971 | 21.612 | 9.7645 | 12.2706 | 5.1483 | 6.3017 | 10.1625 | 14.8901 | 18.7302 | 19.9007 | 10.228 | 4.8289 | 5.6085 | 26.6903 | 14.4083 | 38.4789 | 4.8997 | 41.8935 | 31.0192 | 31.5766 | 21.0438 | 27.8819 | 19.9161 | 40.7456 | 16.1536 | 19.8281 | 5.1214 | 3.1813 | 2.0678 | 1.0308 | 1.0534 | 5.4426 | 4.8961 | 1.113 | 1.1131 | 5.5239 | 1.3066 | 5.2319 | 14.5197 | 6.3278 | 14.8835 | 15.217 | 186.0064 | 195.2941 | 187.1023 | 223.0775 | 223.0775 | 224.1734 | 266.5967 | 275.8845 | 187.1023 | 217.5137 | 217.5137 | 218.6096 | 208.2284 | 217.5161 | 209.3243 | 265.4587 | 274.7464 | 266.5546 | 256.1733 | 265.461 | 257.2692 | 264.4216 | 273.7093 | 265.5175 | 252.4111 | 261.6989 | 253.507 | 243.1257 | 252.4135 | 244.2216 | 251.374 | 260.6618 | 252.4699 | 215.4173 | 224.705 | 216.5132 | 206.1319 | 215.4197 | 207.2278 | 214.3802 | 223.668 | 215.4761 | 211.6153 | 220.903 | 212.7112 | 275.8845 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 372 | 17.9175 | 17.2846 | 21.1674 | 9.803 | 9.0166 | 5.3473 | 4.4116 | 10.088 | 18.1931 | 19.3133 | 21.071 | 11.1367 | 5.9856 | 3.6576 | 30.9747 | 16.1479 | 41.9951 | 5.1621 | 42.5541 | 29.8271 | 27.6702 | 23.1879 | 27.3976 | 24.0585 | 38.8886 | 14.5219 | 19.6403 | 5.4118 | 3.6056 | 1.6918 | 1.0976 | 1.147 | 5.3036 | 5.3448 | 1.0044 | 2.0369 | 4.1878 | 1.0601 | 5.2186 | 15.7987 | 5.5486 | 14.7268 | 13.3996 | 185.152 | 195.7321 | 185.482 | 218.9222 | 218.9222 | 219.2522 | 267.8258 | 278.4059 | 185.482 | 214.2987 | 214.2987 | 214.6287 | 204.7973 | 215.3774 | 205.1273 | 271.3819 | 281.962 | 271.7119 | 261.8805 | 272.4606 | 262.2105 | 270.7877 | 281.3678 | 271.1176 | 252.103 | 262.6831 | 252.433 | 242.6016 | 253.1817 | 242.9316 | 251.5087 | 262.0888 | 251.8387 | 214.7111 | 225.2912 | 215.041 | 205.2097 | 215.7898 | 205.5396 | 214.1168 | 224.6969 | 214.4468 | 209.5804 | 220.1605 | 209.9104 | 281.962 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 373 | 18.1754 | 20.6837 | 20.1284 | 10.5379 | 11.7212 | 5.6248 | 5.1926 | 9.9361 | 16.7565 | 20.1352 | 21.0727 | 7.3683 | 6.7111 | 5.3088 | 29.8891 | 14.0964 | 42.8774 | 4.7454 | 42.0739 | 27.1625 | 28.2758 | 22.2713 | 27.0622 | 19.2446 | 39.4986 | 14.5601 | 20.6841 | 5.0691 | 3.6232 | 1.9897 | 1.1466 | 1.3699 | 4.8632 | 4.3895 | 1.0392 | 1.1342 | 5.6149 | 1.0522 | 5.2225 | 15.0467 | 5.2093 | 16.3643 | 14.1808 | 193.3015 | 203.1256 | 193.2882 | 226.6761 | 226.6761 | 226.6628 | 269.4713 | 279.2955 | 193.2882 | 219.2446 | 219.2446 | 219.2314 | 211.3618 | 221.1859 | 211.3485 | 280.5173 | 290.3415 | 280.5041 | 272.6345 | 282.4586 | 272.6212 | 279.6742 | 289.4983 | 279.6609 | 257.1931 | 267.0172 | 257.1798 | 249.3102 | 259.1343 | 249.2969 | 256.35 | 266.1741 | 256.3367 | 219.8645 | 229.6886 | 219.8512 | 211.9816 | 221.8058 | 211.9684 | 219.0214 | 228.8455 | 219.0081 | 217.6035 | 227.4277 | 217.5903 | 290.3415 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 374 | 14.2073 | 16.2162 | 20.2203 | 10.2239 | 9.4867 | 4.5936 | 5.3096 | 10.172 | 17.5616 | 17.2916 | 21.0497 | 10.2844 | 5.1181 | 4.7082 | 31.7071 | 16.0667 | 39.6586 | 4.9629 | 39.5087 | 30.4377 | 32.8379 | 21.9875 | 28.0379 | 20.8954 | 41.1276 | 13.3171 | 19.8577 | 5.1334 | 3.0079 | 2.0023 | 1.1701 | 1.4163 | 5.103 | 4.762 | 1.0696 | 1.3447 | 5.4345 | 2.1149 | 5.0542 | 15.6466 | 5.5221 | 15.8829 | 17.7816 | 186.3964 | 196.9888 | 186.8643 | 220.9833 | 220.9833 | 221.4512 | 270.2974 | 280.8897 | 186.8643 | 214.7754 | 214.7754 | 215.2433 | 206.3267 | 216.9191 | 206.7946 | 268.8276 | 279.42 | 269.2955 | 260.379 | 270.9713 | 260.8469 | 267.9954 | 278.5877 | 268.4633 | 247.255 | 257.8473 | 247.7229 | 238.8063 | 249.3987 | 239.2742 | 246.4227 | 257.0151 | 246.8906 | 212.7092 | 223.3016 | 213.1771 | 204.2606 | 214.853 | 204.7285 | 211.877 | 222.4694 | 212.3449 | 208.5991 | 219.1915 | 209.067 | 280.8897 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 375 | 15.835 | 19.8733 | 20.441 | 9.8838 | 11.7748 | 4.9668 | 5.4944 | 9.438 | 14.1365 | 21.0554 | 18.9276 | 9.1562 | 5.7431 | 4.312 | 31.229 | 15.9091 | 40.3485 | 5.0697 | 39.6779 | 30.0786 | 30.254 | 21.2131 | 29.5429 | 20.0037 | 40.3136 | 13.0414 | 18.7126 | 5.1484 | 3.8392 | 2.3239 | 1.0637 | 1.0313 | 5.0854 | 6.307 | 1.2731 | 1.2249 | 6.3109 | 1.4127 | 5.1141 | 13.6539 | 4.7078 | 15.5116 | 15.6221 | 188.418 | 196.9577 | 188.0116 | 223.0604 | 223.0604 | 222.6541 | 270.7191 | 279.2589 | 188.0116 | 224.9359 | 224.9359 | 224.5295 | 214.5748 | 223.1145 | 214.1684 | 278.441 | 286.9807 | 278.0346 | 268.0799 | 276.6196 | 267.6735 | 277.1808 | 285.7205 | 276.7744 | 255.6975 | 264.2372 | 255.2911 | 245.3364 | 253.8761 | 244.93 | 254.4373 | 262.977 | 254.0309 | 221.0893 | 229.6291 | 220.6829 | 210.7282 | 219.2679 | 210.3218 | 219.8291 | 228.3688 | 219.4227 | 215.827 | 224.3668 | 215.4207 | 286.9807 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 376 | 16.4662 | 22.4666 | 18.6894 | 9.4621 | 9.7919 | 5.2853 | 5.3049 | 9.9103 | 13.3426 | 17.7523 | 18.2378 | 11.6105 | 5.4729 | 4.942 | 30.34 | 16.1983 | 38.7755 | 5.4502 | 38.4684 | 29.3065 | 27.0138 | 21.6259 | 29.6741 | 23.112 | 40.0532 | 13.504 | 19.5742 | 5.2368 | 3.2114 | 2.0922 | 1.0096 | 1.211 | 5.2621 | 4.8195 | 1.3275 | 1.1944 | 4.5327 | 1.2229 | 5.339 | 15.9888 | 5.9622 | 15.4329 | 14.365 | 183.7896 | 194.4393 | 184.4127 | 217.7725 | 217.7725 | 218.3957 | 265.6411 | 276.2909 | 184.4127 | 216.2221 | 216.2221 | 216.8453 | 207.3514 | 218.0011 | 207.9746 | 266.5187 | 277.1684 | 267.1419 | 257.648 | 268.2977 | 258.2712 | 265.436 | 276.0858 | 266.0592 | 247.4822 | 258.1319 | 248.1054 | 238.6115 | 249.2612 | 239.2347 | 246.3995 | 257.0493 | 247.0227 | 214.4639 | 225.1137 | 215.0871 | 205.5933 | 216.243 | 206.2164 | 213.3813 | 224.031 | 214.0045 | 209.8979 | 220.5477 | 210.5211 | 277.1684 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 377 | 13.7083 | 21.2704 | 22.0535 | 9.5736 | 11.4172 | 5.6816 | 4.9756 | 9.8332 | 15.8802 | 19.5245 | 21.2078 | 7.104 | 6.676 | 4.012 | 28.3654 | 19.0623 | 38.9777 | 5.8678 | 40.1203 | 29.952 | 29.3377 | 18.7388 | 30.7106 | 20.1811 | 39.7171 | 15.2617 | 18.8658 | 5.1245 | 3.0385 | 1.9853 | 1.1114 | 1.2295 | 5.6381 | 5.0801 | 1.0986 | 1.5769 | 4.863 | 1.197 | 5.1676 | 14.7548 | 4.6181 | 15.53 | 15.0631 | 188.4738 | 198.061 | 187.9243 | 224.5868 | 224.5868 | 224.0373 | 268.5762 | 278.1635 | 187.9243 | 224.2519 | 224.2519 | 223.7024 | 214.7631 | 224.3504 | 214.2136 | 271.9515 | 281.5387 | 271.402 | 262.4627 | 272.0499 | 261.9132 | 271.0776 | 280.6648 | 270.5281 | 251.8327 | 261.4199 | 251.2832 | 242.3439 | 251.9311 | 241.7944 | 250.9588 | 260.546 | 250.4093 | 217.5802 | 227.1674 | 217.0307 | 208.0914 | 217.6786 | 207.5419 | 216.7063 | 226.2935 | 216.1568 | 213.3635 | 222.9507 | 212.814 | 281.5387 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 378 | 13.039 | 17.5586 | 20.7751 | 10.608 | 7.6828 | 4.9025 | 4.285 | 9.8032 | 18.2139 | 19.1431 | 19.2373 | 9.8498 | 5.4555 | 4.4892 | 27.7089 | 13.5635 | 39.1309 | 4.8436 | 38.6548 | 28.8153 | 31.7572 | 20.8742 | 31.9196 | 20.1553 | 38.0775 | 17.3062 | 20.2518 | 5.1682 | 3.1355 | 2.1436 | 1.1057 | 1.2804 | 5.8331 | 5.3311 | 1.277 | 1.0469 | 6.5591 | 1.1267 | 5.0153 | 15.0403 | 6.1019 | 15.1234 | 16.4074 | 184.8398 | 194.8648 | 185.9264 | 219.9717 | 219.9717 | 221.0582 | 269.2943 | 279.3193 | 185.9264 | 210.0397 | 210.0397 | 211.1262 | 200.1559 | 210.1809 | 201.2424 | 262.0416 | 272.0666 | 263.1282 | 252.1578 | 262.1828 | 253.2444 | 261.0037 | 271.0287 | 262.0903 | 243.7065 | 253.7315 | 244.7931 | 233.8227 | 243.8477 | 234.9093 | 242.6686 | 252.6936 | 243.7552 | 209.8952 | 219.9202 | 210.9818 | 200.0114 | 210.0364 | 201.098 | 208.8573 | 218.8823 | 209.9439 | 205.6548 | 215.6797 | 206.7413 | 279.3193 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 379 | 16.1656 | 20.5465 | 18.4707 | 10.3594 | 9.8919 | 5.3032 | 5.0555 | 10.0043 | 16.8523 | 19.8543 | 19.877 | 8.9938 | 5.6782 | 5.7322 | 28.8399 | 16.5465 | 38.8852 | 4.186 | 41.3927 | 30.8382 | 29.2528 | 20.0987 | 31.2081 | 16.7759 | 38.125 | 13.146 | 21.1799 | 5.0553 | 3.7419 | 1.9852 | 1.0362 | 1.0737 | 4.4037 | 4.8268 | 1.4858 | 1.596 | 6.8804 | 1.5529 | 5.054 | 16.7533 | 4.4479 | 15.8794 | 13.7172 | 189.2255 | 200.9247 | 188.6193 | 219.3166 | 219.3166 | 218.7104 | 265.3811 | 277.0804 | 188.6193 | 220.4173 | 220.4173 | 219.8111 | 212.2606 | 223.9599 | 211.6544 | 269.4319 | 281.1312 | 268.8257 | 261.2752 | 272.9745 | 260.669 | 268.483 | 280.1822 | 267.8768 | 252.0934 | 263.7927 | 251.4872 | 243.9366 | 255.6359 | 243.3305 | 251.1444 | 262.8437 | 250.5382 | 214.8867 | 226.586 | 214.2805 | 206.73 | 218.4292 | 206.1238 | 213.9377 | 225.637 | 213.3315 | 212.365 | 224.0643 | 211.7588 | 281.1312 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 380 | 14.2865 | 17.2735 | 19.6092 | 10.6891 | 12.2196 | 5.0731 | 4.6427 | 10.5527 | 14.7352 | 22.3209 | 19.2669 | 8.8131 | 4.6051 | 5.0674 | 30.8837 | 15.2884 | 38.7653 | 5.0863 | 44.486 | 31.2141 | 34.5786 | 17.5857 | 32.6201 | 18.2429 | 40.251 | 14.9278 | 20.4201 | 5.1724 | 3.7393 | 1.9973 | 1.0451 | 1.4695 | 5.5279 | 4.5364 | 1.1293 | 1.0071 | 4.3815 | 1.2527 | 5.055 | 16.6695 | 5.509 | 17.995 | 15.1578 | 185.5445 | 197.1589 | 185.9984 | 220.3032 | 220.3032 | 220.7571 | 268.1518 | 279.7662 | 185.9984 | 221.2099 | 221.2099 | 221.6638 | 212.615 | 224.2295 | 213.0689 | 272.5349 | 284.1494 | 272.9888 | 263.9401 | 275.5545 | 264.394 | 271.5827 | 283.1971 | 272.0366 | 256.185 | 267.7995 | 256.6389 | 247.5902 | 259.2046 | 248.0441 | 255.2328 | 266.8472 | 255.6867 | 216.7853 | 228.3998 | 217.2393 | 208.1905 | 219.805 | 208.6444 | 215.8331 | 227.4475 | 216.287 | 211.5076 | 223.1221 | 211.9615 | 284.1494 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 381 | 16.7709 | 20.6248 | 19.7216 | 9.771 | 9.7444 | 5.0207 | 5.089 | 10.3417 | 15.7895 | 21.348 | 19.5616 | 9.1272 | 5.3114 | 4.892 | 27.3001 | 13.6832 | 40.0296 | 4.7592 | 43.0446 | 29.0494 | 30.1918 | 20.5658 | 31.3368 | 20.1097 | 42.4366 | 16.1044 | 19.7836 | 5.0813 | 3.011 | 1.7591 | 1.0406 | 1.2493 | 7.0728 | 5.652 | 1.0207 | 1.0924 | 6.614 | 1.6035 | 5.0013 | 14.1741 | 5.2348 | 15.9986 | 18.9181 | 195.6305 | 204.8033 | 195.864 | 234.3879 | 234.3879 | 234.6214 | 278.0511 | 287.2239 | 195.864 | 225.897 | 225.897 | 226.1305 | 214.4215 | 223.5944 | 214.655 | 278.1481 | 287.3209 | 278.3816 | 266.6726 | 275.8454 | 266.9061 | 277.4296 | 286.6024 | 277.6631 | 262.9902 | 272.163 | 263.2237 | 251.5147 | 260.6875 | 251.7482 | 262.2717 | 271.4445 | 262.5052 | 224.7048 | 233.8776 | 224.9383 | 213.2293 | 222.4021 | 213.4628 | 223.9863 | 233.1591 | 224.2198 | 221.3381 | 230.511 | 221.5716 | 287.3209 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 382 | 15.3233 | 18.6534 | 20.1533 | 9.9153 | 9.4769 | 5.7203 | 6.151 | 9.6348 | 15.413 | 20.6095 | 18.2625 | 10.487 | 4.9136 | 5.7454 | 31.6281 | 15.0496 | 38.9609 | 4.9458 | 44.5756 | 30.9 | 30.4716 | 17.1525 | 28.2018 | 18.7816 | 40.1453 | 14.2266 | 19.0882 | 5.1921 | 3.2688 | 2.5657 | 1.1487 | 1.0069 | 5.3008 | 5.2598 | 1.1226 | 1.2461 | 5.9239 | 1.3498 | 5.0929 | 13.8902 | 4.6426 | 17.2429 | 17.692 | 189.7603 | 198.5576 | 189.31 | 225.044 | 225.044 | 224.5937 | 265.2796 | 274.0769 | 189.31 | 224.3838 | 224.3838 | 223.9336 | 214.8301 | 223.6275 | 214.3799 | 275.7466 | 284.5439 | 275.2963 | 266.1928 | 274.9902 | 265.7426 | 274.3296 | 283.127 | 273.8794 | 260.2202 | 269.0176 | 259.7699 | 250.6665 | 259.4638 | 250.2162 | 258.8033 | 267.6006 | 258.353 | 220.5904 | 229.3877 | 220.1401 | 211.0367 | 219.834 | 210.5864 | 219.1735 | 227.9708 | 218.7232 | 216.4257 | 225.2231 | 215.9755 | 284.5439 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 383 | 15.5896 | 19.2178 | 20.8228 | 10.4291 | 8.1481 | 5.8766 | 4.4304 | 10.0125 | 13.5951 | 19.7025 | 18.4219 | 10.823 | 7.6704 | 4.7216 | 28.7992 | 16.3952 | 38.1974 | 5.3047 | 47.763 | 30.8056 | 32.6151 | 20.2923 | 28.9197 | 20.7653 | 38.4439 | 14.6825 | 18.7882 | 5.0363 | 3.0103 | 1.5963 | 1.0172 | 1.1458 | 6.8699 | 4.681 | 1.1723 | 1.1724 | 4.1595 | 1.0077 | 5.0077 | 16.3119 | 6.1872 | 16.9816 | 15.7409 | 183.7032 | 195.0074 | 184.8827 | 218.0415 | 218.0415 | 219.2209 | 267.5075 | 278.8117 | 184.8827 | 219.8196 | 219.8196 | 220.9991 | 209.4145 | 220.7186 | 210.5939 | 266.084 | 277.3881 | 267.2635 | 255.6789 | 266.983 | 256.8583 | 265.5049 | 276.809 | 266.6844 | 257.6733 | 268.9775 | 258.8528 | 247.2682 | 258.5724 | 248.4477 | 257.0942 | 268.3984 | 258.2737 | 215.215 | 226.5192 | 216.3945 | 204.8099 | 216.1141 | 205.9894 | 214.6359 | 225.9401 | 215.8154 | 213.6766 | 224.9808 | 214.8561 | 278.8117 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 384 | 12.2187 | 23.7785 | 19.9731 | 9.9446 | 11.5431 | 5.1522 | 5.2001 | 10.3038 | 13.5689 | 22.834 | 19.9226 | 10.5497 | 7.684 | 4.3348 | 29.1271 | 16.5448 | 39.8237 | 5.2393 | 44.5278 | 29.8028 | 27.2249 | 21.9782 | 32.2642 | 18.4739 | 40.672 | 13.9981 | 20.1581 | 5.1686 | 3.0288 | 2.085 | 1.2656 | 1.0002 | 6.1291 | 5.007 | 1.0061 | 1.2124 | 4.3931 | 1.0903 | 5.2495 | 13.4207 | 5.4016 | 14.2299 | 17.8151 | 187.9736 | 196.1448 | 188.1257 | 222.4856 | 222.4856 | 222.6377 | 267.7566 | 275.9278 | 188.1257 | 225.5131 | 225.5131 | 225.6652 | 215.3772 | 223.5484 | 215.5293 | 276.2362 | 284.4074 | 276.3883 | 266.1003 | 274.2715 | 266.2525 | 275.4168 | 283.588 | 275.5689 | 262.3629 | 270.5341 | 262.5151 | 252.227 | 260.3982 | 252.3792 | 261.5435 | 269.7147 | 261.6957 | 223.0745 | 231.2457 | 223.2266 | 212.9386 | 221.1098 | 213.0907 | 222.2551 | 230.4263 | 222.4072 | 220.8371 | 229.0083 | 220.9893 | 284.4074 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 385 | 16.9035 | 20.4439 | 20.8124 | 9.4276 | 10.5935 | 5.1327 | 4.4009 | 10.0111 | 14.3381 | 18.9719 | 18.6165 | 9.3646 | 6.0719 | 5.4416 | 28.6135 | 14.9004 | 39.0062 | 5.3258 | 41.9138 | 31.5475 | 31.6544 | 18.3855 | 33.1532 | 19.914 | 38.6998 | 15.2934 | 20.075 | 5.231 | 4.1691 | 1.9215 | 1.0259 | 1.4644 | 5.5131 | 5.5702 | 1.3375 | 1.0961 | 6.5789 | 1.0721 | 5.0823 | 17.0319 | 4.7916 | 16.3942 | 13.9479 | 188.7308 | 200.6804 | 188.4402 | 222.649 | 222.649 | 222.3584 | 271.7629 | 283.7125 | 188.4402 | 221.6591 | 221.6591 | 221.3684 | 212.0401 | 223.9897 | 211.7495 | 270.8476 | 282.7972 | 270.5569 | 261.2287 | 273.1783 | 260.938 | 269.952 | 281.9016 | 269.6613 | 254.5061 | 266.4557 | 254.2155 | 244.8872 | 256.8368 | 244.5966 | 253.6105 | 265.5601 | 253.3199 | 217.9182 | 229.8678 | 217.6276 | 208.2993 | 220.2489 | 208.0087 | 217.0226 | 228.9722 | 216.732 | 213.8102 | 225.7598 | 213.5195 | 283.7125 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 386 | 13.5221 | 20.0671 | 20.7114 | 10.1208 | 10.2349 | 5.1943 | 6.1545 | 9.2865 | 15.1588 | 22.0812 | 19.4745 | 7.6842 | 6.2378 | 4.2213 | 34.3678 | 15.9889 | 38.3984 | 4.4508 | 41.7624 | 31.1458 | 31.8102 | 18.6317 | 30.5258 | 16.6 | 41.0173 | 16.6223 | 20.3268 | 5.5857 | 3.5561 | 1.9234 | 1.0434 | 1.0973 | 6.016 | 6.2281 | 1.1225 | 1.4633 | 4.8604 | 1.2888 | 5.2837 | 15.9329 | 5.8304 | 15.0483 | 18.9194 | 191.0077 | 201.6569 | 191.5544 | 228.3204 | 228.3204 | 228.8672 | 268.2485 | 278.8977 | 191.5544 | 226.6614 | 226.6614 | 227.2081 | 215.5145 | 226.1637 | 216.0612 | 280.9092 | 291.5584 | 281.4559 | 269.7623 | 280.4116 | 270.309 | 280.0291 | 290.6784 | 280.5759 | 257.5897 | 268.2389 | 258.1364 | 246.4428 | 257.092 | 246.9895 | 256.7096 | 267.3589 | 257.2563 | 220.278 | 230.9272 | 220.8247 | 209.1311 | 219.7804 | 209.6779 | 219.398 | 230.0472 | 219.9447 | 216.2645 | 226.9138 | 216.8113 | 291.5584 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 387 | 12.5622 | 17.9304 | 21.555 | 9.8918 | 9.2979 | 5.1505 | 6.1975 | 10.3224 | 15.5948 | 19.2523 | 21.4026 | 11.1096 | 5.4657 | 5.4875 | 31.0437 | 14.2168 | 41.6086 | 4.3912 | 41.0282 | 31.2481 | 30.1736 | 21.3882 | 29.0494 | 20.7755 | 39.9504 | 18.4195 | 20.8912 | 5.0826 | 3.6148 | 1.9869 | 1.243 | 1.2213 | 4.6982 | 5.298 | 1.0496 | 1.014 | 5.3918 | 1.0096 | 5.1115 | 14.5274 | 5.1103 | 15.4309 | 14.7936 | 183.1909 | 192.6068 | 183.1898 | 220.6696 | 220.6696 | 220.6684 | 263.6864 | 273.1023 | 183.1898 | 213.409 | 213.409 | 213.4078 | 204.6341 | 214.05 | 204.6329 | 270.6965 | 280.1124 | 270.6953 | 261.9216 | 271.3375 | 261.9204 | 269.9526 | 279.3685 | 269.9515 | 250.1819 | 259.5978 | 250.1807 | 241.407 | 250.8229 | 241.4058 | 249.438 | 258.8539 | 249.4369 | 213.5449 | 222.9608 | 213.5438 | 204.77 | 214.1859 | 204.7689 | 212.8011 | 222.2169 | 212.7999 | 210.6656 | 220.0814 | 210.6644 | 280.1124 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 388 | 14.005 | 17.2826 | 20.8495 | 10.5011 | 11.9231 | 5.2792 | 4.3466 | 9.8401 | 14.774 | 18.6765 | 16.5994 | 11.3551 | 4.3093 | 5.3647 | 29.9658 | 15.2946 | 37.8764 | 5.1397 | 42.1531 | 29.7911 | 28.076 | 20.2924 | 27.7719 | 18.1011 | 40.9575 | 13.3163 | 20.2542 | 5.0898 | 3.2297 | 2.1994 | 1.0506 | 1.1516 | 5.4688 | 4.8676 | 1.2656 | 1.8755 | 5.3571 | 1.0037 | 5.0009 | 13.587 | 4.7234 | 14.5696 | 15.2143 | 183.6786 | 192.2646 | 183.401 | 217.6982 | 217.6982 | 217.4206 | 257.6658 | 266.2518 | 183.401 | 214.6121 | 214.6121 | 214.3345 | 205.4271 | 214.0131 | 205.1495 | 262.2876 | 270.8736 | 262.01 | 253.1027 | 261.6887 | 252.8251 | 261.1388 | 269.7248 | 260.8612 | 247.9535 | 256.5395 | 247.6759 | 238.7686 | 247.3546 | 238.491 | 246.8047 | 255.3907 | 246.5271 | 210.9401 | 219.5261 | 210.6625 | 201.7552 | 210.3412 | 201.4776 | 209.7913 | 218.3773 | 209.5137 | 206.0061 | 214.5921 | 205.7285 | 270.8736 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 389 | 17.8069 | 22.1582 | 19.6821 | 10.2751 | 9.5333 | 4.5931 | 5.036 | 10.4978 | 16.6277 | 20.7853 | 19.9882 | 6.8968 | 5.6781 | 4.6562 | 33.7182 | 14.1696 | 39.5453 | 5.473 | 40.0947 | 29.0834 | 31.9983 | 18.9941 | 31.7821 | 21.4513 | 38.3237 | 14.5243 | 18.2193 | 5.023 | 3.4464 | 2.0983 | 1.0123 | 1.2561 | 6.2709 | 5.4563 | 1.0498 | 1.7139 | 4.6189 | 1.1465 | 5.0314 | 14.0331 | 4.6439 | 16.5268 | 15.9741 | 192.2183 | 201.22 | 191.8307 | 226.8469 | 226.8469 | 226.4593 | 278.2248 | 287.2265 | 191.8307 | 223.5079 | 223.5079 | 223.1204 | 213.0368 | 222.0385 | 212.6492 | 281.9758 | 290.9775 | 281.5883 | 271.5047 | 280.5064 | 271.1171 | 280.8899 | 289.8916 | 280.5023 | 255.7039 | 264.7056 | 255.3164 | 245.2327 | 254.2344 | 244.8452 | 254.6179 | 263.6196 | 254.2304 | 221.0821 | 230.0838 | 220.6946 | 210.611 | 219.6127 | 210.2234 | 219.9962 | 228.9978 | 219.6086 | 216.3882 | 225.3899 | 216.0007 | 290.9775 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 390 | 14.7407 | 18.1599 | 19.4101 | 10.331 | 8.9712 | 4.9233 | 4.4126 | 9.814 | 15.1746 | 21.3789 | 20.4183 | 9.5369 | 4.548 | 5.6935 | 31.5829 | 14.3114 | 41.2434 | 4.5278 | 40.0401 | 30.2039 | 29.5522 | 15.8262 | 29.8802 | 19.6164 | 37.1253 | 17.3673 | 19.4082 | 5.2247 | 3.0306 | 1.5469 | 1.155 | 1.282 | 5.6153 | 5.3666 | 1.317 | 2.0325 | 4.3378 | 1.4173 | 5.1955 | 13.5078 | 5.6908 | 16.1611 | 11.5156 | 178.3044 | 186.6166 | 178.7996 | 213.3888 | 213.3888 | 213.884 | 253.7712 | 262.0834 | 178.7996 | 211.1627 | 211.1627 | 211.658 | 201.4628 | 209.775 | 201.958 | 268.1474 | 276.4596 | 268.6426 | 258.4474 | 266.7597 | 258.9427 | 267.7555 | 276.0677 | 268.2508 | 244.898 | 253.2103 | 245.3933 | 235.1981 | 243.5103 | 235.6933 | 244.5061 | 252.8184 | 245.0014 | 209.3858 | 217.698 | 209.881 | 199.6858 | 207.9981 | 200.1811 | 208.9939 | 217.3061 | 209.4892 | 206.4523 | 214.7646 | 206.9476 | 276.4596 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 391 | 15.4429 | 17.6146 | 21.5949 | 10.3071 | 11.6639 | 4.3695 | 5.1788 | 10.1752 | 15.1665 | 21.4769 | 20.6219 | 11.5045 | 4.7155 | 5.1794 | 29.8964 | 14.8917 | 39.8319 | 5.3218 | 39.5375 | 28.9494 | 29.5331 | 19.0877 | 33.3013 | 18.1128 | 41.4702 | 16.589 | 20.07 | 5.2233 | 3.432 | 1.8404 | 1.0816 | 1.5531 | 5.2928 | 5.1693 | 1.0175 | 1.0271 | 5.4163 | 1.5215 | 5.0681 | 15.6655 | 5.609 | 17.3004 | 10.5878 | 183.9842 | 194.5817 | 184.5251 | 221.9733 | 221.9733 | 222.5142 | 263.9491 | 274.5465 | 184.5251 | 215.9061 | 215.9061 | 216.447 | 206.997 | 217.5945 | 207.538 | 271.0705 | 281.668 | 271.6114 | 262.1614 | 272.7589 | 262.7024 | 270.3117 | 280.9092 | 270.8527 | 252.3841 | 262.9816 | 252.9251 | 243.4751 | 254.0725 | 244.016 | 251.6253 | 262.2228 | 252.1663 | 218.1684 | 228.7659 | 218.7093 | 209.2593 | 219.8568 | 209.8003 | 217.4096 | 228.0071 | 217.9505 | 213.3275 | 223.925 | 213.8685 | 281.668 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 392 | 14.0285 | 22.0823 | 19.8807 | 10.3445 | 12.2963 | 5.0766 | 5.1959 | 10.2548 | 15.2603 | 21.0526 | 19.5221 | 9.1832 | 6.8849 | 4.2934 | 29.5536 | 15.5623 | 38.9691 | 5.2763 | 38.2256 | 27.9384 | 30.3701 | 17.1161 | 29.7927 | 19.4174 | 40.5549 | 13.8661 | 20.1297 | 5.1393 | 3.8653 | 2.1675 | 1.3303 | 1.0788 | 5.2466 | 5.9431 | 1.0226 | 1.1189 | 6.0565 | 1.1358 | 5.0942 | 13.9658 | 5.7276 | 14.9461 | 17.2123 | 192.3259 | 201.1975 | 192.9594 | 226.6172 | 226.6172 | 227.2507 | 268.8925 | 277.7641 | 192.9594 | 223.6568 | 223.6568 | 224.2902 | 213.5458 | 222.4174 | 214.1793 | 277.2054 | 286.077 | 277.8389 | 267.0945 | 275.9661 | 267.728 | 276.3682 | 285.2398 | 277.0017 | 256.0915 | 264.9631 | 256.7249 | 245.9806 | 254.8522 | 246.614 | 255.2543 | 264.1259 | 255.8877 | 223.1422 | 232.0138 | 223.7756 | 213.0312 | 221.9028 | 213.6647 | 222.3049 | 231.1765 | 222.9384 | 219.2024 | 228.074 | 219.8358 | 286.077 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 393 | 14.0523 | 21.2468 | 20.0375 | 9.7893 | 8.9894 | 5.0204 | 4.1541 | 10.5551 | 15.4586 | 22.7406 | 20.4384 | 10.5545 | 4.9424 | 5.4149 | 28.6786 | 17.3415 | 42.9241 | 4.6482 | 40.8675 | 30.7278 | 28.3426 | 22.0225 | 30.2694 | 20.8113 | 39.906 | 14.0452 | 21.0137 | 5.1869 | 3.023 | 1.7756 | 1.0341 | 1.2648 | 4.4139 | 4.8888 | 1.0959 | 1.764 | 4.8412 | 1.217 | 5.056 | 15.5732 | 4.5483 | 16.1088 | 13.4961 | 183.1988 | 193.7159 | 182.691 | 216.1362 | 216.1362 | 215.6285 | 263.6308 | 274.1479 | 182.691 | 219.3119 | 219.3119 | 218.8042 | 211.2739 | 221.7911 | 210.7662 | 271.4936 | 282.0107 | 270.9859 | 263.4557 | 273.9728 | 262.948 | 270.7521 | 281.2692 | 270.2443 | 251.3129 | 261.8301 | 250.8052 | 243.275 | 253.7922 | 242.7673 | 250.5714 | 261.0885 | 250.0637 | 215.0937 | 225.6108 | 214.586 | 207.0557 | 217.5729 | 206.548 | 214.3521 | 224.8693 | 213.8444 | 211.8513 | 222.3685 | 211.3436 | 282.0107 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 394 | 15.3514 | 22.2923 | 18.8191 | 9.5191 | 10.4271 | 5.6109 | 4.8547 | 9.6318 | 15.735 | 17.5216 | 20.6356 | 9.5524 | 6.9049 | 4.5041 | 30.2183 | 16.4897 | 39.7066 | 5.2517 | 40.3395 | 30.2221 | 28.8206 | 19.6785 | 28.2626 | 22.1332 | 41.4853 | 15.4998 | 20.6442 | 5.2074 | 3.059 | 2.0251 | 1.0467 | 1.1314 | 4.2847 | 5.082 | 1.2719 | 1.0548 | 6.318 | 1.4502 | 5.2305 | 14.5914 | 6.3919 | 14.607 | 17.0153 | 189.2 | 198.5609 | 190.3614 | 225.5409 | 225.5409 | 226.7022 | 267.4507 | 276.8115 | 190.3614 | 219.0792 | 219.0792 | 220.2406 | 210.8439 | 220.2048 | 212.0053 | 271.1944 | 280.5553 | 272.3558 | 262.9591 | 272.32 | 264.1205 | 270.216 | 279.5769 | 271.3774 | 251.1613 | 260.5222 | 252.3227 | 242.926 | 252.2869 | 244.0874 | 250.1829 | 259.5438 | 251.3443 | 216.0736 | 225.4345 | 217.235 | 207.8383 | 217.1992 | 208.9997 | 215.0952 | 224.4561 | 216.2566 | 212.986 | 222.3469 | 214.1474 | 280.5553 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 395 | 14.9496 | 18.6086 | 22.2828 | 10.5492 | 10.1015 | 5.1644 | 4.5826 | 9.5818 | 16.582 | 18.5584 | 20.8872 | 8.61 | 4.0626 | 4.9507 | 32.5975 | 15.2706 | 39.96 | 5.2668 | 39.5897 | 29.391 | 27.4258 | 20.2322 | 33.0458 | 19.2576 | 36.4753 | 13.4012 | 21.1377 | 5.2245 | 3.1667 | 1.6017 | 1.4773 | 1.098 | 5.7057 | 5.1723 | 1.1442 | 1.6469 | 4.4007 | 1.2465 | 5.3109 | 15.6382 | 4.7442 | 17.6215 | 15.5359 | 191.325 | 201.6523 | 190.7584 | 220.0638 | 220.0638 | 219.4971 | 270.1487 | 280.476 | 190.7584 | 218.427 | 218.427 | 217.8603 | 208.6469 | 218.9742 | 208.0802 | 275.6013 | 285.9286 | 275.0346 | 265.8212 | 276.1485 | 265.2545 | 275.4769 | 285.8042 | 274.9102 | 251.2435 | 261.5708 | 250.6768 | 241.4634 | 251.7907 | 240.8967 | 251.1191 | 261.4464 | 250.5524 | 216.9205 | 227.2478 | 216.3538 | 207.1404 | 217.4677 | 206.5737 | 216.7961 | 227.1234 | 216.2294 | 212.1515 | 222.4788 | 211.5848 | 285.9286 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 396 | 14.7732 | 20.7677 | 19.5623 | 10.0342 | 9.0654 | 4.8608 | 4.57 | 10.6951 | 14.1948 | 20.5886 | 18.1003 | 9.1317 | 5.0294 | 4.6688 | 31.4453 | 17.2287 | 38.3592 | 5.3641 | 39.0869 | 27.3345 | 28.2682 | 17.6262 | 29.9749 | 18.1009 | 40.6001 | 15.2279 | 21.0312 | 5.0352 | 3.1171 | 2.3198 | 1.0275 | 1.3508 | 5.1761 | 5.4344 | 1.3663 | 1.3182 | 4.766 | 1.5258 | 5.3475 | 13.6344 | 4.7645 | 14.7594 | 11.8823 | 181.1306 | 189.4176 | 180.5476 | 215.9274 | 215.9274 | 215.3444 | 254.0697 | 262.3566 | 180.5476 | 213.3763 | 213.3763 | 212.7933 | 204.1166 | 212.4035 | 203.5336 | 264.8702 | 273.1571 | 264.2872 | 255.6105 | 263.8974 | 255.0275 | 263.5779 | 271.8648 | 262.9949 | 243.2842 | 251.5711 | 242.7012 | 234.0246 | 242.3115 | 233.4416 | 241.9919 | 250.2788 | 241.4089 | 209.5615 | 217.8484 | 208.9785 | 200.3018 | 208.5887 | 199.7188 | 208.2692 | 216.5561 | 207.6862 | 204.451 | 212.7379 | 203.868 | 273.1571 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 397 | 16.2955 | 22.4866 | 20.7042 | 10.0553 | 11.6312 | 4.9289 | 4.9711 | 10.5101 | 16.6513 | 20.2597 | 18.8862 | 10.3622 | 5.3915 | 4.7073 | 33.3737 | 14.9617 | 39.3055 | 4.449 | 39.6558 | 25.5446 | 29.7175 | 21.0146 | 29.1352 | 22.0948 | 38.2688 | 14.2758 | 18.9465 | 5.3541 | 3.7471 | 2.4681 | 1.0221 | 1.0306 | 4.2531 | 4.6848 | 1.4642 | 1.1748 | 4.7146 | 1.283 | 5.1348 | 15.6426 | 4.2557 | 15.4728 | 14.6069 | 189.9697 | 200.4775 | 189.0906 | 223.5679 | 223.5679 | 222.6887 | 272.9853 | 283.4931 | 189.0906 | 217.6061 | 217.6061 | 216.7269 | 209.6988 | 220.2066 | 208.8197 | 277.7663 | 288.2741 | 276.8872 | 269.8591 | 280.3669 | 268.9799 | 276.3204 | 286.8282 | 275.4412 | 255.1051 | 265.6129 | 254.226 | 247.1978 | 257.7056 | 246.3187 | 253.6591 | 264.1669 | 252.78 | 219.8983 | 230.4061 | 219.0192 | 211.9911 | 222.4989 | 211.1119 | 218.4524 | 228.9602 | 217.5732 | 215.001 | 225.5087 | 214.1218 | 288.2741 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 398 | 13.2437 | 20.778 | 20.0202 | 9.6493 | 10.0451 | 5.5102 | 6.387 | 10.2543 | 13.481 | 18.87 | 20.0428 | 9.9818 | 6.1095 | 4.3656 | 27.2396 | 17.3023 | 38.0334 | 5.5016 | 45.5073 | 30.125 | 29.6857 | 19.4096 | 31.2057 | 23.8673 | 41.6387 | 14.8167 | 18.0787 | 5.0845 | 3.1745 | 2.0746 | 1.0887 | 1.4596 | 5.2149 | 5.7144 | 1.191 | 1.1289 | 4.2216 | 1.2899 | 5.4322 | 18.344 | 4.8432 | 15.9416 | 18.7904 | 186.3725 | 199.2843 | 185.7835 | 224.7492 | 224.7492 | 224.1602 | 272.4621 | 285.3739 | 185.7835 | 223.1848 | 223.1848 | 222.5957 | 213.7151 | 226.6269 | 213.1261 | 269.3323 | 282.2441 | 268.7433 | 259.8626 | 272.7744 | 259.2736 | 268.3464 | 281.2582 | 267.7574 | 259.5484 | 272.4602 | 258.9594 | 250.0787 | 262.9905 | 249.4897 | 258.5625 | 271.4743 | 257.9735 | 219.5427 | 232.4545 | 218.9536 | 210.073 | 222.9848 | 209.484 | 218.5568 | 231.4686 | 217.9677 | 215.2713 | 228.1831 | 214.6822 | 285.3739 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 399 | 13.1037 | 22.5284 | 19.9334 | 9.88 | 8.1125 | 4.8782 | 4.46 | 10.2455 | 17.1727 | 18.0371 | 19.5417 | 10.6625 | 4.5951 | 5.7818 | 33.6558 | 15.5134 | 36.6843 | 5.1353 | 39.8458 | 28.8772 | 29.9811 | 17.9073 | 29.3045 | 19.1122 | 39.2943 | 14.8858 | 21.2346 | 5.0252 | 3.6753 | 1.7223 | 1.0689 | 1.7211 | 5.8996 | 6.152 | 1.052 | 1.2419 | 5.8489 | 1.1833 | 5.0319 | 16.59 | 4.8877 | 14.9025 | 15.483 | 188.3444 | 199.9025 | 188.2002 | 221.2899 | 221.2899 | 221.1457 | 263.4147 | 274.9728 | 188.2002 | 214.0871 | 214.0871 | 213.9429 | 203.7566 | 215.3146 | 203.6124 | 268.2788 | 279.8369 | 268.1346 | 257.9483 | 269.5064 | 257.8041 | 267.6253 | 279.1834 | 267.4812 | 248.4469 | 260.005 | 248.3028 | 238.1164 | 249.6745 | 237.9723 | 247.7935 | 259.3516 | 247.6493 | 213.7365 | 225.2945 | 213.5923 | 203.4059 | 214.964 | 203.2618 | 213.083 | 224.6411 | 212.9388 | 209.6241 | 221.1822 | 209.4799 | 279.8369 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 400 | 17.014 | 17.9099 | 20.4558 | 10.0582 | 8.8383 | 5.2097 | 4.6329 | 9.5437 | 13.7964 | 22.6234 | 20.0609 | 8.8508 | 5.3656 | 4.2602 | 28.7142 | 15.7124 | 38.9398 | 4.4537 | 44.0142 | 30.8876 | 27.3099 | 20.5831 | 30.1524 | 21.094 | 41.1753 | 15.2322 | 18.8556 | 5.1317 | 3.3195 | 1.9541 | 1.0019 | 1.0197 | 5.3366 | 5.1997 | 1.1325 | 1.514 | 6.4073 | 1.4425 | 5.0478 | 15.545 | 6.3303 | 14.5444 | 13.177 | 180.1163 | 190.6135 | 181.3988 | 217.6683 | 217.6683 | 218.9508 | 260.4 | 270.8973 | 181.3988 | 218.6419 | 218.6419 | 219.9244 | 209.1253 | 219.6225 | 210.4078 | 268.208 | 278.7052 | 269.4905 | 258.6914 | 269.1886 | 259.9739 | 267.2558 | 277.753 | 268.5383 | 253.419 | 263.9162 | 254.7015 | 243.9024 | 254.3996 | 245.1849 | 252.4668 | 262.964 | 253.7493 | 213.8585 | 224.3557 | 215.141 | 204.3419 | 214.8391 | 205.6244 | 212.9062 | 223.4035 | 214.1887 | 209.6273 | 220.1245 | 210.9098 | 278.7052 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 401 | 15.7699 | 17.9116 | 21.7075 | 10.3803 | 9.3189 | 5.2463 | 6.1011 | 9.869 | 12.451 | 18.0949 | 17.5951 | 10.8175 | 5.9319 | 5.5325 | 31.8558 | 14.0111 | 36.5463 | 5.7269 | 38.8396 | 29.5105 | 30.4443 | 20.3748 | 29.1845 | 22.1261 | 40.1463 | 13.7828 | 18.8443 | 5.0336 | 3.5818 | 2.4692 | 1.004 | 1.3121 | 5.256 | 4.9621 | 1.265 | 1.0654 | 4.6047 | 1.0328 | 5.0649 | 14.6876 | 5.3276 | 16.7671 | 13.3543 | 180.9721 | 190.5948 | 181.2348 | 216.0569 | 216.0569 | 216.3196 | 264.2575 | 273.8802 | 181.2348 | 213.7626 | 213.7626 | 214.0253 | 204.8567 | 214.4794 | 205.1194 | 264.8537 | 274.4763 | 265.1164 | 255.9477 | 265.5704 | 256.2104 | 263.3884 | 273.0111 | 263.6511 | 246.1087 | 255.7314 | 246.3714 | 237.2028 | 246.8255 | 237.4655 | 244.6435 | 254.2661 | 244.9062 | 212.996 | 222.6186 | 213.2587 | 204.09 | 213.7127 | 204.3527 | 211.5307 | 221.1534 | 211.7934 | 208.6528 | 218.2755 | 208.9155 | 274.4763 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 402 | 14.6204 | 17.5579 | 21.8841 | 10.2551 | 9.0462 | 5.2588 | 4.4313 | 10.6857 | 17.5491 | 17.9632 | 20.2325 | 6.9365 | 5.6624 | 4.1508 | 30.4658 | 15.4621 | 39.0508 | 5.5164 | 41.1809 | 29.8119 | 29.553 | 20.9557 | 34.3366 | 18.0628 | 40.4382 | 14.2158 | 20.2176 | 5.1891 | 3.6442 | 2.4867 | 1.6222 | 1.0976 | 4.6473 | 5.1984 | 1.0483 | 1.6494 | 4.344 | 1.4945 | 5.218 | 15.3216 | 4.6826 | 15.1897 | 13.9455 | 184.2413 | 194.3448 | 183.7058 | 218.6776 | 218.6776 | 218.1422 | 266.9318 | 277.0354 | 183.7058 | 212.1985 | 212.1985 | 211.663 | 203.4503 | 213.5539 | 202.9149 | 265.5069 | 275.6105 | 264.9715 | 256.7588 | 266.8624 | 256.2233 | 264.6424 | 274.746 | 264.107 | 244.1077 | 254.2113 | 243.5723 | 235.3596 | 245.4632 | 234.8241 | 243.2432 | 253.3468 | 242.7078 | 208.4433 | 218.5469 | 207.9078 | 199.6951 | 209.7987 | 199.1597 | 207.5788 | 217.6824 | 207.0433 | 203.0422 | 213.1458 | 202.5068 | 277.0354 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 403 | 15.4553 | 19.497 | 20.4353 | 10.1792 | 10.8099 | 5.3163 | 4.9174 | 9.936 | 16.021 | 21.4507 | 20.0739 | 9.268 | 4.2058 | 5.4616 | 29.7023 | 14.1275 | 40.4053 | 5.3407 | 41.4293 | 29.4127 | 29.4646 | 22.1033 | 32.5564 | 17.668 | 41.4888 | 19.1372 | 19.8697 | 5.2359 | 3.081 | 2.611 | 1.0713 | 1.0942 | 6.5549 | 5.6591 | 1.0881 | 1.1484 | 6.4079 | 1.3131 | 5.2195 | 14.2931 | 4.6627 | 15.3436 | 17.0861 | 192.2578 | 201.3314 | 191.701 | 233.0141 | 233.0141 | 232.4573 | 274.1804 | 283.254 | 191.701 | 223.969 | 223.969 | 223.4122 | 212.8492 | 221.9228 | 212.2924 | 278.9272 | 288.0007 | 278.3704 | 267.8073 | 276.8809 | 267.2505 | 277.3875 | 286.4611 | 276.8307 | 259.5168 | 268.5904 | 258.9601 | 248.397 | 257.4706 | 247.8402 | 257.9772 | 267.0507 | 257.4204 | 223.4283 | 232.5019 | 222.8715 | 212.3085 | 221.3821 | 211.7517 | 221.8886 | 230.9622 | 221.3318 | 217.8984 | 226.972 | 217.3416 | 288.0007 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 404 | 16.3403 | 18.6734 | 20.9794 | 9.9065 | 9.3657 | 5.1279 | 5.9816 | 10.1744 | 16.4425 | 19.5244 | 18.5254 | 9.2983 | 4.3859 | 4.3826 | 32.8217 | 14.966 | 43.6981 | 4.8491 | 47.3397 | 29.3029 | 27.3471 | 19.5921 | 29.7574 | 16.6058 | 40.9911 | 16.272 | 19.7228 | 5.1322 | 3.5508 | 1.7054 | 1.2257 | 1.0046 | 5.2725 | 5.9686 | 1.2827 | 1.2951 | 5.6756 | 1.3676 | 5.0325 | 13.8101 | 5.524 | 17.2528 | 15.1193 | 190.9812 | 199.7589 | 191.4727 | 228.5215 | 228.5215 | 229.013 | 264.5609 | 273.3386 | 191.4727 | 220.3147 | 220.3147 | 220.8062 | 210.0783 | 218.856 | 210.5698 | 279.7741 | 288.5517 | 280.2656 | 269.5377 | 278.3153 | 270.0292 | 279.2943 | 288.072 | 279.7858 | 259.8923 | 268.6699 | 260.3837 | 249.6559 | 258.4335 | 250.1474 | 259.4125 | 268.1902 | 259.904 | 217.4017 | 226.1794 | 217.8932 | 207.1653 | 215.943 | 207.6568 | 216.922 | 225.6997 | 217.4135 | 212.1583 | 220.936 | 212.6498 | 288.5517 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 405 | 17.4397 | 21.1612 | 18.1989 | 10.0817 | 9.5227 | 5.416 | 4.8019 | 10.5011 | 13.3448 | 19.4501 | 18.7839 | 10.8705 | 4.8772 | 4.9611 | 32.709 | 14.3114 | 39.592 | 5.6443 | 39.1227 | 29.4766 | 32.0794 | 22.1909 | 29.7835 | 22.5166 | 37.1077 | 17.7351 | 18.4285 | 5.0626 | 3.0643 | 1.7572 | 1.1446 | 1.1464 | 6.3601 | 4.8728 | 1.3166 | 1.0401 | 6.7678 | 1.1539 | 5.1054 | 15.9261 | 5.1712 | 16.5287 | 21.3812 | 193.4231 | 204.2438 | 193.4888 | 229.8374 | 229.8374 | 229.9031 | 281.5649 | 292.3856 | 193.4888 | 226.645 | 226.645 | 226.7107 | 216.5585 | 227.3792 | 216.6242 | 282.0686 | 292.8893 | 282.1344 | 271.9822 | 282.8029 | 272.0479 | 281.4561 | 292.2768 | 281.5219 | 259.7608 | 270.5815 | 259.8266 | 249.6743 | 260.495 | 249.7401 | 259.1483 | 269.969 | 259.214 | 226.2825 | 237.1032 | 226.3483 | 216.196 | 227.0167 | 216.2618 | 225.6699 | 236.4906 | 225.7357 | 221.737 | 232.5577 | 221.8028 | 292.8893 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 406 | 14.0127 | 21.0933 | 22.9024 | 9.6009 | 9.2755 | 5.2197 | 5.1477 | 10.29 | 14.7525 | 20.7823 | 21.3128 | 11.4486 | 5.3748 | 4.8696 | 27.3087 | 16.4457 | 40.7171 | 4.8943 | 39.8783 | 30.6381 | 30.5212 | 17.9441 | 29.7015 | 23.2152 | 38.615 | 14.9249 | 19.3239 | 5.1698 | 3.2236 | 2.022 | 1.1555 | 1.3064 | 4.8584 | 6.0221 | 1.07 | 1.0664 | 5.0647 | 1.0075 | 5.3453 | 15.9319 | 5.7879 | 14.9832 | 18.3565 | 189.3925 | 199.9791 | 189.8351 | 223.6085 | 223.6085 | 224.0512 | 271.4506 | 282.0372 | 189.8351 | 225.2042 | 225.2042 | 225.6469 | 215.6302 | 226.2167 | 216.0728 | 275.8524 | 286.439 | 276.2951 | 266.2784 | 276.8649 | 266.721 | 274.986 | 285.5726 | 275.4286 | 259.1535 | 269.7401 | 259.5961 | 249.5794 | 260.166 | 250.0221 | 258.2871 | 268.8736 | 258.7297 | 224.1695 | 234.7561 | 224.6122 | 214.5955 | 225.1821 | 215.0381 | 223.3031 | 233.8897 | 223.7457 | 220.2597 | 230.8463 | 220.7023 | 286.439 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 407 | 18.2486 | 17.51 | 21.9107 | 9.5595 | 11.4223 | 5.3851 | 5.25 | 10.5786 | 15.3808 | 20.26 | 20.769 | 9.9474 | 6.3163 | 4.8175 | 25.7492 | 17.0695 | 39.9593 | 5.0889 | 39.5626 | 29.9679 | 29.591 | 20.4999 | 30.6124 | 22.596 | 41.0632 | 12.7687 | 19.4941 | 5.1605 | 3.4693 | 1.2508 | 1.024 | 1.0212 | 6.0375 | 6.3028 | 1.0202 | 1.1996 | 5.8461 | 2.1361 | 5.0769 | 15.1625 | 5.006 | 14.5528 | 13.9932 | 190.9047 | 200.9903 | 190.8338 | 225.2424 | 225.2424 | 225.1716 | 274.7098 | 284.7955 | 190.8338 | 224.5781 | 224.5781 | 224.5072 | 213.259 | 223.3446 | 213.1881 | 272.648 | 282.7336 | 272.5771 | 261.3289 | 271.4145 | 261.258 | 272.4212 | 282.5068 | 272.3503 | 256.4495 | 266.5351 | 256.3786 | 245.1303 | 255.216 | 245.0594 | 256.2226 | 266.3083 | 256.1518 | 221.9758 | 232.0615 | 221.905 | 210.6567 | 220.7423 | 210.5858 | 221.749 | 231.8346 | 221.6781 | 219.164 | 229.2496 | 219.0931 | 284.7955 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 408 | 15.0993 | 20.9495 | 19.0389 | 10.2047 | 11.6334 | 4.9137 | 5.213 | 10.308 | 16.4428 | 19.6662 | 18.6898 | 11.6776 | 4.4879 | 4.6649 | 33.0698 | 13.8699 | 42.0029 | 4.7953 | 41.7235 | 29.315 | 30.7786 | 17.4405 | 30.4769 | 22.5857 | 36.2737 | 14.3069 | 20.7329 | 5.1771 | 3.0032 | 1.878 | 1.1639 | 1.3953 | 4.855 | 4.9947 | 1.1878 | 1.5539 | 4.9629 | 1.1325 | 5.1681 | 16.8627 | 5.8081 | 14.8555 | 15.5124 | 188.7589 | 200.4535 | 189.3989 | 218.6065 | 218.6065 | 219.2465 | 269.3076 | 281.0022 | 189.3989 | 216.3123 | 216.3123 | 216.9523 | 207.8579 | 219.5525 | 208.4979 | 275.0702 | 286.7649 | 275.7103 | 266.6158 | 278.3105 | 267.2559 | 274.3561 | 286.0508 | 274.9962 | 253.3986 | 265.0933 | 254.0387 | 244.9442 | 256.6389 | 245.5843 | 252.6845 | 264.3792 | 253.3246 | 216.4704 | 228.1651 | 217.1105 | 208.016 | 219.7107 | 208.6561 | 215.7563 | 227.451 | 216.3964 | 211.9335 | 223.6282 | 212.5736 | 286.7649 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 409 | 14.833 | 21.8682 | 20.6366 | 10.0321 | 9.6362 | 4.7603 | 4.6505 | 10.3406 | 15.1561 | 20.2277 | 18.3852 | 5.7462 | 6.631 | 5.2724 | 29.883 | 13.5476 | 43.1114 | 4.8373 | 39.3197 | 30.6118 | 30.373 | 19.9213 | 26.6625 | 19.9011 | 37.6277 | 16.2671 | 19.5905 | 5.0094 | 3.2384 | 2.0057 | 1.1633 | 1.2812 | 7.0209 | 5.9126 | 1.2654 | 1.0896 | 5.8112 | 1.2051 | 5.019 | 14.4665 | 5.2159 | 15.7687 | 18.7664 | 193.3631 | 202.8106 | 193.56 | 227.6673 | 227.6673 | 227.8642 | 270.6304 | 280.0779 | 193.56 | 225.0091 | 225.0091 | 225.206 | 213.3568 | 222.8043 | 213.5537 | 280.4771 | 289.9247 | 280.674 | 268.8248 | 278.2723 | 269.0217 | 279.6348 | 289.0823 | 279.8317 | 252.5486 | 261.9962 | 252.7455 | 240.8963 | 250.3438 | 241.0932 | 251.7063 | 261.1538 | 251.9032 | 218.0663 | 227.5138 | 218.2632 | 206.4139 | 215.8615 | 206.6108 | 217.2239 | 226.6715 | 217.4208 | 216.0423 | 225.4899 | 216.2392 | 289.9247 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 410 | 15.0918 | 21.0336 | 21.336 | 9.5131 | 12.1441 | 5.1283 | 4.3307 | 10.2546 | 17.3185 | 21.7597 | 18.8782 | 8.7939 | 5.0471 | 5.6422 | 32.1344 | 14.7281 | 41.2036 | 5.1634 | 38.5759 | 29.9053 | 32.1111 | 22.4672 | 27.2967 | 22.0656 | 41.451 | 16.442 | 17.8252 | 5.1829 | 3.7015 | 2.0657 | 1.0752 | 1.0217 | 4.2268 | 5.9739 | 1.3297 | 1.8306 | 5.5022 | 1.1274 | 5.0662 | 13.4749 | 5.1761 | 15.1218 | 16.4291 | 190.5833 | 198.992 | 190.6932 | 230.651 | 230.651 | 230.7609 | 276.6987 | 285.1074 | 190.6932 | 223.8984 | 223.8984 | 224.0083 | 214.7194 | 223.1281 | 214.8293 | 280.3656 | 288.7743 | 280.4754 | 271.1866 | 279.5953 | 271.2965 | 279.375 | 287.7837 | 279.4849 | 254.3974 | 262.8061 | 254.5073 | 245.2184 | 253.6271 | 245.3283 | 253.4068 | 261.8156 | 253.5167 | 220.9848 | 229.3936 | 221.0947 | 211.8059 | 220.2146 | 211.9158 | 219.9943 | 228.403 | 220.1042 | 216.6358 | 225.0445 | 216.7457 | 288.7743 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 411 | 17.7444 | 18.1962 | 21.555 | 10.1774 | 9.3918 | 4.4043 | 5.5292 | 9.6502 | 15.0014 | 23.5606 | 21.4649 | 9.5414 | 7.2471 | 4.1234 | 29.1696 | 15.4217 | 41.1148 | 5.4429 | 44.3702 | 30.1049 | 33.7471 | 17.5087 | 28.9897 | 19.6236 | 41.4348 | 16.2985 | 21.3033 | 5.4537 | 3.1283 | 1.8675 | 1.4402 | 1.4251 | 5.1032 | 4.7525 | 1.429 | 1.8064 | 4.1124 | 1.4669 | 5.1915 | 15.1386 | 4.3742 | 15.2343 | 16.1732 | 188.2226 | 198.1697 | 187.4053 | 224.6525 | 224.6525 | 223.8353 | 266.7884 | 276.7355 | 187.4053 | 222.8726 | 222.8726 | 222.0554 | 214.4421 | 224.3892 | 213.6249 | 277.6772 | 287.6243 | 276.86 | 269.2467 | 279.1938 | 268.4295 | 277.25 | 287.1971 | 276.4328 | 261.3044 | 271.2515 | 260.4872 | 252.8739 | 262.821 | 252.0567 | 260.8772 | 270.8243 | 260.06 | 222.3771 | 232.3242 | 221.5598 | 213.9466 | 223.8937 | 213.1293 | 221.9498 | 231.8969 | 221.1326 | 219.2955 | 229.2426 | 218.4782 | 287.6243 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 412 | 13.0447 | 20.4333 | 20.5337 | 10.5576 | 10.8362 | 5.0766 | 5.9707 | 10.0831 | 14.3715 | 23.1964 | 18.5905 | 10.7909 | 6.0148 | 5.4544 | 31.816 | 14.8687 | 41.3415 | 4.4894 | 42.1935 | 29.4973 | 27.6793 | 19.4804 | 31.3799 | 17.61 | 37.2759 | 17.5416 | 19.8343 | 5.0421 | 3.0123 | 2.6851 | 1.0016 | 1.0523 | 5.3478 | 4.9989 | 1.2107 | 1.6709 | 5.4 | 1.9684 | 5.0375 | 13.7424 | 5.082 | 15.4963 | 18.4035 | 190.2757 | 198.9806 | 190.3202 | 225.2589 | 225.2589 | 225.3034 | 266.591 | 275.296 | 190.3202 | 226.3174 | 226.3174 | 226.3619 | 217.023 | 225.7279 | 217.0675 | 281.7539 | 290.4589 | 281.7984 | 272.4595 | 281.1644 | 272.504 | 280.0704 | 288.7754 | 280.1149 | 261.5807 | 270.2856 | 261.6252 | 252.2863 | 260.9912 | 252.3308 | 259.8972 | 268.6021 | 259.9417 | 223.8766 | 232.5815 | 223.9211 | 214.5822 | 223.2871 | 214.6266 | 222.1931 | 230.898 | 222.2376 | 221.1184 | 229.8234 | 221.1629 | 290.4589 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 413 | 13.549 | 18.8868 | 18.3525 | 10.2591 | 12.9369 | 5.6439 | 5.4397 | 10.5102 | 14.6999 | 21.1334 | 20.3238 | 7.3767 | 5.4035 | 5.0701 | 27.1424 | 14.1269 | 43.0824 | 5.6225 | 44.3899 | 29.4832 | 28.432 | 23.0967 | 29.5615 | 21.2254 | 37.9407 | 14.7114 | 19.2703 | 5.1253 | 3.4443 | 2.2327 | 1.1811 | 1.4099 | 6.2608 | 4.1878 | 1.0127 | 1.5813 | 6.4086 | 1.6863 | 5.0457 | 14.7635 | 5.8171 | 16.9183 | 16.4759 | 189.1256 | 198.8434 | 189.8971 | 222.5075 | 222.5075 | 223.2789 | 272.171 | 281.8887 | 189.8971 | 222.1317 | 222.1317 | 222.9031 | 213.0931 | 222.8108 | 213.8645 | 277.6398 | 287.3576 | 278.4112 | 268.6011 | 278.3189 | 269.3725 | 276.5882 | 286.3059 | 277.3596 | 259.1817 | 268.8994 | 259.9531 | 250.143 | 259.8608 | 250.9144 | 258.13 | 267.8478 | 258.9014 | 220.4142 | 230.132 | 221.1856 | 211.3755 | 221.0933 | 212.147 | 219.3626 | 229.0803 | 220.134 | 215.6441 | 225.3619 | 216.4155 | 287.3576 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 414 | 17.403 | 22.6091 | 22.0648 | 9.9556 | 9.674 | 4.6886 | 4.6392 | 9.9201 | 17.517 | 18.5768 | 20.7856 | 6.989 | 7.7265 | 3.935 | 32.4661 | 16.332 | 40.0897 | 5.1305 | 43.6534 | 29.1826 | 27.6159 | 19.9549 | 30.5957 | 19.9495 | 39.1618 | 16.6689 | 19.511 | 5.1857 | 3.1349 | 1.6956 | 1.3809 | 1.2328 | 4.7369 | 5.39 | 1.143 | 2.3325 | 6.8807 | 1.0918 | 5.0627 | 15.7676 | 5.0993 | 15.6976 | 18.7021 | 199.0196 | 209.7245 | 199.0561 | 235.3393 | 235.3393 | 235.3758 | 277.6247 | 288.3295 | 199.0561 | 227.7786 | 227.7786 | 227.8151 | 218.8846 | 229.5895 | 218.9211 | 283.926 | 294.6309 | 283.9626 | 275.032 | 285.7369 | 275.0686 | 283.6114 | 294.3162 | 283.6479 | 262.0126 | 272.7175 | 262.0492 | 253.1186 | 263.8235 | 253.1552 | 261.698 | 272.4028 | 261.7345 | 223.4898 | 234.1946 | 223.5263 | 214.5957 | 225.3006 | 214.6323 | 223.1751 | 233.8799 | 223.2116 | 221.3854 | 232.0903 | 221.4219 | 294.6309 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 415 | 12.0957 | 18.2193 | 22.1311 | 9.8321 | 11.0354 | 5.0037 | 4.7035 | 9.95 | 15.9795 | 20.8939 | 21.2549 | 7.8276 | 6.0522 | 4.5574 | 29.874 | 17.9348 | 41.0225 | 5.23 | 38.9072 | 29.9135 | 31.984 | 21.5239 | 29.2179 | 18.6862 | 41.8868 | 17.0158 | 20.3357 | 5.2516 | 3.1937 | 2.4958 | 1.4352 | 1.1962 | 5.3004 | 5.7037 | 1.3288 | 1.3277 | 6.2049 | 1.4949 | 5.0393 | 14.9727 | 5.4648 | 16.2147 | 17.5649 | 189.4654 | 199.3988 | 189.8909 | 228.0324 | 228.0324 | 228.4579 | 270.5417 | 280.4751 | 189.8909 | 224.3883 | 224.3883 | 224.8137 | 214.5803 | 224.5137 | 215.0058 | 277.1368 | 287.0702 | 277.5623 | 267.3288 | 277.2622 | 267.7543 | 276.0762 | 286.0095 | 276.5016 | 252.975 | 262.9084 | 253.4005 | 243.1671 | 253.1005 | 243.5925 | 251.9144 | 261.8478 | 252.3399 | 219.2978 | 229.2311 | 219.7232 | 209.4898 | 219.4232 | 209.9153 | 218.2371 | 228.1705 | 218.6626 | 215.1714 | 225.1048 | 215.5969 | 287.0702 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 416 | 14.0589 | 17.6006 | 19.8384 | 10.5334 | 11.654 | 4.9637 | 5.0473 | 10.4942 | 15.1263 | 22.7351 | 20.0612 | 10.4953 | 6.3434 | 4.8783 | 30.7194 | 17.453 | 41.3611 | 4.5385 | 41.6977 | 27.9099 | 29.2962 | 21.908 | 30.4623 | 17.831 | 41.4562 | 17.0692 | 18.6152 | 5.4291 | 3.0448 | 1.9868 | 1.0009 | 1.0376 | 5.8767 | 7.2271 | 1.1601 | 1.0151 | 5.9152 | 1.0747 | 5.0608 | 13.5209 | 5.6421 | 14.7895 | 13.703 | 183.754 | 192.2141 | 184.3353 | 223.6642 | 223.6642 | 224.2456 | 264.6364 | 273.0965 | 184.3353 | 220.0973 | 220.0973 | 220.6787 | 208.0312 | 216.4913 | 208.6125 | 275.35 | 283.81 | 275.9313 | 263.2838 | 271.7439 | 263.8651 | 274.3641 | 282.8241 | 274.9454 | 255.4625 | 263.9226 | 256.0438 | 243.3963 | 251.8564 | 243.9777 | 254.4766 | 262.9367 | 255.0579 | 218.3033 | 226.7633 | 218.8846 | 206.2371 | 214.6972 | 206.8184 | 217.3174 | 225.7774 | 217.8987 | 215.5267 | 223.9868 | 216.108 | 283.81 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 417 | 15.9504 | 21.8367 | 21.029 | 10.4618 | 11.3905 | 5.1075 | 4.8841 | 9.5078 | 14.7407 | 19.8512 | 20.8197 | 10.2946 | 5.5695 | 4.3627 | 29.5792 | 15.497 | 40.9242 | 4.6616 | 42.3568 | 30.2496 | 30.8737 | 20.4725 | 32.2266 | 20.2089 | 39.4987 | 14.4688 | 20.5821 | 5.3648 | 3.0724 | 2.2594 | 1.1236 | 1.0608 | 4.2818 | 4.9285 | 1.0493 | 1.1985 | 5.3806 | 1.4013 | 5.45 | 19.1421 | 4.6352 | 15.0991 | 14.6118 | 188.8915 | 202.5835 | 188.0767 | 222.277 | 222.277 | 221.4621 | 272.0911 | 285.7831 | 188.0767 | 221.4259 | 221.4259 | 220.6111 | 213.2764 | 226.9684 | 212.4615 | 275.4397 | 289.1317 | 274.6248 | 267.2902 | 280.9822 | 266.4753 | 274.3039 | 287.9959 | 273.489 | 257.5877 | 271.2797 | 256.7728 | 249.4382 | 263.1302 | 248.6233 | 256.4519 | 270.1439 | 255.637 | 219.8924 | 233.5844 | 219.0776 | 211.7429 | 225.4349 | 210.9281 | 218.7566 | 232.4486 | 217.9418 | 215.59 | 229.282 | 214.7752 | 289.1317 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 418 | 15.091 | 20.8841 | 22.7676 | 9.7226 | 9.1155 | 4.8429 | 4.7481 | 10.44 | 17.2943 | 18.3741 | 21.6058 | 8.4834 | 5.0845 | 5.2346 | 34.5725 | 14.0296 | 43.2587 | 4.6843 | 40.5923 | 30.2928 | 29.7472 | 20.8059 | 33.233 | 20.0244 | 36.701 | 15.8048 | 19.3968 | 5.1239 | 3.3244 | 1.7661 | 1.3512 | 1.0463 | 5.7955 | 5.4028 | 1.2796 | 1.238 | 5.1085 | 1.2276 | 5.2756 | 17.2037 | 5.053 | 14.7516 | 16.598 | 190.9802 | 202.9082 | 190.7575 | 224.0891 | 224.0891 | 223.8665 | 275.3939 | 287.322 | 190.7575 | 218.7516 | 218.7516 | 218.529 | 208.5997 | 220.5277 | 208.3771 | 282.3145 | 294.2426 | 282.0919 | 272.1625 | 284.0906 | 271.9399 | 281.8996 | 293.8277 | 281.677 | 253.5591 | 265.4871 | 253.3365 | 243.4071 | 255.3352 | 243.1845 | 253.1442 | 265.0723 | 252.9216 | 217.651 | 229.5791 | 217.4284 | 207.4991 | 219.4271 | 207.2764 | 217.2361 | 229.1642 | 217.0135 | 214.4227 | 226.3508 | 214.2001 | 294.2426 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 419 | 12.5493 | 17.0456 | 19.0627 | 10.4308 | 11.396 | 4.4222 | 4.4955 | 9.7769 | 17.4521 | 20.1349 | 19.8342 | 7.5933 | 6.2567 | 5.4986 | 30.0006 | 16.5964 | 41.5996 | 5.0793 | 41.6707 | 30.9017 | 28.5823 | 15.7284 | 32.9505 | 21.0271 | 38.2151 | 13.4671 | 20.8244 | 5.2574 | 3.0232 | 2.2852 | 1.0571 | 1.354 | 5.7324 | 5.3955 | 1.0242 | 1.3356 | 7.2693 | 1.3067 | 5.1773 | 14.2508 | 4.9957 | 15.1726 | 15.821 | 185.6902 | 194.7638 | 185.5087 | 216.548 | 216.548 | 216.3665 | 263.1541 | 272.2277 | 185.5087 | 217.332 | 217.332 | 217.1504 | 207.558 | 216.6316 | 207.3765 | 269.5489 | 278.6224 | 269.3673 | 259.7749 | 268.8485 | 259.5934 | 268.3208 | 277.3943 | 268.1392 | 247.2127 | 256.2862 | 247.0311 | 237.4387 | 246.5123 | 237.2572 | 245.9846 | 255.0581 | 245.803 | 210.6213 | 219.6948 | 210.4397 | 200.8473 | 209.9209 | 200.6658 | 209.3932 | 218.4667 | 209.2116 | 207.7886 | 216.8621 | 207.607 | 278.6224 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 420 | 15.8629 | 17.9082 | 18.746 | 9.8624 | 8.0587 | 5.3251 | 4.9114 | 10.4208 | 14.6814 | 19.2273 | 18.0819 | 10.1574 | 6.1307 | 5.0357 | 28.6671 | 15.4183 | 39.3079 | 4.6179 | 39.1977 | 29.6278 | 31.4751 | 17.9796 | 32.8974 | 16.4602 | 40.7311 | 14.9967 | 18.6844 | 5.022 | 3.3223 | 2.2129 | 1.0715 | 1.0769 | 5.4267 | 5.7944 | 1.4234 | 1.091 | 4.4384 | 1.1259 | 5.2515 | 14.3805 | 4.9565 | 14.6499 | 17.3507 | 181.0131 | 190.1422 | 180.7182 | 218.0566 | 218.0566 | 217.7616 | 261.141 | 270.2701 | 180.7182 | 214.1336 | 214.1336 | 213.8386 | 203.9894 | 213.1185 | 203.6944 | 263.4888 | 272.6178 | 263.1938 | 253.3445 | 262.4736 | 253.0496 | 262.3473 | 271.4764 | 262.0523 | 244.8689 | 253.9979 | 244.5739 | 234.7247 | 243.8537 | 234.4297 | 243.7274 | 252.8565 | 243.4325 | 210.2891 | 219.4182 | 209.9941 | 200.1449 | 209.274 | 199.8499 | 209.1477 | 218.2767 | 208.8527 | 207.3517 | 216.4808 | 207.0567 | 272.6178 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 421 | 16.6172 | 16.5037 | 19.9869 | 9.8127 | 8.0748 | 5.1727 | 6.0053 | 10.5472 | 15.2174 | 20.0658 | 18.0337 | 9.7451 | 4.7475 | 5.1702 | 33.165 | 13.7538 | 43.1638 | 5.8989 | 44.7462 | 28.5009 | 28.8945 | 21.9729 | 31.9998 | 17.1062 | 39.4376 | 18.6669 | 20.277 | 5.0896 | 3.3911 | 2.0097 | 1.0648 | 1.0118 | 4.1851 | 5.1442 | 1.1263 | 1.2525 | 4.2467 | 1.1322 | 5.0601 | 17.0208 | 4.9615 | 14.7262 | 14.9865 | 180.0748 | 192.0355 | 179.9762 | 217.9023 | 217.9023 | 217.8036 | 259.7713 | 271.7319 | 179.9762 | 208.9106 | 208.9106 | 208.8119 | 200.593 | 212.5536 | 200.4944 | 269.4991 | 281.4597 | 269.4004 | 261.1815 | 273.1422 | 261.0829 | 268.5542 | 280.5149 | 268.4556 | 247.6616 | 259.6222 | 247.5629 | 239.344 | 251.3047 | 239.2454 | 246.7167 | 258.6774 | 246.6181 | 208.8144 | 220.775 | 208.7157 | 200.4968 | 212.4574 | 200.3982 | 207.8695 | 219.8302 | 207.7709 | 203.4076 | 215.3683 | 203.309 | 281.4597 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 422 | 18.1592 | 16.6762 | 22.8253 | 10.2068 | 9.3372 | 4.5352 | 5.4216 | 9.8117 | 15.8505 | 20.5511 | 21.1348 | 8.4382 | 4.4177 | 4.5259 | 26.6862 | 14.5174 | 43.3237 | 5.1992 | 40.9782 | 27.6403 | 30.3985 | 20.0011 | 29.8575 | 19.5797 | 40.8216 | 13.691 | 20.0585 | 5.0006 | 3.4148 | 2.3986 | 1.3092 | 1.1058 | 5.1477 | 4.7492 | 1.1763 | 1.1197 | 4.4129 | 1.0949 | 5.3219 | 15.4808 | 5.3042 | 14.2368 | 13.1455 | 183.2871 | 193.4459 | 183.2693 | 217.7411 | 217.7411 | 217.7234 | 263.0654 | 273.2243 | 183.2693 | 212.4856 | 212.4856 | 212.4679 | 203.6945 | 213.8533 | 203.6767 | 269.888 | 280.0469 | 269.8702 | 261.0969 | 271.2557 | 261.0791 | 268.7985 | 278.9574 | 268.7808 | 249.2944 | 259.4533 | 249.2767 | 240.5033 | 250.6622 | 240.4856 | 248.205 | 258.3639 | 248.1872 | 213.5154 | 223.6743 | 213.4977 | 204.7243 | 214.8832 | 204.7066 | 212.426 | 222.5849 | 212.4082 | 207.7549 | 217.9138 | 207.7371 | 280.0469 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 423 | 13.2639 | 20.2995 | 18.2227 | 10.1299 | 8.5097 | 5.8595 | 5.1485 | 10.0528 | 17.6366 | 22.5047 | 17.9765 | 9.4852 | 6.6845 | 4.8218 | 30.5651 | 15.9892 | 39.2387 | 4.9633 | 43.8158 | 30.5765 | 27.4246 | 23.5384 | 30.0514 | 21.4031 | 40.3017 | 14.9905 | 19.3046 | 5.2346 | 3.0851 | 2.7601 | 1.3351 | 1.1795 | 5.1132 | 4.41 | 1.2658 | 1.2245 | 4.0821 | 1.4279 | 5.2061 | 17.188 | 4.2254 | 17.0824 | 13.0936 | 181.3332 | 193.3151 | 180.3525 | 217.3208 | 217.3208 | 216.34 | 264.4461 | 276.428 | 180.3525 | 216.2224 | 216.2224 | 215.2417 | 207.8787 | 219.8605 | 206.8979 | 265.7568 | 277.7387 | 264.7761 | 257.4131 | 269.3949 | 256.4323 | 264.3318 | 276.3137 | 263.351 | 249.254 | 261.2359 | 248.2733 | 240.9103 | 252.8922 | 239.9295 | 247.829 | 259.8109 | 246.8482 | 210.4015 | 222.3834 | 209.4208 | 202.0578 | 214.0396 | 201.077 | 208.9765 | 220.9584 | 207.9957 | 207.1998 | 219.1817 | 206.2191 | 277.7387 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 424 | 14.368 | 21.3104 | 20.5906 | 9.8146 | 7.6764 | 4.9979 | 4.57 | 9.4798 | 15.4633 | 20.961 | 18.3905 | 8.9019 | 5.7348 | 4.9492 | 31.091 | 15.2139 | 41.5301 | 5.7272 | 44.7008 | 29.674 | 30.2132 | 22.0603 | 31.4244 | 19.1863 | 38.9859 | 14.6594 | 19.4737 | 5.0129 | 3.3272 | 2.4865 | 1.2635 | 1.1016 | 4.4827 | 4.8633 | 1.188 | 1.255 | 5.9998 | 1.5609 | 5.0869 | 17.127 | 5.0838 | 16.972 | 16.8253 | 185.9784 | 198.0186 | 185.9753 | 220.1499 | 220.1499 | 220.1469 | 269.3889 | 281.429 | 185.9753 | 219.3768 | 219.3768 | 219.3737 | 211.1324 | 223.1726 | 211.1294 | 273.8404 | 285.8806 | 273.8374 | 265.5961 | 277.6363 | 265.593 | 272.6175 | 284.6576 | 272.6144 | 254.8221 | 266.8623 | 254.8191 | 246.5777 | 258.6179 | 246.5747 | 253.5991 | 265.6393 | 253.5961 | 215.8484 | 227.8886 | 215.8454 | 207.604 | 219.6442 | 207.601 | 214.6254 | 226.6656 | 214.6224 | 211.2422 | 223.2824 | 211.2392 | 285.8806 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 425 | 14.9307 | 18.5154 | 22.7319 | 10.3018 | 9.7438 | 4.5731 | 4.7376 | 9.9912 | 13.3751 | 19.9912 | 19.17 | 7.5257 | 5.2856 | 5.3616 | 31.5964 | 16.3905 | 39.2403 | 5.0217 | 46.8622 | 28.3895 | 33.2668 | 16.623 | 32.9645 | 17.1302 | 39.5 | 16.6777 | 20.7502 | 5.0373 | 3.4084 | 1.4899 | 1.1821 | 1.7157 | 4.6316 | 5.602 | 1.1942 | 1.1169 | 5.777 | 1.2288 | 5.1756 | 15.1342 | 5.4299 | 17.3367 | 15.0612 | 186.7747 | 196.7333 | 187.0291 | 222.2021 | 222.2021 | 222.4565 | 266.009 | 275.9676 | 187.0291 | 218.9106 | 218.9106 | 219.1649 | 210.3926 | 220.3512 | 210.647 | 272.5829 | 282.5415 | 272.8373 | 264.0649 | 274.0236 | 264.3193 | 272.2751 | 282.2337 | 272.5295 | 256.1341 | 266.0928 | 256.3885 | 247.6162 | 257.5748 | 247.8705 | 255.8264 | 265.785 | 256.0807 | 214.2937 | 224.2523 | 214.548 | 205.7757 | 215.7343 | 206.0301 | 213.9859 | 223.9445 | 214.2402 | 211.1657 | 221.1243 | 211.42 | 282.5415 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 426 | 15.1794 | 16.5334 | 19.8969 | 9.4936 | 8.6915 | 5.0575 | 5.8256 | 10.1276 | 17.914 | 22.4685 | 19.9526 | 11.1113 | 4.9675 | 4.6672 | 30.6551 | 14.676 | 39.0812 | 5.1432 | 42.9986 | 29.2033 | 29.5345 | 19.6598 | 31.6566 | 23.2446 | 38.6289 | 18.1507 | 18.2592 | 5.0424 | 3.0131 | 2.2633 | 1.2001 | 1.1286 | 6.3791 | 5.103 | 1.18 | 1.3365 | 4.5396 | 1.4289 | 5.4074 | 15.0709 | 5.6914 | 14.048 | 19.6296 | 186.0308 | 195.6943 | 186.3148 | 224.5512 | 224.5512 | 224.8352 | 271.8671 | 281.5306 | 186.3148 | 218.4687 | 218.4687 | 218.7527 | 208.1152 | 217.7787 | 208.3992 | 272.3338 | 281.9973 | 272.6178 | 261.9803 | 271.6439 | 262.2643 | 271.2706 | 280.9341 | 271.5546 | 256.7074 | 266.371 | 256.9914 | 246.354 | 256.0175 | 246.638 | 255.6442 | 265.3078 | 255.9282 | 218.852 | 228.5155 | 219.136 | 208.4985 | 218.1621 | 208.7825 | 217.7888 | 227.4523 | 218.0728 | 214.2248 | 223.8883 | 214.5088 | 281.9973 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 427 | 14.3846 | 19.6702 | 21.6884 | 9.7686 | 9.679 | 4.7655 | 5.2792 | 9.842 | 18.1355 | 21.886 | 20.0492 | 8.5845 | 4.2876 | 4.2379 | 28.1448 | 13.7728 | 41.5886 | 5.2433 | 46.4422 | 31.0353 | 30.5892 | 19.2005 | 27.9169 | 22.4511 | 39.6994 | 12.4892 | 20.5104 | 5.0917 | 3.5551 | 1.7429 | 1.1728 | 1.5715 | 6.3027 | 5.4124 | 1.3783 | 1.0806 | 5.1847 | 1.3805 | 5.0897 | 16.7135 | 5.2734 | 14.6767 | 13.8295 | 188.0584 | 199.6822 | 188.2421 | 219.7365 | 219.7365 | 219.9202 | 267.7057 | 279.3295 | 188.2421 | 217.8495 | 217.8495 | 218.0332 | 207.706 | 219.3298 | 207.8897 | 271.471 | 283.0948 | 271.6547 | 261.3275 | 272.9513 | 261.5112 | 270.9009 | 282.5247 | 271.0846 | 256.7642 | 268.388 | 256.9479 | 246.6207 | 258.2445 | 246.8043 | 256.1941 | 267.8179 | 256.3777 | 215.5654 | 227.1892 | 215.749 | 205.4218 | 217.0456 | 205.6055 | 214.9952 | 226.619 | 215.1789 | 209.6306 | 221.2544 | 209.8143 | 283.0948 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 428 | 13.7784 | 22.9634 | 20.1094 | 9.4908 | 9.1783 | 5.5028 | 4.8973 | 10.4419 | 15.1978 | 20.7194 | 19.759 | 8.1771 | 6.9414 | 5.0623 | 29.9226 | 16.6339 | 38.053 | 5.0887 | 47.5479 | 29.4018 | 28.5828 | 20.6264 | 31.49 | 19.3594 | 38.6928 | 13.6209 | 20.1173 | 5.3398 | 3.3161 | 1.5579 | 1.0273 | 1.111 | 5.684 | 4.9778 | 1.3121 | 1.375 | 5.6268 | 1.0447 | 5.2104 | 13.9678 | 4.3536 | 17.5214 | 14.5922 | 189.0219 | 197.7793 | 188.1651 | 221.2184 | 221.2184 | 220.3615 | 268.9632 | 277.7205 | 188.1651 | 222.0198 | 222.0198 | 221.163 | 212.4689 | 221.2263 | 211.6121 | 272.3745 | 281.1318 | 271.5176 | 262.8236 | 271.581 | 261.9668 | 271.8439 | 280.6013 | 270.9871 | 260.1238 | 268.8812 | 259.267 | 250.573 | 259.3303 | 249.7162 | 259.5933 | 268.3507 | 258.7365 | 217.6646 | 226.422 | 216.8078 | 208.1138 | 216.8711 | 207.257 | 217.1341 | 225.8915 | 216.2773 | 215.3933 | 224.1506 | 214.5365 | 281.1318 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 429 | 13.2685 | 19.0929 | 20.3809 | 9.6921 | 9.7661 | 5.5738 | 4.3862 | 9.933 | 16.4473 | 21.8675 | 20.5917 | 9.5375 | 7.5109 | 4.9904 | 31.7134 | 16.4311 | 42.022 | 5.1586 | 43.3223 | 29.8107 | 33.557 | 20.167 | 30.2106 | 17.8622 | 38.3894 | 17.3825 | 21.0141 | 5.023 | 3.0613 | 1.4763 | 1.1633 | 1.3057 | 5.4446 | 5.9918 | 1.0034 | 1.218 | 4.9182 | 1.4207 | 5.0776 | 14.945 | 5.1421 | 15.389 | 15.6321 | 185.6502 | 195.5176 | 185.7147 | 220.408 | 220.408 | 220.4725 | 266.4328 | 276.3002 | 185.7147 | 217.7744 | 217.7744 | 217.839 | 207.6438 | 217.5111 | 207.7083 | 273.9441 | 283.8115 | 274.0086 | 263.8134 | 273.6808 | 263.878 | 273.631 | 283.4984 | 273.6956 | 253.0685 | 262.9359 | 253.1331 | 242.9378 | 252.8052 | 243.0024 | 252.7555 | 262.6229 | 252.82 | 214.9047 | 224.7721 | 214.9693 | 204.7741 | 214.6415 | 204.8386 | 214.5917 | 224.4591 | 214.6563 | 213.8501 | 223.7175 | 213.9147 | 283.8115 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 430 | 13.6684 | 18.3142 | 19.9255 | 9.8261 | 11.9635 | 4.5096 | 4.3452 | 10.2745 | 15.99 | 17.4643 | 21.5087 | 10.9491 | 5.9323 | 4.9386 | 31.3275 | 15.1833 | 40.6863 | 5.2339 | 39.2579 | 26.7694 | 30.8519 | 20.109 | 28.7448 | 20.2614 | 38.6813 | 13.5025 | 19.644 | 5.2792 | 3.6429 | 1.8098 | 1.4388 | 1.3361 | 6.449 | 6.0204 | 1.233 | 1.4748 | 7.1841 | 1.9674 | 5.0634 | 15.9401 | 5.3645 | 15.3178 | 14.7835 | 187.9544 | 198.8312 | 188.2556 | 220.4942 | 220.4942 | 220.7954 | 268.2776 | 279.1543 | 188.2556 | 213.5473 | 213.5473 | 213.8484 | 202.414 | 213.2908 | 202.7152 | 274.0391 | 284.9158 | 274.3402 | 262.9058 | 273.7826 | 263.207 | 273.6681 | 284.5448 | 273.9692 | 252.2322 | 263.1089 | 252.5333 | 241.099 | 251.9757 | 241.4001 | 251.8612 | 262.7379 | 252.1623 | 218.2083 | 229.085 | 218.5094 | 207.0751 | 217.9518 | 207.3762 | 217.8373 | 228.714 | 218.1384 | 214.5522 | 225.4289 | 214.8533 | 284.9158 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 431 | 18.3619 | 21.2081 | 19.6295 | 9.3386 | 11.5889 | 4.5428 | 4.5674 | 9.4159 | 17.9092 | 21.0183 | 20.3886 | 10.6663 | 5.1555 | 5.4103 | 28.1113 | 13.4176 | 41.7538 | 5.3336 | 41.9032 | 29.7644 | 29.7849 | 20.512 | 29.2065 | 21.2687 | 40.1991 | 14.3894 | 18.4114 | 5.3147 | 3.4277 | 1.6791 | 1.1297 | 1.0312 | 4.2992 | 5.0826 | 1.1568 | 1.2491 | 4.9098 | 1.1999 | 5.0581 | 14.1771 | 5.1334 | 16.8964 | 15.1621 | 189.9877 | 199.1068 | 190.063 | 226.1648 | 226.1648 | 226.2401 | 272.3484 | 281.4674 | 190.063 | 219.5466 | 219.5466 | 219.6219 | 211.1959 | 220.3149 | 211.2712 | 275.3607 | 284.4798 | 275.436 | 267.01 | 276.1291 | 267.0853 | 274.8113 | 283.9303 | 274.8866 | 258.065 | 267.184 | 258.1403 | 249.7143 | 258.8334 | 249.7896 | 257.5155 | 266.6346 | 257.5908 | 221.4954 | 230.6145 | 221.5707 | 213.1447 | 222.2638 | 213.22 | 220.946 | 230.065 | 221.0213 | 217.4357 | 226.5548 | 217.511 | 284.4798 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 432 | 14.7259 | 19.666 | 21.9683 | 10.395 | 10.221 | 5.0878 | 6.0335 | 9.966 | 14.6268 | 18.7625 | 21.1285 | 8.2249 | 4.6772 | 5.6362 | 30.1291 | 17.779 | 38.7441 | 4.8018 | 44.9692 | 30.4224 | 30.6501 | 18.5835 | 30.9183 | 19.6121 | 39.3731 | 14.306 | 19.2201 | 5.073 | 3.1195 | 1.9347 | 1.2247 | 1.1397 | 6.4386 | 5.557 | 1.0352 | 1.2117 | 4.9562 | 1.919 | 5.1732 | 14.5914 | 5.4972 | 14.8076 | 15.8944 | 188.9033 | 198.3216 | 189.2274 | 223.3624 | 223.3624 | 223.6864 | 269.4473 | 278.8655 | 189.2274 | 223.955 | 223.955 | 224.2791 | 213.099 | 222.5173 | 213.4231 | 273.9478 | 283.366 | 274.2719 | 263.0918 | 272.51 | 263.4159 | 273.2378 | 282.656 | 273.5619 | 258.2687 | 267.6869 | 258.5927 | 247.4127 | 256.8309 | 247.7367 | 257.5586 | 266.9769 | 257.8827 | 218.1013 | 227.5196 | 218.4254 | 207.2453 | 216.6636 | 207.5694 | 217.3913 | 226.8095 | 217.7154 | 214.7104 | 224.1286 | 215.0344 | 283.366 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 433 | 15.2935 | 22.3108 | 19.6092 | 9.5603 | 11.5036 | 4.7243 | 4.8485 | 10.464 | 14.7252 | 21.1388 | 19.7552 | 9.7255 | 6.359 | 5.0493 | 28.9421 | 13.9375 | 38.4155 | 5.0071 | 40.2055 | 31.0388 | 26.9337 | 16.4887 | 27.4475 | 23.309 | 39.1566 | 13.136 | 20.8282 | 5.3984 | 3.2418 | 2.393 | 1.1258 | 1.0943 | 5.5523 | 4.0895 | 1.3597 | 1.3229 | 6.4911 | 1.0651 | 5.0014 | 16.0959 | 4.6184 | 17.4876 | 12.8692 | 189.1063 | 200.2008 | 188.7232 | 220.5707 | 220.5707 | 220.1877 | 262.457 | 273.5515 | 188.7232 | 222.061 | 222.061 | 221.6779 | 213.5134 | 224.608 | 213.1304 | 272.8378 | 283.9323 | 272.4548 | 264.2903 | 275.3848 | 263.9072 | 271.5706 | 282.6651 | 271.1876 | 255.4112 | 266.5057 | 255.0281 | 246.8637 | 257.9582 | 246.4806 | 254.144 | 265.2385 | 253.761 | 220.2128 | 231.3073 | 219.8297 | 211.6652 | 222.7598 | 211.2822 | 218.9456 | 230.0401 | 218.5625 | 216.7064 | 227.801 | 216.3234 | 283.9323 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 434 | 13.7318 | 19.685 | 20.4137 | 9.8089 | 11.236 | 5.4108 | 4.3012 | 9.4615 | 13.2584 | 20.8655 | 17.5293 | 9.5785 | 6.4482 | 5.1606 | 30.9461 | 16.2207 | 39.3688 | 5.3394 | 45.1708 | 29.4926 | 30.5789 | 21.3768 | 31.2393 | 19.7843 | 38.1948 | 13.7571 | 20.6404 | 5.0948 | 3.1405 | 1.9305 | 1.0424 | 1.2048 | 5.1304 | 6.6804 | 1.1541 | 1.5162 | 4.5108 | 1.1438 | 5.117 | 15.112 | 5.145 | 15.4107 | 14.2645 | 182.8758 | 192.8707 | 182.9038 | 214.1873 | 214.1873 | 214.2153 | 265.2147 | 275.2097 | 182.9038 | 217.4863 | 217.4863 | 217.5143 | 206.8803 | 216.8752 | 206.9083 | 267.8525 | 277.8474 | 267.8805 | 257.2464 | 267.2414 | 257.2745 | 266.9643 | 276.9593 | 266.9923 | 252.2869 | 262.2819 | 252.3149 | 241.6809 | 251.6759 | 241.7089 | 251.3988 | 261.3937 | 251.4268 | 212.4555 | 222.4504 | 212.4835 | 201.8494 | 211.8444 | 201.8775 | 211.5673 | 221.5623 | 211.5953 | 209.6015 | 219.5965 | 209.6296 | 277.8474 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 435 | 13.9063 | 18.0387 | 21.3252 | 9.601 | 10.1921 | 4.4367 | 4.6774 | 10.0808 | 16.8197 | 20.0631 | 18.0324 | 8.9233 | 6.9732 | 4.5563 | 26.7773 | 15.1972 | 41.0514 | 4.8898 | 41.349 | 29.1585 | 27.895 | 22.7708 | 31.4052 | 18.2564 | 39.9165 | 13.469 | 18.2419 | 5.1073 | 3.1117 | 2.5414 | 1.059 | 1.556 | 4.9324 | 5.5748 | 1.3531 | 1.0418 | 6.5286 | 1.5673 | 5.1318 | 16.6065 | 5.4554 | 15.4916 | 15.3774 | 184.3187 | 195.7933 | 184.6423 | 219.4623 | 219.4623 | 219.7859 | 266.4041 | 277.8788 | 184.6423 | 216.2172 | 216.2172 | 216.5409 | 207.266 | 218.7407 | 207.5897 | 265.9416 | 277.4163 | 266.2653 | 256.9904 | 268.4651 | 257.3141 | 264.4592 | 275.9339 | 264.7829 | 248.3852 | 259.8599 | 248.7089 | 239.4341 | 250.9087 | 239.7577 | 246.9028 | 258.3775 | 247.2265 | 211.926 | 223.4007 | 212.2496 | 202.9748 | 214.4495 | 203.2985 | 210.4436 | 221.9183 | 210.7672 | 208.8643 | 220.339 | 209.188 | 277.8788 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 436 | 16.2554 | 18.8007 | 20.149 | 9.9066 | 9.8273 | 4.9688 | 4.6465 | 9.3987 | 14.9159 | 17.466 | 19.4234 | 10.6658 | 6.5011 | 4.848 | 29.5494 | 14.9401 | 41.6372 | 4.6024 | 40.6854 | 29.5767 | 27.2219 | 20.62 | 32.9309 | 17.764 | 39.7385 | 14.5262 | 20.2521 | 5.2217 | 3.1962 | 1.9121 | 1.0569 | 1.1987 | 5.2426 | 5.8688 | 1.0663 | 1.0906 | 5.3451 | 1.3043 | 5.0747 | 16.3124 | 4.7498 | 15.512 | 13.3707 | 182.9961 | 194.2338 | 182.6711 | 217.0087 | 217.0087 | 216.6838 | 261.2808 | 272.5185 | 182.6711 | 211.7229 | 211.7229 | 211.398 | 201.8103 | 213.048 | 201.4853 | 266.2341 | 277.4718 | 265.9091 | 256.3214 | 267.5591 | 255.9965 | 265.3789 | 276.6166 | 265.0539 | 246.3987 | 257.6364 | 246.0737 | 236.486 | 247.7237 | 236.1611 | 245.5435 | 256.7812 | 245.2185 | 210.3156 | 221.5533 | 209.9907 | 200.403 | 211.6407 | 200.078 | 209.4604 | 220.6981 | 209.1355 | 207.7892 | 219.0269 | 207.4643 | 277.4718 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 437 | 16.4206 | 16.8616 | 20.1253 | 10.1801 | 7.9325 | 4.5668 | 5.474 | 9.7089 | 15.6 | 21.6879 | 19.9069 | 7.7148 | 4.3598 | 4.4122 | 30.0017 | 16.374 | 42.2646 | 4.8608 | 43.2945 | 28.7727 | 30.8071 | 18.1588 | 30.0806 | 18.6582 | 41.129 | 17.0699 | 17.9538 | 5.0194 | 4.1759 | 1.8325 | 1.2563 | 1.0114 | 5.769 | 4.5013 | 1.1192 | 1.3987 | 6.0968 | 1.2205 | 5.0011 | 16.9449 | 4.8153 | 15.5241 | 17.8752 | 183.3294 | 195.2733 | 183.1437 | 223.5746 | 223.5746 | 223.3888 | 263.0804 | 275.0242 | 183.1437 | 218.4428 | 218.4428 | 218.257 | 209.1839 | 221.1277 | 208.9981 | 274.6646 | 286.6084 | 274.4788 | 265.4057 | 277.3495 | 265.2199 | 274.0884 | 286.0322 | 273.9026 | 253.4076 | 265.3514 | 253.2218 | 244.1487 | 256.0925 | 243.9629 | 252.8314 | 264.7752 | 252.6456 | 214.9739 | 226.9177 | 214.7881 | 205.715 | 217.6588 | 205.5292 | 214.3977 | 226.3415 | 214.2119 | 209.1137 | 221.0575 | 208.9279 | 286.6084 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 438 | 17.1931 | 21.1994 | 20.5553 | 10.4469 | 12.3985 | 4.8136 | 4.5616 | 10.3143 | 14.995 | 18.7075 | 18.9808 | 8.8603 | 4.7037 | 4.3939 | 32.7756 | 16.3707 | 38.4492 | 4.5998 | 45.288 | 31.0742 | 29.106 | 17.6294 | 30.8328 | 20.4703 | 41.8628 | 16.1018 | 18.2328 | 5.0042 | 3.1236 | 2.0312 | 1.3429 | 1.3778 | 5.4365 | 5.0918 | 1.0026 | 1.2783 | 6.0151 | 1.149 | 5.1441 | 17.0725 | 5.0182 | 16.4331 | 16.9647 | 193.2257 | 205.1541 | 193.0997 | 232.9576 | 232.9576 | 232.8316 | 273.0313 | 284.9597 | 193.0997 | 228.1816 | 228.1816 | 228.0556 | 219.0311 | 230.9595 | 218.9051 | 279.07 | 290.9984 | 278.944 | 269.9195 | 281.8479 | 269.7935 | 278.3816 | 290.31 | 278.2556 | 261.9934 | 273.9218 | 261.8674 | 252.8429 | 264.7713 | 252.717 | 261.305 | 273.2334 | 261.1791 | 221.3052 | 233.2336 | 221.1793 | 212.1548 | 224.0832 | 212.0288 | 220.6169 | 232.5453 | 220.4909 | 216.9869 | 228.9153 | 216.8609 | 290.9984 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 439 | 14.5676 | 20.5608 | 20.91 | 9.2276 | 9.7887 | 5.1913 | 5.256 | 10.0801 | 14.5167 | 22.2407 | 19.6535 | 10.9087 | 6.0972 | 4.4434 | 30.2284 | 17.2031 | 37.6455 | 4.8102 | 39.6447 | 26.3802 | 28.1703 | 21.0232 | 27.1349 | 20.8743 | 39.195 | 14.8153 | 20.8459 | 5.3555 | 3.3203 | 1.5022 | 1.0518 | 1.4476 | 4.9362 | 5.3379 | 1.0552 | 1.0391 | 5.2697 | 1.1252 | 5.1713 | 16.6349 | 4.8465 | 15.6425 | 17.2169 | 187.7387 | 199.2022 | 187.4138 | 220.9031 | 220.9031 | 220.5783 | 264.0954 | 275.5589 | 187.4138 | 219.7022 | 219.7022 | 219.3774 | 210.8757 | 222.3392 | 210.5508 | 272.3221 | 283.7857 | 271.9973 | 263.4956 | 274.9591 | 263.1708 | 271.8717 | 283.3353 | 271.5469 | 255.0017 | 266.4653 | 254.6769 | 246.1752 | 257.6387 | 245.8503 | 254.5513 | 266.0149 | 254.2265 | 220.1672 | 231.6307 | 219.8424 | 211.3406 | 222.8042 | 211.0158 | 219.7168 | 231.1803 | 219.3919 | 216.7714 | 228.2349 | 216.4466 | 283.7857 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 440 | 15.4566 | 21.5822 | 20.2366 | 9.6241 | 10.2371 | 5.3293 | 5.3844 | 10.4316 | 17.7907 | 23.0585 | 19.2361 | 8.3076 | 5.7882 | 3.7756 | 26.7545 | 15.4411 | 43.5954 | 4.3797 | 41.1502 | 30.1761 | 30.7702 | 18.4572 | 29.1977 | 23.91 | 39.8364 | 12.4559 | 20.8878 | 5.4554 | 3.1103 | 2.5248 | 1.0164 | 1.0138 | 4.8057 | 5.1325 | 1.0567 | 1.129 | 4.8988 | 2.104 | 5.1533 | 14.0118 | 5.869 | 16.4822 | 12.5116 | 190.2341 | 199.0926 | 190.9498 | 221.6386 | 221.6386 | 222.3543 | 271.6815 | 280.54 | 190.9498 | 222.756 | 222.756 | 223.4717 | 213.8317 | 222.6901 | 214.5473 | 275.2907 | 284.1491 | 276.0063 | 266.3663 | 275.2248 | 267.082 | 273.7823 | 282.6407 | 274.4979 | 254.3986 | 263.2571 | 255.1143 | 245.4742 | 254.3327 | 246.1899 | 252.8902 | 261.7487 | 253.6059 | 217.6281 | 226.4866 | 218.3438 | 208.7037 | 217.5622 | 209.4194 | 216.1197 | 224.9782 | 216.8354 | 212.7381 | 221.5965 | 213.4537 | 284.1491 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 441 | 13.6842 | 23.1793 | 18.9699 | 9.771 | 11.6954 | 5.2767 | 4.5117 | 10.0884 | 15.666 | 20.6053 | 18.8397 | 10.1683 | 4.2758 | 5.6149 | 29.9815 | 17.3377 | 42.6354 | 4.9679 | 38.5209 | 28.3845 | 32.9653 | 21.1175 | 34.0814 | 18.335 | 38.1034 | 13.2666 | 20.8035 | 5.0422 | 3.4678 | 2.099 | 1.4438 | 1.085 | 5.0113 | 4.6193 | 1.3748 | 1.7428 | 7.59 | 1.2599 | 5.0643 | 17.1194 | 5.2564 | 17.1316 | 12.4954 | 189.9356 | 201.9907 | 190.1276 | 220.502 | 220.502 | 220.6941 | 275.6313 | 287.6864 | 190.1276 | 221.8925 | 221.8925 | 222.0846 | 213.3469 | 225.4021 | 213.539 | 276.137 | 288.1922 | 276.3291 | 267.5915 | 279.6466 | 267.7835 | 275.4818 | 287.5369 | 275.6738 | 252.2092 | 264.2643 | 252.4013 | 243.6637 | 255.7188 | 243.8557 | 251.554 | 263.6091 | 251.746 | 218.6563 | 230.7114 | 218.8483 | 210.1107 | 222.1658 | 210.3028 | 218.001 | 230.0561 | 218.1931 | 214.4139 | 226.469 | 214.6059 | 288.1922 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 442 | 12.907 | 19.6475 | 19.8097 | 9.6686 | 10.634 | 5.0805 | 5.1212 | 10.1874 | 17.9469 | 20.2291 | 18.0694 | 8.144 | 5.1147 | 3.8282 | 29.437 | 16.8658 | 42.7812 | 5.0127 | 40.1552 | 26.799 | 29.3405 | 20.1657 | 30.175 | 18.7316 | 41.4902 | 16.0787 | 19.022 | 5.2702 | 4.5241 | 1.6477 | 1.243 | 1.1397 | 6.4117 | 5.0858 | 1.2869 | 1.4592 | 5.7813 | 1.4253 | 5.0296 | 15.7569 | 4.8621 | 16.0043 | 15.4227 | 187.9315 | 198.6589 | 187.7641 | 226.4784 | 226.4784 | 226.3109 | 267.3222 | 278.0496 | 187.7641 | 216.5042 | 216.5042 | 216.3367 | 206.1464 | 216.8738 | 205.9789 | 272.9215 | 283.6488 | 272.754 | 262.5637 | 273.291 | 262.3962 | 272.5167 | 283.2441 | 272.3493 | 249.0025 | 259.7298 | 248.835 | 238.6446 | 249.372 | 238.4771 | 248.5977 | 259.3251 | 248.4302 | 213.8599 | 224.5873 | 213.6924 | 203.5021 | 214.2294 | 203.3346 | 213.4552 | 224.1825 | 213.2877 | 207.591 | 218.3184 | 207.4235 | 283.6488 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 443 | 13.7477 | 23.5293 | 19.2068 | 9.7434 | 10.5437 | 4.7721 | 5.4404 | 10.7362 | 13.0812 | 18.5725 | 20.2457 | 8.9504 | 8.637 | 4.9616 | 30.8857 | 14.1681 | 40.6589 | 4.8645 | 43.9594 | 30.1696 | 29.877 | 19.7439 | 27.9381 | 19.3074 | 41.5049 | 15.1398 | 19.3207 | 5.1232 | 3.3856 | 1.8409 | 1.3171 | 1.4161 | 6.5617 | 4.9905 | 1.2366 | 1.7546 | 5.2012 | 1.0146 | 5.0322 | 14.6436 | 5.5365 | 14.4652 | 15.1046 | 185.4827 | 195.0941 | 185.987 | 222.8066 | 222.8066 | 223.3109 | 263.0284 | 272.6398 | 185.987 | 217.8319 | 217.8319 | 218.3362 | 207.6958 | 217.3072 | 208.2001 | 273.7933 | 283.4047 | 274.2976 | 263.6572 | 273.2686 | 264.1615 | 273.2695 | 282.881 | 273.7739 | 255.1586 | 264.77 | 255.6629 | 245.0225 | 254.6339 | 245.5268 | 254.6348 | 264.2462 | 255.1391 | 216.0636 | 225.675 | 216.5679 | 205.9275 | 215.5389 | 206.4318 | 215.5398 | 225.1513 | 216.0441 | 215.7652 | 225.3766 | 216.2695 | 283.4047 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 444 | 13.874 | 16.5645 | 21.6687 | 10.1639 | 9.2602 | 5.6308 | 5.153 | 10.1407 | 15.2511 | 23.6 | 21.1216 | 9.7137 | 4.6338 | 5.3005 | 27.8834 | 14.9354 | 41.957 | 4.966 | 38.5354 | 29.2857 | 29.2644 | 22.1553 | 30.392 | 18.0172 | 40.6731 | 16.1001 | 18.8426 | 5.2742 | 3.4317 | 1.6678 | 1.1135 | 1.0326 | 6.7538 | 5.7168 | 1.321 | 1.5817 | 5.2804 | 1.6684 | 5.0677 | 18.5073 | 4.8178 | 15.0222 | 18.5075 | 187.4691 | 200.9086 | 187.2192 | 225.3997 | 225.3997 | 225.1498 | 268.4554 | 281.895 | 187.2192 | 222.8643 | 222.8643 | 222.6144 | 211.4262 | 224.8657 | 211.1763 | 278.3111 | 291.7506 | 278.0612 | 266.873 | 280.3126 | 266.6231 | 277.7568 | 291.1963 | 277.5069 | 256.7199 | 270.1594 | 256.4699 | 245.2818 | 258.7213 | 245.0319 | 256.1655 | 269.605 | 255.9156 | 223.1505 | 236.59 | 222.9005 | 211.7124 | 225.1519 | 211.4624 | 222.5961 | 236.0356 | 222.3462 | 218.8585 | 232.298 | 218.6086 | 291.7506 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 445 | 13.9738 | 20.4268 | 20.0779 | 9.2629 | 10.4053 | 4.9972 | 4.5898 | 10.0471 | 14.1716 | 18.2608 | 20.7272 | 7.4076 | 6.3669 | 4.1798 | 30.0421 | 14.8439 | 39.2726 | 4.8049 | 41.6459 | 29.7706 | 28.5682 | 16.8627 | 27.8389 | 20.9053 | 39.6944 | 15.044 | 18.5173 | 5.1458 | 3.0201 | 2.4332 | 1.0348 | 1.0818 | 4.675 | 4.5362 | 1.066 | 1.0823 | 6.5769 | 1.4812 | 5.0553 | 14.2984 | 5.3545 | 15.8217 | 16.3273 | 183.0916 | 192.3348 | 183.3908 | 219.3128 | 219.3128 | 219.612 | 258.7496 | 267.9927 | 183.3908 | 215.7112 | 215.7112 | 216.0104 | 207.5818 | 216.8249 | 207.881 | 269.3045 | 278.5476 | 269.6036 | 261.1751 | 270.4182 | 261.4742 | 267.9061 | 277.1492 | 268.2053 | 249.0434 | 258.2865 | 249.3426 | 240.914 | 250.1571 | 241.2132 | 247.645 | 256.8881 | 247.9442 | 212.2024 | 221.4455 | 212.5016 | 204.073 | 213.3161 | 204.3722 | 210.804 | 220.0471 | 211.1032 | 208.3799 | 217.6231 | 208.6791 | 278.5476 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 446 | 14.1419 | 17.1273 | 20.1959 | 10.4334 | 8.1732 | 4.6161 | 5.5915 | 9.8225 | 13.0757 | 20.6264 | 18.2926 | 9.5865 | 6.3222 | 4.7666 | 32.4532 | 16.62 | 42.731 | 5.054 | 45.9163 | 31.1772 | 33.2699 | 24.2859 | 31.5559 | 20.3631 | 38.6523 | 15.924 | 18.6953 | 5.3781 | 3.0344 | 1.8568 | 1.8265 | 1.0159 | 4.825 | 5.1006 | 1.0089 | 1.3979 | 4.5361 | 1.3248 | 5.3805 | 15.0072 | 5.1616 | 16.3939 | 17.8163 | 179.6569 | 189.2835 | 179.438 | 215.5378 | 215.5378 | 215.3189 | 270.4364 | 280.0631 | 179.438 | 218.1663 | 218.1663 | 217.9474 | 209.2566 | 218.8833 | 209.0377 | 272.2583 | 281.885 | 272.0394 | 263.3487 | 272.9753 | 263.1298 | 272.228 | 281.8547 | 272.0092 | 252.5769 | 262.2036 | 252.358 | 243.6673 | 253.2939 | 243.4484 | 252.5467 | 262.1733 | 252.3278 | 211.7146 | 221.3413 | 211.4957 | 202.805 | 212.4316 | 202.5861 | 211.6843 | 221.311 | 211.4655 | 209.3067 | 218.9334 | 209.0878 | 281.885 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 447 | 15.7622 | 16.516 | 19.2462 | 10.3855 | 9.537 | 4.3947 | 5.2374 | 9.8476 | 15.7977 | 22.5699 | 18.8772 | 8.9833 | 4.8017 | 5.2623 | 30.581 | 15.3334 | 42.0343 | 4.4874 | 44.0983 | 28.1175 | 29.7679 | 17.0567 | 27.4998 | 21.5476 | 39.784 | 16.1831 | 21.1919 | 5.0395 | 3.144 | 2.001 | 1.0678 | 1.0564 | 6.1334 | 5.4793 | 1.0629 | 1.7263 | 5.3601 | 1.2165 | 5.291 | 14.4597 | 4.7364 | 15.3999 | 16.3758 | 185.9613 | 195.1301 | 185.4067 | 220.7366 | 220.7366 | 220.182 | 260.6415 | 269.8102 | 185.4067 | 216.9937 | 216.9937 | 216.4391 | 206.4375 | 215.6062 | 205.8828 | 273.2188 | 282.3875 | 272.6642 | 262.6626 | 271.8313 | 262.1079 | 272.2855 | 281.4542 | 271.7309 | 253.6851 | 262.8538 | 253.1305 | 243.1289 | 252.2976 | 242.5742 | 252.7518 | 261.9205 | 252.1972 | 214.0741 | 223.2428 | 213.5195 | 203.5179 | 212.6866 | 202.9633 | 213.1408 | 222.3096 | 212.5862 | 210.534 | 219.7027 | 209.9794 | 282.3875 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 448 | 12.2588 | 24.2657 | 19.9682 | 9.2747 | 9.2945 | 4.4977 | 5.5864 | 9.574 | 14.6417 | 21.7156 | 20.0068 | 9.2026 | 6.3742 | 5.8365 | 27.9507 | 15.6374 | 39.67 | 5.5339 | 39.2373 | 28.4992 | 30.3467 | 17.985 | 27.7557 | 20.6423 | 39.2739 | 16.2957 | 19.5525 | 5.073 | 3.3311 | 2.5848 | 1.0102 | 1.0218 | 4.1195 | 5.8847 | 1.3687 | 1.477 | 5.196 | 1.2626 | 5.0905 | 16.1867 | 4.4336 | 16.8108 | 16.064 | 186.1881 | 197.2843 | 185.5311 | 222.2051 | 222.2051 | 221.5481 | 263.3652 | 274.4614 | 185.5311 | 220.4309 | 220.4309 | 219.774 | 211.4485 | 222.5447 | 210.7916 | 272.3258 | 283.422 | 271.6689 | 263.3434 | 274.4396 | 262.6864 | 270.7512 | 281.8474 | 270.0943 | 253.1451 | 264.2413 | 252.4882 | 244.1627 | 255.2589 | 243.5058 | 251.5705 | 262.6667 | 250.9136 | 219.4417 | 230.5379 | 218.7848 | 210.4593 | 221.5555 | 209.8023 | 217.8671 | 228.9633 | 217.2102 | 216.1399 | 227.2361 | 215.4829 | 283.422 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 449 | 17.192 | 16.6717 | 22.6746 | 10.4201 | 9.9555 | 4.9562 | 4.3389 | 10.8098 | 16.5424 | 20.4433 | 20.0257 | 9.9244 | 6.9707 | 4.3688 | 27.7068 | 15.4937 | 38.0329 | 4.7123 | 38.4132 | 29.5746 | 30.307 | 21.4064 | 30.6766 | 22.805 | 40.9234 | 15.1385 | 19.8858 | 5.1202 | 3.4711 | 1.4733 | 1.1362 | 1.1115 | 6.4083 | 5.2459 | 1.4496 | 1.1889 | 4.2591 | 1.3139 | 5.0847 | 16.1413 | 4.8457 | 15.0162 | 15.5601 | 188.9734 | 200.0301 | 188.7345 | 225.1496 | 225.1496 | 224.9107 | 274.2826 | 285.3392 | 188.7345 | 219.5302 | 219.5302 | 219.2912 | 208.9874 | 220.0441 | 208.7485 | 268.8187 | 279.8753 | 268.5797 | 258.2759 | 269.3326 | 258.037 | 268.4816 | 279.5382 | 268.2426 | 251.4165 | 262.4732 | 251.1776 | 240.8738 | 251.9304 | 240.6348 | 251.0794 | 262.1361 | 250.8405 | 217.7156 | 228.7722 | 217.4767 | 207.1729 | 218.2295 | 206.9339 | 217.3785 | 228.4352 | 217.1396 | 215.4145 | 226.4711 | 215.1756 | 285.3392 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 450 | 17.4497 | 19.6672 | 21.1338 | 10.7771 | 11.9289 | 4.5729 | 5.4105 | 9.5316 | 12.2195 | 20.8318 | 20.9351 | 10.1092 | 5.5354 | 4.9813 | 30.3631 | 14.2404 | 42.3976 | 5.1908 | 40.329 | 30.043 | 29.775 | 17.6435 | 31.4514 | 17.8452 | 38.0529 | 15.8847 | 18.3804 | 5.0564 | 3.184 | 2.6435 | 1.0423 | 1.2526 | 4.4481 | 5.9295 | 1.1068 | 1.3147 | 6.3267 | 1.0026 | 5.2522 | 14.7228 | 5.8149 | 14.983 | 13.5956 | 185.0309 | 194.5015 | 185.5936 | 220.5881 | 220.5881 | 221.1507 | 263.3657 | 272.8362 | 185.5936 | 222.1897 | 222.1897 | 222.7523 | 213.0647 | 222.5352 | 213.6273 | 279.8425 | 289.313 | 280.4051 | 270.7175 | 280.188 | 271.2801 | 278.2413 | 287.7119 | 278.804 | 257.52 | 266.9905 | 258.0826 | 248.395 | 257.8655 | 248.9576 | 255.9188 | 265.3894 | 256.4815 | 222.3818 | 231.8523 | 222.9444 | 213.2568 | 222.7273 | 213.8194 | 220.7806 | 230.2511 | 221.3432 | 217.866 | 227.3366 | 218.4287 | 289.313 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 451 | 14.0755 | 17.6448 | 19.0492 | 9.8021 | 8.3636 | 4.7878 | 6.3299 | 9.8028 | 17.9907 | 18.5129 | 18.9359 | 7.7458 | 6.8584 | 5.5427 | 32.0342 | 17.4756 | 39.2489 | 5.3864 | 41.7495 | 30.235 | 34.0134 | 16.5365 | 26.6375 | 18.1605 | 38.7119 | 15.3133 | 20.8666 | 5.1963 | 3.5871 | 2.426 | 1.1993 | 1.0492 | 5.2711 | 4.6428 | 1.012 | 1.2274 | 4.3135 | 1.4551 | 5.0487 | 14.664 | 5.4265 | 15.6269 | 17.7168 | 185.0272 | 194.6425 | 185.405 | 218.1859 | 218.1859 | 218.5636 | 259.5085 | 269.1238 | 185.405 | 214.8193 | 214.8193 | 215.1971 | 205.9546 | 215.5699 | 206.3324 | 266.1113 | 275.7266 | 266.489 | 257.2466 | 266.8619 | 257.6244 | 264.8846 | 274.4998 | 265.2623 | 244.3235 | 253.9387 | 244.7012 | 235.4588 | 245.0741 | 235.8365 | 243.0967 | 252.712 | 243.4745 | 207.9604 | 217.5757 | 208.3382 | 199.0957 | 208.711 | 199.4735 | 206.7337 | 216.349 | 207.1114 | 204.9648 | 214.5801 | 205.3426 | 275.7266 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 452 | 14.3618 | 21.5992 | 19.2907 | 10.1682 | 11.2871 | 4.5665 | 4.7277 | 10.0283 | 16.9971 | 20.5355 | 20.5577 | 11.2281 | 5.0198 | 4.3916 | 30.913 | 17.8854 | 41.6221 | 5.2948 | 38.1791 | 28.3938 | 32.7438 | 21.4202 | 31.6954 | 17.7212 | 35.8179 | 15.7553 | 19.9972 | 5.1518 | 3.3621 | 1.4903 | 1.0489 | 1.3051 | 5.3276 | 5.0537 | 1.3774 | 1.4245 | 5.5575 | 1.5618 | 5.0354 | 17.7663 | 5.7889 | 15.2362 | 14.3009 | 187.8988 | 200.6297 | 188.6523 | 219.4748 | 219.4748 | 220.2283 | 271.4821 | 284.213 | 188.6523 | 219.2093 | 219.2093 | 219.9628 | 210.1332 | 222.8641 | 210.8867 | 274.5368 | 287.2678 | 275.2903 | 265.4607 | 278.1916 | 266.2142 | 274.0954 | 286.8264 | 274.8489 | 251.4089 | 264.1398 | 252.1624 | 242.3327 | 255.0637 | 243.0862 | 250.9675 | 263.6984 | 251.721 | 218.5246 | 231.2555 | 219.2781 | 209.4484 | 222.1794 | 210.2019 | 218.0832 | 230.8141 | 218.8367 | 213.6859 | 226.4169 | 214.4394 | 287.2678 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 453 | 16.6762 | 23.4794 | 18.9013 | 10.156 | 8.8408 | 5.2431 | 4.646 | 10.2676 | 15.7894 | 17.7143 | 19.7117 | 10.962 | 6.6167 | 5.7021 | 29.6361 | 17.9547 | 43.0664 | 4.6242 | 41.5117 | 31.0848 | 32.3592 | 17.8291 | 30.3214 | 17.6484 | 41.1742 | 16.5692 | 21.0531 | 5.2609 | 3.5888 | 2.2986 | 1.1532 | 1.1599 | 5.3678 | 6.5963 | 1.6818 | 1.1772 | 6.7285 | 1.4498 | 5.0484 | 15.3484 | 5.6153 | 14.4071 | 16.4539 | 193.964 | 204.264 | 194.5309 | 230.6543 | 230.6543 | 231.2212 | 271.0691 | 281.3692 | 194.5309 | 226.1738 | 226.1738 | 226.7407 | 215.3695 | 225.6696 | 215.9364 | 278.3982 | 288.6983 | 278.9651 | 267.5939 | 277.894 | 268.1608 | 277.2528 | 287.5529 | 277.8197 | 258.1693 | 268.4694 | 258.7362 | 247.3651 | 257.6651 | 247.932 | 257.024 | 267.324 | 257.5909 | 221.2818 | 231.5819 | 221.8487 | 210.4775 | 220.7776 | 211.0444 | 220.1364 | 230.4365 | 220.7033 | 218.9814 | 229.2814 | 219.5483 | 288.6983 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 454 | 16.3262 | 18.1933 | 22.467 | 10.4202 | 12.5507 | 5.3573 | 5.879 | 10.5486 | 15.7542 | 20.1245 | 18.0874 | 6.8404 | 6.303 | 5.1943 | 29.3675 | 15.4996 | 38.1807 | 5.2445 | 38.8933 | 29.9501 | 29.4397 | 21.2413 | 32.0806 | 21.7639 | 38.943 | 16.4939 | 21.6374 | 5.132 | 3.1247 | 2.6414 | 1.1239 | 1.1124 | 5.0945 | 4.7745 | 1.0248 | 1.0104 | 5.475 | 1.3579 | 5.0546 | 13.7901 | 4.6892 | 17.346 | 13.2917 | 193.5632 | 202.2986 | 193.1978 | 227.3627 | 227.3627 | 226.9973 | 276.4513 | 285.1867 | 193.1978 | 224.3873 | 224.3873 | 224.0218 | 215.6306 | 224.3661 | 215.2652 | 272.8299 | 281.5653 | 272.4644 | 264.0732 | 272.8087 | 263.7078 | 271.3124 | 280.0478 | 270.947 | 251.0154 | 259.7508 | 250.65 | 242.2587 | 250.9942 | 241.8933 | 249.4979 | 258.2333 | 249.1325 | 217.3665 | 226.102 | 217.0011 | 208.6099 | 217.3453 | 208.2445 | 215.849 | 224.5845 | 215.4836 | 213.8452 | 222.5806 | 213.4798 | 285.1867 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 455 | 14.5524 | 19.5514 | 20.2582 | 10.1757 | 10.0933 | 4.4996 | 5.1861 | 10.006 | 14.8571 | 18.1176 | 19.6825 | 8.1253 | 4.8629 | 5.3463 | 30.4677 | 14.4248 | 37.6297 | 4.8529 | 38.7799 | 28.7561 | 30.2939 | 24.1213 | 33.2391 | 18.3405 | 41.4567 | 17.0545 | 20.3525 | 5.195 | 3.4874 | 2.6097 | 1.0923 | 1.4866 | 4.9687 | 5.8847 | 1.0907 | 1.2247 | 4.7133 | 1.203 | 5.1296 | 13.5504 | 5.259 | 14.5699 | 15.5362 | 183.8533 | 192.2741 | 183.9827 | 222.0121 | 222.0121 | 222.1414 | 269.4955 | 277.9163 | 183.9827 | 212.5518 | 212.5518 | 212.6811 | 203.185 | 211.6058 | 203.3144 | 265.8332 | 274.254 | 265.9625 | 256.4664 | 264.8872 | 256.5958 | 264.3158 | 272.7366 | 264.4451 | 244.641 | 253.0618 | 244.7703 | 235.2742 | 243.695 | 235.4036 | 243.1236 | 251.5444 | 243.2529 | 210.714 | 219.1348 | 210.8433 | 201.3472 | 209.768 | 201.4766 | 209.1965 | 217.6173 | 209.3259 | 205.8705 | 214.2913 | 205.9998 | 277.9163 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 456 | 17.982 | 15.1479 | 20.7355 | 10.5709 | 12.9359 | 5.1387 | 5.0528 | 9.7961 | 15.9412 | 21.2467 | 19.5539 | 10.0937 | 4.0571 | 5.3582 | 31.5354 | 14.9038 | 39.7749 | 4.813 | 43.5122 | 30.4593 | 29.277 | 20.6102 | 32.6171 | 19.8727 | 39.3048 | 13.9092 | 21.2357 | 5.1172 | 3.1436 | 2.4603 | 1.1283 | 1.3294 | 5.0243 | 6.3014 | 1.0184 | 1.338 | 4.1033 | 1.0238 | 5.0021 | 15.1624 | 4.9169 | 15.3281 | 18.5179 | 192.1943 | 202.3546 | 192.1092 | 224.1726 | 224.1726 | 224.0875 | 273.3356 | 283.4959 | 192.1092 | 224.0874 | 224.0874 | 224.0023 | 214.0911 | 224.2514 | 214.006 | 277.8494 | 288.0097 | 277.7643 | 267.8531 | 278.0134 | 267.768 | 276.5174 | 286.6777 | 276.4323 | 260.145 | 270.3053 | 260.0599 | 250.1487 | 260.309 | 250.0635 | 258.813 | 268.9733 | 258.7278 | 221.4458 | 231.6061 | 221.3607 | 211.4495 | 221.6098 | 211.3644 | 220.1138 | 230.2741 | 220.0287 | 216.4553 | 226.6156 | 216.3701 | 288.0097 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 457 | 13.7722 | 18.3363 | 20.1496 | 9.6106 | 9.8932 | 4.5771 | 5.0667 | 9.8604 | 17.1651 | 22.2236 | 20.6237 | 11.6155 | 4.9736 | 4.8892 | 29.992 | 16.063 | 37.9465 | 4.8837 | 40.3326 | 31.5172 | 31.7027 | 16.7929 | 27.8499 | 18.3987 | 40.9202 | 15.1971 | 18.2946 | 5.1267 | 3.3877 | 1.8542 | 1.2525 | 1.0678 | 5.4641 | 5.0764 | 1.053 | 1.2324 | 4.7336 | 1.3567 | 5.0117 | 15.1347 | 5.486 | 15.5829 | 17.0506 | 183.2872 | 193.4102 | 183.7615 | 221.11 | 221.11 | 221.5843 | 259.737 | 269.86 | 183.7615 | 219.4856 | 219.4856 | 219.9599 | 210.0128 | 220.1358 | 210.4871 | 268.9819 | 279.1049 | 269.4562 | 259.5092 | 269.6321 | 259.9835 | 268.3803 | 278.5033 | 268.8546 | 252.9916 | 263.1146 | 253.4659 | 243.5188 | 253.6418 | 243.9931 | 252.39 | 262.513 | 252.8643 | 217.5426 | 227.6656 | 218.0169 | 208.0699 | 218.1928 | 208.5442 | 216.941 | 227.064 | 217.4153 | 213.4058 | 223.5287 | 213.8801 | 279.1049 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 458 | 16.5942 | 21.6515 | 21.6975 | 9.8614 | 8.6925 | 4.9423 | 6.0348 | 10.3848 | 17.4234 | 18.7595 | 19.9544 | 9.2292 | 6.676 | 4.0244 | 32.6683 | 16.4208 | 40.8098 | 5.2351 | 42.7505 | 29.0217 | 30.4251 | 20.3714 | 32.1866 | 17.7363 | 40.1186 | 15.8629 | 19.427 | 5.0218 | 3.8406 | 2.184 | 1.1154 | 1.1696 | 4.9667 | 4.6051 | 1.0787 | 1.5617 | 6.3766 | 1.1641 | 5.2301 | 13.7942 | 5.3835 | 15.291 | 11.2987 | 188.2822 | 196.8463 | 188.4356 | 224.8368 | 224.8368 | 224.9902 | 269.5747 | 278.1388 | 188.4356 | 217.8178 | 217.8178 | 217.9712 | 209.4157 | 217.9798 | 209.5691 | 274.6704 | 283.2345 | 274.8238 | 266.2682 | 274.8323 | 266.4216 | 273.6018 | 282.1659 | 273.7552 | 253.1719 | 261.736 | 253.3253 | 244.7697 | 253.3339 | 244.9231 | 252.1033 | 260.6674 | 252.2567 | 215.6565 | 224.2206 | 215.8099 | 207.2543 | 215.8185 | 207.4077 | 214.5879 | 223.152 | 214.7413 | 211.1907 | 219.7548 | 211.3441 | 283.2345 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 459 | 16.8004 | 21.5282 | 20.8267 | 9.7048 | 10.9283 | 5.2556 | 5.6168 | 9.8176 | 15.5763 | 18.8462 | 21.8649 | 10.0013 | 4.3354 | 5.3576 | 26.4271 | 15.3811 | 40.4761 | 4.6519 | 39.8053 | 28.6988 | 26.1483 | 22.3282 | 29.9516 | 18.1657 | 40.705 | 15.7479 | 20.5072 | 5.1123 | 3.2817 | 1.424 | 1.2871 | 1.0448 | 4.2701 | 5.1564 | 1.0195 | 1.6142 | 6.5166 | 1.0755 | 5.1692 | 16.5704 | 5.6679 | 14.298 | 15.4628 | 191.1441 | 202.5453 | 191.6428 | 227.0898 | 227.0898 | 227.5886 | 267.2308 | 278.632 | 191.6428 | 219.4106 | 219.4106 | 219.9094 | 211.029 | 222.4302 | 211.5277 | 272.4928 | 283.8941 | 272.9916 | 264.1112 | 275.5124 | 264.6099 | 272.356 | 283.7573 | 272.8548 | 255.3963 | 266.7975 | 255.895 | 247.0146 | 258.4159 | 247.5134 | 255.2595 | 266.6607 | 255.7582 | 220.2429 | 231.6441 | 220.7416 | 211.8612 | 223.2625 | 212.36 | 220.1061 | 231.5073 | 220.6048 | 216.7531 | 228.1544 | 217.2519 | 283.8941 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 460 | 17.0813 | 19.3798 | 22.1785 | 9.8163 | 10.9225 | 4.6769 | 5.7448 | 10.7151 | 14.1156 | 18.5803 | 19.1269 | 9.0345 | 5.3529 | 4.9495 | 34.2156 | 14.8068 | 39.0878 | 5.114 | 41.9822 | 29.8578 | 34.0336 | 17.7974 | 28.4567 | 19.2893 | 40.1915 | 15.8062 | 18.6407 | 5.4032 | 3.6672 | 1.2747 | 1.1334 | 1.0308 | 5.888 | 4.7707 | 1.0403 | 1.2435 | 5.6424 | 1.5027 | 5.0741 | 14.5624 | 4.6422 | 18.1005 | 17.5925 | 194.1263 | 203.6146 | 193.6944 | 231.4833 | 231.4833 | 231.0514 | 275.0626 | 284.5509 | 193.6944 | 225.8896 | 225.8896 | 225.4577 | 216.2617 | 225.7501 | 215.8298 | 282.7257 | 292.2141 | 282.2938 | 273.0979 | 282.5862 | 272.666 | 282.5844 | 292.0728 | 282.1525 | 260.439 | 269.9273 | 260.0071 | 250.8111 | 260.2995 | 250.3792 | 260.2977 | 269.786 | 259.8658 | 223.5709 | 233.0592 | 223.139 | 213.943 | 223.4313 | 213.5111 | 223.4296 | 232.9179 | 222.9977 | 219.5476 | 229.0359 | 219.1157 | 292.2141 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 461 | 16.0663 | 18.5395 | 21.4214 | 10.3877 | 13.99 | 5.0122 | 4.5129 | 10.2138 | 13.5253 | 19.0388 | 20.9442 | 10.0828 | 7.3476 | 4.0739 | 25.5297 | 14.4597 | 39.3873 | 4.7937 | 39.9408 | 28.585 | 32.7602 | 19.0879 | 30.4971 | 22.9015 | 42.9207 | 14.2892 | 21.2862 | 5.0415 | 3.0056 | 2.0405 | 1.188 | 1.023 | 4.9886 | 4.3635 | 1.0263 | 1.0643 | 4.3682 | 1.5543 | 5.0018 | 17.426 | 4.3897 | 15.4784 | 14.4277 | 187.2286 | 199.6528 | 186.6164 | 223.1524 | 223.1524 | 222.5402 | 271.1892 | 283.6134 | 186.6164 | 216.5412 | 216.5412 | 215.929 | 208.2121 | 220.6363 | 207.5999 | 267.4048 | 279.829 | 266.7926 | 259.0757 | 271.4999 | 258.4635 | 266.5523 | 278.9765 | 265.9401 | 252.5114 | 264.9356 | 251.8992 | 244.1823 | 256.6065 | 243.5701 | 251.6589 | 264.0831 | 251.0467 | 217.3642 | 229.7884 | 216.752 | 209.0351 | 221.4593 | 208.4229 | 216.5117 | 228.9359 | 215.8995 | 215.0924 | 227.5166 | 214.4802 | 283.6134 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 462 | 13.127 | 20.5975 | 18.4853 | 9.4244 | 11.9116 | 5.4116 | 4.5907 | 10.0546 | 15.5092 | 22.6191 | 20.755 | 8.247 | 4.5498 | 5.4938 | 30.6567 | 14.454 | 38.5366 | 5.3948 | 44.7487 | 27.5722 | 29.5569 | 21.5588 | 29.4602 | 21.758 | 38.3718 | 16.613 | 20.9623 | 5.346 | 4.0591 | 2.577 | 1.2352 | 1.0026 | 7.0706 | 4.7795 | 1.1564 | 1.5693 | 5.692 | 1.0192 | 5.3506 | 13.6528 | 4.8769 | 17.4487 | 18.591 | 192.7515 | 201.0537 | 192.2777 | 226.774 | 226.774 | 226.3003 | 274.1231 | 282.4253 | 192.2777 | 223.5023 | 223.5023 | 223.0285 | 212.6549 | 220.957 | 212.1811 | 280.8296 | 289.1318 | 280.3558 | 269.9822 | 278.2844 | 269.5084 | 279.4878 | 287.79 | 279.014 | 264.632 | 272.9342 | 264.1582 | 253.7846 | 262.0867 | 253.3108 | 263.2902 | 271.5924 | 262.8164 | 225.2781 | 233.5803 | 224.8043 | 214.4307 | 222.7329 | 213.9569 | 223.9363 | 232.2385 | 223.4625 | 219.1799 | 227.4821 | 218.7062 | 289.1318 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 463 | 14.5198 | 20.6181 | 19.7892 | 10.3474 | 10.4431 | 5.2994 | 6.3002 | 9.0236 | 16.8255 | 23.0884 | 19.4115 | 10.579 | 5.3085 | 5.1411 | 29.9432 | 15.3825 | 39.8812 | 5.3958 | 45.0709 | 28.0304 | 30.7517 | 19.7849 | 31.6832 | 18.3433 | 37.6652 | 14.4588 | 21.4968 | 5.0111 | 3.5453 | 1.7209 | 1.0407 | 1.3036 | 4.5548 | 6.6649 | 1.1874 | 1.0864 | 6.0827 | 1.8682 | 5.3011 | 14.8881 | 4.6449 | 16.6744 | 14.9277 | 193.0108 | 202.5977 | 192.3546 | 223.638 | 223.638 | 222.9818 | 272.077 | 281.664 | 192.3546 | 222.9107 | 222.9107 | 222.2545 | 212.9947 | 222.5817 | 212.3385 | 277.29 | 286.877 | 276.6338 | 267.374 | 276.961 | 266.7178 | 276.6098 | 286.1967 | 275.9536 | 263.1156 | 272.7025 | 262.4593 | 253.1995 | 262.7865 | 252.5433 | 262.4353 | 272.0223 | 261.7791 | 223.4405 | 233.0274 | 222.7843 | 213.5245 | 223.1114 | 212.8683 | 222.7602 | 232.3472 | 222.104 | 219.2576 | 228.8445 | 218.6014 | 286.877 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 464 | 16.0381 | 21.8999 | 19.4938 | 9.7236 | 10.8176 | 4.3069 | 4.7526 | 10.0106 | 13.0418 | 21.44 | 20.9801 | 9.1882 | 4.7666 | 4.1753 | 29.6562 | 16.0046 | 41.0107 | 4.9488 | 39.2089 | 30.0158 | 31.278 | 20.1424 | 31.4159 | 20.3442 | 41.8173 | 12.5698 | 19.7036 | 5.0136 | 3.63 | 1.6751 | 1.174 | 1.008 | 5.2754 | 6.2106 | 1.0394 | 1.3276 | 4.6425 | 1.1892 | 5.0888 | 15.2472 | 4.907 | 15.5695 | 15.0792 | 185.2108 | 195.3692 | 185.0289 | 219.8942 | 219.8942 | 219.7123 | 268.6876 | 278.846 | 185.0289 | 221.6008 | 221.6008 | 221.419 | 211.1228 | 221.2812 | 210.941 | 275.8711 | 286.0296 | 275.6893 | 265.3931 | 275.5515 | 265.2113 | 275.37 | 285.5284 | 275.1882 | 253.6013 | 263.7597 | 253.4194 | 243.1233 | 253.2817 | 242.9414 | 253.1001 | 263.2586 | 252.9183 | 219.3411 | 229.4996 | 219.1593 | 208.8631 | 219.0215 | 208.6813 | 218.84 | 228.9984 | 218.6582 | 214.1894 | 224.3479 | 214.0076 | 286.0296 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 465 | 13.9588 | 19.3481 | 21.4247 | 10.0218 | 8.7338 | 4.5336 | 6.0728 | 9.6651 | 13.086 | 20.5329 | 19.9489 | 9.7069 | 5.2271 | 4.4988 | 28.6077 | 17.6518 | 40.9634 | 4.7854 | 40.8888 | 29.402 | 28.9952 | 19.5456 | 31.5512 | 18.4873 | 37.5156 | 17.1908 | 18.5659 | 5.0361 | 3.1653 | 1.8213 | 1.0249 | 1.371 | 5.3461 | 6.9155 | 1.0903 | 1.002 | 6.4007 | 1.8419 | 5.0846 | 13.7441 | 5.8861 | 15.1526 | 12.07 | 180.3141 | 188.9735 | 181.1155 | 216.4545 | 216.4545 | 217.2559 | 260.3274 | 268.9869 | 181.1155 | 218.0702 | 218.0702 | 218.8717 | 207.1797 | 215.8391 | 207.9811 | 268.7378 | 277.3972 | 269.5392 | 257.8472 | 266.5067 | 258.6487 | 267.9414 | 276.6008 | 268.7428 | 249.7624 | 258.4218 | 250.5638 | 238.8718 | 247.5313 | 239.6732 | 248.966 | 257.6254 | 249.7674 | 213.6589 | 222.3184 | 214.4604 | 202.7684 | 211.4279 | 203.5698 | 212.8626 | 221.522 | 213.664 | 209.6017 | 218.2611 | 210.4031 | 277.3972 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 466 | 15.6981 | 20.756 | 19.5589 | 9.8229 | 10.8061 | 4.3708 | 4.5341 | 10.0557 | 19.0184 | 20.1756 | 18.7869 | 10.4856 | 4.9451 | 5.4013 | 27.843 | 18.8233 | 43.551 | 5.1756 | 45.0685 | 27.2741 | 30.0129 | 19.8653 | 27.7864 | 17.2363 | 38.4246 | 14.3861 | 18.7386 | 5.0267 | 3.1967 | 1.8104 | 1.0902 | 1.3704 | 5.8848 | 4.6533 | 1.1046 | 1.0386 | 5.2655 | 1.517 | 5.3025 | 14.0484 | 5.5926 | 15.2551 | 15.5282 | 188.9093 | 197.6552 | 189.1994 | 222.9814 | 222.9814 | 223.2716 | 265.0716 | 273.8175 | 189.1994 | 219.2356 | 219.2356 | 219.5257 | 210.0678 | 218.8138 | 210.358 | 271.5425 | 280.2885 | 271.8327 | 262.3748 | 271.1207 | 262.6649 | 270.8223 | 279.5683 | 271.1125 | 255.7026 | 264.4486 | 255.9928 | 246.5349 | 255.2808 | 246.825 | 254.9824 | 263.7284 | 255.2726 | 215.8096 | 224.5556 | 216.0998 | 206.6419 | 215.3878 | 206.932 | 215.0894 | 223.8354 | 215.3796 | 212.0369 | 220.7829 | 212.3271 | 280.2885 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 467 | 14.2373 | 18.7757 | 19.898 | 9.2688 | 11.5264 | 5.0289 | 5.2109 | 9.9264 | 15.0783 | 20.2304 | 20.9512 | 11.4124 | 4.2794 | 5.2595 | 30.425 | 17.1584 | 44.2339 | 5.3014 | 40.063 | 30.0444 | 29.6975 | 21.755 | 28.5821 | 20.057 | 38.5957 | 16.2066 | 21.2707 | 5.0615 | 3.3918 | 2.3713 | 1.1079 | 1.2943 | 5.3446 | 6.0685 | 1.2525 | 1.7229 | 5.2871 | 1.1924 | 5.2 | 17.4272 | 4.7587 | 14.4141 | 13.309 | 184.0125 | 196.2397 | 183.5712 | 217.544 | 217.544 | 217.1027 | 262.8333 | 275.0605 | 183.5712 | 217.468 | 217.468 | 217.0267 | 207.3492 | 219.5764 | 206.9079 | 274.3287 | 286.5559 | 273.8874 | 264.2098 | 276.437 | 263.7685 | 273.0652 | 285.2924 | 272.6239 | 251.1452 | 263.3724 | 250.7038 | 241.0263 | 253.2535 | 240.585 | 249.8817 | 262.1089 | 249.4404 | 216.3836 | 228.6108 | 215.9423 | 206.2647 | 218.4919 | 205.8234 | 215.1201 | 227.3473 | 214.6788 | 210.9043 | 223.1315 | 210.463 | 286.5559 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 468 | 15.8078 | 20.6338 | 19.7025 | 10.7161 | 12.8094 | 5.1764 | 4.1794 | 9.9261 | 13.4185 | 17.687 | 18.65 | 10.0089 | 5.1672 | 5.1893 | 30.7965 | 15.2528 | 40.9025 | 5.5219 | 38.9113 | 27.8455 | 29.2471 | 23.5239 | 27.5413 | 18.4885 | 39.4535 | 15.7856 | 19.0463 | 5.0204 | 3.2613 | 1.9474 | 1.1597 | 1.1555 | 5.7834 | 4.5396 | 1.2962 | 1.2282 | 6.3331 | 1.0477 | 5.2401 | 15.6993 | 5.8507 | 14.3735 | 14.7403 | 185.9986 | 196.4578 | 186.6093 | 222.1913 | 222.1913 | 222.802 | 265.7531 | 276.2123 | 186.6093 | 216.2665 | 216.2665 | 216.8771 | 207.099 | 217.5582 | 207.7097 | 271.7989 | 282.258 | 272.4095 | 262.6314 | 273.0906 | 263.242 | 271.0112 | 281.4704 | 271.6218 | 249.0201 | 259.4793 | 249.6307 | 239.8526 | 250.3118 | 240.4633 | 248.2324 | 258.6916 | 248.8431 | 215.6306 | 226.0898 | 216.2413 | 206.4632 | 216.9224 | 207.0738 | 214.843 | 225.3022 | 215.4536 | 211.3958 | 221.855 | 212.0065 | 282.258 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 469 | 14.6187 | 18.8089 | 19.1294 | 9.7576 | 10.6599 | 5.7454 | 5.0035 | 9.6336 | 15.2939 | 18.5293 | 20.5095 | 8.1373 | 4.3486 | 5.4719 | 30.824 | 14.2733 | 39.0554 | 4.6037 | 45.6149 | 27.8282 | 28.3144 | 22.2006 | 31.9754 | 20.1736 | 40.3053 | 13.3414 | 18.4403 | 5.0411 | 3.1942 | 1.9936 | 1.2204 | 1.2359 | 6.8915 | 4.7554 | 1.1226 | 1.1117 | 4.1341 | 1.0252 | 5.1461 | 15.8876 | 5.867 | 14.4099 | 16.9916 | 182.6792 | 193.4207 | 183.4002 | 217.8857 | 217.8857 | 218.6066 | 266.9029 | 277.6444 | 183.4002 | 211.5695 | 211.5695 | 212.2904 | 201.1586 | 211.9001 | 201.8795 | 268.0922 | 278.8337 | 268.8132 | 257.6813 | 268.4228 | 258.4022 | 267.319 | 278.0605 | 268.0399 | 251.965 | 262.7065 | 252.686 | 241.5541 | 252.2956 | 242.275 | 251.1918 | 261.9333 | 251.9127 | 210.9539 | 221.6954 | 211.6748 | 200.5429 | 211.2844 | 201.2638 | 210.1806 | 220.9221 | 210.9015 | 207.1621 | 217.9036 | 207.883 | 278.8337 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 470 | 12.9367 | 21.1004 | 19.6859 | 10.6285 | 12.5131 | 4.4651 | 4.9009 | 9.5269 | 14.8773 | 20.805 | 19.8403 | 10.5968 | 5.4336 | 5.0131 | 30.5149 | 13.684 | 41.7447 | 4.5724 | 42.0725 | 30.068 | 30.4092 | 24.2851 | 34.0939 | 19.7572 | 39.7059 | 16.3571 | 20.6128 | 5.0643 | 3.5049 | 2.4838 | 1.115 | 1.115 | 5.0993 | 5.6521 | 1.1486 | 1.1172 | 5.7708 | 1.2363 | 5.102 | 14.3389 | 5.0617 | 16.4236 | 14.6299 | 187.4272 | 196.6642 | 187.3869 | 222.8775 | 222.8775 | 222.8371 | 275.3598 | 284.5967 | 187.3869 | 218.9779 | 218.9779 | 218.9376 | 209.3416 | 218.5785 | 209.3012 | 275.895 | 285.1319 | 275.8547 | 266.2587 | 275.4956 | 266.2183 | 274.5263 | 283.7632 | 274.4859 | 256.3047 | 265.5416 | 256.2644 | 246.6684 | 255.9053 | 246.628 | 254.936 | 264.1729 | 254.8956 | 218.8047 | 228.0416 | 218.7643 | 209.1683 | 218.4052 | 209.128 | 217.4359 | 226.6728 | 217.3956 | 214.7411 | 223.978 | 214.7007 | 285.1319 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 471 | 17.5334 | 21.9481 | 18.1444 | 9.2051 | 13.057 | 4.7708 | 5.021 | 10.3684 | 15.7539 | 20.8847 | 19.3048 | 9.3508 | 4.9576 | 4.5573 | 26.496 | 13.7037 | 39.6484 | 4.8933 | 40.6422 | 27.6627 | 27.6037 | 22.4844 | 26.7295 | 20.2747 | 40.4055 | 15.2851 | 18.7098 | 5.0057 | 3.2181 | 2.4056 | 1.1541 | 1.0596 | 4.3346 | 6.2106 | 1.0747 | 1.2018 | 5.3912 | 1.5211 | 5.3397 | 14.596 | 4.2303 | 17.7046 | 15.7681 | 193.0584 | 202.3147 | 191.949 | 230.0393 | 230.0393 | 228.9299 | 271.4409 | 280.6972 | 191.949 | 223.2515 | 223.2515 | 222.1421 | 213.7659 | 223.0222 | 212.6565 | 275.558 | 284.8143 | 274.4486 | 266.0723 | 275.3286 | 264.9629 | 274.3064 | 283.5627 | 273.197 | 259.4066 | 268.6629 | 258.2972 | 249.921 | 259.1773 | 248.8116 | 258.155 | 267.4113 | 257.0456 | 223.6577 | 232.914 | 222.5483 | 214.1721 | 223.4284 | 213.0627 | 222.4061 | 231.6624 | 221.2967 | 218.804 | 228.0603 | 217.6946 | 284.8143 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 472 | 15.7353 | 23.0158 | 22.7473 | 10.0252 | 11.2908 | 5.2668 | 4.6444 | 10.1799 | 14.9798 | 19.5897 | 20.6854 | 8.548 | 4.5335 | 5.1665 | 31.5898 | 15.2061 | 42.6022 | 4.7139 | 42.6514 | 31.8416 | 28.6315 | 22.2099 | 32.3422 | 20.6725 | 38.2805 | 16.7542 | 21.4312 | 5.1005 | 3.2305 | 2.3256 | 1.1501 | 1.5864 | 4.7541 | 4.5796 | 1.1035 | 1.4915 | 6.0991 | 1.0605 | 5.0869 | 14.678 | 4.3581 | 14.3341 | 12.6938 | 190.5197 | 200.1108 | 189.7908 | 224.1232 | 224.1232 | 223.3944 | 272.9446 | 282.5357 | 189.7908 | 223.0717 | 223.0717 | 222.3429 | 215.3245 | 224.9156 | 214.5957 | 279.2325 | 288.8237 | 278.5037 | 271.4853 | 281.0764 | 270.7565 | 278.057 | 287.6482 | 277.3282 | 256.2399 | 265.831 | 255.5111 | 248.4927 | 258.0838 | 247.7639 | 255.0644 | 264.6555 | 254.3356 | 218.3024 | 227.8935 | 217.5736 | 210.5552 | 220.1463 | 209.8264 | 217.1269 | 226.718 | 216.3981 | 213.782 | 223.3732 | 213.0532 | 288.8237 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 473 | 15.5185 | 24.0307 | 20.418 | 9.6139 | 10.0522 | 5.1424 | 4.9111 | 10.0151 | 15.0276 | 21.6432 | 19.778 | 10.6972 | 5.8267 | 5.554 | 29.8288 | 16.0481 | 43.5393 | 4.5087 | 39.3384 | 27.8741 | 28.4387 | 19.1246 | 30.4559 | 22.8012 | 40.2284 | 13.1315 | 19.9019 | 5.1952 | 3.0968 | 2.5266 | 1.3766 | 1.0131 | 4.7111 | 4.5352 | 1.5212 | 1.0188 | 6.0502 | 1.606 | 5.1063 | 14.2282 | 5.8382 | 16.2336 | 15.6701 | 191.0839 | 200.2058 | 191.8158 | 224.5419 | 224.5419 | 225.2739 | 272.0024 | 281.1243 | 191.8158 | 224.2464 | 224.2464 | 224.9783 | 216.0132 | 225.1351 | 216.7451 | 281.7622 | 290.8841 | 282.4942 | 273.529 | 282.6509 | 274.261 | 280.6123 | 289.7342 | 281.3442 | 258.4298 | 267.5517 | 259.1617 | 250.1966 | 259.3185 | 250.9285 | 257.2798 | 266.4017 | 258.0118 | 223.6001 | 232.722 | 224.332 | 215.3669 | 224.4888 | 216.0988 | 222.4501 | 231.572 | 223.1821 | 221.0301 | 230.152 | 221.7621 | 290.8841 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 474 | 14.7127 | 20.2319 | 20.6626 | 9.9112 | 10.6328 | 4.9525 | 6.2608 | 10.3164 | 17.212 | 23.5819 | 20.001 | 10.4064 | 4.8967 | 5.7612 | 32.5767 | 13.9275 | 41.8423 | 4.5292 | 40.2069 | 29.999 | 29.6959 | 21.5592 | 28.5701 | 21.1297 | 39.6445 | 16.3653 | 21.5165 | 5.1724 | 3.2662 | 2.358 | 1.0131 | 1.2098 | 4.8486 | 6.3326 | 1.0423 | 1.0236 | 4.5457 | 1.4054 | 5.2534 | 13.7375 | 4.7939 | 16.6823 | 18.2569 | 195.8 | 204.2841 | 195.3406 | 230.2933 | 230.2933 | 229.8339 | 275.2385 | 283.7226 | 195.3406 | 226.938 | 226.938 | 226.4786 | 216.9666 | 225.4507 | 216.5072 | 285.8701 | 294.3542 | 285.4107 | 275.8987 | 284.3828 | 275.4393 | 284.5252 | 293.0093 | 284.0658 | 262.0643 | 270.5484 | 261.6049 | 252.0929 | 260.5771 | 251.6335 | 260.7195 | 269.2036 | 260.2601 | 226.3866 | 234.8707 | 225.9272 | 216.4152 | 224.8993 | 215.9558 | 225.0418 | 233.5259 | 224.5823 | 222.7318 | 231.2159 | 222.2724 | 294.3542 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 475 | 17.0957 | 19.0852 | 21.3805 | 10.2244 | 11.2838 | 5.5453 | 5.1391 | 10.4026 | 15.0562 | 24.1332 | 19.7354 | 9.0137 | 6.3588 | 5.7089 | 28.6839 | 16.0568 | 41.1543 | 4.5305 | 41.9274 | 30.0969 | 31.4042 | 18.3554 | 30.4769 | 17.584 | 39.5841 | 17.572 | 19.7169 | 5.1396 | 3.5176 | 2.0574 | 1.1886 | 1.3524 | 5.4327 | 4.3092 | 1.0405 | 1.1209 | 4.91 | 1.136 | 5.0982 | 13.9454 | 4.3384 | 17.1355 | 17.1878 | 192.3003 | 201.1476 | 191.5406 | 229.7396 | 229.7396 | 228.9798 | 270.404 | 279.2513 | 191.5406 | 229.8715 | 229.8715 | 229.1117 | 221.482 | 230.3293 | 220.7223 | 281.9485 | 290.7958 | 281.1888 | 273.559 | 282.4063 | 272.7993 | 281.0797 | 289.927 | 280.32 | 263.0515 | 271.8987 | 262.2917 | 254.662 | 263.5092 | 253.9022 | 262.1827 | 271.0299 | 261.4229 | 225.6545 | 234.5018 | 224.8948 | 217.2651 | 226.1123 | 216.5053 | 224.7857 | 233.633 | 224.026 | 223.6657 | 232.513 | 222.906 | 290.7958 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 476 | 13.9283 | 22.3005 | 20.7314 | 9.8524 | 9.26 | 4.8824 | 4.7969 | 9.7504 | 15.796 | 18.5494 | 19.2008 | 7.2114 | 4.9873 | 4.25 | 31.327 | 16.1548 | 37.8918 | 4.5222 | 38.5209 | 29.8682 | 31.0219 | 18.7159 | 28.0826 | 21.1695 | 41.2434 | 12.8508 | 19.4867 | 5.2806 | 3.7705 | 1.7893 | 1.4537 | 1.2223 | 6.3426 | 5.5083 | 1.0704 | 1.4258 | 4.7268 | 1.1714 | 5.1897 | 15.1246 | 4.3169 | 14.4477 | 16.1477 | 186.8154 | 196.7503 | 185.9427 | 221.4229 | 221.4229 | 220.5502 | 266.3186 | 276.2535 | 185.9427 | 217.8943 | 217.8943 | 217.0216 | 207.2657 | 217.2006 | 206.3929 | 269.342 | 279.2769 | 268.4692 | 258.7133 | 268.6482 | 257.8406 | 269.0064 | 278.9412 | 268.1336 | 245.8555 | 255.7904 | 244.9828 | 235.2269 | 245.1618 | 234.3541 | 245.5199 | 255.4548 | 244.6471 | 211.8569 | 221.7917 | 210.9841 | 201.2282 | 211.1631 | 200.3554 | 211.5212 | 221.4561 | 210.6485 | 207.1853 | 217.1202 | 206.3125 | 279.2769 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 477 | 17.9723 | 15.9806 | 22.2587 | 10.1132 | 11.4523 | 5.235 | 5.027 | 10.1443 | 15.0417 | 19.6427 | 21.002 | 10.5587 | 4.0611 | 4.8038 | 30.9675 | 16.1891 | 39.2713 | 5.0108 | 40.0673 | 29.9934 | 30.182 | 20.1532 | 28.201 | 17.4644 | 42.8383 | 14.503 | 19.8454 | 5.2289 | 3.8154 | 2.616 | 1.3467 | 1.0923 | 6.032 | 5.587 | 1.0329 | 1.1571 | 5.0381 | 1.4293 | 5.0138 | 16.8964 | 5.0538 | 15.3118 | 16.102 | 189.7746 | 201.6573 | 189.8147 | 227.2704 | 227.2704 | 227.3105 | 265.9297 | 277.8123 | 189.8147 | 223.3288 | 223.3288 | 223.3689 | 212.802 | 224.6846 | 212.8421 | 277.4313 | 289.314 | 277.4714 | 266.9045 | 278.7872 | 266.9446 | 276.1619 | 288.0446 | 276.202 | 257.8185 | 269.7012 | 257.8586 | 247.2917 | 259.1743 | 247.3318 | 256.5491 | 268.4318 | 256.5892 | 222.762 | 234.6447 | 222.8021 | 212.2352 | 224.1178 | 212.2753 | 221.4926 | 233.3753 | 221.5327 | 216.3026 | 228.1852 | 216.3427 | 289.314 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 478 | 17.9819 | 19.1047 | 20.3296 | 9.731 | 10.2728 | 5.5216 | 5.3904 | 10.4734 | 16.5492 | 21.49 | 18.9745 | 10.904 | 5.1708 | 4.1722 | 33.0308 | 15.5422 | 40.8753 | 5.3884 | 40.1003 | 29.9429 | 30.1074 | 22.9213 | 28.0623 | 19.54 | 36.5886 | 14.2692 | 20.1079 | 5.2072 | 3.161 | 1.7972 | 1.1694 | 1.1186 | 4.7235 | 4.1171 | 1.0884 | 1.577 | 5.2998 | 1.4462 | 5.0723 | 16.7841 | 5.3257 | 14.2351 | 15.1358 | 188.1577 | 199.8694 | 188.4111 | 218.9076 | 218.9076 | 219.161 | 268.6808 | 280.3926 | 188.4111 | 220.2729 | 220.2729 | 220.5263 | 212.5509 | 224.2626 | 212.8043 | 276.0366 | 287.7483 | 276.29 | 268.3146 | 280.0263 | 268.568 | 275.4087 | 287.1205 | 275.6621 | 253.1347 | 264.8465 | 253.3882 | 245.4128 | 257.1245 | 245.6662 | 252.5069 | 264.2187 | 252.7603 | 218.4228 | 230.1346 | 218.6763 | 210.7009 | 222.4126 | 210.9543 | 217.795 | 229.5068 | 218.0484 | 213.3815 | 225.0932 | 213.6349 | 287.7483 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 479 | 13.6522 | 18.981 | 18.9907 | 10.4509 | 9.8569 | 5.455 | 5.0554 | 9.985 | 16.4412 | 20.1211 | 18.1789 | 8.8175 | 4.9305 | 4.922 | 30.3647 | 15.5144 | 37.8087 | 4.6218 | 42.9545 | 29.9389 | 30.3816 | 21.4706 | 27.6758 | 21.7259 | 39.907 | 13.2642 | 19.0808 | 5.316 | 3.6004 | 2.8035 | 1.0652 | 1.0919 | 5.74 | 6.319 | 1.2515 | 2.1866 | 4.7514 | 1.881 | 5.5767 | 14.791 | 5.5722 | 15.9462 | 16.0317 | 187.6331 | 196.8474 | 187.6287 | 221.7237 | 221.7237 | 221.7192 | 269.8063 | 279.0206 | 187.6287 | 220.489 | 220.489 | 220.4846 | 209.5219 | 218.7362 | 209.5174 | 270.3045 | 279.5188 | 270.3 | 259.3373 | 268.5516 | 259.3328 | 268.5661 | 277.7804 | 268.5616 | 253.9031 | 263.1174 | 253.8986 | 242.9359 | 252.1502 | 242.9315 | 252.1647 | 261.379 | 252.1603 | 215.5704 | 224.7847 | 215.5659 | 204.6032 | 213.8175 | 204.5987 | 213.832 | 223.0463 | 213.8275 | 210.1463 | 219.3606 | 210.1419 | 279.5188 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 480 | 16.3521 | 18.5386 | 19.0176 | 9.5628 | 12.234 | 5.6675 | 6.0007 | 10.046 | 13.4707 | 19.6632 | 21.3025 | 9.7031 | 5.6067 | 3.9175 | 28.8493 | 15.2907 | 40.6982 | 4.5259 | 39.7372 | 28.7068 | 31.1398 | 20.5534 | 32.9505 | 21.4411 | 38.9385 | 14.5005 | 18.2687 | 5.1281 | 3.012 | 2.1406 | 1.1195 | 1.2096 | 4.202 | 4.1605 | 1.0044 | 1.1886 | 6.1567 | 1.1137 | 5.5259 | 16.8739 | 4.7691 | 15.2004 | 20.6486 | 188.3596 | 199.7076 | 187.6028 | 223.5298 | 223.5298 | 222.773 | 276.1757 | 287.5237 | 187.6028 | 222.4215 | 222.4215 | 221.6647 | 215.2685 | 226.6165 | 214.5118 | 277.4141 | 288.7621 | 276.6573 | 270.2612 | 281.6092 | 269.5044 | 276.393 | 287.741 | 275.6362 | 257.3068 | 268.6548 | 256.55 | 250.1539 | 261.5019 | 249.3971 | 256.2856 | 267.6336 | 255.5289 | 222.0956 | 233.4436 | 221.3388 | 214.9426 | 226.2906 | 214.1858 | 221.0744 | 232.4224 | 220.3176 | 217.9326 | 229.2806 | 217.1758 | 288.7621 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 481 | 13.8842 | 17.7099 | 21.4077 | 9.2121 | 10.4569 | 5.3595 | 5.1452 | 9.6317 | 13.0161 | 19.136 | 19.7526 | 11.4064 | 5.6359 | 5.2191 | 31.2651 | 15.3069 | 41.8681 | 4.9948 | 42.7579 | 29.7158 | 28.9657 | 16.8786 | 32.3177 | 18.357 | 40.3475 | 15.8832 | 19.5677 | 5.237 | 3.4852 | 2.3764 | 1.0087 | 1.0229 | 4.1399 | 4.649 | 1.1333 | 1.3273 | 6.3076 | 2.344 | 5.1424 | 13.7163 | 5.4857 | 16.413 | 16.3257 | 183.1732 | 191.7471 | 183.5165 | 219.8362 | 219.8362 | 220.1795 | 260.1245 | 268.6984 | 183.5165 | 217.1246 | 217.1246 | 217.4679 | 209.3586 | 217.9325 | 209.7019 | 273.7098 | 282.2837 | 274.0531 | 265.9438 | 274.5177 | 266.2871 | 272.3422 | 280.9161 | 272.6855 | 254.7409 | 263.3148 | 255.0842 | 246.9749 | 255.5488 | 247.3182 | 253.3732 | 261.9471 | 253.7165 | 216.9778 | 225.5517 | 217.3211 | 209.2118 | 217.7857 | 209.5551 | 215.6101 | 224.184 | 215.9534 | 212.7482 | 221.3221 | 213.0915 | 282.2837 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 482 | 17.5853 | 17.014 | 23.3808 | 10.0192 | 9.9672 | 5.1057 | 5.283 | 10.1574 | 16.1723 | 20.9322 | 17.8737 | 10.0436 | 7.7348 | 5.3776 | 30.401 | 15.1574 | 41.2722 | 5.3584 | 42.4664 | 29.5984 | 30.3086 | 22.5565 | 30.3709 | 20.1457 | 38.5569 | 16.9743 | 19.3944 | 5.4122 | 3.1372 | 1.7831 | 1.2338 | 1.1155 | 4.9069 | 6.8431 | 1.0971 | 1.0774 | 6.5479 | 1.7651 | 5.2688 | 16.6642 | 5.0337 | 15.1529 | 16.493 | 193.2316 | 204.627 | 192.9964 | 229.3684 | 229.3684 | 229.1332 | 277.219 | 288.6144 | 192.9964 | 225.1361 | 225.1361 | 224.9009 | 214.5015 | 225.8969 | 214.2664 | 278.4767 | 289.872 | 278.2415 | 267.8421 | 279.2375 | 267.607 | 277.9274 | 289.3227 | 277.6922 | 259.3134 | 270.7088 | 259.0782 | 248.6789 | 260.0742 | 248.4437 | 258.7641 | 270.1595 | 258.529 | 222.2054 | 233.6008 | 221.9703 | 211.5709 | 222.9662 | 211.3357 | 221.6561 | 233.0515 | 221.421 | 220.8606 | 232.256 | 220.6255 | 289.872 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 483 | 16.0076 | 18.7704 | 20.6623 | 9.9274 | 9.2041 | 5.3846 | 6.0508 | 9.2436 | 17.3109 | 22.4196 | 17.9451 | 6.2495 | 5.083 | 4.496 | 28.7462 | 14.8726 | 40.2666 | 5.1657 | 39.9785 | 30.6828 | 27.8838 | 20.519 | 32.3626 | 19.5804 | 41.6094 | 13.2311 | 18.7843 | 5.1113 | 3.3637 | 2.5897 | 1.1428 | 1.0457 | 5.2664 | 5.1132 | 1.0793 | 1.4222 | 4.6735 | 1.2184 | 5.1035 | 16.3469 | 5.1723 | 15.073 | 19.9515 | 190.2469 | 201.4904 | 190.3158 | 226.3031 | 226.3031 | 226.372 | 271.8084 | 283.0518 | 190.3158 | 224.7166 | 224.7166 | 224.7855 | 215.3828 | 226.6262 | 215.4516 | 274.5941 | 285.8375 | 274.6629 | 265.2602 | 276.5037 | 265.3291 | 273.1471 | 284.3906 | 273.216 | 251.8093 | 263.0527 | 251.8781 | 242.4754 | 253.7188 | 242.5442 | 250.3623 | 261.6057 | 250.4311 | 216.9965 | 228.24 | 217.0654 | 207.6627 | 218.9061 | 207.7315 | 215.5496 | 226.793 | 215.6184 | 211.4878 | 222.7312 | 211.5566 | 285.8375 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 484 | 16.1107 | 22.5819 | 19.8273 | 10.3869 | 11.7823 | 5.34 | 6.1962 | 10.2318 | 12.8606 | 19.0336 | 18.961 | 9.6545 | 7.6021 | 4.7254 | 32.4643 | 16.1929 | 37.6674 | 4.6129 | 39.3179 | 28.8615 | 28.1004 | 17.0634 | 32.3147 | 20.4785 | 41.1689 | 17.7597 | 20.6445 | 5.0923 | 3.2164 | 1.9485 | 1.2496 | 1.2001 | 5.847 | 4.445 | 1.0831 | 1.0009 | 6.4392 | 1.2649 | 5.0969 | 16.2987 | 4.3988 | 17.1552 | 13.4359 | 191.7303 | 202.932 | 191.0322 | 230.0144 | 230.0144 | 229.3163 | 269.0428 | 280.2446 | 191.0322 | 224.2617 | 224.2617 | 223.5636 | 215.1698 | 226.3716 | 214.4717 | 276.6086 | 287.8104 | 275.9105 | 267.5168 | 278.7185 | 266.8187 | 275.9096 | 287.1114 | 275.2116 | 255.4493 | 266.6511 | 254.7512 | 246.3575 | 257.5592 | 245.6594 | 254.7504 | 265.9521 | 254.0523 | 220.7443 | 231.9461 | 220.0463 | 211.6525 | 222.8542 | 210.9544 | 220.0454 | 231.2471 | 219.3473 | 219.4513 | 230.653 | 218.7532 | 287.8104 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 485 | 15.0118 | 21.6447 | 20.992 | 9.6882 | 8.3909 | 5.3421 | 5.9085 | 10.4041 | 17.3643 | 20.9666 | 20.8008 | 10.6884 | 5.4696 | 4.8471 | 31.4616 | 16.1577 | 43.6068 | 5.2963 | 40.7235 | 30.3201 | 30.0206 | 21.6386 | 30.7286 | 18.7614 | 39.6596 | 12.9936 | 20.6495 | 5.0863 | 3.3972 | 1.7591 | 1.0485 | 1.101 | 6.1028 | 5.2698 | 1.1806 | 1.1379 | 5.6505 | 1.3215 | 5.4555 | 17.5707 | 5.4469 | 15.6639 | 15.7847 | 192.9634 | 205.0786 | 192.9548 | 224.9671 | 224.9671 | 224.9585 | 273.4632 | 285.5784 | 192.9548 | 224.1532 | 224.1532 | 224.1446 | 213.8816 | 225.9967 | 213.873 | 282.0281 | 294.1432 | 282.0194 | 271.7565 | 283.8716 | 271.7478 | 281.3175 | 293.4326 | 281.3089 | 258.3716 | 270.4868 | 258.363 | 248.1 | 260.2152 | 248.0914 | 257.661 | 269.7762 | 257.6524 | 222.9443 | 235.0595 | 222.9357 | 212.6727 | 224.7879 | 212.6641 | 222.2338 | 234.3489 | 222.2251 | 218.7708 | 230.8859 | 218.7622 | 294.1432 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 486 | 16.9846 | 20.7905 | 20.1048 | 10.2161 | 9.5113 | 5.3203 | 5.229 | 10.2411 | 18.0623 | 21.1978 | 18.775 | 10.1923 | 5.001 | 4.7822 | 30.4935 | 15.9224 | 38.5294 | 4.5377 | 42.9315 | 28.7273 | 29.249 | 20.2213 | 28.9444 | 21.9697 | 38.1403 | 16.1434 | 20.8095 | 5.0579 | 3.7095 | 1.8742 | 1.4204 | 1.2583 | 4.4482 | 4.2939 | 1.1581 | 1.0523 | 5.7419 | 1.5888 | 5.0614 | 15.8824 | 4.6372 | 15.7535 | 13.7491 | 190.1167 | 200.9377 | 189.6925 | 223.5909 | 223.5909 | 223.1666 | 269.6917 | 280.5126 | 189.6925 | 218.9666 | 218.9666 | 218.5423 | 211.4828 | 222.3038 | 211.0586 | 270.8821 | 281.7031 | 270.4579 | 263.3983 | 274.2193 | 262.9741 | 270.4283 | 281.2493 | 270.0041 | 254.9831 | 265.8041 | 254.5589 | 247.4993 | 258.3203 | 247.0751 | 254.5293 | 265.3503 | 254.1051 | 216.5893 | 227.4102 | 216.165 | 209.1055 | 219.9265 | 208.6813 | 216.1355 | 226.9564 | 215.7112 | 212.6135 | 223.4345 | 212.1893 | 281.7031 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 487 | 13.6285 | 18.3915 | 21.2231 | 10.403 | 12.7506 | 4.7457 | 4.3764 | 10.5911 | 14.5087 | 21.1844 | 20.1384 | 9.1085 | 5.119 | 5.6215 | 32.6866 | 15.1081 | 36.982 | 5.1717 | 40.286 | 28.2419 | 29.1282 | 17.669 | 27.7409 | 22.0197 | 40.4225 | 15.7528 | 20.4779 | 5.1456 | 3.1621 | 1.7169 | 1.0601 | 1.1035 | 5.1094 | 5.3618 | 1.5005 | 2.0629 | 5.9345 | 1.2012 | 5.0625 | 14.9952 | 5.1891 | 16.0326 | 11.181 | 184.5428 | 194.4755 | 184.6693 | 220.2401 | 220.2401 | 220.3666 | 260.6227 | 270.5554 | 184.6693 | 215.8075 | 215.8075 | 215.9341 | 206.4398 | 216.3724 | 206.5663 | 270.5721 | 280.5048 | 270.6987 | 261.2043 | 271.137 | 261.3309 | 269.9153 | 279.848 | 270.0419 | 250.298 | 260.2307 | 250.4245 | 240.9302 | 250.8629 | 241.0568 | 249.6412 | 259.5739 | 249.7677 | 215.1838 | 225.1164 | 215.3103 | 205.816 | 215.7487 | 205.9425 | 214.527 | 224.4597 | 214.6535 | 211.7881 | 221.7208 | 211.9147 | 280.5048 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 488 | 16.0224 | 15.9992 | 22.7537 | 9.706 | 8.447 | 5.2781 | 4.1338 | 9.823 | 16.7492 | 19.4327 | 21.5966 | 8.036 | 4.3909 | 5.1638 | 28.5547 | 14.7954 | 38.7737 | 5.6614 | 38.3025 | 29.4771 | 28.0701 | 16.4153 | 27.4929 | 20.2414 | 40.208 | 15.2292 | 19.3358 | 5.1414 | 3.6324 | 2.048 | 1.088 | 1.0757 | 4.608 | 6.0624 | 1.0334 | 1.4589 | 5.6376 | 1.92 | 5.1012 | 13.9422 | 5.1596 | 14.3784 | 11.9698 | 180.418 | 189.259 | 180.4764 | 216.5194 | 216.5194 | 216.5777 | 253.3019 | 262.1429 | 180.4764 | 210.0863 | 210.0863 | 210.1446 | 200.4915 | 209.3325 | 200.5499 | 263.5125 | 272.3535 | 263.5709 | 253.9178 | 262.7588 | 253.9761 | 262.5525 | 271.3935 | 262.6108 | 242.5225 | 251.3635 | 242.5809 | 232.9278 | 241.7688 | 232.9861 | 241.5625 | 250.4035 | 241.6209 | 209.8814 | 218.7224 | 209.9398 | 200.2867 | 209.1277 | 200.345 | 208.9214 | 217.7624 | 208.9798 | 204.041 | 212.882 | 204.0994 | 272.3535 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 489 | 16.7868 | 20.6098 | 22.457 | 10.3493 | 8.3027 | 4.6278 | 4.8388 | 9.5421 | 13.8021 | 18.734 | 19.073 | 8.0998 | 6.4365 | 5.5525 | 31.1088 | 13.6723 | 39.4495 | 5.1367 | 42.9972 | 28.0453 | 32.0644 | 19.1579 | 32.3474 | 20.926 | 38.8364 | 16.0339 | 19.5491 | 5.0171 | 3.2089 | 2.5635 | 1.0362 | 1.1054 | 5.5487 | 4.8228 | 1.0066 | 1.3908 | 5.4157 | 1.0818 | 5.2186 | 13.7941 | 4.4827 | 16.4734 | 16.5404 | 188.3644 | 196.9399 | 187.6285 | 223.6856 | 223.6856 | 222.9497 | 273.311 | 281.8864 | 187.6285 | 218.0284 | 218.0284 | 217.2924 | 208.7623 | 217.3378 | 208.0264 | 274.1681 | 282.7435 | 273.4322 | 264.902 | 273.4775 | 264.1661 | 272.6407 | 281.2162 | 271.9048 | 254.7067 | 263.2822 | 253.9708 | 245.4407 | 254.0161 | 244.7048 | 253.1794 | 261.7548 | 252.4435 | 216.8462 | 225.4217 | 216.1103 | 207.5802 | 216.1557 | 206.8443 | 215.3189 | 223.8944 | 214.583 | 213.9451 | 222.5206 | 213.2092 | 282.7435 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 490 | 14.6081 | 18.259 | 22.7003 | 9.5935 | 10.2864 | 4.9475 | 5.1902 | 9.8159 | 14.542 | 21.5417 | 16.8042 | 10.3695 | 4.6544 | 4.4804 | 30.9127 | 15.6734 | 43.2841 | 4.7378 | 38.916 | 30.5071 | 28.2398 | 18.8574 | 29.3394 | 19.0058 | 40.7665 | 16.4037 | 21.0049 | 5.0452 | 3.3805 | 1.9253 | 1.007 | 1.3864 | 5.1415 | 5.5949 | 1.1683 | 2.0241 | 4.8772 | 1.2286 | 5.2328 | 15.0071 | 4.5692 | 14.8105 | 15.6154 | 186.6412 | 196.4155 | 185.9776 | 222.8066 | 222.8066 | 222.143 | 261.0788 | 270.853 | 185.9776 | 220.7418 | 220.7418 | 220.0781 | 211.3918 | 221.166 | 210.7282 | 273.9879 | 283.7621 | 273.3243 | 264.6379 | 274.4121 | 263.9743 | 273.0696 | 282.8439 | 272.406 | 249.0767 | 258.851 | 248.4131 | 239.7267 | 249.501 | 239.0631 | 248.1585 | 257.9327 | 247.4948 | 214.8985 | 224.6727 | 214.2349 | 205.5485 | 215.3228 | 204.8849 | 213.9802 | 223.7545 | 213.3166 | 209.9515 | 219.7258 | 209.2879 | 283.7621 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 491 | 13.978 | 16.1613 | 19.3886 | 9.3241 | 9.9224 | 5.1009 | 4.3339 | 10.1526 | 12.9411 | 18.7432 | 21.8101 | 10.0708 | 4.5097 | 5.2528 | 26.9751 | 13.2656 | 42.0632 | 4.9645 | 41.7928 | 29.7768 | 30.8623 | 18.4695 | 33.6852 | 20.47 | 37.3162 | 16.6096 | 20.1832 | 5.0456 | 3.15 | 2.1227 | 1.5138 | 1.3241 | 5.8789 | 4.6377 | 1.2927 | 1.1933 | 5.8512 | 1.3316 | 5.1296 | 15.0217 | 5.058 | 16.9949 | 16.6231 | 180.4191 | 190.3112 | 180.3475 | 214.1618 | 214.1618 | 214.0901 | 263.7229 | 273.6149 | 180.3475 | 211.2031 | 211.2031 | 211.1314 | 202.0106 | 211.9026 | 201.9389 | 267.2048 | 277.0969 | 267.1331 | 258.0123 | 267.9044 | 257.9406 | 266.5959 | 276.4879 | 266.5242 | 250.0301 | 259.9221 | 249.9584 | 240.8376 | 250.7296 | 240.7659 | 249.4211 | 259.3132 | 249.3495 | 213.2017 | 223.0938 | 213.13 | 204.0092 | 213.9013 | 203.9375 | 212.5928 | 222.4848 | 212.5211 | 209.1951 | 219.0872 | 209.1235 | 277.0969 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 492 | 18.657 | 20.6184 | 19.1745 | 9.7984 | 8.472 | 4.9793 | 5.6944 | 9.4183 | 14.7497 | 22.283 | 19.9438 | 10.7789 | 5.6177 | 5.1064 | 30.5935 | 14.1849 | 38.3437 | 5.0506 | 39.8495 | 27.5319 | 31.7684 | 21.4678 | 32.4083 | 19.7067 | 41.0088 | 15.8665 | 21.4552 | 5.0099 | 3.6163 | 2.6054 | 1.2267 | 1.1729 | 7.2062 | 6.395 | 1.1503 | 1.0966 | 4.8022 | 1.0266 | 5.4386 | 17.3562 | 4.2623 | 16.775 | 16.4768 | 193.3845 | 205.3022 | 192.2082 | 228.8046 | 228.8046 | 227.6283 | 277.2806 | 289.1982 | 192.2082 | 223.7848 | 223.7848 | 222.6085 | 211.3564 | 223.274 | 210.1801 | 279.5751 | 291.4928 | 278.3989 | 267.1468 | 279.0644 | 265.9705 | 278.1964 | 290.114 | 277.0201 | 261.2663 | 273.184 | 260.0901 | 248.838 | 260.7556 | 247.6617 | 259.8876 | 271.8052 | 258.7113 | 226.4674 | 238.3851 | 225.2912 | 214.0391 | 225.9567 | 212.8628 | 225.0887 | 237.0063 | 223.9124 | 222.136 | 234.0537 | 220.9598 | 291.4928 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 493 | 17.7331 | 17.0304 | 22.6679 | 9.792 | 12.3908 | 5.2258 | 4.9691 | 9.593 | 14.8843 | 22.5575 | 18.2323 | 9.9203 | 4.0501 | 5.7405 | 28.821 | 13.9848 | 38.3886 | 4.6263 | 41.4125 | 31.0128 | 30.9453 | 23.9651 | 30.8408 | 23.064 | 37.6489 | 14.3475 | 19.6905 | 5.03 | 3.1725 | 2.1994 | 1.0237 | 1.0715 | 5.8484 | 4.8017 | 1.036 | 1.1703 | 4.6493 | 1.0742 | 5.04 | 17.1826 | 5.8441 | 16.027 | 18.0633 | 191.6871 | 203.8297 | 192.4912 | 223.993 | 223.993 | 224.7972 | 280.8119 | 292.9545 | 192.4912 | 226.8668 | 226.8668 | 227.6709 | 217.2883 | 229.4308 | 218.0924 | 275.5136 | 287.6562 | 276.3177 | 265.935 | 278.0776 | 266.7392 | 274.3379 | 286.4805 | 275.142 | 259.6368 | 271.7794 | 260.4409 | 250.0583 | 262.2008 | 250.8624 | 258.4611 | 270.6037 | 259.2652 | 222.8507 | 234.9933 | 223.6548 | 213.2721 | 225.4147 | 214.0762 | 221.675 | 233.8176 | 222.4791 | 218.6367 | 230.7793 | 219.4408 | 292.9545 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 494 | 16.0112 | 19.1652 | 20.2264 | 10.6997 | 10.8976 | 4.2918 | 4.3696 | 9.7696 | 13.6719 | 20.2945 | 18.5297 | 9.7155 | 5.2312 | 5.5232 | 30.712 | 13.0815 | 40.2438 | 4.6938 | 43.9559 | 27.6951 | 28.1694 | 18.0021 | 31.2912 | 17.0873 | 37.432 | 16.7327 | 19.0815 | 5.2428 | 3.2433 | 2.5873 | 1.1431 | 1.102 | 6.4756 | 5.2375 | 1.1976 | 1.0325 | 6.0995 | 1.5154 | 5.1653 | 16.1028 | 5.3655 | 15.4887 | 20.6425 | 191.0394 | 201.9769 | 191.2396 | 226.1226 | 226.1226 | 226.3228 | 266.5079 | 277.4453 | 191.2396 | 221.9444 | 221.9444 | 222.1446 | 211.3333 | 222.2707 | 211.5335 | 279.1395 | 290.0769 | 279.3397 | 268.5284 | 279.4658 | 268.7286 | 277.6953 | 288.6327 | 277.8955 | 261.855 | 272.7924 | 262.0552 | 251.2439 | 262.1813 | 251.4441 | 260.4108 | 271.3482 | 260.611 | 222.5929 | 233.5303 | 222.7931 | 211.9818 | 222.9192 | 212.182 | 221.1488 | 232.0862 | 221.349 | 218.7232 | 229.6606 | 218.9234 | 290.0769 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 495 | 16.7798 | 19.839 | 20.1917 | 9.9991 | 10.8024 | 5.0646 | 4.5774 | 9.6492 | 13.1669 | 20.4151 | 20.2328 | 10.3933 | 5.2062 | 4.3888 | 32.294 | 14.2972 | 38.9332 | 4.7955 | 39.0951 | 29.5123 | 32.3517 | 18.7008 | 30.7004 | 19.4342 | 39.5399 | 17.199 | 19.6168 | 5.0977 | 3.894 | 1.865 | 1.0502 | 1.3706 | 4.6826 | 4.678 | 1.1436 | 1.0813 | 4.3002 | 1.3823 | 5.3627 | 14.7015 | 4.9855 | 17.2711 | 14.028 | 183.6166 | 192.9554 | 183.2394 | 220.7388 | 220.7388 | 220.3616 | 265.187 | 274.5258 | 183.2394 | 216.9226 | 216.9226 | 216.5454 | 208.9326 | 218.2714 | 208.5554 | 273.5648 | 282.9036 | 273.1876 | 265.5749 | 274.9136 | 265.1976 | 272.75 | 282.0888 | 272.3728 | 251.8261 | 261.1648 | 251.4488 | 243.8361 | 253.1749 | 243.4589 | 251.0113 | 260.35 | 250.634 | 217.5265 | 226.8653 | 217.1493 | 209.5365 | 218.8753 | 209.1593 | 216.7117 | 226.0505 | 216.3345 | 212.5195 | 221.8583 | 212.1423 | 282.9036 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 496 | 16.5639 | 22.3644 | 19.981 | 10.3027 | 10.9926 | 5.4316 | 4.8184 | 10.0451 | 17.4333 | 21.276 | 20.8716 | 8.8645 | 5.8973 | 4.6404 | 30.7873 | 15.8498 | 40.7184 | 5.1403 | 44.1251 | 29.6678 | 31.2758 | 17.3489 | 34.0731 | 22.8827 | 40.8275 | 17.4013 | 19.8552 | 5.0422 | 4.0518 | 1.6062 | 1.3791 | 1.5454 | 5.8891 | 5.0481 | 1.0066 | 1.1431 | 5.1712 | 1.1757 | 5.0968 | 13.5977 | 5.421 | 18.2723 | 13.8257 | 194.417 | 202.9179 | 194.7411 | 232.7906 | 232.7906 | 233.1147 | 280.1422 | 288.6431 | 194.7411 | 225.5282 | 225.5282 | 225.8523 | 216.1364 | 224.6373 | 216.4605 | 281.4818 | 289.9827 | 281.8059 | 272.09 | 280.5909 | 272.4141 | 281.2546 | 289.7556 | 281.5788 | 262.9658 | 271.4667 | 263.2899 | 253.574 | 262.0749 | 253.8981 | 262.7387 | 271.2396 | 263.0628 | 223.981 | 232.4819 | 224.3051 | 214.5892 | 223.0901 | 214.9133 | 223.7538 | 232.2547 | 224.078 | 220.0572 | 228.5581 | 220.3814 | 289.9827 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 497 | 16.176 | 21.3105 | 20.7604 | 9.3838 | 11.5208 | 4.8673 | 4.214 | 10.2845 | 13.3915 | 21.1802 | 21.1586 | 8.2908 | 7.416 | 4.7042 | 29.7897 | 14.791 | 40.315 | 5.7037 | 38.7318 | 26.5892 | 30.1106 | 21.0994 | 31.0859 | 18.8441 | 39.9303 | 17.8812 | 19.3382 | 5.0303 | 3.8378 | 1.7649 | 1.0333 | 1.1076 | 5.3618 | 5.1977 | 1.2152 | 1.5163 | 5.1409 | 1.097 | 5.0153 | 14.0336 | 5.2764 | 15.2901 | 16.0332 | 187.1144 | 196.1327 | 187.3755 | 225.5877 | 225.5877 | 225.8488 | 268.9162 | 277.9345 | 187.3755 | 218.71 | 218.71 | 218.9711 | 209.2581 | 218.2764 | 209.5192 | 277.4611 | 286.4795 | 277.7223 | 268.0093 | 277.0276 | 268.2704 | 276.7295 | 285.7479 | 276.9907 | 254.379 | 263.3973 | 254.6401 | 244.9271 | 253.9454 | 245.1882 | 253.6474 | 262.6657 | 253.9085 | 221.3509 | 230.3693 | 221.6121 | 211.8991 | 220.9174 | 212.1602 | 220.6193 | 229.6377 | 220.8805 | 218.1678 | 227.1861 | 218.4289 | 286.4795 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 498 | 14.2982 | 17.3765 | 22.0998 | 9.5644 | 11.9453 | 4.7888 | 5.3123 | 10.5188 | 13.6431 | 17.6398 | 21.5399 | 6.3605 | 5.6444 | 5.7062 | 29.4846 | 17.41 | 36.505 | 5.1811 | 38.6763 | 29.0349 | 27.3672 | 17.0043 | 30.8095 | 19.8378 | 38.7806 | 15.4604 | 20.1621 | 5.1556 | 3.1736 | 1.7092 | 1.0438 | 1.1139 | 6.6071 | 5.6576 | 1.4856 | 1.7171 | 4.5162 | 1.6504 | 5.1041 | 15.8428 | 4.8059 | 14.372 | 16.7664 | 187.586 | 198.3246 | 187.2877 | 221.6648 | 221.6648 | 221.3666 | 262.4427 | 273.1813 | 187.2877 | 219.5745 | 219.5745 | 219.2763 | 208.4237 | 219.1624 | 208.1255 | 268.9884 | 279.7271 | 268.6902 | 257.8376 | 268.5763 | 257.5394 | 268.323 | 279.0617 | 268.0248 | 248.0356 | 258.7743 | 247.7374 | 236.8848 | 247.6235 | 236.5865 | 247.3702 | 258.1088 | 247.0719 | 214.5403 | 225.279 | 214.2421 | 203.3895 | 214.1282 | 203.0913 | 213.8749 | 224.6135 | 213.5766 | 211.7151 | 222.4538 | 211.4169 | 279.7271 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 499 | 17.3082 | 20.1883 | 19.6001 | 10.2544 | 8.5465 | 5.2339 | 4.7467 | 9.6878 | 14.4466 | 20.474 | 18.2547 | 9.9061 | 4.3722 | 4.6054 | 29.4587 | 15.893 | 42.481 | 4.5845 | 38.6948 | 30.5276 | 30.3601 | 20.2242 | 31.6703 | 18.6919 | 40.0534 | 14.3986 | 19.2881 | 5.0227 | 3.1976 | 2.1786 | 1.0895 | 1.1952 | 4.5936 | 4.3831 | 1.0817 | 1.7301 | 5.4104 | 1.2451 | 5.3404 | 15.6061 | 5.3866 | 15.1803 | 13.5932 | 181.8585 | 192.1242 | 181.9047 | 217.0224 | 217.0224 | 217.0686 | 263.517 | 273.7827 | 181.9047 | 217.1969 | 217.1969 | 217.2432 | 209.4154 | 219.6811 | 209.4616 | 269.1911 | 279.4568 | 269.2373 | 261.4096 | 271.6753 | 261.4558 | 268.102 | 278.3677 | 268.1482 | 245.8524 | 256.1181 | 245.8986 | 238.0709 | 248.3366 | 238.1171 | 244.7633 | 255.029 | 244.8095 | 211.742 | 222.0077 | 211.7882 | 203.9605 | 214.2262 | 204.0067 | 210.6529 | 220.9186 | 210.6991 | 206.8257 | 217.0914 | 206.8719 | 279.4568 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 500 | 16.5268 | 16.2541 | 18.9168 | 10.6127 | 11.7141 | 5.0001 | 5.0921 | 9.6643 | 18.1312 | 22.6594 | 18.5369 | 11.0218 | 6.1619 | 4.4274 | 31.7319 | 16.4039 | 38.4437 | 4.944 | 40.3411 | 29.845 | 30.2222 | 22.206 | 31.8415 | 19.1516 | 39.6858 | 15.3894 | 19.7651 | 5.2377 | 3.064 | 2.0726 | 1.1619 | 1.6059 | 5.3138 | 5.7928 | 1.7053 | 1.1677 | 6.911 | 1.3454 | 5.2378 | 15.5313 | 4.5395 | 16.2286 | 13.536 | 188.9158 | 199.2093 | 188.2175 | 224.2259 | 224.2259 | 223.5276 | 272.5721 | 282.8656 | 188.2175 | 222.0004 | 222.0004 | 221.3021 | 212.4996 | 222.7931 | 211.8013 | 272.7657 | 283.0592 | 272.0674 | 263.2649 | 273.5584 | 262.5666 | 271.8549 | 282.1485 | 271.1567 | 253.953 | 264.2465 | 253.2547 | 244.4522 | 254.7457 | 243.7539 | 253.0423 | 263.3358 | 252.344 | 218.5558 | 228.8494 | 217.8576 | 209.055 | 219.3486 | 208.3568 | 217.6451 | 227.9387 | 216.9469 | 214.9888 | 225.2823 | 214.2905 | 283.0592 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 501 | 14.1419 | 18.9048 | 20.5544 | 9.1728 | 10.3383 | 5.1255 | 4.2828 | 9.4976 | 15.3385 | 20.0942 | 17.4105 | 11.2276 | 4.4682 | 3.8951 | 32.2856 | 15.5779 | 36.4646 | 5.0184 | 40.3618 | 31.3406 | 29.7461 | 19.4314 | 30.618 | 21.9676 | 39.26 | 16.4811 | 19.7214 | 5.0897 | 3.7523 | 2.6567 | 1.1152 | 1.3884 | 5.6037 | 5.8197 | 1.212 | 1.0445 | 4.316 | 1.1653 | 5.0239 | 17.0415 | 5.2721 | 17.0191 | 14.5335 | 182.8157 | 194.8334 | 183.0639 | 218.8354 | 218.8354 | 219.0836 | 264.8574 | 276.875 | 183.0639 | 217.4253 | 217.4253 | 217.6735 | 207.3903 | 219.408 | 207.6385 | 265.5094 | 277.5271 | 265.7577 | 255.4745 | 267.4922 | 255.7227 | 263.9679 | 275.9856 | 264.2161 | 248.3487 | 260.3663 | 248.5969 | 238.3137 | 250.3314 | 238.5619 | 246.8071 | 258.8248 | 247.0553 | 213.0052 | 225.0229 | 213.2534 | 202.9703 | 214.9879 | 203.2185 | 211.4637 | 223.4814 | 211.7119 | 205.9667 | 217.9844 | 206.2149 | 277.5271 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 502 | 13.9849 | 20.805 | 18.4752 | 9.4326 | 7.8388 | 5.0513 | 4.4198 | 9.5981 | 15.0488 | 24.0095 | 19.8233 | 9.1915 | 5.1397 | 3.2623 | 30.7052 | 15.0369 | 40.7872 | 4.4822 | 42.3676 | 30.9885 | 29.337 | 20.3966 | 25.716 | 20.7128 | 42.1486 | 13.7467 | 20.0513 | 5.2169 | 3.4918 | 1.3106 | 1.1909 | 1.1882 | 5.66 | 6.2486 | 1.23 | 1.1851 | 4.7309 | 1.7705 | 5.1507 | 13.6329 | 4.5401 | 16.4494 | 15.8271 | 182.958 | 191.4402 | 182.3474 | 218.802 | 218.802 | 218.1914 | 259.0691 | 267.5513 | 182.3474 | 219.2034 | 219.2034 | 218.5928 | 208.483 | 216.9652 | 207.8724 | 273.2024 | 281.6846 | 272.5918 | 262.4821 | 270.9642 | 261.8714 | 273.0828 | 281.565 | 272.4722 | 253.2692 | 261.7514 | 252.6586 | 242.5488 | 251.031 | 241.9382 | 253.1495 | 261.6317 | 252.5389 | 215.3838 | 223.866 | 214.7732 | 204.6634 | 213.1456 | 204.0528 | 215.2641 | 223.7463 | 214.6535 | 210.4752 | 218.9574 | 209.8646 | 281.6846 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 503 | 14.1457 | 17.1509 | 19.3788 | 10.2314 | 10.4495 | 5.0864 | 5.8145 | 10.2474 | 15.7559 | 22.191 | 18.7857 | 7.8458 | 6.3581 | 5.4651 | 30.7117 | 17.9638 | 37.07 | 4.6601 | 39.664 | 29.6209 | 30.4934 | 22.1048 | 32.7484 | 19.5919 | 40.4394 | 18.3594 | 19.1013 | 5.0117 | 3.082 | 2.3896 | 1.2689 | 1.1511 | 4.8853 | 5.2338 | 1.2296 | 1.6795 | 5.7909 | 1.8519 | 5.0611 | 14.8556 | 4.8604 | 14.6061 | 16.2089 | 183.909 | 193.7035 | 183.7083 | 223.6065 | 223.6065 | 223.4058 | 269.7463 | 279.5408 | 183.7083 | 221.2171 | 221.2171 | 221.0164 | 212.249 | 222.0436 | 212.0483 | 268.2934 | 278.088 | 268.0927 | 259.3254 | 269.1199 | 259.1247 | 267.1727 | 276.9673 | 266.972 | 248.0215 | 257.816 | 247.8208 | 239.0535 | 248.848 | 238.8527 | 246.9008 | 256.6953 | 246.7001 | 213.0176 | 222.8121 | 212.8169 | 204.0496 | 213.8441 | 203.8488 | 211.8969 | 221.6914 | 211.6962 | 210.9664 | 220.7609 | 210.7656 | 279.5408 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 504 | 17.3473 | 21.1755 | 19.5735 | 9.9701 | 10.8715 | 5.3626 | 4.6877 | 9.884 | 13.3845 | 18.5901 | 20.7862 | 7.0414 | 5.8608 | 4.5656 | 27.4343 | 16.4718 | 39.4151 | 5.1272 | 42.2224 | 30.9821 | 30.7145 | 20.9051 | 31.5492 | 23.6484 | 41.4021 | 15.941 | 21.5377 | 5.4711 | 3.2554 | 2.0765 | 1.2349 | 1.0298 | 5.444 | 4.8666 | 1.3125 | 1.0441 | 4.6936 | 1.1459 | 5.1203 | 13.8055 | 5.5778 | 14.649 | 18.3251 | 190.3955 | 199.0807 | 190.8531 | 226.201 | 226.201 | 226.6585 | 275.6751 | 284.3603 | 190.8531 | 223.5939 | 223.5939 | 224.0515 | 214.3132 | 222.9984 | 214.7707 | 272.502 | 281.1873 | 272.9596 | 263.2213 | 271.9065 | 263.6788 | 271.6604 | 280.3456 | 272.118 | 254.9164 | 263.6017 | 255.374 | 245.6357 | 254.3209 | 246.0932 | 254.0748 | 262.76 | 254.5324 | 217.8213 | 226.5065 | 218.2788 | 208.5405 | 217.2257 | 208.998 | 216.9796 | 225.6648 | 217.4372 | 213.5524 | 222.2376 | 214.0099 | 284.3603 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 505 | 15.9728 | 16.7771 | 20.1244 | 10.2916 | 8.5445 | 5.4684 | 5.587 | 9.772 | 15.6385 | 18.1881 | 20.5155 | 8.4972 | 5.7622 | 5.1775 | 30.6062 | 16.7423 | 37.5026 | 4.9886 | 41.8133 | 26.9651 | 32.689 | 18.2059 | 30.5316 | 20.3057 | 41.4691 | 16.0364 | 20.4398 | 5.0056 | 3.2533 | 1.3442 | 1.1219 | 1.0502 | 5.191 | 5.0314 | 1.0143 | 1.4068 | 4.287 | 1.1113 | 5.5096 | 16.5873 | 5.7524 | 16.312 | 16.4402 | 184.9195 | 195.9972 | 185.1623 | 221.9852 | 221.9852 | 222.228 | 266.2119 | 277.2896 | 185.1623 | 212.0809 | 212.0809 | 212.3237 | 202.9088 | 213.9866 | 203.1516 | 265.2568 | 276.3345 | 265.4996 | 256.0847 | 267.1624 | 256.3275 | 265.0345 | 276.1122 | 265.2773 | 247.4584 | 258.5362 | 247.7012 | 238.2863 | 249.3641 | 238.5291 | 247.2362 | 258.3139 | 247.479 | 210.6338 | 221.7115 | 210.8766 | 201.4617 | 212.5394 | 201.7045 | 210.4115 | 221.4893 | 210.6543 | 208.1037 | 219.1814 | 208.3465 | 277.2896 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 506 | 15.5708 | 21.9069 | 20.4127 | 10.1766 | 10.1029 | 5.3562 | 4.8907 | 10.2759 | 15.0879 | 20.7274 | 20.8389 | 8.2191 | 5.7052 | 4.5822 | 31.3861 | 14.4125 | 40.9179 | 5.3039 | 39.3928 | 28.8788 | 30.1974 | 20.7156 | 31.6068 | 19.7637 | 38.2475 | 16.1136 | 21.0027 | 5.1582 | 3.0696 | 1.4173 | 1.0361 | 1.2478 | 5.665 | 5.4497 | 1.139 | 1.1883 | 6.0945 | 1.5525 | 5.146 | 14.1227 | 5.5894 | 14.5057 | 10.9824 | 186.5064 | 195.4831 | 186.9498 | 219.8648 | 219.8648 | 220.3082 | 267.7872 | 276.7639 | 186.9498 | 215.8519 | 215.8519 | 216.2953 | 205.9849 | 214.9616 | 206.4284 | 273.9313 | 282.9079 | 274.3747 | 264.0644 | 273.041 | 264.5078 | 273.5501 | 282.5267 | 273.9935 | 249.2392 | 258.2158 | 249.6826 | 239.3723 | 248.3489 | 239.8157 | 248.8579 | 257.8346 | 249.3014 | 215.1503 | 224.1269 | 215.5937 | 205.2833 | 214.26 | 205.7268 | 214.769 | 223.7457 | 215.2125 | 211.5248 | 220.5015 | 211.9682 | 282.9079 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 507 | 14.6482 | 22.3394 | 18.6538 | 10.4891 | 10.4528 | 4.6401 | 4.9262 | 10.0802 | 16.5243 | 18.9253 | 20.4575 | 10.983 | 5.3192 | 5.6815 | 28.8235 | 15.6663 | 40.8323 | 5.1075 | 40.1441 | 25.9914 | 31.0174 | 17.1837 | 32.912 | 20.3106 | 40.6684 | 13.4848 | 19.8859 | 5.0343 | 3.4032 | 2.0923 | 1.0553 | 1.0287 | 4.7586 | 4.9785 | 1.2071 | 1.4201 | 6.0295 | 1.0385 | 5.0401 | 16.9454 | 5.5801 | 16.2371 | 13.6097 | 186.9594 | 198.8647 | 187.4994 | 221.2267 | 221.2267 | 221.7667 | 268.4972 | 280.4025 | 187.4994 | 213.2244 | 213.2244 | 213.7644 | 204.5161 | 216.4214 | 205.0561 | 270.1176 | 282.023 | 270.6577 | 261.4093 | 273.3146 | 261.9493 | 269.0806 | 280.986 | 269.6207 | 251.5889 | 263.4942 | 252.1289 | 242.8805 | 254.7858 | 243.4205 | 250.5519 | 262.4572 | 251.0919 | 216.5523 | 228.4576 | 217.0923 | 207.844 | 219.7493 | 208.384 | 215.5153 | 227.4206 | 216.0553 | 212.9711 | 224.8764 | 213.5111 | 282.023 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 508 | 13.0292 | 22.1644 | 20.8215 | 10.263 | 10.7603 | 4.6968 | 4.8733 | 10.231 | 12.4341 | 21.8346 | 18.6132 | 8.2604 | 5.5967 | 5.0764 | 32.0171 | 14.6902 | 37.2763 | 5.0964 | 40.7438 | 31.2854 | 27.4888 | 22.1412 | 28.976 | 21.2077 | 40.9277 | 14.7183 | 19.1752 | 5.1254 | 3.1378 | 1.9043 | 1.2468 | 1.1393 | 4.4668 | 4.5083 | 1.1928 | 1.0563 | 5.1502 | 1.2419 | 5.0254 | 14.5735 | 4.9676 | 15.4714 | 16.0153 | 182.5774 | 192.1256 | 182.5196 | 219.0483 | 219.0483 | 218.9905 | 263.2159 | 272.7641 | 182.5196 | 220.6827 | 220.6827 | 220.6249 | 212.8469 | 222.3951 | 212.7891 | 270.8768 | 280.425 | 270.8191 | 263.0411 | 272.5892 | 262.9833 | 270.2193 | 279.7674 | 270.1615 | 250.5876 | 260.1358 | 250.5299 | 242.7519 | 252.3 | 242.6941 | 249.9301 | 259.4782 | 249.8723 | 214.9402 | 224.4884 | 214.8824 | 207.1044 | 216.6526 | 207.0467 | 214.2826 | 223.8308 | 214.2249 | 211.5961 | 221.1443 | 211.5384 | 280.425 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 509 | 18.4787 | 22.3411 | 21.9283 | 10.2783 | 13.7841 | 4.6092 | 5.8115 | 9.8982 | 19.3008 | 19.1622 | 21.6329 | 9.261 | 7.6658 | 4.7179 | 28.4952 | 16.1953 | 40.3343 | 4.7433 | 48.0799 | 30.7463 | 31.6871 | 18.0065 | 28.9426 | 18.1649 | 40.3611 | 15.4711 | 20.3444 | 5.062 | 3.2474 | 1.5026 | 1.1638 | 1.3028 | 5.1963 | 4.9099 | 1.1198 | 1.031 | 5.2318 | 1.3811 | 5.0081 | 16.5834 | 5.3559 | 14.5688 | 14.1142 | 199.3355 | 210.9109 | 199.6833 | 234.8232 | 234.8232 | 235.171 | 275.7922 | 287.3676 | 199.6833 | 227.2968 | 227.2968 | 227.6446 | 218.4934 | 230.0688 | 218.8412 | 279.1269 | 290.7023 | 279.4747 | 270.3235 | 281.8989 | 270.6713 | 278.7882 | 290.3635 | 279.136 | 267.6384 | 279.2138 | 267.9862 | 258.835 | 270.4104 | 259.1828 | 267.2996 | 278.875 | 267.6474 | 224.3017 | 235.8771 | 224.6495 | 215.4983 | 227.0737 | 215.8462 | 223.963 | 235.5383 | 224.3108 | 223.294 | 234.8694 | 223.6419 | 290.7023 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 510 | 17.4677 | 23.3121 | 19.2368 | 9.3369 | 10.929 | 4.7992 | 5.3663 | 10.5108 | 15.5586 | 19.9599 | 19.7433 | 10.0654 | 7.5437 | 4.8283 | 27.861 | 13.7978 | 38.9964 | 4.5329 | 43.2667 | 26.3569 | 28.3854 | 19.9549 | 28.2235 | 20.5684 | 41.0844 | 18.2454 | 19.7979 | 5.0996 | 4.1014 | 1.8086 | 1.118 | 1.1999 | 5.1878 | 5.8914 | 1.1853 | 2.0355 | 4.0303 | 1.1995 | 5.0745 | 17.0377 | 6.0912 | 16.7473 | 15.8778 | 193.5448 | 205.5079 | 194.5615 | 233.0766 | 233.0766 | 234.0933 | 270.8791 | 282.8422 | 194.5615 | 220.1115 | 220.1115 | 221.1282 | 210.2322 | 222.1954 | 211.2489 | 275.7586 | 287.7217 | 276.7753 | 265.8793 | 277.8424 | 266.896 | 275.068 | 287.0311 | 276.0847 | 262.2332 | 274.1963 | 263.2499 | 252.3539 | 264.317 | 253.3706 | 261.5426 | 273.5057 | 262.5593 | 223.4994 | 235.4626 | 224.5161 | 213.6201 | 225.5833 | 214.6368 | 222.8088 | 234.772 | 223.8255 | 221.4469 | 233.41 | 222.4635 | 287.7217 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 511 | 16.1165 | 18.7178 | 21.4845 | 9.6285 | 7.9292 | 5.0086 | 4.5403 | 9.8897 | 14.8551 | 19.1596 | 21.4122 | 8.9924 | 4.1996 | 5.2256 | 29.9865 | 14.2476 | 44.0623 | 4.3683 | 41.7104 | 28.4598 | 26.7109 | 19.1123 | 31.5699 | 22.015 | 37.9776 | 15.6399 | 20.1362 | 5.1195 | 3.567 | 1.9987 | 1.3648 | 1.1297 | 4.632 | 4.9268 | 1.0815 | 1.0611 | 4.2297 | 1.2088 | 5.0279 | 15.506 | 4.7927 | 15.9681 | 18.6399 | 185.0822 | 195.5602 | 184.8469 | 218.5635 | 218.5635 | 218.3282 | 264.354 | 274.832 | 184.8469 | 213.9565 | 213.9565 | 213.7212 | 205.5274 | 216.0054 | 205.2921 | 275.3966 | 285.8747 | 275.1613 | 266.9675 | 277.4455 | 266.7322 | 274.7628 | 285.2408 | 274.5275 | 252.0507 | 262.5287 | 251.8154 | 243.6216 | 254.0996 | 243.3863 | 251.4169 | 261.8949 | 251.1816 | 214.7086 | 225.1866 | 214.4733 | 206.2795 | 216.7575 | 206.0442 | 214.0747 | 224.5528 | 213.8395 | 210.4452 | 220.9232 | 210.2099 | 285.8747 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 512 | 18.156 | 16.5118 | 19.5567 | 10.0981 | 10.2627 | 5.0254 | 5.8551 | 9.9852 | 14.9599 | 19.0612 | 20.4215 | 8.3577 | 8.1521 | 4.7696 | 26.0847 | 15.1064 | 42.1377 | 4.9265 | 39.1554 | 29.4564 | 32.4724 | 21.804 | 28.3004 | 18.3004 | 42.5683 | 16.8862 | 19.0646 | 5.2872 | 3.2753 | 2.1439 | 1.1287 | 1.1439 | 6.3165 | 5.4747 | 1.0096 | 1.2629 | 5.3283 | 1.0053 | 5.2019 | 16.0558 | 5.5417 | 16.2285 | 15.1206 | 186.4238 | 197.2777 | 186.7635 | 226.8136 | 226.8136 | 227.1534 | 268.2364 | 279.0903 | 186.7635 | 218.1672 | 218.1672 | 218.5069 | 207.5199 | 218.3738 | 207.8596 | 270.8108 | 281.6647 | 271.1505 | 260.1634 | 271.0173 | 260.5032 | 269.7955 | 280.6494 | 270.1353 | 250.1015 | 260.9554 | 250.4413 | 239.4542 | 250.3081 | 239.794 | 249.0863 | 259.9402 | 249.4261 | 215.8726 | 226.7265 | 216.2123 | 205.2253 | 216.0792 | 205.565 | 214.8574 | 225.7113 | 215.1971 | 214.29 | 225.1439 | 214.6298 | 281.6647 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 513 | 15.7253 | 20.1541 | 21.8017 | 10.0571 | 9.5436 | 4.6211 | 5.9581 | 10.4577 | 15.8335 | 18.4504 | 18.8309 | 7.3449 | 4.5192 | 4.0786 | 27.9107 | 14.8256 | 37.6971 | 4.9981 | 41.007 | 30.4855 | 33.1391 | 21.1513 | 27.5982 | 22.6976 | 39.6284 | 15.3737 | 18.6301 | 5.1013 | 3.1995 | 1.4901 | 1.1493 | 1.0413 | 5.1887 | 5.0456 | 1.1492 | 2.2112 | 6.9778 | 1.2671 | 5.2581 | 17.3843 | 5.6676 | 15.1541 | 12.7563 | 187.7905 | 199.9167 | 188.2 | 224.1625 | 224.1625 | 224.572 | 273.7466 | 285.8728 | 188.2 | 218.5784 | 218.5784 | 218.9879 | 209.3854 | 221.5116 | 209.7949 | 266.0068 | 278.1331 | 266.4163 | 256.8138 | 268.9401 | 257.2234 | 265.6661 | 277.7923 | 266.0756 | 248.7509 | 260.8771 | 249.1604 | 239.5579 | 251.6841 | 239.9674 | 248.4101 | 260.5363 | 248.8196 | 212.742 | 224.8682 | 213.1515 | 203.549 | 215.6752 | 203.9585 | 212.4012 | 224.5274 | 212.8107 | 207.7001 | 219.8264 | 208.1096 | 285.8728 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 514 | 18.2711 | 16.787 | 19.8957 | 9.8793 | 11.5225 | 4.8957 | 4.612 | 9.8888 | 16.7891 | 22.9686 | 20.7623 | 10.6373 | 4.3661 | 4.5516 | 29.5777 | 14.1098 | 41.7454 | 4.6755 | 38.7746 | 27.259 | 29.2768 | 17.1759 | 28.2158 | 19.4157 | 40.9645 | 16.4785 | 19.3217 | 5.2055 | 3.2379 | 2.2934 | 1.0603 | 1.1051 | 4.8572 | 6.8339 | 1.3238 | 1.0025 | 5.8487 | 1.4518 | 5.2509 | 15.4442 | 5.4742 | 16.2458 | 11.193 | 185.8707 | 196.0639 | 186.0939 | 223.9919 | 223.9919 | 224.2151 | 260.6332 | 270.8265 | 186.0939 | 216.3905 | 216.3905 | 216.6137 | 205.8045 | 215.9978 | 206.0277 | 275.5506 | 285.7439 | 275.7738 | 264.9646 | 275.1579 | 265.1878 | 274.3176 | 284.5108 | 274.5408 | 253.6393 | 263.8326 | 253.8626 | 243.0533 | 253.2466 | 243.2765 | 252.4063 | 262.5996 | 252.6295 | 219.5402 | 229.7335 | 219.7634 | 208.9542 | 219.1475 | 209.1774 | 218.3072 | 228.5004 | 218.5304 | 214.106 | 224.2993 | 214.3292 | 285.7439 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 515 | 14.0941 | 22.8534 | 20.0867 | 9.8706 | 9.596 | 5.0577 | 6.2271 | 9.7383 | 17.8897 | 22.1796 | 20.5653 | 10.5712 | 6.6075 | 4.5201 | 33.6742 | 15.7751 | 43.059 | 4.968 | 41.7964 | 29.8453 | 29.5957 | 15.8784 | 29.0643 | 21.9071 | 42.0555 | 14.5582 | 20.1272 | 5.0745 | 3.0566 | 2.0817 | 1.0374 | 1.4747 | 6.2227 | 4.9315 | 1.0652 | 1.086 | 5.6295 | 1.5221 | 5.0178 | 14.461 | 5.7652 | 16.2246 | 16.4846 | 193.7249 | 203.1681 | 194.4723 | 230.2114 | 230.2114 | 230.9588 | 270.0433 | 279.4865 | 194.4723 | 225.5897 | 225.5897 | 226.3371 | 215.9102 | 225.3534 | 216.6576 | 285.3989 | 294.842 | 286.1462 | 275.7194 | 285.1626 | 276.4668 | 284.3546 | 293.7978 | 285.102 | 261.0333 | 270.4765 | 261.7807 | 251.3538 | 260.797 | 252.1012 | 259.989 | 269.4322 | 260.7364 | 224.2049 | 233.6481 | 224.9523 | 214.5255 | 223.9686 | 215.2728 | 223.1606 | 232.6038 | 223.908 | 221.189 | 230.6322 | 221.9364 | 294.842 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 516 | 17.31 | 22.2782 | 18.6227 | 10.4186 | 11.7534 | 4.6193 | 5.3088 | 9.9737 | 14.1347 | 22.1545 | 17.5646 | 11.1244 | 5.8919 | 4.5293 | 30.5955 | 15.6633 | 39.923 | 5.381 | 42.3427 | 30.04 | 30.4237 | 20.3071 | 31.3239 | 17.5023 | 41.3713 | 13.8609 | 19.5219 | 5.0627 | 3.8677 | 1.7505 | 1.1611 | 1.5654 | 5.2115 | 5.2849 | 1.0808 | 1.3188 | 4.9253 | 1.3613 | 5.0854 | 13.6468 | 5.1182 | 15.8652 | 14.9409 | 189.0154 | 197.5769 | 189.0482 | 224.7257 | 224.7257 | 224.7585 | 269.0506 | 277.6121 | 189.0482 | 224.9671 | 224.9671 | 224.9999 | 216.0361 | 224.5976 | 216.0689 | 276.2773 | 284.8387 | 276.3101 | 267.3463 | 275.9078 | 267.3791 | 275.6878 | 284.2493 | 275.7206 | 259.2258 | 267.7873 | 259.2586 | 250.2948 | 258.8563 | 250.3276 | 258.6364 | 267.1978 | 258.6691 | 222.2642 | 230.8256 | 222.2969 | 213.3332 | 221.8946 | 213.366 | 221.6747 | 230.2362 | 221.7075 | 217.7846 | 226.3461 | 217.8174 | 284.8387 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 517 | 18.697 | 22.9295 | 21.2921 | 9.7407 | 12.9666 | 4.8716 | 4.6148 | 9.5179 | 13.0346 | 21.2104 | 21.1704 | 9.251 | 5.7821 | 5.2407 | 30.4812 | 14.1016 | 43.3669 | 4.8791 | 43.8396 | 27.0727 | 29.9313 | 19.3106 | 32.3111 | 21.985 | 39.0475 | 15.3308 | 19.6911 | 5.4812 | 3.1075 | 2.197 | 1.0663 | 1.0692 | 4.6966 | 5.099 | 1.3094 | 1.3428 | 5.7814 | 1.1787 | 5.0705 | 17.5923 | 4.2727 | 14.261 | 13.5451 | 189.6405 | 202.1623 | 188.8427 | 224.3277 | 224.3277 | 223.5299 | 273.4874 | 286.0092 | 188.8427 | 221.4965 | 221.4965 | 220.6987 | 212.7702 | 225.292 | 211.9724 | 283.9295 | 296.4513 | 283.1317 | 275.2031 | 287.7249 | 274.4053 | 282.7988 | 295.3206 | 282.001 | 263.1719 | 275.6937 | 262.3741 | 254.4456 | 266.9674 | 253.6478 | 262.0412 | 274.563 | 261.2434 | 224.2114 | 236.7333 | 223.4137 | 215.4851 | 228.0069 | 214.6873 | 223.0808 | 235.6026 | 222.283 | 220.6358 | 233.1576 | 219.838 | 296.4513 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 518 | 15.57 | 20.2532 | 18.3619 | 9.8834 | 10.0294 | 4.9455 | 5.1436 | 10.2397 | 14.8994 | 18.5894 | 18.5955 | 7.7312 | 4.9507 | 4.9337 | 30.9969 | 14.7346 | 39.5229 | 4.7831 | 40.4055 | 29.7886 | 26.5425 | 20.3605 | 28.994 | 19.9156 | 42.0901 | 14.9531 | 20.5821 | 5.0072 | 3.2185 | 2.2844 | 1.4856 | 1.0839 | 5.9675 | 5.8595 | 1.1294 | 1.3991 | 5.0376 | 1.0832 | 5.2247 | 16.5373 | 5.1989 | 15.2568 | 18.563 | 189.4289 | 200.7416 | 189.4032 | 225.89 | 225.89 | 225.8643 | 264.6594 | 275.9721 | 189.4032 | 219.3445 | 219.3445 | 219.3187 | 208.6013 | 219.914 | 208.5756 | 272.1622 | 283.4749 | 272.1365 | 261.419 | 272.7317 | 261.3933 | 271.3634 | 282.6761 | 271.3377 | 249.7791 | 261.0918 | 249.7534 | 239.036 | 250.3486 | 239.0102 | 248.9803 | 260.293 | 248.9546 | 214.1567 | 225.4694 | 214.131 | 203.4136 | 214.7262 | 203.3878 | 213.3579 | 224.6706 | 213.3322 | 210.2335 | 221.5461 | 210.2078 | 283.4749 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 519 | 14.0695 | 22.3043 | 19.3414 | 9.8619 | 8.9155 | 5.0499 | 4.9224 | 9.7041 | 15.5503 | 20.2475 | 18.9713 | 6.588 | 4.9179 | 5.5381 | 28.4459 | 16.7341 | 40.7372 | 4.8934 | 43.4792 | 27.5894 | 33.0034 | 23.919 | 33.5175 | 20.3686 | 38.3113 | 14.9446 | 20.7797 | 5.2999 | 3.5301 | 1.9654 | 1.3697 | 1.3415 | 5.6331 | 5.8638 | 1.1957 | 1.0566 | 5.1006 | 1.3625 | 5.1423 | 16.3935 | 4.4109 | 15.1112 | 12.2863 | 183.2512 | 194.5023 | 182.5198 | 215.7274 | 215.7274 | 214.9959 | 273.2799 | 284.5311 | 182.5198 | 213.4577 | 213.4577 | 212.7262 | 203.3022 | 214.5534 | 202.5708 | 266.1185 | 277.3696 | 265.3871 | 255.963 | 267.2142 | 255.2316 | 265.5228 | 276.7739 | 264.7914 | 247.0026 | 258.2537 | 246.2712 | 236.8471 | 248.0983 | 236.1157 | 246.4069 | 257.658 | 245.6755 | 208.4168 | 219.6679 | 207.6854 | 198.2613 | 209.5125 | 197.5299 | 207.8211 | 219.0722 | 207.0897 | 204.5536 | 215.8047 | 203.8222 | 284.5311 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 520 | 15.9085 | 18.7319 | 18.4111 | 10.4725 | 8.9349 | 4.7852 | 4.7028 | 10.6907 | 15.916 | 20.333 | 21.9006 | 7.3218 | 4.6242 | 4.8005 | 32.5186 | 13.3924 | 40.1281 | 4.5904 | 39.052 | 30.2992 | 31.2339 | 21.2554 | 32.1231 | 23.7255 | 39.8326 | 13.8279 | 19.5777 | 5.0594 | 3.2756 | 1.9747 | 1.0852 | 1.1627 | 4.8044 | 5.3309 | 1.1382 | 1.0824 | 7.4928 | 1.0659 | 5.1648 | 18.2376 | 5.318 | 14.379 | 17.6411 | 186.2309 | 199.3037 | 186.3841 | 220.3137 | 220.3137 | 220.4669 | 274.9911 | 288.0639 | 186.3841 | 216.7364 | 216.7364 | 216.8897 | 207.7638 | 220.8366 | 207.9171 | 275.9272 | 289 | 276.0805 | 266.9546 | 280.0274 | 267.1079 | 275.0377 | 288.1105 | 275.191 | 249.6544 | 262.7272 | 249.8076 | 240.6818 | 253.7546 | 240.835 | 248.7649 | 261.8377 | 248.9181 | 215.1927 | 228.2655 | 215.346 | 206.2201 | 219.2929 | 206.3734 | 214.3032 | 227.376 | 214.4564 | 210.8026 | 223.8754 | 210.9558 | 289 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 521 | 13.2603 | 18.7404 | 21.2084 | 9.4191 | 10.4825 | 5.3643 | 5.2506 | 9.2287 | 17.6911 | 19.9899 | 19.2199 | 8.9148 | 5.2157 | 4.5239 | 28.5465 | 15.3456 | 36.3789 | 4.5752 | 47.2774 | 30.1829 | 30.1992 | 21.3248 | 30.6407 | 19.6737 | 38.3597 | 14.8085 | 18.9915 | 5.4271 | 3.0324 | 2.2353 | 1.1192 | 1.1689 | 6.3705 | 5.1376 | 1.0722 | 1.1838 | 5.827 | 1.1664 | 5.1453 | 18.3038 | 4.6415 | 14.9355 | 16.0403 | 186.5157 | 199.6742 | 186.0118 | 220.6924 | 220.6924 | 220.1885 | 269.3626 | 282.5211 | 186.0118 | 217.5868 | 217.5868 | 217.083 | 207.2476 | 220.4061 | 206.7437 | 264.6632 | 277.8217 | 264.1593 | 254.324 | 267.4825 | 253.8201 | 263.5471 | 276.7056 | 263.0432 | 255.93 | 269.0885 | 255.4261 | 245.5907 | 258.7492 | 245.0869 | 254.8138 | 267.9723 | 254.31 | 213.2277 | 226.3862 | 212.7239 | 202.8885 | 216.047 | 202.3846 | 212.1116 | 225.2701 | 211.6077 | 208.8165 | 221.975 | 208.3127 | 282.5211 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 522 | 13.8504 | 20.4756 | 19.2525 | 10.0626 | 12.7077 | 4.735 | 6.1211 | 9.5865 | 14.6611 | 19.7457 | 18.5163 | 9.8845 | 6.1852 | 4.0653 | 28.0013 | 14.0031 | 44.0575 | 4.7977 | 39.0602 | 31.169 | 29.6121 | 21.9721 | 29.9225 | 19.0327 | 39.3081 | 14.2952 | 20.5329 | 5.57 | 3.135 | 1.2423 | 1.1574 | 1.0323 | 5.3925 | 5.7678 | 1.0222 | 1.9938 | 5.2112 | 1.7443 | 5.0677 | 18.0404 | 5.705 | 17.8928 | 17.8794 | 193.9571 | 206.9297 | 194.5943 | 227.0275 | 227.0275 | 227.6647 | 273.9635 | 286.9361 | 194.5943 | 224.9232 | 224.9232 | 225.5604 | 214.7952 | 227.7679 | 215.4324 | 279.0312 | 292.0038 | 279.6684 | 268.9032 | 281.8759 | 269.5405 | 278.9463 | 291.919 | 279.5836 | 255.9172 | 268.8898 | 256.5544 | 245.7892 | 258.7619 | 246.4265 | 255.8323 | 268.805 | 256.4695 | 221.6546 | 234.6273 | 222.2919 | 211.5267 | 224.4993 | 212.1639 | 221.5697 | 234.5424 | 222.207 | 218.3175 | 231.2902 | 218.9547 | 292.0038 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 523 | 16.4996 | 20.3235 | 21.7892 | 9.7689 | 8.7151 | 5.5557 | 5.2375 | 9.9868 | 14.0899 | 21.2954 | 20.2369 | 8.9069 | 4.0592 | 4.7525 | 33.5144 | 14.1336 | 41.1475 | 4.552 | 44.1669 | 26.6732 | 26.1086 | 20.6687 | 28.061 | 20.8116 | 37.3012 | 16.7518 | 20.0883 | 5.0095 | 3.402 | 2.6394 | 1.1456 | 1.2322 | 5.2665 | 4.9222 | 1.678 | 1.1038 | 4.3488 | 1.2448 | 5.0581 | 14.8367 | 6.1332 | 14.9749 | 19.4738 | 190.1254 | 199.904 | 191.2005 | 224.0902 | 224.0902 | 225.1653 | 265.687 | 275.4656 | 191.2005 | 220.6888 | 220.6888 | 221.7639 | 211.7323 | 221.5109 | 212.8074 | 283.1923 | 292.9709 | 284.2674 | 274.2357 | 284.0143 | 275.3108 | 281.6985 | 291.4771 | 282.7736 | 261.6042 | 271.3828 | 262.6793 | 252.6476 | 262.4262 | 253.7227 | 260.1104 | 269.889 | 261.1855 | 221.9892 | 231.7679 | 223.0643 | 213.0327 | 222.8113 | 214.1078 | 220.4955 | 230.2741 | 221.5706 | 216.3437 | 226.1224 | 217.4188 | 292.9709 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 524 | 15.6494 | 18.7734 | 18.82 | 9.5661 | 8.693 | 5.1093 | 5.0147 | 10.3335 | 16.6758 | 20.0131 | 20.7435 | 8.885 | 4.8269 | 5.3211 | 27.4353 | 15.1408 | 41.1121 | 5.5199 | 39.7036 | 30.4729 | 28.1119 | 22.0671 | 32.7768 | 19.4925 | 41.3416 | 13.7734 | 19.1014 | 5.0923 | 3.5004 | 2.4278 | 1.0343 | 1.2101 | 4.8562 | 6.7428 | 1.1048 | 1.2533 | 5.0387 | 1.6181 | 5.0298 | 16.3563 | 5.2875 | 14.8938 | 15.6412 | 183.9153 | 195.2418 | 184.173 | 219.9289 | 219.9289 | 220.1866 | 267.2622 | 278.5887 | 184.173 | 216.1926 | 216.1926 | 216.4503 | 205.8036 | 217.1301 | 206.0613 | 268.4625 | 279.789 | 268.7202 | 258.0735 | 269.4 | 258.3312 | 267.069 | 278.3955 | 267.3268 | 248.5038 | 259.8303 | 248.7615 | 238.1148 | 249.4413 | 238.3725 | 247.1103 | 258.4368 | 247.368 | 214.32 | 225.6465 | 214.5778 | 203.931 | 215.2575 | 204.1888 | 212.9266 | 224.2531 | 213.1843 | 208.962 | 220.2885 | 209.2197 | 279.789 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 525 | 13.668 | 20.288 | 19.0696 | 9.6241 | 9.4963 | 5.3017 | 4.8484 | 10.1794 | 17.1244 | 19.3747 | 19.6062 | 6.0625 | 4.8612 | 5.3509 | 31.6667 | 13.8 | 40.1579 | 5.6631 | 39.4687 | 29.919 | 32.8755 | 20.4727 | 33.0779 | 17.8185 | 37.7259 | 12.6201 | 19.7644 | 5.1122 | 3.2669 | 1.8131 | 1.1622 | 1.0417 | 4.8169 | 4.1946 | 1.4558 | 1.6626 | 5.3818 | 1.1982 | 5.1707 | 13.6374 | 5.2864 | 14.8628 | 14.4338 | 182.5416 | 191.0083 | 182.6574 | 213.1233 | 213.1233 | 213.239 | 267.0219 | 275.4886 | 182.6574 | 210.5596 | 210.5596 | 210.6753 | 202.5898 | 211.0565 | 202.7056 | 266.6504 | 275.1172 | 266.7662 | 258.6807 | 267.1474 | 258.7964 | 265.9995 | 274.4662 | 266.1152 | 240.357 | 248.8238 | 240.4728 | 232.3873 | 240.854 | 232.503 | 239.7061 | 248.1728 | 239.8218 | 206.5514 | 215.0181 | 206.6672 | 198.5817 | 207.0484 | 198.6974 | 205.9005 | 214.3672 | 206.0162 | 202.0704 | 210.5371 | 202.1862 | 275.4886 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 526 | 12.3507 | 21.9272 | 20.8317 | 9.6853 | 8.117 | 5.4137 | 4.472 | 9.96 | 14.3317 | 21.7562 | 17.1056 | 8.947 | 6.1174 | 4.5477 | 28.7831 | 17.9454 | 41.9774 | 5.3254 | 42.5926 | 28.9686 | 31.3304 | 16.6492 | 31.6261 | 20.7145 | 39.489 | 14.0514 | 18.2126 | 5.1016 | 3.1133 | 2.3132 | 1.0369 | 1.1272 | 5.8501 | 5.9303 | 1.2303 | 1.0388 | 6.5223 | 1.0415 | 5.1463 | 14.4682 | 5.0043 | 16.693 | 17.9454 | 186.6998 | 196.0217 | 186.5578 | 222.0275 | 222.0275 | 221.8855 | 268.8073 | 278.1292 | 186.5578 | 225.1388 | 225.1388 | 224.9968 | 214.4857 | 223.8076 | 214.3437 | 274.3058 | 283.6278 | 274.1638 | 263.6527 | 272.9746 | 263.5107 | 273.0296 | 282.3515 | 272.8876 | 255.0848 | 264.4067 | 254.9428 | 244.4317 | 253.7536 | 244.2897 | 253.8085 | 263.1305 | 253.6666 | 217.8177 | 227.1396 | 217.6757 | 207.1645 | 216.4865 | 207.0226 | 216.5414 | 225.8634 | 216.3994 | 213.6662 | 222.9882 | 213.5243 | 283.6278 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 527 | 13.542 | 18.9298 | 20.4125 | 10.3627 | 9.687 | 5.0998 | 5.3707 | 10.3366 | 15.0734 | 20.0332 | 20.0399 | 10.0128 | 4.9809 | 4.0647 | 31.8998 | 13.8666 | 38.1308 | 5.4757 | 38.8506 | 28.4771 | 29.5237 | 20.975 | 28.2653 | 18.4526 | 39.4492 | 14.6042 | 18.8128 | 5.5126 | 3.591 | 2.1152 | 1.0393 | 1.0525 | 6.572 | 5.058 | 1.1904 | 1.3876 | 6.7257 | 1.1268 | 5.0094 | 16.3016 | 6.2865 | 14.1768 | 15.9032 | 184.7774 | 196.0696 | 186.0545 | 220.018 | 220.018 | 221.2951 | 263.1811 | 274.4734 | 186.0545 | 215.3833 | 215.3833 | 216.6604 | 204.8057 | 216.098 | 206.0829 | 272.2137 | 283.5059 | 273.4908 | 261.6361 | 272.9283 | 262.9132 | 271.1378 | 282.4301 | 272.4149 | 251.0465 | 262.3387 | 252.3236 | 240.4689 | 251.7612 | 241.746 | 249.9706 | 261.2629 | 251.2478 | 217.6715 | 228.9637 | 218.9486 | 207.0939 | 218.3862 | 208.371 | 216.5956 | 227.8879 | 217.8728 | 211.062 | 222.3543 | 212.3391 | 283.5059 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 528 | 13.2488 | 15.6887 | 21.6862 | 9.75 | 12.621 | 4.6458 | 5.6201 | 10.0494 | 15.0685 | 20.1338 | 18.7244 | 9.2249 | 5.9725 | 4.3479 | 26.9447 | 14.2572 | 38.5186 | 4.7014 | 46.4038 | 30.717 | 28.5511 | 21.5362 | 31.986 | 17.86 | 39.8686 | 13.4736 | 21.1338 | 5.148 | 3.0556 | 2.2652 | 1.0201 | 1.251 | 5.0455 | 4.3516 | 1.0852 | 1.0383 | 6.311 | 1.4907 | 5.1193 | 14.9939 | 5.9054 | 15.4217 | 13.6665 | 183.042 | 192.9165 | 183.8281 | 215.2504 | 215.2504 | 216.0365 | 261.8415 | 271.716 | 183.8281 | 214.213 | 214.213 | 214.999 | 206.0669 | 215.9415 | 206.853 | 261.63 | 271.5045 | 262.416 | 253.4839 | 263.3584 | 254.27 | 260.3849 | 270.2594 | 261.171 | 251.7954 | 261.6699 | 252.5815 | 243.6493 | 253.5239 | 244.4354 | 250.5503 | 260.4248 | 251.3364 | 210.093 | 219.9675 | 210.8791 | 201.9469 | 211.8215 | 202.733 | 208.8479 | 218.7225 | 209.634 | 206.2634 | 216.1379 | 207.0495 | 271.716 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 529 | 12.6431 | 17.2013 | 20.3978 | 10.4338 | 10.4606 | 5.4445 | 4.854 | 10.3927 | 15.7068 | 22.0897 | 19.2877 | 9.0719 | 5.499 | 4.467 | 31.454 | 18.6703 | 41.5599 | 4.2891 | 39.7996 | 28.5584 | 30.2877 | 18.9504 | 30.6797 | 18.9543 | 42.2924 | 18.4336 | 20.2278 | 5.1544 | 3.091 | 2.1272 | 1.0457 | 1.215 | 5.3272 | 4.4736 | 1.0928 | 1.0455 | 5.3274 | 1.6328 | 5.1255 | 14.0461 | 5.7536 | 15.7073 | 15.4507 | 182.9453 | 191.8658 | 183.5734 | 223.4435 | 223.4435 | 224.0716 | 261.5896 | 270.5102 | 183.5734 | 218.4562 | 218.4562 | 219.0844 | 209.8704 | 218.791 | 210.4986 | 271.7746 | 280.6952 | 272.4028 | 263.1889 | 272.1094 | 263.817 | 270.6932 | 279.6138 | 271.3213 | 247.6322 | 256.5527 | 248.2603 | 239.0464 | 247.9669 | 239.6745 | 246.5507 | 255.4713 | 247.1788 | 212.1216 | 221.0422 | 212.7497 | 203.5358 | 212.4564 | 204.1639 | 211.0402 | 219.9607 | 211.6683 | 208.4717 | 217.3922 | 209.0998 | 280.6952 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 530 | 13.9845 | 17.0056 | 19.5974 | 9.8319 | 10.1903 | 4.6451 | 6.1453 | 9.2544 | 14.4196 | 18.7247 | 18.8046 | 7.9866 | 4.9726 | 4.4154 | 31.1521 | 15.7685 | 40.7001 | 5.4555 | 41.9746 | 30.9551 | 29.3384 | 16.9417 | 29.5711 | 16.1059 | 39.9846 | 17.8655 | 19.7132 | 5.3558 | 3.0678 | 1.9212 | 1.0143 | 1.6149 | 6.6602 | 4.3207 | 1.1374 | 1.1712 | 5.6896 | 1.4178 | 5.1471 | 18.9735 | 5.3858 | 14.5215 | 13.2371 | 178.0899 | 191.9163 | 178.3286 | 216.2267 | 216.2267 | 216.4654 | 250.3337 | 264.1601 | 178.3286 | 211.3265 | 211.3265 | 211.5652 | 201.9605 | 215.7869 | 202.1992 | 263.6832 | 277.5096 | 263.9219 | 254.3172 | 268.1436 | 254.5559 | 262.7763 | 276.6027 | 263.015 | 241.7923 | 255.6188 | 242.0311 | 232.4263 | 246.2528 | 232.6651 | 240.8855 | 254.7119 | 241.1242 | 205.2732 | 219.0997 | 205.512 | 195.9072 | 209.7337 | 196.146 | 204.3664 | 218.1928 | 204.6051 | 199.8752 | 213.7016 | 200.114 | 277.5096 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 531 | 13.4966 | 17.8808 | 19.3222 | 9.9217 | 8.6667 | 4.3843 | 4.4295 | 9.5147 | 14.4994 | 17.3409 | 19.1338 | 10.604 | 7.2784 | 4.9914 | 32.0595 | 14.5494 | 40.144 | 4.5542 | 44.9853 | 29.5686 | 32.0361 | 18.4482 | 32.0615 | 18.9414 | 40.4382 | 13.1116 | 20.6022 | 5.1346 | 3.0067 | 2.214 | 1.4585 | 1.0378 | 4.7962 | 4.4382 | 1.0313 | 1.1647 | 5.8428 | 1.0184 | 5.486 | 13.4212 | 5.2068 | 14.401 | 14.1304 | 175.027 | 182.9622 | 174.7479 | 207.9747 | 207.9747 | 207.6955 | 255.912 | 263.8472 | 174.7479 | 203.5983 | 203.5983 | 203.3191 | 195.4017 | 203.3369 | 195.1225 | 258.9589 | 266.8941 | 258.6797 | 250.7623 | 258.6975 | 250.4831 | 258.2034 | 266.1386 | 257.9243 | 242.3448 | 250.28 | 242.0656 | 234.1482 | 242.0834 | 233.869 | 241.5893 | 249.5245 | 241.3101 | 201.9137 | 209.8489 | 201.6345 | 193.717 | 201.6522 | 193.4379 | 201.1582 | 209.0934 | 200.879 | 200.7325 | 208.6677 | 200.4534 | 266.8941 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 532 | 13.9269 | 20.1997 | 22.011 | 10.2023 | 9.689 | 4.5023 | 5.8849 | 9.3242 | 15.085 | 20.7325 | 19.1961 | 10.3341 | 4.419 | 4.7048 | 27.3124 | 13.7492 | 40.7139 | 5.1161 | 40.2029 | 27.7487 | 30.9684 | 18.4711 | 26.1667 | 22.3707 | 39.8635 | 14.2996 | 20.7327 | 5.1183 | 3.3292 | 1.6279 | 1.1755 | 1.1439 | 5.4673 | 6.0349 | 1.2115 | 1.0852 | 4.8952 | 1.4274 | 5.288 | 13.5971 | 6.083 | 15.5374 | 12.3728 | 184.8779 | 193.1869 | 185.6728 | 218.3082 | 218.3082 | 219.1032 | 262.1221 | 270.4312 | 185.6728 | 212.9184 | 212.9184 | 213.7134 | 202.5602 | 210.8693 | 203.3551 | 267.0904 | 275.3995 | 267.8853 | 256.7321 | 265.0412 | 257.5271 | 266.6379 | 274.947 | 267.4329 | 249.6011 | 257.9102 | 250.3961 | 239.2429 | 247.5519 | 240.0378 | 249.1487 | 257.4578 | 249.9437 | 214.5143 | 222.8234 | 215.3093 | 204.156 | 212.4651 | 204.951 | 214.0619 | 222.3709 | 214.8568 | 209.6221 | 217.9312 | 210.4171 | 275.3995 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 533 | 15.8088 | 16.5661 | 20.7057 | 10.4829 | 11.0946 | 5.0244 | 5.2015 | 10.066 | 15.5545 | 19.779 | 18.6257 | 11.0441 | 5.9647 | 4.1652 | 27.9698 | 16.0296 | 37.8857 | 5.4438 | 39.1173 | 29.9921 | 29.9877 | 20.5537 | 29.9907 | 18.757 | 39.3193 | 16.3398 | 19.1687 | 5.3136 | 3.1041 | 1.5371 | 1.1299 | 1.2569 | 6.0197 | 4.3863 | 1.1568 | 1.3674 | 5.4532 | 1.1884 | 5.1396 | 16.7939 | 4.376 | 15.0049 | 20.5833 | 189.9729 | 201.6271 | 189.2092 | 226.4633 | 226.4633 | 225.6996 | 270.0932 | 281.7475 | 189.2092 | 222.5874 | 222.5874 | 221.8238 | 213.4383 | 225.0925 | 212.6746 | 269.4646 | 281.1188 | 268.7009 | 260.3154 | 271.9696 | 259.5517 | 269.0574 | 280.7116 | 268.2937 | 253.7705 | 265.4248 | 253.0068 | 244.6213 | 256.2756 | 243.8577 | 253.3633 | 265.0176 | 252.5997 | 220.0971 | 231.7513 | 219.3334 | 210.9479 | 222.6021 | 210.1842 | 219.6899 | 231.3441 | 218.9262 | 215.9583 | 227.6126 | 215.1947 | 281.7475 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 534 | 14.9288 | 21.2412 | 20.6548 | 10.1424 | 12.7444 | 4.3163 | 6.0569 | 9.2888 | 13.312 | 19.2427 | 20.7198 | 9.4996 | 6.0775 | 5.3842 | 33.1743 | 15.5057 | 41.1852 | 4.9202 | 40.3381 | 30.2902 | 28.6893 | 17.7797 | 30.1418 | 19.3366 | 36.9194 | 14.8686 | 21.3059 | 5.0565 | 3.0247 | 2.2572 | 1.1742 | 1.6104 | 5.1621 | 5.8978 | 1.135 | 1.0088 | 8.0406 | 1.2223 | 5.1933 | 15.4832 | 4.4576 | 17.1649 | 13.4904 | 192.3069 | 202.5968 | 191.5711 | 222.7889 | 222.7889 | 222.0532 | 266.9483 | 277.2381 | 191.5711 | 224.9847 | 224.9847 | 224.249 | 215.5352 | 225.8251 | 214.7995 | 282.3492 | 292.6391 | 281.6135 | 272.8997 | 283.1896 | 272.164 | 281.2663 | 291.5562 | 280.5306 | 257.8274 | 268.1173 | 257.0917 | 248.3779 | 258.6678 | 247.6422 | 256.7445 | 267.0343 | 256.0087 | 222.4095 | 232.6994 | 221.6738 | 212.96 | 223.2499 | 212.2243 | 221.3266 | 231.6165 | 220.5909 | 219.7869 | 230.0768 | 219.0512 | 292.6391 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 535 | 13.4521 | 21.5565 | 18.3525 | 10.0674 | 9.5613 | 4.694 | 5.4216 | 9.9683 | 14.0086 | 20.4792 | 20.6422 | 8.6158 | 4.8395 | 5.1887 | 26.711 | 16.4092 | 41.682 | 4.8793 | 43.8249 | 30.2986 | 29.847 | 19.1321 | 29.4898 | 19.6514 | 39.3172 | 15.1216 | 19.6848 | 5.4327 | 3.053 | 1.4765 | 1.4168 | 1.0926 | 5.3817 | 5.4118 | 1.1427 | 1.1936 | 5.9561 | 1.0075 | 5.3013 | 15.4241 | 5.1481 | 14.615 | 16.1658 | 182.9427 | 193.0655 | 182.7895 | 217.6968 | 217.6968 | 217.5436 | 261.3782 | 271.501 | 182.7895 | 217.9127 | 217.9127 | 217.7595 | 208.2118 | 218.3346 | 208.0586 | 268.7259 | 278.8487 | 268.5727 | 259.025 | 269.1478 | 258.8718 | 268.6662 | 278.789 | 268.5131 | 252.7736 | 262.8964 | 252.6204 | 243.0727 | 253.1955 | 242.9195 | 252.7139 | 262.8368 | 252.5608 | 213.8281 | 223.9509 | 213.6749 | 204.1272 | 214.25 | 203.974 | 213.7684 | 223.8912 | 213.6152 | 210.4316 | 220.5544 | 210.2784 | 278.8487 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 536 | 13.6712 | 20.4681 | 18.5988 | 9.6814 | 8.3397 | 5.4036 | 4.6795 | 9.7982 | 13.5589 | 19.7039 | 18.3509 | 11.7002 | 6.6879 | 4.9819 | 30.8732 | 16.2624 | 40.6909 | 4.5515 | 41.1837 | 28.066 | 29.3353 | 23.7289 | 32.9599 | 21.927 | 40.9299 | 14.4527 | 20.1564 | 5.1031 | 3.3259 | 2.8082 | 1.6609 | 1.0822 | 5.364 | 6.0869 | 1.0628 | 1.9638 | 4.8584 | 1.1713 | 5.3749 | 13.4158 | 6.3124 | 15.6928 | 12.8532 | 178.7841 | 186.825 | 179.7215 | 214.0102 | 214.0102 | 214.9477 | 266.5787 | 274.6196 | 179.7215 | 211.9092 | 211.9092 | 212.8466 | 201.5405 | 209.5813 | 202.4779 | 265.9248 | 273.9657 | 266.8623 | 255.5561 | 263.597 | 256.4936 | 264.7776 | 272.8185 | 265.715 | 247.2446 | 255.2854 | 248.182 | 236.8758 | 244.9167 | 237.8133 | 246.0973 | 254.1382 | 247.0348 | 210.6124 | 218.6532 | 211.5498 | 200.2436 | 208.2845 | 201.1811 | 209.4651 | 217.506 | 210.4026 | 208.1544 | 216.1953 | 209.0919 | 274.6196 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 537 | 15.8662 | 19.5755 | 21.566 | 10.1587 | 10.4139 | 5.0515 | 4.3913 | 10.0695 | 14.1039 | 19.7843 | 21.1244 | 11.2068 | 5.8954 | 5.1063 | 25.8738 | 13.9955 | 39.0978 | 4.9246 | 42.0868 | 30.4302 | 29.4775 | 20.5515 | 29.2575 | 18.588 | 39.6035 | 13.308 | 20.5646 | 5.0138 | 3.4303 | 2.288 | 1.3084 | 1.0393 | 4.0571 | 6.1466 | 1.1388 | 1.0548 | 7.1505 | 1.2805 | 5.4678 | 16.1265 | 5.3261 | 15.6646 | 17.2703 | 190.9922 | 201.6509 | 190.8505 | 223.3391 | 223.3391 | 223.1975 | 268.302 | 278.9607 | 190.8505 | 222.8217 | 222.8217 | 222.68 | 213.6573 | 224.3159 | 213.5156 | 272.9361 | 283.5947 | 272.7944 | 263.7716 | 274.4303 | 263.63 | 271.9564 | 282.6151 | 271.8148 | 261.2581 | 271.9168 | 261.1164 | 252.0937 | 262.7523 | 251.952 | 260.2785 | 270.9371 | 260.1368 | 224.0958 | 234.7545 | 223.9542 | 214.9314 | 225.5901 | 214.7897 | 223.1162 | 233.7749 | 222.9745 | 220.7493 | 231.408 | 220.6077 | 283.5947 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 538 | 15.1849 | 20.8453 | 22.5011 | 10.6009 | 10.7159 | 4.6359 | 4.9053 | 10.5013 | 13.3292 | 22.7311 | 20.9708 | 11.402 | 5.3415 | 3.9386 | 32.0616 | 17.1037 | 43.0579 | 5.0269 | 40.8487 | 27.6521 | 31.6411 | 20.9796 | 30.5964 | 17.3537 | 42.0946 | 12.9029 | 21.3108 | 5.2548 | 3.5791 | 1.536 | 1.3218 | 1.4611 | 4.9787 | 5.4394 | 1.1398 | 1.3017 | 5.3976 | 1.2586 | 5.135 | 15.3244 | 5.1764 | 15.7079 | 15.6708 | 190.5601 | 200.7496 | 190.6015 | 224.2469 | 224.2469 | 224.2882 | 269.82 | 280.0095 | 190.6015 | 224.9429 | 224.9429 | 224.9843 | 215.9859 | 226.1753 | 216.0273 | 285.1115 | 295.3009 | 285.1529 | 276.1544 | 286.3439 | 276.1958 | 284.8973 | 295.0867 | 284.9387 | 262.2427 | 272.4321 | 262.2841 | 253.2856 | 263.4751 | 253.327 | 262.0285 | 272.2179 | 262.0699 | 226.4209 | 236.6104 | 226.4623 | 217.4639 | 227.6533 | 217.5053 | 226.2067 | 236.3962 | 226.2481 | 221.626 | 231.8154 | 221.6674 | 295.3009 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 539 | 13.9369 | 16.0861 | 21.0955 | 10.0809 | 10.1681 | 4.6793 | 4.6283 | 9.7035 | 14.9968 | 19.3567 | 20.7018 | 7.7928 | 6.0342 | 4.5008 | 29.38 | 14.7305 | 40.4144 | 5.1022 | 39.5902 | 28.9749 | 29.6654 | 18.1722 | 26.411 | 22.5775 | 37.697 | 18.1352 | 19.6685 | 5.0134 | 3.1529 | 1.2564 | 1.1136 | 1.3381 | 4.373 | 5.9868 | 1.1705 | 1.9154 | 5.3355 | 1.0093 | 5.2322 | 16.1276 | 5.8412 | 15.3978 | 19.2045 | 184.6691 | 195.5646 | 185.2781 | 220.8328 | 220.8328 | 221.4418 | 261.8266 | 272.7221 | 185.2781 | 214.3221 | 214.3221 | 214.9311 | 205.3003 | 216.1958 | 205.9093 | 269.2793 | 280.1747 | 269.8883 | 260.2575 | 271.1529 | 260.8665 | 269.1366 | 280.032 | 269.7455 | 246.868 | 257.7634 | 247.4769 | 237.8462 | 248.7416 | 238.4551 | 246.7252 | 257.6206 | 247.3342 | 212.3799 | 223.2753 | 212.9889 | 203.3582 | 214.2536 | 203.9671 | 212.2372 | 223.1326 | 212.8462 | 209.5037 | 220.3992 | 210.1127 | 280.1747 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 540 | 13.8453 | 20.0027 | 19.7987 | 10.0786 | 11.2679 | 5.5674 | 4.772 | 10.0354 | 17.0445 | 21.5493 | 17.9452 | 11.8393 | 5.3656 | 4.9981 | 28.8157 | 16.679 | 41.4991 | 4.7436 | 45.4482 | 28.4962 | 29.5683 | 21.0874 | 27.9589 | 18.7526 | 40.0489 | 16.7612 | 18.5201 | 5.1146 | 3.0497 | 2.643 | 1.2722 | 1.0401 | 6.6566 | 4.9363 | 1.3304 | 1.0788 | 5.9234 | 1.3752 | 5.0844 | 15.7079 | 5.9964 | 15.7483 | 13.0107 | 186.0767 | 196.7003 | 186.9887 | 224.3667 | 224.3667 | 225.2787 | 264.9238 | 275.5474 | 186.9887 | 219.8796 | 219.8796 | 220.7916 | 209.3269 | 219.9504 | 210.2389 | 271.1286 | 281.7522 | 272.0406 | 260.5759 | 271.1995 | 261.4879 | 269.7579 | 280.3814 | 270.6699 | 258.1013 | 268.7249 | 259.0133 | 247.5486 | 258.1721 | 248.4606 | 256.7306 | 267.3541 | 257.6426 | 217.3967 | 228.0202 | 218.3087 | 206.844 | 217.4675 | 207.756 | 216.0259 | 226.6495 | 216.9379 | 213.4818 | 224.1053 | 214.3937 | 281.7522 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 541 | 12.9698 | 18.9021 | 21.3178 | 10.7287 | 7.6646 | 5.2023 | 5.5065 | 9.7407 | 13.2514 | 19.5456 | 18.2106 | 11.1259 | 5.9836 | 5.3821 | 31.1302 | 14.4475 | 42.0634 | 5.184 | 42.0164 | 30.6847 | 29.9511 | 21.362 | 32.9378 | 17.2394 | 39.7788 | 13.5927 | 21.1468 | 5.0006 | 3.0099 | 1.8595 | 1.0707 | 1.2273 | 4.4185 | 5.1768 | 1.3965 | 1.2971 | 5.1359 | 1.1659 | 5.1606 | 16.1204 | 6.0924 | 14.8457 | 14.2303 | 179.2581 | 190.2179 | 180.1899 | 211.4827 | 211.4827 | 212.4145 | 259.6015 | 270.5614 | 180.1899 | 211.3972 | 211.3972 | 212.329 | 203.0292 | 213.9891 | 203.9611 | 265.6797 | 276.6396 | 266.6116 | 257.3118 | 268.2716 | 258.2436 | 264.8909 | 275.8508 | 265.8228 | 245.6284 | 256.5883 | 246.5603 | 237.2605 | 248.2203 | 238.1923 | 244.8396 | 255.7995 | 245.7715 | 208.796 | 219.7559 | 209.7279 | 200.4281 | 211.3879 | 201.3599 | 208.0072 | 218.9671 | 208.9391 | 206.1784 | 217.1383 | 207.1103 | 276.6396 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 542 | 14.4525 | 22.7232 | 20.3831 | 9.5812 | 8.9141 | 5.0508 | 5.5957 | 9.8107 | 13.8483 | 21.0231 | 20.0061 | 8.7179 | 5.4118 | 4.9704 | 31.6626 | 16.0418 | 38.1984 | 4.4777 | 39.5553 | 27.5226 | 27.4272 | 20.633 | 32.6448 | 18.454 | 38.8617 | 14.3324 | 19.9389 | 5.1752 | 3.798 | 2.1892 | 1.2179 | 1.2186 | 4.4926 | 5.8238 | 1.5777 | 1.5506 | 4.7358 | 1.0491 | 5.0315 | 17.0315 | 4.5656 | 17.2786 | 15.8122 | 187.6504 | 199.6504 | 187.1845 | 220.9057 | 220.9057 | 220.4397 | 266.8706 | 278.8706 | 187.1845 | 220.64 | 220.64 | 220.174 | 211.5422 | 223.5422 | 211.0763 | 275.9158 | 287.9159 | 275.4499 | 266.8181 | 278.8181 | 266.3522 | 274.9445 | 286.9445 | 274.4785 | 254.3281 | 266.3281 | 253.8621 | 245.2303 | 257.2303 | 244.7644 | 253.3567 | 265.3567 | 252.8908 | 219.2505 | 231.2506 | 218.7846 | 210.1528 | 222.1528 | 209.6869 | 218.2792 | 230.2792 | 217.8132 | 215.2105 | 227.2105 | 214.7445 | 287.9159 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 543 | 14.6476 | 22.2127 | 20.8191 | 9.8949 | 13.4463 | 4.9243 | 5.1392 | 10.8178 | 17.3336 | 19.8315 | 20.5338 | 10.6634 | 6.738 | 4.4721 | 32.1901 | 14.4383 | 39.8215 | 4.7899 | 43.7929 | 30.6011 | 29.8865 | 20.9078 | 30.2582 | 16.7162 | 38.3307 | 16.5339 | 20.9611 | 5.085 | 3.5294 | 2.363 | 1.0569 | 1.2281 | 5.319 | 4.5476 | 1.2038 | 1.2088 | 5.9029 | 1.1095 | 5.3211 | 16.7677 | 6.1183 | 15.4865 | 11.7052 | 192.0009 | 203.4475 | 192.7982 | 225.9044 | 225.9044 | 226.7017 | 268.8085 | 280.2551 | 192.7982 | 220.9401 | 220.9401 | 221.7374 | 212.3017 | 223.7483 | 213.0989 | 277.0605 | 288.5071 | 277.8578 | 268.422 | 279.8687 | 269.2193 | 275.7545 | 287.2011 | 276.5517 | 259.5052 | 270.9519 | 260.3025 | 250.8668 | 262.3134 | 251.664 | 258.1992 | 269.6458 | 258.9965 | 220.5022 | 231.9488 | 221.2995 | 211.8637 | 223.3104 | 212.661 | 219.1962 | 230.6428 | 219.9934 | 217.0019 | 228.4486 | 217.7992 | 288.5071 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 544 | 15.8467 | 20.5104 | 18.8425 | 10.0709 | 10.4365 | 5.2353 | 5.2327 | 10.0892 | 15.9632 | 23.0813 | 20.1677 | 10.4775 | 5.0771 | 4.9026 | 28.5516 | 14.2975 | 36.6356 | 4.6755 | 46.7451 | 28.0333 | 31.6742 | 21.3315 | 33.4862 | 17.1784 | 40.8391 | 15.6516 | 18.7647 | 5.1446 | 3.3992 | 1.3827 | 1.1438 | 1.019 | 5.7786 | 4.2489 | 1.3282 | 1.1199 | 4.871 | 1.558 | 5.1167 | 14.5731 | 5.3494 | 15.9369 | 14.9236 | 185.874 | 195.3304 | 186.1066 | 223.6 | 223.6 | 223.8327 | 270.7796 | 280.236 | 186.1066 | 217.9408 | 217.9408 | 218.1734 | 208.9322 | 218.3885 | 209.1648 | 269.5087 | 278.965 | 269.7413 | 260.5001 | 269.9564 | 260.7327 | 269.2699 | 278.7262 | 269.5025 | 261.544 | 271.0004 | 261.7766 | 252.5354 | 261.9918 | 252.768 | 261.3052 | 270.7616 | 261.5378 | 219.4745 | 228.9308 | 219.7071 | 210.4659 | 219.9222 | 210.6985 | 219.2357 | 228.692 | 219.4683 | 215.9961 | 225.4524 | 216.2287 | 280.236 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 545 | 13.5408 | 18.9686 | 19.6194 | 9.5907 | 9.1878 | 4.9739 | 5.2194 | 9.9063 | 17.1569 | 17.2357 | 17.5022 | 10.0286 | 5.1923 | 5.4558 | 32.905 | 15.0991 | 39.4903 | 4.5364 | 38.7874 | 29.9427 | 25.8682 | 21.893 | 30.6063 | 20.7877 | 40.3517 | 15.127 | 20.5742 | 5.2925 | 3.2029 | 1.9243 | 1.5133 | 1.2048 | 5.9969 | 5.7527 | 1.0757 | 1.103 | 5.4853 | 1.1095 | 5.192 | 15.6591 | 5.7767 | 16.0091 | 18.475 | 188.9369 | 199.404 | 189.5216 | 223.8414 | 223.8414 | 224.4262 | 267.5179 | 277.985 | 189.5216 | 215.4076 | 215.4076 | 215.9924 | 204.8628 | 215.3299 | 205.4475 | 268.7589 | 279.226 | 269.3436 | 258.2141 | 268.6811 | 258.7988 | 268.3478 | 278.8149 | 268.9325 | 245.1795 | 255.6466 | 245.7642 | 234.6347 | 245.1018 | 235.2194 | 244.7684 | 255.2355 | 245.3531 | 210.9286 | 221.3956 | 211.5133 | 200.3837 | 210.8508 | 200.9685 | 210.5175 | 220.9846 | 211.1022 | 208.1338 | 218.6008 | 208.7185 | 279.226 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 546 | 14.1578 | 20.3685 | 22.4206 | 10.4922 | 12.3311 | 5.2905 | 5.1949 | 9.8752 | 14.4353 | 22.2822 | 19.6944 | 10.2638 | 5.8732 | 4.275 | 32.2928 | 15.1194 | 39.7895 | 4.8275 | 42.2741 | 31.0549 | 31.1463 | 24.3985 | 28.0529 | 19.1808 | 38.7228 | 13.4107 | 19.4371 | 5.0954 | 3.6342 | 1.8613 | 1.0878 | 1.2193 | 5.5979 | 5.9606 | 1.2743 | 1.0801 | 6.5024 | 1.2494 | 5.2849 | 15.404 | 4.4419 | 14.6141 | 11.4156 | 186.9825 | 197.1016 | 186.1396 | 219.679 | 219.679 | 218.836 | 270.3238 | 280.4429 | 186.1396 | 223.4279 | 223.4279 | 222.585 | 213.0887 | 223.2078 | 212.2457 | 277.7599 | 287.879 | 276.9169 | 267.4207 | 277.5397 | 266.5777 | 276.9864 | 287.1054 | 276.1434 | 258.2154 | 268.3345 | 257.3725 | 247.8762 | 257.9952 | 247.0332 | 257.4419 | 267.561 | 256.5989 | 220.7688 | 230.8879 | 219.9259 | 210.4296 | 220.5487 | 209.5866 | 219.9953 | 230.1144 | 219.1523 | 216.5865 | 226.7056 | 215.7435 | 287.879 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 547 | 13.9797 | 16.6425 | 20.1052 | 10.6906 | 9.09 | 5.2726 | 5.0684 | 10.2645 | 14.9705 | 19.1281 | 19.3552 | 9.3967 | 5.0586 | 4.189 | 28.5016 | 14.8339 | 37.7989 | 4.6356 | 40.9109 | 31.3496 | 34.3416 | 20.7362 | 28.994 | 19.6968 | 41.6404 | 16.072 | 19.5693 | 5.1101 | 3.071 | 1.6925 | 1.2764 | 1.0967 | 4.8871 | 4.7251 | 1.0643 | 1.3366 | 6.5105 | 1.8843 | 5.2591 | 14.7035 | 6.2048 | 15.0813 | 14.9893 | 181.3908 | 190.8352 | 182.3365 | 219.5339 | 219.5339 | 220.4796 | 265.5901 | 275.0345 | 182.3365 | 213.8551 | 213.8551 | 214.8007 | 205.3395 | 214.7839 | 206.2852 | 261.5084 | 270.9528 | 262.454 | 252.9928 | 262.4372 | 253.9385 | 261.0922 | 270.5366 | 262.0379 | 245.5156 | 254.96 | 246.4612 | 237 | 246.4444 | 237.9457 | 245.0994 | 254.5438 | 246.045 | 209.2402 | 218.6846 | 210.1859 | 200.7247 | 210.1691 | 201.6703 | 208.824 | 218.2684 | 209.7697 | 205.2548 | 214.6993 | 206.2005 | 275.0345 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 548 | 13.239 | 21.7649 | 22.1005 | 10.0458 | 9.7512 | 5.8671 | 4.6944 | 10.1883 | 16.3974 | 21.2967 | 20.2367 | 10.6494 | 5.111 | 4.795 | 28.2384 | 16.1943 | 37.3188 | 5.0316 | 45.149 | 29.6614 | 29.5514 | 21.1858 | 32.7989 | 17.785 | 41.1758 | 14.0068 | 19.3091 | 5.059 | 3.2458 | 1.6851 | 1.3301 | 1.1456 | 6.0513 | 6.5913 | 1.1146 | 1.1928 | 5.5916 | 1.6719 | 5.1398 | 13.3154 | 5.8256 | 14.9509 | 17.2244 | 192.8865 | 201.0621 | 193.5723 | 228.76 | 228.76 | 229.4458 | 274.8985 | 283.0742 | 193.5723 | 226.0174 | 226.0174 | 226.7032 | 214.5204 | 222.696 | 215.2062 | 274.2603 | 282.436 | 274.9461 | 262.7633 | 270.939 | 263.4491 | 273.9053 | 282.081 | 274.5911 | 264.5015 | 272.6772 | 265.1873 | 253.0045 | 261.1802 | 253.6903 | 264.1465 | 272.3222 | 264.8323 | 224.3842 | 232.5599 | 225.07 | 212.8871 | 221.0628 | 213.5729 | 224.0292 | 232.2048 | 224.715 | 220.5989 | 228.7745 | 221.2847 | 283.0742 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 549 | 14.5249 | 21.1924 | 20.2356 | 10.0694 | 13.1368 | 5.333 | 4.3312 | 9.8371 | 14.9025 | 18.8869 | 19.4679 | 9.3118 | 6.1313 | 3.9157 | 26.8723 | 16.5124 | 43.6219 | 4.306 | 40.532 | 26.4972 | 31.7655 | 17.8787 | 30.3521 | 24.0735 | 41.0534 | 14.529 | 18.7956 | 5.2039 | 3.6084 | 2.5634 | 1.0804 | 1.0931 | 5.1243 | 5.8982 | 1.0076 | 1.1075 | 4.658 | 1.1408 | 5.1209 | 16.6762 | 4.913 | 16.159 | 13.7665 | 186.3413 | 197.8966 | 186.1334 | 223.128 | 223.128 | 222.9202 | 271.6155 | 283.1708 | 186.1334 | 217.1029 | 217.1029 | 216.895 | 207.1736 | 218.7289 | 206.9657 | 272.8679 | 284.4232 | 272.66 | 262.9386 | 274.4939 | 262.7307 | 271.3849 | 282.9402 | 271.177 | 252.2175 | 263.7728 | 252.0096 | 242.2881 | 253.8434 | 242.0803 | 250.7345 | 262.2898 | 250.5266 | 215.9916 | 227.5469 | 215.7837 | 206.0622 | 217.6175 | 205.8543 | 214.5085 | 226.0638 | 214.3007 | 211.4371 | 222.9924 | 211.2293 | 284.4232 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 550 | 13.9928 | 21.2686 | 19.6484 | 10.4065 | 9.6409 | 5.0557 | 5.5681 | 10.2107 | 13.8674 | 21.5584 | 18.4448 | 7.6175 | 7.0538 | 4.0145 | 30.1387 | 14.8698 | 44.5647 | 5.2618 | 42.744 | 28.9803 | 29.6393 | 20.7562 | 33.2177 | 19.4338 | 38.4933 | 15.7343 | 19.651 | 5.1334 | 3.578 | 1.8105 | 1.1442 | 1.036 | 4.8721 | 5.0093 | 1.0027 | 1.5143 | 4.6263 | 1.0741 | 5.22 | 15.8495 | 5.3649 | 15.3149 | 16.402 | 184.3458 | 194.9753 | 184.4907 | 218.9224 | 218.9224 | 219.0673 | 267.7418 | 278.3713 | 184.4907 | 218.0463 | 218.0463 | 218.1912 | 209.201 | 219.8305 | 209.3459 | 276.0557 | 286.6852 | 276.2006 | 267.2104 | 277.8399 | 267.3553 | 275.3895 | 286.019 | 275.5344 | 251.7138 | 262.3433 | 251.8587 | 242.8685 | 253.4979 | 243.0134 | 251.0476 | 261.6771 | 251.1925 | 214.2317 | 224.8612 | 214.3766 | 205.3863 | 216.0158 | 205.5312 | 213.5655 | 224.1949 | 213.7104 | 210.6606 | 221.2901 | 210.8055 | 286.6852 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 551 | 14.8799 | 18.8101 | 20.2196 | 9.8502 | 12.0037 | 5.1458 | 4.6642 | 10.192 | 17.2679 | 21.4104 | 18.1542 | 8.8849 | 5.7664 | 4.3375 | 30.1909 | 17.4816 | 39.5601 | 4.6804 | 45.4529 | 30.4043 | 28.9394 | 17.9475 | 34.0051 | 19.1587 | 40.1321 | 17.6065 | 19.9386 | 5.1455 | 3.4575 | 2.3922 | 1.1132 | 1.0418 | 6.2148 | 5.3627 | 1.0425 | 1.4247 | 6.6694 | 1.0075 | 5.0032 | 14.9941 | 6.1378 | 16.1554 | 16.8512 | 192.7034 | 202.6942 | 193.838 | 230.5034 | 230.5034 | 231.638 | 272.8154 | 282.8063 | 193.838 | 227.1853 | 227.1853 | 228.3199 | 216.6497 | 226.6405 | 217.7842 | 275.8076 | 285.7985 | 276.9422 | 265.272 | 275.2628 | 266.4065 | 274.5287 | 284.5195 | 275.6632 | 260.3944 | 270.3853 | 261.529 | 249.8588 | 259.8496 | 250.9933 | 259.1155 | 269.1063 | 260.25 | 219.622 | 229.6128 | 220.7565 | 209.0863 | 219.0772 | 210.2209 | 218.343 | 228.3339 | 219.4776 | 215.1635 | 225.1544 | 216.2981 | 285.7985 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 552 | 14.2321 | 17.8236 | 21.3297 | 9.7658 | 9.2585 | 5.4671 | 5.0851 | 10.0552 | 15.3997 | 20.9802 | 19.9859 | 10.5637 | 7.6049 | 5.5562 | 29.3458 | 16.822 | 42.5747 | 5.016 | 39.2114 | 30.3495 | 30.4225 | 18.6775 | 28.7552 | 20.3086 | 39.2171 | 15.7129 | 21.0381 | 5.316 | 3.4572 | 2.2814 | 1.0227 | 1.0012 | 7.304 | 5.2772 | 1.6692 | 1.3044 | 5.2979 | 1.0043 | 5.1146 | 15.9176 | 4.8754 | 15.3614 | 15.6548 | 187.4429 | 198.2458 | 187.2037 | 221.3347 | 221.3347 | 221.0955 | 264.5686 | 275.3715 | 187.2037 | 221.4381 | 221.4381 | 221.1989 | 209.8581 | 220.661 | 209.6189 | 274.9462 | 285.7491 | 274.707 | 263.3662 | 274.1692 | 263.127 | 273.6875 | 284.4904 | 273.4483 | 252.8008 | 263.6037 | 252.5615 | 241.2208 | 252.0237 | 240.9816 | 251.5421 | 262.345 | 251.3028 | 218.6054 | 229.4083 | 218.3662 | 207.0254 | 217.8284 | 206.7862 | 217.3467 | 228.1496 | 217.1075 | 216.7186 | 227.5215 | 216.4793 | 285.7491 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 553 | 16.2986 | 24.0305 | 20.7729 | 10.3369 | 10.1675 | 4.7546 | 5.6507 | 9.3345 | 14.3242 | 19.4247 | 20.6457 | 10.2397 | 7.7613 | 3.8507 | 32.1105 | 14.195 | 37.7761 | 5.397 | 43.5479 | 30.3384 | 29.7805 | 19.2091 | 32.9687 | 19.4577 | 37.3636 | 13.8023 | 18.7425 | 5.1622 | 3.1883 | 2.8128 | 1.015 | 1.0756 | 6.3586 | 4.3644 | 1.2766 | 1.3318 | 5.3753 | 2.0619 | 5.4372 | 16.6285 | 5.0871 | 15.7971 | 16.2648 | 192.6807 | 203.872 | 192.3305 | 225.1041 | 225.1041 | 224.7539 | 275.3542 | 286.5454 | 192.3305 | 226.3848 | 226.3848 | 226.0347 | 216.7374 | 227.9287 | 216.3873 | 280.7342 | 291.9255 | 280.3841 | 271.0868 | 282.2781 | 270.7366 | 278.9365 | 290.1277 | 278.5863 | 264.6353 | 275.8266 | 264.2851 | 254.9879 | 266.1791 | 254.6377 | 262.8375 | 274.0288 | 262.4874 | 226.4844 | 237.6757 | 226.1342 | 216.837 | 228.0282 | 216.4868 | 224.6866 | 235.8779 | 224.3365 | 222.5511 | 233.7423 | 222.2009 | 291.9255 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 554 | 15.1431 | 18.7693 | 18.9496 | 9.8131 | 13.6229 | 4.5108 | 5.3937 | 9.9208 | 14.6612 | 17.6879 | 20.4882 | 11.4202 | 4.6945 | 4.4498 | 31.2058 | 16.4574 | 39.9649 | 5.2614 | 43.7501 | 29.6094 | 29.9133 | 22.0563 | 30.4906 | 21.1128 | 38.6942 | 15.5944 | 19.8641 | 5.172 | 3.7475 | 1.833 | 1.0004 | 1.3161 | 5.1312 | 5.4476 | 1.0561 | 1.1272 | 4.9567 | 1.7152 | 5.0052 | 13.7868 | 4.4343 | 14.7851 | 17.4992 | 187.3722 | 196.1538 | 186.8013 | 221.7967 | 221.7967 | 221.2258 | 271.0811 | 279.8627 | 186.8013 | 218.4344 | 218.4344 | 217.8635 | 209.1717 | 217.9533 | 208.6008 | 272.9461 | 281.7277 | 272.3752 | 263.6834 | 272.465 | 263.1125 | 272.1135 | 280.8951 | 271.5426 | 256.9457 | 265.7273 | 256.3748 | 247.683 | 256.4646 | 247.1121 | 256.1131 | 264.8947 | 255.5422 | 218.457 | 227.2386 | 217.8861 | 209.1943 | 217.9759 | 208.6234 | 217.6244 | 226.406 | 217.0535 | 212.5878 | 221.3694 | 212.0169 | 281.7277 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 555 | 15.2334 | 19.0944 | 18.7532 | 10.2459 | 9.0317 | 5.1978 | 5.3754 | 10.3945 | 16.4827 | 22.5216 | 20.7072 | 8.6765 | 6.0852 | 5.535 | 28.2894 | 17.6562 | 40.6713 | 5.3892 | 43.5965 | 29.4523 | 32.0747 | 21.4591 | 30.7918 | 19.4768 | 40.2603 | 13.6473 | 19.001 | 5.3456 | 3.3111 | 2.0259 | 1.1778 | 1.2559 | 5.6925 | 4.3884 | 1.1533 | 1.3908 | 7.1179 | 1.1163 | 5.0616 | 15.9726 | 4.413 | 16.4054 | 19.1479 | 190.284 | 201.195 | 189.6354 | 225.1905 | 225.1905 | 224.5419 | 275.0854 | 285.9965 | 189.6354 | 226.4562 | 226.4562 | 225.8077 | 217.6313 | 228.5423 | 216.9827 | 277.6724 | 288.5834 | 277.0238 | 268.8474 | 279.7585 | 268.1989 | 276.8242 | 287.7353 | 276.1757 | 260.9846 | 271.8957 | 260.3361 | 252.1597 | 263.0707 | 251.5111 | 260.1365 | 271.0475 | 259.4879 | 222.7773 | 233.6884 | 222.1288 | 213.9524 | 224.8634 | 213.3038 | 221.9292 | 232.8403 | 221.2806 | 219.5036 | 230.4146 | 218.855 | 288.5834 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 556 | 14.5079 | 19.128 | 22.8918 | 9.9089 | 9.3726 | 4.9314 | 4.7915 | 9.5994 | 17.7576 | 22.4578 | 19.1147 | 7.7373 | 4.5365 | 4.7489 | 31.8292 | 15.2976 | 41.1942 | 5.0852 | 44.3347 | 30.2768 | 34.6603 | 19.7636 | 29.4314 | 20.7356 | 37.4097 | 13.5248 | 21.6332 | 5.1631 | 3.9568 | 1.5789 | 1.4573 | 1.0736 | 4.528 | 4.9609 | 1.4865 | 1.0315 | 6.6932 | 2.0446 | 5.2555 | 17.2177 | 4.9739 | 14.9249 | 15.1631 | 190.6104 | 202.5726 | 190.3288 | 219.9117 | 219.9117 | 219.6301 | 273.568 | 285.5302 | 190.3288 | 220.8305 | 220.8305 | 220.5489 | 212.4153 | 224.3775 | 212.1337 | 276.5142 | 288.4764 | 276.2326 | 268.0989 | 280.0611 | 267.8173 | 276.3926 | 288.3548 | 276.111 | 255.5628 | 267.525 | 255.2812 | 247.1475 | 259.1097 | 246.8659 | 255.4412 | 267.4034 | 255.1596 | 216.3133 | 228.2755 | 216.0317 | 207.898 | 219.8602 | 207.6164 | 216.1917 | 228.1539 | 215.9101 | 211.272 | 223.2342 | 210.9904 | 288.4764 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 557 | 14.7421 | 23.3094 | 20.6619 | 9.2815 | 10.12 | 4.3982 | 5.272 | 10.1343 | 13.1432 | 20.3532 | 21.6519 | 8.1251 | 6.9025 | 4.5633 | 32.8084 | 18.0425 | 41.6211 | 4.2862 | 40.2535 | 28.0177 | 30.0967 | 20.5707 | 32.5247 | 20.6638 | 40.1229 | 16.9523 | 19.656 | 5.1041 | 3.2781 | 1.6218 | 1.328 | 1.1672 | 5.0408 | 5.0099 | 1.1565 | 1.7705 | 5.0915 | 1.2629 | 5.0228 | 15.1834 | 5.6737 | 16.0243 | 16.2525 | 187.3502 | 197.5109 | 188.0011 | 224.7695 | 224.7695 | 225.4204 | 271.5501 | 281.7107 | 188.0011 | 222.5862 | 222.5862 | 223.2371 | 213.7027 | 223.8633 | 214.3535 | 280.9896 | 291.1503 | 281.6405 | 272.1061 | 282.2667 | 272.7569 | 280.6959 | 290.8565 | 281.3468 | 254.9388 | 265.0995 | 255.5897 | 246.0553 | 256.2159 | 246.7061 | 254.6451 | 264.8057 | 255.296 | 218.9715 | 229.1321 | 219.6224 | 210.0879 | 220.2485 | 210.7388 | 218.6778 | 228.8384 | 219.3286 | 217.4751 | 227.6358 | 218.126 | 291.1503 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 558 | 13.9075 | 18.3416 | 23.7188 | 9.7147 | 9.2831 | 4.7775 | 5.0247 | 9.7083 | 16.086 | 21.7133 | 19.7351 | 9.5447 | 7.3694 | 5.5494 | 27.8593 | 16.5398 | 42.8046 | 4.2851 | 39.1762 | 27.593 | 28.9237 | 20.075 | 29.4154 | 22.3318 | 37.6444 | 15.0576 | 19.1995 | 5.0344 | 3.5375 | 1.3681 | 1.1317 | 1.0302 | 5.5141 | 5.1267 | 1.0297 | 1.021 | 5.7595 | 1.0671 | 5.1393 | 16.3634 | 4.587 | 14.4224 | 10.8779 | 179.7192 | 190.9433 | 179.1669 | 213.2217 | 213.2217 | 212.6694 | 261.2657 | 272.4897 | 179.1669 | 211.6478 | 211.6478 | 211.0955 | 202.0372 | 213.2613 | 201.4849 | 266.486 | 277.7101 | 265.9337 | 256.8754 | 268.0995 | 256.3231 | 266.2496 | 277.4737 | 265.6973 | 244.543 | 255.767 | 243.9907 | 234.9324 | 246.1565 | 234.3801 | 244.3066 | 255.5307 | 243.7543 | 209.6518 | 220.8759 | 209.0995 | 200.0412 | 211.2653 | 199.4889 | 209.4155 | 220.6396 | 208.8632 | 209.4774 | 220.7015 | 208.9251 | 277.7101 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 559 | 13.2763 | 16.639 | 21.5461 | 10.0416 | 11.4099 | 4.911 | 4.8337 | 10.3959 | 15.2954 | 17.9059 | 21.3624 | 7.9863 | 4.876 | 4.0774 | 26.4699 | 17.6984 | 37.5415 | 5.2547 | 40.0906 | 31.1969 | 26.6446 | 22.083 | 27.7529 | 19.0461 | 39.357 | 17.5794 | 20.8091 | 5.0864 | 3.01 | 2.2474 | 1.0465 | 1.0998 | 6.2683 | 5.0373 | 1.2241 | 1.0557 | 4.8283 | 1.0074 | 5.3586 | 15.3808 | 4.4669 | 15.7308 | 14.9871 | 184.6557 | 194.6779 | 183.764 | 220.7829 | 220.7829 | 219.8912 | 259.3733 | 269.3955 | 183.764 | 217.5996 | 217.5996 | 216.7079 | 207.3938 | 217.416 | 206.5021 | 262.1745 | 272.1968 | 261.2828 | 251.9687 | 261.9909 | 251.077 | 260.9736 | 270.9959 | 260.0819 | 246.2401 | 256.2623 | 245.3484 | 236.0342 | 246.0565 | 235.1425 | 245.0392 | 255.0614 | 244.1475 | 211.4042 | 221.4264 | 210.5125 | 201.1983 | 211.2206 | 200.3066 | 210.2033 | 220.2255 | 209.3116 | 205.8057 | 215.8279 | 204.914 | 272.1968 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 560 | 14.8643 | 19.3958 | 18.3596 | 9.8644 | 12.7554 | 5.4309 | 4.2705 | 9.3075 | 13.9878 | 19.1453 | 20.4411 | 7.9779 | 4.1313 | 4.0401 | 31.019 | 14.8403 | 42.6464 | 4.9589 | 41.6514 | 28.4148 | 29.8694 | 18.9324 | 32.6325 | 20.1314 | 37.2477 | 15.0488 | 19.1087 | 5.3026 | 4.0616 | 2.6002 | 1.1532 | 1.2673 | 4.5164 | 5.1566 | 1.1089 | 1.1507 | 4.5497 | 1.4628 | 5.2443 | 13.7512 | 4.7779 | 16.3492 | 17.9072 | 184.7907 | 193.2976 | 184.3243 | 217.9785 | 217.9785 | 217.5121 | 267.2478 | 275.7547 | 184.3243 | 216.6948 | 216.6948 | 216.2284 | 208.2892 | 216.7961 | 207.8228 | 276.9104 | 285.4173 | 276.444 | 268.5047 | 277.0116 | 268.0383 | 275.4634 | 283.9703 | 274.997 | 252.8743 | 261.3812 | 252.4079 | 244.4686 | 252.9755 | 244.0022 | 251.4273 | 259.9342 | 250.9609 | 216.1818 | 224.6887 | 215.7154 | 207.7761 | 216.283 | 207.3097 | 214.7348 | 223.2417 | 214.2685 | 208.5831 | 217.09 | 208.1167 | 285.4173 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 561 | 17.7963 | 22.4973 | 21.9559 | 10.0183 | 10.0414 | 4.4662 | 5.1373 | 10.6889 | 16.1269 | 18.5775 | 21.1179 | 10.5849 | 5.1703 | 5.1312 | 27.2094 | 16.6577 | 40.3178 | 4.8619 | 40.1758 | 29.9637 | 26.7767 | 23.5797 | 29.3838 | 21.3345 | 39.8484 | 15.5801 | 18.6608 | 5.0868 | 4.1045 | 2.0151 | 1.0164 | 1.452 | 5.7453 | 4.7667 | 1.4232 | 1.1663 | 7.2766 | 1.5701 | 5.2686 | 16.3809 | 5.0112 | 16.1818 | 15.364 | 196.152 | 207.2643 | 195.8945 | 232.9197 | 232.9197 | 232.6623 | 278.5659 | 289.6782 | 195.8945 | 228.5783 | 228.5783 | 228.3209 | 219.5183 | 230.6306 | 219.2609 | 279.7933 | 290.9056 | 279.5359 | 270.7333 | 281.8456 | 270.4759 | 278.7945 | 289.9068 | 278.5371 | 263.0268 | 274.1391 | 262.7694 | 253.9669 | 265.0792 | 253.7095 | 262.0281 | 273.1404 | 261.7707 | 227.7129 | 238.8252 | 227.4555 | 218.653 | 229.7653 | 218.3956 | 226.7142 | 237.8265 | 226.4568 | 222.9624 | 234.0747 | 222.705 | 290.9056 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 562 | 18.23 | 15.218 | 20.0264 | 10.3469 | 7.5877 | 5.1017 | 6.2305 | 10.1654 | 14.0329 | 19.4015 | 19.2205 | 9.4131 | 5.6111 | 4.67 | 27.8862 | 14.2789 | 39.7129 | 5.5984 | 40.6011 | 27.1641 | 27.8601 | 21.937 | 32.7431 | 18.9152 | 40.2115 | 13.2461 | 19.5822 | 5.5002 | 4.2232 | 1.9254 | 1.0431 | 1.135 | 4.2021 | 4.6948 | 1.1067 | 1.0283 | 5.5737 | 1.1011 | 5.0291 | 16.8235 | 6.3577 | 15.9991 | 15.5597 | 180.8163 | 192.6107 | 182.1448 | 214.6917 | 214.6917 | 216.0203 | 262.6896 | 274.484 | 182.1448 | 209.9711 | 209.9711 | 211.2997 | 202.2093 | 214.0037 | 203.5378 | 265.0712 | 276.8656 | 266.3997 | 257.3093 | 269.1037 | 258.6379 | 264.1888 | 275.9833 | 265.5174 | 247.4863 | 259.2807 | 248.8149 | 239.7244 | 251.5189 | 241.053 | 246.604 | 258.3984 | 247.9325 | 212.4836 | 224.278 | 213.8122 | 204.7218 | 216.5162 | 206.0503 | 211.6013 | 223.3957 | 212.9298 | 206.5605 | 218.355 | 207.8891 | 276.8656 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 563 | 13.0054 | 24.1758 | 21.5265 | 9.6448 | 8.9728 | 4.9382 | 6.3274 | 9.4833 | 19.0337 | 22.2449 | 19.698 | 10.2037 | 5.1504 | 4.4361 | 26.3627 | 13.5976 | 42.7859 | 5.8435 | 42.5089 | 30.5096 | 27.3644 | 18.621 | 30.0208 | 18.6446 | 39.9723 | 17.3424 | 19.7258 | 5.0117 | 3.3892 | 2.2358 | 1.0912 | 1.168 | 6.1285 | 5.8915 | 1.4252 | 1.0155 | 5.3161 | 1.0776 | 5.013 | 15.7307 | 5.0555 | 14.7797 | 16.0414 | 193.5221 | 204.2398 | 193.5647 | 231.111 | 231.111 | 231.1536 | 268.4471 | 279.1648 | 193.5647 | 223.3504 | 223.3504 | 223.393 | 212.4985 | 223.2162 | 212.541 | 276.4908 | 287.2085 | 276.5333 | 265.6388 | 276.3565 | 265.6814 | 275.3462 | 286.0639 | 275.3888 | 260.0547 | 270.7724 | 260.0973 | 249.2027 | 259.9204 | 249.2453 | 258.9101 | 269.6278 | 258.9527 | 223.3893 | 234.107 | 223.4319 | 212.5374 | 223.2551 | 212.5799 | 222.2447 | 232.9624 | 222.2873 | 217.5868 | 228.3045 | 217.6294 | 287.2085 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 564 | 14.7232 | 21.0243 | 21.2187 | 9.4782 | 10.8819 | 5.537 | 5.5485 | 9.5242 | 16.5176 | 22.4006 | 19.1344 | 10.1423 | 5.9865 | 4.7035 | 33.8237 | 16.13 | 42.5655 | 5.5631 | 39.1305 | 30.2817 | 32.9964 | 21.7905 | 33.3989 | 23.7534 | 36.2818 | 15.3327 | 21.7394 | 5.5332 | 3.7041 | 2.2328 | 1.0948 | 1.2945 | 5.5414 | 6.1898 | 1.0645 | 1.3567 | 6.3257 | 1.0425 | 5.1184 | 13.6799 | 4.4608 | 17.9422 | 18.9875 | 199.7615 | 208.323 | 199.1039 | 229.6366 | 229.6366 | 228.979 | 289.9614 | 298.5229 | 199.1039 | 232.5497 | 232.5497 | 231.8922 | 222.113 | 230.6745 | 221.4555 | 290.8989 | 299.4604 | 290.2414 | 280.4622 | 289.0237 | 279.8047 | 289.761 | 298.3225 | 289.1034 | 263.7826 | 272.3441 | 263.125 | 253.3459 | 261.9074 | 252.6883 | 262.6447 | 271.2062 | 261.9871 | 230.2152 | 238.7767 | 229.5576 | 219.7785 | 228.34 | 219.1209 | 229.0773 | 237.6388 | 228.4197 | 224.9667 | 233.5282 | 224.3092 | 299.4604 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 565 | 13.2396 | 19.2762 | 19.6831 | 9.4789 | 9.6908 | 4.5019 | 5.7823 | 10.1573 | 13.7427 | 19.9157 | 19.7965 | 8.9335 | 6.1742 | 4.8536 | 30.2508 | 19.2242 | 36.3253 | 5.2764 | 38.3895 | 30.4421 | 27.971 | 19.6446 | 28.6608 | 17.8384 | 38.5245 | 17.5265 | 18.9169 | 5.0239 | 3.3343 | 2.1688 | 1.1093 | 1.0721 | 4.6228 | 4.876 | 1.0951 | 1.0773 | 5.5095 | 1.9106 | 5.1336 | 13.5167 | 5.5773 | 15.6052 | 14.011 | 178.3106 | 186.6937 | 178.7542 | 215.4447 | 215.4447 | 215.8883 | 253.5085 | 261.8916 | 178.7542 | 217.4018 | 217.4018 | 217.8455 | 208.9751 | 217.3583 | 209.4188 | 262.4663 | 270.8494 | 262.91 | 254.0396 | 262.4227 | 254.4833 | 261.4068 | 269.7899 | 261.8504 | 243.2132 | 251.5963 | 243.6568 | 234.7865 | 243.1696 | 235.2302 | 242.1536 | 250.5368 | 242.5973 | 210.1001 | 218.4832 | 210.5438 | 201.6734 | 210.0565 | 202.1171 | 209.0406 | 217.4237 | 209.4842 | 206.4338 | 214.8169 | 206.8775 | 270.8494 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 566 | 18.3207 | 22.1864 | 19.0145 | 9.743 | 9.7002 | 4.3105 | 4.7667 | 10.107 | 17.1964 | 21.6956 | 20.1741 | 10.248 | 6.1729 | 4.095 | 30.1195 | 16.1337 | 39.1934 | 5.2515 | 41.6114 | 30.0558 | 29.242 | 20.3772 | 31.5843 | 20.8822 | 37.785 | 15.9743 | 18.6584 | 5.0643 | 3.5928 | 2.1952 | 1.1364 | 1.1882 | 5.3573 | 5.2784 | 1.2546 | 1.25 | 4.9282 | 1.1064 | 5.0246 | 14.5899 | 4.7852 | 16.5468 | 13.2544 | 188.0045 | 197.5698 | 187.7651 | 223.1055 | 223.1055 | 222.8661 | 271.4319 | 280.9972 | 187.7651 | 222.23 | 222.23 | 221.9906 | 212.7825 | 222.3479 | 212.5431 | 274.1846 | 283.7499 | 273.9452 | 264.7371 | 274.3024 | 264.4977 | 273.1259 | 282.6912 | 272.8865 | 256.7311 | 266.2965 | 256.4917 | 247.2836 | 256.849 | 247.0442 | 255.6724 | 265.2377 | 255.433 | 220.3712 | 229.9365 | 220.1318 | 210.9237 | 220.489 | 210.6843 | 219.3125 | 228.8778 | 219.0731 | 215.6717 | 225.237 | 215.4323 | 283.7499 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 567 | 17.9929 | 18.226 | 19.8625 | 10.2398 | 8.822 | 4.605 | 5.5099 | 10.1048 | 17.6039 | 20.1742 | 19.4858 | 11.1025 | 4.8877 | 5.0563 | 31.8942 | 15.8813 | 35.661 | 5.9012 | 42.8777 | 29.53 | 31.0811 | 22.3775 | 26.8206 | 18.6402 | 40.1289 | 14.9325 | 21.1592 | 5.1921 | 3.4976 | 1.7074 | 1.1912 | 1.0221 | 5.1355 | 4.8351 | 1.1081 | 1.1995 | 5.9096 | 1.484 | 5.096 | 16.6855 | 5.986 | 16.1132 | 16.8226 | 191.8293 | 203.4189 | 192.7193 | 225.7317 | 225.7317 | 226.6216 | 269.5896 | 281.1791 | 192.7193 | 220.3592 | 220.3592 | 221.2492 | 211.4108 | 223.0003 | 212.3008 | 270.6785 | 282.268 | 271.5685 | 261.7301 | 273.3197 | 262.6201 | 270.1623 | 281.7518 | 271.0523 | 257.1036 | 268.6931 | 257.9936 | 248.1552 | 259.7447 | 249.0452 | 256.5874 | 268.1769 | 257.4774 | 220.1271 | 231.7166 | 221.0171 | 211.1787 | 222.7682 | 212.0687 | 219.6109 | 231.2004 | 220.5009 | 214.9639 | 226.5535 | 215.8539 | 282.268 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 568 | 13.9166 | 16.6874 | 21.8735 | 9.5154 | 12.8155 | 4.9544 | 5.4465 | 9.7674 | 14.7417 | 21.0895 | 19.6702 | 10.175 | 6.2454 | 5.1413 | 30.194 | 14.5033 | 36.7626 | 4.7669 | 39.6112 | 28.4621 | 28.342 | 21.3875 | 31.3519 | 19.9569 | 41.2273 | 13.2769 | 21.0593 | 5.0529 | 3.7061 | 2.7295 | 1.0651 | 1.1646 | 5.0061 | 4.3049 | 1.0272 | 1.4607 | 4.9387 | 1.8789 | 5.1619 | 17.336 | 5.5353 | 16.0926 | 18.176 | 188.8248 | 200.9989 | 189.1982 | 222.2696 | 222.2696 | 222.643 | 268.8038 | 280.9778 | 189.1982 | 219.8081 | 219.8081 | 220.1815 | 211.6617 | 223.8358 | 212.0351 | 272.2285 | 284.4026 | 272.6019 | 264.0821 | 276.2561 | 264.4554 | 270.5641 | 282.7382 | 270.9375 | 255.0581 | 267.2322 | 255.4315 | 246.9117 | 259.0857 | 247.285 | 253.3937 | 265.5678 | 253.7671 | 220.2137 | 232.3878 | 220.5871 | 212.0673 | 224.2414 | 212.4407 | 218.5494 | 230.7234 | 218.9227 | 216.4101 | 228.5842 | 216.7835 | 284.4026 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 569 | 15.3672 | 18.8918 | 20.6731 | 10.0679 | 11.0662 | 5.4539 | 4.7827 | 9.3865 | 17.9011 | 20.0724 | 21.3909 | 10.2542 | 7.9104 | 5.1687 | 31.1506 | 13.5033 | 41.3818 | 5.2255 | 44.7064 | 29.4208 | 30.2132 | 18.2392 | 28.6771 | 20.8171 | 40.4408 | 15.1889 | 19.1165 | 5.3744 | 3.4652 | 2.14 | 1.492 | 1.0198 | 5.6472 | 5.142 | 1.2427 | 1.0486 | 6.2738 | 1.4266 | 5.1816 | 17.8304 | 5.6843 | 14.5841 | 16.3115 | 189.565 | 202.2139 | 190.0678 | 226.0782 | 226.0782 | 226.5809 | 268.3951 | 281.044 | 190.0678 | 217.6839 | 217.6839 | 218.1866 | 207.9146 | 220.5634 | 208.4173 | 277.5227 | 290.1716 | 278.0255 | 267.7534 | 280.4023 | 268.2561 | 276.8747 | 289.5236 | 277.3775 | 259.9509 | 272.5998 | 260.4537 | 250.1816 | 262.8305 | 250.6843 | 259.303 | 271.9518 | 259.8057 | 220.47 | 233.1188 | 220.9727 | 210.7007 | 223.3495 | 211.2034 | 219.822 | 232.4709 | 220.3248 | 218.836 | 231.4849 | 219.3388 | 290.1716 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 570 | 17.1589 | 22.149 | 20.5721 | 10.1392 | 10.6586 | 4.8345 | 4.5046 | 9.5312 | 16.4737 | 18.5474 | 20.8751 | 10.3749 | 6.681 | 4.3435 | 30.562 | 17.1358 | 36.2515 | 4.7272 | 38.1848 | 30.4989 | 27.3488 | 21.3203 | 30.0248 | 21.552 | 37.5305 | 13.6057 | 19.1931 | 5.2646 | 3.1073 | 2.0402 | 1.2248 | 1.6173 | 4.4331 | 4.9264 | 1.0042 | 1.2735 | 5.9097 | 1.4692 | 5.0017 | 15.2811 | 5.7224 | 16.0248 | 15.9167 | 191.1743 | 201.4538 | 191.8951 | 223.1175 | 223.1175 | 223.8382 | 272.2272 | 282.5066 | 191.8951 | 223.7298 | 223.7298 | 224.4506 | 215.9876 | 226.267 | 216.7083 | 272.1556 | 282.4351 | 272.8764 | 264.4134 | 274.6928 | 265.1341 | 271.3402 | 281.6197 | 272.061 | 253.9019 | 264.1813 | 254.6226 | 246.1596 | 256.4391 | 246.8804 | 253.0865 | 263.3659 | 253.8072 | 220.4443 | 230.7237 | 221.165 | 212.702 | 222.9815 | 213.4228 | 219.6289 | 229.9084 | 220.3496 | 217.5543 | 227.8337 | 218.275 | 282.5066 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 571 | 14.2444 | 20.234 | 21.7515 | 9.2147 | 11.105 | 4.73 | 5.8004 | 10.1285 | 16.1334 | 22.0613 | 20.154 | 9.6093 | 5.8098 | 4.4623 | 30.3372 | 16.1847 | 39.4847 | 5.0017 | 43.4327 | 28.3586 | 27.8332 | 24.1668 | 28.7272 | 21.54 | 41.3025 | 12.773 | 20.5263 | 5.4977 | 3.0226 | 1.993 | 1.0901 | 1.2575 | 5.4476 | 4.7041 | 1.0487 | 1.1907 | 4.3652 | 1.0354 | 5.4067 | 15.0087 | 4.8635 | 15.0171 | 16.3128 | 188.3965 | 197.9986 | 187.8533 | 221.9457 | 221.9457 | 221.4025 | 270.1374 | 279.7394 | 187.8533 | 220.3345 | 220.3345 | 219.7913 | 211.4403 | 221.0423 | 210.8971 | 274.2874 | 283.8894 | 273.7442 | 265.3932 | 274.9952 | 264.8499 | 273.3845 | 282.9865 | 272.8413 | 257.5075 | 267.1095 | 256.9643 | 248.6133 | 258.2153 | 248.0701 | 256.6046 | 266.2066 | 256.0614 | 219.0765 | 228.6785 | 218.5333 | 210.1823 | 219.7843 | 209.6391 | 218.1736 | 227.7756 | 217.6304 | 214.9237 | 224.5257 | 214.3805 | 283.8894 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 572 | 15.7597 | 22.571 | 19.8836 | 9.4149 | 8.5941 | 5.217 | 5.1223 | 10.1995 | 14.8507 | 22.5279 | 18.1887 | 10.5228 | 7.8937 | 4.5147 | 33.2504 | 13.8082 | 38.475 | 4.6812 | 43.7003 | 30.8412 | 28.4848 | 19.5008 | 29.0629 | 19.8779 | 36.9106 | 13.1049 | 20.5635 | 5.1295 | 3.2968 | 1.4766 | 1.154 | 1.1387 | 6.2696 | 6.7369 | 1.2851 | 1.3194 | 6.4064 | 1.2847 | 5.2746 | 15.8178 | 5.1174 | 14.8167 | 11.554 | 187.1235 | 197.6667 | 186.9663 | 216.5756 | 216.5756 | 216.4184 | 263.4865 | 274.0298 | 186.9663 | 220.3632 | 220.3632 | 220.206 | 208.4954 | 219.0386 | 208.3381 | 274.054 | 284.5972 | 273.8968 | 262.1862 | 272.7294 | 262.029 | 273.7314 | 284.2747 | 273.5742 | 256.5518 | 267.095 | 256.3946 | 244.684 | 255.2272 | 244.5268 | 256.2292 | 266.7724 | 256.072 | 217.5326 | 228.0759 | 217.3754 | 205.6648 | 216.208 | 205.5076 | 217.21 | 227.7533 | 217.0528 | 216.5111 | 227.0543 | 216.3539 | 284.5972 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 573 | 17.5722 | 19.8646 | 21.7302 | 9.876 | 9.0136 | 5.3399 | 4.6814 | 10.3363 | 17.3728 | 21.0387 | 19.2072 | 9.2753 | 4.6118 | 5.301 | 32.3623 | 13.6472 | 41.9738 | 4.1247 | 43.8182 | 29.0711 | 27.6608 | 20.2052 | 32.7073 | 17.0645 | 40.084 | 13.0766 | 20.1992 | 5.074 | 3.2738 | 1.9417 | 1.0891 | 1.1363 | 4.3837 | 5.2649 | 1.3364 | 1.4706 | 5.0929 | 1.2376 | 5.372 | 16.5553 | 4.526 | 15.059 | 13.9911 | 189.1943 | 200.3776 | 188.3482 | 222.1556 | 222.1556 | 221.3096 | 266.6328 | 277.8161 | 188.3482 | 217.321 | 217.321 | 216.475 | 208.8087 | 219.992 | 207.9627 | 276.4937 | 287.677 | 275.6477 | 267.9814 | 279.1647 | 267.1354 | 275.6412 | 286.8245 | 274.7951 | 255.2512 | 266.4345 | 254.4052 | 246.7389 | 257.9222 | 245.8929 | 254.3986 | 265.5819 | 253.5526 | 215.5576 | 226.7409 | 214.7116 | 207.0453 | 218.2287 | 206.1993 | 214.7051 | 225.8884 | 213.8591 | 212.1453 | 223.3286 | 211.2993 | 287.677 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 574 | 13.3647 | 16.529 | 20.6876 | 9.9199 | 10.7922 | 4.5851 | 5.221 | 10.1512 | 13.3428 | 21.4973 | 21.6674 | 8.5543 | 5.3089 | 4.1173 | 32.367 | 16.6825 | 41.5901 | 4.5085 | 39.8901 | 29.3994 | 29.9476 | 16.5243 | 29.8927 | 21.4546 | 38.8265 | 14.5711 | 20.7266 | 5.008 | 3.5159 | 2.4322 | 1.0138 | 1.0541 | 4.6115 | 4.2953 | 1.2771 | 1.2452 | 5.2869 | 1.5647 | 5.0319 | 17.5945 | 5.4571 | 14.4939 | 19.0817 | 182.2082 | 194.7708 | 182.6334 | 214.8792 | 214.8792 | 215.3044 | 259.3009 | 271.8635 | 182.6334 | 218.1503 | 218.1503 | 218.5755 | 210.2975 | 222.8601 | 210.7227 | 276.2166 | 288.7792 | 276.6418 | 268.3639 | 280.9265 | 268.7891 | 274.7983 | 287.3609 | 275.2235 | 250.7039 | 263.2665 | 251.1291 | 242.8512 | 255.4137 | 243.2764 | 249.2856 | 261.8481 | 249.7108 | 215.3224 | 227.8849 | 215.7476 | 207.4696 | 220.0322 | 207.8948 | 213.904 | 226.4666 | 214.3292 | 210.2978 | 222.8604 | 210.723 | 288.7792 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 575 | 14.8767 | 20.0574 | 19.0731 | 9.8434 | 11.6751 | 5.2005 | 4.5295 | 9.616 | 14.7694 | 20.2215 | 19.5492 | 10.5552 | 7.0111 | 4.7851 | 29.9862 | 14.9663 | 40.305 | 4.3801 | 38.7944 | 29.4242 | 32.0934 | 21.0857 | 30.9734 | 21.8817 | 39.6982 | 13.8892 | 18.5861 | 5.0637 | 3.9511 | 2.3684 | 1.0318 | 1.1748 | 4.4455 | 6.7481 | 1.0796 | 1.4809 | 6.9704 | 1.2887 | 5.2955 | 18.1281 | 4.5185 | 16.1538 | 12.9715 | 184.6613 | 197.4939 | 183.8843 | 219.6627 | 219.6627 | 218.8856 | 272.1095 | 284.942 | 183.8843 | 218.2862 | 218.2862 | 217.5091 | 208.2673 | 221.0998 | 207.4902 | 272.7509 | 285.5834 | 271.9738 | 262.732 | 275.5645 | 261.9549 | 271.4143 | 284.2468 | 270.6372 | 251.8093 | 264.6419 | 251.0323 | 241.7905 | 254.623 | 241.0134 | 250.4728 | 263.3053 | 249.6957 | 217.395 | 230.2276 | 216.618 | 207.3762 | 220.2087 | 206.5991 | 216.0585 | 228.891 | 215.2814 | 214.4597 | 227.2922 | 213.6826 | 285.5834 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 576 | 15.4892 | 23.2533 | 19.2314 | 10.5799 | 8.9008 | 5.526 | 4.8538 | 10.49 | 15.5867 | 18.7749 | 19.7402 | 10.0073 | 4.5072 | 5.6707 | 28.5319 | 16.0144 | 42.1587 | 4.74 | 42.9104 | 27.9752 | 31.8816 | 19.1477 | 31.0998 | 18.6818 | 41.8731 | 12.846 | 20.625 | 5.0242 | 3.0358 | 1.4053 | 1.6057 | 1.1706 | 4.7824 | 4.6512 | 1.331 | 1.0334 | 4.8948 | 1.3803 | 5.2137 | 18.1369 | 5.1116 | 14.4318 | 20.8055 | 193.0604 | 205.9836 | 192.9583 | 227.1544 | 227.1544 | 227.0523 | 273.2462 | 286.1694 | 192.9583 | 221.0184 | 221.0184 | 220.9163 | 212.7554 | 225.6786 | 212.6532 | 275.5196 | 288.4428 | 275.4175 | 267.2566 | 280.1798 | 267.1545 | 275.7201 | 288.6433 | 275.618 | 257.7467 | 270.6699 | 257.6446 | 249.4837 | 262.4069 | 249.3816 | 257.9472 | 270.8704 | 257.8451 | 219.5763 | 232.4995 | 219.4742 | 211.3133 | 224.2365 | 211.2112 | 219.7768 | 232.7 | 219.6747 | 217.1546 | 230.0778 | 217.0525 | 288.6433 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
[11 empty] | 577 | 15.681 | 21.033 | 19.8505 | 10.0314 | 9.8385 | 5.1325 | 5.7147 | 9.7736 | 16.6723 | 19.0408 | 20.906 | 7.8886 | 5.1611 | 4.9935 | 32.7834 | 15.4876 | 39.2768 | 4.8367 | 39.1575 | 27.741 | 31.6279 | 22.9215 | 26.1914 | 20.0219 | 35.6063 | 14.3759 | 18.8115 | 5.0854 | 3.3739 | 2.1727 | 1.1427 | 1.3614 | 5.6144 | 4.2937 | 1.0371 | 1.3172 | 4.5116 | 1.7864 | 5.0166 | 16.6992 | 5.1405 | 15.6316 | 13.5935 | 185.341 | 197.0236 | 185.4649 | 216.5118 | 216.5118 | 216.6357 | 267.2922 | 278.9748 | 185.4649 | 214.2994 | 214.2994 | 214.4233 | 205.7526 | 217.4352 | 205.8765 | 272.4962 | 284.1788 | 272.6201 | 263.9495 | 275.632 | 264.0733 | 271.4662 | 283.1488 | 271.5901 | 247.4822 | 259.1648 | 247.6061 | 238.9354 | 250.618 | 239.0593 | 246.4522 | 258.1348 | 246.5761 | 213.1614 | 224.844 | 213.2853 | 204.6146 | 216.2972 | 204.7385 | 212.1314 | 223.814 | 212.2553 | 208.99 | 220.6726 | 209.1139 | 284.1788 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 578 | 17.8057 | 17.0651 | 18.9923 | 10.7937 | 10.2844 | 5.7386 | 5.3554 | 10.1141 | 15.5785 | 19.9948 | 20.2366 | 6.5384 | 5.1165 | 4.1132 | 28.983 | 18.0068 | 37.379 | 5.2622 | 38.3315 | 29.6944 | 30.9375 | 22.0634 | 28.7704 | 17.3462 | 40.9369 | 14.8217 | 21.359 | 5.0245 | 3.0891 | 2.4933 | 1.3026 | 1.3078 | 5.9518 | 4.8173 | 1.0071 | 1.2623 | 4.6243 | 1.2722 | 5.5111 | 18.2951 | 5.3339 | 14.7415 | 13.0799 | 185.3546 | 198.1386 | 185.1773 | 219.7541 | 219.7541 | 219.5769 | 263.1131 | 275.8971 | 185.1773 | 218.6064 | 218.6064 | 218.4291 | 209.145 | 221.929 | 208.9677 | 265.6173 | 278.4013 | 265.4401 | 256.156 | 268.94 | 255.9787 | 264.4266 | 277.2106 | 264.2493 | 244.1252 | 256.9092 | 243.948 | 234.6639 | 247.4479 | 234.4866 | 242.9345 | 255.7185 | 242.7572 | 211.056 | 223.84 | 210.8787 | 201.5946 | 214.3786 | 201.4173 | 209.8652 | 222.6492 | 209.688 | 205.7191 | 218.5031 | 205.5419 | 278.4013 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 579 | 15.8739 | 19.1854 | 21.2255 | 10.5135 | 9.4839 | 4.8923 | 4.4937 | 9.819 | 15.236 | 22.4082 | 18.9553 | 8.9108 | 4.8531 | 4.9873 | 30.5184 | 17.74 | 36.6767 | 4.7608 | 40.0272 | 29.8115 | 33.4684 | 17.4948 | 29.6271 | 18.4428 | 41.579 | 15.3457 | 21.7678 | 5.3746 | 3.742 | 1.8352 | 1.4171 | 1.254 | 6.2378 | 6.322 | 1.1001 | 1.6672 | 4.7652 | 1.3668 | 5.3522 | 16.6417 | 4.6595 | 16.7831 | 12.5019 | 188.5872 | 199.8767 | 187.8945 | 223.7441 | 223.7441 | 223.0514 | 265.8524 | 277.1419 | 187.8945 | 223.3782 | 223.3782 | 222.6854 | 212.0723 | 223.3618 | 211.3796 | 271.0938 | 282.3833 | 270.401 | 259.7879 | 271.0774 | 259.0952 | 270.6757 | 281.9652 | 269.983 | 252.8365 | 264.1261 | 252.1438 | 241.5307 | 252.8202 | 240.838 | 252.4185 | 263.708 | 251.7258 | 217.5701 | 228.8596 | 216.8774 | 206.2643 | 217.5538 | 205.5716 | 217.1521 | 228.4416 | 216.4594 | 213.1151 | 224.4046 | 212.4223 | 282.3833 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 580 | 13.4466 | 17.6808 | 20.2298 | 9.2951 | 8.3212 | 5.0486 | 5.3111 | 10.5875 | 17.0931 | 20.5118 | 17.0769 | 11.4667 | 6.6484 | 4.8984 | 29.7754 | 15.2919 | 40.1902 | 4.8661 | 41.3678 | 28.742 | 27.8682 | 20.1695 | 28.7189 | 18.4877 | 37.0939 | 16.5296 | 20.6403 | 5.0408 | 3.0713 | 1.4947 | 1.0126 | 1.0303 | 6.0733 | 5.4883 | 1.4059 | 2.079 | 5.3553 | 1.1152 | 5.1457 | 14.5398 | 5.1318 | 17.4004 | 14.6749 | 186.3921 | 195.7863 | 186.3783 | 219.3753 | 219.3753 | 219.3614 | 260.9961 | 270.3903 | 186.3783 | 214.6991 | 214.6991 | 214.6852 | 204.1679 | 213.562 | 204.154 | 265.8198 | 275.2139 | 265.8059 | 255.2886 | 264.6827 | 255.2747 | 265.3377 | 274.7318 | 265.3238 | 248.6888 | 258.0829 | 248.6749 | 238.1575 | 247.5517 | 238.1437 | 248.2066 | 257.6007 | 248.1928 | 212.187 | 221.5811 | 212.1731 | 201.6558 | 211.0499 | 201.6419 | 211.7048 | 221.099 | 211.691 | 210.2735 | 219.6676 | 210.2596 | 275.2139 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 581 | 13.7214 | 20.0782 | 20.0797 | 9.3126 | 11.1674 | 4.4632 | 6.1545 | 10.2927 | 16.1725 | 21.2876 | 18.0558 | 9.1869 | 4.9846 | 5.0248 | 32.2161 | 18.1792 | 40.4947 | 5.6143 | 43.3298 | 30.7651 | 31.3587 | 18.8293 | 28.8885 | 23.7704 | 40.0021 | 17.9495 | 21.263 | 5.1751 | 3.2977 | 2.6059 | 1.0188 | 1.0947 | 5.5117 | 6.554 | 1.2111 | 1.3973 | 4.7279 | 1.5572 | 5.0394 | 15.8668 | 4.467 | 15.7689 | 13.0723 | 187.5448 | 198.3722 | 186.9724 | 224.2334 | 224.2334 | 223.661 | 269.1285 | 279.9559 | 186.9724 | 222.9472 | 222.9472 | 222.3748 | 211.9762 | 222.8035 | 211.4038 | 273.2422 | 284.0695 | 272.6698 | 262.2712 | 273.0985 | 261.6988 | 271.6551 | 282.4825 | 271.0827 | 253.048 | 263.8754 | 252.4756 | 242.077 | 252.9044 | 241.5046 | 251.461 | 262.2883 | 250.8886 | 215.3326 | 226.1599 | 214.7602 | 204.3616 | 215.1889 | 203.7892 | 213.7455 | 224.5729 | 213.1731 | 209.6677 | 220.4951 | 209.0954 | 284.0695 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 582 | 17.7357 | 20.5909 | 19.3117 | 10.0089 | 8.8606 | 4.9297 | 4.8553 | 9.9611 | 17.5147 | 18.8935 | 19.6566 | 7.656 | 6.1351 | 4.3843 | 31.7861 | 17.3774 | 38.6351 | 4.4749 | 40.4731 | 30.225 | 28.2281 | 18.3385 | 30.9562 | 21.8326 | 37.7358 | 14.3066 | 20.1314 | 5.0538 | 3.3435 | 1.9977 | 1.0597 | 1.0053 | 4.4169 | 4.2361 | 1.1857 | 1.2774 | 5.564 | 1.0212 | 5.1508 | 15.8204 | 5.8251 | 15.4245 | 17.69 | 189.8666 | 200.5363 | 190.541 | 221.7776 | 221.7776 | 222.4519 | 269.0907 | 279.7603 | 190.541 | 220.7141 | 220.7141 | 221.3885 | 213.0664 | 223.736 | 213.7407 | 271.5868 | 282.2564 | 272.2612 | 263.9391 | 274.6087 | 264.6134 | 270.6489 | 281.3185 | 271.3232 | 249.2947 | 259.9644 | 249.9691 | 241.647 | 252.3166 | 242.3214 | 248.3568 | 259.0264 | 249.0311 | 213.2966 | 223.9662 | 213.9709 | 205.6489 | 216.3185 | 206.3232 | 212.3586 | 223.0282 | 213.033 | 210.0058 | 220.6754 | 210.6802 | 282.2564 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 583 | 14.0269 | 17.335 | 21.1325 | 10.4121 | 9.4832 | 4.954 | 5.4327 | 9.9418 | 14.5886 | 21.2152 | 19.6087 | 6.8844 | 6.3242 | 5.6176 | 29.2162 | 14.801 | 42.5849 | 5.3361 | 44.4547 | 26.7685 | 29.4034 | 23.5965 | 31.7083 | 18.5626 | 40.0993 | 16.7353 | 18.7904 | 5.2503 | 3.3585 | 1.8343 | 1.0046 | 1.2606 | 6.6671 | 4.871 | 1.0076 | 1.2382 | 7.186 | 1.2588 | 5.018 | 15.3448 | 5.3385 | 14.8275 | 16.8049 | 184.9762 | 195.303 | 185.2967 | 223.0204 | 223.0204 | 223.3409 | 269.4565 | 279.7834 | 185.2967 | 216.2163 | 216.2163 | 216.5368 | 205.9388 | 216.2657 | 206.2593 | 274.6654 | 284.9922 | 274.9859 | 264.3879 | 274.7148 | 264.7084 | 273.8357 | 284.1625 | 274.1562 | 254.2034 | 264.5303 | 254.5239 | 243.926 | 254.2528 | 244.2465 | 253.3737 | 263.7006 | 253.6942 | 215.0848 | 225.4116 | 215.4053 | 204.8073 | 215.1342 | 205.1278 | 214.2551 | 224.5819 | 214.5756 | 212.2519 | 222.5787 | 212.5724 | 284.9922 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 584 | 13.4772 | 20.1434 | 18.1972 | 10.3501 | 7.603 | 5.3769 | 4.7806 | 10.5393 | 13.7025 | 21.6314 | 21.1075 | 10.6254 | 4.9886 | 4.6776 | 31.9784 | 13.6942 | 39.9695 | 5.3765 | 40.8822 | 27.512 | 29.9029 | 17.9862 | 27.7702 | 20.8463 | 40.8027 | 16.5122 | 20.0407 | 5.0403 | 3.4361 | 1.8739 | 1.2486 | 1.0635 | 4.7348 | 4.7487 | 1.5587 | 1.0904 | 6.2028 | 2.073 | 5.0583 | 16.33 | 4.3085 | 14.5743 | 16.2044 | 180.4561 | 191.7278 | 179.7063 | 217.7303 | 217.7303 | 216.9805 | 256.921 | 268.1926 | 179.7063 | 211.4243 | 211.4243 | 210.6745 | 203.0044 | 214.276 | 202.2546 | 271.75 | 283.0216 | 271.0001 | 263.33 | 274.6017 | 262.5802 | 271.1247 | 282.3964 | 270.3749 | 251.3097 | 262.5813 | 250.5599 | 242.8897 | 254.1614 | 242.1399 | 250.6844 | 261.9561 | 249.9346 | 215.804 | 227.0757 | 215.0542 | 207.3841 | 218.6557 | 206.6342 | 215.1788 | 226.4504 | 214.4289 | 210.992 | 222.2637 | 210.2422 | 283.0216 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 585 | 13.0571 | 20.5442 | 19.4655 | 9.5121 | 13.7472 | 4.6309 | 5.8974 | 10.024 | 12.654 | 21.5645 | 19.4134 | 9.8946 | 6.0221 | 4.226 | 27.951 | 14.6506 | 40.4547 | 4.8696 | 40.3098 | 31.3145 | 30.4235 | 19.171 | 30.72 | 19.4132 | 40.128 | 16.0527 | 19.9878 | 5.0809 | 3.5734 | 1.3149 | 1.0428 | 1.2627 | 4.9269 | 5.0178 | 1.0355 | 1.135 | 4.8524 | 1.9581 | 5.0607 | 14.8407 | 5.03 | 16.1894 | 17.9536 | 187.6498 | 197.4298 | 187.6191 | 223.8427 | 223.8427 | 223.812 | 267.3896 | 277.1696 | 187.6191 | 223.8525 | 223.8525 | 223.8218 | 215.1705 | 224.9505 | 215.1398 | 274.3607 | 284.1407 | 274.33 | 265.6787 | 275.4587 | 265.648 | 274.0886 | 283.8686 | 274.0579 | 256.1594 | 265.9394 | 256.1287 | 247.4774 | 257.2574 | 247.4467 | 255.8873 | 265.6673 | 255.8566 | 220.7192 | 230.4992 | 220.6886 | 212.0372 | 221.8172 | 212.0065 | 220.4471 | 230.2271 | 220.4164 | 217.1714 | 226.9514 | 217.1407 | 284.1407 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 586 | 15.0341 | 20.3225 | 18.1707 | 9.4769 | 11.2661 | 4.6099 | 5.4471 | 9.8388 | 16.9266 | 20.8195 | 19.2526 | 10.3215 | 4.4031 | 5.5963 | 32.6323 | 13.8144 | 38.6321 | 5.0122 | 41.163 | 29.5798 | 32.1083 | 22.2014 | 32.3698 | 22.2935 | 40.0141 | 13.1235 | 19.5856 | 5.0472 | 3.3676 | 1.8691 | 1.087 | 1.0804 | 6.0422 | 5.9502 | 1.0356 | 1.0546 | 6.5156 | 1.446 | 5.0183 | 14.25 | 4.1588 | 14.7979 | 14.913 | 187.4517 | 196.6834 | 186.5922 | 221.0037 | 221.0037 | 220.1442 | 276.8391 | 286.0707 | 186.5922 | 217.0223 | 217.0223 | 216.1627 | 206.1103 | 215.3419 | 205.2507 | 272.56 | 281.7917 | 271.7005 | 261.648 | 270.8796 | 260.7885 | 271.7779 | 281.0095 | 270.9183 | 252.7801 | 262.0117 | 251.9205 | 241.8681 | 251.0997 | 241.0085 | 251.998 | 261.2296 | 251.1384 | 216.6293 | 225.8609 | 215.7697 | 205.7173 | 214.9489 | 204.8577 | 215.8471 | 225.0788 | 214.9876 | 212.4196 | 221.6512 | 211.56 | 286.0707 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 587 | 14.7833 | 22.555 | 20.6592 | 10.8594 | 9.3005 | 4.7606 | 5.5736 | 9.5981 | 17.2148 | 22.6169 | 19.0648 | 11.0697 | 6.5165 | 5.3219 | 33.812 | 14.8391 | 41.322 | 4.3533 | 42.0153 | 30.4353 | 32.5243 | 20.4334 | 28.2694 | 22.8984 | 38.0058 | 13.3323 | 17.7448 | 5.0472 | 3.0273 | 1.7188 | 1.1839 | 1.0243 | 5.3209 | 6.8532 | 1.029 | 1.3189 | 7.3765 | 1.0496 | 5.0702 | 15.7634 | 4.8715 | 15.1243 | 14.9823 | 191.174 | 201.8673 | 190.9753 | 224.7673 | 224.7673 | 224.5686 | 277.5548 | 288.248 | 190.9753 | 225.8246 | 225.8246 | 225.6259 | 214.6748 | 225.3681 | 214.4761 | 282.8236 | 293.5169 | 282.6249 | 271.6738 | 282.3671 | 271.4751 | 282.2886 | 292.9819 | 282.0899 | 260.7745 | 271.4678 | 260.5758 | 249.6247 | 260.318 | 249.426 | 260.2395 | 270.9328 | 260.0409 | 223.1125 | 233.8057 | 222.9138 | 211.9627 | 222.656 | 211.764 | 222.5775 | 233.2708 | 222.3788 | 221.9882 | 232.6815 | 221.7895 | 293.5169 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 588 | 12.1629 | 18.7349 | 20.8963 | 10.388 | 11.6317 | 5.72 | 5.0449 | 9.699 | 15.9197 | 22.8273 | 18.9921 | 10.2037 | 4.3213 | 5.4637 | 25.8557 | 14.3209 | 38.0328 | 4.8869 | 38.8433 | 29.0015 | 29.4788 | 20.2539 | 33.3281 | 21.3419 | 39.1193 | 14.7572 | 19.8625 | 5.4884 | 3.3592 | 1.2558 | 1.3657 | 1.0211 | 4.4827 | 4.7316 | 1.3264 | 1.0323 | 4.1995 | 2.0894 | 5.3761 | 14.0275 | 4.4835 | 15.3971 | 14.4401 | 183.1352 | 191.7867 | 182.2427 | 217.1493 | 217.1493 | 216.2567 | 267.6755 | 276.3269 | 182.2427 | 214.7585 | 214.7585 | 213.8659 | 206.5652 | 215.2167 | 205.6727 | 263.1643 | 271.8157 | 262.2718 | 254.971 | 263.6225 | 254.0785 | 263.2742 | 271.9256 | 262.3816 | 248.3228 | 256.9743 | 247.4303 | 240.1296 | 248.781 | 239.237 | 248.4327 | 257.0842 | 247.5402 | 214.3664 | 223.0178 | 213.4739 | 206.1731 | 214.8246 | 205.2806 | 214.4763 | 223.1277 | 213.5837 | 210.5268 | 219.1783 | 209.6343 | 276.3269 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 589 | 15.0604 | 24.2173 | 20.3665 | 9.9867 | 9.6954 | 5.3232 | 5.5335 | 10.54 | 18.8563 | 18.219 | 19.4969 | 10.3377 | 6.2801 | 4.6522 | 32.7057 | 16.0173 | 40.0651 | 4.9064 | 42.1006 | 29.8056 | 32.272 | 18.7038 | 30.43 | 21.4804 | 39.8961 | 13.3024 | 19.9031 | 5.0337 | 3.2127 | 1.4533 | 1.2131 | 1.0491 | 7.1295 | 6.5693 | 1.0308 | 1.2747 | 7.6899 | 1.4542 | 5.0595 | 17.3713 | 6.5869 | 14.3732 | 13.5237 | 197.5873 | 209.8991 | 199.1148 | 230.8827 | 230.8827 | 232.4101 | 280.5704 | 292.8822 | 199.1148 | 224.3231 | 224.3231 | 225.8505 | 211.6734 | 223.9852 | 213.2008 | 279.0143 | 291.3261 | 280.5417 | 266.3646 | 278.6764 | 267.892 | 278.7741 | 291.0859 | 280.3016 | 258.6818 | 270.9936 | 260.2092 | 246.0321 | 258.3439 | 247.5595 | 258.4416 | 270.7534 | 259.969 | 221.4876 | 233.7994 | 223.015 | 208.8379 | 221.1497 | 210.3653 | 221.2474 | 233.5592 | 222.7748 | 219.0269 | 231.3387 | 220.5543 | 292.8822 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 590 | 16.9795 | 16.9336 | 20.6603 | 10.3785 | 11.3453 | 5.1665 | 4.8575 | 9.4093 | 17.8719 | 20.2889 | 19.3437 | 7.8746 | 4.6756 | 4.8825 | 27.8256 | 13.6615 | 39.3374 | 5.2586 | 46.7357 | 29.6517 | 29.7874 | 16.9008 | 31.124 | 18.2954 | 41.3585 | 16.4964 | 20.8718 | 5.2022 | 3.4153 | 1.9314 | 1.1974 | 1.1766 | 6.6224 | 4.6173 | 1.1972 | 1.0069 | 5.2651 | 1.078 | 5.0289 | 14.3431 | 4.3999 | 14.6109 | 14.755 | 188.6558 | 197.97 | 188.0268 | 225.6389 | 225.6389 | 225.0099 | 263.8917 | 273.2058 | 188.0268 | 215.4457 | 215.4457 | 214.8167 | 205.3827 | 214.6968 | 204.7537 | 267.2567 | 276.5709 | 266.6277 | 257.1937 | 266.5078 | 256.5647 | 266.5227 | 275.8369 | 265.8937 | 254.704 | 264.0182 | 254.075 | 244.641 | 253.9551 | 244.012 | 253.97 | 263.2842 | 253.341 | 213.2269 | 222.541 | 212.5979 | 203.1638 | 212.478 | 202.5348 | 212.4929 | 221.807 | 211.8639 | 208.1749 | 217.489 | 207.5459 | 276.5709 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 591 | 18.1948 | 16.8855 | 20.3111 | 9.8424 | 9.3929 | 4.7163 | 5.865 | 9.8365 | 14.1106 | 20.0337 | 18.2253 | 9.6735 | 7.2828 | 4.7325 | 30.3991 | 15.2833 | 40.7208 | 4.6356 | 41.1393 | 29.8984 | 31.3961 | 22.7367 | 28.1611 | 18.03 | 39.0468 | 13.5997 | 18.7493 | 5.1237 | 3.0403 | 1.6664 | 1.0883 | 1.0904 | 4.1956 | 5.8228 | 1.4533 | 1.0524 | 6.5485 | 1.4404 | 5.4836 | 14.1776 | 5.7552 | 14.7395 | 11.379 | 180.0195 | 188.7135 | 180.2911 | 213.9168 | 213.9168 | 214.1884 | 261.594 | 270.288 | 180.2911 | 214.0414 | 214.0414 | 214.3131 | 205.1134 | 213.8074 | 205.385 | 266.3688 | 275.0627 | 266.6404 | 257.4407 | 266.1347 | 257.7124 | 265.7907 | 274.4846 | 266.0623 | 246.0616 | 254.7556 | 246.3332 | 237.1336 | 245.8276 | 237.4052 | 245.4835 | 254.1775 | 245.7551 | 209.558 | 218.2519 | 209.8296 | 200.63 | 209.3239 | 200.9016 | 208.9799 | 217.6738 | 209.2515 | 208.1956 | 216.8896 | 208.4672 | 275.0627 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 592 | 15.6568 | 18.0876 | 20.2951 | 9.9127 | 11.99 | 5.144 | 5.762 | 10.1111 | 15.4717 | 21.7487 | 19.9494 | 7.6289 | 6.1474 | 5.3263 | 28.5136 | 14.5063 | 43.4333 | 4.5702 | 41.0727 | 28.7223 | 31.8059 | 18.7084 | 29.6333 | 18.0969 | 37.9123 | 16.4975 | 17.8353 | 5.1664 | 3.9525 | 2.351 | 1.2847 | 1.8457 | 4.5506 | 4.8876 | 1.0189 | 1.4441 | 5.3535 | 1.1276 | 5.3799 | 17.0968 | 5.213 | 15.4979 | 16.4911 | 186.0177 | 197.7346 | 185.8508 | 222.5921 | 222.5921 | 222.4252 | 266.4269 | 278.1437 | 185.8508 | 220.0389 | 220.0389 | 219.872 | 212.4463 | 224.1632 | 212.2794 | 277.8256 | 289.5424 | 277.6587 | 270.233 | 281.9499 | 270.0661 | 276.7593 | 288.4762 | 276.5924 | 254.5803 | 266.2971 | 254.4133 | 246.9877 | 258.7045 | 246.8208 | 253.514 | 265.2308 | 253.3471 | 218.0777 | 229.7945 | 217.9108 | 210.4851 | 222.202 | 210.3182 | 217.0114 | 228.7282 | 216.8445 | 214.7961 | 226.513 | 214.6292 | 289.5424 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 593 | 18.2355 | 21.6899 | 21.5438 | 9.8821 | 10.9469 | 4.8304 | 6.4398 | 9.7616 | 15.4906 | 18.0782 | 19.9415 | 9.2189 | 8.7308 | 4.4021 | 29.3382 | 14.4881 | 37.2557 | 4.4633 | 40.2774 | 28.9747 | 28.9146 | 19.4723 | 31.1936 | 20.6253 | 40.6191 | 14.8272 | 18.4865 | 5.1089 | 3.2177 | 1.581 | 1.1483 | 1.0045 | 4.0717 | 4.1596 | 1.0576 | 1.606 | 5.01 | 1.4998 | 5.0227 | 16.9125 | 5.1754 | 15.6255 | 14.5697 | 189.9294 | 201.8191 | 190.0821 | 226.8891 | 226.8891 | 227.0419 | 271.6486 | 283.5384 | 190.0821 | 219.0743 | 219.0743 | 219.227 | 211.8475 | 223.7373 | 212.0003 | 270.4735 | 282.3633 | 270.6262 | 263.2467 | 275.1365 | 263.3995 | 270.0408 | 281.9306 | 270.1936 | 253.3758 | 265.2656 | 253.5285 | 246.149 | 258.0388 | 246.3018 | 252.9431 | 264.8329 | 253.0959 | 217.5617 | 229.4515 | 217.7144 | 210.3349 | 222.2247 | 210.4877 | 217.129 | 229.0188 | 217.2818 | 217.4721 | 229.3619 | 217.6248 | 283.5384 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 594 | 14.8195 | 23.5815 | 21.5163 | 9.6802 | 11.272 | 5.1472 | 5.8479 | 10.2475 | 15.3202 | 21.4108 | 19.6309 | 9.8755 | 5.0589 | 4.5757 | 30.4418 | 17.3192 | 38.9645 | 4.8035 | 39.2614 | 30.8065 | 27.9317 | 23.6082 | 33.5967 | 23.0287 | 39.8287 | 14.2729 | 20.1113 | 5.0202 | 3.1556 | 1.5272 | 1.1235 | 1.0889 | 6.6203 | 4.6535 | 1.2594 | 1.8109 | 4.0799 | 1.2471 | 5.2543 | 18.1387 | 5.8489 | 15.2098 | 16.8392 | 194.518 | 207.4024 | 195.1126 | 228.5083 | 228.5083 | 229.1029 | 282.5721 | 295.4565 | 195.1126 | 230.1503 | 230.1503 | 230.7449 | 219.9654 | 232.8498 | 220.56 | 279.2376 | 292.1221 | 279.8322 | 269.0527 | 281.9372 | 269.6473 | 278.8339 | 291.7184 | 279.4285 | 258.9682 | 271.8526 | 259.5628 | 248.7833 | 261.6677 | 249.3779 | 258.5645 | 271.4489 | 259.1591 | 224.5102 | 237.3946 | 225.1048 | 214.3253 | 227.2097 | 214.9199 | 224.1065 | 236.991 | 224.7011 | 220.7618 | 233.6462 | 221.3564 | 295.4565 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 595 | 18.9302 | 15.4925 | 19.2267 | 9.8538 | 9.7605 | 4.8703 | 5.0005 | 9.5152 | 14.6058 | 20.3798 | 20.6271 | 9.4252 | 4.7033 | 5.4543 | 28.808 | 13.3714 | 37.3928 | 5.2653 | 41.6936 | 30.5073 | 30.7041 | 20.0078 | 27.2863 | 18.1706 | 39.1009 | 17.4895 | 20.1709 | 5.1162 | 3.0231 | 1.7605 | 1.3217 | 1.0777 | 5.6562 | 4.4982 | 1.1812 | 1.3362 | 4.9278 | 1.5333 | 5.0189 | 14.7253 | 4.795 | 14.3207 | 15.7237 | 181.6228 | 191.3292 | 181.3989 | 218.0423 | 218.0423 | 217.8184 | 257.6207 | 267.327 | 181.3989 | 212.8651 | 212.8651 | 212.6412 | 203.7885 | 213.4948 | 203.5646 | 263.9537 | 273.66 | 263.7298 | 254.8771 | 264.5834 | 254.6532 | 263.5149 | 273.2212 | 263.291 | 248.8717 | 258.578 | 248.6478 | 239.795 | 249.5013 | 239.5711 | 248.4329 | 258.1392 | 248.2089 | 212.4434 | 222.1498 | 212.2195 | 203.3668 | 213.0731 | 203.1429 | 212.0046 | 221.7109 | 211.7807 | 208.7576 | 218.4639 | 208.5337 | 273.66 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 596 | 14.2498 | 22.4937 | 18.7439 | 9.4111 | 8.2453 | 4.4895 | 4.7713 | 10.024 | 12.5994 | 21.1877 | 18.5652 | 6.5864 | 4.4552 | 5.7464 | 29.3361 | 16.2541 | 40.3708 | 4.6887 | 40.2641 | 28.9901 | 29.2142 | 20.362 | 32.5243 | 18.6563 | 38.5577 | 14.3211 | 18.753 | 5.0435 | 3.1607 | 2.1885 | 1.0032 | 1.0162 | 4.7773 | 4.712 | 1.1164 | 1.4457 | 5.0147 | 2.0884 | 5.149 | 16.2387 | 4.607 | 14.8093 | 18.3957 | 181.2894 | 192.3791 | 180.7474 | 215.4151 | 215.4151 | 214.8732 | 263.2932 | 274.3829 | 180.7474 | 218.5573 | 218.5573 | 218.0154 | 210.0842 | 221.1739 | 209.5423 | 269.7895 | 280.8793 | 269.2476 | 261.3164 | 272.4061 | 260.7744 | 268.6043 | 279.694 | 268.0623 | 246.933 | 258.0228 | 246.3911 | 238.4599 | 249.5496 | 237.918 | 245.7478 | 256.8375 | 245.2059 | 211.3577 | 222.4474 | 210.8158 | 202.8845 | 213.9743 | 202.3426 | 210.1724 | 221.2621 | 209.6305 | 207.4811 | 218.5708 | 206.9392 | 280.8793 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 597 | 17.8936 | 20.6167 | 19.363 | 10.3286 | 8.5879 | 5.3416 | 5.8169 | 10.1263 | 15.783 | 22.2375 | 20.6803 | 8.6054 | 4.5343 | 5.6005 | 31.8069 | 13.1395 | 39.934 | 5.3292 | 39.7665 | 29.27 | 29.7545 | 18.4504 | 30.4324 | 22.3142 | 38.72 | 13.9254 | 20.5907 | 5.0913 | 3.6548 | 1.2969 | 1.0547 | 1.1796 | 5.8763 | 4.1061 | 1.1769 | 1.1356 | 6.2264 | 1.0897 | 5.1421 | 16.7032 | 5.9164 | 15.1308 | 16.5778 | 190.9102 | 202.4712 | 191.6844 | 222.9649 | 222.9649 | 223.7391 | 271.2709 | 282.8319 | 191.6844 | 220.4804 | 220.4804 | 221.2546 | 211.6776 | 223.2386 | 212.4518 | 279.2382 | 290.7992 | 280.0124 | 270.4354 | 281.9964 | 271.2096 | 278.9959 | 290.5569 | 279.7701 | 255.8692 | 267.4302 | 256.6434 | 247.0664 | 258.6274 | 247.8406 | 255.6269 | 267.1879 | 256.4011 | 221.4319 | 232.9929 | 222.2061 | 212.6291 | 224.1901 | 213.4033 | 221.1896 | 232.7506 | 221.9638 | 217.2492 | 228.8102 | 218.0235 | 290.7992 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 598 | 13.2362 | 18.6016 | 21.3084 | 10.8199 | 8.6841 | 4.8699 | 5.084 | 10.0468 | 16.0627 | 19.4415 | 19.0828 | 7.5182 | 5.6676 | 4.296 | 30.4707 | 15.4953 | 40.552 | 5.6099 | 40.7819 | 31.1112 | 28.1222 | 19.0297 | 29.5707 | 21.1436 | 38.086 | 16.8263 | 20.1283 | 5.0559 | 3.3098 | 1.7196 | 1.1566 | 1.7172 | 6.6502 | 6.257 | 1.6455 | 1.3161 | 5.7365 | 1.1522 | 5.0101 | 16.2409 | 5.154 | 14.5211 | 13.7317 | 184.8623 | 196.0932 | 185.0062 | 219.6463 | 219.6463 | 219.7902 | 262.6002 | 273.8311 | 185.0062 | 216.439 | 216.439 | 216.5829 | 205.249 | 216.4799 | 205.3929 | 268.3035 | 279.5344 | 268.4474 | 257.1135 | 268.3444 | 257.2574 | 267.7405 | 278.9714 | 267.8844 | 245.581 | 256.8119 | 245.7249 | 234.391 | 245.6219 | 234.5349 | 245.018 | 256.2489 | 245.1619 | 210.4089 | 221.6398 | 210.5528 | 199.219 | 210.4499 | 199.3629 | 209.8459 | 221.0768 | 209.9898 | 205.834 | 217.0649 | 205.9779 | 279.5344 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 599 | 16.3639 | 22.2011 | 22.0507 | 9.836 | 7.8524 | 4.6026 | 5.9172 | 9.8706 | 13.1816 | 22.1467 | 18.416 | 8.2791 | 7.9503 | 3.9871 | 32.851 | 14.7426 | 39.7952 | 4.6432 | 43.9266 | 29.4621 | 33.2912 | 23.329 | 29.0158 | 19.9283 | 40.9618 | 15.8702 | 20.038 | 5.0102 | 3.2879 | 2.0443 | 1.1228 | 1.0524 | 5.0052 | 6.6396 | 1.0882 | 1.8454 | 6.9999 | 2.1738 | 5.033 | 13.6294 | 4.863 | 15.7832 | 18.6252 | 195.1076 | 203.7039 | 194.9375 | 231.9016 | 231.9016 | 231.7316 | 280.6338 | 289.2302 | 194.9375 | 230.2837 | 230.2837 | 230.1136 | 219.6913 | 228.2876 | 219.5212 | 285.4393 | 294.0356 | 285.2692 | 274.8469 | 283.4432 | 274.6768 | 284.5178 | 293.1141 | 284.3478 | 264.9988 | 273.5951 | 264.8287 | 254.4064 | 263.0027 | 254.2363 | 264.0773 | 272.6736 | 263.9073 | 225.7154 | 234.3117 | 225.5453 | 215.123 | 223.7193 | 214.9529 | 224.7939 | 233.3903 | 224.6239 | 223.7901 | 232.3864 | 223.62 | 294.0356 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 600 | 15.5484 | 17.9625 | 19.4647 | 9.5374 | 10.7529 | 5.1127 | 5.8307 | 10.1402 | 14.5289 | 19.1775 | 21.4108 | 9.7907 | 4.6053 | 3.9084 | 28.8577 | 14.4189 | 36.559 | 5.4438 | 40.5077 | 28.9153 | 30.0388 | 19.2173 | 28.5917 | 22.4671 | 39.4702 | 17.7045 | 20.9054 | 5.05 | 3.178 | 1.6894 | 1.3212 | 1.2069 | 5.8805 | 4.5202 | 1.004 | 1.0801 | 4.377 | 1.0745 | 5.096 | 16.0427 | 5.3724 | 17.0423 | 17.3326 | 187.191 | 198.1376 | 187.4674 | 223.4603 | 223.4603 | 223.7367 | 266.6004 | 277.5471 | 187.4674 | 215.9577 | 215.9577 | 216.2342 | 206.764 | 217.7107 | 207.0404 | 267.679 | 278.6257 | 267.9555 | 258.4853 | 269.432 | 258.7617 | 267.3108 | 278.2575 | 267.5873 | 252.5608 | 263.5075 | 252.8372 | 243.367 | 254.3137 | 243.6434 | 252.1926 | 263.1393 | 252.469 | 217.4969 | 228.4436 | 217.7733 | 208.3031 | 219.2498 | 208.5795 | 217.1287 | 228.0754 | 217.4051 | 211.9705 | 222.9172 | 212.2469 | 278.6257 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 601 | 13.964 | 18.5889 | 23.1974 | 10.6362 | 13.1689 | 4.217 | 4.2308 | 9.216 | 14.1125 | 19.1062 | 19.6595 | 9.8938 | 4.9814 | 4.5831 | 28.3963 | 16.0226 | 40.5544 | 4.349 | 42.883 | 27.3175 | 30.7271 | 18.4946 | 33.3676 | 19.2834 | 38.5174 | 15.4745 | 18.6771 | 5.1442 | 3.2983 | 1.6181 | 1.0281 | 1.0254 | 4.2241 | 4.1844 | 1.4748 | 1.3293 | 5.8715 | 1.7503 | 5.1106 | 14.1602 | 5.3622 | 14.6406 | 16.9124 | 185.5068 | 194.5564 | 185.7584 | 220.8215 | 220.8215 | 221.0731 | 268.7023 | 277.7519 | 185.7584 | 216.7816 | 216.7816 | 217.0332 | 209.3985 | 218.4481 | 209.6501 | 270.4942 | 279.5438 | 270.7458 | 263.1112 | 272.1608 | 263.3628 | 269.9042 | 278.9539 | 270.1559 | 254.3204 | 263.37 | 254.572 | 246.9373 | 255.9869 | 247.1889 | 253.7304 | 262.78 | 253.982 | 215.7863 | 224.8359 | 216.0379 | 208.4032 | 217.4529 | 208.6549 | 215.1963 | 224.2459 | 215.4479 | 211.9694 | 221.019 | 212.221 | 279.5438 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 602 | 14.7608 | 22.7793 | 18.4516 | 9.8486 | 9.1604 | 5.1386 | 4.5219 | 10.4279 | 16.4029 | 19.5545 | 20.8575 | 10.6681 | 6.7417 | 4.3733 | 32.2276 | 15.7055 | 41.8225 | 5.5894 | 38.8725 | 28.7079 | 28.6097 | 19.7315 | 31.764 | 22.9017 | 41.3037 | 12.7372 | 19.3405 | 5.1559 | 3.1196 | 2.0274 | 1.0955 | 1.2258 | 6.1931 | 5.1509 | 1.0499 | 1.0177 | 6.0996 | 1.5797 | 5.0724 | 13.7218 | 5.8017 | 16.3481 | 16.1418 | 189.4856 | 198.135 | 190.2149 | 224.186 | 224.186 | 224.9153 | 273.1519 | 281.8013 | 190.2149 | 219.7375 | 219.7375 | 220.4668 | 209.6193 | 218.2687 | 210.3486 | 278.5071 | 287.1565 | 279.2365 | 268.389 | 277.0384 | 269.1183 | 277.5753 | 286.2247 | 278.3046 | 253.9977 | 262.647 | 254.727 | 243.8795 | 252.5289 | 244.6088 | 253.0658 | 261.7152 | 253.7951 | 220.7145 | 229.3639 | 221.4438 | 210.5964 | 219.2458 | 211.3257 | 219.7827 | 228.4321 | 220.512 | 217.0328 | 225.6822 | 217.7621 | 287.1565 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 603 | 14.8013 | 19.5583 | 20.3659 | 10.3641 | 9.7385 | 5.0464 | 4.3844 | 9.8968 | 15.9321 | 21.2333 | 19.2795 | 10.1143 | 4.1113 | 4.6006 | 30.2611 | 15.0004 | 41.2683 | 4.6942 | 40.4876 | 29.927 | 29.5567 | 22.2976 | 25.7446 | 23.8457 | 40.6607 | 17.1107 | 18.9676 | 5.3803 | 3.4553 | 2.369 | 1.1017 | 1.2298 | 4.3682 | 4.2611 | 1.3151 | 1.489 | 5.1922 | 1.9427 | 5.0492 | 16.3861 | 4.5651 | 15.2639 | 11.4385 | 179.3754 | 190.7123 | 178.8912 | 218.1791 | 218.1791 | 217.695 | 261.8524 | 273.1893 | 178.8912 | 213.0053 | 213.0053 | 212.5212 | 205.6059 | 216.9428 | 205.1217 | 267.7226 | 279.0595 | 267.2384 | 260.3231 | 271.66 | 259.839 | 266.4552 | 277.7922 | 265.9711 | 246.7951 | 258.132 | 246.3109 | 239.3956 | 250.7326 | 238.9115 | 245.5277 | 256.8647 | 245.0436 | 211.0016 | 222.3385 | 210.5175 | 203.6021 | 214.9391 | 203.118 | 209.7343 | 221.0712 | 209.2501 | 204.9163 | 216.2533 | 204.4322 | 279.0595 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 604 | 13.7105 | 18.7204 | 19.411 | 9.5573 | 9.1349 | 5.1147 | 5.3855 | 10.2148 | 13.8567 | 20.9942 | 20.5511 | 10.8014 | 5.5294 | 5.0262 | 31.7301 | 15.0875 | 41.3111 | 5.3643 | 43.336 | 26.9965 | 29.0019 | 21.7419 | 29.9189 | 19.9689 | 36.7247 | 15.5185 | 19.6778 | 5.2983 | 3.2703 | 2.1337 | 1.1848 | 1.007 | 7.0457 | 4.1173 | 1.1655 | 1.0689 | 4.2786 | 1.0688 | 5.256 | 14.753 | 5.2849 | 14.41 | 16.1813 | 179.3759 | 188.8729 | 179.4048 | 211.9414 | 211.9414 | 211.9703 | 260.3297 | 269.8267 | 179.4048 | 211.0533 | 211.0533 | 211.0823 | 200.8973 | 210.3943 | 200.9262 | 271.1302 | 280.6273 | 271.1592 | 260.9742 | 270.4712 | 261.0031 | 270.1813 | 279.6784 | 270.2103 | 252.2264 | 261.7235 | 252.2553 | 242.0703 | 251.5674 | 242.0993 | 251.2775 | 260.7745 | 251.3064 | 214.2547 | 223.7518 | 214.2836 | 204.0987 | 213.5957 | 204.1276 | 213.3058 | 222.8029 | 213.3347 | 209.9284 | 219.4255 | 209.9574 | 280.6273 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 605 | 14.0577 | 21.526 | 20.2675 | 10.1453 | 9.4696 | 5.4286 | 4.4587 | 10.168 | 13.8485 | 17.8938 | 21.3021 | 8.8935 | 4.8634 | 5.377 | 27.1923 | 17.4357 | 39.8027 | 4.4744 | 44.206 | 30.0147 | 29.778 | 20.3069 | 31.58 | 18.8252 | 36.5503 | 14.1803 | 20.9747 | 5.0366 | 3.3248 | 2.4608 | 1.0107 | 1.0027 | 5.0086 | 5.7509 | 1.0459 | 1.3473 | 6.3349 | 1.326 | 5.1791 | 14.6734 | 4.7211 | 14.4447 | 16.1694 | 186.9514 | 196.4457 | 186.4934 | 216.7073 | 216.7073 | 216.2493 | 266.4669 | 275.9611 | 186.4934 | 219.9333 | 219.9333 | 219.4753 | 210.1765 | 219.6708 | 209.7185 | 269.1414 | 278.6356 | 268.6834 | 259.3846 | 268.8789 | 258.9266 | 267.6912 | 277.1855 | 267.2332 | 255.2459 | 264.7401 | 254.7878 | 245.4891 | 254.9834 | 245.0311 | 253.7957 | 263.29 | 253.3377 | 215.5143 | 225.0086 | 215.0563 | 205.7576 | 215.2519 | 205.2996 | 214.0642 | 223.5585 | 213.6062 | 211.4688 | 220.963 | 211.0107 | 278.6356 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 606 | 14.3722 | 17.902 | 19.5505 | 10.5303 | 8.4086 | 4.7457 | 5.1487 | 9.7422 | 15.1896 | 18.8404 | 20.9473 | 10.3186 | 4.7579 | 4.9284 | 31.7572 | 13.3919 | 41.5285 | 4.5112 | 40.8294 | 28.1705 | 29.6375 | 18.5327 | 30.8279 | 16.7417 | 41.4236 | 12.8346 | 19.9348 | 5.6057 | 3.3682 | 2.3173 | 1.2026 | 1.2131 | 5.5042 | 7.1978 | 1.0306 | 1.0128 | 5.5967 | 1.0108 | 5.0457 | 14.3023 | 5.0804 | 15.9993 | 15.8192 | 183.7416 | 192.9983 | 183.7764 | 218.0651 | 218.0651 | 218.0998 | 259.5466 | 268.8033 | 183.7764 | 211.3372 | 211.3372 | 211.372 | 199.8483 | 209.105 | 199.8831 | 272.9818 | 282.2384 | 273.0165 | 261.4929 | 270.7495 | 261.5276 | 271.8671 | 281.1238 | 271.9019 | 250.8442 | 260.1008 | 250.8789 | 239.3552 | 248.6119 | 239.39 | 249.7295 | 258.9862 | 249.7642 | 214.5259 | 223.7825 | 214.5606 | 203.037 | 212.2936 | 203.0717 | 213.4113 | 222.6679 | 213.446 | 209.6125 | 218.8691 | 209.6472 | 282.2384 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 607 | 13.8845 | 22.3752 | 19.9681 | 10.3186 | 11.6024 | 5.6409 | 5.1665 | 9.9798 | 15.0621 | 20.5879 | 19.368 | 8.7884 | 4.8172 | 4.4243 | 31.3092 | 15.4596 | 38.8668 | 4.4286 | 39.3724 | 31.3026 | 32.6937 | 20.7853 | 29.9466 | 20.3679 | 39.0574 | 15.5705 | 18.8026 | 5.0668 | 3.0293 | 1.7328 | 1.3271 | 1.1499 | 5.0836 | 5.7388 | 1.0742 | 1.2056 | 5.1281 | 1.1989 | 5.0566 | 17.6642 | 6.1708 | 16.9676 | 14.4472 | 188.7013 | 201.3089 | 189.8154 | 224.5267 | 224.5267 | 225.6408 | 273.6922 | 286.2999 | 189.8154 | 223.9195 | 223.9195 | 225.0337 | 214.2469 | 226.8546 | 215.3611 | 274.7973 | 287.405 | 275.9115 | 265.1248 | 277.7324 | 266.2389 | 274.3916 | 286.9993 | 275.5058 | 252.7821 | 265.3898 | 253.8963 | 243.1096 | 255.7172 | 244.2237 | 252.3764 | 264.9841 | 253.4906 | 217.8383 | 230.446 | 218.9525 | 208.1657 | 220.7734 | 209.2799 | 217.4326 | 230.0403 | 218.5468 | 214.1494 | 226.7571 | 215.2636 | 287.405 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 608 | 14.5461 | 18.6026 | 21.3638 | 10.1851 | 10.7462 | 4.773 | 5.0379 | 9.9031 | 14.3379 | 19.8627 | 19.1609 | 10.2167 | 5.0217 | 5.1527 | 32.5502 | 15.3859 | 39.663 | 5.1428 | 40.4113 | 29.7649 | 30.854 | 18.7128 | 29.9846 | 19.305 | 38.6136 | 17.7825 | 20.8616 | 5.0886 | 3.0047 | 2.0066 | 1.0024 | 1.1919 | 5.4624 | 5.9461 | 1.322 | 1.5741 | 5.2929 | 1.1211 | 5.0427 | 15.4252 | 5.3726 | 17.8576 | 17.43 | 191.4063 | 201.7888 | 191.7362 | 226.9408 | 226.9408 | 227.2707 | 269.4012 | 279.7837 | 191.7362 | 223.227 | 223.227 | 223.5569 | 213.0104 | 223.3929 | 213.3403 | 277.5436 | 287.9262 | 277.8735 | 267.327 | 277.7095 | 267.6569 | 276.5393 | 286.9219 | 276.8693 | 255.9584 | 266.341 | 256.2883 | 245.7418 | 256.1243 | 246.0717 | 254.9541 | 265.3367 | 255.2841 | 220.6899 | 231.0725 | 221.0199 | 210.4733 | 220.8558 | 210.8032 | 219.6857 | 230.0682 | 220.0156 | 216.6239 | 227.0065 | 216.9539 | 287.9262 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 609 | 14.4769 | 20.4141 | 19.5621 | 9.6779 | 11.2067 | 5.5205 | 6.0644 | 9.6232 | 14.8539 | 20.6731 | 20.5081 | 9.3295 | 5.8578 | 5.2788 | 30.1612 | 15.0902 | 40.3752 | 5.0951 | 46.9303 | 26.5796 | 27.7219 | 22.8789 | 30.1119 | 20.8654 | 37.8394 | 14.3477 | 18.9437 | 5.0212 | 3.0981 | 1.9397 | 1.2304 | 1.0976 | 5.8561 | 5.0982 | 1.2704 | 1.2482 | 7.4023 | 1.2703 | 5.3203 | 14.2895 | 4.8887 | 15.373 | 14.896 | 188.0781 | 197.0474 | 187.6465 | 221.3215 | 221.3215 | 220.8899 | 270.7126 | 279.6818 | 187.6465 | 218.563 | 218.563 | 218.1315 | 208.7064 | 217.6756 | 208.2748 | 276.0571 | 285.0263 | 275.6255 | 266.2004 | 275.1696 | 265.7688 | 275.3478 | 284.3171 | 274.9163 | 261.7805 | 270.7497 | 261.3489 | 251.9238 | 260.8931 | 251.4922 | 261.0713 | 270.0405 | 260.6397 | 219.9453 | 228.9145 | 219.5137 | 210.0886 | 219.0579 | 209.657 | 219.2361 | 228.2053 | 218.8045 | 217.1582 | 226.1275 | 216.7266 | 285.0263 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 610 | 15.149 | 19.905 | 20.8507 | 10.7305 | 10.0086 | 5.0078 | 4.9108 | 9.5244 | 14.1002 | 17.7432 | 18.6582 | 11.1379 | 5.1136 | 5.3858 | 31.2046 | 17.3721 | 37.181 | 5.4225 | 40.6462 | 30.2022 | 30.1473 | 18.3334 | 29.6837 | 16.842 | 40.4681 | 16.0733 | 20.8435 | 5.1092 | 3.0472 | 1.8536 | 1.0112 | 1.3205 | 6.1644 | 5.3227 | 1.121 | 1.2573 | 5.2925 | 1.2074 | 5.0852 | 15.6541 | 4.7167 | 15.5988 | 14.8909 | 186.9708 | 197.5397 | 186.6023 | 222.6687 | 222.6687 | 222.3002 | 261.1337 | 271.7026 | 186.6023 | 219.1983 | 219.1983 | 218.8298 | 209.0316 | 219.6005 | 208.6632 | 266.8241 | 277.393 | 266.4556 | 256.6575 | 267.2263 | 256.289 | 265.9816 | 276.5505 | 265.6132 | 250.2226 | 260.7915 | 249.8541 | 240.0559 | 250.6248 | 239.6875 | 249.3801 | 259.949 | 249.0116 | 214.9988 | 225.5677 | 214.6304 | 204.8322 | 215.4011 | 204.4637 | 214.1564 | 224.7253 | 213.7879 | 211.0769 | 221.6458 | 210.7085 | 277.393 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 611 | 14.4462 | 21.9121 | 19.9742 | 10.5048 | 8.1922 | 5.007 | 4.7248 | 10.5747 | 14.9688 | 18.0457 | 18.8521 | 10.4913 | 4.9984 | 4.6238 | 29.2731 | 15.0858 | 41.4158 | 4.6454 | 39.6691 | 31.5331 | 29.8665 | 17.5485 | 29.8983 | 21.8843 | 42.0783 | 14.4758 | 20.7316 | 5.1864 | 3.095 | 2.6924 | 1.4217 | 1.5259 | 6.5649 | 6.2842 | 1.0041 | 1.0057 | 5.2651 | 1.0813 | 5.3235 | 16.9993 | 4.8689 | 14.3527 | 13.4648 | 185.3829 | 197.0586 | 184.9282 | 221.2054 | 221.2054 | 220.7507 | 263.8488 | 275.5246 | 184.9282 | 217.0395 | 217.0395 | 216.5849 | 205.7162 | 217.392 | 205.2616 | 268.2429 | 279.9187 | 267.7883 | 256.9196 | 268.5954 | 256.4649 | 266.9722 | 278.648 | 266.5175 | 247.7143 | 259.3901 | 247.2597 | 236.391 | 248.0668 | 235.9364 | 246.4436 | 258.1194 | 245.9889 | 212.6906 | 224.3664 | 212.236 | 201.3673 | 213.0431 | 200.9126 | 211.4199 | 223.0957 | 210.9652 | 208.1154 | 219.7911 | 207.6607 | 279.9187 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 612 | 13.854 | 21.3907 | 20.7868 | 10.1165 | 8.7004 | 4.765 | 5.8659 | 10.3565 | 19.0585 | 18.8106 | 18.6313 | 8.2965 | 7.1587 | 5.2495 | 31.3086 | 17.4719 | 38.0709 | 4.4304 | 39.9507 | 28.1971 | 26.307 | 20.296 | 31.7106 | 17.0546 | 38.4436 | 16.8766 | 20.4336 | 5.1136 | 3.4763 | 2.1795 | 1.1163 | 1.0057 | 4.7576 | 4.2787 | 1.0604 | 1.7679 | 5.4519 | 1.2019 | 5.2848 | 16.0159 | 4.7776 | 16.3625 | 12.0104 | 187.5041 | 198.2352 | 186.9969 | 222.3906 | 222.3906 | 221.8834 | 262.4386 | 273.1698 | 186.9969 | 214.6711 | 214.6711 | 214.1638 | 206.6405 | 217.3716 | 206.1333 | 265.6028 | 276.334 | 265.0956 | 257.5722 | 268.3034 | 257.065 | 264.5396 | 275.2707 | 264.0323 | 244.4705 | 255.2017 | 243.9633 | 236.44 | 247.1711 | 235.9327 | 243.4073 | 254.1385 | 242.9001 | 208.9502 | 219.6814 | 208.443 | 200.9196 | 211.6508 | 200.4124 | 207.8869 | 218.6181 | 207.3797 | 207.2749 | 218.006 | 206.7676 | 276.334 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 613 | 14.5677 | 19.3366 | 21.1992 | 10.1478 | 10.4981 | 5.1706 | 5.4285 | 10.3909 | 15.7248 | 20.4899 | 19.5283 | 10.42 | 4.6924 | 5.3717 | 30.8232 | 14.8144 | 38.0399 | 5.2901 | 41.9395 | 30.6447 | 26.667 | 23.189 | 32.8117 | 19.0485 | 38.7828 | 14.9558 | 19.8728 | 5.1385 | 3.5951 | 1.9747 | 1.0032 | 1.0545 | 4.447 | 4.4517 | 1.0478 | 2.2769 | 4.2269 | 1.0142 | 5.1619 | 14.8865 | 4.7752 | 15.7392 | 16.6784 | 187.3809 | 197.1055 | 186.9942 | 221.2467 | 221.2467 | 220.86 | 269.2244 | 278.949 | 186.9942 | 219.707 | 219.707 | 219.3203 | 211.8628 | 221.5874 | 211.4761 | 271.3729 | 281.0975 | 270.9862 | 263.5287 | 273.2534 | 263.142 | 270.4014 | 280.126 | 270.0147 | 254.8693 | 264.5939 | 254.4826 | 247.0251 | 256.7497 | 246.6384 | 253.8978 | 263.6224 | 253.5111 | 218.22 | 227.9446 | 217.8332 | 210.3758 | 220.1004 | 209.989 | 217.2485 | 226.9731 | 216.8617 | 213.2888 | 223.0134 | 212.9021 | 281.0975 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 614 | 14.9831 | 16.8612 | 23.8624 | 10.201 | 13.6434 | 4.9509 | 4.2202 | 10.3167 | 13.3521 | 20.3607 | 20.3986 | 11.3724 | 4.3285 | 4.0821 | 31.1886 | 15.8963 | 41.2627 | 4.7487 | 41.5441 | 30.5358 | 28.2696 | 17.5013 | 32.3857 | 18.9794 | 38.9024 | 14.4826 | 20.4546 | 5.0165 | 3.068 | 2.4052 | 1.5806 | 1.2044 | 5.9267 | 4.7774 | 1.1989 | 1.2014 | 4.5164 | 1.3023 | 5.1237 | 13.6328 | 4.736 | 17.4811 | 15.8117 | 190.1854 | 198.6944 | 189.7977 | 223.1158 | 223.1158 | 222.7281 | 266.8668 | 275.3759 | 189.7977 | 225.5767 | 225.5767 | 225.189 | 216.0769 | 224.586 | 215.6892 | 280.0788 | 288.5879 | 279.6911 | 270.579 | 279.0881 | 270.1913 | 279.2542 | 287.7632 | 278.8665 | 260.544 | 269.0531 | 260.1564 | 251.0442 | 259.5533 | 250.6566 | 259.7194 | 268.2285 | 259.3317 | 223.7487 | 232.2577 | 223.361 | 214.2489 | 222.7579 | 213.8612 | 222.924 | 231.4331 | 222.5364 | 218.5015 | 227.0106 | 218.1138 | 288.5879 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 615 | 16.4624 | 23.4507 | 19.5685 | 9.7045 | 13.2466 | 4.5682 | 5.5918 | 9.5024 | 13.8635 | 22.5874 | 19.7574 | 9.4219 | 4.1866 | 4.6944 | 32.9655 | 15.6899 | 37.1287 | 4.6414 | 46.5201 | 31.7381 | 28.1173 | 23.5479 | 27.0769 | 20.7623 | 39.7955 | 15.8228 | 17.8387 | 5.1453 | 3.3871 | 2.6257 | 1.2162 | 1.2363 | 4.4942 | 4.9277 | 1.6009 | 1.41 | 6.3172 | 1.2285 | 5.1071 | 14.8307 | 5.9783 | 14.9652 | 19.7544 | 193.6023 | 203.326 | 194.4736 | 231.382 | 231.382 | 232.2532 | 275.2682 | 284.9918 | 194.4736 | 234.5412 | 234.5412 | 235.4125 | 226.3557 | 236.0793 | 227.2269 | 285.4972 | 295.2208 | 286.3684 | 277.3116 | 287.0353 | 278.1829 | 284.0877 | 293.8114 | 284.9589 | 271.345 | 281.0686 | 272.2162 | 263.1594 | 272.8831 | 264.0307 | 269.9355 | 279.6592 | 270.8068 | 229.4663 | 239.1899 | 230.3375 | 221.2807 | 231.0044 | 222.152 | 228.0568 | 237.7804 | 228.928 | 223.764 | 233.4876 | 224.6352 | 295.2208 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 616 | 16.3563 | 20.4996 | 18.8806 | 9.5331 | 11.4278 | 4.9506 | 4.5612 | 10.0711 | 13.9262 | 22.7601 | 20.0661 | 8.4903 | 6.9047 | 5.3725 | 31.9846 | 13.618 | 42.5839 | 5.4003 | 39.821 | 28.9529 | 30.2459 | 24.0314 | 31.1816 | 21.0286 | 38.6071 | 16.0206 | 20.3412 | 5.022 | 3.0026 | 1.9843 | 1.2306 | 1.2057 | 5.2735 | 5.0848 | 1.0424 | 1.1202 | 6.205 | 1.3189 | 5.2656 | 13.3874 | 5.0491 | 15.3219 | 16.022 | 187.2021 | 195.3239 | 186.9856 | 221.4886 | 221.4886 | 221.2721 | 273.3485 | 281.4702 | 186.9856 | 220.2502 | 220.2502 | 220.0337 | 211.0975 | 219.2192 | 210.881 | 280.3384 | 288.4602 | 280.1219 | 271.1857 | 279.3075 | 270.9692 | 279.5847 | 287.7064 | 279.3682 | 254.0811 | 262.2029 | 253.8646 | 244.9285 | 253.0502 | 244.712 | 253.3274 | 261.4492 | 253.1109 | 219.6604 | 227.7822 | 219.4439 | 210.5078 | 218.6295 | 210.2913 | 218.9067 | 227.0285 | 218.6902 | 217.759 | 225.8807 | 217.5425 | 288.4602 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 617 | 12.8032 | 18.3004 | 18.5873 | 10.3203 | 11.7325 | 5.3321 | 5.4174 | 9.5052 | 15.3156 | 22.424 | 18.5505 | 10.3003 | 5.5361 | 5.1397 | 26.9533 | 14.5092 | 41.2906 | 5.3279 | 39.907 | 30.1844 | 31.9269 | 18.0331 | 32.7293 | 21.1343 | 38.9366 | 17.5445 | 17.5732 | 5.0971 | 3.4425 | 1.9112 | 1.2045 | 1.0044 | 4.3921 | 6.4275 | 1.303 | 1.4181 | 5.2841 | 1.5409 | 5.3836 | 15.6508 | 4.5631 | 17.014 | 17.0797 | 184.7303 | 194.9974 | 183.9097 | 223.6382 | 223.6382 | 222.8176 | 270.9807 | 281.2478 | 183.9097 | 220.8702 | 220.8702 | 220.0496 | 211.055 | 221.3222 | 210.2345 | 271.5106 | 281.7777 | 270.69 | 261.6954 | 271.9626 | 260.8749 | 270.8039 | 281.071 | 269.9833 | 253.474 | 263.7411 | 252.6534 | 243.6588 | 253.9259 | 242.8383 | 252.7672 | 263.0344 | 251.9467 | 218.8948 | 229.1619 | 218.0742 | 209.0796 | 219.3468 | 208.2591 | 218.1881 | 228.4552 | 217.3675 | 214.9964 | 225.2635 | 214.1759 | 281.7777 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 618 | 14.7562 | 19.696 | 20.9489 | 10.6268 | 7.489 | 4.8864 | 5.4289 | 9.9839 | 15.8364 | 17.9956 | 19.5375 | 10.4391 | 5.2997 | 4.9305 | 29.9114 | 14.9293 | 37.8659 | 4.8619 | 41.2717 | 27.4312 | 26.809 | 18.9454 | 30.2283 | 21.3409 | 38.2189 | 15.1644 | 20.7169 | 5.0487 | 3.4666 | 2.3986 | 1.117 | 1.2345 | 4.9524 | 6.3296 | 1.1442 | 2.2727 | 5.4854 | 1.1774 | 5.0098 | 14.4704 | 5.1908 | 14.2537 | 15.0906 | 186.0853 | 195.5459 | 186.2663 | 218.7518 | 218.7518 | 218.9327 | 262.692 | 272.1526 | 186.2663 | 212.2866 | 212.2866 | 212.4676 | 202.2392 | 211.6998 | 202.4201 | 265.7562 | 275.2168 | 265.9372 | 255.7088 | 265.1694 | 255.8897 | 264.4746 | 273.9353 | 264.6556 | 249.6897 | 259.1504 | 249.8707 | 239.6423 | 249.1029 | 239.8233 | 248.4082 | 257.8688 | 248.5891 | 213.2799 | 222.7405 | 213.4609 | 203.2325 | 212.6931 | 203.4134 | 211.9983 | 221.459 | 212.1793 | 208.8514 | 218.312 | 209.0323 | 275.2168 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 619 | 14.8645 | 23.3517 | 18.7809 | 9.6292 | 8.8956 | 4.1424 | 5.7172 | 10.2228 | 13.147 | 20.2886 | 19.5989 | 11.6852 | 4.5524 | 4.7504 | 26.4201 | 15.5934 | 40.2938 | 4.43 | 39.853 | 30.4734 | 31.0773 | 19.6047 | 28.2188 | 18.9877 | 40.5549 | 14.1534 | 19.1957 | 5.0911 | 3.1693 | 2.4434 | 1.0636 | 1.3088 | 6.2131 | 4.5406 | 1.2238 | 1.0826 | 4.5232 | 1.5211 | 5.271 | 15.0819 | 4.9705 | 15.9408 | 17.5651 | 185.8282 | 195.6391 | 185.5277 | 221.3408 | 221.3408 | 221.0403 | 264.521 | 274.3319 | 185.5277 | 222.2843 | 222.2843 | 221.9839 | 212.8394 | 222.6503 | 212.5389 | 270.7909 | 280.6017 | 270.4904 | 261.3459 | 271.1568 | 261.0455 | 269.411 | 279.2219 | 269.1105 | 255.6152 | 265.426 | 255.3147 | 246.1702 | 255.9811 | 245.8698 | 254.2353 | 264.0462 | 253.9348 | 220.1922 | 230.003 | 219.8917 | 210.7472 | 220.5581 | 210.4468 | 218.8123 | 228.6232 | 218.5118 | 215.4247 | 225.2355 | 215.1242 | 280.6017 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 620 | 16.6029 | 19.3999 | 20.3525 | 10.4577 | 9.4722 | 5.0355 | 5.459 | 10.0907 | 16.0504 | 18.4496 | 19.8732 | 7.0117 | 7.7541 | 4.6768 | 28.5419 | 17.4654 | 40.7185 | 4.9272 | 43.4818 | 30.235 | 31.5135 | 16.168 | 32.3478 | 24.0886 | 41.3573 | 17.7567 | 19.9915 | 5.0351 | 3.3808 | 1.934 | 1.1755 | 1.2415 | 4.1877 | 4.5339 | 1.0202 | 1.7814 | 4.2974 | 1.4877 | 5.1406 | 16.6477 | 5.1684 | 15.2088 | 19.998 | 190.5681 | 202.0752 | 190.5958 | 229.6905 | 229.6905 | 229.7183 | 274.6943 | 286.2015 | 190.5958 | 222.6101 | 222.6101 | 222.6379 | 215.13 | 226.6371 | 215.1578 | 272.4592 | 283.9663 | 272.487 | 264.9791 | 276.4863 | 265.0069 | 271.7007 | 283.2078 | 271.7284 | 253.6923 | 265.1994 | 253.72 | 246.2122 | 257.7193 | 246.2399 | 252.9337 | 264.4408 | 252.9614 | 215.1377 | 226.6448 | 215.1654 | 207.6576 | 219.1647 | 207.6853 | 214.3791 | 225.8862 | 214.4069 | 213.467 | 224.9741 | 213.4947 | 286.2015 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 621 | 15.4249 | 21.1953 | 21.3077 | 9.8103 | 8.5879 | 5.7528 | 4.6545 | 9.6382 | 15.0315 | 24.0132 | 19.5639 | 8.7238 | 6.498 | 5.6596 | 31.9943 | 15.8235 | 44.2397 | 4.9164 | 39.3145 | 30.036 | 29.2993 | 20.5262 | 32.0435 | 19.5201 | 41.1884 | 14.3943 | 17.5564 | 5.0087 | 3.4137 | 2.1422 | 1.2109 | 1.2854 | 4.2168 | 4.6994 | 1.0742 | 1.2993 | 7.4644 | 1.7766 | 5.1473 | 14.4905 | 5.1232 | 16.8048 | 17.4673 | 188.9097 | 198.2529 | 188.8856 | 226.936 | 226.936 | 226.9119 | 272.7424 | 282.0855 | 188.8856 | 228.3367 | 228.3367 | 228.3126 | 220.7059 | 230.0491 | 220.6818 | 286.6976 | 296.0407 | 286.6735 | 279.0668 | 288.41 | 279.0427 | 285.7663 | 295.1094 | 285.7421 | 258.5019 | 267.845 | 258.4778 | 250.8711 | 260.2143 | 250.847 | 257.5706 | 266.9137 | 257.5465 | 224.1038 | 233.4469 | 224.0797 | 216.473 | 225.8162 | 216.4489 | 223.1725 | 232.5156 | 223.1483 | 221.9913 | 231.3345 | 221.9672 | 296.0407 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 622 | 18.0029 | 21.9973 | 21.8537 | 10.2965 | 10.8481 | 4.5758 | 5.0149 | 9.8885 | 15.3796 | 20.3623 | 19.8277 | 10.8448 | 8.2359 | 5.1622 | 28.7514 | 19.0848 | 38.6283 | 4.4607 | 40.0425 | 30.4411 | 32.7428 | 19.4694 | 28.1912 | 19.9916 | 41.8098 | 18.8175 | 20.5396 | 5.4668 | 3.1768 | 2.1404 | 1.5957 | 1.0234 | 7.0038 | 4.2869 | 1.1804 | 1.9575 | 5.8613 | 1.0047 | 5.2873 | 16.5061 | 5.1608 | 14.7671 | 13.7445 | 193.4905 | 204.7094 | 193.364 | 233.5783 | 233.5783 | 233.4518 | 273.346 | 284.5648 | 193.364 | 229.5999 | 229.5999 | 229.4734 | 219.3326 | 230.5514 | 219.206 | 275.9249 | 287.1437 | 275.7983 | 265.6575 | 276.8764 | 265.531 | 275.3802 | 286.599 | 275.2537 | 259.4325 | 270.6513 | 259.306 | 249.1652 | 260.384 | 249.0387 | 258.8879 | 270.1067 | 258.7613 | 223.8507 | 235.0695 | 223.7242 | 213.5834 | 224.8022 | 213.4569 | 223.3061 | 234.5249 | 223.1796 | 223.5998 | 234.8186 | 223.4733 | 287.1437 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 623 | 15.3127 | 15.3102 | 20.32 | 10.1695 | 9.7638 | 5.0072 | 4.3465 | 9.154 | 15.8077 | 19.2946 | 20.7348 | 8.3759 | 6.3941 | 5.3996 | 28.7055 | 15.6177 | 38.8588 | 4.7073 | 40.7722 | 29.2462 | 27.4859 | 20.0321 | 28.3041 | 22.5061 | 39.3639 | 12.9925 | 19.0661 | 5.0523 | 3.0125 | 1.888 | 1.3676 | 1.0509 | 5.3154 | 5.3821 | 1.1142 | 1.0266 | 4.6639 | 1.1421 | 5.1668 | 15.9458 | 5.1942 | 15.6856 | 12.5127 | 176.2672 | 187.0462 | 176.2946 | 209.5574 | 209.5574 | 209.5849 | 255.5293 | 266.3083 | 176.2946 | 207.4399 | 207.4399 | 207.4673 | 197.7933 | 208.5723 | 197.8207 | 258.9397 | 269.7187 | 258.9672 | 249.2931 | 260.0721 | 249.3206 | 258.4193 | 269.1983 | 258.4467 | 240.5236 | 251.3026 | 240.5511 | 230.877 | 241.656 | 230.9045 | 240.0032 | 250.7822 | 240.0306 | 204.4588 | 215.2377 | 204.4862 | 194.8122 | 205.5911 | 194.8396 | 203.9383 | 214.7173 | 203.9658 | 202.9599 | 213.7389 | 202.9874 | 269.7187 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 624 | 15.9373 | 16.7257 | 20.6478 | 10.5331 | 9.6862 | 4.795 | 4.9697 | 9.9998 | 14.5675 | 22.462 | 20.8076 | 7.6077 | 6.6352 | 4.8535 | 31.6579 | 13.9525 | 40.3201 | 4.4252 | 41.2202 | 30.4967 | 30.5588 | 21.5847 | 30.9443 | 23.5778 | 41.3339 | 16.5578 | 19.2031 | 5.2371 | 3.3527 | 2.243 | 1.0799 | 1.2075 | 5.0554 | 6.1887 | 1.2808 | 1.3368 | 4.4277 | 1.2579 | 5.5404 | 15.531 | 4.8658 | 15.3934 | 18.8465 | 186.393 | 196.3836 | 185.7184 | 225.0816 | 225.0816 | 224.4069 | 273.8555 | 283.8461 | 185.7184 | 221.7767 | 221.7767 | 221.1021 | 211.74 | 221.7306 | 211.0654 | 278.7027 | 288.6933 | 278.0281 | 268.6661 | 278.6567 | 267.9915 | 277.5396 | 287.5302 | 276.865 | 255.5526 | 265.5432 | 254.878 | 245.516 | 255.5066 | 244.8414 | 254.3895 | 264.3801 | 253.7149 | 218.7577 | 228.7483 | 218.0831 | 208.7211 | 218.7116 | 208.0464 | 217.5945 | 227.5851 | 216.9199 | 216.0683 | 226.0588 | 215.3936 | 288.6933 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 625 | 14.4117 | 19.8306 | 20.9292 | 10.1173 | 11.6413 | 4.7005 | 4.8621 | 9.4656 | 13.6751 | 19.7269 | 19.5479 | 9.8102 | 6.6155 | 3.8725 | 29.3372 | 13.7943 | 40.4356 | 5.0172 | 44.6145 | 31.3022 | 32.5116 | 19.3082 | 30.5778 | 19.8525 | 41.5248 | 14.4734 | 20.2005 | 5.2044 | 3.4702 | 2.3184 | 1.2469 | 1.2834 | 5.1838 | 4.4469 | 1.3418 | 1.4467 | 4.3682 | 1.4213 | 5.395 | 14.0435 | 4.1983 | 14.297 | 19.7525 | 187.4872 | 196.1358 | 186.2906 | 223.2848 | 223.2848 | 222.0881 | 269.5368 | 278.1853 | 186.2906 | 220.7534 | 220.7534 | 219.5567 | 212.4061 | 221.0546 | 211.2094 | 273.6523 | 282.3009 | 272.4556 | 265.305 | 273.9535 | 264.1083 | 272.5808 | 281.2294 | 271.3841 | 258.3042 | 266.9528 | 257.1076 | 249.9569 | 258.6055 | 248.7602 | 257.2327 | 265.8813 | 256.036 | 218.7069 | 227.3555 | 217.5102 | 210.3596 | 219.0081 | 209.1629 | 217.6354 | 226.2839 | 216.4387 | 214.4316 | 223.0801 | 213.2349 | 282.3009 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 626 | 13.4971 | 18.5065 | 21.9849 | 10.1645 | 10.4686 | 4.963 | 5.4758 | 10.1638 | 14.9083 | 21.2494 | 19.4172 | 10.2686 | 6.0486 | 5.162 | 29.4391 | 15.0705 | 38.8795 | 5.3084 | 39.1987 | 30.7819 | 26.9666 | 21.6955 | 31.0589 | 18.8886 | 40.1883 | 15.7166 | 18.4125 | 5.0627 | 3.3646 | 1.4263 | 1.0313 | 1.1173 | 4.3928 | 4.9997 | 1.5056 | 1.1919 | 4.628 | 1.5475 | 5.2218 | 16.3855 | 5.6301 | 17.7958 | 15.5841 | 185.4122 | 196.5759 | 185.8206 | 222.9046 | 222.9046 | 223.313 | 265.6094 | 276.773 | 185.8206 | 220.6196 | 220.6196 | 221.0279 | 212.3444 | 223.508 | 212.7527 | 270.9303 | 282.094 | 271.3387 | 262.6551 | 273.8188 | 263.0635 | 270.5353 | 281.6989 | 270.9436 | 252.079 | 263.2427 | 252.4874 | 243.8038 | 254.9675 | 244.2122 | 251.684 | 262.8476 | 252.0923 | 218.1887 | 229.3524 | 218.5971 | 209.9135 | 221.0772 | 210.3219 | 217.7937 | 228.9573 | 218.202 | 215.2686 | 226.4323 | 215.6769 | 282.094 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 627 | 15.8016 | 19.941 | 19.2185 | 9.9119 | 8.6769 | 4.5297 | 6.5116 | 9.5922 | 19.0788 | 23.5815 | 19.1249 | 10.1249 | 6.7414 | 3.9557 | 29.7171 | 17.1661 | 40.4494 | 4.3096 | 39.7206 | 31.6854 | 31.1538 | 19.1206 | 30.8411 | 16.3438 | 38.5429 | 16.7009 | 20.6713 | 5.0565 | 3.0708 | 2.7371 | 1.0502 | 1.2717 | 4.4187 | 4.939 | 1.2021 | 1.4837 | 4.6763 | 1.3419 | 5.1961 | 13.2111 | 5.8176 | 16.0175 | 15.6566 | 188.8653 | 196.8804 | 189.4869 | 223.4379 | 223.4379 | 224.0595 | 265.6534 | 273.6684 | 189.4869 | 224.2853 | 224.2853 | 224.9068 | 216.1993 | 224.2143 | 216.8208 | 272.8525 | 280.8675 | 273.4741 | 264.7665 | 272.7815 | 265.388 | 271.1656 | 279.1806 | 271.7871 | 252.5314 | 260.5464 | 253.1529 | 244.4454 | 252.4604 | 245.0669 | 250.8445 | 258.8595 | 251.466 | 217.1204 | 225.1354 | 217.742 | 209.0344 | 217.0494 | 209.6559 | 215.4335 | 223.4485 | 216.0551 | 213.6938 | 221.7088 | 214.3154 | 280.8675 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 628 | 14.6661 | 15.7598 | 22.1071 | 10.3984 | 8.0506 | 4.5757 | 4.4227 | 9.9313 | 12.8599 | 19.7113 | 20.036 | 9.9556 | 4.9317 | 4.9662 | 30.484 | 14.2428 | 36.6863 | 5.4349 | 39.3557 | 30.8538 | 31.1751 | 19.0084 | 33.4254 | 19.9722 | 41.7522 | 13.2631 | 18.8411 | 5.0179 | 3.2803 | 2.1275 | 1.0009 | 1.4841 | 6.5996 | 4.623 | 1.2319 | 1.2834 | 5.3547 | 2.0615 | 5.1843 | 15.0299 | 6.4088 | 16.3629 | 13.5722 | 177.8861 | 187.7317 | 179.1106 | 214.0602 | 214.0602 | 215.2848 | 262.626 | 272.4716 | 179.1106 | 213.1205 | 213.1205 | 214.3451 | 203.3819 | 213.2276 | 204.6065 | 263.5285 | 273.3741 | 264.7531 | 253.7899 | 263.6355 | 255.0145 | 262.4019 | 272.2475 | 263.6264 | 245.6694 | 255.515 | 246.894 | 235.9308 | 245.7765 | 237.1554 | 244.5428 | 254.3884 | 245.7674 | 211.7486 | 221.5942 | 212.9732 | 202.01 | 211.8556 | 203.2346 | 210.622 | 220.4676 | 211.8465 | 206.7868 | 216.6324 | 208.0113 | 273.3741 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 629 | 14.2621 | 17.6412 | 22.3682 | 10.671 | 9.1181 | 4.7109 | 5.3923 | 9.3456 | 13.9833 | 19.4177 | 18.4167 | 7.4836 | 4.5186 | 4.3926 | 32.3321 | 13.8895 | 38.3448 | 5.0939 | 46.6817 | 30.3027 | 31.3008 | 17.9955 | 30.1706 | 17.6428 | 39.1024 | 16.1468 | 19.248 | 5.0105 | 3.391 | 2.8216 | 1.1674 | 1.0072 | 4.8665 | 5.5612 | 1.1666 | 1.3061 | 4.9736 | 1.0395 | 5.0647 | 17.2118 | 4.8306 | 16.1709 | 15.5564 | 182.4458 | 194.5929 | 182.2117 | 218.447 | 218.447 | 218.2129 | 260.3074 | 272.4546 | 182.2117 | 215.6459 | 215.6459 | 215.4118 | 206.2255 | 218.3726 | 205.9914 | 268.9487 | 281.0959 | 268.7146 | 259.5283 | 271.6754 | 259.2942 | 267.2945 | 279.4416 | 267.0604 | 252.4373 | 264.5844 | 252.2032 | 243.0168 | 255.164 | 242.7827 | 250.783 | 262.9302 | 250.5489 | 210.8494 | 222.9966 | 210.6153 | 201.429 | 213.5762 | 201.1949 | 209.1952 | 221.3424 | 208.9611 | 204.6111 | 216.7582 | 204.377 | 281.0959 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 630 | 15.625 | 16.457 | 18.9819 | 9.5991 | 10.9966 | 5.2323 | 5.3284 | 9.4114 | 16.1085 | 19.7012 | 18.8287 | 8.9323 | 8.1279 | 4.9095 | 26.4705 | 14.1368 | 42.6983 | 5.5814 | 40.4974 | 29.9238 | 28.3371 | 21.5024 | 26.4125 | 18.719 | 40.6611 | 15.1522 | 20.2291 | 5.0816 | 3.1451 | 2.202 | 1.1353 | 1.0087 | 5.1544 | 4.9073 | 1.141 | 1.3484 | 4.4429 | 1.2915 | 5.1073 | 14.1872 | 5.3112 | 17.8097 | 17.8913 | 187.0631 | 196.143 | 187.267 | 222.6472 | 222.6472 | 222.8511 | 261.805 | 270.885 | 187.267 | 216.6892 | 216.6892 | 216.8932 | 207.6362 | 216.7162 | 207.8402 | 268.8528 | 277.9328 | 269.0568 | 259.7998 | 268.8798 | 260.0038 | 267.7861 | 276.8661 | 267.9901 | 249.1137 | 258.1937 | 249.3177 | 240.0607 | 249.1407 | 240.2647 | 248.047 | 257.127 | 248.251 | 214.1977 | 223.2777 | 214.4017 | 205.1447 | 214.2247 | 205.3487 | 213.131 | 222.211 | 213.335 | 212.3603 | 221.4403 | 212.5643 | 277.9328 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 631 | 14.6002 | 17.5373 | 19.1932 | 9.3637 | 11.0637 | 4.2826 | 4.4363 | 10.5029 | 12.937 | 21.4724 | 19.1893 | 10.8594 | 5.1422 | 5.1872 | 30.6295 | 16.186 | 39.383 | 4.9769 | 41.2145 | 30.0745 | 28.5545 | 18.0155 | 28.8765 | 19.821 | 42.0655 | 17.3276 | 18.1513 | 5.0211 | 3.1095 | 2.4503 | 1.1129 | 1.0596 | 5.9655 | 4.0633 | 1.0988 | 1.1995 | 5.3341 | 1.0806 | 5.1311 | 13.355 | 5.3197 | 14.8547 | 18.7003 | 179.4959 | 187.7198 | 179.6845 | 220.7377 | 220.7377 | 220.9263 | 256.6121 | 264.836 | 179.6845 | 218.5908 | 218.5908 | 218.7794 | 209.6215 | 217.8454 | 209.8101 | 269.6628 | 277.8867 | 269.8514 | 260.6935 | 268.9174 | 260.8821 | 268.3254 | 276.5493 | 268.5139 | 251.7242 | 259.9481 | 251.9128 | 242.7549 | 250.9788 | 242.9435 | 250.3868 | 258.6107 | 250.5754 | 215.4866 | 223.7105 | 215.6752 | 206.5174 | 214.7413 | 206.706 | 214.1492 | 222.3731 | 214.3378 | 211.3711 | 219.595 | 211.5597 | 277.8867 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 632 | 14.2091 | 16.864 | 21.3553 | 10.0794 | 10.2145 | 5.5532 | 4.1685 | 10.6198 | 15.8023 | 20.5587 | 20.2509 | 8.9772 | 5.8609 | 5.602 | 29.7861 | 16.7005 | 42.2392 | 4.406 | 39.5228 | 29.7599 | 31.5322 | 22.7232 | 32.0828 | 19.2746 | 42.0575 | 15.7678 | 19.6071 | 5.0824 | 3.0425 | 2.2114 | 1.0952 | 1.1902 | 6.0866 | 4.7995 | 1.2075 | 1.7453 | 5.737 | 1.3977 | 5.0069 | 15.4824 | 4.4163 | 16.8744 | 13.6102 | 184.9384 | 195.4138 | 184.3477 | 223.1565 | 223.1565 | 222.5658 | 270.944 | 281.4195 | 184.3477 | 218.7596 | 218.7596 | 218.1689 | 209.0636 | 219.5391 | 208.4729 | 272.7002 | 283.1756 | 272.1095 | 263.0043 | 273.4797 | 262.4136 | 271.584 | 282.0595 | 270.9934 | 249.1748 | 259.6503 | 248.5842 | 239.4789 | 249.9543 | 238.8882 | 248.0587 | 258.5341 | 247.468 | 214.058 | 224.5335 | 213.4673 | 204.3621 | 214.8375 | 203.7714 | 212.9419 | 223.4173 | 212.3512 | 211.874 | 222.3494 | 211.2833 | 283.1756 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 633 | 16.5093 | 16.3479 | 20.322 | 10.2706 | 10.6532 | 5.278 | 5.3793 | 9.6244 | 13.5433 | 21.1803 | 19.1615 | 7.3852 | 4.8214 | 5.4779 | 27.9007 | 14.98 | 38.0931 | 5.2563 | 40.3532 | 27.6647 | 26.2902 | 20.2287 | 32.1534 | 19.6458 | 38.6743 | 15.1901 | 19.0262 | 5.0992 | 3.5552 | 1.6751 | 1.3712 | 1.0097 | 5.6729 | 6.1885 | 1.0461 | 1.5403 | 4.7604 | 1.0204 | 5.0236 | 16.5944 | 4.7989 | 16.0773 | 16.049 | 184.3328 | 195.9036 | 184.1081 | 219.1709 | 219.1709 | 218.9462 | 263.6247 | 275.1955 | 184.1081 | 217.2634 | 217.2634 | 217.0387 | 206.4117 | 217.9825 | 206.1869 | 268.4284 | 279.9992 | 268.2036 | 257.5766 | 269.1474 | 257.3519 | 268.1244 | 279.6952 | 267.8997 | 250.173 | 261.7438 | 249.9483 | 239.3213 | 250.8921 | 239.0966 | 249.8691 | 261.4399 | 249.6444 | 215.0761 | 226.6469 | 214.8514 | 204.2244 | 215.7952 | 203.9997 | 214.7722 | 226.343 | 214.5474 | 211.1608 | 222.7316 | 210.9361 | 279.9992 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 634 | 15.951 | 21.7184 | 20.5894 | 10.525 | 11.7435 | 5.3677 | 4.0228 | 10.4248 | 16.3669 | 23.6769 | 20.7065 | 8.327 | 5.6511 | 4.704 | 30.4221 | 16.3645 | 41.8204 | 4.815 | 40.1997 | 27.9345 | 30.5117 | 18.4379 | 29.98 | 19.0104 | 38.1471 | 16.4235 | 19.2531 | 5.035 | 3.0815 | 1.8938 | 1.063 | 1.2756 | 5.4179 | 5.4361 | 1.3809 | 1.3198 | 5.685 | 1.0157 | 5.055 | 17.0786 | 4.8464 | 14.9574 | 12.8305 | 189.0607 | 201.0843 | 188.8521 | 224.3783 | 224.3783 | 224.1697 | 267.7476 | 279.7712 | 188.8521 | 223.3105 | 223.3105 | 223.1019 | 213.7321 | 225.7557 | 213.5235 | 280.0771 | 292.1007 | 279.8685 | 270.4987 | 282.5222 | 270.2901 | 279.2463 | 291.2698 | 279.0377 | 256.3612 | 268.3848 | 256.1526 | 246.7828 | 258.8064 | 246.5742 | 255.5304 | 267.554 | 255.3218 | 220.9766 | 233.0002 | 220.768 | 211.3982 | 223.4218 | 211.1896 | 220.1458 | 232.1694 | 219.9372 | 217.5693 | 229.5929 | 217.3607 | 292.1007 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 635 | 13.7066 | 22.1821 | 20.0735 | 10.2251 | 12.9187 | 5.0635 | 5.4454 | 10.7094 | 16.0466 | 20.5438 | 19.3683 | 7.4986 | 7.6398 | 4.9881 | 30.3159 | 15.8992 | 38.6791 | 5.4486 | 39.4041 | 26.3278 | 32.3401 | 21.5923 | 31.4248 | 20.3198 | 39.6954 | 15.1633 | 20.8453 | 5.3537 | 3.2933 | 2.4413 | 1.2221 | 1.0214 | 5.3559 | 5.0541 | 1.1183 | 1.0526 | 4.4494 | 1.1412 | 5.1573 | 15.9355 | 5.981 | 16.8423 | 13.5294 | 190.9166 | 201.6949 | 191.7404 | 224.9301 | 224.9301 | 225.7538 | 275.7484 | 286.5266 | 191.7404 | 219.2369 | 219.2369 | 220.0607 | 209.8483 | 220.6265 | 210.672 | 274.0201 | 284.7984 | 274.8439 | 264.6315 | 275.4097 | 265.4552 | 272.8009 | 283.5791 | 273.6246 | 251.9278 | 262.706 | 252.7515 | 242.5391 | 253.3174 | 243.3629 | 250.7085 | 261.4868 | 251.5323 | 217.9723 | 228.7506 | 218.7961 | 208.5837 | 219.3619 | 209.4074 | 216.7531 | 227.5313 | 217.5768 | 215.2854 | 226.0636 | 216.1091 | 286.5266 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 636 | 15.1999 | 19.395 | 21.5897 | 10.7232 | 10.4467 | 5.1285 | 4.5067 | 9.5324 | 16.0678 | 21.5237 | 20.6855 | 8.6268 | 6.4595 | 4.1984 | 30.7173 | 15.8017 | 44.5112 | 4.5007 | 45.7073 | 28.6322 | 32.0971 | 20.5914 | 30.4832 | 17.3556 | 38.5258 | 16.5842 | 18.9866 | 5.0101 | 3.1018 | 1.3807 | 1.0926 | 1.0646 | 4.7352 | 5.4783 | 1.2809 | 1.0276 | 5.3183 | 1.3371 | 5.0693 | 14.3294 | 4.0731 | 16.9769 | 15.5669 | 188.3668 | 197.6269 | 187.3706 | 224.4902 | 224.4902 | 223.494 | 269.9074 | 279.1675 | 187.3706 | 220.6508 | 220.6508 | 219.6546 | 211.5019 | 220.762 | 210.5057 | 280.2429 | 289.503 | 279.2466 | 271.094 | 280.3541 | 270.0977 | 279.9547 | 289.2148 | 278.9585 | 259.3484 | 268.6085 | 258.3521 | 250.1995 | 259.4596 | 249.2032 | 259.0602 | 268.3203 | 258.064 | 218.1418 | 227.4019 | 217.1456 | 208.9929 | 218.253 | 207.9967 | 217.8536 | 227.1137 | 216.8574 | 215.899 | 225.1591 | 214.9027 | 289.503 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 637 | 15.9174 | 15.3465 | 21.6598 | 10.1656 | 10.0066 | 5.0021 | 5.8396 | 9.88 | 13.9951 | 21.6633 | 20.9053 | 9.2851 | 4.4359 | 4.6768 | 28.927 | 15.9784 | 40.2361 | 4.6585 | 43.8833 | 26.9404 | 29.039 | 17.8028 | 29.6395 | 18.9062 | 42.0057 | 16.7909 | 18.6672 | 5.1734 | 3.6346 | 1.9237 | 1.029 | 1.6641 | 4.9953 | 5.5493 | 1.2351 | 1.2119 | 5.1881 | 1.1385 | 5.0751 | 14.4481 | 5.8264 | 15.2498 | 14.1451 | 180.2681 | 189.6411 | 181.0194 | 220.3976 | 220.3976 | 221.1488 | 256.9884 | 266.3614 | 181.0194 | 214.1117 | 214.1117 | 214.8629 | 205.2312 | 214.6042 | 205.9824 | 270.0692 | 279.4421 | 270.8204 | 261.1887 | 270.5617 | 261.9399 | 269.1745 | 278.5474 | 269.9257 | 254.0744 | 263.4473 | 254.8256 | 245.1939 | 254.5669 | 245.9451 | 253.1797 | 262.5526 | 253.9309 | 214.8496 | 224.2226 | 215.6009 | 205.9692 | 215.3421 | 206.7204 | 213.9549 | 223.3279 | 214.7062 | 209.6012 | 218.9741 | 210.3524 | 279.4421 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 638 | 14.506 | 22.3859 | 20.138 | 10.1011 | 8.8649 | 4.5167 | 4.7985 | 10.4763 | 14.9544 | 19.0307 | 20.3982 | 11.2879 | 4.7151 | 4.5484 | 32.9455 | 14.47 | 42.6189 | 5.2407 | 39.6847 | 29.8624 | 30.0232 | 21.5494 | 30.3065 | 19.3957 | 40.3233 | 14.5936 | 20.1158 | 5.1079 | 3.0076 | 2.3616 | 1.021 | 1.4064 | 6.0647 | 5.8634 | 1.4742 | 1.1423 | 5.6262 | 1.2836 | 5.0083 | 16.7653 | 5.6451 | 14.6032 | 18.0264 | 189.95 | 201.707 | 190.5867 | 224.7511 | 224.7511 | 225.3878 | 271.1089 | 282.8659 | 190.5867 | 220.6044 | 220.6044 | 221.2411 | 210.0826 | 221.8396 | 210.7194 | 280.3501 | 292.1071 | 280.9868 | 269.8283 | 281.5853 | 270.4651 | 279.0095 | 290.7665 | 279.6463 | 255.7583 | 267.5153 | 256.395 | 245.2365 | 256.9935 | 245.8733 | 254.4177 | 266.1747 | 255.0545 | 221.3143 | 233.0713 | 221.951 | 210.7925 | 222.5495 | 211.4293 | 219.9737 | 231.7307 | 220.6105 | 215.881 | 227.638 | 216.5178 | 292.1071 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 639 | 13.223 | 21.051 | 19.4356 | 9.932 | 12.1018 | 4.7475 | 4.429 | 9.6268 | 16.0036 | 18.7267 | 20.7418 | 11.5678 | 4.9122 | 5.4972 | 28.384 | 14.796 | 42.8789 | 5.4606 | 41.0693 | 31.5861 | 30.8156 | 18.0258 | 30.0819 | 19.5823 | 40.2834 | 14.7138 | 19.7265 | 5.1146 | 3.1426 | 2.2856 | 1.3942 | 1.0563 | 4.6209 | 5.8498 | 1.0081 | 2.2667 | 7.3872 | 1.6034 | 5.0735 | 15.3169 | 4.7431 | 16.4989 | 13.357 | 187.9424 | 198.1858 | 187.612 | 223.213 | 223.213 | 222.8827 | 266.7214 | 276.9649 | 187.612 | 219.6066 | 219.6066 | 219.2762 | 210.1922 | 220.4356 | 209.8618 | 273.4864 | 283.7298 | 273.156 | 264.0719 | 274.3154 | 263.7416 | 272.595 | 282.8384 | 272.2646 | 254.8606 | 265.104 | 254.5302 | 245.4462 | 255.6896 | 245.1158 | 253.9692 | 264.2127 | 253.6388 | 219.2519 | 229.4954 | 218.9215 | 209.8375 | 220.0809 | 209.5071 | 218.3605 | 228.604 | 218.0302 | 215.0522 | 225.2956 | 214.7218 | 283.7298 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 640 | 15.4246 | 18.1126 | 21.3432 | 9.5842 | 12.0041 | 5.6613 | 4.9891 | 9.8465 | 17.4974 | 21.0516 | 19.4636 | 10.3686 | 6.0034 | 4.7154 | 32.8786 | 17.2092 | 39.0395 | 4.5165 | 42.6333 | 29.4111 | 28.3007 | 19.5044 | 27.1492 | 18.3967 | 41.3356 | 14.8706 | 19.7474 | 5.4503 | 3.1066 | 2.3078 | 1.0714 | 1.0184 | 6.2872 | 4.3566 | 1.2078 | 1.1604 | 6.1437 | 1.2402 | 5.0205 | 15.1666 | 5.2114 | 17.1471 | 13.5594 | 190.3332 | 200.4793 | 190.5241 | 226.7921 | 226.7921 | 226.983 | 263.9369 | 274.083 | 190.5241 | 223.0681 | 223.0681 | 223.2591 | 213.4427 | 223.5888 | 213.6336 | 276.3864 | 286.5325 | 276.5774 | 266.761 | 276.9071 | 266.9519 | 275.15 | 285.2961 | 275.3409 | 257.4703 | 267.6164 | 257.6612 | 247.8448 | 257.9909 | 248.0357 | 256.2338 | 266.3799 | 256.4247 | 219.3535 | 229.4996 | 219.5444 | 209.728 | 219.8741 | 209.919 | 218.117 | 228.2631 | 218.308 | 215.7624 | 225.9085 | 215.9534 | 286.5325 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 641 | 14.5914 | 20.5265 | 20.1915 | 9.9497 | 12.4183 | 5.3422 | 6.07 | 10.0998 | 14.144 | 19.7218 | 19.7747 | 7.6984 | 6.2113 | 4.5804 | 27.6881 | 15.7747 | 42.3521 | 4.9127 | 38.8469 | 30.918 | 33.1046 | 18.6371 | 29.3765 | 19.4985 | 38.6993 | 13.2346 | 19.2313 | 5.2027 | 3.2282 | 2.3817 | 1.0145 | 1.1683 | 6.0347 | 6.2029 | 1.1556 | 1.0374 | 4.7451 | 1.2312 | 5.206 | 14.4687 | 5.1932 | 14.2857 | 16.498 | 188.9615 | 198.2242 | 188.9487 | 221.6641 | 221.6641 | 221.6513 | 270.3469 | 279.6096 | 188.9487 | 224.3823 | 224.3823 | 224.3695 | 213.3131 | 222.5757 | 213.3003 | 275.9355 | 285.1981 | 275.9227 | 264.8662 | 274.1289 | 264.8534 | 274.5683 | 283.8309 | 274.5555 | 252.4405 | 261.7032 | 252.4277 | 241.3713 | 250.6339 | 241.3585 | 251.0733 | 260.336 | 251.0605 | 218.5064 | 227.7691 | 218.4936 | 207.4371 | 216.6998 | 207.4243 | 217.1392 | 226.4019 | 217.1264 | 214.5873 | 223.85 | 214.5745 | 285.1981 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 642 | 17.6064 | 17.6622 | 18.7578 | 10.5989 | 11.2768 | 5.6666 | 4.5124 | 10.1447 | 14.8919 | 20.1476 | 20.5661 | 10.5271 | 5.4756 | 5.7922 | 31.1462 | 15.3924 | 40.7455 | 5.0895 | 44.1102 | 28.7976 | 30.9698 | 22.9584 | 28.7497 | 21.0778 | 42.2806 | 12.9617 | 19.2827 | 5.17 | 3.2559 | 2.6175 | 1.1888 | 1.3555 | 5.1956 | 6.7082 | 1.3204 | 1.2357 | 5.5707 | 1.2497 | 5.2273 | 14.2314 | 4.8923 | 15.7357 | 15.1884 | 187.8319 | 196.836 | 187.4969 | 223.7915 | 223.7915 | 223.4565 | 272.3049 | 281.309 | 187.4969 | 220.6123 | 220.6123 | 220.2773 | 210.064 | 219.0681 | 209.729 | 277.306 | 286.3102 | 276.971 | 266.7577 | 275.7618 | 266.4227 | 275.8774 | 284.8815 | 275.5424 | 260.0516 | 269.0558 | 259.7166 | 249.5033 | 258.5074 | 249.1683 | 258.623 | 267.6271 | 258.288 | 221.0309 | 230.035 | 220.6959 | 210.4826 | 219.4867 | 210.1476 | 219.6023 | 228.6064 | 219.2673 | 217.3547 | 226.3588 | 217.0197 | 286.3102 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 643 | 14.3342 | 22.0652 | 19.9857 | 9.3819 | 10.0827 | 4.8301 | 4.5196 | 9.9791 | 14.8547 | 18.1702 | 20.7969 | 9.6961 | 4.356 | 3.6964 | 28.9978 | 16.5035 | 40.8977 | 4.9611 | 42.9657 | 30.8503 | 30.5287 | 18.7714 | 32.0363 | 16.0122 | 39.173 | 13.6982 | 19.331 | 5.0032 | 3.3331 | 2.0449 | 1.0146 | 1.0664 | 4.8693 | 6.0392 | 1.199 | 1.7457 | 6.5873 | 1.3578 | 5.1009 | 14.2364 | 5.1441 | 14.9249 | 15.7409 | 186.9293 | 196.0648 | 186.9725 | 220.4694 | 220.4694 | 220.5126 | 264.9469 | 274.0824 | 186.9725 | 220.3124 | 220.3124 | 220.3556 | 210.4703 | 219.6058 | 210.5135 | 271.9874 | 281.1229 | 272.0306 | 262.1453 | 271.2808 | 262.1885 | 270.9571 | 280.0926 | 271.0003 | 254.7537 | 263.8892 | 254.7969 | 244.9116 | 254.0471 | 244.9548 | 253.7234 | 262.8589 | 253.7666 | 216.7491 | 225.8846 | 216.7923 | 206.907 | 216.0426 | 206.9503 | 215.7188 | 224.8543 | 215.762 | 210.4738 | 219.6093 | 210.517 | 281.1229 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 644 | 14.0776 | 21.1468 | 19.5736 | 9.7349 | 12.6817 | 4.3922 | 5.1817 | 10.2376 | 14.6274 | 19.9083 | 19.6955 | 10.0839 | 4.1821 | 5.0442 | 28.1022 | 13.8966 | 41.4707 | 4.3828 | 44.4236 | 29.4772 | 29.5195 | 17.4271 | 32.6496 | 19.528 | 38.713 | 14.1915 | 20.6155 | 5.0439 | 3.0838 | 2.3617 | 1.0584 | 1.0744 | 5.8171 | 4.8152 | 1.0281 | 1.7328 | 4.852 | 1.6563 | 5.0782 | 15.0986 | 4.767 | 16.3188 | 14.3969 | 187.9643 | 197.9847 | 187.6532 | 220.2533 | 220.2533 | 219.9422 | 266.473 | 276.4934 | 187.6532 | 218.3652 | 218.3652 | 218.054 | 208.8073 | 218.8278 | 208.4962 | 272.3875 | 282.4079 | 272.0763 | 262.8297 | 272.8501 | 262.5185 | 271.0842 | 281.1046 | 270.773 | 257.322 | 267.3424 | 257.0109 | 247.7642 | 257.7846 | 247.453 | 256.0187 | 266.0391 | 255.7075 | 217.2812 | 227.3016 | 216.97 | 207.7234 | 217.7438 | 207.4122 | 215.9779 | 225.9983 | 215.6667 | 212.6938 | 222.7142 | 212.3826 | 282.4079 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 645 | 14.3422 | 21.8 | 19.2869 | 10.6118 | 10.1097 | 4.5982 | 5.0244 | 10.58 | 15.4944 | 23.6906 | 18.284 | 11.5245 | 5.4945 | 4.7348 | 29.3374 | 15.5727 | 40.7138 | 5.1262 | 41.7691 | 30.7778 | 30.7839 | 23.6103 | 31.7115 | 18.8319 | 41.8568 | 16.6409 | 20.5169 | 5.0704 | 3.5486 | 1.4233 | 1.3988 | 1.2421 | 5.9212 | 5.0403 | 1.0162 | 1.1772 | 7.0379 | 1.4491 | 5.2681 | 19.1536 | 5.5162 | 18.4698 | 15.2352 | 192.9795 | 206.8651 | 193.2277 | 230.9603 | 230.9603 | 231.2085 | 277.4002 | 291.2858 | 193.2277 | 228.4326 | 228.4326 | 228.6808 | 218.7133 | 232.5989 | 218.9614 | 279.0362 | 292.9218 | 279.2844 | 269.3169 | 283.2025 | 269.565 | 279.0117 | 292.8973 | 279.2599 | 262.2786 | 276.1642 | 262.5267 | 252.5593 | 266.4448 | 252.8074 | 262.2541 | 276.1397 | 262.5022 | 225.6357 | 239.5213 | 225.8838 | 215.9164 | 229.8019 | 216.1645 | 225.6112 | 239.4968 | 225.8593 | 222.0954 | 235.981 | 222.3436 | 292.9218 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 646 | 17.7552 | 20.1741 | 19.7479 | 9.7756 | 11.8192 | 5.4825 | 5.7394 | 9.8056 | 12.834 | 19.7205 | 18.4859 | 6.7107 | 4.512 | 5.0681 | 27.8186 | 14.5007 | 38.7504 | 4.8725 | 39.2771 | 26.5893 | 30.3164 | 17.9062 | 26.31 | 18.0807 | 39.3929 | 17.5114 | 17.7428 | 5.119 | 3.0403 | 1.9256 | 1.1301 | 1.2708 | 4.7676 | 4.2504 | 1.0107 | 1.1468 | 4.511 | 1.2948 | 5.3097 | 14.2605 | 4.6349 | 14.1473 | 14.8697 | 182.1842 | 191.135 | 181.5094 | 221.3457 | 221.3457 | 220.6709 | 257.0546 | 266.0054 | 181.5094 | 214.3434 | 214.3434 | 213.6686 | 206.5963 | 215.5471 | 205.9215 | 266.4675 | 275.4183 | 265.7928 | 258.7204 | 267.6712 | 258.0456 | 265.672 | 274.6228 | 264.9972 | 245.8864 | 254.8372 | 245.2116 | 238.1393 | 247.0901 | 237.4645 | 245.0909 | 254.0417 | 244.4161 | 211.4818 | 220.4326 | 210.807 | 203.7347 | 212.6855 | 203.0599 | 210.6863 | 219.6371 | 210.0115 | 207.2346 | 216.1854 | 206.5598 | 275.4183 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 647 | 15.673 | 20.2291 | 21.2121 | 9.1921 | 11.3922 | 5.099 | 4.9603 | 10.4037 | 13.5211 | 20.8076 | 19.9142 | 11.2202 | 7.0255 | 5.4696 | 33.0352 | 16.0326 | 41.8777 | 4.772 | 39.9288 | 26.8502 | 25.7432 | 20.4156 | 29.4652 | 22.5964 | 39.362 | 15.5564 | 20.0524 | 5.1442 | 3.5158 | 2.1563 | 1.0553 | 1.2891 | 5.8445 | 5.6117 | 1.0422 | 2.0773 | 5.3319 | 1.7668 | 5.1212 | 16.075 | 5.7431 | 15.4721 | 11.3273 | 185.33 | 196.2838 | 185.9519 | 220.196 | 220.196 | 220.8179 | 263.498 | 274.4518 | 185.9519 | 217.6032 | 217.6032 | 218.225 | 207.436 | 218.3898 | 208.0579 | 278.2076 | 289.1614 | 278.8294 | 268.0404 | 278.9942 | 268.6622 | 277.1066 | 288.0604 | 277.7284 | 254.4436 | 265.3974 | 255.0654 | 244.2764 | 255.2302 | 244.8983 | 253.3426 | 264.2964 | 253.9645 | 219.2868 | 230.2406 | 219.9086 | 209.1196 | 220.0734 | 209.7415 | 218.1858 | 229.1396 | 218.8077 | 217.2489 | 228.2027 | 217.8708 | 289.1614 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 648 | 15.1903 | 22.922 | 19.6367 | 10.1138 | 12.3198 | 4.5371 | 5.7535 | 10.5326 | 16.3183 | 23.0098 | 21.0249 | 9.0129 | 6.6063 | 4.9271 | 30.0002 | 17.0779 | 39.3099 | 4.7076 | 41.0109 | 30.6861 | 28.3527 | 19.4919 | 28.1951 | 17.8265 | 39.9886 | 13.2513 | 20.0396 | 5.0206 | 3.1596 | 2.1778 | 1.0429 | 1.1199 | 4.3513 | 4.7953 | 1.3112 | 1.4168 | 4.2131 | 1.3411 | 5.4361 | 13.9545 | 4.9307 | 14.8411 | 14.4375 | 189.5072 | 198.0256 | 189.0018 | 222.7075 | 222.7075 | 222.2021 | 263.3337 | 271.8522 | 189.0018 | 226.1008 | 226.1008 | 225.5954 | 218.0741 | 226.5925 | 217.5687 | 276.852 | 285.3704 | 276.3466 | 268.8253 | 277.3437 | 268.3199 | 275.7171 | 284.2355 | 275.2117 | 257.5658 | 266.0842 | 257.0604 | 249.5391 | 258.0575 | 249.0337 | 256.4309 | 264.9493 | 255.9255 | 221.2624 | 229.7809 | 220.757 | 213.2357 | 221.7542 | 212.7303 | 220.1275 | 228.6459 | 219.6221 | 218.7731 | 227.2916 | 218.2678 | 285.3704 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 649 | 13.3192 | 20.2435 | 22.1621 | 9.4992 | 7.7629 | 5.3098 | 4.9697 | 10.4754 | 15.1836 | 18.9621 | 20.2335 | 7.9281 | 6.3619 | 5.3374 | 27.9848 | 16.6169 | 38.6488 | 4.8838 | 40.9638 | 30.7731 | 31.0143 | 22.6741 | 26.4271 | 18.7067 | 38.4291 | 16.6882 | 19.625 | 5.0116 | 3.5479 | 1.8055 | 1.1394 | 1.1193 | 4.7619 | 6.5468 | 1.3182 | 1.194 | 6.2809 | 1.6109 | 5.1457 | 15.6967 | 4.5888 | 14.8176 | 11.6891 | 181.9156 | 192.4666 | 181.3587 | 217.4079 | 217.4079 | 216.851 | 261.1129 | 271.6639 | 181.3587 | 215.2646 | 215.2646 | 214.7076 | 205.0752 | 215.6262 | 204.5182 | 263.3013 | 273.8523 | 262.7444 | 253.1119 | 263.6629 | 252.555 | 262.6352 | 273.1862 | 262.0783 | 245.5596 | 256.1106 | 245.0027 | 235.3702 | 245.9212 | 234.8133 | 244.8936 | 255.4446 | 244.3367 | 209.4796 | 220.0306 | 208.9227 | 199.2902 | 209.8412 | 198.7333 | 208.8135 | 219.3646 | 208.2566 | 207.0695 | 217.6205 | 206.5126 | 273.8523 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 650 | 15.3979 | 18.9056 | 21.6856 | 10.4404 | 10.8868 | 4.8356 | 4.8639 | 10.2925 | 13.6424 | 19.4466 | 21.4375 | 10.5294 | 4.8382 | 3.8969 | 33.109 | 15.5764 | 40.4335 | 5.0047 | 41.2453 | 28.1483 | 33.5473 | 19.0434 | 29.2798 | 20.6713 | 42.0942 | 16.5651 | 19.6003 | 5.0883 | 3.1762 | 1.7313 | 1.262 | 1.0152 | 5.2799 | 5.179 | 1.5505 | 1.7752 | 6.4672 | 1.1899 | 5.1399 | 14.1017 | 5.0787 | 16.2948 | 12.901 | 186.3284 | 195.2903 | 186.2672 | 225.3874 | 225.3874 | 225.3262 | 269.2699 | 278.2317 | 186.2672 | 217.9884 | 217.9884 | 217.9272 | 208.5447 | 217.5065 | 208.4835 | 277.5081 | 286.4699 | 277.4469 | 268.0644 | 277.0262 | 268.0032 | 277.0387 | 286.0006 | 276.9775 | 255.7403 | 264.7021 | 255.6791 | 246.2966 | 255.2584 | 246.2354 | 255.2709 | 264.2328 | 255.2097 | 219.4997 | 228.4615 | 219.4385 | 210.056 | 219.0178 | 209.9948 | 219.0303 | 227.9922 | 218.9691 | 214.4963 | 223.4581 | 214.4351 | 286.4699 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 651 | 13.0846 | 19.8808 | 19.9767 | 9.8895 | 10.0938 | 4.7144 | 5.0708 | 10.0404 | 13.65 | 23.5102 | 21.2074 | 7.0771 | 5.0075 | 5.2613 | 26.3203 | 16.635 | 42.1764 | 5.4331 | 39.2903 | 26.721 | 26.8209 | 19.6275 | 33.775 | 17.4714 | 40.0615 | 14.4991 | 20.1007 | 5.1583 | 3.2488 | 2.439 | 1.424 | 1.0698 | 5.0098 | 5.3675 | 1.3008 | 1.224 | 5.5354 | 1.197 | 5.1151 | 15.5502 | 4.7235 | 15.864 | 18.172 | 185.2874 | 195.7225 | 184.8958 | 219.7473 | 219.7473 | 219.3557 | 262.8815 | 273.3166 | 184.8958 | 220.842 | 220.842 | 220.4503 | 211.5345 | 221.9696 | 211.1428 | 275.5971 | 286.0322 | 275.2055 | 266.2896 | 276.7247 | 265.898 | 274.5821 | 285.0172 | 274.1905 | 253.4678 | 263.9029 | 253.0762 | 244.1603 | 254.5954 | 243.7687 | 252.4528 | 262.8879 | 252.0612 | 219.6106 | 230.0457 | 219.219 | 210.3031 | 220.7382 | 209.9115 | 218.5956 | 229.0307 | 218.204 | 215.0242 | 225.4593 | 214.6326 | 286.0322 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 652 | 13.1729 | 21.6998 | 21.5892 | 9.8754 | 11.6524 | 4.8443 | 4.7342 | 9.9568 | 12.4466 | 21.6552 | 18.3356 | 11.7404 | 5.8007 | 5.2857 | 29.3466 | 16.901 | 38.5353 | 5.1523 | 41.5933 | 28.5683 | 30.8336 | 23.0073 | 28.1913 | 20.605 | 39.258 | 16.5726 | 19.9646 | 5.3033 | 3.5785 | 1.9232 | 1.1225 | 1.1345 | 5.3819 | 5.4744 | 1.3823 | 1.5797 | 6.885 | 1.6861 | 5.0045 | 14.5301 | 4.8165 | 18.0084 | 15.6789 | 191.0172 | 200.5428 | 190.8293 | 226.8832 | 226.8832 | 226.6953 | 273.6898 | 283.2154 | 190.8293 | 227.6537 | 227.6537 | 227.4657 | 217.9319 | 227.4575 | 217.744 | 277.2835 | 286.8092 | 277.0956 | 267.5618 | 277.0874 | 267.3738 | 276.4829 | 286.0085 | 276.2949 | 262.7355 | 272.2611 | 262.5475 | 253.0137 | 262.5393 | 252.8258 | 261.9348 | 271.4604 | 261.7469 | 226.2945 | 235.8201 | 226.1065 | 216.5727 | 226.0983 | 216.3847 | 225.4938 | 235.0194 | 225.3058 | 222.5461 | 232.0717 | 222.3581 | 286.8092 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 653 | 17.4967 | 22.889 | 18.9199 | 9.9504 | 9.4166 | 4.5484 | 5.0561 | 10.04 | 13.304 | 18.8197 | 17.895 | 7.5567 | 5.205 | 5.7372 | 29.923 | 15.4863 | 41.6417 | 5.2659 | 38.6897 | 28.5923 | 28.1377 | 19.5387 | 32.2702 | 17.9503 | 39.0255 | 13.4131 | 20.078 | 5.1179 | 3.7414 | 1.7198 | 1.3905 | 1.0062 | 4.6133 | 5.3055 | 1.0983 | 1.128 | 5.1269 | 1.2225 | 5.0133 | 16.0481 | 4.9052 | 15.193 | 12.4628 | 182.8625 | 193.8973 | 182.7544 | 215.2231 | 215.2231 | 215.115 | 260.6815 | 271.7163 | 182.7544 | 214.0988 | 214.0988 | 213.9906 | 205.1861 | 216.2209 | 205.078 | 268.3391 | 279.3739 | 268.231 | 259.4265 | 270.4612 | 259.3183 | 268.0099 | 279.0447 | 267.9018 | 243.0208 | 254.0556 | 242.9127 | 234.1082 | 245.1429 | 234 | 242.6916 | 253.7263 | 242.5834 | 209.5971 | 220.6318 | 209.4889 | 200.6844 | 211.7192 | 200.5763 | 209.2678 | 220.3026 | 209.1597 | 206.0848 | 217.1195 | 205.9766 | 279.3739 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 654 | 14.2702 | 22.2775 | 22.1911 | 9.6735 | 10.3406 | 5.1884 | 4.9751 | 10.7743 | 16.4213 | 19.7166 | 21.317 | 9.6903 | 6.5158 | 4.8241 | 27.3401 | 13.888 | 40.4442 | 4.8443 | 40.1463 | 29.4661 | 26.0583 | 16.2771 | 30.5596 | 18.5869 | 37.7817 | 15.5946 | 21.1613 | 5.5546 | 3.6012 | 2.3422 | 1.1384 | 1.0128 | 4.8619 | 5.9166 | 1.386 | 1.7814 | 5.4375 | 1.111 | 5.4357 | 14.5995 | 5.4694 | 15.7479 | 16.1148 | 195.0661 | 204.2299 | 195.0998 | 227.2812 | 227.2812 | 227.3148 | 265.3867 | 274.5505 | 195.0998 | 222.8965 | 222.8965 | 222.9302 | 213.1308 | 222.2946 | 213.1644 | 277.7994 | 286.9632 | 277.8331 | 268.0337 | 277.1975 | 268.0673 | 276.5956 | 285.7595 | 276.6293 | 259.8517 | 269.0155 | 259.8853 | 250.086 | 259.2498 | 250.1196 | 258.6479 | 267.8117 | 258.6816 | 224.5497 | 233.7135 | 224.5834 | 214.784 | 223.9478 | 214.8177 | 223.346 | 232.5098 | 223.3796 | 220.6858 | 229.8496 | 220.7194 | 286.9632 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 655 | 13.7783 | 23.4545 | 19.3744 | 10.1332 | 9.1333 | 4.5837 | 5.6396 | 9.9466 | 14.3277 | 20.9312 | 20.2084 | 8.21 | 6.1154 | 4.9205 | 30.5669 | 18.3324 | 36.1386 | 5.2931 | 40.0909 | 27.8787 | 33.2797 | 15.6892 | 28.9609 | 22.535 | 37.2533 | 16.9892 | 19.2067 | 5.05 | 3.1433 | 1.5815 | 1.0379 | 1.157 | 4.2487 | 6.1536 | 1.1388 | 1.064 | 5.1815 | 1.2046 | 5.2357 | 15.6451 | 5.566 | 14.3318 | 14.2258 | 182.3626 | 192.772 | 182.6929 | 217.3984 | 217.3984 | 217.7288 | 263.6205 | 274.03 | 182.6929 | 217.5519 | 217.5519 | 217.8822 | 208.3066 | 218.7161 | 208.637 | 266.448 | 276.8574 | 266.7783 | 257.2027 | 267.6122 | 257.5331 | 265.9044 | 276.3139 | 266.2348 | 248.0433 | 258.4528 | 248.3737 | 238.7981 | 249.2076 | 239.1285 | 247.4998 | 257.9093 | 247.8302 | 213.2456 | 223.655 | 213.5759 | 204.0003 | 214.4098 | 204.3307 | 212.702 | 223.1115 | 213.0324 | 210.2515 | 220.661 | 210.5819 | 276.8574 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 656 | 17.9355 | 21.5559 | 19.1807 | 10.4048 | 12.7 | 4.1846 | 5.6285 | 9.812 | 13.397 | 17.96 | 19.0519 | 6.1764 | 5.7874 | 3.4878 | 32.9107 | 18.0649 | 39.3092 | 4.9837 | 39.4059 | 30.7084 | 29.3841 | 18.8607 | 29.9289 | 21.6522 | 39.4776 | 13.833 | 20.1928 | 5.0905 | 3.8825 | 1.809 | 1.012 | 1.0888 | 5.8641 | 5.7497 | 1.2407 | 1.2468 | 6.0071 | 1.3748 | 5.2591 | 15.2317 | 5.5542 | 15.5818 | 11.7693 | 189.0852 | 199.0578 | 189.3803 | 222.2031 | 222.2031 | 222.4982 | 268.7184 | 278.691 | 189.3803 | 224.0378 | 224.0378 | 224.3328 | 213.5129 | 223.4854 | 213.8079 | 275.5093 | 285.4819 | 275.8043 | 264.9843 | 274.9569 | 265.2793 | 274.7122 | 284.6848 | 275.0072 | 248.8717 | 258.8442 | 249.1667 | 238.3467 | 248.3193 | 238.6417 | 248.0746 | 258.0472 | 248.3696 | 214.4494 | 224.422 | 214.7445 | 203.9245 | 213.897 | 204.2195 | 213.6524 | 223.6249 | 213.9474 | 208.971 | 218.9435 | 209.266 | 285.4819 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 657 | 14.8866 | 21.1877 | 21.5395 | 10.2251 | 10.847 | 5.2001 | 4.3057 | 10.0231 | 16.0666 | 19.0777 | 20.0654 | 9.984 | 7.3756 | 4.8696 | 28.9448 | 17.9473 | 39.4824 | 5.6887 | 40.8615 | 30.7102 | 26.2904 | 18.1584 | 32.4137 | 23.5271 | 41.9751 | 15.7735 | 18.6586 | 5.0955 | 3.6689 | 2.5871 | 1.3173 | 1.0589 | 5.761 | 4.7842 | 1.2601 | 1.1537 | 4.9163 | 1.2384 | 5.1012 | 16.8502 | 4.7774 | 14.5525 | 18.6317 | 190.3393 | 202.0883 | 190.0155 | 229.4292 | 229.4292 | 229.1054 | 272.0702 | 283.8192 | 190.0155 | 225.9363 | 225.9363 | 225.6125 | 216.45 | 228.199 | 216.1263 | 274.5357 | 286.2847 | 274.2119 | 265.0495 | 276.7985 | 264.7257 | 273.2659 | 285.0149 | 272.9421 | 256.9541 | 268.7031 | 256.6303 | 247.4678 | 259.2169 | 247.1441 | 255.6843 | 267.4333 | 255.3605 | 221.7814 | 233.5304 | 221.4576 | 212.2951 | 224.0441 | 211.9713 | 220.5115 | 232.2606 | 220.1878 | 218.3036 | 230.0526 | 217.9798 | 286.2847 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 658 | 16.6521 | 20.6067 | 20.2575 | 9.5729 | 8.1839 | 4.7942 | 4.5854 | 9.579 | 14.8141 | 20.884 | 18.1673 | 10.3776 | 5.0333 | 5.2155 | 31.4549 | 15.7901 | 35.9129 | 5.7494 | 42.7309 | 29.4868 | 27.9261 | 18.6257 | 30.1076 | 16.9078 | 40.7202 | 14.5609 | 21.3039 | 5.1026 | 3.1468 | 2.1321 | 1.0811 | 1.2183 | 6.5029 | 5.5962 | 1.2435 | 1.1236 | 6.3815 | 1.2295 | 5.532 | 18.409 | 5.3332 | 16.0655 | 11.3725 | 185.3969 | 198.2739 | 185.1981 | 219.3741 | 219.3741 | 219.1753 | 257.6602 | 270.5372 | 185.1981 | 217.5719 | 217.5719 | 217.3732 | 206.6911 | 219.5681 | 206.4923 | 266.0795 | 278.9566 | 265.8807 | 255.1987 | 268.0757 | 254.9999 | 265.0285 | 277.9056 | 264.8297 | 251.8202 | 264.6972 | 251.6214 | 240.9393 | 253.8164 | 240.7406 | 250.7692 | 263.6462 | 250.5704 | 214.8388 | 227.7158 | 214.64 | 203.9579 | 216.835 | 203.7591 | 213.7878 | 226.6648 | 213.589 | 210.0377 | 222.9148 | 209.839 | 278.9566 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 659 | 14.3587 | 20.7822 | 20.3623 | 9.8387 | 8.6397 | 5.1506 | 5.6944 | 9.6877 | 13.7448 | 18.9914 | 19.4846 | 10.3181 | 4.874 | 3.7016 | 31.6044 | 15.473 | 38.4724 | 4.8448 | 41.4558 | 29.3483 | 29.7488 | 20.0174 | 29.5092 | 19.507 | 39.1133 | 16.7282 | 18.9609 | 5.2725 | 3.0062 | 1.4237 | 1.1746 | 1.2264 | 4.9486 | 5.4304 | 1.0199 | 1.5827 | 5.3986 | 1.4522 | 5.0091 | 13.3045 | 4.9493 | 15.1245 | 18.0099 | 185.1957 | 193.4911 | 185.1359 | 222.0764 | 222.0764 | 222.0166 | 265.0172 | 273.3127 | 185.1359 | 217.7264 | 217.7264 | 217.6667 | 208.5739 | 216.8693 | 208.5141 | 270.7452 | 279.0406 | 270.6854 | 261.5926 | 269.8881 | 261.5329 | 270.496 | 278.7915 | 270.4363 | 252.4423 | 260.7378 | 252.3826 | 243.2898 | 251.5852 | 243.2301 | 252.1932 | 260.4886 | 252.1334 | 215.8313 | 224.1268 | 215.7716 | 206.6788 | 214.9742 | 206.619 | 215.5822 | 223.8776 | 215.5224 | 211.0343 | 219.3297 | 210.9745 | 279.0406 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 660 | 14.6316 | 16.6664 | 23.4121 | 9.4928 | 10.7741 | 4.3736 | 4.6331 | 9.4507 | 15.2479 | 18.6489 | 19.6848 | 10.5309 | 5.8306 | 3.8871 | 28.1294 | 16.2889 | 42.2899 | 4.709 | 43.7143 | 26.8771 | 32.8721 | 17.1673 | 31.6874 | 23.0852 | 37.2498 | 17.0523 | 19.5154 | 5.3038 | 3.4713 | 1.5316 | 1.1998 | 1.2333 | 6.0346 | 4.7596 | 1.2611 | 1.0541 | 4.5292 | 1.3067 | 5.0126 | 14.0807 | 5.7269 | 15.7093 | 19.365 | 187.2299 | 196.2979 | 187.9441 | 222.0165 | 222.0165 | 222.7308 | 272.5265 | 281.5945 | 187.9441 | 215.8131 | 215.8131 | 216.5273 | 206.2522 | 215.3203 | 206.9665 | 271.5263 | 280.5943 | 272.2405 | 261.9654 | 271.0335 | 262.6797 | 271.1945 | 280.2625 | 271.9087 | 255.3522 | 264.4203 | 256.0664 | 245.7913 | 254.8594 | 246.5056 | 255.0204 | 264.0884 | 255.7346 | 216.3469 | 225.415 | 217.0612 | 206.7861 | 215.8541 | 207.5003 | 216.0151 | 225.0832 | 216.7293 | 212.2486 | 221.3167 | 212.9629 | 281.5945 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 661 | 15.4643 | 20.4252 | 20.5742 | 10.0737 | 11.7518 | 5.2583 | 4.8406 | 10.5851 | 14.7055 | 19.378 | 20.6442 | 9.143 | 4.9112 | 5.3188 | 31.0892 | 17.2106 | 40.1258 | 4.8325 | 42.2728 | 30.152 | 28.9224 | 18.9456 | 30.7724 | 21.0547 | 39.3531 | 14.161 | 21.2007 | 5.0478 | 3.1096 | 2.4822 | 1.0073 | 1.1051 | 4.5329 | 4.2322 | 1.3509 | 1.137 | 6.6947 | 1.1517 | 5.2254 | 14.8667 | 4.5515 | 15.4309 | 20.3296 | 194.9648 | 204.606 | 194.2909 | 227.2782 | 227.2782 | 226.6043 | 273.4592 | 283.1004 | 194.2909 | 228.2813 | 228.2813 | 227.6074 | 220.6213 | 230.2625 | 219.9473 | 280.9353 | 290.5765 | 280.2614 | 273.2752 | 282.9165 | 272.6013 | 279.4605 | 289.1017 | 278.7866 | 261.1361 | 270.7774 | 260.4622 | 253.4761 | 263.1173 | 252.8022 | 259.6613 | 269.3026 | 258.9874 | 223.6959 | 233.3372 | 223.022 | 216.0358 | 225.6771 | 215.3619 | 222.2211 | 231.8624 | 221.5472 | 219.4612 | 229.1025 | 218.7873 | 290.5765 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 662 | 14.9843 | 22.8261 | 19.1137 | 9.7791 | 9.0212 | 5.6432 | 4.9802 | 9.5493 | 16.5693 | 18.1412 | 20.4995 | 10.8075 | 6.8505 | 4.2782 | 31.1365 | 14.0099 | 41.1438 | 4.8885 | 38.0856 | 30.573 | 30.8917 | 19.4507 | 28.1079 | 21.2647 | 39.5966 | 13.7407 | 19.2766 | 5.3353 | 3.3275 | 2.1259 | 1.1145 | 1.2973 | 5.3896 | 5.1208 | 1.0837 | 1.2096 | 4.9534 | 1.1575 | 5.0003 | 16.4198 | 4.5474 | 16.6387 | 18.6121 | 190.9086 | 202.3281 | 190.4557 | 224.9693 | 224.9693 | 224.5164 | 271.3471 | 282.7665 | 190.4557 | 219.9128 | 219.9128 | 219.4598 | 210.6997 | 222.1192 | 210.2468 | 276.7724 | 288.1919 | 276.3194 | 267.5593 | 278.9788 | 267.1064 | 275.761 | 287.1805 | 275.308 | 253.3851 | 264.8046 | 252.9322 | 244.1721 | 255.5916 | 243.7192 | 252.3737 | 263.7932 | 251.9208 | 220.188 | 231.6075 | 219.7351 | 210.975 | 222.3945 | 210.5221 | 219.1766 | 230.5961 | 218.7237 | 216.7541 | 228.1736 | 216.3012 | 288.1919 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 663 | 17.6888 | 17.1373 | 18.9026 | 9.4425 | 9.8409 | 4.8259 | 5.3814 | 9.5919 | 16.426 | 21.4082 | 19.6736 | 9.8442 | 5.5091 | 3.4728 | 30.3746 | 14.524 | 41.0033 | 4.6747 | 43.1665 | 31.4466 | 30.1963 | 20.7917 | 31.4383 | 18.5861 | 39.2212 | 16.8661 | 19.6952 | 5.2214 | 3.2759 | 2.3623 | 1.1647 | 1.0057 | 5.8228 | 4.7968 | 1.0312 | 1.3144 | 4.4894 | 1.542 | 5.0676 | 16.1929 | 4.6187 | 14.9415 | 16.8953 | 184.8335 | 195.9588 | 184.3846 | 221.2257 | 221.2257 | 220.7768 | 266.1508 | 277.2761 | 184.3846 | 218.4533 | 218.4533 | 218.0044 | 208.8394 | 219.9647 | 208.3905 | 272.0316 | 283.1569 | 271.5827 | 262.4177 | 273.543 | 261.9688 | 270.834 | 281.9593 | 270.3852 | 253.6645 | 264.7897 | 253.2156 | 244.0506 | 255.1758 | 243.6017 | 252.4669 | 263.5922 | 252.018 | 215.1726 | 226.2979 | 214.7237 | 205.5587 | 216.684 | 205.1098 | 213.9751 | 225.1003 | 213.5262 | 209.785 | 220.9102 | 209.3361 | 283.1569 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 664 | 13.885 | 19.4565 | 21.5471 | 9.561 | 8.8705 | 4.9052 | 4.4866 | 10.5266 | 15.7831 | 19.5515 | 19.7422 | 8.7096 | 5.9707 | 5.3276 | 31.7128 | 13.5443 | 40.9385 | 4.5348 | 39.8333 | 30.3141 | 32.6368 | 18.8237 | 28.7532 | 16.9355 | 39.6826 | 14.5953 | 20.6282 | 5.108 | 3.1143 | 1.8059 | 1.1263 | 1.1383 | 5.2665 | 5.3006 | 1.051 | 1.3049 | 5.5113 | 1.9448 | 5.1873 | 14.8839 | 5.3792 | 14.5547 | 14.7383 | 184.5092 | 194.2059 | 184.7011 | 218.1589 | 218.1589 | 218.3509 | 261.0303 | 270.727 | 184.7011 | 213.3138 | 213.3138 | 213.5057 | 203.8849 | 213.5816 | 204.0769 | 270.0711 | 279.7678 | 270.263 | 260.6423 | 270.3389 | 260.8342 | 269.3915 | 279.0881 | 269.5834 | 245.9627 | 255.6593 | 246.1546 | 236.5338 | 246.2305 | 236.7258 | 245.283 | 254.9797 | 245.475 | 210.6641 | 220.3608 | 210.8561 | 201.2353 | 210.932 | 201.4272 | 209.9845 | 219.6812 | 210.1764 | 208.5257 | 218.2224 | 208.7177 | 279.7678 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 665 | 16.8579 | 15.0958 | 19.6769 | 9.8831 | 11.042 | 5.3707 | 6.1348 | 9.7367 | 13.3474 | 20.7737 | 20.9282 | 8.6775 | 5.6917 | 5.5232 | 30.6772 | 16.8907 | 37.7438 | 5.4324 | 44.7151 | 29.2235 | 27.0202 | 20.0912 | 28.1403 | 16.9153 | 39.9839 | 14.5451 | 20.3779 | 5.022 | 3.4666 | 2.5313 | 1.0729 | 1.347 | 4.8219 | 4.6392 | 1.1865 | 1.188 | 4.3161 | 1.4207 | 5.4929 | 16.1772 | 5.8675 | 14.7361 | 14.9341 | 180.2587 | 190.943 | 180.6333 | 214.4097 | 214.4097 | 214.7844 | 252.0478 | 262.7321 | 180.6333 | 215.9525 | 215.9525 | 216.3272 | 207.8385 | 218.5228 | 208.2132 | 267.676 | 278.3603 | 268.0507 | 259.562 | 270.2463 | 259.9366 | 266.2176 | 276.9019 | 266.5922 | 252.6476 | 263.3319 | 253.0222 | 244.5335 | 255.2179 | 244.9082 | 251.1892 | 261.8735 | 251.5638 | 213.3649 | 224.0492 | 213.7395 | 205.2509 | 215.9352 | 205.6255 | 211.9065 | 222.5908 | 212.2811 | 209.2005 | 219.8848 | 209.5751 | 278.3603 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 666 | 15.1577 | 21.2538 | 22.8195 | 9.9898 | 10.768 | 4.6016 | 4.6853 | 9.922 | 14.4696 | 21.0014 | 20.8302 | 8.5183 | 5.4638 | 4.8475 | 30.4927 | 14.5929 | 40.6706 | 5.3714 | 41.8116 | 29.1416 | 31.9235 | 18.5405 | 27.9278 | 20.6149 | 38.7822 | 16.0029 | 19.8085 | 5.0674 | 3.688 | 2.1931 | 1.64 | 1.2626 | 4.1058 | 5.56 | 1.194 | 1.1478 | 5.037 | 1.4528 | 5.0577 | 15.7384 | 4.4297 | 16.1211 | 15.4498 | 188.6019 | 199.2826 | 187.9739 | 223.5785 | 223.5785 | 222.9505 | 267.8002 | 278.4809 | 187.9739 | 221.2528 | 221.2528 | 220.6247 | 212.8495 | 223.5302 | 212.2215 | 278.2672 | 288.9479 | 277.6391 | 269.8639 | 280.5446 | 269.2359 | 277.7141 | 288.3948 | 277.086 | 257.4337 | 268.1144 | 256.8056 | 249.0305 | 259.7112 | 248.4024 | 256.8806 | 267.5613 | 256.2525 | 220.9935 | 231.6742 | 220.3654 | 212.5903 | 223.271 | 211.9622 | 220.4404 | 231.1211 | 219.8123 | 216.625 | 227.3058 | 215.997 | 288.9479 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 667 | 16.1619 | 17.9699 | 20.0852 | 10.1046 | 9.7097 | 5.0191 | 4.537 | 9.3211 | 14.7895 | 18.0793 | 19.4095 | 8.7703 | 7.1079 | 4.7564 | 28.8083 | 16.2493 | 37.5062 | 4.9651 | 40.4362 | 30.339 | 33.8281 | 17.8565 | 30.8707 | 22.1543 | 41.706 | 14.6001 | 19.3978 | 5.2668 | 3.3984 | 2.8018 | 1.0142 | 1.19 | 5.3635 | 5.2357 | 1.1282 | 1.2389 | 5.0582 | 1.0823 | 5.4835 | 15.0824 | 5.5966 | 15.0019 | 13.2091 | 179.8972 | 189.4962 | 180.0104 | 216.8055 | 216.8055 | 216.9187 | 265.209 | 274.8079 | 180.0104 | 213.1793 | 213.1793 | 213.2924 | 203.7701 | 213.369 | 203.8833 | 260.9803 | 270.5793 | 261.0935 | 251.5712 | 261.1701 | 251.6843 | 259.1928 | 268.7917 | 259.306 | 243.8722 | 253.4712 | 243.9854 | 234.4631 | 244.062 | 234.5762 | 242.0847 | 251.6836 | 242.1979 | 208.4012 | 218.0001 | 208.5144 | 198.992 | 208.591 | 199.1052 | 206.6137 | 216.2126 | 206.7268 | 204.8476 | 214.4465 | 204.9607 | 274.8079 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 668 | 13.2602 | 22.9783 | 19.9333 | 10.5442 | 9.0301 | 4.6722 | 5.0667 | 10.0725 | 16.4775 | 20.5592 | 20.7029 | 11.4879 | 4.4111 | 5.7829 | 26.6157 | 16.8229 | 41.2328 | 5.5002 | 41.5498 | 30.5924 | 27.0158 | 19.3615 | 30.5758 | 20.5817 | 41.9482 | 15.1578 | 19.517 | 5.0467 | 3.4471 | 1.5053 | 1.0101 | 1.0461 | 5.21 | 5.794 | 1.2305 | 1.8987 | 6.1891 | 1.4372 | 5.105 | 16.1306 | 4.5591 | 14.615 | 13.4883 | 186.5199 | 197.5454 | 185.9739 | 224.1088 | 224.1088 | 223.5628 | 264.5376 | 275.5632 | 185.9739 | 220.0052 | 220.0052 | 219.4592 | 210.0472 | 221.0728 | 209.5013 | 269.6351 | 280.6607 | 269.0892 | 259.6772 | 270.7027 | 259.1312 | 269.1399 | 280.1655 | 268.594 | 254.8243 | 265.8499 | 254.2784 | 244.8663 | 255.8919 | 244.3204 | 254.3291 | 265.3547 | 253.7832 | 218.7747 | 229.8002 | 218.2287 | 208.8167 | 219.8423 | 208.2708 | 218.2795 | 229.305 | 217.7335 | 214.4795 | 225.5051 | 213.9336 | 280.6607 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 669 | 15.9878 | 19.7533 | 20.2536 | 10.6781 | 8.9428 | 4.561 | 5.0649 | 10.7488 | 14.7892 | 20.5605 | 20.5863 | 9.1549 | 4.2142 | 4.9365 | 32.2281 | 16.9038 | 41.888 | 4.2505 | 40.6395 | 30.9946 | 29.0447 | 22.5318 | 28.6484 | 19.9055 | 37.6353 | 14.8073 | 19.8767 | 5.2129 | 3.0566 | 1.1876 | 1.3053 | 1.1568 | 5.0227 | 6.4416 | 1.1346 | 1.9316 | 4.5647 | 1.7856 | 5.2102 | 16.8409 | 5.7978 | 15.7151 | 14.1578 | 186.62 | 198.2507 | 187.2076 | 219.1859 | 219.1859 | 219.7735 | 266.8737 | 278.5043 | 187.2076 | 221.6007 | 221.6007 | 222.1882 | 211.2932 | 222.9238 | 211.8807 | 276.6741 | 288.3048 | 277.2617 | 266.3666 | 277.9972 | 266.9541 | 276.7919 | 288.4225 | 277.3794 | 252.3525 | 263.9831 | 252.94 | 242.045 | 253.6756 | 242.6325 | 252.4702 | 264.1009 | 253.0578 | 215.9635 | 227.5941 | 216.551 | 205.656 | 217.2866 | 206.2435 | 216.0812 | 227.7119 | 216.6688 | 212.7119 | 224.3426 | 213.2995 | 288.4225 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
[11 empty] | 670 | 15.5176 | 16.0555 | 18.3521 | 9.376 | 9.1814 | 4.5016 | 4.9183 | 9.7513 | 12.4538 | 20.3797 | 19.8589 | 8.7322 | 5.1678 | 5.2862 | 30.1697 | 14.2058 | 40.439 | 4.7568 | 38.4115 | 29.8367 | 31.4923 | 19.8709 | 30.4714 | 19.7032 | 36.8423 | 15.4273 | 19.9404 | 5.0279 | 3.2551 | 1.9676 | 1.3088 | 1.0427 | 6.2867 | 4.4525 | 1.1082 | 1.1553 | 5.9461 | 1.3739 | 5.2496 | 15.064 | 4.2539 | 15.1146 | 13.1892 | 173.924 | 183.7384 | 172.9283 | 206.2532 | 206.2532 | 205.2574 | 255.5213 | 265.3357 | 172.9283 | 207.9197 | 207.9197 | 206.9239 | 198.2232 | 208.0376 | 197.2274 | 262.6276 | 272.442 | 261.6318 | 252.9311 | 262.7455 | 251.9353 | 261.9688 | 271.7832 | 260.973 | 239.1627 | 248.9771 | 238.1669 | 229.4662 | 239.2806 | 228.4704 | 238.5038 | 248.3182 | 237.5081 | 205.508 | 215.3224 | 204.5122 | 195.8115 | 205.6259 | 194.8157 | 204.8491 | 214.6635 | 203.8534 | 202.2633 | 212.0777 | 201.2675 | 272.442 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 671 | 16.0383 | 19.5744 | 18.4906 | 9.4949 | 11.0058 | 4.5311 | 5.6072 | 10.0924 | 16.1491 | 22.5601 | 18.6525 | 7.5065 | 4.1185 | 3.6996 | 28.5159 | 16.8072 | 39.4588 | 5.1477 | 39.3378 | 29.7141 | 30.2815 | 19.2589 | 29.8347 | 19.7631 | 41.5159 | 17.8501 | 21.5846 | 5.1846 | 3.345 | 1.5566 | 1.2963 | 1.0426 | 6.9114 | 7.1894 | 1.051 | 1.7143 | 5.4484 | 1.6287 | 5.0247 | 15.7972 | 4.9194 | 15.4477 | 14.0557 | 191.0396 | 201.8121 | 190.9342 | 228.8211 | 228.8211 | 228.7157 | 268.5932 | 279.3657 | 190.9342 | 223.9439 | 223.9439 | 223.8386 | 210.8857 | 221.6582 | 210.7803 | 272.5795 | 283.352 | 272.4741 | 259.5213 | 270.2938 | 259.4159 | 272.3192 | 283.0917 | 272.2138 | 251.4491 | 262.2216 | 251.3437 | 238.3908 | 249.1633 | 238.2855 | 251.1888 | 261.9613 | 251.0834 | 217.2589 | 228.0314 | 217.1535 | 204.2007 | 214.9732 | 204.0953 | 216.9986 | 227.7711 | 216.8932 | 211.1395 | 221.912 | 211.0341 | 283.352 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 672 | 16.2036 | 17.0567 | 20.3078 | 10.6052 | 11.6653 | 4.9045 | 4.6917 | 9.6271 | 17.763 | 21.3238 | 21.017 | 8.5554 | 4.1428 | 4.2286 | 31.1654 | 16.3397 | 37.3776 | 5.1157 | 40.1992 | 29.9852 | 31.8409 | 19.9924 | 33.0867 | 20.3278 | 38.7794 | 16.0686 | 19.6899 | 5.1484 | 3.5554 | 1.498 | 1.261 | 1.3892 | 4.312 | 5.7122 | 1.1769 | 1.3458 | 4.3949 | 1.261 | 5.0303 | 16.6385 | 5.9681 | 16.8396 | 18.4596 | 191.0472 | 202.6554 | 191.985 | 226.2054 | 226.2054 | 227.1432 | 276.6051 | 288.2133 | 191.985 | 222.741 | 222.741 | 223.6788 | 214.1059 | 225.7141 | 215.0437 | 274.68 | 286.2882 | 275.6178 | 266.0449 | 277.6531 | 266.9827 | 274.443 | 286.0512 | 275.3808 | 254.8915 | 266.4997 | 255.8293 | 246.2564 | 257.8646 | 247.1942 | 254.6545 | 266.2627 | 255.5923 | 219.808 | 231.4162 | 220.7458 | 211.1729 | 222.7811 | 212.1107 | 219.571 | 231.1792 | 220.5088 | 214.123 | 225.7312 | 215.0608 | 288.2133 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 673 | 16.9083 | 18.9175 | 20.3505 | 9.5158 | 12.1341 | 5.1623 | 5.184 | 10.4393 | 13.5848 | 23.1787 | 19.3941 | 10.0147 | 4.7505 | 4.921 | 28.7501 | 14.9975 | 40.0598 | 4.5293 | 44.1497 | 29.7179 | 31.3764 | 19.7712 | 30.0394 | 19.1326 | 39.0048 | 15.8892 | 20.8805 | 5.0896 | 3.575 | 1.6655 | 1.1978 | 1.3667 | 4.3051 | 6.0104 | 1.1089 | 1.0474 | 4.7599 | 1.1264 | 5.1012 | 15.6239 | 4.7578 | 15.8001 | 13.3191 | 185.6558 | 196.1785 | 185.3124 | 219.6693 | 219.6693 | 219.3259 | 265.0949 | 275.6176 | 185.3124 | 220.7501 | 220.7501 | 220.4067 | 211.8012 | 222.324 | 211.4579 | 272.9034 | 283.4261 | 272.56 | 263.9545 | 274.4773 | 263.6112 | 272.4357 | 282.9584 | 272.0923 | 258.2578 | 268.7806 | 257.9145 | 249.309 | 259.8317 | 248.9657 | 257.7901 | 268.3129 | 257.4468 | 218.6375 | 229.1602 | 218.2941 | 209.6886 | 220.2114 | 209.3453 | 218.1698 | 228.6925 | 217.8264 | 214.6473 | 225.17 | 214.304 | 283.4261 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 674 | 13.6152 | 21.2402 | 20.1051 | 9.9693 | 10.3257 | 4.3603 | 4.3942 | 10.0807 | 15.4772 | 23.0087 | 20.6101 | 11.465 | 7.0372 | 5.2806 | 30.0736 | 16.6213 | 39.1084 | 4.6213 | 42.5507 | 28.3302 | 31.6262 | 16.9392 | 27.9573 | 18.3893 | 40.8585 | 14.2015 | 19.4933 | 5.0138 | 3.1098 | 1.1862 | 1.0574 | 1.0197 | 5.2052 | 6.0121 | 1.0621 | 1.8553 | 5.2325 | 1.3445 | 5.1738 | 15.2211 | 4.8561 | 16.4455 | 15.4001 | 186.7924 | 196.8397 | 186.4747 | 222.3591 | 222.3591 | 222.0414 | 262.2111 | 272.2584 | 186.4747 | 220.9683 | 220.9683 | 220.6507 | 210.7707 | 220.818 | 210.453 | 273.9325 | 283.9798 | 273.6148 | 263.7348 | 273.7821 | 263.4172 | 273.8037 | 283.851 | 273.486 | 258.7662 | 268.8135 | 258.4485 | 248.5686 | 258.6159 | 248.2509 | 258.6374 | 268.6847 | 258.3197 | 220.8368 | 230.8841 | 220.5192 | 210.6392 | 220.6865 | 210.3215 | 220.708 | 230.7553 | 220.3903 | 220.2809 | 230.3282 | 219.9633 | 283.9798 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 675 | 17.4119 | 21.1616 | 19.4071 | 10.4319 | 9.2684 | 4.4361 | 4.1489 | 10.4059 | 16.6726 | 18.9366 | 17.8397 | 11.5345 | 5.4656 | 3.5863 | 29.4705 | 15.6258 | 41.0282 | 5.0804 | 43.7323 | 30.6389 | 26.7088 | 21.0388 | 27.3902 | 21.7318 | 40.0167 | 14.3845 | 18.5533 | 5.0398 | 3.3824 | 2.0609 | 1.1618 | 1.0726 | 5.6927 | 4.9761 | 1.1931 | 1.4618 | 4.3756 | 1.5924 | 5.4268 | 14.7477 | 4.5346 | 14.9365 | 16.4354 | 187.9882 | 197.3091 | 187.096 | 223.836 | 223.836 | 222.9438 | 266.3043 | 275.6253 | 187.096 | 220.0244 | 220.0244 | 219.1322 | 210.4283 | 219.7492 | 209.5361 | 270.5203 | 279.8412 | 269.6281 | 260.9241 | 270.245 | 260.0319 | 269.6212 | 278.9422 | 268.729 | 255.2884 | 264.6093 | 254.3962 | 245.6922 | 255.0131 | 244.8 | 254.3894 | 263.7103 | 253.4972 | 216.6364 | 225.9573 | 215.7442 | 207.0402 | 216.3612 | 206.148 | 215.7374 | 225.0583 | 214.8452 | 211.2868 | 220.6077 | 210.3946 | 279.8412 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 676 | 14.8546 | 23.6333 | 22.1187 | 10.3493 | 8.7622 | 4.3384 | 5.8213 | 9.7705 | 17.2872 | 19.1469 | 18.2601 | 9.926 | 5.7119 | 5.01 | 29.673 | 16.3485 | 39.6109 | 4.9093 | 40.1865 | 28.8299 | 29.2499 | 20.2396 | 29.7729 | 18.0125 | 42.087 | 14.04 | 19.9079 | 5.204 | 3.1451 | 2.1827 | 1.1432 | 1.0555 | 4.4986 | 5.2346 | 1.0649 | 1.8151 | 4.6207 | 1.2839 | 5.059 | 15.251 | 4.7206 | 15.5593 | 12.0751 | 188.0545 | 198.2465 | 187.7161 | 224.2735 | 224.2735 | 223.9351 | 265.4214 | 275.6135 | 187.7161 | 217.3673 | 217.3673 | 217.0289 | 208.6896 | 218.8817 | 208.3512 | 268.0822 | 278.2743 | 267.7438 | 259.4045 | 269.5966 | 259.0661 | 267.0427 | 277.2348 | 266.7043 | 248.9107 | 259.1028 | 248.5723 | 240.233 | 250.4251 | 239.8946 | 247.8712 | 258.0633 | 247.5328 | 213.6335 | 223.8256 | 213.2951 | 204.9559 | 215.1479 | 204.6175 | 212.5941 | 222.7861 | 212.2557 | 210.0576 | 220.2497 | 209.7192 | 278.2743 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 677 | 18.241 | 21.3205 | 22.3151 | 9.4399 | 9.6427 | 4.4824 | 4.9534 | 9.8103 | 15.2592 | 19.9761 | 18.1252 | 10.7649 | 5.6498 | 5.2169 | 28.7887 | 16.3938 | 39.4393 | 4.5132 | 43.6059 | 29.6343 | 29.0637 | 18.1248 | 30.7879 | 23.1256 | 40.227 | 18.4889 | 19.5676 | 5.196 | 3.0926 | 2.0529 | 1.0255 | 1.0153 | 5.7635 | 4.2437 | 1.0721 | 1.1261 | 4.7338 | 1.2941 | 5.0802 | 15.6996 | 5.3913 | 15.2657 | 20.0955 | 193.707 | 204.3265 | 194.0182 | 232.8553 | 232.8553 | 233.1664 | 275.2415 | 285.8609 | 194.0182 | 226.9373 | 226.9373 | 227.2485 | 217.9454 | 228.5648 | 218.2565 | 275.5511 | 286.1705 | 275.8622 | 266.5591 | 277.1785 | 266.8703 | 274.5236 | 285.1431 | 274.8348 | 261.6938 | 272.3133 | 262.005 | 252.7019 | 263.3213 | 253.013 | 260.6664 | 271.2858 | 260.9775 | 222.6012 | 233.2206 | 222.9123 | 213.6092 | 224.2286 | 213.9203 | 221.5737 | 232.1931 | 221.8849 | 219.6387 | 230.2581 | 219.9498 | 286.1705 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 678 | 15.177 | 20.6908 | 19.0821 | 9.3407 | 13.0317 | 5.3314 | 5.2065 | 9.3289 | 13.9477 | 17.7627 | 19.9742 | 8.2839 | 5.7386 | 4.381 | 30.1548 | 18.5858 | 43.0417 | 5.554 | 40.8123 | 29.8699 | 29.8446 | 18.7568 | 30.4739 | 21.5529 | 37.2326 | 13.6857 | 19.3422 | 5.194 | 3.0413 | 2.2607 | 1.03 | 1.0512 | 5.2221 | 4.6437 | 1.0593 | 1.0889 | 4.2884 | 1.0661 | 5.5615 | 14.8824 | 5.3098 | 15.3192 | 19.8102 | 188.5383 | 197.8593 | 188.2866 | 220.1144 | 220.1144 | 219.8627 | 269.8243 | 279.1453 | 188.2866 | 223.7276 | 223.7276 | 223.4759 | 214.913 | 224.2339 | 214.6612 | 276.678 | 285.9989 | 276.4262 | 267.8633 | 277.1842 | 267.6116 | 275.4473 | 284.7682 | 275.1956 | 252.5777 | 261.8987 | 252.326 | 243.763 | 253.084 | 243.5113 | 251.347 | 260.668 | 251.0953 | 217.3194 | 226.6403 | 217.0677 | 208.5047 | 217.8257 | 208.253 | 216.0887 | 225.4097 | 215.837 | 212.419 | 221.74 | 212.1673 | 285.9989 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 679 | 15.9299 | 19.8161 | 20.1494 | 9.5272 | 12.3782 | 5.5039 | 5.3737 | 10.5537 | 17.8097 | 20.2562 | 19.1074 | 9.6737 | 5.1792 | 4.6379 | 28.2721 | 15.9108 | 38.9274 | 4.5799 | 43.5035 | 30.1216 | 32.3499 | 18.0167 | 29.7956 | 22.248 | 39.1121 | 13.6106 | 21.1355 | 5.1098 | 3.514 | 2.0022 | 1.1924 | 1.0866 | 4.8652 | 5.1618 | 1.4228 | 1.2481 | 4.5972 | 1.326 | 5.0923 | 15.4936 | 4.6283 | 16.1264 | 19.5581 | 197.5751 | 207.9765 | 197.1111 | 229.1623 | 229.1623 | 228.6983 | 278.8499 | 289.2512 | 197.1111 | 226.9207 | 226.9207 | 226.4568 | 217.9804 | 228.3817 | 217.5164 | 275.8191 | 286.2204 | 275.3551 | 266.8787 | 277.2801 | 266.4147 | 275.0092 | 285.4106 | 274.5452 | 261.7967 | 272.198 | 261.3327 | 252.8563 | 263.2577 | 252.3923 | 260.9868 | 271.3882 | 260.5229 | 222.8731 | 233.2745 | 222.4091 | 213.9328 | 224.3341 | 213.4688 | 222.0633 | 232.4646 | 221.5993 | 218.6767 | 229.078 | 218.2127 | 289.2512 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 680 | 14.4081 | 16.3303 | 21.1486 | 9.7006 | 8.1916 | 5.1591 | 5.3093 | 9.8006 | 14.3978 | 20.7918 | 20.997 | 9.8004 | 7.2731 | 4.0581 | 27.2793 | 16.2997 | 43.0536 | 5.3267 | 44.9933 | 27.9937 | 30.8413 | 19.726 | 31.0481 | 21.1278 | 39.0591 | 14.8222 | 19.9917 | 5.3111 | 3.153 | 2.7138 | 1.2268 | 1.1225 | 4.7762 | 5.0323 | 1.1367 | 1.6527 | 6.4743 | 1.188 | 5.2634 | 13.9545 | 5.2003 | 15.8296 | 13.0656 | 178.8562 | 187.5473 | 178.7932 | 212.7459 | 212.7459 | 212.6828 | 261.6077 | 270.2988 | 178.7932 | 212.2656 | 212.2656 | 212.2026 | 203.5796 | 212.2708 | 203.5166 | 267.7663 | 276.4574 | 267.7033 | 259.0804 | 267.7715 | 259.0173 | 266.2793 | 274.9704 | 266.2163 | 252.2272 | 260.9183 | 252.1641 | 243.5412 | 252.2324 | 243.4782 | 250.7402 | 259.4313 | 250.6771 | 212.5605 | 221.2516 | 212.4975 | 203.8746 | 212.5657 | 203.8115 | 211.0735 | 219.7646 | 211.0105 | 208.6138 | 217.305 | 208.5508 | 276.4574 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 681 | 15.3334 | 17.5707 | 21.3259 | 9.6525 | 10.8478 | 4.3894 | 4.4745 | 9.8069 | 12.8833 | 20.2863 | 18.4878 | 7.4621 | 5.3113 | 4.5601 | 30.6959 | 13.4215 | 42.5069 | 4.752 | 44.4148 | 30.5306 | 31.1816 | 17.7293 | 27.9371 | 16.0371 | 37.7316 | 13.3069 | 20.3946 | 5.1139 | 3.8772 | 2.335 | 1.0916 | 1.4214 | 6.7953 | 4.4299 | 1.0905 | 1.2428 | 7.0804 | 1.2835 | 5.067 | 17.1423 | 5.9271 | 15.5142 | 12.8046 | 181.9871 | 194.0624 | 182.8472 | 212.631 | 212.631 | 213.4911 | 254.4776 | 266.5529 | 182.8472 | 215.2826 | 215.2826 | 216.1427 | 205.4788 | 217.5541 | 206.3389 | 272.0121 | 284.0874 | 272.8722 | 262.2083 | 274.2836 | 263.0684 | 270.7688 | 282.8441 | 271.6289 | 250.6862 | 262.7615 | 251.5463 | 240.8824 | 252.9577 | 241.7425 | 249.4428 | 261.5181 | 250.3029 | 211.0233 | 223.0986 | 211.8834 | 201.2195 | 213.2948 | 202.0796 | 209.78 | 221.8553 | 210.6401 | 205.9084 | 217.9837 | 206.7685 | 284.0874 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 682 | 15.3702 | 16.4704 | 19.516 | 10.4249 | 9.5808 | 4.863 | 5.9744 | 10.1176 | 13.5773 | 19.9211 | 17.9214 | 6.5959 | 5.2188 | 4.0345 | 28.9168 | 13.868 | 40.5499 | 4.4208 | 40.7388 | 29.197 | 27.1773 | 19.2792 | 29.2957 | 22.6193 | 41.8266 | 18.1591 | 20.6416 | 5.1013 | 3.1895 | 1.6029 | 1.1495 | 1.0156 | 6.8358 | 5.5537 | 1.0253 | 1.0435 | 5.7684 | 1.3229 | 5.0471 | 15.6286 | 4.9313 | 17.3472 | 14.4975 | 184.9776 | 195.5591 | 184.8619 | 224.3218 | 224.3218 | 224.206 | 262.7076 | 273.2891 | 184.8619 | 215.3478 | 215.3478 | 215.232 | 203.9739 | 214.5554 | 203.8581 | 267.9616 | 278.5431 | 267.8459 | 256.5878 | 267.1692 | 256.472 | 267.5083 | 278.0898 | 267.3925 | 245.8297 | 256.4111 | 245.7139 | 234.4558 | 245.0373 | 234.34 | 245.3763 | 255.9578 | 245.2605 | 209.5117 | 220.0932 | 209.3959 | 198.1378 | 208.7193 | 198.022 | 209.0583 | 219.6398 | 208.9426 | 205.6 | 216.1815 | 205.4842 | 278.5431 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 683 | 15.6109 | 18.8948 | 21.8466 | 9.6701 | 9.1877 | 4.9101 | 4.4792 | 9.9667 | 12.6768 | 19.3448 | 17.9762 | 8.8158 | 5.8174 | 4.4184 | 30.2646 | 15.9489 | 42.1092 | 5.426 | 42.7745 | 30.3257 | 25.7561 | 18.7585 | 27.1801 | 20.5024 | 38.6194 | 16.7294 | 20.9315 | 5.2474 | 3.3097 | 1.2956 | 1.1486 | 1.3493 | 4.6889 | 5.1245 | 1.2634 | 1.3274 | 5.4676 | 1.1167 | 5.4438 | 17.2564 | 5.9211 | 14.4926 | 16.5322 | 183.6317 | 195.4443 | 184.109 | 218.0491 | 218.0491 | 218.5264 | 254.8972 | 266.7099 | 184.109 | 216.9383 | 216.9383 | 217.4157 | 208.4742 | 220.2868 | 208.9516 | 269.5708 | 281.3834 | 270.0481 | 261.1067 | 272.9193 | 261.584 | 269.4238 | 281.2364 | 269.9011 | 248.7873 | 260.6 | 249.2647 | 240.3232 | 252.1359 | 240.8006 | 248.6403 | 260.453 | 249.1177 | 211.4389 | 223.2515 | 211.9162 | 202.9747 | 214.7874 | 203.4521 | 211.2919 | 223.1045 | 211.7692 | 207.5445 | 219.3571 | 208.0218 | 281.3834 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 684 | 13.4983 | 16.6642 | 20.8748 | 10.4122 | 7.4496 | 5.5705 | 5.5534 | 9.6468 | 13.1859 | 20.8431 | 20.3209 | 9.4424 | 5.9305 | 3.7441 | 29.5753 | 13.5921 | 39.6131 | 4.2238 | 41.5344 | 27.8575 | 30.248 | 23.2155 | 29.1137 | 22.2369 | 39.7854 | 18.1547 | 17.9297 | 5.0681 | 3.0782 | 2.6674 | 1.1085 | 1.5106 | 4.6146 | 6.2253 | 1.3496 | 1.4327 | 5.301 | 1.4183 | 5.0053 | 15.0388 | 4.9336 | 16.7902 | 18.3474 | 181.2697 | 191.3033 | 181.198 | 221.28 | 221.28 | 221.2083 | 268.154 | 278.1876 | 181.198 | 215.1142 | 215.1142 | 215.0425 | 205.7849 | 215.8185 | 205.7133 | 271.3202 | 281.3537 | 271.2485 | 261.9909 | 272.0245 | 261.9193 | 269.7612 | 279.7948 | 269.6896 | 253.1086 | 263.1421 | 253.0369 | 243.7793 | 253.8129 | 243.7077 | 251.5496 | 261.5831 | 251.4779 | 215.798 | 225.8315 | 215.7263 | 206.4687 | 216.5023 | 206.3971 | 214.239 | 224.2725 | 214.1673 | 211.5435 | 221.577 | 211.4718 | 281.3537 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 685 | 15.2877 | 19.2173 | 20.9 | 9.7124 | 7.8517 | 5.0047 | 4.2586 | 10.122 | 12.9934 | 18.1242 | 21.304 | 9.7563 | 6.1631 | 4.5497 | 27.5887 | 14.1055 | 39.6522 | 5.0296 | 41.9437 | 29.5892 | 28.6051 | 20.5928 | 29.3011 | 17.3195 | 37.5647 | 18.3282 | 19.7088 | 5.2835 | 3.2689 | 1.6518 | 1.1486 | 1.0271 | 5.0408 | 6.3089 | 1.3177 | 1.5651 | 5.2276 | 1.0494 | 5.2027 | 16.4317 | 4.528 | 14.9588 | 15.2447 | 180.9725 | 192.2014 | 180.2978 | 217.1566 | 217.1566 | 216.4819 | 257.0822 | 268.3111 | 180.2978 | 211.741 | 211.741 | 211.0663 | 201.4185 | 212.6474 | 200.7437 | 265.1437 | 276.3726 | 264.469 | 254.8211 | 266.0501 | 254.1464 | 264.6404 | 275.8694 | 263.9657 | 249.6028 | 260.8317 | 248.928 | 239.2802 | 250.5091 | 238.6055 | 249.0995 | 260.3284 | 248.4248 | 212.6886 | 223.9176 | 212.0139 | 202.3661 | 213.595 | 201.6913 | 212.1854 | 223.4143 | 211.5106 | 209.3162 | 220.5452 | 208.6415 | 276.3726 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 686 | 14.4636 | 16.7879 | 19.5461 | 9.9839 | 9.7938 | 4.872 | 6.1981 | 9.6403 | 13.5612 | 20.3011 | 20.3558 | 6.6677 | 6.3085 | 5.6513 | 29.9814 | 14.3584 | 40.2073 | 5.2879 | 39.2241 | 29.6954 | 28.2196 | 18.3547 | 32.4226 | 20.3033 | 38.7385 | 15.5202 | 21.4434 | 5.1412 | 3.3681 | 2.0075 | 1.0265 | 1.1415 | 4.5427 | 5.233 | 1.0709 | 2.0417 | 5.3379 | 1.2305 | 5.1714 | 15.6274 | 4.9811 | 15.8696 | 14.573 | 181.3609 | 191.817 | 181.1706 | 214.1762 | 214.1762 | 213.9859 | 259.2178 | 269.6739 | 181.1706 | 212.7187 | 212.7187 | 212.5284 | 204.0845 | 214.5406 | 203.8942 | 267.7188 | 278.1749 | 267.5286 | 259.0846 | 269.5407 | 258.8944 | 266.7378 | 277.1939 | 266.5476 | 243.422 | 253.878 | 243.2317 | 234.7878 | 245.2438 | 234.5975 | 242.441 | 252.897 | 242.2507 | 209.4857 | 219.9418 | 209.2954 | 200.8515 | 211.3076 | 200.6612 | 208.5047 | 218.9608 | 208.3144 | 206.6673 | 217.1233 | 206.477 | 278.1749 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 687 | 15.7677 | 19.4378 | 20.8139 | 9.9041 | 12.2297 | 5.234 | 4.6332 | 10.0049 | 14.5743 | 21.2383 | 19.6744 | 9.3527 | 6.5877 | 4.6782 | 30.8963 | 14.2038 | 39.7587 | 4.868 | 38.6216 | 30.2166 | 32.2279 | 21.4404 | 27.9806 | 21.5264 | 37.6041 | 13.5892 | 18.7941 | 5.1128 | 3.7344 | 1.9268 | 1.3126 | 1.314 | 6.1858 | 5.7704 | 1.1679 | 1.2734 | 7.2855 | 1.1277 | 5.2029 | 15.9953 | 4.3475 | 16.302 | 13.5897 | 189.2991 | 200.0915 | 188.4437 | 221.6983 | 221.6983 | 220.8429 | 273.6804 | 284.4728 | 188.4437 | 223.5162 | 223.5162 | 222.6607 | 212.8739 | 223.6663 | 212.0185 | 278.2725 | 289.0649 | 277.4171 | 267.6302 | 278.4226 | 266.7748 | 277.6583 | 288.4507 | 276.8029 | 255.5917 | 266.3841 | 254.7363 | 244.9494 | 255.7419 | 244.094 | 254.9775 | 265.7699 | 254.1221 | 221.8382 | 232.6306 | 220.9827 | 211.1959 | 221.9883 | 210.3405 | 221.224 | 232.0164 | 220.3685 | 218.7747 | 229.5671 | 217.9192 | 289.0649 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 688 | 17.9683 | 17.5354 | 21.2916 | 9.8879 | 11.0412 | 4.8159 | 5.1868 | 10.1678 | 16.1334 | 19.3355 | 19.2139 | 10.4506 | 4.6595 | 5.6415 | 29.0893 | 13.0231 | 38.9876 | 4.9892 | 41.2203 | 30.141 | 27.8898 | 18.2555 | 29.1987 | 16.1 | 39.0501 | 12.3643 | 19.9164 | 5.1377 | 3.4312 | 2.2615 | 1.0078 | 1.1679 | 4.3098 | 5.1554 | 1.1485 | 1.6189 | 5.4228 | 1.2751 | 5.3681 | 16.2248 | 6.685 | 15.4746 | 15.4011 | 189.119 | 199.9756 | 190.4359 | 220.617 | 220.617 | 221.9339 | 260.6465 | 271.5031 | 190.4359 | 217.8302 | 217.8302 | 219.1471 | 209.5329 | 220.3895 | 210.8498 | 270.5259 | 281.3825 | 271.8428 | 262.2286 | 273.0852 | 263.5455 | 269.2722 | 280.1288 | 270.5891 | 254.1199 | 264.9765 | 255.4368 | 245.8226 | 256.6792 | 247.1395 | 252.8662 | 263.7228 | 254.1831 | 217.8888 | 228.7455 | 219.2057 | 209.5915 | 220.4481 | 210.9084 | 216.6351 | 227.4917 | 217.952 | 213.3779 | 224.2346 | 214.6948 | 281.3825 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 689 | 13.8303 | 19.267 | 21.7295 | 10.1009 | 8.9132 | 5.0473 | 4.8474 | 9.7641 | 14.8148 | 20.3038 | 17.9639 | 10.4981 | 5.7349 | 5.454 | 30.9175 | 15.2786 | 39.198 | 5.4051 | 38.7199 | 28.8222 | 28.9711 | 20.5548 | 28.3078 | 20.59 | 36.3007 | 15.1501 | 17.8821 | 5.2297 | 3.6743 | 1.8302 | 1.1453 | 1.058 | 4.7544 | 5.792 | 1.1492 | 1.213 | 4.3976 | 1.3006 | 5.3883 | 15.8049 | 5.1182 | 16.7027 | 15.1073 | 182.0017 | 192.4183 | 181.7316 | 215.5705 | 215.5705 | 215.3004 | 262.5433 | 272.9598 | 181.7316 | 215.5397 | 215.5397 | 215.2696 | 206.0514 | 216.468 | 205.7813 | 268.4222 | 278.8388 | 268.1522 | 258.9339 | 269.3505 | 258.6638 | 267.7374 | 278.1539 | 267.4673 | 247.5248 | 257.9413 | 247.2547 | 238.0365 | 248.453 | 237.7664 | 246.8399 | 257.2564 | 246.5698 | 214.21 | 224.6266 | 213.9399 | 204.7217 | 215.1383 | 204.4516 | 213.5251 | 223.9417 | 213.255 | 210.4049 | 220.8215 | 210.1348 | 278.8388 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 690 | 14.1774 | 21.7093 | 23.5209 | 9.9256 | 10.157 | 4.7641 | 5.3786 | 9.8827 | 14.1449 | 18.9078 | 21.2733 | 10.6244 | 7.3701 | 4.776 | 33.8021 | 14.839 | 37.7172 | 4.7678 | 39.5162 | 29.7147 | 27.6885 | 20.4882 | 26.3226 | 21.3516 | 39.6982 | 16.3854 | 18.7925 | 5.0769 | 3.3275 | 1.5548 | 1.0302 | 1.174 | 6.2838 | 6.5608 | 1.0774 | 1.5567 | 4.939 | 1.0567 | 5.0191 | 15.8989 | 5.8626 | 16.6879 | 14.7386 | 190.3729 | 201.2528 | 191.2165 | 227.664 | 227.664 | 228.5075 | 267.4313 | 278.3111 | 191.2165 | 222.4519 | 222.4519 | 223.2954 | 210.7813 | 221.6611 | 211.6248 | 279.0952 | 289.975 | 279.9387 | 267.4246 | 278.3044 | 268.2681 | 278.5706 | 289.4504 | 279.4141 | 257.7165 | 268.5963 | 258.56 | 246.0458 | 256.9257 | 246.8894 | 257.1918 | 268.0717 | 258.0354 | 222.9681 | 233.848 | 223.8117 | 211.2975 | 222.1774 | 212.1411 | 222.4435 | 233.3233 | 223.287 | 221.4172 | 232.2971 | 222.2608 | 289.975 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 691 | 15.6511 | 21.0781 | 21.7937 | 9.3098 | 13.578 | 5.0089 | 4.4912 | 10.192 | 16.4058 | 19.8349 | 20.7524 | 7.9948 | 5.2244 | 3.8588 | 31.1622 | 15.0939 | 42.3527 | 4.9294 | 41.288 | 30.8831 | 29.4729 | 16.782 | 32.187 | 18.3956 | 39.7639 | 14.7925 | 21.6234 | 5.3046 | 3.1063 | 2.7903 | 1.2804 | 1.294 | 6.408 | 5.4469 | 1.0388 | 1.3072 | 5.474 | 1.2771 | 5.0233 | 15.8718 | 4.8832 | 15.5585 | 12.1743 | 192.84 | 203.6886 | 192.7 | 225.773 | 225.773 | 225.633 | 268.0541 | 278.9026 | 192.7 | 223.413 | 223.413 | 223.273 | 212.852 | 223.7006 | 212.712 | 280.1141 | 290.9627 | 279.9741 | 269.5532 | 280.4018 | 269.4132 | 278.6042 | 289.4528 | 278.4642 | 255.882 | 266.7306 | 255.742 | 245.3211 | 256.1697 | 245.1811 | 254.3721 | 265.2207 | 254.2321 | 219.5234 | 230.372 | 219.3834 | 208.9625 | 219.8111 | 208.8225 | 218.0135 | 228.8621 | 217.8735 | 213.7564 | 224.605 | 213.6164 | 290.9627 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 692 | 14.2844 | 18.049 | 20.9652 | 9.1289 | 10.6307 | 5.2972 | 6.0939 | 9.1563 | 14.1948 | 18.7033 | 21.6193 | 11.1079 | 4.8572 | 4.1584 | 28.8455 | 16.2079 | 42.1248 | 5.0377 | 42.6579 | 30.0636 | 28.0624 | 22.3194 | 29.0085 | 18.2173 | 36.9001 | 14.1937 | 20.9105 | 5.2375 | 3.6326 | 2.4962 | 1.1669 | 1.0771 | 5.6698 | 5.2873 | 1.044 | 1.4435 | 6.9931 | 1.1784 | 5.117 | 14.5997 | 5.4521 | 18.6727 | 16.2025 | 190.3194 | 199.8022 | 190.6545 | 220.5026 | 220.5026 | 220.8377 | 267.0164 | 276.4992 | 190.6545 | 222.685 | 222.685 | 223.0201 | 212.8051 | 222.2878 | 213.1402 | 277.8731 | 287.3559 | 278.2082 | 267.9932 | 277.4759 | 268.3283 | 276.5439 | 286.0266 | 276.879 | 260.6687 | 270.1514 | 261.0038 | 250.7887 | 260.2715 | 251.1238 | 259.3394 | 268.8222 | 259.6745 | 223.0485 | 232.5312 | 223.3836 | 213.1685 | 222.6513 | 213.5036 | 221.7192 | 231.202 | 222.0543 | 216.8271 | 226.3099 | 217.1622 | 287.3559 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 693 | 13.9043 | 16.7992 | 21.7043 | 9.8892 | 11.9297 | 4.8417 | 4.6983 | 9.2902 | 13.5305 | 23.7378 | 19.2105 | 9.6257 | 5.8521 | 5.0199 | 31.7629 | 13.9159 | 39.2574 | 4.9578 | 40.4924 | 31.0398 | 32.2202 | 23.0653 | 28.0728 | 19.1278 | 38.9273 | 13.5738 | 19.9613 | 5.1502 | 3.1369 | 1.489 | 1.0566 | 1.2714 | 5.1199 | 6.2264 | 1.8271 | 1.066 | 5.9793 | 1.2049 | 5.2551 | 15.4579 | 5.3942 | 14.4158 | 16.5253 | 184.1686 | 194.3713 | 184.3076 | 216.7083 | 216.7083 | 216.8473 | 266.6935 | 276.8962 | 184.3076 | 220.8592 | 220.8592 | 220.9983 | 210.7843 | 220.9871 | 210.9233 | 274.4214 | 284.6242 | 274.5605 | 264.3465 | 274.5493 | 264.4855 | 273.989 | 284.1918 | 274.1281 | 253.5192 | 263.722 | 253.6583 | 243.4443 | 253.6471 | 243.5833 | 253.0868 | 263.2896 | 253.2259 | 217.9846 | 228.1874 | 218.1236 | 207.9097 | 218.1125 | 208.0487 | 217.5522 | 227.755 | 217.6913 | 215.1794 | 225.3821 | 215.3184 | 284.6242 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 694 | 15.723 | 23.1834 | 20.8069 | 9.9749 | 10.4112 | 5.2272 | 4.5889 | 10.5669 | 15.4873 | 19.3756 | 19.6074 | 11.4495 | 6.1955 | 4.7181 | 28.6278 | 15.8699 | 40.114 | 5.146 | 40.7841 | 27.0152 | 29.4606 | 19.315 | 32.0008 | 16.8635 | 41.6223 | 17.1311 | 21.8865 | 5.0962 | 3.0435 | 2.6023 | 1.2357 | 1.1789 | 5.5635 | 5.6059 | 1.1249 | 1.2541 | 5.8924 | 1.0232 | 5.1983 | 13.3602 | 5.2749 | 16.0475 | 17.1173 | 196.6833 | 204.8451 | 196.7599 | 233.5501 | 233.5501 | 233.6267 | 272.4366 | 280.5985 | 196.7599 | 224.1725 | 224.1725 | 224.2491 | 214.182 | 222.3439 | 214.2586 | 277.7763 | 285.9382 | 277.8529 | 267.7858 | 275.9477 | 267.8624 | 276.4097 | 284.5716 | 276.4863 | 261.2681 | 269.43 | 261.3448 | 251.2777 | 259.4395 | 251.3543 | 259.9016 | 268.0634 | 259.9782 | 225.63 | 233.7919 | 225.7066 | 215.6395 | 223.8014 | 215.7162 | 224.2635 | 232.4253 | 224.3401 | 221.8913 | 230.0532 | 221.9679 | 285.9382 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 695 | 12.844 | 20.0042 | 18.9995 | 10.2155 | 8.0016 | 5.0953 | 4.8062 | 10.0903 | 12.7841 | 21.3082 | 20.952 | 8.7039 | 5.7117 | 4.775 | 30.5691 | 15.7791 | 39.4218 | 4.3306 | 39.1771 | 31.4584 | 31.5444 | 21.1449 | 30.9213 | 17.6435 | 41.6172 | 14.4672 | 17.3931 | 5.3488 | 3.2912 | 1.8224 | 1.0876 | 1.0757 | 4.1961 | 5.2715 | 1.1784 | 1.0891 | 5.6822 | 1.4938 | 5.0524 | 17.0221 | 5.3774 | 15.3945 | 14.7674 | 174.3592 | 186.3289 | 174.6842 | 213.0505 | 213.0505 | 213.3755 | 258.2203 | 270.19 | 174.6842 | 214.5501 | 214.5501 | 214.8751 | 206.1583 | 218.128 | 206.4832 | 266.8956 | 278.8653 | 267.2206 | 258.5038 | 270.4735 | 258.8287 | 266.1608 | 278.1305 | 266.4857 | 244.7857 | 256.7554 | 245.1107 | 236.3938 | 248.3635 | 236.7188 | 244.0508 | 256.0205 | 244.3758 | 209.9392 | 221.9089 | 210.2642 | 201.5473 | 213.517 | 201.8723 | 209.2044 | 221.174 | 209.5293 | 206.7204 | 218.6901 | 207.0454 | 278.8653 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 696 | 15.2821 | 16.9665 | 21.368 | 9.781 | 12.3101 | 4.4388 | 5.5645 | 10.5704 | 14.7761 | 23.2044 | 19.9571 | 7.7452 | 5.5171 | 5.6161 | 31.4509 | 13.8998 | 40.3677 | 4.8287 | 41.9589 | 30.3472 | 29.0355 | 19.109 | 26.9312 | 18.0102 | 40.7494 | 14.3313 | 20.2555 | 5.1075 | 3.0634 | 2.2283 | 1.125 | 1.0349 | 4.9901 | 4.7662 | 1.0549 | 1.5214 | 6.1919 | 1.3339 | 5.0737 | 15.0394 | 5.8617 | 15.2653 | 14.1521 | 185.6623 | 195.628 | 186.4504 | 220.4876 | 220.4876 | 221.2756 | 258.4928 | 268.4585 | 186.4504 | 220.3105 | 220.3105 | 221.0985 | 211.5891 | 221.5548 | 212.3771 | 276.0101 | 285.9758 | 276.7981 | 267.2888 | 277.2545 | 268.0768 | 274.9068 | 284.8725 | 275.6948 | 253.8956 | 263.8613 | 254.6836 | 245.1742 | 255.1399 | 245.9622 | 252.7923 | 262.758 | 253.5803 | 216.7654 | 226.7311 | 217.5534 | 208.0441 | 218.0097 | 208.8321 | 215.6621 | 225.6278 | 216.4501 | 213.7956 | 223.7613 | 214.5836 | 285.9758 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 697 | 13.8944 | 21.5703 | 20.8724 | 10.156 | 10.3291 | 4.9503 | 5.6486 | 9.5969 | 16.5656 | 17.6286 | 21.4874 | 9.7677 | 5.5536 | 5.0748 | 32.344 | 15.3386 | 38.8814 | 4.8141 | 42.4265 | 29.9434 | 29.2558 | 18.0885 | 30.6007 | 21.2789 | 37.9586 | 16.7524 | 19.4487 | 5.1226 | 3.1094 | 2.2591 | 1.191 | 1.4708 | 5.8571 | 4.1216 | 1.2051 | 1.2937 | 6.0542 | 1.7954 | 5.2317 | 15.1418 | 5.8584 | 15.3891 | 15.4722 | 189.4525 | 199.3626 | 190.0792 | 224.7148 | 224.7148 | 225.3415 | 269.2277 | 279.1378 | 190.0792 | 218.6079 | 218.6079 | 219.2346 | 210.1 | 220.0101 | 210.7267 | 274.2708 | 284.1809 | 274.8975 | 265.7628 | 275.6729 | 266.3895 | 273.2027 | 283.1128 | 273.8294 | 255.2395 | 265.1496 | 255.8662 | 246.7316 | 256.6417 | 247.3583 | 254.1714 | 264.0815 | 254.7981 | 217.6271 | 227.5372 | 218.2538 | 209.1192 | 219.0293 | 209.7459 | 216.559 | 226.4691 | 217.1857 | 214.1413 | 224.0515 | 214.7681 | 284.1809 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 698 | 13.1021 | 18.9873 | 18.5319 | 9.961 | 9.2492 | 4.9308 | 4.7033 | 9.957 | 13.9859 | 18.3205 | 17.7274 | 9.5063 | 4.6558 | 4.4566 | 25.2946 | 15.8185 | 37.1005 | 4.7194 | 38.8753 | 30.3984 | 28.8968 | 19.6346 | 30.7452 | 16.3955 | 41.0904 | 14.2807 | 18.3614 | 5.0071 | 3.1489 | 1.593 | 1.0222 | 1.6381 | 6.1515 | 4.3678 | 1.0403 | 1.402 | 5.6876 | 1.8083 | 5.6586 | 14.691 | 5.8361 | 15.8627 | 15.3674 | 179.1161 | 188.1484 | 179.2936 | 216.1258 | 216.1258 | 216.3033 | 256.4269 | 265.4592 | 179.2936 | 212.8992 | 212.8992 | 213.0768 | 204.018 | 213.0503 | 204.1955 | 254.9608 | 263.9932 | 255.1383 | 246.0796 | 255.1119 | 246.2571 | 254.39 | 263.4223 | 254.5675 | 240.9472 | 249.9796 | 241.1247 | 232.066 | 241.0983 | 232.2435 | 240.3764 | 249.4087 | 240.5539 | 206.7914 | 215.8237 | 206.9689 | 197.9101 | 206.9425 | 198.0877 | 206.2205 | 215.2529 | 206.3981 | 202.4576 | 211.4899 | 202.6351 | 265.4592 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 699 | 16.0525 | 22.1024 | 20.163 | 10.236 | 10.9982 | 5.0859 | 4.5686 | 10.2446 | 15.7166 | 18.6138 | 20.6885 | 10.636 | 5.3614 | 4.7889 | 30.7751 | 15.5889 | 40.3806 | 5.0078 | 42.8448 | 29.808 | 31.3147 | 18.3199 | 30.8722 | 17.8992 | 40.6914 | 15.0307 | 19.0698 | 5.0982 | 3.201 | 2.353 | 1.0555 | 1.2785 | 5.9277 | 6.4441 | 1.0425 | 1.6565 | 8.1965 | 1.1111 | 5.2156 | 16.0945 | 5.6575 | 14.3818 | 17.8455 | 196.059 | 206.9379 | 196.5009 | 232.7113 | 232.7113 | 233.1532 | 275.3952 | 286.2741 | 196.5009 | 227.6364 | 227.6364 | 228.0783 | 216.5431 | 227.4219 | 216.9849 | 282.3829 | 293.2618 | 282.8248 | 271.2896 | 282.1684 | 271.7314 | 281.0854 | 291.9642 | 281.5272 | 264.7081 | 275.5869 | 265.1499 | 253.6147 | 264.4936 | 254.0566 | 263.4105 | 274.2894 | 263.8524 | 226.871 | 237.7499 | 227.3129 | 215.7777 | 226.6565 | 216.2195 | 225.5735 | 236.4523 | 226.0153 | 222.4168 | 233.2956 | 222.8586 | 293.2618 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 700 | 14.6872 | 17.7305 | 20.0765 | 10.0137 | 9.7299 | 4.8944 | 4.8889 | 9.7941 | 14.5376 | 19.4722 | 20.5582 | 8.6098 | 5.1666 | 5.2886 | 28.6276 | 16.2224 | 42.2973 | 4.5717 | 41.4494 | 29.3895 | 30.5537 | 17.883 | 31.0141 | 18.3443 | 41.3247 | 16.689 | 19.8971 | 5.2043 | 3.227 | 1.754 | 1.2782 | 1.2282 | 4.9763 | 5.2026 | 1.4964 | 1.2919 | 5.003 | 1.275 | 5.0182 | 15.2291 | 5.1678 | 16.8715 | 11.4101 | 178.7953 | 189.0062 | 178.9449 | 216.9119 | 216.9119 | 217.0615 | 256.6933 | 266.9041 | 178.9449 | 211.1987 | 211.1987 | 211.3482 | 202.2479 | 212.4588 | 202.3974 | 265.5012 | 275.7121 | 265.6507 | 256.5504 | 266.7613 | 256.7 | 265.0254 | 275.2363 | 265.1749 | 244.6354 | 254.8463 | 244.7849 | 235.6846 | 245.8955 | 235.8341 | 244.1596 | 254.3705 | 244.3091 | 207.7577 | 217.9686 | 207.9072 | 198.8069 | 209.0178 | 198.9564 | 207.2819 | 217.4927 | 207.4314 | 204.7341 | 214.945 | 204.8836 | 275.7121 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 701 | 15.5246 | 20.9398 | 19.7998 | 10.3161 | 13.9436 | 5.1415 | 5.4688 | 10.3201 | 14.0068 | 21.0279 | 19.8483 | 6.7062 | 4.5749 | 4.154 | 26.9718 | 16.1632 | 42.4287 | 5.3358 | 43.9368 | 28.6292 | 27.551 | 18.2489 | 26.5166 | 20.6809 | 40.703 | 18.2456 | 20.0498 | 5.2695 | 3.1571 | 1.6149 | 1.5411 | 1.147 | 6.083 | 5.634 | 1.0717 | 1.0419 | 4.2331 | 1.1815 | 5.189 | 15.6118 | 5.3713 | 17.0276 | 14.8663 | 191.839 | 202.2617 | 192.0212 | 230.7378 | 230.7378 | 230.9201 | 264.7865 | 275.2092 | 192.0212 | 225.2175 | 225.2175 | 225.3998 | 214.6476 | 225.0703 | 214.8298 | 278.1005 | 288.5232 | 278.2828 | 267.5305 | 277.9533 | 267.7128 | 278.0267 | 288.4495 | 278.209 | 259.343 | 269.7657 | 259.5253 | 248.773 | 259.1958 | 248.9553 | 259.2692 | 269.6919 | 259.4515 | 220.742 | 231.1648 | 220.9243 | 210.1721 | 220.5948 | 210.3544 | 220.6683 | 231.091 | 220.8505 | 215.6347 | 226.0574 | 215.817 | 288.5232 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 702 | 14.3752 | 21.8738 | 20.2503 | 10.2393 | 8.0508 | 5.1793 | 5.2569 | 10.4641 | 16.4178 | 20.5143 | 20.6916 | 9.8621 | 5.6173 | 5.5772 | 31.4113 | 16.7976 | 40.248 | 4.6129 | 43.5168 | 27.0937 | 30.4041 | 19.3421 | 28.9542 | 21.49 | 39.1927 | 15.5696 | 19.5523 | 5.0561 | 3.3421 | 1.5875 | 1.0548 | 1.132 | 6.1888 | 5.8253 | 1.1354 | 1.4362 | 4.8814 | 1.7481 | 5.1449 | 14.11 | 4.9038 | 17.6336 | 14.0348 | 189.6883 | 198.6534 | 189.4472 | 224.8983 | 224.8983 | 224.6572 | 270.3264 | 279.2915 | 189.4472 | 219.7113 | 219.7113 | 219.4702 | 208.8293 | 217.7944 | 208.5882 | 276.569 | 285.5341 | 276.3279 | 265.687 | 274.6521 | 265.4459 | 276.0363 | 285.0014 | 275.7952 | 258.2886 | 267.2537 | 258.0475 | 247.4066 | 256.3717 | 247.1655 | 257.7559 | 266.721 | 257.5148 | 219.3847 | 228.3498 | 219.1436 | 208.5026 | 217.4677 | 208.2616 | 218.852 | 227.8171 | 218.6109 | 217.0354 | 226.0005 | 216.7943 | 285.5341 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 703 | 14.9074 | 19.4488 | 18.7825 | 9.8105 | 11.43 | 5.2179 | 4.8097 | 10.3524 | 13.1732 | 22.5623 | 18.7608 | 9.3391 | 4.1283 | 5.0777 | 31.1717 | 13.1447 | 40.4454 | 5.2249 | 41.3751 | 30.458 | 30.5414 | 17.6616 | 31.5941 | 20.6479 | 40.0376 | 15.547 | 20.1097 | 5.0324 | 3.1374 | 1.6144 | 1.4044 | 1.126 | 5.5886 | 5.0436 | 1.3047 | 1.8045 | 4.5287 | 1.0129 | 5.2125 | 14.2588 | 4.5906 | 16.2726 | 15.7525 | 184.5628 | 193.6091 | 183.9409 | 220.0377 | 220.0377 | 219.4158 | 264.8981 | 273.9443 | 183.9409 | 219.0594 | 219.0594 | 218.4375 | 209.5531 | 218.5994 | 208.9312 | 274.0043 | 283.0506 | 273.3824 | 264.4981 | 273.5443 | 263.8762 | 273.7942 | 282.8405 | 273.1723 | 253.1014 | 262.1477 | 252.4795 | 243.5952 | 252.6415 | 242.9733 | 252.8914 | 261.9376 | 252.2695 | 216.9512 | 225.9975 | 216.3293 | 207.445 | 216.4912 | 206.8231 | 216.7411 | 225.7874 | 216.1192 | 212.5524 | 221.5987 | 211.9305 | 283.0506 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 704 | 12.9227 | 20.3915 | 20.9086 | 9.9556 | 14.2618 | 5.44 | 5.3783 | 10.3307 | 17.7841 | 21.1567 | 19.9256 | 9.1477 | 4.9861 | 4.7766 | 33.8544 | 13.7936 | 43.5219 | 4.8713 | 38.1492 | 29.5566 | 30.4422 | 16.7185 | 29.9054 | 23.2004 | 39.6871 | 15.37 | 19.0344 | 5.517 | 3.1606 | 2.5974 | 1.0749 | 1.35 | 4.3508 | 5.5117 | 1.1793 | 1.2003 | 5.4851 | 1.1298 | 5.487 | 16.7186 | 4.4511 | 16.1297 | 15.189 | 192.0704 | 203.302 | 191.0344 | 228.0931 | 228.0931 | 227.0572 | 273.3023 | 284.5339 | 191.0344 | 222.356 | 222.356 | 221.3201 | 213.8436 | 225.0752 | 212.8077 | 284.9853 | 296.2169 | 283.9494 | 276.4729 | 287.7045 | 275.437 | 283.4628 | 294.6944 | 282.4269 | 254.9058 | 266.1374 | 253.8699 | 246.3934 | 257.625 | 245.3575 | 253.3833 | 264.6149 | 252.3474 | 221.6279 | 232.8595 | 220.592 | 213.1155 | 224.3471 | 212.0796 | 220.1054 | 231.337 | 219.0695 | 216.3194 | 227.551 | 215.2835 | 296.2169 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 705 | 17.775 | 20.8581 | 22.3189 | 10.418 | 11.0844 | 5.2514 | 4.7453 | 9.6876 | 12.8731 | 21.003 | 19.4532 | 8.1602 | 4.2985 | 3.76 | 31.3846 | 15.5187 | 36.963 | 4.6968 | 39.6201 | 29.0691 | 33.6229 | 16.5336 | 29.1317 | 18.1885 | 38.9615 | 17.38 | 19.7471 | 5.2375 | 3.6185 | 2.0442 | 1.0124 | 1.0932 | 5.357 | 4.6532 | 1.0683 | 1.4695 | 4.2979 | 1.177 | 5.0837 | 15.4755 | 5.4281 | 16.1646 | 13.0682 | 187.0985 | 197.4902 | 187.4428 | 223.6929 | 223.6929 | 224.0373 | 264.828 | 275.2198 | 187.4428 | 222.1132 | 222.1132 | 222.4576 | 213.1962 | 223.588 | 213.5406 | 274.1824 | 284.5741 | 274.5268 | 265.2653 | 275.6571 | 265.6097 | 273.1506 | 283.5423 | 273.495 | 253.615 | 264.0068 | 253.9594 | 244.698 | 255.0898 | 245.0424 | 252.5833 | 262.975 | 252.9277 | 218.6918 | 229.0835 | 219.0362 | 209.7747 | 220.1665 | 210.1191 | 217.66 | 228.0517 | 218.0044 | 212.1656 | 222.5573 | 212.51 | 284.5741 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 706 | 14.9611 | 20.5951 | 19.5514 | 10.1342 | 9.724 | 5.843 | 4.5103 | 10.1215 | 16.4853 | 20.6749 | 17.3696 | 10.8307 | 5.8142 | 5.8476 | 31.8302 | 14.3928 | 40.2034 | 5.2528 | 41.4164 | 30.9132 | 31.351 | 21.6778 | 28.2841 | 21.9047 | 40.911 | 18.378 | 21.3153 | 5.0682 | 3.3802 | 1.8175 | 1.015 | 1.3777 | 5.3666 | 6.495 | 1.0148 | 1.1401 | 6.2421 | 1.1542 | 5.0625 | 14.8078 | 5.3551 | 17.0561 | 10.3934 | 187.1658 | 196.9111 | 187.4584 | 225.1395 | 225.1395 | 225.4322 | 269.0682 | 278.8135 | 187.4584 | 217.1637 | 217.1637 | 217.4563 | 206.6798 | 216.4251 | 206.9725 | 269.7092 | 279.4545 | 270.0018 | 259.2253 | 268.9706 | 259.518 | 268.9067 | 278.652 | 269.1993 | 249.9226 | 259.6679 | 250.2153 | 239.4388 | 249.1841 | 239.7314 | 249.1201 | 258.8654 | 249.4128 | 213.7591 | 223.5044 | 214.0517 | 203.2753 | 213.0206 | 203.5679 | 212.9566 | 222.7019 | 213.2492 | 210.9172 | 220.6625 | 211.2098 | 279.4545 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 707 | 13.4681 | 18.2178 | 19.8276 | 9.8506 | 8.9783 | 5.1606 | 5.3328 | 9.9441 | 14.3887 | 21.1122 | 19.8888 | 7.3312 | 6.6687 | 4.3091 | 30.8206 | 16.7556 | 39.1132 | 4.9324 | 43.6579 | 30.1867 | 30.3927 | 21.1547 | 31.087 | 17.9767 | 39.4955 | 15.2177 | 18.5943 | 5.4011 | 3.173 | 1.869 | 1.0661 | 1.0021 | 6.3387 | 5.6755 | 1.112 | 1.5548 | 4.8052 | 1.202 | 5.4947 | 14.0527 | 6.4047 | 14.8842 | 12.1705 | 177.0007 | 185.5586 | 177.9106 | 213.1195 | 213.1195 | 214.0295 | 259.0175 | 267.5754 | 177.9106 | 213.9411 | 213.9411 | 214.8511 | 202.929 | 211.487 | 203.839 | 265.3955 | 273.9535 | 266.3055 | 254.3834 | 262.9414 | 255.2934 | 264.5927 | 273.1506 | 265.5026 | 246.4507 | 255.0087 | 247.3607 | 235.4386 | 243.9966 | 236.3486 | 245.6479 | 254.2058 | 246.5578 | 207.7253 | 216.2832 | 208.6352 | 196.7132 | 205.2711 | 197.6231 | 206.9224 | 215.4804 | 207.8324 | 204.3938 | 212.9517 | 205.3037 | 273.9535 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 708 | 14.5525 | 16.2163 | 20.6069 | 10.136 | 12.5324 | 5.0855 | 5.2218 | 10.3234 | 12.9377 | 20.2388 | 19.1983 | 10.9114 | 5.7954 | 4.3216 | 26.6456 | 15.5455 | 41.6365 | 4.4033 | 40.5306 | 29.6806 | 30.285 | 21.0013 | 27.2324 | 16.2073 | 38.2485 | 15.3676 | 20.0964 | 5.0681 | 3.3817 | 1.7632 | 1.0476 | 1.0877 | 5.5614 | 4.1873 | 1.1872 | 1.1479 | 4.8985 | 1.2937 | 5.4426 | 16.3907 | 4.9122 | 15.2279 | 12.8389 | 179.4944 | 190.4425 | 178.964 | 213.0141 | 213.0141 | 212.4837 | 254.1241 | 265.0722 | 178.964 | 213.6884 | 213.6884 | 213.158 | 205.0274 | 215.9755 | 204.497 | 264.3924 | 275.3405 | 263.862 | 255.7314 | 266.6795 | 255.201 | 263.6768 | 274.625 | 263.1464 | 247.5524 | 258.5005 | 247.022 | 238.8914 | 249.8395 | 238.361 | 246.8368 | 257.7849 | 246.3064 | 211.4251 | 222.3732 | 210.8947 | 202.764 | 213.7121 | 202.2336 | 210.7095 | 221.6576 | 210.1791 | 207.9736 | 218.9217 | 207.4432 | 275.3405 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 709 | 12.7102 | 19.3038 | 23.34 | 10.0033 | 7.6374 | 5.5881 | 4.9876 | 9.6023 | 16.5373 | 22.4397 | 18.9793 | 10.4465 | 4.4508 | 4.9099 | 28.6231 | 17.6612 | 37.4057 | 4.271 | 39.4878 | 28.8939 | 31.0357 | 17.7931 | 31.4856 | 21.4005 | 40.4016 | 12.7064 | 20.5966 | 5.4308 | 3.041 | 2.3309 | 1.1074 | 1.0682 | 5.1758 | 4.8149 | 1.0721 | 1.0665 | 4.8161 | 1.7686 | 5.0694 | 15.1399 | 4.1709 | 15.844 | 20.4609 | 190.3948 | 200.4653 | 189.4963 | 222.9062 | 222.9062 | 222.0078 | 271.5131 | 281.5836 | 189.4963 | 224.5865 | 224.5865 | 223.688 | 215.6639 | 225.7345 | 214.7655 | 271.5113 | 281.5819 | 270.6129 | 262.5888 | 272.6593 | 261.6903 | 270.2878 | 280.3584 | 269.3894 | 255.4168 | 265.4874 | 254.5184 | 246.4943 | 256.5649 | 245.5959 | 254.1933 | 264.2639 | 253.2949 | 220.2001 | 230.2706 | 219.3016 | 211.2775 | 221.3481 | 210.3791 | 218.9766 | 229.0471 | 218.0781 | 215.5944 | 225.665 | 214.6959 | 281.5836 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 710 | 13.5101 | 20.1343 | 20.0135 | 9.8763 | 11.5748 | 4.4951 | 5.2847 | 10.0396 | 14.7966 | 20.1175 | 18.9699 | 7.7618 | 8.352 | 4.97 | 28.7623 | 16.2565 | 40.7543 | 4.454 | 43.4853 | 29.8113 | 28.5701 | 17.7961 | 30.5216 | 21.6281 | 37.2202 | 14.6105 | 19.196 | 5.1283 | 3.2559 | 1.7396 | 1.0709 | 1.0678 | 4.9406 | 6.9295 | 1.0373 | 1.828 | 4.813 | 1.0567 | 5.1687 | 14.5317 | 5.5954 | 14.8233 | 17.9386 | 187.4566 | 196.8196 | 187.8833 | 220.0913 | 220.0913 | 220.518 | 266.7764 | 276.1394 | 187.8833 | 221.3889 | 221.3889 | 221.8156 | 210.5866 | 219.9496 | 211.0133 | 272.1918 | 281.5548 | 272.6185 | 261.3895 | 270.7525 | 261.8162 | 271.5231 | 280.8861 | 271.9498 | 253.9222 | 263.2853 | 254.349 | 243.1199 | 252.483 | 243.5467 | 253.2535 | 262.6166 | 253.6803 | 214.8909 | 224.254 | 215.3177 | 204.0886 | 213.4517 | 204.5154 | 214.2222 | 223.5853 | 214.649 | 214.7061 | 224.0691 | 215.1328 | 281.5548 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 711 | 15.8015 | 19.7836 | 22.2209 | 9.8956 | 10.8986 | 5.0385 | 5.1295 | 10.8903 | 15.707 | 24.24 | 18.3717 | 7.5332 | 5.2435 | 5.5489 | 31.1827 | 16.0465 | 38.8262 | 5.3883 | 43.1621 | 28.2398 | 28.6689 | 20.2006 | 30.0819 | 21.4626 | 39.2262 | 15.9324 | 20.3806 | 5.0183 | 3.0299 | 2.3656 | 1.0788 | 1.1315 | 5.9075 | 6.4545 | 1.352 | 1.0662 | 6.1644 | 1.1832 | 5.1929 | 15.3747 | 4.945 | 14.33 | 16.0204 | 193.4171 | 203.5989 | 193.1692 | 228.195 | 228.195 | 227.9471 | 273.4504 | 283.6322 | 193.1692 | 228.2213 | 228.2213 | 227.9734 | 216.9909 | 227.1727 | 216.743 | 280.3638 | 290.5456 | 280.1159 | 269.1334 | 279.3152 | 268.8855 | 279.077 | 289.2588 | 278.829 | 261.0502 | 271.232 | 260.8022 | 249.8197 | 260.0016 | 249.5718 | 259.7633 | 269.9452 | 259.5154 | 223.2764 | 233.4582 | 223.0285 | 212.046 | 222.2278 | 211.7981 | 221.9896 | 232.1714 | 221.7417 | 219.3455 | 229.5274 | 219.0976 | 290.5456 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 712 | 15.3588 | 19.1421 | 18.7443 | 9.767 | 7.8708 | 4.7885 | 5.6361 | 9.6388 | 13.6587 | 23.2196 | 19.6369 | 10.5568 | 5.2192 | 4.7802 | 31.1123 | 13.6987 | 38.2932 | 5.1877 | 38.3554 | 30.4724 | 29.6722 | 22.4309 | 32.9239 | 19.6812 | 38.6209 | 17.6763 | 20.023 | 5.1177 | 3.0021 | 2.3822 | 1.067 | 1.0293 | 5.9908 | 4.9398 | 1.0569 | 1.0034 | 5.6674 | 1.2882 | 5.0294 | 13.1364 | 5.4249 | 14.1485 | 17.7194 | 181.472 | 189.5789 | 181.8674 | 217.7461 | 217.7461 | 218.1416 | 266.1571 | 274.2641 | 181.8674 | 217.5632 | 217.5632 | 217.9587 | 207.6619 | 215.7689 | 208.0574 | 270.5543 | 278.6612 | 270.9497 | 260.6529 | 268.7599 | 261.0484 | 269.239 | 277.346 | 269.6345 | 250.061 | 258.1679 | 250.4565 | 240.1597 | 248.2666 | 240.5552 | 248.7458 | 256.8527 | 249.1412 | 216.8933 | 225.0003 | 217.2888 | 206.992 | 215.099 | 207.3875 | 215.5781 | 223.685 | 215.9736 | 212.2699 | 220.3769 | 212.6654 | 278.6612 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 713 | 13.1396 | 23.545 | 22.5979 | 9.7402 | 10.8517 | 4.9087 | 6.1282 | 9.8693 | 16.5346 | 20.3727 | 20.5427 | 7.1765 | 5.9816 | 4.8178 | 32.8753 | 15.6034 | 39.5833 | 4.4099 | 39.3216 | 26.2174 | 29.6998 | 21.2306 | 31.1654 | 18.7698 | 38.1115 | 16.0158 | 19.364 | 5.2687 | 3.5278 | 2.5081 | 1.2496 | 1.0495 | 4.9345 | 4.803 | 1.1217 | 1.1659 | 6.2586 | 1.1769 | 5.2097 | 15.9838 | 6.3113 | 14.5119 | 17.1967 | 193.0581 | 203.8322 | 194.1597 | 227.8214 | 227.8214 | 228.923 | 274.5597 | 285.3338 | 194.1597 | 221.8611 | 221.8611 | 222.9628 | 213.1731 | 223.9472 | 214.2748 | 281.8381 | 292.6122 | 282.9397 | 273.1501 | 283.9242 | 274.2517 | 280.5795 | 291.3536 | 281.6812 | 255.8775 | 266.6517 | 256.9792 | 247.1895 | 257.9637 | 248.2912 | 254.619 | 265.3931 | 255.7207 | 220.9658 | 231.7399 | 222.0675 | 212.2778 | 223.0519 | 213.3795 | 219.7073 | 230.4814 | 220.8089 | 217.3004 | 228.0745 | 218.4021 | 292.6122 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 714 | 15.7698 | 20.7121 | 20.1134 | 9.8195 | 8.7283 | 4.6032 | 5.2618 | 10.5366 | 16.0313 | 19.7076 | 19.5669 | 10.2959 | 4.7869 | 5.3926 | 28.705 | 13.2956 | 41.692 | 5.0457 | 40.8201 | 27.9197 | 28.9235 | 18.1519 | 26.248 | 16.1052 | 41.3069 | 15.8708 | 18.7395 | 5.3858 | 3.7801 | 2.0422 | 1.236 | 1.2883 | 4.6905 | 5.4441 | 1.4533 | 1.369 | 4.45 | 1.2056 | 5.0537 | 16.2286 | 5.0229 | 15.4617 | 17.7898 | 187.2332 | 198.4081 | 187.2024 | 225.6713 | 225.6713 | 225.6406 | 257.9224 | 269.0973 | 187.2024 | 215.4275 | 215.4275 | 215.3967 | 206.5811 | 217.756 | 206.5503 | 273.3419 | 284.5168 | 273.3112 | 264.4956 | 275.6705 | 264.4648 | 272.5357 | 283.7106 | 272.5049 | 254.061 | 265.2359 | 254.0302 | 245.2146 | 256.3895 | 245.1838 | 253.2547 | 264.4296 | 253.224 | 218.2866 | 229.4615 | 218.2558 | 209.4402 | 220.6151 | 209.4095 | 217.4804 | 228.6553 | 217.4496 | 213.4483 | 224.6232 | 213.4176 | 284.5168 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 715 | 13.3214 | 21.6218 | 18.907 | 10.0434 | 11.6606 | 5.0305 | 4.1505 | 9.8603 | 15.3862 | 21.385 | 21.3573 | 8.6588 | 4.2051 | 4.0404 | 31.8582 | 16.7275 | 39.151 | 4.9201 | 39.9864 | 30.3283 | 29.6074 | 22.4432 | 27.2855 | 20.7329 | 39.2171 | 14.4142 | 21.0329 | 5.0264 | 3.1499 | 2.7554 | 1.0029 | 1.1303 | 5.6606 | 5.7203 | 1.0795 | 1.6675 | 5.6206 | 1.0787 | 5.1192 | 14.6243 | 5.0453 | 16.3098 | 15.426 | 188.6968 | 198.2019 | 188.623 | 221.2952 | 221.2952 | 221.2214 | 267.7328 | 277.238 | 188.623 | 223.4739 | 223.4739 | 223.4 | 213.2233 | 222.7284 | 213.1494 | 276.9609 | 286.466 | 276.8871 | 266.7103 | 276.2154 | 266.6364 | 275.2084 | 284.7135 | 275.1346 | 254.5969 | 264.102 | 254.523 | 244.3463 | 253.8514 | 244.2724 | 252.8444 | 262.3495 | 252.7705 | 219.5305 | 229.0356 | 219.4567 | 209.2799 | 218.785 | 209.206 | 217.778 | 227.2831 | 217.7041 | 212.9272 | 222.4323 | 212.8533 | 286.466 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 716 | 16.9059 | 16.8791 | 23.0833 | 10.5881 | 12.0263 | 4.6817 | 5.7355 | 10.4797 | 17.6662 | 21.7098 | 18.9961 | 7.7029 | 4.45 | 4.7206 | 29.7409 | 13.9294 | 37.3256 | 4.9021 | 39.5998 | 30.5275 | 26.5514 | 16.8143 | 31.682 | 21.3021 | 40.1085 | 15.5651 | 20.7347 | 5.5315 | 3.3698 | 1.9212 | 1.1054 | 1.5146 | 4.8141 | 5.0783 | 1.305 | 1.0322 | 5.7671 | 1.5615 | 5.2123 | 14.2341 | 4.6631 | 15.1666 | 16.3091 | 195.0267 | 204.0485 | 194.4775 | 229.9656 | 229.9656 | 229.4164 | 270.6418 | 279.6636 | 194.4775 | 224.7136 | 224.7136 | 224.1644 | 216.3358 | 225.3576 | 215.7866 | 275.2205 | 284.2423 | 274.6713 | 266.8428 | 275.8645 | 266.2936 | 274.4047 | 283.4265 | 273.8555 | 255.4567 | 264.4785 | 254.9075 | 247.079 | 256.1007 | 246.5298 | 254.6409 | 263.6627 | 254.0918 | 220.759 | 229.7808 | 220.2098 | 212.3812 | 221.403 | 211.832 | 219.9432 | 228.965 | 219.394 | 215.3104 | 224.3322 | 214.7612 | 284.2423 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 717 | 18.1825 | 20.3231 | 21.3509 | 10.1411 | 7.8191 | 5.7857 | 4.8863 | 9.612 | 13.8894 | 21.1148 | 19.1284 | 9.2126 | 4.9536 | 4.0141 | 25.958 | 14.1549 | 41.4996 | 5.6638 | 41.4754 | 29.7157 | 27.3852 | 19.9672 | 29.313 | 16.4006 | 41.0675 | 13.9751 | 20.6736 | 5.0874 | 3.3016 | 2.4603 | 1.0093 | 1.2297 | 5.1739 | 5.3914 | 1.3124 | 1.7957 | 5.925 | 1.0003 | 5.1422 | 15.9904 | 5.5267 | 14.6879 | 13.2539 | 186.3467 | 197.1948 | 186.7312 | 220.7156 | 220.7156 | 221.1001 | 258.7391 | 269.5872 | 186.7312 | 219.2293 | 219.2293 | 219.6138 | 209.8937 | 220.7419 | 210.2782 | 270.3338 | 281.182 | 270.7183 | 260.9982 | 271.8463 | 261.3827 | 268.8829 | 279.731 | 269.2674 | 253.5642 | 264.4124 | 253.9487 | 244.2286 | 255.0767 | 244.6131 | 252.1133 | 262.9614 | 252.4978 | 217.7526 | 228.6008 | 218.1372 | 208.417 | 219.2652 | 208.8015 | 216.3017 | 227.1499 | 216.6862 | 211.2166 | 222.0648 | 211.6011 | 281.182 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 718 | 16.8793 | 18.6715 | 19.6905 | 10.4283 | 9.549 | 4.5784 | 5.5428 | 9.7298 | 18.0737 | 20.6289 | 18.6642 | 9.4242 | 5.4982 | 5.3581 | 27.8148 | 15.1561 | 38.9626 | 5.7907 | 43.5474 | 30.3989 | 28.4236 | 17.6536 | 33.3487 | 19.2556 | 38.8147 | 15.5551 | 20.8289 | 5.3608 | 3.7389 | 2.1678 | 1.292 | 1.1802 | 6.0434 | 5.7083 | 1.0907 | 1.3723 | 4.6537 | 1.2481 | 5.1969 | 18.1916 | 4.6923 | 17.743 | 17.4234 | 194.452 | 207.4467 | 193.9474 | 227.9929 | 227.9929 | 227.4883 | 272.3046 | 285.2993 | 193.9474 | 223.9012 | 223.9012 | 223.3966 | 213.3296 | 226.3243 | 212.8251 | 272.8873 | 285.882 | 272.3828 | 262.3158 | 275.3105 | 261.8112 | 272.0115 | 285.0063 | 271.507 | 259.0815 | 272.0762 | 258.5769 | 248.5099 | 261.5046 | 248.0054 | 258.2057 | 271.2004 | 257.7011 | 221.3248 | 234.3195 | 220.8203 | 210.7533 | 223.748 | 210.2487 | 220.4491 | 233.4438 | 219.9445 | 216.4149 | 229.4096 | 215.9103 | 285.882 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 719 | 16.65 | 16.7514 | 22.301 | 10.2485 | 12.5728 | 4.8399 | 5.13 | 10.352 | 15.1658 | 23.9454 | 19.8462 | 8.8227 | 7.9296 | 4.7392 | 26.3355 | 17.6355 | 40.1503 | 4.9347 | 40.1697 | 29.8089 | 25.6136 | 20.0207 | 31.0939 | 18.3635 | 41.6389 | 14.3187 | 20.0126 | 5.3116 | 3.0209 | 1.8588 | 1.1434 | 1.1286 | 5.8523 | 4.9339 | 1.0123 | 1.0488 | 4.2781 | 1.9555 | 5.2816 | 15.8729 | 4.8189 | 16.1186 | 14.899 | 189.404 | 199.9953 | 188.9412 | 225.3491 | 225.3491 | 224.8864 | 264.4832 | 275.0745 | 188.9412 | 227.474 | 227.474 | 227.0113 | 217.8164 | 228.4077 | 217.3537 | 274.6942 | 285.2855 | 274.2314 | 265.0365 | 275.6279 | 264.5738 | 273.9788 | 284.5701 | 273.516 | 257.2008 | 267.7921 | 256.7381 | 247.5432 | 258.1345 | 247.0804 | 256.4854 | 267.0767 | 256.0227 | 221.9658 | 232.5571 | 221.5031 | 212.3082 | 222.8995 | 211.8455 | 221.2504 | 231.8417 | 220.7877 | 220.652 | 231.2433 | 220.1892 | 285.2855 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 720 | 12.7047 | 18.8592 | 20.952 | 10.6279 | 8.7994 | 5.6864 | 5.8596 | 10.4826 | 14.1963 | 20.7829 | 18.4599 | 10.8026 | 5.8879 | 5.7437 | 30.7545 | 14.0593 | 38.2238 | 4.1797 | 45.1352 | 29.8075 | 33.2211 | 17.1847 | 29.3433 | 18.2495 | 40.8298 | 17.3207 | 19.9644 | 5.0233 | 3.7028 | 2.1639 | 1.0623 | 1.5845 | 5.495 | 6.2444 | 1.2506 | 1.5401 | 5.0753 | 1.2319 | 5.0239 | 14.3011 | 5.3617 | 15.0611 | 13.7167 | 182.7714 | 192.0486 | 183.1092 | 220.9574 | 220.9574 | 221.2953 | 260.8056 | 270.0828 | 183.1092 | 215.4244 | 215.4244 | 215.7622 | 205.2694 | 214.5467 | 205.6073 | 267.7219 | 276.9991 | 268.0597 | 257.5669 | 266.8442 | 257.9048 | 266.6202 | 275.8975 | 266.9581 | 254.6814 | 263.9586 | 255.0193 | 244.5265 | 253.8037 | 244.8643 | 253.5798 | 262.857 | 253.9176 | 213.7259 | 223.0031 | 214.0638 | 203.571 | 212.8482 | 203.9088 | 212.6243 | 221.9015 | 212.9621 | 211.35 | 220.6272 | 211.6878 | 276.9991 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 721 | 13.8348 | 23.3816 | 18.9539 | 10.304 | 8.7086 | 5.0313 | 4.3224 | 9.8043 | 16.9575 | 21.0444 | 20.1966 | 10.5761 | 6.3261 | 5.1865 | 28.8815 | 18.3003 | 36.7013 | 5.6866 | 39.5035 | 28.0421 | 31.3696 | 19.7978 | 29.0367 | 19.0979 | 37.8317 | 14.4832 | 19.255 | 5.1284 | 3.2668 | 1.4169 | 1.0695 | 1.1644 | 4.7167 | 5.3715 | 1.2803 | 1.2239 | 5.3306 | 1.1301 | 5.306 | 14.7547 | 5.6603 | 14.8806 | 14.3359 | 184.129 | 193.5778 | 184.4834 | 217.1889 | 217.1889 | 217.5433 | 264.1761 | 273.6249 | 184.4834 | 216.7202 | 216.7202 | 217.0746 | 207.7964 | 217.2452 | 208.1508 | 264.5526 | 274.0013 | 264.9069 | 255.6287 | 265.0775 | 255.9831 | 264.2052 | 273.6539 | 264.5595 | 249.0493 | 258.498 | 249.4036 | 240.1254 | 249.5742 | 240.4798 | 248.7019 | 258.1506 | 249.0562 | 215.2324 | 224.6812 | 215.5868 | 206.3086 | 215.7574 | 206.663 | 214.885 | 224.3338 | 215.2394 | 212.3158 | 221.7645 | 212.6701 | 274.0013 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 722 | 16.6069 | 17.4227 | 22.2396 | 10.4161 | 11.7966 | 4.5536 | 5.4668 | 9.8732 | 15.2216 | 20.3898 | 18.7998 | 10.0201 | 4.8009 | 5.3866 | 26.3616 | 14.3902 | 42.1376 | 5.0256 | 43.2482 | 30.2886 | 29.8513 | 19.7655 | 29.6651 | 17.737 | 39.224 | 14.1055 | 18.1959 | 5.092 | 3.324 | 2.4514 | 1.0575 | 1.0396 | 4.5791 | 6.1379 | 1.0592 | 1.2288 | 7.0338 | 1.0097 | 5.2553 | 17.8426 | 5.5019 | 14.2016 | 14.3584 | 186.6568 | 199.2441 | 186.9034 | 221.7905 | 221.7905 | 222.0371 | 265.4799 | 278.0672 | 186.9034 | 220.7594 | 220.7594 | 221.006 | 211.082 | 223.6694 | 211.3286 | 271.7957 | 284.3831 | 272.0423 | 262.1183 | 274.7057 | 262.365 | 270.4018 | 282.9891 | 270.6484 | 256.5647 | 269.1521 | 256.8113 | 246.8873 | 259.4747 | 247.134 | 255.1708 | 267.7581 | 255.4174 | 218.3421 | 230.9295 | 218.5887 | 208.6647 | 221.2521 | 208.9114 | 216.9482 | 229.5355 | 217.1948 | 213.694 | 226.2814 | 213.9407 | 284.3831 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 723 | 15.4302 | 20.015 | 21.7891 | 9.6231 | 9.1936 | 5.7839 | 4.1757 | 9.8648 | 17.3397 | 20.3696 | 20.4489 | 10.4367 | 7.7944 | 4.5791 | 27.6035 | 14.3961 | 41.033 | 4.9665 | 43.3286 | 27.5544 | 31.2386 | 17.7643 | 31.0862 | 19.636 | 41.4049 | 12.477 | 19.4696 | 5.0095 | 3.3909 | 2.3129 | 1.0269 | 1.4294 | 4.5109 | 5.0689 | 1.024 | 1.2681 | 5.8526 | 1.6572 | 5.006 | 15.8609 | 5.1859 | 17.8759 | 13.4437 | 188.3915 | 199.2464 | 188.5715 | 222.8039 | 222.8039 | 222.9839 | 268.6471 | 279.502 | 188.5715 | 216.2153 | 216.2153 | 216.3953 | 208.065 | 218.9199 | 208.245 | 271.7506 | 282.6055 | 271.9306 | 263.6003 | 274.4552 | 263.7803 | 270.4647 | 281.3196 | 270.6447 | 256.8795 | 267.7344 | 257.0594 | 248.7291 | 259.584 | 248.9091 | 255.5935 | 266.4484 | 255.7735 | 218.5173 | 229.3722 | 218.6973 | 210.367 | 221.2219 | 210.547 | 217.2314 | 228.0863 | 217.4114 | 216.2379 | 227.0928 | 216.4179 | 282.6055 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 724 | 15.6299 | 21.7763 | 21.4335 | 9.761 | 9.674 | 5.7259 | 5.7135 | 10.2651 | 16.9868 | 20.2727 | 20.7245 | 9.8066 | 4.8779 | 4.7799 | 30.5906 | 16.7233 | 38.5543 | 4.6306 | 42.5958 | 28.6967 | 26.1776 | 17.4476 | 31.466 | 22.0869 | 38.2133 | 16.5755 | 19.5212 | 5.2871 | 3.1154 | 2.792 | 1.0456 | 1.1811 | 5.3886 | 5.2186 | 1.2287 | 1.1481 | 5.7791 | 1.4309 | 5.0225 | 15.8135 | 4.924 | 17.2787 | 14.9901 | 193.9726 | 204.7636 | 193.8741 | 229.2402 | 229.2402 | 229.1417 | 271.6295 | 282.4205 | 193.8741 | 225.9493 | 225.9493 | 225.8508 | 216.5232 | 227.3142 | 216.4247 | 278.8011 | 289.5921 | 278.7026 | 269.3751 | 280.1661 | 269.2766 | 277.0547 | 287.8457 | 276.9562 | 262.0587 | 272.8497 | 261.9602 | 252.6326 | 263.4236 | 252.5341 | 260.3122 | 271.1032 | 260.2137 | 224.0935 | 234.8845 | 223.995 | 214.6674 | 225.4584 | 214.5689 | 222.3471 | 233.1381 | 222.2486 | 218.9717 | 229.7627 | 218.8732 | 289.5921 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 725 | 14.4175 | 18.2844 | 20.754 | 10.3522 | 8.5833 | 5.1553 | 4.3069 | 9.8944 | 15.2037 | 21.7577 | 20.5426 | 8.2435 | 5.8667 | 5.8005 | 30.8289 | 15.5436 | 40.8617 | 5.3038 | 42.5145 | 28.5783 | 31.0204 | 19.9102 | 28.8661 | 22.9542 | 39.1546 | 14.2489 | 19.6638 | 5.007 | 3.0119 | 2.3486 | 1.1791 | 1.0968 | 4.359 | 4.8344 | 1.0642 | 1.9077 | 5.5245 | 1.1625 | 5.1699 | 13.1739 | 5.1909 | 15.0069 | 16.4325 | 182.0769 | 190.081 | 182.0979 | 215.8166 | 215.8166 | 215.8376 | 265.164 | 273.1681 | 182.0979 | 215.4377 | 215.4377 | 215.4587 | 207.3411 | 215.3451 | 207.3621 | 271.568 | 279.572 | 271.589 | 263.4713 | 271.4754 | 263.4923 | 270.3984 | 278.4024 | 270.4194 | 250.6353 | 258.6393 | 250.6563 | 242.5386 | 250.5427 | 242.5596 | 249.4657 | 257.4698 | 249.4867 | 213.4246 | 221.4287 | 213.4456 | 205.328 | 213.332 | 205.349 | 212.255 | 220.2591 | 212.276 | 210.5995 | 218.6036 | 210.6205 | 279.572 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 726 | 15.9168 | 23.4065 | 21.4981 | 10.4292 | 10.6846 | 4.2289 | 5.0169 | 10.3226 | 16.7471 | 20.0656 | 20.208 | 9.1196 | 5.5166 | 5.0646 | 29.9756 | 16.6913 | 39.5546 | 5.5909 | 43.1048 | 30.9748 | 26.3708 | 18.4625 | 27.6029 | 17.6879 | 40.9402 | 19.5383 | 20.1172 | 5.1119 | 3.4918 | 2.1083 | 1.1264 | 1.0405 | 4.8747 | 4.541 | 1.0924 | 1.4591 | 5.9064 | 1.087 | 5.2425 | 15.3637 | 5.0632 | 15.5362 | 16.2728 | 194.3801 | 204.5013 | 194.2009 | 234.7413 | 234.7413 | 234.5621 | 264.387 | 274.5082 | 194.2009 | 227.3558 | 227.3558 | 227.1765 | 218.9807 | 229.1019 | 218.8014 | 278.0316 | 288.1529 | 277.8524 | 269.6565 | 279.7778 | 269.4773 | 277.0498 | 287.171 | 276.8706 | 260.7258 | 270.8471 | 260.5466 | 252.3507 | 262.472 | 252.1715 | 259.744 | 269.8652 | 259.5647 | 223.212 | 233.3332 | 223.0328 | 214.8369 | 224.9581 | 214.6577 | 222.2301 | 232.3513 | 222.0509 | 218.6166 | 228.7379 | 218.4374 | 288.1529 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 727 | 13.9305 | 21.7091 | 19.3008 | 9.945 | 10.0291 | 5.5745 | 6.1194 | 10.0876 | 12.6943 | 22.5735 | 20.6695 | 10.3709 | 7.3199 | 4.3949 | 28 | 14.9909 | 39.2156 | 4.2913 | 39.2846 | 28.8756 | 27.4613 | 17.5346 | 31.4204 | 16.9586 | 40.3251 | 17.6718 | 20.5641 | 5.2588 | 3.5945 | 1.9806 | 1.0808 | 1.0687 | 5.6653 | 5.7441 | 1.022 | 1.3162 | 6.0672 | 1.0566 | 5.3105 | 15.9119 | 5.6854 | 15.2942 | 13.3451 | 184.7756 | 195.377 | 185.1505 | 222.2085 | 222.2085 | 222.5833 | 257.5865 | 268.1878 | 185.1505 | 219.9378 | 219.9378 | 220.3126 | 209.5971 | 220.1985 | 209.9719 | 272.8097 | 283.4111 | 273.1845 | 262.469 | 273.0704 | 262.8438 | 271.9099 | 282.5112 | 272.2847 | 255.2496 | 265.851 | 255.6244 | 244.9089 | 255.5103 | 245.2837 | 254.3498 | 264.9511 | 254.7246 | 220.2564 | 230.8577 | 220.6312 | 209.9157 | 220.517 | 210.2905 | 219.3566 | 229.9579 | 219.7314 | 217.9267 | 228.528 | 218.3015 | 283.4111 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 728 | 15.0404 | 20.9806 | 19.5894 | 9.8374 | 9.3456 | 5.5868 | 5.84 | 10.9192 | 14.1558 | 19.2537 | 20.4294 | 9.9088 | 6.7648 | 5.1106 | 30.2123 | 16.5177 | 40.9263 | 4.8091 | 41.1284 | 29.6336 | 28.4335 | 20.7254 | 32.5509 | 21.4775 | 41.663 | 15.2564 | 20.6149 | 5.2215 | 3.408 | 2.7274 | 1.2031 | 1.1576 | 6.0645 | 5.262 | 1.4944 | 1.3065 | 5.2897 | 1.4865 | 5.0529 | 17.123 | 6.0058 | 16.4848 | 12.0848 | 186.4362 | 198.5064 | 187.3891 | 222.7407 | 222.7407 | 223.6936 | 269.0086 | 281.0787 | 187.3891 | 219.7978 | 219.7978 | 220.7508 | 209.6289 | 221.6991 | 210.5818 | 273.8441 | 285.9142 | 274.797 | 263.6751 | 275.7453 | 264.628 | 272.3198 | 284.39 | 273.2727 | 253.7425 | 265.8127 | 254.6955 | 243.5736 | 255.6438 | 244.5265 | 252.2183 | 264.2885 | 253.1712 | 217.4232 | 229.4934 | 218.3761 | 207.2543 | 219.3245 | 208.2072 | 215.899 | 227.9692 | 216.8519 | 214.3358 | 226.406 | 215.2887 | 285.9142 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 729 | 14.9918 | 19.651 | 18.9625 | 10.4171 | 8.8142 | 4.6774 | 5.3236 | 10.1258 | 15.7854 | 17.9101 | 21.1 | 10.2271 | 6.7583 | 4.5031 | 28.9326 | 14.5952 | 37.6146 | 4.6045 | 40.7116 | 30.7585 | 28.5036 | 18.021 | 29.861 | 21.79 | 41.2375 | 14.6173 | 20.5404 | 5.0314 | 3.7929 | 1.6059 | 1.11 | 1.0001 | 4.9877 | 5.2231 | 1.3452 | 1.3521 | 6.7451 | 1.6784 | 5.269 | 16.9071 | 4.7492 | 14.1485 | 15.4984 | 185.5367 | 197.1749 | 185.0169 | 220.8511 | 220.8511 | 220.3313 | 263.172 | 274.8101 | 185.0169 | 214.0807 | 214.0807 | 213.5609 | 204.87 | 216.5081 | 204.3502 | 265.1985 | 276.8367 | 264.6787 | 255.9878 | 267.6259 | 255.468 | 264.7026 | 276.3407 | 264.1828 | 249.59 | 261.2281 | 249.0702 | 240.3792 | 252.0174 | 239.8595 | 249.094 | 260.7322 | 248.5742 | 213.4829 | 225.1211 | 212.9631 | 204.2722 | 215.9103 | 203.7524 | 212.987 | 224.6251 | 212.4672 | 210.8196 | 222.4577 | 210.2998 | 276.8367 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 730 | 17.707 | 23.4556 | 19.4319 | 10.3836 | 7.7522 | 5.3267 | 4.2701 | 9.4477 | 15.6297 | 20.9246 | 18.5232 | 9.49 | 5.8431 | 5.5941 | 27.5437 | 17.2946 | 41.1557 | 4.4069 | 41.3373 | 29.2427 | 31.8324 | 19.3444 | 29.0219 | 19.7311 | 40.8999 | 14.1788 | 18.6655 | 5.0081 | 3.1901 | 1.9022 | 1.1741 | 1.197 | 4.5162 | 5.8048 | 1.1214 | 1.1168 | 5.3253 | 1.7153 | 5.0951 | 15.0025 | 4.5212 | 14.7083 | 15.5274 | 187.0004 | 196.9078 | 186.4266 | 223.4136 | 223.4136 | 222.8398 | 268.2647 | 278.1721 | 186.4266 | 222.0692 | 222.0692 | 221.4954 | 212.9452 | 222.8526 | 212.3713 | 270.9527 | 280.8601 | 270.3788 | 261.8286 | 271.736 | 261.2548 | 270.2246 | 280.132 | 269.6507 | 253.0806 | 262.988 | 252.5068 | 243.9566 | 253.864 | 243.3827 | 252.3525 | 262.2599 | 251.7787 | 216.1502 | 226.0576 | 215.5764 | 207.0262 | 216.9336 | 206.4524 | 215.4221 | 225.3295 | 214.8483 | 214.2542 | 224.1616 | 213.6803 | 280.8601 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 731 | 12.5835 | 22.0462 | 19.2548 | 9.6157 | 8.8783 | 5.4721 | 5.215 | 10.3881 | 17.0956 | 18.4296 | 19.7103 | 8.8783 | 5.5195 | 4.8108 | 32.3211 | 13.541 | 40.5545 | 4.9374 | 38.1288 | 30.9163 | 27.102 | 21.0074 | 28.8968 | 22.2758 | 39.5148 | 16.9414 | 20.2858 | 5.0913 | 3.1998 | 2.474 | 1.0725 | 1.0436 | 4.4548 | 4.5305 | 1.2469 | 1.6984 | 4.1019 | 1.3075 | 5.2125 | 13.6884 | 4.5754 | 15.5119 | 15.3982 | 184.2976 | 192.7735 | 183.6604 | 220.468 | 220.468 | 219.8308 | 263.2937 | 271.7696 | 183.6604 | 212.2772 | 212.2772 | 211.64 | 204.3356 | 212.8114 | 203.6984 | 268.6969 | 277.1728 | 268.0597 | 260.7552 | 269.2311 | 260.1181 | 267.2954 | 275.7713 | 266.6582 | 242.8284 | 251.3043 | 242.1912 | 234.8867 | 243.3626 | 234.2496 | 241.4269 | 249.9028 | 240.7897 | 209.637 | 218.1129 | 208.9998 | 201.6953 | 210.1712 | 201.0581 | 208.2355 | 216.7113 | 207.5983 | 205.3372 | 213.8131 | 204.7001 | 277.1728 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 732 | 16.0075 | 19.8146 | 20.4761 | 9.7284 | 12.1816 | 4.8491 | 5.1829 | 10.4029 | 12.6824 | 22.4887 | 18.8221 | 8.9978 | 6.7528 | 5.8281 | 30.9766 | 14.1885 | 41.2453 | 4.9736 | 40.0971 | 29.3352 | 31.7019 | 18.8809 | 30.3264 | 18.7185 | 41.1889 | 16.1905 | 21.0776 | 5.0338 | 3.2981 | 2.1011 | 1.0657 | 1.0967 | 5.5649 | 4.118 | 1.1536 | 1.5749 | 4.9049 | 1.1355 | 5.0561 | 16.0007 | 5.1499 | 17.0239 | 15.5364 | 188.4713 | 199.4159 | 188.5651 | 224.773 | 224.773 | 224.8668 | 267.0213 | 277.9659 | 188.5651 | 222.8248 | 222.8248 | 222.9186 | 214.2385 | 225.1832 | 214.3324 | 278.6771 | 289.6217 | 278.7709 | 270.0908 | 281.0354 | 270.1846 | 277.6416 | 288.5862 | 277.7354 | 255.5499 | 266.4946 | 255.6438 | 246.9637 | 257.9083 | 247.0575 | 254.5145 | 265.4591 | 254.6083 | 220.4265 | 231.3711 | 220.5203 | 211.8402 | 222.7848 | 211.934 | 219.391 | 230.3356 | 219.4848 | 218.6664 | 229.6111 | 218.7603 | 289.6217 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 733 | 15.311 | 20.8451 | 19.6921 | 9.6698 | 9.4523 | 5.0399 | 4.2479 | 9.5611 | 14.5452 | 21.7137 | 20.3925 | 10.2424 | 7.8404 | 5.2723 | 33.7023 | 15.6273 | 38.3109 | 4.7816 | 42.1305 | 31.4912 | 28.8452 | 18.5243 | 32.4777 | 17.3048 | 42.0147 | 18.4033 | 19.0085 | 5.1967 | 3.2233 | 2.3621 | 1.599 | 1.0264 | 5.3591 | 6.0599 | 1.3188 | 1.6393 | 6.6972 | 1.8984 | 5.0925 | 15.9531 | 4.38 | 14.7786 | 14.1289 | 184.3457 | 195.2063 | 183.6332 | 225.7552 | 225.7552 | 225.0427 | 262.4892 | 273.3498 | 183.6332 | 221.9862 | 221.9862 | 221.2737 | 211.5936 | 222.4542 | 210.8811 | 275.6934 | 286.554 | 274.9809 | 265.3008 | 276.1614 | 264.5883 | 274.9303 | 285.7909 | 274.2178 | 256.0531 | 266.9137 | 255.3407 | 245.6605 | 256.5211 | 244.9481 | 255.29 | 266.1506 | 254.5775 | 218.7042 | 229.5648 | 217.9917 | 208.3116 | 219.1722 | 207.5991 | 217.9411 | 228.8017 | 217.2286 | 217.8522 | 228.7128 | 217.1397 | 286.554 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 734 | 17.4292 | 22.1653 | 20.3304 | 10.2539 | 8.0208 | 5.2377 | 5.2492 | 9.7378 | 16.082 | 21.2554 | 21.7474 | 8.3597 | 4.9597 | 5.3264 | 28.2658 | 15.5709 | 40.0372 | 4.7761 | 44.4072 | 30.6725 | 32.1854 | 19.6266 | 29.2967 | 22.1903 | 37.866 | 17.5501 | 21.1742 | 5.0385 | 3.2951 | 1.3407 | 1.1615 | 1.0215 | 5.3785 | 5.6481 | 1.1531 | 1.2376 | 6.0967 | 1.2928 | 5.0904 | 15.5614 | 4.243 | 15.845 | 13.6282 | 191.0508 | 201.5218 | 190.2034 | 225.2926 | 225.2926 | 224.4452 | 273.1754 | 283.6465 | 190.2034 | 222.6339 | 222.6339 | 221.7865 | 212.6289 | 223.0999 | 211.7815 | 274.7746 | 285.2457 | 273.9272 | 264.7695 | 275.2406 | 263.9221 | 274.5954 | 285.0665 | 273.748 | 259.2385 | 269.7096 | 258.3911 | 249.2335 | 259.7045 | 248.3861 | 259.0594 | 269.5304 | 258.212 | 219.6074 | 230.0785 | 218.76 | 209.6023 | 220.0734 | 208.7549 | 219.4282 | 229.8993 | 218.5808 | 216.6047 | 227.0757 | 215.7573 | 285.2457 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 735 | 15.2823 | 16.7497 | 19.1615 | 10.153 | 10.24 | 4.8944 | 5.1442 | 9.4888 | 15.5355 | 20.0869 | 17.4522 | 6.2503 | 5.4457 | 5.8077 | 30.9972 | 16.1329 | 38.6534 | 5.5381 | 43.3916 | 29.6661 | 31.3869 | 19.6951 | 25.4655 | 19.6208 | 37.5714 | 14.2982 | 19.1561 | 5.0824 | 3.7033 | 2.4711 | 1.1144 | 1.147 | 5.1108 | 4.7852 | 1.2268 | 1.1079 | 6.2516 | 1.7384 | 5.1931 | 15.2699 | 4.6689 | 15.0529 | 13.5914 | 179.8634 | 189.9402 | 179.3392 | 212.5769 | 212.5769 | 212.0528 | 256.8755 | 266.9524 | 179.3392 | 213.5288 | 213.5288 | 213.0047 | 204.7798 | 214.8567 | 204.2557 | 263.6182 | 273.695 | 263.094 | 254.8692 | 264.9461 | 254.3451 | 262.2615 | 272.3383 | 261.7373 | 243.6096 | 253.6864 | 243.0855 | 234.8606 | 244.9375 | 234.3365 | 242.2529 | 252.3297 | 241.7288 | 205.7561 | 215.8329 | 205.2319 | 197.0071 | 207.0839 | 196.4829 | 204.3993 | 214.4762 | 203.8752 | 201.329 | 211.4058 | 200.8048 | 273.695 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 736 | 17.0542 | 20.7538 | 18.4422 | 9.9706 | 10.0027 | 4.9751 | 5.124 | 9.4499 | 12.927 | 18.1756 | 20.2291 | 10.6197 | 4.7269 | 5.0618 | 28.8431 | 15.249 | 38.4642 | 4.7487 | 38.921 | 29.2674 | 27.5019 | 18.0426 | 31.6058 | 18.2726 | 41.0816 | 14.5195 | 18.4377 | 5.0634 | 3.6999 | 1.9277 | 1.1974 | 1.1571 | 4.5906 | 6.4006 | 1.0318 | 1.2031 | 6.609 | 1.4581 | 5.1969 | 15.1202 | 4.4303 | 15.2557 | 14.2552 | 183.1385 | 193.0618 | 182.3719 | 220.3019 | 220.3019 | 219.5353 | 260.1237 | 270.0469 | 182.3719 | 216.3934 | 216.3934 | 215.6268 | 206.5592 | 216.4825 | 205.7926 | 268.1767 | 278.1 | 267.4101 | 258.3426 | 268.2658 | 257.5759 | 267.4465 | 277.3697 | 266.6798 | 250.4101 | 260.3333 | 249.6434 | 240.5759 | 250.4992 | 239.8093 | 249.6798 | 259.6031 | 248.9132 | 216.2378 | 226.161 | 215.4711 | 206.4036 | 216.3269 | 205.637 | 215.5075 | 225.4308 | 214.7409 | 211.7841 | 221.7074 | 211.0175 | 278.1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 737 | 16.6819 | 20.4794 | 22.1273 | 10.093 | 9.1546 | 4.3275 | 4.7679 | 9.3749 | 13.7425 | 19.4778 | 21.3913 | 7.4815 | 5.5267 | 5.8416 | 27.125 | 15.1405 | 41.2267 | 5.5126 | 41.8117 | 28.7135 | 31.5374 | 18.432 | 29.8317 | 20.974 | 40.3682 | 17.3001 | 19.5756 | 5.3781 | 3.6066 | 1.7006 | 1.0175 | 1.5211 | 5.0283 | 5.2384 | 1.0085 | 1.0364 | 6.0789 | 1.3463 | 5.2636 | 15.3908 | 4.6818 | 17.1363 | 16.7631 | 189.2241 | 199.3513 | 188.6422 | 227.3168 | 227.3168 | 226.735 | 270.4236 | 280.5508 | 188.6422 | 220.9384 | 220.9384 | 220.3566 | 212.1929 | 222.3201 | 211.611 | 275.8121 | 285.9393 | 275.2303 | 267.0666 | 277.1938 | 266.4847 | 275.129 | 285.2562 | 274.5472 | 256.7536 | 266.8808 | 256.1717 | 248.008 | 258.1352 | 247.4262 | 256.0705 | 266.1976 | 255.4886 | 220.4545 | 230.5817 | 219.8726 | 211.7089 | 221.8361 | 211.1271 | 219.7713 | 229.8985 | 219.1895 | 216.6424 | 226.7696 | 216.0605 | 285.9393 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 738 | 16.2169 | 20.8205 | 21.7712 | 10.0521 | 10.2801 | 5.1003 | 5.1476 | 9.1009 | 16.7847 | 20.39 | 20.1847 | 9.389 | 5.6816 | 4.5193 | 28.4671 | 15.5511 | 41.1679 | 5.6876 | 46.077 | 30.3533 | 32.3322 | 18.1055 | 29.7631 | 20.1251 | 41.5363 | 15.6948 | 21.3279 | 5.0279 | 3.3945 | 2.2673 | 1.0699 | 1.4302 | 5.4667 | 5.6235 | 1.2235 | 1.3944 | 5.5584 | 1.0508 | 5.3957 | 13.9451 | 6.4285 | 14.1774 | 14.567 | 191.0596 | 199.609 | 192.0924 | 226.9628 | 226.9628 | 227.9955 | 270.0576 | 278.607 | 192.0924 | 221.5086 | 221.5086 | 222.5414 | 211.8486 | 220.398 | 212.8814 | 273.8464 | 282.3958 | 274.8792 | 264.1864 | 272.7358 | 265.2192 | 272.649 | 281.1984 | 273.6818 | 259.6773 | 268.2268 | 260.7101 | 250.0173 | 258.5667 | 251.0501 | 258.48 | 267.0294 | 259.5127 | 219.288 | 227.8374 | 220.3208 | 209.628 | 218.1774 | 210.6608 | 218.0906 | 226.6401 | 219.1234 | 214.1815 | 222.7309 | 215.2143 | 282.3958 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 739 | 12.6741 | 21.5097 | 20.1959 | 10.0859 | 10.1034 | 4.884 | 5.2406 | 9.5422 | 14.7801 | 21.4798 | 21.3757 | 6.5944 | 4.0511 | 4.7144 | 32.2959 | 15.0683 | 39.2488 | 5.1338 | 39.9456 | 29.6216 | 29.8062 | 21.8818 | 29.9242 | 18.0626 | 40.1769 | 13.3796 | 19.6584 | 5.0831 | 3.1746 | 2.0592 | 1.5947 | 1.1612 | 5.3307 | 5.2082 | 1.2383 | 1.5653 | 4.9381 | 1.0901 | 5.12 | 14.5386 | 4.6883 | 15.2854 | 16.4563 | 184.9067 | 194.3253 | 184.4751 | 218.8048 | 218.8048 | 218.3731 | 264.9232 | 274.3418 | 184.4751 | 218.6971 | 218.6971 | 218.2654 | 209.3195 | 218.7381 | 208.8878 | 275.1852 | 284.6039 | 274.7536 | 265.8076 | 275.2262 | 265.3759 | 274.7207 | 284.1394 | 274.2891 | 250.1806 | 259.5992 | 249.7489 | 240.8029 | 250.2215 | 240.3713 | 249.7161 | 259.1347 | 249.2844 | 215.3688 | 224.7874 | 214.9371 | 205.9911 | 215.4097 | 205.5595 | 214.9043 | 224.3229 | 214.4726 | 210.2782 | 219.6969 | 209.8466 | 284.6039 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 740 | 13.2406 | 20.1586 | 19.3421 | 9.6775 | 9.7193 | 5.1813 | 4.8936 | 9.7511 | 15.5756 | 22.0319 | 20.7393 | 9.5536 | 5.563 | 5.4206 | 29.7105 | 15.8275 | 37.915 | 4.4022 | 40.4522 | 30.3477 | 31.0905 | 21.6997 | 30.7423 | 20.1934 | 41.4576 | 16.9438 | 21.6701 | 5.0211 | 3.0727 | 1.432 | 1.0276 | 1.4573 | 5.3438 | 4.9928 | 1.282 | 1.0643 | 4.9507 | 1.0373 | 5.1261 | 15.0782 | 5.1025 | 16.1766 | 15.6831 | 184.8664 | 194.8185 | 184.8427 | 221.5978 | 221.5978 | 221.5741 | 266.9222 | 276.8742 | 184.8427 | 217.26 | 217.26 | 217.2363 | 208.3807 | 218.3328 | 208.357 | 267.5432 | 277.4953 | 267.5196 | 258.664 | 268.616 | 258.6403 | 267.1388 | 277.0908 | 267.1151 | 249.9235 | 259.8756 | 249.8999 | 241.0443 | 250.9963 | 241.0206 | 249.5191 | 259.4711 | 249.4954 | 213.8735 | 223.8256 | 213.8499 | 204.9943 | 214.9463 | 204.9706 | 213.4691 | 223.4211 | 213.4454 | 211.9567 | 221.9087 | 211.933 | 277.4953 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 741 | 14.4502 | 23.7635 | 18.7649 | 10.3804 | 10.7575 | 4.976 | 5.9172 | 10.2417 | 12.9734 | 22.4132 | 21.0141 | 8.8684 | 7.8657 | 4.8963 | 28.4707 | 14.216 | 42.0026 | 5.1885 | 44.4553 | 31.1705 | 33.1592 | 16.7676 | 28.8322 | 17.8968 | 38.5907 | 16.4352 | 19.9998 | 5.2234 | 3.7193 | 2.5189 | 1.0243 | 1.495 | 5.7133 | 4.5201 | 1.0105 | 1.5089 | 4.9483 | 1.2355 | 5.3553 | 15.2557 | 5.4628 | 16.6517 | 17.0904 | 190.2586 | 200.159 | 190.3661 | 225.2846 | 225.2846 | 225.3921 | 266.9147 | 276.8151 | 190.3661 | 227.6039 | 227.6039 | 227.7114 | 218.8655 | 228.7658 | 218.973 | 282.6475 | 292.5479 | 282.755 | 273.9091 | 283.8095 | 274.0166 | 281.153 | 291.0534 | 281.2605 | 265.498 | 275.3984 | 265.6055 | 256.7595 | 266.6599 | 256.867 | 264.0034 | 273.9038 | 264.1109 | 226.2312 | 236.1316 | 226.3387 | 217.4927 | 227.3931 | 217.6002 | 224.7366 | 234.637 | 224.8441 | 223.3674 | 233.2678 | 223.4749 | 292.5479 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 742 | 14.4276 | 22.9731 | 18.8535 | 9.9312 | 8.9809 | 5.3549 | 4.5932 | 9.8926 | 14.524 | 18.5976 | 20.4639 | 11.1438 | 4.6208 | 4.0793 | 30.4047 | 14.2157 | 37.8194 | 4.7157 | 44.1517 | 30.005 | 30.4378 | 20.917 | 27.3236 | 22.0869 | 39.139 | 14.6553 | 19.8313 | 5.002 | 3.0486 | 1.4352 | 1.0254 | 1.0495 | 4.3868 | 6.3095 | 1.0117 | 1.2581 | 4.6129 | 1.1956 | 5.1906 | 16.5799 | 5.4539 | 16.8845 | 15.1788 | 185.3907 | 196.78 | 185.6539 | 219.3537 | 219.3537 | 219.617 | 266.3247 | 277.714 | 185.6539 | 215.2889 | 215.2889 | 215.5522 | 205.6421 | 217.0314 | 205.9054 | 267.8069 | 279.1962 | 268.0701 | 258.16 | 269.5494 | 258.4233 | 267.3971 | 278.7864 | 267.6604 | 254.8783 | 266.2676 | 255.1415 | 245.2314 | 256.6208 | 245.4947 | 254.4685 | 265.8578 | 254.7317 | 215.4423 | 226.8316 | 215.7055 | 205.7954 | 217.1848 | 206.0587 | 215.0325 | 226.4218 | 215.2957 | 210.9663 | 222.3556 | 211.2296 | 279.1962 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 743 | 13.5074 | 19.7313 | 19.4741 | 10.6538 | 8.3924 | 5.1421 | 5.9414 | 9.8754 | 15.7396 | 21.1003 | 19.3453 | 10.5188 | 5.7971 | 4.8656 | 32.9515 | 15.3106 | 40.2716 | 5.1965 | 41.4386 | 27.5454 | 27.5018 | 19.321 | 27.3417 | 22.9781 | 40.2955 | 15.6232 | 17.682 | 5.2458 | 3.2251 | 2.1091 | 1.2621 | 1.1557 | 7.1768 | 4.5304 | 1.0275 | 1.1973 | 7.1256 | 1.8218 | 5.1181 | 16.3846 | 5.1405 | 16.5999 | 12.418 | 183.1548 | 194.4214 | 183.1773 | 221.3915 | 221.3915 | 221.414 | 262.6155 | 273.882 | 183.1773 | 215.7986 | 215.7986 | 215.8211 | 205.2471 | 216.5137 | 205.2696 | 273.982 | 285.2485 | 274.0045 | 263.4306 | 274.6971 | 263.453 | 273.135 | 284.4015 | 273.1575 | 252.7162 | 263.9828 | 252.7387 | 242.1648 | 253.4313 | 242.1873 | 251.8692 | 263.1357 | 251.8917 | 216.4741 | 227.7407 | 216.4966 | 205.9227 | 217.1892 | 205.9452 | 215.6271 | 226.8936 | 215.6496 | 212.6224 | 223.8889 | 212.6449 | 285.2485 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 744 | 17.1005 | 20.1474 | 19.8326 | 10.1873 | 11.8646 | 4.9392 | 5.0852 | 9.9422 | 14.1486 | 19.1016 | 19.8057 | 7.3022 | 5.4882 | 4.2377 | 29.2544 | 16.749 | 42.0124 | 4.8957 | 39.2713 | 27.7576 | 33.4156 | 22.0603 | 26.4484 | 17.2686 | 42.389 | 13.6411 | 19.7741 | 5.351 | 3.2254 | 2.468 | 1.1944 | 1.1812 | 5.288 | 6.1609 | 1.0077 | 1.0571 | 5.1183 | 1.2142 | 5.3157 | 16.2733 | 5.3575 | 15.0694 | 12.3699 | 185.6227 | 196.5804 | 185.6646 | 221.8788 | 221.8788 | 221.9206 | 265.0415 | 275.9991 | 185.6646 | 217.7762 | 217.7762 | 217.818 | 207.5085 | 218.4661 | 207.5503 | 272.9185 | 283.8761 | 272.9603 | 262.6508 | 273.6084 | 262.6926 | 271.6449 | 282.6025 | 271.6867 | 248.2251 | 259.1827 | 248.2669 | 237.9574 | 248.915 | 237.9992 | 246.9515 | 257.9091 | 246.9933 | 213.8495 | 224.8071 | 213.8913 | 203.5818 | 214.5394 | 203.6236 | 212.5759 | 223.5336 | 212.6177 | 208.8299 | 219.7875 | 208.8717 | 283.8761 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 745 | 14.1773 | 20.3229 | 21.0198 | 9.7702 | 8.4674 | 4.5788 | 6.0405 | 9.8722 | 17.9247 | 17.5352 | 20.4416 | 9.8754 | 4.2631 | 4.6959 | 29.391 | 14.5222 | 37.3965 | 5.4875 | 39.9128 | 28.9292 | 32.5834 | 20.861 | 28.7277 | 20.3019 | 38.9458 | 14.102 | 19.8324 | 5.0732 | 3.3884 | 1.2314 | 1.1526 | 1.1881 | 4.9707 | 4.9068 | 1.1028 | 1.2899 | 6.5765 | 1.1925 | 5.0854 | 13.5493 | 6.0468 | 14.8678 | 12.6088 | 184.6072 | 193.0711 | 185.5687 | 217.8226 | 217.8226 | 218.784 | 267.2488 | 275.7127 | 185.5687 | 209.068 | 209.068 | 210.0295 | 200.3786 | 208.8425 | 201.3401 | 261.3073 | 269.7712 | 262.2687 | 252.6179 | 261.0818 | 253.5793 | 261.2285 | 269.6924 | 262.1899 | 244.3079 | 252.7719 | 245.2694 | 235.6185 | 244.0824 | 236.58 | 244.2291 | 252.693 | 245.1906 | 209.8826 | 218.3465 | 210.8441 | 201.1932 | 209.6571 | 202.1546 | 209.8038 | 218.2677 | 210.7653 | 204.8137 | 213.2776 | 205.7752 | 275.7127 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 746 | 15.3037 | 22.2164 | 19.7932 | 10.255 | 9.8629 | 5.245 | 5.7786 | 10.2447 | 14.9591 | 19.0164 | 19.5842 | 10.4987 | 6.8765 | 4.8517 | 33.7429 | 16.6559 | 41.2652 | 4.8376 | 40.9968 | 29.1812 | 29.2077 | 17.6214 | 29.1525 | 16.4004 | 39.1893 | 16.4057 | 19.7612 | 5.002 | 3.3593 | 1.9133 | 1.2104 | 1.1081 | 5.4435 | 4.7763 | 1.0981 | 1.076 | 5.6332 | 1.1003 | 5.1255 | 17.217 | 5.7244 | 15.7639 | 18.7011 | 192.1378 | 204.2293 | 192.7367 | 227.9717 | 227.9717 | 228.5706 | 264.7586 | 276.8501 | 192.7367 | 224.1844 | 224.1844 | 224.7833 | 215.0726 | 227.1641 | 215.6715 | 281.3009 | 293.3925 | 281.8998 | 272.1891 | 284.2807 | 272.788 | 280.5981 | 292.6896 | 281.197 | 257.7884 | 269.8799 | 258.3872 | 248.6765 | 260.7681 | 249.2754 | 257.0855 | 269.177 | 257.6844 | 221.6291 | 233.7207 | 222.228 | 212.5173 | 224.6088 | 213.1162 | 220.9263 | 233.0178 | 221.5252 | 219.4555 | 231.5471 | 220.0544 | 293.3925 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 747 | 17.4789 | 21.7764 | 20.0093 | 10.0068 | 11.4961 | 5.3509 | 4.8793 | 10.448 | 17.8903 | 21.8317 | 18.9218 | 9.3871 | 4.4075 | 4.9282 | 29.1278 | 15.2539 | 37.7686 | 5.2489 | 39.6843 | 29.756 | 33.2728 | 21.0054 | 28.8286 | 18.3485 | 40.7625 | 14.6573 | 21.1453 | 5.2619 | 3.3881 | 1.2853 | 1.0664 | 1.293 | 5.3779 | 5.466 | 1.5203 | 1.683 | 5.7769 | 1.3012 | 5.0035 | 13.9957 | 4.4304 | 15.6946 | 13.777 | 196.0818 | 205.074 | 195.5087 | 230.3563 | 230.3563 | 229.7832 | 276.3918 | 285.384 | 195.5087 | 225.1731 | 225.1731 | 224.5999 | 215.6222 | 224.6144 | 215.0491 | 274.6313 | 283.6235 | 274.0582 | 265.0805 | 274.0727 | 264.5074 | 274.4125 | 283.4046 | 273.8393 | 256.8064 | 265.7986 | 256.2333 | 247.2555 | 256.2477 | 246.6824 | 256.5875 | 265.5797 | 256.0144 | 222.371 | 231.3632 | 221.7979 | 212.8202 | 221.8124 | 212.2471 | 222.1521 | 231.1443 | 221.579 | 217.5888 | 226.581 | 217.0157 | 285.384 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 748 | 13.8146 | 21.6475 | 21.0721 | 10.181 | 13.8174 | 5.0229 | 5.4134 | 10.358 | 16.244 | 21.0531 | 20.6187 | 9.8232 | 5.0914 | 4.8164 | 31.0166 | 17.6786 | 39.5369 | 4.9984 | 39.4809 | 30.3042 | 28.3787 | 20.2727 | 32.6092 | 18.8492 | 39.7319 | 12.758 | 18.2208 | 5.0047 | 3.4774 | 2.251 | 1.0913 | 1.0471 | 5.1365 | 4.7566 | 1.0365 | 1.3828 | 6.1775 | 1.0793 | 5.2291 | 16.2343 | 5.2745 | 14.8557 | 16.2211 | 191.6666 | 202.6718 | 191.712 | 225.9356 | 225.9356 | 225.981 | 273.5555 | 284.5607 | 191.712 | 228.4886 | 228.4886 | 228.5341 | 219.6426 | 230.6478 | 219.688 | 280.1601 | 291.1653 | 280.2056 | 271.3141 | 282.3192 | 271.3595 | 279.0004 | 290.0056 | 279.0459 | 258.9107 | 269.9158 | 258.9561 | 250.0646 | 261.0698 | 250.11 | 257.751 | 268.7561 | 257.7964 | 224.4281 | 235.4333 | 224.4736 | 215.5821 | 226.5873 | 215.6275 | 223.2684 | 234.2736 | 223.3139 | 219.6957 | 230.7009 | 219.7412 | 291.1653 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 749 | 15.974 | 21.0393 | 18.854 | 9.6927 | 10.9001 | 4.3649 | 4.7573 | 10.1214 | 16.0411 | 19.7925 | 18.366 | 9.2782 | 6.4337 | 4.9343 | 29.1682 | 14.2286 | 37.721 | 4.4539 | 38.7759 | 30.2286 | 31.7491 | 19.8775 | 28.8092 | 20.373 | 39.4918 | 15.4413 | 20.8033 | 5.4293 | 3.1226 | 2.2601 | 1.0269 | 1.1281 | 4.3517 | 4.7579 | 1.0401 | 1.219 | 5.1032 | 1.611 | 5.1029 | 15.6114 | 5.5726 | 16.4521 | 14.5225 | 186.7084 | 197.2168 | 187.1781 | 220.8381 | 220.8381 | 221.3078 | 266.7137 | 277.2222 | 187.1781 | 216.3738 | 216.3738 | 216.8435 | 208.3924 | 218.9009 | 208.8621 | 265.7237 | 276.2322 | 266.1934 | 257.7423 | 268.2508 | 258.212 | 264.4904 | 274.9989 | 264.9601 | 246.8886 | 257.3971 | 247.3583 | 238.9072 | 249.4157 | 239.3769 | 245.6553 | 256.1638 | 246.125 | 212.5666 | 223.0751 | 213.0363 | 204.5852 | 215.0937 | 205.0549 | 211.3333 | 221.8418 | 211.803 | 209.6955 | 220.204 | 210.1652 | 277.2222 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 750 | 13.7 | 21.8132 | 19.7141 | 9.4285 | 9.2579 | 5.1272 | 5.941 | 9.8954 | 14.9357 | 21.0691 | 20.2814 | 9.8584 | 5.8126 | 4.7519 | 31.5085 | 16.859 | 38.6618 | 5.35 | 41.6596 | 29.6187 | 26.7287 | 20.1796 | 29.6038 | 22.4216 | 41.1822 | 14.7638 | 19.4604 | 5.3076 | 3.4986 | 2.6135 | 1.0875 | 1.0378 | 5.6535 | 4.8915 | 1.2035 | 1.0741 | 7.1595 | 1.466 | 5.2608 | 13.7213 | 5.1595 | 16.3933 | 18.0993 | 190.4749 | 198.9355 | 190.3737 | 226.9606 | 226.9606 | 226.8593 | 269.9483 | 278.4089 | 190.3737 | 226.2392 | 226.2392 | 226.1379 | 216.7319 | 225.1925 | 216.6307 | 279.0195 | 287.4801 | 278.9183 | 269.5123 | 277.9728 | 269.411 | 277.4935 | 285.9541 | 277.3922 | 260.3672 | 268.8278 | 260.2659 | 250.8599 | 259.3205 | 250.7586 | 258.8412 | 267.3017 | 258.7399 | 224.0576 | 232.5181 | 223.9563 | 214.5503 | 223.0109 | 214.449 | 222.5316 | 230.9921 | 222.4303 | 218.9398 | 227.4004 | 218.8386 | 287.4801 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 751 | 15.2364 | 19.0475 | 21.18 | 9.7918 | 8.0177 | 5.04 | 4.8602 | 9.7014 | 14.3545 | 22.2278 | 20.003 | 10.347 | 6.7709 | 3.822 | 26.8915 | 15.3291 | 39.089 | 4.7406 | 40.0415 | 29.2433 | 33.199 | 20.9061 | 33.7723 | 23.0243 | 40.4345 | 12.9353 | 20.7179 | 5.0208 | 3.1072 | 1.5347 | 1.2 | 1.4512 | 5.8698 | 5.3619 | 1.0778 | 1.0484 | 4.3957 | 1.2225 | 5.1282 | 15.5235 | 5.1049 | 15.3942 | 19.0819 | 186.528 | 196.9232 | 186.5047 | 219.1799 | 219.1799 | 219.1566 | 276.7117 | 287.1069 | 186.5047 | 219.7906 | 219.7906 | 219.7673 | 210.0101 | 220.4053 | 209.9868 | 269.3296 | 279.7248 | 269.3063 | 259.549 | 269.9443 | 259.5257 | 268.9948 | 279.3901 | 268.9715 | 253.7377 | 264.1329 | 253.7144 | 243.9571 | 254.3523 | 243.9338 | 253.4029 | 263.7981 | 253.3796 | 218.4367 | 228.832 | 218.4134 | 208.6562 | 219.0514 | 208.6329 | 218.102 | 228.4972 | 218.0787 | 215.8263 | 226.2215 | 215.803 | 287.1069 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 752 | 13.4922 | 21.5949 | 19.77 | 9.6095 | 9.2956 | 4.7646 | 4.3146 | 9.9924 | 16.3571 | 19.6201 | 18.1319 | 9.6675 | 4.3482 | 4.251 | 29.6774 | 18.9482 | 39.1128 | 5.5922 | 42.2671 | 30.5691 | 29.0152 | 18.6545 | 28.1244 | 17.2616 | 38.3869 | 13.6115 | 21.0181 | 5.2869 | 3.0798 | 2.1734 | 1.2852 | 1.1462 | 5.3267 | 6.6816 | 1.1663 | 1.044 | 6.9004 | 1.0393 | 5.1798 | 15.544 | 6.1141 | 14.6296 | 14.7398 | 186.9164 | 197.2807 | 187.8507 | 217.8967 | 217.8967 | 218.831 | 258.954 | 269.3183 | 187.8507 | 220.852 | 220.852 | 221.7863 | 209.9899 | 220.3542 | 210.9242 | 266.6235 | 276.9878 | 267.5579 | 255.7614 | 266.1257 | 256.6957 | 265.7354 | 276.0996 | 266.6697 | 249.7679 | 260.1322 | 250.7022 | 238.9058 | 249.2701 | 239.8401 | 248.8798 | 259.244 | 249.8141 | 213.093 | 223.4573 | 214.0274 | 202.2309 | 212.5952 | 203.1653 | 212.2049 | 222.5692 | 213.1392 | 206.8451 | 217.2094 | 207.7794 | 276.9878 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 753 | 16.994 | 21.9092 | 19.5195 | 9.6593 | 10.5128 | 5.2381 | 5.2441 | 9.5923 | 14.8305 | 21.7311 | 19.9007 | 9.8431 | 5.2859 | 4.4487 | 32.3038 | 14.9311 | 40.7332 | 5.0834 | 41.8398 | 30.9476 | 31.4572 | 22.5088 | 31.0029 | 19.0649 | 35.6952 | 18.0619 | 20.2596 | 5.0498 | 3.0708 | 1.5255 | 1.0797 | 1.235 | 4.9442 | 5.0845 | 1.0296 | 1.0997 | 5.1777 | 1.1102 | 5.0156 | 17.0486 | 4.9654 | 16.8439 | 14.1097 | 188.1744 | 200.2074 | 188.1242 | 221.6718 | 221.6718 | 221.6216 | 271.9486 | 283.9816 | 188.1242 | 222.2196 | 222.2196 | 222.1694 | 213.4259 | 225.4589 | 213.3757 | 277.3993 | 289.4322 | 277.3491 | 268.6056 | 280.6386 | 268.5554 | 276.9534 | 288.9864 | 276.9032 | 256.0452 | 268.0782 | 255.995 | 247.2515 | 259.2845 | 247.2013 | 255.5993 | 267.6323 | 255.5492 | 219.2888 | 231.3217 | 219.2386 | 210.4951 | 222.5281 | 210.4449 | 218.8429 | 230.8759 | 218.7927 | 215.3736 | 227.4065 | 215.3234 | 289.4322 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 754 | 17.1158 | 16.9975 | 23.0421 | 9.8135 | 13.3125 | 4.684 | 4.8752 | 10.1708 | 13.4501 | 23.6794 | 19.6484 | 10.7757 | 5.5782 | 5.3656 | 33.3258 | 16.4139 | 41.0774 | 5.4826 | 42.6075 | 26.6231 | 31.9318 | 22.091 | 27.7139 | 16.3327 | 41.9153 | 15.7771 | 18.5494 | 5.2439 | 3.1541 | 2.3452 | 1.1439 | 1.0889 | 4.6503 | 4.8679 | 1.0173 | 1.8604 | 4.8544 | 1.4229 | 5.075 | 15.9013 | 4.3358 | 15.8368 | 16.5824 | 188.1782 | 199.0046 | 187.4391 | 227.3212 | 227.3212 | 226.5821 | 267.6983 | 278.5246 | 187.4391 | 225.2403 | 225.2403 | 224.5011 | 216.811 | 227.6373 | 216.0718 | 284.6529 | 295.4792 | 283.9138 | 276.2236 | 287.0499 | 275.4845 | 283.4516 | 294.2779 | 282.7124 | 263.6329 | 274.4592 | 262.8937 | 255.2036 | 266.0299 | 254.4644 | 262.4315 | 273.2579 | 261.6924 | 226.508 | 237.3343 | 225.7689 | 218.0787 | 228.905 | 217.3396 | 225.3067 | 236.133 | 224.5675 | 222.3699 | 233.1962 | 221.6307 | 295.4792 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 755 | 14.4348 | 21.6578 | 19.4872 | 9.8376 | 9.1282 | 5.496 | 4.755 | 9.8028 | 15.6201 | 19.5608 | 21.2468 | 11.2731 | 7.6239 | 4.3462 | 31.1011 | 13.9768 | 39.9142 | 4.9846 | 44.6093 | 30.4715 | 33.5508 | 19.955 | 29.3559 | 17.8569 | 37.1924 | 14.5453 | 21.0432 | 5.2018 | 3.4074 | 1.4877 | 1.0364 | 1.0576 | 6.7037 | 5.5498 | 1.02 | 1.4394 | 4.9669 | 1.3066 | 5.1636 | 16.7958 | 5.0159 | 15.605 | 17.6709 | 190.6888 | 202.321 | 190.5411 | 221.3832 | 221.3832 | 221.2356 | 270.3641 | 281.9964 | 190.5411 | 219.5223 | 219.5223 | 219.3746 | 208.3263 | 219.9586 | 208.1787 | 275.9452 | 287.5775 | 275.7976 | 264.7493 | 276.3815 | 264.6016 | 275.4939 | 287.1262 | 275.3463 | 260.8123 | 272.4446 | 260.6647 | 249.6164 | 261.2486 | 249.4687 | 260.3611 | 271.9933 | 260.2134 | 221.1877 | 232.8199 | 221.04 | 209.9917 | 221.624 | 209.8441 | 220.7364 | 232.3686 | 220.5887 | 219.1126 | 230.7449 | 218.965 | 287.5775 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 756 | 14.8279 | 16.5935 | 21.5998 | 9.7159 | 12.4192 | 4.2119 | 4.4243 | 9.5256 | 15.7526 | 19.1381 | 20.8393 | 9.9817 | 4.8094 | 4.6579 | 33.179 | 17.8137 | 40.5319 | 4.9667 | 42.2208 | 27.0043 | 27.0192 | 20.2714 | 26.9614 | 19.2422 | 38.8584 | 17.5117 | 19.9298 | 5.4074 | 3.5158 | 2.4945 | 1.0403 | 1.2335 | 5.098 | 5.1659 | 1.2549 | 1.8856 | 4.6745 | 1.0999 | 5.0234 | 16.8728 | 4.841 | 14.7935 | 17.5483 | 185.5445 | 197.3939 | 185.3621 | 221.9848 | 221.9848 | 221.8024 | 259.1088 | 270.9582 | 185.3621 | 216.3126 | 216.3126 | 216.1303 | 207.2823 | 219.1317 | 207.0999 | 274.9681 | 286.8175 | 274.7857 | 265.9377 | 277.7871 | 265.7554 | 273.5139 | 285.3633 | 273.3315 | 253.4597 | 265.3091 | 253.2774 | 244.4294 | 256.2788 | 244.247 | 252.0056 | 263.8549 | 251.8232 | 216.2055 | 228.0549 | 216.0232 | 207.1752 | 219.0246 | 206.9928 | 214.7514 | 226.6008 | 214.569 | 210.3288 | 222.1782 | 210.1465 | 286.8175 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 757 | 13.939 | 22.5607 | 19.6202 | 10.6531 | 11.0141 | 5.1309 | 5.2061 | 10.113 | 16.0034 | 21.8008 | 20.4729 | 9.9895 | 8.2752 | 4.7698 | 27.2259 | 16.1333 | 38.182 | 4.6514 | 44.874 | 28.3647 | 28.8204 | 19.4672 | 28.3393 | 21.9981 | 38.8907 | 16.3154 | 20.9878 | 5.1307 | 3.1034 | 2.5674 | 1.0042 | 1.3117 | 5.1155 | 4.6195 | 1.0389 | 1.8377 | 4.5202 | 1.9948 | 5.0316 | 14.7779 | 5.2983 | 16.5974 | 15.5211 | 191.5049 | 201.2511 | 191.7716 | 225.7232 | 225.7232 | 225.9899 | 269.142 | 278.8883 | 191.7716 | 223.3799 | 223.3799 | 223.6466 | 214.9566 | 224.7029 | 215.2233 | 272.997 | 282.7432 | 273.2637 | 264.5737 | 274.32 | 264.8404 | 271.4338 | 281.18 | 271.7005 | 262.4525 | 272.1988 | 262.7192 | 254.0293 | 263.7755 | 254.296 | 260.8893 | 270.6356 | 261.156 | 222.23 | 231.9762 | 222.4967 | 213.8067 | 223.553 | 214.0734 | 220.6668 | 230.413 | 220.9335 | 220.8261 | 230.5724 | 221.0928 | 282.7432 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 758 | 15.818 | 20.7194 | 20.1573 | 10.2673 | 10.9852 | 4.5492 | 4.7844 | 10.6345 | 14.6412 | 20.4154 | 20.0205 | 7.7386 | 5.9533 | 5.9561 | 33.2156 | 14.6183 | 44.0905 | 4.4919 | 39.1647 | 30.4869 | 28.247 | 20.6316 | 31.8048 | 23.507 | 40.6557 | 12.7668 | 19.7928 | 5.0133 | 3.6671 | 1.8975 | 1.1308 | 1.0656 | 5.5837 | 5.1766 | 1.1455 | 1.0317 | 6.9018 | 1.2916 | 5.0852 | 13.231 | 6.3381 | 16.5313 | 15.2727 | 190.3696 | 198.5155 | 191.6226 | 223.9992 | 223.9992 | 225.2522 | 274.7672 | 282.9131 | 191.6226 | 223.3535 | 223.3535 | 224.6065 | 213.6589 | 221.8047 | 214.9118 | 284.2554 | 292.4012 | 285.5083 | 274.5607 | 282.7065 | 275.8137 | 283.4887 | 291.6346 | 284.7417 | 253.8526 | 261.9984 | 255.1056 | 244.1579 | 252.3038 | 245.4109 | 253.086 | 261.2318 | 254.3389 | 219.1797 | 227.3255 | 220.4327 | 209.485 | 217.6309 | 210.738 | 218.4131 | 226.5589 | 219.666 | 217.1502 | 225.2961 | 218.4032 | 292.4012 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 759 | 16.1709 | 19.1691 | 21.2006 | 10.4376 | 11.8551 | 5.3107 | 5.244 | 9.9269 | 16.1517 | 19.3935 | 21.2901 | 11.5106 | 4.5918 | 5.5597 | 29.0287 | 16.4231 | 42.8567 | 4.9003 | 38.8934 | 29.5012 | 33.6222 | 22.5396 | 33.3249 | 19.4318 | 40.7913 | 14.8412 | 20.4026 | 5.1203 | 3.1555 | 1.6081 | 1.1094 | 1.3059 | 4.6539 | 5.7574 | 1.272 | 1.4262 | 5.0124 | 1.3009 | 5.0874 | 16.6172 | 4.8687 | 14.3866 | 17.1366 | 191.9026 | 203.4324 | 191.6839 | 227.1326 | 227.1326 | 226.9138 | 280.4187 | 291.9485 | 191.6839 | 222.2742 | 222.2742 | 222.0554 | 213.1688 | 224.6986 | 212.9501 | 277.8011 | 289.3309 | 277.5824 | 268.6958 | 280.2256 | 268.477 | 277.3024 | 288.8322 | 277.0837 | 256.3198 | 267.8496 | 256.1011 | 247.2145 | 258.7443 | 246.9957 | 255.8211 | 267.3509 | 255.6024 | 222.3267 | 233.8565 | 222.108 | 213.2214 | 224.7512 | 213.0026 | 221.828 | 233.3578 | 221.6093 | 218.8034 | 230.3332 | 218.5847 | 291.9485 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 760 | 12.9811 | 20.2466 | 19.9681 | 10.2794 | 13.1604 | 5.1173 | 6.0757 | 9.7075 | 17.0586 | 21.0651 | 17.0577 | 6.4465 | 5.9233 | 4.6855 | 30.2527 | 15.7243 | 39.6879 | 5.3846 | 43.6676 | 28.4787 | 33.49 | 21.2772 | 31.7571 | 20.8811 | 40.4963 | 13.7729 | 19.5043 | 5.5259 | 3.1541 | 1.2869 | 1.228 | 1.2095 | 6.0184 | 5.087 | 1.1416 | 1.5331 | 4.2481 | 1.4727 | 5.2519 | 17.4932 | 4.5455 | 14.8663 | 12.2362 | 185.9544 | 198.1957 | 185.2481 | 220.7193 | 220.7193 | 220.013 | 273.8554 | 286.0967 | 185.2481 | 215.9465 | 215.9465 | 215.2402 | 206.0507 | 218.2919 | 205.3443 | 267.4219 | 279.6632 | 266.7155 | 257.526 | 269.7673 | 256.8196 | 267.363 | 279.6043 | 266.6566 | 247.5954 | 259.8367 | 246.889 | 237.6995 | 249.9408 | 236.9931 | 247.5365 | 259.7778 | 246.8301 | 209.3124 | 221.5537 | 208.606 | 199.4165 | 211.6578 | 198.7101 | 209.2535 | 221.4948 | 208.5471 | 205.7977 | 218.039 | 205.0913 | 286.0967 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 761 | 14.1042 | 20.1745 | 23.1943 | 10.5941 | 10.9628 | 5.2825 | 5.4514 | 9.33 | 13.1639 | 21.3124 | 18.8717 | 11.3587 | 4.2256 | 4.1562 | 31.9902 | 16.1375 | 43.8037 | 4.8031 | 40.9922 | 30.3683 | 27.9589 | 18.7697 | 29.4203 | 19.0595 | 39.3226 | 13.6397 | 18.7624 | 5.2569 | 3.1658 | 1.4742 | 1.062 | 1.0322 | 6.0576 | 4.9326 | 1.0435 | 1.0935 | 5.8372 | 1.1281 | 5.1854 | 14.0754 | 4.9042 | 15.7599 | 15.6212 | 187.6792 | 196.5692 | 187.398 | 221.8792 | 221.8792 | 221.598 | 264.1252 | 273.0152 | 187.398 | 225.0453 | 225.0453 | 224.7641 | 215.0873 | 223.9773 | 214.8061 | 281.628 | 290.518 | 281.3468 | 271.67 | 280.56 | 271.3888 | 281.2158 | 290.1058 | 280.9346 | 258.1849 | 267.0749 | 257.9037 | 248.2269 | 257.1169 | 247.9457 | 257.7727 | 266.6627 | 257.4915 | 221.9958 | 230.8858 | 221.7146 | 212.0378 | 220.9278 | 211.7566 | 221.5836 | 230.4736 | 221.3024 | 216.7396 | 225.6296 | 216.4584 | 290.518 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 762 | 15.3861 | 22.584 | 21.8845 | 9.5862 | 10.9384 | 5.4376 | 4.515 | 10.521 | 13.5499 | 19.568 | 19.6211 | 8.3256 | 4.3129 | 3.9591 | 30.9712 | 16.4493 | 39.1971 | 5.5658 | 38.9185 | 28.4591 | 29.6352 | 20.0713 | 29.0104 | 20.8027 | 36.7082 | 14.7996 | 18.2696 | 5.3554 | 3.0603 | 1.6048 | 1.3396 | 1.119 | 4.3425 | 6.2821 | 1.1162 | 1.0664 | 5.4011 | 1.0603 | 5.2532 | 18.0547 | 5.0289 | 14.3555 | 13.0848 | 184.6345 | 197.436 | 184.4102 | 217.8727 | 217.8727 | 217.6485 | 265.8846 | 278.6861 | 184.4102 | 218.8961 | 218.8961 | 218.6719 | 209.3905 | 222.1921 | 209.1662 | 272.1928 | 284.9943 | 271.9685 | 262.6872 | 275.4887 | 262.4629 | 271.9276 | 284.7291 | 271.7033 | 249.2686 | 262.0701 | 249.0443 | 239.763 | 252.5645 | 239.5387 | 249.0033 | 261.8049 | 248.7791 | 215.9159 | 228.7174 | 215.6916 | 206.4102 | 219.2118 | 206.186 | 215.6506 | 228.4522 | 215.4263 | 209.9412 | 222.7427 | 209.7169 | 284.9943 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 763 | 16.1781 | 18.6028 | 19.4411 | 10.1993 | 11.9566 | 5.052 | 5.6604 | 10.6282 | 14.6603 | 17.3608 | 19.4171 | 11.4932 | 6.7488 | 5.6817 | 32.2469 | 15.1978 | 39.2684 | 4.6436 | 46.0087 | 29.9631 | 28.729 | 17.8313 | 28.9747 | 19.6107 | 40.036 | 15.1514 | 19.1962 | 5.0048 | 3.0166 | 1.8354 | 1.4884 | 1.0093 | 4.8947 | 4.6367 | 1.0892 | 1.8591 | 6.5725 | 1.4454 | 5.2628 | 14.5531 | 4.8726 | 15.2055 | 14.572 | 187.1129 | 196.4032 | 186.7227 | 223.1041 | 223.1041 | 222.7139 | 263.0624 | 272.3527 | 186.7227 | 217.6134 | 217.6134 | 217.2233 | 209.0913 | 218.3816 | 208.7011 | 271.4063 | 280.6966 | 271.0161 | 262.8841 | 272.1745 | 262.494 | 271.0593 | 280.3496 | 270.6691 | 257.3928 | 266.6832 | 257.0027 | 248.8707 | 258.1611 | 248.4806 | 257.0459 | 266.3362 | 256.6557 | 216.0278 | 225.3181 | 215.6376 | 207.5057 | 216.796 | 207.1155 | 215.6808 | 224.9711 | 215.2907 | 215.4463 | 224.7366 | 215.0562 | 280.6966 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 764 | 15.9166 | 16.5687 | 19.9282 | 9.5003 | 11.9396 | 4.7715 | 5.5607 | 10.6434 | 12.5513 | 21.1834 | 21.2633 | 10.5159 | 5.3387 | 5.4991 | 27.6858 | 14.1246 | 38.5164 | 4.8843 | 39.1092 | 30.2989 | 31.5626 | 21.7186 | 29.539 | 21.2073 | 39.2827 | 19.0511 | 19.1069 | 5.1044 | 3.0066 | 1.6987 | 1.0488 | 1.1474 | 5.5068 | 4.9175 | 1.0104 | 1.2882 | 6.9831 | 1.7578 | 5.0019 | 14.2349 | 6.1562 | 14.8595 | 17.9903 | 185.8029 | 195.0358 | 186.9572 | 225.0298 | 225.0298 | 226.1841 | 270.7235 | 279.9565 | 186.9572 | 221.4504 | 221.4504 | 222.6047 | 212.1735 | 221.4064 | 213.3277 | 272.6032 | 281.8362 | 273.7575 | 263.3263 | 272.5593 | 264.4806 | 271.9533 | 281.1863 | 273.1076 | 256.0261 | 265.2591 | 257.1804 | 246.7492 | 255.9822 | 247.9035 | 255.3762 | 264.6092 | 256.5305 | 221.8013 | 231.0342 | 222.9556 | 212.5243 | 221.7573 | 213.6786 | 221.1513 | 230.3843 | 222.3056 | 218.9939 | 228.2269 | 220.1482 | 281.8362 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 765 | 16.1762 | 19.8915 | 20.7548 | 9.9651 | 13.4271 | 4.9663 | 4.9651 | 9.9398 | 13.749 | 21.1276 | 21.5906 | 9.2077 | 5.7629 | 4.9256 | 32.8171 | 14.1972 | 37.6501 | 5.2435 | 39.7371 | 30.6325 | 30.2468 | 20.9081 | 28.0276 | 17.0226 | 40.6603 | 16.3045 | 19.9936 | 5.1535 | 3.0514 | 2.6401 | 1.0412 | 1.0479 | 4.1609 | 4.0398 | 1.2025 | 1.1094 | 6.244 | 1.3559 | 5.058 | 14.8022 | 4.9668 | 17.2381 | 15.8484 | 190.0855 | 199.8298 | 189.9943 | 227.0568 | 227.0568 | 226.9656 | 266.2971 | 276.0414 | 189.9943 | 224.9403 | 224.9403 | 224.8492 | 217.7876 | 227.5319 | 217.6965 | 280.3732 | 290.1175 | 280.2821 | 273.2205 | 282.9648 | 273.1294 | 278.7743 | 288.5186 | 278.6832 | 258.8509 | 268.5951 | 258.7597 | 251.6982 | 261.4425 | 251.607 | 257.252 | 266.9963 | 257.1608 | 224.3573 | 234.1016 | 224.2662 | 217.2046 | 226.9489 | 217.1135 | 222.7584 | 232.5027 | 222.6673 | 219.9985 | 229.7428 | 219.9073 | 290.1175 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 766 | 12.9982 | 22.9992 | 18.706 | 9.718 | 13.0016 | 4.7514 | 5.2957 | 10.1272 | 13.8262 | 22.3856 | 18.293 | 7.5806 | 6.3331 | 4.6726 | 30.2612 | 16.8694 | 41.5875 | 4.7732 | 39.8987 | 26.2914 | 32.5359 | 20.8759 | 32.1296 | 19.6877 | 39.7121 | 15.4856 | 19.5219 | 5.0658 | 4.0761 | 2.7861 | 1.0836 | 1.152 | 5.0781 | 5.2696 | 1.0754 | 1.4698 | 4.6007 | 1.309 | 5.0491 | 13.9979 | 5.2582 | 14.7029 | 18.5828 | 188.0829 | 197.0316 | 188.2919 | 223.7586 | 223.7586 | 223.9677 | 273.7899 | 282.7387 | 188.2919 | 223.0672 | 223.0672 | 223.2763 | 213.8716 | 222.8204 | 214.0807 | 279.1901 | 288.1389 | 279.3992 | 269.9944 | 278.9432 | 270.2035 | 277.4876 | 286.4364 | 277.6967 | 254.8206 | 263.7694 | 255.0297 | 245.6249 | 254.5737 | 245.834 | 253.1181 | 262.0669 | 253.3272 | 219.6951 | 228.6439 | 219.9042 | 210.4994 | 219.4482 | 210.7085 | 217.9926 | 226.9413 | 218.2017 | 215.0832 | 224.0319 | 215.2923 | 288.1389 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 767 | 16.6319 | 20.0122 | 21.8365 | 9.9828 | 13.0746 | 4.9125 | 4.5649 | 10.6203 | 14.7414 | 21.8902 | 18.283 | 9.9009 | 4.8829 | 4.1877 | 26.5168 | 13.5371 | 38.355 | 5.2693 | 39.3829 | 30.1759 | 29.7994 | 19.0003 | 27.6733 | 18.1868 | 37.981 | 13.8834 | 19.4 | 5.0336 | 3.731 | 1.8686 | 1.3554 | 1.1174 | 6.195 | 6.1198 | 1.0116 | 1.2939 | 5.7899 | 1.8039 | 5.331 | 16.9794 | 5.0135 | 15.7901 | 12.2859 | 191.3981 | 203.0464 | 191.0805 | 223.8624 | 223.8624 | 223.5449 | 266.6578 | 278.3062 | 191.0805 | 224.7284 | 224.7284 | 224.4109 | 213.5311 | 225.1794 | 213.2136 | 272.9347 | 284.5831 | 272.6172 | 261.7374 | 273.3857 | 261.4199 | 272.4216 | 284.0699 | 272.1041 | 257.3469 | 268.9952 | 257.0293 | 246.1495 | 257.7979 | 245.832 | 256.8337 | 268.4821 | 256.5162 | 223.2332 | 234.8816 | 222.9157 | 212.0359 | 223.6842 | 211.7184 | 222.7201 | 234.3685 | 222.4026 | 217.7567 | 229.4051 | 217.4392 | 284.5831 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 768 | 15.9174 | 23.2151 | 19.4325 | 9.6442 | 9.8174 | 4.9756 | 5.511 | 9.4256 | 18.3522 | 19.7708 | 19.7921 | 7.8245 | 5.6781 | 3.9313 | 27.4599 | 15.8965 | 42.1625 | 4.8638 | 39.7117 | 29.5038 | 32.872 | 16.281 | 30.4904 | 22.3506 | 37.6826 | 15.5449 | 20.8382 | 5.1231 | 3.3372 | 1.3198 | 1.0479 | 1.1439 | 4.5268 | 5.7494 | 1.0753 | 1.3956 | 4.9686 | 1.3617 | 5.1277 | 14.8629 | 4.9868 | 17.0294 | 10.3383 | 188.702 | 198.4371 | 188.5611 | 221.0913 | 221.0913 | 220.9504 | 269.8578 | 279.5929 | 188.5611 | 216.0025 | 216.0025 | 215.8616 | 206.8702 | 216.6053 | 206.7293 | 268.4769 | 278.2121 | 268.336 | 259.3446 | 269.0798 | 259.2037 | 268.205 | 277.9401 | 268.0641 | 246.3908 | 256.1259 | 246.2499 | 237.2585 | 246.9936 | 237.1176 | 246.1188 | 255.854 | 245.9779 | 211.5429 | 221.2781 | 211.402 | 202.4106 | 212.1457 | 202.2697 | 211.271 | 221.0061 | 211.1301 | 207.5563 | 217.2914 | 207.4154 | 279.5929 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 769 | 19.2144 | 23.7695 | 20.0696 | 10.0641 | 11.1085 | 4.8398 | 5.7805 | 10.2211 | 17.9453 | 21.3683 | 18.9501 | 10.1532 | 5.145 | 5.2482 | 27.5741 | 15.4644 | 40.4601 | 5.0658 | 44.3956 | 27.1245 | 26.0147 | 20.2013 | 29.1145 | 20.4367 | 37.7958 | 16.0181 | 19.0845 | 5.1501 | 3.0504 | 2.0778 | 1.3974 | 1.1585 | 6.6737 | 5.7889 | 1.2479 | 1.1554 | 4.6565 | 1.3595 | 5.0776 | 14.3837 | 4.7869 | 17.5114 | 13.465 | 199.0331 | 208.3392 | 198.7424 | 233.7625 | 233.7625 | 233.4717 | 275.7158 | 285.0219 | 198.7424 | 228.0383 | 228.0383 | 227.7476 | 216.7343 | 226.0403 | 216.4435 | 280.6342 | 289.9403 | 280.3435 | 269.3301 | 278.6362 | 269.0394 | 279.9538 | 289.2599 | 279.663 | 267.1488 | 276.4549 | 266.8581 | 255.8448 | 265.1508 | 255.554 | 266.4684 | 275.7745 | 266.1777 | 227.819 | 237.1251 | 227.5283 | 216.5149 | 225.821 | 216.2242 | 227.1385 | 236.4446 | 226.8478 | 224.2655 | 233.5716 | 223.9748 | 289.9403 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 770 | 16.7355 | 20.1568 | 19.7052 | 9.1977 | 11.2365 | 5.1077 | 4.7374 | 10.0056 | 13.8101 | 23.3971 | 20.4455 | 9.9339 | 6.3323 | 3.845 | 31.4317 | 16.9146 | 40.6794 | 4.9824 | 38.7767 | 29.9682 | 30.9519 | 20.9342 | 28.0479 | 18.7039 | 41.7115 | 13.3745 | 21.2401 | 5.6313 | 4.2673 | 1.9161 | 1.1473 | 1.2681 | 5.6355 | 6.0087 | 1.3356 | 1.0275 | 5.5852 | 1.1673 | 5.1617 | 15.6738 | 4.2627 | 16.3338 | 15.5596 | 189.7474 | 200.2596 | 188.8484 | 223.5934 | 223.5934 | 222.6944 | 267.1454 | 277.6575 | 188.8484 | 226.8934 | 226.8934 | 225.9944 | 216.5174 | 227.0295 | 215.6183 | 282.4657 | 292.9779 | 281.5667 | 272.0897 | 282.6018 | 271.1907 | 281.6969 | 292.209 | 280.7979 | 259.0652 | 269.5773 | 258.1662 | 248.6891 | 259.2013 | 247.7901 | 258.2964 | 268.8085 | 257.3973 | 225.2709 | 235.7831 | 224.3719 | 214.8949 | 225.407 | 213.9959 | 224.5021 | 235.0142 | 223.6031 | 219.7984 | 230.3106 | 218.8994 | 292.9779 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 771 | 13.3355 | 23.0663 | 21.3796 | 10.2778 | 12.8841 | 4.7342 | 4.5835 | 10.3471 | 15.3072 | 20.5784 | 19.4029 | 9.0785 | 5.9821 | 3.8183 | 31.0759 | 14.5516 | 42.4763 | 5.4506 | 40.1822 | 27.336 | 27.1941 | 22.8105 | 27.0255 | 20.0065 | 40.0011 | 16.6808 | 19.4362 | 5.0692 | 4.5429 | 2.2932 | 1.0311 | 1.2605 | 4.7467 | 5.1914 | 1.0023 | 1.2548 | 4.6234 | 1.0363 | 5.0011 | 14.3881 | 4.7358 | 15.331 | 13.3331 | 186.8714 | 196.2584 | 186.6061 | 224.1171 | 224.1171 | 223.8518 | 264.4719 | 273.8589 | 186.6061 | 216.8873 | 216.8873 | 216.6219 | 208.2098 | 217.5968 | 207.9445 | 277.567 | 286.9539 | 277.3016 | 268.8895 | 278.2764 | 268.6242 | 276.3049 | 285.6919 | 276.0396 | 253.2753 | 262.6623 | 253.01 | 244.5978 | 253.9848 | 244.3325 | 252.0132 | 261.4002 | 251.7479 | 218.5438 | 227.9307 | 218.2784 | 209.8663 | 219.2533 | 209.601 | 217.2817 | 226.6687 | 217.0164 | 212.0194 | 221.4064 | 211.7541 | 286.9539 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 772 | 16.6952 | 21.076 | 20.7789 | 9.9966 | 8.0889 | 4.7526 | 5.8677 | 10.0476 | 17.6281 | 19.4468 | 18.4203 | 10.6303 | 5.8822 | 4.2072 | 32.4215 | 15.6631 | 39.6444 | 4.31 | 42.3776 | 29.4411 | 29.4055 | 19.2873 | 33.2775 | 21.3379 | 38.604 | 16.9977 | 17.8178 | 5.3042 | 3.1735 | 2.0794 | 1.0379 | 1.0749 | 5.8656 | 5.6422 | 1.3563 | 1.1918 | 6.5214 | 1.2286 | 5.0889 | 17.5902 | 4.7924 | 15.934 | 11.1447 | 186.723 | 199.2243 | 186.4265 | 224.5069 | 224.5069 | 224.2104 | 272.2133 | 284.7147 | 186.4265 | 217.9074 | 217.9074 | 217.611 | 207.4745 | 219.9758 | 207.178 | 271.7671 | 284.2684 | 271.4706 | 261.3341 | 273.8355 | 261.0377 | 270.7256 | 283.2269 | 270.4291 | 252.7092 | 265.2105 | 252.4127 | 242.2763 | 254.7776 | 241.9798 | 251.6677 | 264.1691 | 251.3712 | 214.6416 | 227.1429 | 214.3451 | 204.2086 | 216.71 | 203.9122 | 213.6001 | 226.1015 | 213.3036 | 210.9018 | 223.4032 | 210.6053 | 284.7147 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 773 | 13.8735 | 19.7091 | 18.951 | 9.2621 | 11.592 | 5.0996 | 4.576 | 9.3259 | 17.439 | 19.928 | 18.7185 | 9.3796 | 6.6257 | 4.4045 | 33.1046 | 14.6133 | 41.3002 | 4.4902 | 39.1932 | 26.5715 | 29.3968 | 20.3275 | 27.3544 | 19.2351 | 38.8762 | 14.7469 | 20.3409 | 5.1687 | 3.5051 | 1.223 | 1.0625 | 1.0234 | 4.9119 | 5.7337 | 1.1384 | 2.0433 | 5.4737 | 1.0339 | 5.0213 | 15.5082 | 4.7464 | 16.0442 | 20.3523 | 191.922 | 202.4089 | 191.6471 | 225.2042 | 225.2042 | 224.9293 | 267.8949 | 278.3818 | 191.6471 | 216.4778 | 216.4778 | 216.2029 | 206.8556 | 217.3425 | 206.5807 | 277.0901 | 287.5769 | 276.8152 | 267.4679 | 277.9548 | 267.193 | 276.9296 | 287.4165 | 276.6547 | 251.2581 | 261.745 | 250.9832 | 241.636 | 252.1228 | 241.361 | 251.0977 | 261.5846 | 250.8228 | 216.5551 | 227.042 | 216.2802 | 206.9329 | 217.4198 | 206.658 | 216.3947 | 226.8815 | 216.1198 | 214.2608 | 224.7477 | 213.9859 | 287.5769 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 774 | 18.4358 | 20.3948 | 20.3288 | 10.6034 | 8.915 | 4.3801 | 5.8919 | 9.7608 | 17.2644 | 21.265 | 19.2489 | 8.8441 | 5.7795 | 5.2599 | 32.7861 | 15.0942 | 36.1659 | 5.3761 | 38.7242 | 30.57 | 29.7796 | 18.5831 | 28.357 | 20.7621 | 41.9122 | 15.4787 | 19.2756 | 5.0892 | 4.4908 | 1.4874 | 1.257 | 1.0717 | 6.6243 | 5.5584 | 1.0303 | 1.0229 | 4.1844 | 1.7085 | 5.3109 | 15.7082 | 5.1571 | 15.5996 | 14.2094 | 190.4994 | 200.8967 | 190.3456 | 228.6146 | 228.6146 | 228.4608 | 268.7057 | 279.103 | 190.3456 | 222.376 | 222.376 | 222.2222 | 211.265 | 221.6623 | 211.1112 | 274.4927 | 284.89 | 274.3389 | 263.3817 | 273.779 | 263.2279 | 274.2623 | 284.6596 | 274.1085 | 253.109 | 263.5063 | 252.9552 | 241.998 | 252.3953 | 241.8442 | 252.8786 | 263.2759 | 252.7248 | 219.7609 | 230.1582 | 219.6071 | 208.6498 | 219.0471 | 208.496 | 219.5304 | 229.9278 | 219.3766 | 215.6137 | 226.011 | 215.4599 | 284.89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 775 | 16.3016 | 16.9511 | 20.7437 | 9.7416 | 10.895 | 5.4126 | 5.3775 | 9.665 | 14.8998 | 19.1988 | 21.3414 | 10.7383 | 4.4438 | 4.4389 | 29.9134 | 14.7575 | 36.4763 | 5.2349 | 42.8846 | 30.1965 | 30.2291 | 22.6346 | 33.2586 | 18.9624 | 41.0724 | 14.6149 | 19.0549 | 5.1404 | 3.0721 | 1.3431 | 1.1599 | 1.0753 | 4.8026 | 6.2636 | 1.269 | 1.1004 | 6.0475 | 1.0057 | 5.0051 | 17.1484 | 4.7022 | 16.0137 | 11.0791 | 181.6293 | 193.7726 | 181.3265 | 218.2617 | 218.2617 | 217.9588 | 267.6591 | 279.8024 | 181.3265 | 213.1707 | 213.1707 | 212.8678 | 203.1798 | 215.3231 | 202.8769 | 264.1602 | 276.3036 | 263.8574 | 254.1694 | 266.3127 | 253.8665 | 263.977 | 276.1204 | 263.6742 | 251.3934 | 263.5367 | 251.0905 | 241.4025 | 253.5459 | 241.0997 | 251.2102 | 263.3535 | 250.9073 | 213.7437 | 225.887 | 213.4408 | 203.7528 | 215.8962 | 203.45 | 213.5605 | 225.7038 | 213.2576 | 208.9958 | 221.1391 | 208.6929 | 279.8024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 776 | 14.9508 | 20.7778 | 20.8673 | 9.8682 | 8.0262 | 4.7218 | 5.7689 | 10.1262 | 14.3188 | 22.1852 | 21.1527 | 5.7657 | 5.5664 | 4.3402 | 30.9208 | 15.406 | 41.9984 | 5.0646 | 39.6733 | 31.6723 | 29.7943 | 17.2025 | 31.5457 | 18.3939 | 41.6243 | 14.7528 | 19.0649 | 5.2643 | 3.3061 | 2.2845 | 1.2078 | 1.064 | 5.8148 | 4.6376 | 1.0377 | 1.1109 | 5.2352 | 1.3421 | 5.0579 | 15.9361 | 5.1195 | 15.2271 | 17.0518 | 185.0059 | 195.8841 | 185.0675 | 222.3182 | 222.3182 | 222.3798 | 262.8774 | 273.7556 | 185.0675 | 223.1702 | 223.1702 | 223.2317 | 213.7818 | 224.6601 | 213.8434 | 278.7341 | 289.6123 | 278.7956 | 269.3457 | 280.224 | 269.4073 | 277.6573 | 288.5355 | 277.7189 | 251.254 | 262.1322 | 251.3156 | 241.8657 | 252.7439 | 241.9273 | 250.1772 | 261.0555 | 250.2388 | 216.6453 | 227.5235 | 216.7069 | 207.257 | 218.1352 | 207.3185 | 215.5685 | 226.4468 | 215.6301 | 211.8401 | 222.7183 | 211.9017 | 289.6123 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 777 | 13.6892 | 22.416 | 19.9243 | 10.3171 | 11.4129 | 4.4097 | 4.8087 | 10.1496 | 15.4882 | 20.5825 | 19.9643 | 7.8572 | 8.0168 | 4.6354 | 27.5384 | 15.0498 | 37.7376 | 5.3662 | 40.8916 | 29.3127 | 29.8142 | 23.1905 | 27.6452 | 19.3262 | 38.5684 | 15.5761 | 17.9689 | 5.0452 | 3.0641 | 2.333 | 1.1066 | 1.2823 | 4.6874 | 4.5313 | 1.1104 | 1.28 | 4.1847 | 1.1973 | 5.2109 | 14.6643 | 5.5648 | 16.1365 | 15.9243 | 184.8476 | 194.3009 | 185.2014 | 221.0233 | 221.0233 | 221.3771 | 266.8548 | 276.3082 | 185.2014 | 218.6685 | 218.6685 | 219.0223 | 210.7321 | 220.1855 | 211.0859 | 267.6556 | 277.1089 | 268.0094 | 259.7192 | 269.1726 | 260.073 | 266.4291 | 275.8825 | 266.7829 | 251.1284 | 260.5818 | 251.4822 | 243.1921 | 252.6454 | 243.5459 | 249.902 | 259.3553 | 250.2558 | 215.603 | 225.0564 | 215.9568 | 207.6666 | 217.12 | 208.0205 | 214.3765 | 223.8299 | 214.7303 | 213.5532 | 223.0066 | 213.9071 | 277.1089 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 778 | 17.5684 | 19.2348 | 21.7037 | 10.2156 | 10.4074 | 5.2017 | 5.0535 | 9.9792 | 18.1404 | 18.6878 | 19.1129 | 10.0622 | 7.2823 | 4.8279 | 31.3612 | 17.6943 | 38.0702 | 5.503 | 41.242 | 29.4169 | 29.8308 | 18.8 | 28.1112 | 16.9614 | 40.9427 | 13.4024 | 18.6254 | 5.3806 | 3.4878 | 2.1302 | 1.1282 | 1.1567 | 5.0566 | 5.0797 | 1.186 | 1.0749 | 5.4351 | 1.0997 | 5.3756 | 13.3105 | 5.9416 | 15.2971 | 13.5689 | 189.3037 | 197.2386 | 189.8697 | 225.0233 | 225.0233 | 225.5893 | 264.3815 | 272.3164 | 189.8697 | 220.467 | 220.467 | 221.033 | 211.4874 | 219.4223 | 212.0534 | 270.7685 | 278.7034 | 271.3345 | 261.7889 | 269.7238 | 262.3549 | 269.7666 | 277.7015 | 270.3326 | 252.6413 | 260.5762 | 253.2073 | 243.6616 | 251.5965 | 244.2276 | 251.6393 | 259.5743 | 252.2054 | 216.9023 | 224.8372 | 217.4683 | 207.9226 | 215.8575 | 208.4886 | 215.9004 | 223.8353 | 216.4664 | 213.6391 | 221.574 | 214.2051 | 278.7034 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 779 | 15.8481 | 20.0322 | 20.5458 | 10.1838 | 10.9315 | 5.0726 | 4.6115 | 9.3856 | 17.5902 | 21.4534 | 21.0827 | 9.8763 | 4.865 | 5.4954 | 31.2257 | 18.1483 | 39.201 | 5.8659 | 41.3936 | 28.4327 | 31.34 | 20.5072 | 28.9892 | 20.7583 | 36.1623 | 13.8474 | 20.6576 | 5.0238 | 3.2346 | 2.7068 | 1.1829 | 1.2934 | 5.6584 | 5.0074 | 1.1522 | 1.3259 | 6.8858 | 1.6994 | 5.1698 | 15.8955 | 4.8235 | 15.315 | 16.43 | 193.5027 | 204.2285 | 193.1564 | 222.8548 | 222.8548 | 222.5085 | 274.4398 | 285.1655 | 193.1564 | 225.9961 | 225.9961 | 225.6498 | 216.6238 | 227.3495 | 216.2775 | 279.1829 | 289.9087 | 278.8366 | 269.8106 | 280.5363 | 269.4643 | 277.659 | 288.3847 | 277.3127 | 260.026 | 270.7518 | 259.6797 | 250.6537 | 261.3795 | 250.3074 | 258.5021 | 269.2279 | 258.1558 | 224.4983 | 235.2241 | 224.152 | 215.126 | 225.8518 | 214.7797 | 222.9744 | 233.7002 | 222.6281 | 219.2107 | 229.9364 | 218.8644 | 289.9087 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 780 | 14.4055 | 23.7987 | 20.7832 | 9.6716 | 13.9348 | 4.6618 | 5.1 | 9.4792 | 14.6093 | 22.9052 | 18.246 | 9.7086 | 5.1542 | 4.9695 | 29.7221 | 14.0301 | 41.5385 | 4.5215 | 41.6122 | 28.0182 | 28.8369 | 19.4353 | 30.3838 | 17.2658 | 40.0349 | 15.6108 | 20.9259 | 5.2443 | 3.1903 | 2.461 | 1.1418 | 1.0521 | 4.9848 | 5.3465 | 1.2069 | 1.3479 | 4.7213 | 1.0695 | 5.2714 | 13.7114 | 5.1453 | 14.6654 | 19.9322 | 195.9158 | 204.3558 | 195.7898 | 230.6357 | 230.6357 | 230.5096 | 270.9119 | 279.3519 | 195.7898 | 227.7952 | 227.7952 | 227.6691 | 218.516 | 226.956 | 218.3899 | 283.6881 | 292.1281 | 283.562 | 274.4089 | 282.8489 | 274.2829 | 282.369 | 290.8089 | 282.2429 | 263.7483 | 272.1883 | 263.6222 | 254.4691 | 262.9091 | 254.343 | 262.4291 | 270.8691 | 262.3031 | 226.6576 | 235.0976 | 226.5315 | 217.3784 | 225.8184 | 217.2523 | 225.3384 | 233.7784 | 225.2124 | 222.506 | 230.946 | 222.3799 | 292.1281 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 781 | 16.6712 | 17.9885 | 22.5763 | 9.6631 | 11.3991 | 5.354 | 4.6291 | 10.1677 | 13.8567 | 20.7088 | 19.0569 | 10.203 | 5.156 | 5.899 | 26.3664 | 18.0106 | 38.5419 | 4.8114 | 43.4717 | 28.3651 | 28.7176 | 22.1792 | 28.8903 | 16.6045 | 40.2817 | 16.1135 | 19.166 | 5.1496 | 3.7632 | 1.3727 | 1.2202 | 1.105 | 4.6099 | 4.3802 | 1.078 | 1.1273 | 5.5847 | 1.1345 | 5.0576 | 15.5451 | 5.4505 | 15.5673 | 17.4855 | 187.4965 | 197.984 | 187.8894 | 224.7257 | 224.7257 | 225.1187 | 264.7221 | 275.2096 | 187.8894 | 222.931 | 222.931 | 223.3239 | 215.0459 | 225.5334 | 215.4389 | 269.4335 | 279.921 | 269.8264 | 261.5484 | 272.0359 | 261.9414 | 269.281 | 279.7685 | 269.6739 | 258.1998 | 268.6873 | 258.5927 | 250.3147 | 260.8022 | 250.7077 | 258.0473 | 268.5348 | 258.4402 | 219.5395 | 230.027 | 219.9325 | 211.6545 | 222.142 | 212.0474 | 219.3871 | 229.8746 | 219.78 | 216.7178 | 227.2053 | 217.1107 | 279.921 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 782 | 15.018 | 15.7671 | 19.6746 | 10.2541 | 7.9424 | 4.9947 | 6.3335 | 10.122 | 15.5352 | 21.5358 | 21.6018 | 8.9916 | 7.0587 | 5.0863 | 29.0883 | 15.9529 | 41.0934 | 4.9435 | 42.9229 | 29.4319 | 29.7365 | 19.9559 | 29.3144 | 19.9341 | 41.4875 | 15.5486 | 18.8876 | 5.049 | 3.7283 | 2.3851 | 1.2122 | 1.1472 | 4.7591 | 6.8072 | 1.0248 | 1.1348 | 4.9247 | 1.1499 | 5.2914 | 14.4153 | 4.9589 | 18.4367 | 12.6708 | 180.7285 | 189.8524 | 180.396 | 218.8771 | 218.8771 | 218.5446 | 260.7819 | 269.9058 | 180.396 | 215.6115 | 215.6115 | 215.279 | 205.1925 | 214.3164 | 204.86 | 270.7874 | 279.9113 | 270.4549 | 260.3684 | 269.4923 | 260.0359 | 269.6144 | 278.7383 | 269.2819 | 252.5202 | 261.6441 | 252.1877 | 242.1012 | 251.2251 | 241.7687 | 251.3472 | 260.4711 | 251.0147 | 214.5408 | 223.6647 | 214.2083 | 204.1218 | 213.2457 | 203.7893 | 213.3679 | 222.4918 | 213.0354 | 211.7921 | 220.916 | 211.4596 | 279.9113 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 783 | 12.8334 | 21.2154 | 18.9479 | 9.6236 | 10.1566 | 4.8662 | 5.2696 | 10.7515 | 15.3571 | 20.7945 | 20.3215 | 8.7323 | 5.0184 | 5.8125 | 28.9273 | 14.4118 | 40.4178 | 4.8731 | 40.3469 | 30.1257 | 30.0031 | 19.8209 | 26.4125 | 20.8767 | 39.7089 | 18.3576 | 20.3893 | 5.059 | 3.2645 | 2.0439 | 1.0962 | 1.0557 | 5.6052 | 6.3039 | 1.2823 | 1.6381 | 4.7462 | 1.6011 | 5.0845 | 16.0148 | 4.6558 | 15.2085 | 16.2734 | 187.1538 | 198.0841 | 186.725 | 224.831 | 224.831 | 224.4022 | 263.8778 | 274.8081 | 186.725 | 218.7833 | 218.7833 | 218.3546 | 207.93 | 218.8602 | 207.5012 | 272.2359 | 283.1662 | 271.8072 | 261.3826 | 272.3128 | 260.9538 | 271.2882 | 282.2184 | 270.8594 | 251.97 | 262.9003 | 251.5412 | 241.1166 | 252.0469 | 240.6879 | 251.0222 | 261.9525 | 250.5934 | 216.4962 | 227.4264 | 216.0674 | 205.6428 | 216.5731 | 205.214 | 215.5484 | 226.4787 | 215.1196 | 213.1827 | 224.1129 | 212.7539 | 283.1662 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 784 | 13.8838 | 20.7031 | 20.4954 | 10.5018 | 10.1386 | 4.95 | 5.2661 | 9.9079 | 13.8895 | 23.1867 | 19.2126 | 9.1641 | 6.0028 | 3.8411 | 28.0032 | 15.5552 | 40.9154 | 4.7319 | 44.0958 | 29.4813 | 29.6998 | 22.1167 | 31.186 | 22.6061 | 38.2691 | 12.3154 | 20.3336 | 5.0419 | 3.6144 | 1.3854 | 1.034 | 1.2826 | 5.9299 | 4.0937 | 1.2515 | 1.2448 | 4.7364 | 1.3803 | 5.3444 | 13.6741 | 5.8611 | 15.5871 | 17.6139 | 187.2518 | 195.5815 | 187.7685 | 217.5027 | 217.5027 | 218.0194 | 272.5267 | 280.8564 | 187.7685 | 222.6373 | 222.6373 | 223.154 | 213.8962 | 222.2259 | 214.413 | 274.3882 | 282.7179 | 274.905 | 265.6472 | 273.9769 | 266.1639 | 274.0369 | 282.3666 | 274.5536 | 258.7296 | 267.0593 | 259.2463 | 249.9885 | 258.3182 | 250.5052 | 258.3782 | 266.7079 | 258.8949 | 219.3656 | 227.6953 | 219.8823 | 210.6245 | 218.9542 | 211.1413 | 219.0142 | 227.3439 | 219.531 | 215.47 | 223.7997 | 215.9868 | 282.7179 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 785 | 14.2245 | 21.4621 | 22.7271 | 10.2487 | 11.5072 | 5.6304 | 4.5424 | 9.6221 | 14.4579 | 21.6715 | 19.0359 | 9.4385 | 6.2319 | 4.7454 | 32.2343 | 14.0238 | 40.1474 | 4.8771 | 40.864 | 29.4294 | 27.0377 | 23.4984 | 30.2205 | 20.1937 | 40.9046 | 14.6612 | 19.5782 | 5.0396 | 3.6165 | 2.2163 | 1.0858 | 1.0234 | 7.069 | 6.4557 | 1.1855 | 1.2124 | 5.3501 | 1.1477 | 5.6768 | 16.5807 | 5.1235 | 14.7842 | 15.3464 | 192.2284 | 203.1323 | 191.6751 | 228.2161 | 228.2161 | 227.6628 | 273.6006 | 284.5045 | 191.6751 | 225.5334 | 225.5334 | 224.9801 | 213.032 | 223.9359 | 212.4787 | 282.1538 | 293.0578 | 281.6006 | 269.6525 | 280.5564 | 269.0992 | 281.0234 | 291.9273 | 280.4701 | 260.0747 | 270.9786 | 259.5214 | 247.5733 | 258.4773 | 247.0201 | 258.9442 | 269.8481 | 258.3909 | 224.0878 | 234.9917 | 223.5345 | 211.5864 | 222.4903 | 211.0331 | 222.9573 | 233.8612 | 222.404 | 220.4013 | 231.3052 | 219.848 | 293.0578 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 786 | 15.3916 | 20.2087 | 18.4166 | 10.2392 | 12.8614 | 5.0433 | 5.2172 | 9.2809 | 15.0852 | 22.7746 | 18.9949 | 10.522 | 4.1294 | 4.5665 | 29.7749 | 16.232 | 38.2439 | 5.2447 | 43.1125 | 30.85 | 26.8587 | 20.6399 | 33.9482 | 18.4449 | 39.6628 | 16.6834 | 19.1381 | 5.0915 | 3.2544 | 2.2359 | 1.1544 | 1.1772 | 4.3901 | 5.3868 | 1.1807 | 1.2735 | 4.4845 | 1.1631 | 5.2615 | 13.6748 | 5.8555 | 14.9704 | 15.6701 | 184.663 | 193.0762 | 185.2569 | 221.871 | 221.871 | 222.465 | 265.4167 | 273.8299 | 185.2569 | 222.5322 | 222.5322 | 223.1261 | 213.9325 | 222.3458 | 214.5265 | 270.8096 | 279.2228 | 271.4035 | 262.2099 | 270.6232 | 262.8039 | 269.7281 | 278.1414 | 270.3221 | 256.4254 | 264.8387 | 257.0194 | 247.8258 | 256.239 | 248.4197 | 255.344 | 263.7572 | 255.9379 | 218.5576 | 226.9709 | 219.1516 | 209.958 | 218.3712 | 210.5519 | 217.4762 | 225.8894 | 218.0701 | 212.5815 | 220.9947 | 213.1755 | 279.2228 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 787 | 13.757 | 22.7006 | 22.8892 | 9.4628 | 11.7833 | 5.0829 | 4.7953 | 10.1432 | 14.9905 | 20.0446 | 19.6805 | 9.661 | 5.8427 | 4.8014 | 31.0329 | 15.3894 | 39.3 | 4.9404 | 41.991 | 30.2272 | 32.8222 | 21.6535 | 30.8018 | 18.9046 | 41.4039 | 16.0343 | 20.7629 | 5.0991 | 3.5975 | 2.0367 | 1.0872 | 1.1539 | 5.421 | 7.1331 | 1.067 | 1.1927 | 4.9334 | 1.6787 | 5.0459 | 16.7848 | 5.4497 | 17.5773 | 14.392 | 194.8089 | 206.5479 | 195.2127 | 231.4842 | 231.4842 | 231.888 | 278.2281 | 289.967 | 195.2127 | 226.7535 | 226.7535 | 227.1573 | 215.3533 | 227.0922 | 215.7571 | 279.8468 | 291.5858 | 280.2507 | 268.4466 | 280.1855 | 268.8504 | 278.8974 | 290.6363 | 279.3012 | 261.1659 | 272.9048 | 261.5697 | 249.7656 | 261.5046 | 250.1694 | 260.2164 | 271.9553 | 260.6202 | 224.1153 | 235.8543 | 224.5191 | 212.7151 | 224.454 | 213.1189 | 223.1658 | 234.9048 | 223.5697 | 220.173 | 231.912 | 220.5769 | 291.5858 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 788 | 15.1788 | 22.9073 | 21.0423 | 10.8136 | 9.5351 | 5.1247 | 4.3956 | 9.9922 | 14.9236 | 20.854 | 20.414 | 10.7058 | 4.2203 | 5.0205 | 31.3419 | 14.3011 | 38.7765 | 5.2071 | 40.3554 | 27.7674 | 28.3354 | 21.4829 | 31.7506 | 19.5292 | 41.7565 | 17.5478 | 20.3838 | 5.3336 | 3.535 | 2.1468 | 1.1348 | 1.2176 | 5.9694 | 4.6958 | 1.1268 | 1.2567 | 6.018 | 1.3333 | 5.3346 | 15.4171 | 5.877 | 14.9005 | 18.6574 | 193.5894 | 203.6719 | 194.1318 | 232.5099 | 232.5099 | 233.0523 | 274.3038 | 284.3863 | 194.1318 | 223.3513 | 223.3513 | 223.8937 | 213.9037 | 223.9862 | 214.4461 | 280.6839 | 290.7664 | 281.2263 | 271.2363 | 281.3188 | 271.7787 | 279.6719 | 289.7544 | 280.2143 | 261.6266 | 271.7092 | 262.1691 | 252.179 | 262.2615 | 252.7214 | 260.6147 | 270.6972 | 261.1571 | 226.4783 | 236.5608 | 227.0207 | 217.0307 | 227.1132 | 217.5731 | 225.4664 | 235.5489 | 226.0088 | 220.6314 | 230.7139 | 221.1738 | 290.7664 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 789 | 15.6236 | 22.9977 | 20.6712 | 10.1173 | 13.2497 | 5.7584 | 5.6511 | 10.0304 | 13.4562 | 20.2952 | 20.4838 | 9.4309 | 4.3642 | 5.2137 | 31.4863 | 13.9954 | 41.7658 | 4.5462 | 40.7362 | 30.6192 | 30.4349 | 18.0228 | 32.5336 | 22.5215 | 39.0458 | 17.6812 | 19.0394 | 5.2752 | 3.2675 | 2.1667 | 1.0845 | 1.271 | 4.7901 | 4.3428 | 1.2788 | 1.2225 | 4.2547 | 1.2178 | 5.4252 | 16.1955 | 6.1622 | 15.7015 | 14.8801 | 189.7085 | 200.4788 | 190.4455 | 227.3961 | 227.3961 | 228.1331 | 274.1819 | 284.9522 | 190.4455 | 224.2894 | 224.2894 | 225.0264 | 216.4275 | 227.1977 | 217.1645 | 281.9533 | 292.7236 | 282.6904 | 274.0914 | 284.8617 | 274.8284 | 280.8712 | 291.6415 | 281.6082 | 258.8683 | 269.6386 | 259.6053 | 251.0063 | 261.7766 | 251.7434 | 257.7861 | 268.5564 | 258.5232 | 222.6783 | 233.4486 | 223.4154 | 214.8164 | 225.5867 | 215.5534 | 221.5962 | 232.3664 | 222.3332 | 218.0852 | 228.8555 | 218.8223 | 292.7236 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 790 | 15.1085 | 21.2611 | 19.057 | 9.8842 | 10.4785 | 5.6341 | 4.7751 | 9.9311 | 14.3851 | 18.7401 | 21.2059 | 9.1026 | 4.2229 | 5.8155 | 28.7172 | 13.6516 | 41.6646 | 4.7179 | 46.2366 | 26.921 | 33.316 | 21.8512 | 32.928 | 17.8334 | 40.1709 | 18.9591 | 19.1363 | 5.0785 | 3.1748 | 2.2107 | 1.6055 | 1.0132 | 5.9545 | 6.8482 | 1.1905 | 2.027 | 6.5791 | 1.0962 | 5.0903 | 15.3954 | 5.0124 | 15.9046 | 15.9812 | 190.3228 | 200.6279 | 190.2449 | 230.3165 | 230.3165 | 230.2386 | 277.115 | 287.4201 | 190.2449 | 218.3245 | 218.3245 | 218.2466 | 206.535 | 216.8401 | 206.4571 | 277.593 | 287.8981 | 277.5151 | 265.8035 | 276.1086 | 265.7256 | 276.9879 | 287.293 | 276.91 | 262.5505 | 272.8555 | 262.4725 | 250.7609 | 261.066 | 250.683 | 261.9453 | 272.2504 | 261.8674 | 221.0317 | 231.3368 | 220.9538 | 209.2422 | 219.5473 | 209.1643 | 220.4266 | 230.7317 | 220.3487 | 217.4938 | 227.7988 | 217.4158 | 287.8981 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 791 | 13.9657 | 19.9135 | 19.136 | 10.3447 | 10.4035 | 5.1232 | 5.7447 | 9.8949 | 15.6843 | 19.4158 | 17.4453 | 11.157 | 5.2357 | 4.4765 | 31.941 | 14.7257 | 42.0818 | 5.2126 | 40.8589 | 27.4772 | 31.9709 | 20.5951 | 30.8875 | 20.6102 | 40.7676 | 13.8197 | 19.6933 | 5.0925 | 3.7409 | 2.167 | 1.3309 | 1.125 | 5.2759 | 4.8058 | 1.2881 | 1.1938 | 5.5696 | 1.3259 | 5.3161 | 14.3411 | 4.3562 | 17.3778 | 13.8032 | 185.86 | 194.885 | 184.9001 | 220.754 | 220.754 | 219.7941 | 270.2304 | 279.2554 | 184.9001 | 214.2681 | 214.2681 | 213.3083 | 205.3115 | 214.3365 | 204.3516 | 272.3668 | 281.3918 | 271.407 | 263.4102 | 272.4352 | 262.4503 | 271.5307 | 280.5557 | 270.5709 | 250.3599 | 259.3849 | 249.4001 | 241.4033 | 250.4283 | 240.4434 | 249.5238 | 258.5488 | 248.564 | 214.7136 | 223.7386 | 213.7537 | 205.757 | 214.7819 | 204.7971 | 213.8775 | 222.9025 | 212.9176 | 209.5436 | 218.5686 | 208.5838 | 281.3918 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 792 | 13.0967 | 21.4696 | 20.4143 | 10.0093 | 9.3286 | 4.6166 | 4.3713 | 10.2092 | 13.1232 | 22.0646 | 20.9205 | 11.3036 | 4.3881 | 5.3088 | 30.5423 | 15.2796 | 38.8264 | 5.087 | 40.7839 | 26.5704 | 29.5353 | 20.8686 | 29.0638 | 19.8008 | 37.3666 | 12.9067 | 20.8425 | 5.0407 | 3.1527 | 2.6219 | 1.3142 | 1.2482 | 4.3503 | 5.988 | 1.1893 | 1.558 | 5.7903 | 1.3365 | 5.401 | 16.0476 | 5.2667 | 15.9809 | 14.743 | 183.8183 | 194.4649 | 183.684 | 213.2491 | 213.2491 | 213.1148 | 262.2443 | 272.8909 | 183.684 | 216.3891 | 216.3891 | 216.2548 | 207.299 | 217.9456 | 207.1647 | 273.0216 | 283.6682 | 272.8874 | 263.9315 | 274.5781 | 263.7972 | 271.714 | 282.3606 | 271.5797 | 255.7404 | 266.387 | 255.6061 | 246.6503 | 257.2969 | 246.516 | 254.4328 | 265.0794 | 254.2985 | 220.0435 | 230.6901 | 219.9093 | 210.9534 | 221.6 | 210.8191 | 218.7359 | 229.3825 | 218.6016 | 215.1524 | 225.799 | 215.0181 | 283.6682 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 793 | 15.0702 | 20.1038 | 23.2604 | 9.999 | 10.6511 | 5.5406 | 5.3777 | 10.4196 | 14.9069 | 19.9319 | 20.0399 | 9.6021 | 6.3933 | 4.9892 | 29.6994 | 15.948 | 42.0713 | 5.0968 | 40.9983 | 28.0633 | 31.0991 | 21.2188 | 28.4205 | 22.0477 | 39.0118 | 14.2402 | 20.2993 | 5.015 | 3.1899 | 1.8883 | 1.1072 | 1.0159 | 5.1616 | 4.2332 | 1.191 | 1.0995 | 5.1392 | 1.5962 | 5.0089 | 17.7422 | 5.4182 | 15.7015 | 12.9088 | 187.6685 | 200.4018 | 188.0778 | 220.6212 | 220.6212 | 221.0305 | 270.1554 | 282.8888 | 188.0778 | 218.2938 | 218.2938 | 218.7031 | 209.915 | 222.6483 | 210.3243 | 274.298 | 287.0314 | 274.7073 | 265.9192 | 278.6525 | 266.3285 | 273.5169 | 286.2502 | 273.9262 | 253.1277 | 265.861 | 253.537 | 244.7488 | 257.4821 | 245.1581 | 252.3465 | 265.0799 | 252.7558 | 217.2262 | 229.9596 | 217.6355 | 208.8473 | 221.5807 | 209.2567 | 216.4451 | 229.1784 | 216.8544 | 214.5258 | 227.2592 | 214.9352 | 287.0314 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 794 | 13.9412 | 18.4752 | 20.0866 | 10.3227 | 8.6891 | 4.702 | 6.3153 | 9.8378 | 16.4612 | 21.9924 | 20.0205 | 10.9599 | 5.6603 | 4.3307 | 29.0994 | 14.7023 | 39.9967 | 5.0188 | 41.2654 | 27.9183 | 31.5159 | 21.5534 | 32.2105 | 21.9146 | 40.6094 | 17.1769 | 20.9838 | 5.2148 | 3.7296 | 2.2145 | 1.327 | 1.0462 | 5.4793 | 4.5062 | 1.0706 | 1.2371 | 4.5761 | 1.0864 | 5.008 | 16.1923 | 4.3264 | 15.2718 | 15.0994 | 183.1497 | 194.334 | 182.4681 | 219.9522 | 219.9522 | 219.2706 | 269.3602 | 280.5445 | 182.4681 | 212.5323 | 212.5323 | 211.8506 | 203.5931 | 214.7774 | 202.9114 | 267.9726 | 279.157 | 267.291 | 259.0334 | 270.2178 | 258.3518 | 267.0852 | 278.2696 | 266.4036 | 251.1019 | 262.2863 | 250.4203 | 242.1627 | 253.347 | 241.4811 | 250.2145 | 261.3988 | 249.5329 | 214.8553 | 226.0396 | 214.1736 | 205.916 | 217.1004 | 205.2344 | 213.9678 | 225.1522 | 213.2862 | 209.9956 | 221.1799 | 209.3139 | 280.5445 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 795 | 15.0548 | 17.6999 | 19.0872 | 10.1363 | 9.8288 | 5.6355 | 5.9763 | 10.153 | 15.8427 | 19.9281 | 18.7917 | 9.4977 | 5.4659 | 3.9932 | 29.1606 | 15.5071 | 38.7848 | 5.21 | 43.1034 | 28.1835 | 30.2344 | 19.368 | 28.9111 | 17.8131 | 38.3851 | 15.5524 | 19.764 | 5.0416 | 3.262 | 1.6427 | 1.1427 | 1.2314 | 6.3725 | 5.021 | 1.3508 | 1.0332 | 6.3883 | 1.7004 | 5.0552 | 14.2691 | 5.6722 | 14.9006 | 13.6908 | 184.691 | 193.9049 | 185.3081 | 218.8645 | 218.8645 | 219.4815 | 261.2537 | 270.4676 | 185.3081 | 214.3457 | 214.3457 | 214.9628 | 204.1838 | 213.3977 | 204.8008 | 265.6958 | 274.9097 | 266.3129 | 255.5339 | 264.7478 | 256.1509 | 265.1958 | 274.4097 | 265.8129 | 250.3516 | 259.5655 | 250.9686 | 240.1896 | 249.4035 | 240.8067 | 249.8516 | 259.0655 | 250.4686 | 212.4582 | 221.6721 | 213.0752 | 202.2962 | 211.5101 | 202.9133 | 211.9582 | 221.1721 | 212.5752 | 207.9038 | 217.1177 | 208.5208 | 274.9097 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 796 | 15.1826 | 18.0829 | 21.1401 | 9.94 | 10.6925 | 5.599 | 4.5419 | 10.2265 | 17.8744 | 22.8052 | 18.8794 | 8.9774 | 5.7356 | 5.1679 | 32.3965 | 16.3667 | 38.3203 | 5.1972 | 41.9638 | 31.1562 | 27.3372 | 19.624 | 30.81 | 17.996 | 40.0147 | 15.1432 | 19.7373 | 5.2456 | 4.1403 | 1.4633 | 1.0946 | 1.0414 | 5.8023 | 4.8309 | 1.1705 | 1.0613 | 5.2616 | 1.01 | 5.0093 | 14.6212 | 4.4526 | 14.5359 | 15.8658 | 187.5648 | 197.1767 | 187.0081 | 222.9854 | 222.9854 | 222.4287 | 263.5947 | 273.2066 | 187.0081 | 221.7444 | 221.7444 | 221.1877 | 212.1526 | 221.7645 | 211.5959 | 273.2037 | 282.8156 | 272.647 | 263.6118 | 273.2238 | 263.0551 | 272.835 | 282.4469 | 272.2783 | 253.4281 | 263.04 | 252.8714 | 243.8362 | 253.4482 | 243.2795 | 253.0593 | 262.6713 | 252.5026 | 216.6614 | 226.2734 | 216.1047 | 207.0696 | 216.6816 | 206.5129 | 216.2927 | 225.9047 | 215.736 | 212.6131 | 222.2251 | 212.0564 | 282.8156 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 797 | 15.9869 | 15.491 | 19.899 | 10.5042 | 10.6187 | 5.1028 | 5.3257 | 9.7982 | 15.199 | 22.573 | 20.1368 | 10.5444 | 4.5165 | 5.1474 | 31.9941 | 18.815 | 38.0952 | 5.1833 | 40.5577 | 28.579 | 31.2845 | 21.2941 | 27.348 | 22.5682 | 38.9769 | 17.6625 | 21.0924 | 5.0248 | 3.0244 | 2.0842 | 1.1903 | 1.3282 | 5.7628 | 5.2806 | 1.0294 | 1.0379 | 5.6641 | 1.5542 | 5.3509 | 14.4295 | 5.5111 | 15.7569 | 16.6951 | 187.1497 | 196.2283 | 187.31 | 222.6967 | 222.6967 | 222.8569 | 268.5522 | 277.6308 | 187.31 | 222.9095 | 222.9095 | 223.0697 | 213.1944 | 222.2729 | 213.3546 | 273.7906 | 282.8692 | 273.9509 | 264.0755 | 273.1541 | 264.2358 | 272.8968 | 281.9754 | 273.057 | 254.8034 | 263.882 | 254.9636 | 245.0883 | 254.1669 | 245.2485 | 253.9096 | 262.9881 | 254.0698 | 219.429 | 228.5076 | 219.5893 | 209.7139 | 218.7925 | 209.8742 | 218.5352 | 227.6138 | 218.6954 | 214.9667 | 224.0453 | 215.1269 | 282.8692 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 798 | 15.0336 | 17.881 | 20.2539 | 10.3804 | 9.6275 | 5.118 | 5.2573 | 9.7453 | 15.8001 | 17.988 | 20.4394 | 11.0333 | 5.1947 | 4.3471 | 27.966 | 15.103 | 41.0923 | 5.1317 | 39.6215 | 28.8447 | 28.3974 | 19.3053 | 28.7449 | 18.5523 | 39.3237 | 15.5078 | 19.5065 | 5.0383 | 3.2266 | 2.039 | 1.0254 | 1.3155 | 4.6907 | 4.9875 | 1.1034 | 1.0703 | 4.7545 | 1.6037 | 5.0479 | 14.4873 | 4.678 | 16.5453 | 15.5528 | 183.9597 | 193.399 | 183.5898 | 219.2848 | 219.2848 | 218.9148 | 259.4531 | 268.8925 | 183.5898 | 212.6279 | 212.6279 | 212.258 | 204.2652 | 213.7045 | 203.8952 | 266.4429 | 275.8822 | 266.073 | 258.0802 | 267.5195 | 257.7102 | 265.4293 | 274.8686 | 265.0594 | 248.0393 | 257.4787 | 247.6694 | 239.6766 | 249.1159 | 239.3067 | 247.0257 | 256.4651 | 246.6558 | 213.5496 | 222.9889 | 213.1797 | 205.1868 | 214.6262 | 204.8169 | 212.536 | 221.9753 | 212.1661 | 208.6811 | 218.1204 | 208.3112 | 275.8822 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 799 | 15.5603 | 18.6992 | 24.1078 | 9.2142 | 10.033 | 4.983 | 5.5813 | 10.26 | 14.9383 | 19.7594 | 20.3369 | 10.9012 | 7.1206 | 4.1559 | 30.7396 | 13.5301 | 38.1516 | 4.3753 | 43.61 | 27.9157 | 26.7681 | 18.545 | 29.4586 | 17.7584 | 39.8631 | 14.8945 | 18.7396 | 5.0413 | 3.1039 | 2.132 | 1.4766 | 1.025 | 6.064 | 4.5363 | 1.016 | 1.1065 | 5.6981 | 1.8504 | 5.101 | 15.8437 | 5.5009 | 18.4413 | 16.6411 | 192.5712 | 203.3139 | 192.9711 | 228.5893 | 228.5893 | 228.9891 | 266.3617 | 277.1044 | 192.9711 | 222.2305 | 222.2305 | 222.6304 | 212.6553 | 223.398 | 213.0551 | 278.158 | 288.9007 | 278.5579 | 268.5827 | 279.3254 | 268.9826 | 277.5026 | 288.2453 | 277.9025 | 263.778 | 274.5207 | 264.1779 | 254.2028 | 264.9455 | 254.6026 | 263.1227 | 273.8654 | 263.5225 | 224.5433 | 235.286 | 224.9432 | 214.968 | 225.7107 | 215.3679 | 223.8879 | 234.6306 | 224.2878 | 222.644 | 233.3867 | 223.0439 | 288.9007 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 800 | 16.164 | 20.7968 | 19.5506 | 9.7329 | 13.0508 | 4.5832 | 4.5631 | 9.7304 | 13.7641 | 22.784 | 20.2288 | 10.9365 | 4.8985 | 4.7926 | 29.5592 | 16.2199 | 38.6876 | 5.1164 | 40.4373 | 28.5823 | 30.5686 | 20.8557 | 30.214 | 22.3422 | 40.302 | 13.6631 | 21.6062 | 5.1148 | 3.119 | 1.8648 | 1.0166 | 1.3413 | 4.8073 | 4.3315 | 1.3264 | 1.4701 | 6.6275 | 1.3571 | 5.0619 | 17.4532 | 4.8989 | 14.3518 | 15.6049 | 188.4806 | 200.8718 | 188.3176 | 220.8395 | 220.8395 | 220.6765 | 270.8548 | 283.2461 | 188.3176 | 222.5613 | 222.5613 | 222.3983 | 214.7638 | 227.1551 | 214.6008 | 274.4685 | 286.8598 | 274.3055 | 266.671 | 279.0623 | 266.508 | 273.6202 | 286.0115 | 273.4572 | 257.5955 | 269.9868 | 257.4325 | 249.798 | 262.1893 | 249.635 | 256.7473 | 269.1386 | 256.5843 | 222.2747 | 234.666 | 222.1117 | 214.4772 | 226.8684 | 214.3141 | 221.4264 | 233.8177 | 221.2634 | 217.7673 | 230.1586 | 217.6043 | 286.8598 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 801 | 15.7643 | 20.7575 | 22.4527 | 10.4402 | 12.9542 | 5.3559 | 5.7853 | 10.6046 | 14.157 | 23.1264 | 18.9374 | 11.0023 | 6.0831 | 5.234 | 29.8603 | 13.4835 | 42.2752 | 4.5924 | 41.3221 | 27.5655 | 33.3037 | 20.3893 | 30.8789 | 19.5164 | 39.4537 | 14.418 | 20.1091 | 5.2173 | 3.3205 | 2.2861 | 1.0399 | 1.1879 | 4.9422 | 4.5768 | 1.5313 | 1.2108 | 4.707 | 1.3076 | 5.4139 | 14.6529 | 4.7439 | 15.9217 | 13.3732 | 191.3652 | 200.6043 | 190.6953 | 225.1278 | 225.1278 | 224.4579 | 275.3445 | 284.5836 | 190.6953 | 223.5605 | 223.5605 | 222.8906 | 215.2294 | 224.4684 | 214.5595 | 282.1222 | 291.3613 | 281.4523 | 273.7911 | 283.0302 | 273.1212 | 280.876 | 290.1151 | 280.2061 | 262.3111 | 271.5502 | 261.6412 | 253.98 | 263.2191 | 253.3101 | 261.0649 | 270.3039 | 260.395 | 225.5814 | 234.8204 | 224.9115 | 217.2503 | 226.4893 | 216.5803 | 224.3352 | 233.5742 | 223.6652 | 222.5221 | 231.7611 | 221.8522 | 291.3613 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 802 | 15.5235 | 17.5177 | 22.1245 | 9.3709 | 12.2604 | 5.478 | 6.3961 | 9.9248 | 16.3286 | 20.2157 | 18.8701 | 8.4235 | 5.463 | 5.2304 | 28.7662 | 15.7543 | 38.5108 | 5.0714 | 42.1261 | 29.7157 | 28.8929 | 17.6823 | 26.7782 | 19.1479 | 41.5614 | 14.3703 | 17.8748 | 5.0237 | 3.0538 | 2.4385 | 1.1242 | 1.1718 | 5.1714 | 4.6314 | 1.1315 | 1.4898 | 5.4164 | 1.0559 | 5.0368 | 15.7442 | 5.0408 | 15.4811 | 17.5904 | 189.8039 | 200.5113 | 189.808 | 227.8609 | 227.8609 | 227.8649 | 264.4303 | 275.1377 | 189.808 | 223.7247 | 223.7247 | 223.7288 | 215.0938 | 225.8012 | 215.0978 | 272.4793 | 283.1867 | 272.4833 | 263.8484 | 274.5558 | 263.8524 | 271.165 | 281.8724 | 271.1691 | 255.7519 | 266.4593 | 255.756 | 247.121 | 257.8284 | 247.125 | 254.4376 | 265.1451 | 254.4417 | 218.6973 | 229.4047 | 218.7013 | 210.0663 | 220.7737 | 210.0703 | 217.383 | 228.0904 | 217.387 | 214.9274 | 225.6348 | 214.9315 | 283.1867 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 803 | 14.535 | 21.7747 | 21.7517 | 10.6574 | 8.6166 | 4.6481 | 4.7385 | 9.6545 | 15.7078 | 18.9943 | 20.4139 | 8.7424 | 5.0743 | 4.5073 | 33.7098 | 16.2418 | 36.1918 | 5.5031 | 40.412 | 27.0315 | 28.9178 | 22.0096 | 33.009 | 19.651 | 40.3391 | 14.2316 | 20.0371 | 5.0102 | 3.2001 | 2.1908 | 1.2732 | 1.1398 | 4.8325 | 5.0034 | 1.099 | 1.2947 | 4.8028 | 1.3075 | 5.1676 | 15.2374 | 5.2333 | 14.6126 | 15.1966 | 185.4381 | 195.5078 | 185.5038 | 219.9718 | 219.9718 | 220.0375 | 268.9885 | 279.0582 | 185.5038 | 214.1517 | 214.1517 | 214.2174 | 205.4555 | 215.5253 | 205.5212 | 269.4043 | 279.4741 | 269.47 | 260.7082 | 270.7779 | 260.7739 | 268.4868 | 278.5565 | 268.5524 | 248.6571 | 258.7268 | 248.7228 | 239.9609 | 250.0307 | 240.0266 | 247.7395 | 257.8092 | 247.8052 | 213.7481 | 223.8179 | 213.8138 | 205.052 | 215.1217 | 205.1177 | 212.8305 | 222.9003 | 212.8962 | 208.6988 | 218.7685 | 208.7645 | 279.4741 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 804 | 16.1688 | 19.0162 | 19.8666 | 9.8038 | 10.2962 | 5.7591 | 4.7335 | 9.9223 | 13.1741 | 18.7425 | 17.5764 | 10.4058 | 6.8134 | 5.3702 | 29.7555 | 13.3716 | 43.3307 | 4.9231 | 42.7778 | 29.2088 | 31.0766 | 18.0492 | 29.3704 | 16.4557 | 41.5832 | 13.1952 | 20.1925 | 5.125 | 3.0123 | 1.9088 | 1.016 | 1.1299 | 4.3219 | 5.6243 | 1.3135 | 1.4263 | 6.4944 | 1.047 | 5.1181 | 15.8382 | 4.5155 | 14.3085 | 12.5246 | 181.1118 | 191.8318 | 180.5091 | 215.6977 | 215.6977 | 215.095 | 255.8712 | 266.5913 | 180.5091 | 210.9769 | 210.9769 | 210.3742 | 202.1606 | 212.8806 | 201.5579 | 267.1965 | 277.9166 | 266.5938 | 258.3802 | 269.1003 | 257.7775 | 266.3037 | 277.0238 | 265.7011 | 247.2938 | 258.0139 | 246.6911 | 238.4775 | 249.1976 | 237.8748 | 246.4011 | 257.1211 | 245.7984 | 209.4391 | 220.1592 | 208.8365 | 200.6228 | 211.3429 | 200.0202 | 208.5464 | 219.2664 | 207.9437 | 207.6694 | 218.3895 | 207.0668 | 277.9166 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 805 | 13.8195 | 18.5005 | 19.2267 | 9.8622 | 10.464 | 5.2734 | 4.926 | 10.5721 | 18.8558 | 19.8036 | 21.0337 | 9.481 | 6.8485 | 4.9256 | 29.3281 | 15.9202 | 40.824 | 4.6582 | 44.119 | 29.3209 | 33.3181 | 21.3845 | 32.3688 | 20.8799 | 40.8245 | 13.844 | 20.7339 | 5.2892 | 3.5125 | 2.108 | 1.0683 | 1.0989 | 5.7752 | 4.1796 | 1.0291 | 1.0093 | 5.7566 | 1.0392 | 5.0471 | 16.3659 | 5.3505 | 15.8156 | 14.4713 | 186.357 | 197.6758 | 186.6604 | 220.2915 | 220.2915 | 220.5949 | 273.5743 | 284.8932 | 186.6604 | 213.92 | 213.92 | 214.2234 | 205.0641 | 216.3829 | 205.3676 | 268.6663 | 279.9852 | 268.9698 | 259.8105 | 271.1293 | 260.1139 | 267.6266 | 278.9455 | 267.9301 | 252.1142 | 263.433 | 252.4176 | 243.2583 | 254.5771 | 243.5618 | 251.0745 | 262.3933 | 251.3779 | 212.6534 | 223.9722 | 212.9569 | 203.7975 | 215.1164 | 204.101 | 211.6137 | 222.9325 | 211.9172 | 209.9279 | 221.2467 | 210.2313 | 284.8932 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 806 | 16.0731 | 21.1501 | 18.6104 | 9.9721 | 9.2244 | 5.2139 | 5.4225 | 9.4689 | 16.3066 | 22.829 | 20.679 | 10.5289 | 6.2622 | 4.954 | 28.2219 | 14.0149 | 40.3361 | 5.368 | 43.7136 | 29.3685 | 31.3674 | 22.641 | 31.1348 | 20.3374 | 38.6818 | 15.7521 | 20.1628 | 5.1261 | 3.104 | 1.9348 | 1.0954 | 1.0972 | 5.0995 | 5.8915 | 1.3285 | 1.3491 | 6.5265 | 1.0149 | 5.0904 | 14.497 | 4.4316 | 16.8239 | 16.2825 | 191.0116 | 200.4181 | 190.3528 | 225.2827 | 225.2827 | 224.6239 | 276.3292 | 285.7357 | 190.3528 | 222.6894 | 222.6894 | 222.0306 | 212.7956 | 222.2022 | 212.1368 | 276.7731 | 286.1796 | 276.1143 | 266.8792 | 276.2858 | 266.2204 | 275.9337 | 285.3403 | 275.2749 | 262.4576 | 271.8641 | 261.7988 | 252.5637 | 261.9703 | 251.9049 | 261.6182 | 271.0248 | 260.9594 | 224.112 | 233.5186 | 223.4532 | 214.2182 | 223.6247 | 213.5594 | 223.2726 | 232.6792 | 222.6138 | 220.8907 | 230.2972 | 220.2319 | 286.1796 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 807 | 19.2488 | 19.379 | 20.6461 | 9.7037 | 8.3171 | 4.9517 | 4.9837 | 10.0872 | 14.9429 | 20.2663 | 19.6084 | 8.0749 | 4.3837 | 4.8247 | 30.1229 | 16.6739 | 39.6715 | 4.6637 | 45.4582 | 30.2536 | 29.3038 | 22.5935 | 29.5817 | 16.6948 | 39.1234 | 13.8276 | 19.0534 | 5.1209 | 3.4964 | 1.8682 | 1.1592 | 1.0704 | 4.7401 | 4.2059 | 1.1401 | 1.1425 | 4.828 | 1.3144 | 5.2365 | 15.9311 | 4.7738 | 15.6671 | 11.0465 | 180.6347 | 191.3293 | 180.172 | 214.5323 | 214.5323 | 214.0696 | 259.7551 | 270.4497 | 180.172 | 215.7004 | 215.7004 | 215.2377 | 207.8248 | 218.5194 | 207.362 | 266.7931 | 277.4877 | 266.3303 | 258.9174 | 269.6121 | 258.4547 | 266.084 | 276.7787 | 265.6213 | 250.5318 | 261.2264 | 250.0691 | 242.6561 | 253.3508 | 242.1934 | 249.8228 | 260.5174 | 249.36 | 209.7373 | 220.4319 | 209.2745 | 201.8616 | 212.5563 | 201.3989 | 209.0282 | 219.7229 | 208.5655 | 204.9557 | 215.6503 | 204.493 | 277.4877 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 808 | 15.8473 | 16.8215 | 20.3645 | 10.0098 | 11.1495 | 4.286 | 5.599 | 10.5256 | 17.1376 | 20.9913 | 17.4652 | 8.7897 | 4.3842 | 4.2189 | 32.7462 | 16.4562 | 35.8586 | 4.7224 | 39.5766 | 30.1031 | 28.1771 | 22.4875 | 31.5322 | 18.6769 | 41.6519 | 17.6561 | 18.8217 | 5.1343 | 3.7002 | 1.712 | 1.2126 | 1.0582 | 5.921 | 6.5836 | 1.0327 | 1.0629 | 5.3355 | 1.3457 | 5.0863 | 16.2242 | 5.4658 | 16.5718 | 17.2338 | 190.7358 | 201.8737 | 191.1153 | 231.2221 | 231.2221 | 231.6016 | 272.7878 | 283.9257 | 191.1153 | 224.0392 | 224.0392 | 224.4187 | 212.5927 | 223.7306 | 212.9722 | 272.3843 | 283.5222 | 272.7638 | 260.9378 | 272.0757 | 261.3173 | 271.8849 | 283.0228 | 272.2644 | 252.1459 | 263.2838 | 252.5254 | 240.6994 | 251.8373 | 241.0789 | 251.6465 | 262.7845 | 252.0261 | 217.2917 | 228.4296 | 217.6712 | 205.8452 | 216.9831 | 206.2247 | 216.7923 | 227.9302 | 217.1718 | 211.8384 | 222.9763 | 212.2179 | 283.9257 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 809 | 16.0932 | 23.3783 | 19.4022 | 10.4464 | 11.1237 | 5.0686 | 5.2341 | 10.1161 | 16.2736 | 20.1113 | 19.9324 | 8.0849 | 6.6196 | 5.2581 | 32.3215 | 15.3187 | 44.1206 | 5.153 | 39.7082 | 29.0196 | 27.4499 | 17.7389 | 32.3956 | 21.0941 | 41.127 | 13.3868 | 20.4553 | 5.1814 | 3.4816 | 2.058 | 1.0915 | 1.033 | 5.811 | 6.3883 | 1.038 | 1.0833 | 5.4341 | 1.2287 | 5.0665 | 13.8159 | 5.0163 | 16.3234 | 14.3118 | 194.2765 | 203.0259 | 194.2262 | 228.335 | 228.335 | 228.2848 | 272.4997 | 281.2491 | 194.2262 | 224.0552 | 224.0552 | 224.0049 | 212.889 | 221.6384 | 212.8387 | 284.7544 | 293.5038 | 284.7042 | 273.5882 | 282.3376 | 273.538 | 283.7879 | 292.5373 | 283.7376 | 256.1054 | 264.8548 | 256.0552 | 244.9392 | 253.6886 | 244.889 | 255.1389 | 263.8883 | 255.0886 | 221.5503 | 230.2997 | 221.5 | 210.3841 | 219.1335 | 210.3338 | 220.5837 | 229.3331 | 220.5334 | 218.6453 | 227.3947 | 218.595 | 293.5038 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 810 | 14.6162 | 23.4279 | 21.6733 | 9.7862 | 9.1431 | 4.8886 | 6.2588 | 10.3342 | 13.6454 | 19.8214 | 18.0999 | 9.022 | 5.2448 | 5.4852 | 28.4956 | 13.867 | 44.1864 | 4.6883 | 41.0231 | 30.9596 | 33.8329 | 21.8612 | 25.9485 | 15.156 | 41.0793 | 13.1467 | 20.3685 | 5.1817 | 3.5507 | 2.7564 | 1.0305 | 1.0317 | 5.2118 | 6.35 | 1.0947 | 2.1826 | 6.2641 | 1.2828 | 5.0453 | 16.218 | 5.4203 | 16.6701 | 15.1625 | 193.4061 | 204.5788 | 193.7811 | 227.2636 | 227.2636 | 227.6386 | 269.8361 | 281.0089 | 193.7811 | 226.7965 | 226.7965 | 227.1716 | 216.2665 | 227.4392 | 216.6415 | 281.4843 | 292.657 | 281.8593 | 270.9542 | 282.127 | 271.3293 | 279.7584 | 290.9311 | 280.1334 | 258.8473 | 270.02 | 259.2223 | 248.3172 | 259.49 | 248.6923 | 257.1214 | 268.2941 | 257.4964 | 222.5125 | 233.6852 | 222.8875 | 211.9825 | 223.1552 | 212.3575 | 220.7866 | 231.9593 | 221.1617 | 218.0959 | 229.2686 | 218.4709 | 292.657 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 811 | 17.1787 | 20.9207 | 19.7027 | 9.8615 | 10.3793 | 4.5524 | 5.5865 | 9.5676 | 12.5916 | 22.7041 | 19.4801 | 8.7716 | 4.6814 | 5.3869 | 29.3651 | 14.615 | 39.7127 | 4.8956 | 38.7476 | 28.7486 | 28.461 | 19.7064 | 29.0094 | 23.0802 | 35.899 | 15.0125 | 19.9699 | 5.3489 | 3.1968 | 1.901 | 1.0266 | 1.5602 | 5.0546 | 5.94 | 1.0216 | 1.1461 | 5.8919 | 1.4896 | 5.3527 | 15.3695 | 5.2627 | 18.3018 | 15.6416 | 190.1508 | 200.1675 | 190.0608 | 221.0923 | 221.0923 | 221.0023 | 270.4379 | 280.4546 | 190.0608 | 225.5578 | 225.5578 | 225.4679 | 216.1235 | 226.1403 | 216.0335 | 279.2979 | 289.3147 | 279.208 | 269.8636 | 279.8804 | 269.7736 | 278.4235 | 288.4403 | 278.3336 | 257.7394 | 267.7561 | 257.6494 | 248.305 | 258.3218 | 248.215 | 256.865 | 266.8817 | 256.775 | 223.8874 | 233.9041 | 223.7974 | 214.453 | 224.4698 | 214.3631 | 223.013 | 233.0297 | 222.923 | 219.64 | 229.6568 | 219.5501 | 289.3147 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 812 | 14.7239 | 19.0838 | 21.4461 | 9.8875 | 11.4036 | 4.5382 | 5.1509 | 9.94 | 13.3791 | 21.7675 | 20.492 | 10.8157 | 5.2208 | 5.3198 | 30.741 | 14.4069 | 41.8476 | 5.3014 | 39.1471 | 27.2572 | 27.9013 | 18.5739 | 33.7989 | 21.5703 | 39.1362 | 16.8181 | 20.7891 | 5.275 | 3.2646 | 2.2141 | 1.0184 | 1.2849 | 6.0219 | 6.6258 | 1.0032 | 1.3421 | 5.7117 | 2.1317 | 5.0821 | 16.523 | 6.0884 | 15.5266 | 15.9801 | 189.7675 | 201.2084 | 190.7738 | 224.9327 | 224.9327 | 225.939 | 270.8226 | 282.2635 | 190.7738 | 221.2449 | 221.2449 | 222.2512 | 209.8821 | 221.323 | 210.8884 | 281.201 | 292.6419 | 282.2073 | 269.8382 | 281.2791 | 270.8445 | 280.0054 | 291.4462 | 281.0116 | 258.5752 | 270.0161 | 259.5815 | 247.2123 | 258.6532 | 248.2186 | 257.3795 | 268.8204 | 258.3858 | 224.7295 | 236.1704 | 225.7358 | 213.3667 | 224.8076 | 214.373 | 223.5339 | 234.9747 | 224.5401 | 220.2334 | 231.6743 | 221.2397 | 292.6419 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 813 | 14.2969 | 21.7536 | 19.3955 | 9.468 | 10.1382 | 5.5152 | 4.5183 | 10.0372 | 13.8574 | 19.6073 | 20.4983 | 10.0868 | 4.1293 | 3.9248 | 29.8818 | 14.7424 | 36.714 | 4.9612 | 42.8648 | 30.965 | 30.2726 | 19.6079 | 28.8156 | 20.5013 | 42.4389 | 16.7026 | 20.5814 | 5.1075 | 3.1729 | 2.1207 | 1.199 | 1.1363 | 6.2036 | 4.7851 | 1.0107 | 1.0266 | 5.0412 | 1.0499 | 5.1325 | 14.9882 | 5.3411 | 16.2004 | 17.2283 | 187.24 | 197.0956 | 187.4486 | 225.8 | 225.8 | 226.0086 | 265.8559 | 275.7116 | 187.4486 | 220.2366 | 220.2366 | 220.4452 | 210.3842 | 220.2398 | 210.5928 | 269.9036 | 279.7593 | 270.1122 | 260.0512 | 269.9069 | 260.2598 | 268.982 | 278.8377 | 269.1906 | 256.2594 | 266.1151 | 256.468 | 246.407 | 256.2627 | 246.6156 | 255.3377 | 265.1934 | 255.5463 | 218.3558 | 228.2115 | 218.5644 | 208.5034 | 218.3591 | 208.712 | 217.4342 | 227.2898 | 217.6428 | 212.2467 | 222.1023 | 212.4553 | 279.7593 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 814 | 14.9593 | 16.5868 | 21.7288 | 10.025 | 10.6865 | 5.4894 | 5.1348 | 10.4518 | 14.071 | 21.9575 | 18.7519 | 10.3336 | 6.2216 | 5.3696 | 29.6597 | 14.0984 | 40.3016 | 4.8655 | 41.8939 | 28.6678 | 30.0813 | 19.9804 | 30.2487 | 19.9832 | 36.3239 | 17.2543 | 20.7272 | 5.3741 | 3.3356 | 2.1499 | 1.0915 | 1.0495 | 5.0011 | 5.5718 | 1.2919 | 1.8271 | 6.0598 | 1.4909 | 5.1671 | 16.8627 | 5.3207 | 18.1591 | 17.5497 | 191.9791 | 203.6747 | 192.1327 | 224.83 | 224.83 | 224.9836 | 271.5455 | 283.2411 | 192.1327 | 224.0544 | 224.0544 | 224.208 | 214.531 | 226.2267 | 214.6846 | 278.7112 | 290.4068 | 278.8648 | 269.1878 | 280.8834 | 269.3414 | 277.6528 | 289.3484 | 277.8064 | 260.9774 | 272.673 | 261.131 | 251.4539 | 263.1496 | 251.6076 | 259.9189 | 271.6146 | 260.0725 | 223.949 | 235.6446 | 224.1026 | 214.4256 | 226.1212 | 214.5792 | 222.8906 | 234.5862 | 223.0442 | 220.9064 | 232.6021 | 221.06 | 290.4068 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 815 | 13.3923 | 15.651 | 18.5815 | 10.4364 | 10.0219 | 4.364 | 5.0481 | 10.1637 | 16.2127 | 20.5913 | 17.8487 | 10.1508 | 9.1186 | 5.1741 | 30.3539 | 13.8952 | 37.6038 | 5.7007 | 41.5333 | 31.1065 | 29.716 | 20.5808 | 32.0985 | 19.1072 | 41.2302 | 16.6763 | 18.3515 | 5.1399 | 3.546 | 2.2703 | 1.0235 | 1.4461 | 6.4218 | 5.5428 | 1.133 | 2.218 | 5.1151 | 1.1853 | 5.2822 | 15.8492 | 5.5272 | 16.0878 | 17.225 | 182.434 | 193.001 | 182.6791 | 221.989 | 221.989 | 222.2341 | 265.585 | 276.152 | 182.6791 | 215.7331 | 215.7331 | 215.9782 | 205.2146 | 215.7817 | 205.4597 | 265.2237 | 275.7907 | 265.4688 | 254.7052 | 265.2722 | 254.9503 | 263.9769 | 274.544 | 264.222 | 248.9501 | 259.5172 | 249.1952 | 238.4316 | 248.9987 | 238.6767 | 247.7034 | 258.2704 | 247.9484 | 213.1174 | 223.6845 | 213.3625 | 202.5989 | 213.166 | 202.844 | 211.8707 | 222.4377 | 212.1158 | 211.7769 | 222.3439 | 212.022 | 276.152 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 816 | 15.1327 | 22.1936 | 19.4885 | 9.9756 | 9.0625 | 4.7449 | 5.8294 | 10.3073 | 13.6787 | 19.0698 | 21.4085 | 8.8245 | 4.1365 | 4.7947 | 31.2558 | 14.91 | 39.117 | 5.372 | 38.8514 | 29.2968 | 30.2903 | 19.6197 | 29.2994 | 21.3846 | 41.9026 | 14.8643 | 19.5857 | 5.2869 | 3.5219 | 1.5172 | 1.2047 | 1.0765 | 4.2033 | 4.3942 | 1.4926 | 1.0061 | 6.3995 | 1.3818 | 5.1945 | 17.0782 | 4.5256 | 16.2892 | 13.6521 | 184.0121 | 195.8959 | 183.3433 | 221.1934 | 221.1934 | 220.5245 | 265.0205 | 276.9042 | 183.3433 | 215.5415 | 215.5415 | 214.8727 | 208.0206 | 219.9043 | 207.3517 | 271.9247 | 283.8085 | 271.2559 | 264.4038 | 276.2876 | 263.735 | 271.6122 | 283.496 | 270.9434 | 249.2279 | 261.1116 | 248.559 | 241.707 | 253.5907 | 241.0381 | 248.9154 | 260.7991 | 248.2465 | 215.7485 | 227.6322 | 215.0796 | 208.2276 | 220.1113 | 207.5587 | 215.436 | 227.3197 | 214.7671 | 210.1864 | 222.0702 | 209.5176 | 283.8085 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 817 | 16.4128 | 18.7547 | 18.8541 | 9.4767 | 10.0777 | 4.4838 | 6.4376 | 10.2844 | 15.9214 | 20.0598 | 18.8976 | 10.5243 | 4.1164 | 5.4305 | 29.9888 | 16.4654 | 39.6271 | 5.1946 | 39.1991 | 29.7727 | 29.5495 | 18.3847 | 25.318 | 19.4175 | 41.8263 | 19.875 | 21.3893 | 5.0933 | 3.8478 | 2.1687 | 1.2508 | 1.2638 | 4.4825 | 4.8115 | 1.1138 | 1.3536 | 4.5354 | 1.0442 | 5.1107 | 15.0209 | 4.728 | 14.8382 | 12.9086 | 182.2909 | 192.2012 | 181.9082 | 222.603 | 222.603 | 222.2203 | 253.5713 | 263.4816 | 181.9082 | 213.4468 | 213.4468 | 213.0641 | 205.4165 | 215.3268 | 205.0338 | 264.6633 | 274.5736 | 264.2806 | 256.633 | 266.5433 | 256.2503 | 263.7454 | 273.6557 | 263.3627 | 244.7708 | 254.6811 | 244.3881 | 236.7405 | 246.6508 | 236.3578 | 243.8529 | 253.7632 | 243.4702 | 210.7663 | 220.6766 | 210.3836 | 202.736 | 212.6463 | 202.3533 | 209.8484 | 219.7587 | 209.4657 | 205.2597 | 215.17 | 204.877 | 274.5736 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 818 | 15.9839 | 18.9268 | 19.0673 | 10.1345 | 12.3836 | 5.3564 | 4.7835 | 9.4089 | 14.8398 | 20.9223 | 20.2845 | 8.1063 | 5.7513 | 4.3025 | 29.3853 | 17.4973 | 41.6403 | 4.8899 | 38.1992 | 28.7604 | 30.1521 | 19.5502 | 29.0588 | 19.6138 | 39.2595 | 14.7933 | 19.4662 | 5.0559 | 3.1505 | 2.166 | 1.1166 | 1.0823 | 4.36 | 5.6337 | 1.2668 | 1.4217 | 5.2585 | 1.3206 | 5.2886 | 17.0873 | 6.2958 | 15.8615 | 13.8783 | 184.6404 | 196.4391 | 185.6475 | 219.227 | 219.227 | 220.2342 | 263.5492 | 275.3479 | 185.6475 | 219.6804 | 219.6804 | 220.6875 | 210.7691 | 222.5677 | 211.7762 | 272.9391 | 284.7377 | 273.9462 | 264.0278 | 275.8265 | 265.035 | 271.8898 | 283.6884 | 272.8969 | 248.2191 | 260.0177 | 249.2262 | 239.3078 | 251.1064 | 240.3149 | 247.1697 | 258.9684 | 248.1769 | 214.9097 | 226.7084 | 215.9169 | 205.9985 | 217.7971 | 207.0056 | 213.8604 | 225.6591 | 214.8676 | 210.8179 | 222.6166 | 211.8251 | 284.7377 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 819 | 12.5059 | 16.6722 | 19.6562 | 9.5915 | 14.1578 | 5.3952 | 4.9148 | 9.4597 | 14.5413 | 20.2671 | 20.6981 | 9.8152 | 5.1432 | 4.2591 | 28.8294 | 15.5944 | 40.3412 | 4.8775 | 39.9238 | 30.5763 | 31.6118 | 22.6826 | 26.9536 | 20.8975 | 40.851 | 15.2945 | 19.8324 | 5.1524 | 3.3879 | 2.4086 | 1.0037 | 1.2823 | 4.3125 | 5.088 | 1.2344 | 1.0916 | 5.7446 | 1.2469 | 5.0574 | 15.6185 | 5.4879 | 16.589 | 14.2799 | 181.3714 | 191.9324 | 181.8019 | 217.6845 | 217.6845 | 218.115 | 263.6845 | 274.2455 | 181.8019 | 215.8441 | 215.8441 | 216.2746 | 207.7259 | 218.2869 | 208.1564 | 268.0822 | 278.6432 | 268.5127 | 259.964 | 270.5251 | 260.3945 | 266.6773 | 277.2383 | 267.1078 | 248.6506 | 259.2117 | 249.0811 | 240.5325 | 251.0935 | 240.963 | 247.2458 | 257.8068 | 247.6762 | 213.6043 | 224.1653 | 214.0348 | 205.4861 | 216.0471 | 205.9166 | 212.1994 | 222.7604 | 212.6299 | 208.184 | 218.7451 | 208.6145 | 278.6432 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 820 | 17.2008 | 20.5578 | 21.3115 | 10.3099 | 7.6712 | 5.4785 | 5.0956 | 9.5333 | 15.155 | 19.7374 | 21.1079 | 9.4924 | 4.7174 | 5.0774 | 31.4003 | 13.6397 | 38.5833 | 4.8812 | 38.8606 | 26.7543 | 30.4162 | 18.3204 | 32.6262 | 20.3553 | 41.1171 | 18.0674 | 20.0166 | 5.0439 | 3.2478 | 1.5077 | 1.1792 | 1.1113 | 5.7815 | 4.211 | 1.6818 | 1.2106 | 5.3491 | 1.2257 | 5.0593 | 14.2685 | 4.6714 | 15.0296 | 13.4868 | 185.3655 | 194.5747 | 184.9776 | 224.5333 | 224.5333 | 224.1454 | 267.067 | 276.2761 | 184.9776 | 211.833 | 211.833 | 211.4451 | 202.9518 | 212.161 | 202.5639 | 270.8222 | 280.0313 | 270.4343 | 261.941 | 271.1501 | 261.5531 | 270.4937 | 279.7029 | 270.1058 | 249.1916 | 258.4008 | 248.8037 | 240.3104 | 249.5196 | 239.9225 | 248.8631 | 258.0723 | 248.4753 | 215.2122 | 224.4214 | 214.8243 | 206.331 | 215.5402 | 205.9431 | 214.8837 | 224.0929 | 214.4958 | 211.5056 | 220.7147 | 211.1177 | 280.0313 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 821 | 15.2265 | 16.8978 | 18.7663 | 9.4811 | 11.4225 | 5.4878 | 4.378 | 9.7758 | 14.5356 | 20.0777 | 21.5421 | 9.7532 | 5.3345 | 4.4889 | 32.4138 | 14.8305 | 43.9657 | 4.9674 | 42.7776 | 31.71 | 31.2042 | 19.2948 | 27.513 | 19.1748 | 39.7897 | 16.6692 | 20.5319 | 5.07 | 3.5976 | 1.9786 | 1.0073 | 1.1048 | 4.8889 | 4.9007 | 1.2442 | 1.8769 | 6.0097 | 1.6054 | 5.0449 | 14.8186 | 5.0668 | 15.7103 | 14.8576 | 182.6418 | 192.4155 | 182.6637 | 218.5689 | 218.5689 | 218.5908 | 259.2967 | 269.0704 | 182.6637 | 216.1712 | 216.1712 | 216.1931 | 207.4864 | 217.26 | 207.5083 | 276.2199 | 285.9935 | 276.2418 | 267.5351 | 277.3087 | 267.557 | 275.2485 | 285.0222 | 275.2704 | 252.3712 | 262.1448 | 252.393 | 243.6864 | 253.46 | 243.7082 | 251.3998 | 261.1734 | 251.4216 | 214.561 | 224.3347 | 214.5829 | 205.8762 | 215.6498 | 205.8981 | 213.5896 | 223.3633 | 213.6115 | 209.7781 | 219.5517 | 209.7999 | 285.9935 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 822 | 16.1987 | 18.606 | 20.8465 | 10.1526 | 11.0496 | 4.2258 | 4.9652 | 9.2679 | 14.97 | 18.9416 | 19.2771 | 8.6373 | 6.3131 | 3.9511 | 29.556 | 16.1562 | 40.4425 | 5.7683 | 40.0709 | 28.198 | 26.2233 | 21.7469 | 27.2716 | 18.7164 | 40.6002 | 16.6938 | 20.4971 | 5.1441 | 3.9708 | 1.4788 | 1.298 | 1.1217 | 5.8197 | 4.7737 | 1.1202 | 1.003 | 6.1176 | 1.0846 | 5.0353 | 16.4245 | 5.4976 | 16.4605 | 17.626 | 189.82 | 201.2092 | 190.2823 | 226.617 | 226.617 | 227.0792 | 263.2811 | 274.6703 | 190.2823 | 219.1276 | 219.1276 | 219.5898 | 209.6558 | 221.045 | 210.1181 | 273.1638 | 284.553 | 273.6261 | 263.6921 | 275.0813 | 264.1543 | 272.983 | 284.3722 | 273.4453 | 251.8735 | 263.2627 | 252.3358 | 242.4018 | 253.791 | 242.864 | 251.6927 | 263.0819 | 252.155 | 217.5709 | 228.9601 | 218.0332 | 208.0992 | 219.4884 | 208.5615 | 217.3901 | 228.7793 | 217.8524 | 212.7711 | 224.1603 | 213.2334 | 284.553 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 823 | 15.2244 | 23.1415 | 22.0062 | 10.171 | 10.3301 | 4.7567 | 4.9151 | 9.3506 | 13.7498 | 19.2247 | 20.3503 | 11.0402 | 4.7201 | 3.9357 | 31.9608 | 13.6825 | 39.4713 | 5.0522 | 41.9189 | 30.8521 | 31.0197 | 23.9472 | 31.3802 | 22.3845 | 39.8685 | 13.525 | 19.9575 | 5.2109 | 3.3391 | 2.1177 | 1.1776 | 1.0439 | 4.3932 | 4.3911 | 1.1941 | 1.5202 | 4.2887 | 1.1735 | 5.2402 | 14.9995 | 5.0614 | 15.7591 | 15.0101 | 186.5729 | 196.3322 | 186.3942 | 220.009 | 220.009 | 219.8302 | 275.347 | 285.1063 | 186.3942 | 218.7426 | 218.7426 | 218.5638 | 211.0022 | 220.7615 | 210.8234 | 274.5404 | 284.2998 | 274.3617 | 266.8 | 276.5594 | 266.6213 | 273.6004 | 283.3597 | 273.4216 | 256.0674 | 265.8267 | 255.8886 | 248.327 | 258.0863 | 248.1482 | 255.1273 | 264.8866 | 254.9485 | 219.2007 | 228.96 | 219.022 | 211.4603 | 221.2196 | 211.2816 | 218.2606 | 228.0199 | 218.0819 | 213.3141 | 223.0735 | 213.1354 | 285.1063 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 824 | 14.5669 | 22.1534 | 20.9035 | 10.654 | 10.7822 | 4.613 | 4.8728 | 9.6635 | 15.2817 | 20.2863 | 20.0643 | 10.2674 | 7.2254 | 4.7802 | 31.8961 | 13.6214 | 41.4491 | 5.3659 | 42.2633 | 30.0978 | 30.3843 | 23.437 | 29.7658 | 19.2682 | 41.1514 | 14.4982 | 18.7007 | 5.343 | 3.0623 | 2.1738 | 1.0734 | 1.2653 | 5.114 | 5.5355 | 1.1263 | 2.0176 | 4.7547 | 1.7901 | 5.1692 | 15.6414 | 5.2285 | 15.2992 | 15.5689 | 188.5671 | 199.0393 | 188.6265 | 225.516 | 225.516 | 225.5754 | 272.7216 | 283.1938 | 188.6265 | 220.7639 | 220.7639 | 220.8233 | 211.3797 | 221.8519 | 211.439 | 278.8596 | 289.3318 | 278.9189 | 269.4753 | 279.9475 | 269.5347 | 277.7592 | 288.2314 | 277.8185 | 258.045 | 268.5172 | 258.1044 | 248.6608 | 259.133 | 248.7202 | 256.9446 | 267.4168 | 257.004 | 221.1476 | 231.6198 | 221.2069 | 211.7634 | 222.2356 | 211.8227 | 220.0472 | 230.5194 | 220.1066 | 218.2817 | 228.7539 | 218.341 | 289.3318 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 825 | 15.0904 | 21.2641 | 19.495 | 9.6795 | 10.7828 | 4.4928 | 5.4788 | 10.0604 | 15.3131 | 18.9031 | 19.9602 | 8.3137 | 5.2051 | 3.7228 | 33.369 | 16.0249 | 40.3578 | 4.932 | 43.7128 | 29.7518 | 27.31 | 16.8229 | 30.2889 | 21.8016 | 39.4684 | 13.6721 | 19.5159 | 5.3243 | 3.6262 | 1.6828 | 1.11 | 1.3252 | 5.1231 | 4.6432 | 1.1286 | 1.3279 | 5.8037 | 1.0765 | 5.0525 | 15.4456 | 5.2172 | 14.6488 | 15.0842 | 185.0613 | 195.4544 | 185.226 | 218.6859 | 218.6859 | 218.8506 | 261.7688 | 272.1619 | 185.226 | 216.5948 | 216.5948 | 216.7595 | 208.1537 | 218.5468 | 208.3184 | 273.4557 | 283.8488 | 273.6205 | 265.0146 | 275.4077 | 265.1793 | 272.883 | 283.2761 | 273.0477 | 251.7553 | 262.1485 | 251.9201 | 243.3142 | 253.7073 | 243.4789 | 251.1826 | 261.5757 | 251.3473 | 212.9746 | 223.3677 | 213.1393 | 204.5335 | 214.9266 | 204.6982 | 212.4018 | 222.7949 | 212.5665 | 207.4472 | 217.8403 | 207.6119 | 283.8488 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 826 | 14.6179 | 19.1778 | 18.8162 | 10.1046 | 11.04 | 4.3706 | 5.24 | 10.2371 | 15.0252 | 19.9383 | 19.1569 | 8.7119 | 5.4076 | 4.6066 | 29.9196 | 16.3672 | 42.5778 | 4.354 | 44.4023 | 29.9041 | 27.1344 | 19.9659 | 32.5005 | 17.7464 | 36.4031 | 16.31 | 21.1413 | 5.3194 | 3.4885 | 1.645 | 1.3842 | 1.0928 | 5.4845 | 5.9996 | 1.0912 | 1.3538 | 4.6515 | 1.2578 | 5.0393 | 18.2493 | 5.3378 | 17.374 | 18.2258 | 190.2481 | 203.4581 | 190.5466 | 221.82 | 221.82 | 222.1185 | 266.454 | 279.664 | 190.5466 | 221.9363 | 221.9363 | 222.2348 | 211.545 | 224.755 | 211.8435 | 276.1271 | 289.3371 | 276.4256 | 265.7358 | 278.9458 | 266.0343 | 275.8664 | 289.0764 | 276.1648 | 256.7439 | 269.954 | 257.0424 | 246.3526 | 259.5626 | 246.6511 | 256.4832 | 269.6932 | 256.7816 | 216.6956 | 229.9056 | 216.9941 | 206.3043 | 219.5143 | 206.6028 | 216.4349 | 229.6449 | 216.7333 | 213.2872 | 226.4972 | 213.5857 | 289.3371 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 827 | 14.9918 | 18.0956 | 22.0067 | 9.3198 | 12.2915 | 5.2099 | 5.7317 | 10.0693 | 13.7192 | 18.841 | 20.6634 | 7.4434 | 5.0816 | 5.4403 | 32.1667 | 14.4908 | 38.0865 | 4.6596 | 38.147 | 30.6946 | 32.09 | 18.9218 | 28.6019 | 22.569 | 39.7586 | 17.4462 | 20.9366 | 5.3748 | 3.2857 | 2.0271 | 1.1867 | 1.3048 | 4.4805 | 5.4886 | 1.0024 | 1.4546 | 5.8332 | 1.0255 | 5.0925 | 16.0281 | 5.3986 | 14.3498 | 11.4149 | 182.5142 | 193.4497 | 182.8202 | 218.7823 | 218.7823 | 219.0884 | 263.7603 | 274.6958 | 182.8202 | 213.9119 | 213.9119 | 214.2179 | 205.2476 | 216.1832 | 205.5537 | 268.3034 | 279.2389 | 268.6095 | 259.6392 | 270.5747 | 259.9452 | 267.4631 | 278.3986 | 267.7691 | 243.6407 | 254.5762 | 243.9467 | 234.9765 | 245.912 | 235.2825 | 242.8003 | 253.7359 | 243.1064 | 210.1533 | 221.0888 | 210.4593 | 201.489 | 212.4246 | 201.7951 | 209.3129 | 220.2484 | 209.619 | 206.5148 | 217.4503 | 206.8209 | 279.2389 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 828 | 15.6296 | 20.7661 | 20.6569 | 9.1377 | 9.3002 | 4.9777 | 4.3885 | 9.882 | 15.0827 | 19.0974 | 20.7929 | 9.7934 | 4.8367 | 4.6463 | 26.9358 | 14.4266 | 38.0396 | 5.3322 | 46.5905 | 27.6553 | 30.3438 | 16.2617 | 28.3234 | 22.4455 | 37.4425 | 13.6082 | 20.2156 | 5.4174 | 3.105 | 1.5524 | 1.3248 | 1.0581 | 4.8395 | 6.1133 | 1.0704 | 1.2907 | 5.1501 | 1.0098 | 5.1152 | 15.5632 | 6.5159 | 16.0793 | 19.343 | 190.0482 | 200.4962 | 191.449 | 220.8833 | 220.8833 | 222.2841 | 267.207 | 277.655 | 191.449 | 217.4816 | 217.4816 | 218.8824 | 207.5869 | 218.0349 | 208.9877 | 269.6905 | 280.1385 | 271.0912 | 259.7958 | 270.2438 | 261.1966 | 269.4628 | 279.9108 | 270.8636 | 261.0989 | 271.5469 | 262.4997 | 251.2042 | 261.6523 | 252.605 | 260.8712 | 271.3193 | 262.272 | 219.8406 | 230.2887 | 221.2414 | 209.946 | 220.394 | 211.3467 | 219.613 | 230.061 | 221.0137 | 215.2413 | 225.6894 | 216.6421 | 280.1385 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 829 | 16.5243 | 19.8511 | 22.0864 | 10.8414 | 11.0473 | 5.427 | 5.1504 | 9.9255 | 14.7477 | 19.2759 | 19.6064 | 10.4495 | 4.0322 | 5.4891 | 31.6616 | 15.8653 | 39.1384 | 5.2045 | 43.2919 | 30.4123 | 32.2434 | 19.0002 | 29.7363 | 15.2512 | 38.916 | 15.3393 | 21.1914 | 5.2521 | 3.675 | 1.5082 | 1.0405 | 1.0767 | 5.4823 | 4.9993 | 1.1721 | 1.4789 | 4.0202 | 1.6522 | 5.0146 | 14.1316 | 5.5094 | 16.3924 | 13.3657 | 190.3704 | 199.4874 | 190.8652 | 223.4342 | 223.4342 | 223.9291 | 265.41 | 274.527 | 190.8652 | 221.493 | 221.493 | 221.9878 | 212.0881 | 221.2051 | 212.5829 | 274.5488 | 283.6659 | 275.0437 | 265.1439 | 274.261 | 265.6388 | 274.0811 | 283.1982 | 274.576 | 257.4904 | 266.6074 | 257.9852 | 248.0855 | 257.2025 | 248.5803 | 257.0227 | 266.1397 | 257.5175 | 219.4029 | 228.5199 | 219.8977 | 209.998 | 219.115 | 210.4928 | 218.9352 | 228.0522 | 219.43 | 214.3249 | 223.4419 | 214.8197 | 283.6659 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 830 | 13.2999 | 17.5917 | 21.4301 | 10.0159 | 10.5197 | 4.6088 | 4.3775 | 9.8183 | 14.7346 | 22.302 | 19.4978 | 10.0824 | 4.882 | 5.9502 | 30.5798 | 14.5481 | 38.063 | 4.8222 | 40.8036 | 28.9443 | 29.5752 | 21.2929 | 29.1919 | 22.293 | 38.5879 | 15.3824 | 20.751 | 5.274 | 3.1064 | 1.8893 | 1.0876 | 1.018 | 5.1006 | 4.6305 | 1.2638 | 1.3367 | 5.6048 | 1.4882 | 5.1299 | 13.9606 | 4.3545 | 14.3136 | 14.2763 | 180.2917 | 189.1225 | 179.5164 | 213.5111 | 213.5111 | 212.7357 | 261.8937 | 270.7245 | 179.5164 | 212.49 | 212.49 | 211.7146 | 203.777 | 212.6077 | 203.0016 | 265.5184 | 274.3491 | 264.743 | 256.8054 | 265.6361 | 256.03 | 264.7166 | 273.5473 | 263.9412 | 247.7615 | 256.5923 | 246.9862 | 239.0486 | 247.8793 | 238.2732 | 246.9598 | 255.7905 | 246.1844 | 211.7802 | 220.6109 | 211.0048 | 203.0672 | 211.8979 | 202.2918 | 210.9784 | 219.8091 | 210.203 | 208.6081 | 217.4388 | 207.8327 | 274.3491 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 831 | 17.2026 | 21.0697 | 19.2481 | 9.7774 | 10.6036 | 4.5837 | 4.4708 | 10.3185 | 12.4019 | 21.4776 | 18.8126 | 10.8119 | 4.5646 | 4.231 | 31.5708 | 14.0591 | 39.3759 | 4.9369 | 46.0248 | 30.8654 | 32.2608 | 22.2902 | 30.5237 | 21.2363 | 37.3819 | 15.9347 | 18.5799 | 5.2573 | 3.0168 | 2.6814 | 1.1435 | 1.5639 | 6.074 | 5.2773 | 1.5323 | 1.3538 | 4.6382 | 1.1399 | 5.2039 | 14.585 | 4.5714 | 14.2995 | 16.4087 | 184.184 | 193.5651 | 183.5515 | 218.9208 | 218.9208 | 218.2882 | 271.915 | 281.2961 | 183.5515 | 222.2856 | 222.2856 | 221.6531 | 212.4982 | 221.8793 | 211.8657 | 275.3946 | 284.7757 | 274.7621 | 265.6072 | 274.9883 | 264.9746 | 273.8567 | 283.2378 | 273.2242 | 261.2846 | 270.6657 | 260.6521 | 251.4972 | 260.8783 | 250.8647 | 259.7467 | 269.1278 | 259.1142 | 220.1968 | 229.5778 | 219.5642 | 210.4093 | 219.7904 | 209.7768 | 218.6588 | 228.0399 | 218.0263 | 214.2434 | 223.6245 | 213.6109 | 284.7757 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 832 | 14.1628 | 18.8445 | 20.7118 | 9.8305 | 11.9145 | 4.9636 | 5.8783 | 9.5192 | 17.8279 | 20.7044 | 17.485 | 9.888 | 5.6477 | 5.2921 | 33.3869 | 13.8156 | 43.3111 | 5.4042 | 42.5732 | 29.6621 | 27.774 | 17.1956 | 28.0726 | 21.3495 | 39.241 | 14.106 | 20.7753 | 5.1306 | 3.0541 | 1.9868 | 1.0727 | 1.007 | 5.8227 | 5.2356 | 1.226 | 1.1514 | 6.4862 | 1.2258 | 5.1334 | 14.881 | 5.5788 | 15.2081 | 12.3244 | 188.2421 | 197.9897 | 188.6875 | 220.8137 | 220.8137 | 221.2591 | 261.8585 | 271.6061 | 188.6875 | 215.8078 | 215.8078 | 216.2532 | 205.7565 | 215.5041 | 206.2019 | 274.6979 | 284.4455 | 275.1433 | 264.6466 | 274.3942 | 265.092 | 273.7837 | 283.5313 | 274.2291 | 250.4611 | 260.2087 | 250.9065 | 240.4098 | 250.1574 | 240.8552 | 249.5469 | 259.2945 | 249.9923 | 213.292 | 223.0396 | 213.7374 | 203.2407 | 212.9884 | 203.6861 | 212.3779 | 222.1255 | 212.8233 | 209.7288 | 219.4764 | 210.1742 | 284.4455 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 833 | 16.4679 | 19.1278 | 21.0743 | 10.0943 | 11.9465 | 4.9781 | 5.2073 | 9.7732 | 16.4942 | 20.7518 | 18.5223 | 9.4231 | 6.3964 | 4.2006 | 30.5795 | 15.5744 | 38.1723 | 5.3228 | 40.3341 | 29.3476 | 28.9935 | 16.6565 | 29.9041 | 17.6863 | 41.9817 | 17.6879 | 21.4507 | 5.1275 | 3.0643 | 2.7191 | 1.1254 | 1.3009 | 5.3074 | 5.2209 | 1.1689 | 1.6211 | 4.4794 | 1.3524 | 5.0554 | 15.3434 | 5.6589 | 15.6942 | 17.8929 | 194.4067 | 204.6947 | 195.0102 | 232.6256 | 232.6256 | 233.2291 | 266.1963 | 276.4843 | 195.0102 | 224.8547 | 224.8547 | 225.4582 | 215.6273 | 225.9153 | 216.2308 | 275.3986 | 285.6866 | 276.0021 | 266.1712 | 276.4592 | 266.7747 | 273.8049 | 284.0929 | 274.4084 | 256.404 | 266.692 | 257.0075 | 247.1766 | 257.4646 | 247.7801 | 254.8104 | 265.0984 | 255.4138 | 221.3927 | 231.6807 | 221.9962 | 212.1653 | 222.4533 | 212.7687 | 219.799 | 230.087 | 220.4025 | 216.8814 | 227.1694 | 217.4849 | 285.6866 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 834 | 18.2794 | 16.6492 | 21.5606 | 9.694 | 10.9696 | 4.7606 | 5.8279 | 9.8883 | 15.4172 | 22.3864 | 19.179 | 8.0148 | 4.6127 | 5.54 | 31.8966 | 16.951 | 36.6095 | 5.0417 | 44.2348 | 29.5517 | 27.1684 | 18.9932 | 33.1223 | 17.8718 | 39.8555 | 14.7294 | 20.8946 | 5.1533 | 3.2538 | 2.1377 | 1.0773 | 1.0584 | 5.4123 | 4.5576 | 1.0455 | 1.0701 | 7.6146 | 1.0932 | 5.0793 | 14.7716 | 4.9239 | 14.894 | 13.257 | 187.9651 | 197.6573 | 187.8097 | 221.6555 | 221.6555 | 221.5001 | 264.2262 | 273.9185 | 187.8097 | 222.68 | 222.68 | 222.5246 | 213.7685 | 223.4608 | 213.6131 | 272.2695 | 281.9618 | 272.1141 | 263.358 | 273.0503 | 263.2026 | 271.2092 | 280.9014 | 271.0537 | 256.013 | 265.7052 | 255.8576 | 247.1015 | 256.7937 | 246.9461 | 254.9527 | 264.6449 | 254.7972 | 216.8199 | 226.5122 | 216.6645 | 207.9085 | 217.6007 | 207.753 | 215.7596 | 225.4518 | 215.6042 | 212.4635 | 222.1558 | 212.3081 | 281.9618 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 835 | 15.3288 | 19.3302 | 19.4008 | 10.0031 | 8.3739 | 5.2622 | 6.0785 | 10.4522 | 14.1874 | 22.0407 | 19.2139 | 9.7272 | 4.8244 | 4.6282 | 27.3542 | 16.2854 | 42.0504 | 4.6799 | 39.9553 | 30.4117 | 26.7414 | 22.5029 | 27.2911 | 19.7192 | 37.104 | 13.9076 | 20.0098 | 5.3699 | 3.1719 | 1.9589 | 1.3545 | 1.4554 | 6.7047 | 5.5679 | 1.1815 | 1.446 | 5.067 | 1.2562 | 5.0718 | 14.7829 | 5.2366 | 14.7325 | 16.84 | 186.2944 | 196.0055 | 186.4593 | 217.2962 | 217.2962 | 217.4611 | 262.5394 | 272.2505 | 186.4593 | 222.794 | 222.794 | 222.9588 | 211.9768 | 221.6879 | 212.1416 | 273.2572 | 282.9683 | 273.422 | 262.44 | 272.1511 | 262.6049 | 272.6527 | 282.3638 | 272.8175 | 253.5351 | 263.2462 | 253.6999 | 242.7179 | 252.4291 | 242.8828 | 252.9306 | 262.6417 | 253.0955 | 218.2597 | 227.9708 | 218.4245 | 207.4425 | 217.1537 | 207.6074 | 217.6552 | 227.3664 | 217.8201 | 213.8861 | 223.5972 | 214.051 | 282.9683 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 836 | 14.734 | 15.5824 | 22.1554 | 9.9679 | 10.6209 | 5.2122 | 4.6477 | 10.2351 | 14.6231 | 20.3987 | 20.6378 | 9.7581 | 6.2003 | 4.95 | 30.7732 | 15.3217 | 39.3013 | 4.7375 | 43.7148 | 30.7316 | 26.7425 | 17.7815 | 31.6535 | 20.0995 | 39.3634 | 12.6376 | 19.346 | 5.4941 | 3.5002 | 2.41 | 1.0118 | 1.144 | 5.194 | 5.3175 | 1.2448 | 1.1343 | 5.0335 | 1.3689 | 5.0008 | 13.5985 | 4.8207 | 15.9091 | 15.9556 | 183.2832 | 191.8809 | 183.1031 | 215.9382 | 215.9382 | 215.7581 | 260.2143 | 268.812 | 183.1031 | 218.1762 | 218.1762 | 217.996 | 208.8086 | 217.4063 | 208.6284 | 271.8295 | 280.4272 | 271.6493 | 262.4619 | 271.0596 | 262.2817 | 270.4313 | 279.029 | 270.2511 | 255.2279 | 263.8256 | 255.0477 | 245.8603 | 254.458 | 245.6802 | 253.8297 | 262.4274 | 253.6495 | 216.2506 | 224.8483 | 216.0704 | 206.883 | 215.4807 | 206.7028 | 214.8524 | 223.4501 | 214.6722 | 212.2709 | 220.8686 | 212.0907 | 280.4272 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 837 | 16.9293 | 23.82 | 18.7659 | 10.1924 | 10.1709 | 5.0875 | 4.6341 | 9.9723 | 16.8998 | 19.5142 | 17.8345 | 9.8148 | 4.488 | 4.3166 | 30.978 | 15.5096 | 40.4335 | 4.9967 | 46.4483 | 31.0112 | 30.7697 | 20.9939 | 32.0332 | 21.4113 | 36.9237 | 13.439 | 17.9543 | 5.0118 | 3.1805 | 1.8286 | 1.024 | 1.0047 | 5.9589 | 5.2377 | 1.1187 | 1.6293 | 6.6521 | 1.1519 | 5.1271 | 14.9348 | 5.1695 | 14.3616 | 18.5723 | 194.2364 | 204.044 | 194.2787 | 226.6448 | 226.6448 | 226.6871 | 281.4902 | 291.2979 | 194.2787 | 227.2458 | 227.2458 | 227.2881 | 217.0538 | 226.8615 | 217.0962 | 278.1633 | 287.971 | 278.2057 | 267.9714 | 277.779 | 268.0137 | 277.3588 | 287.1664 | 277.4011 | 263.0148 | 272.8224 | 263.0571 | 252.8229 | 262.6305 | 252.8652 | 262.2103 | 272.0179 | 262.2526 | 221.5633 | 231.3709 | 221.6056 | 211.3713 | 221.179 | 211.4136 | 220.7587 | 230.5664 | 220.8011 | 216.3744 | 226.182 | 216.4167 | 291.2979 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 838 | 16.5011 | 18.756 | 22.0165 | 9.5562 | 12.5475 | 4.7174 | 4.8502 | 10.0901 | 16.7742 | 20.9924 | 17.8253 | 10.1869 | 8.1979 | 4.9074 | 30.6041 | 16.8186 | 39.9717 | 4.9323 | 46.9172 | 30.7222 | 28.3005 | 18.3235 | 30.68 | 18.6926 | 39.7985 | 14.0542 | 20.1099 | 5.0539 | 3.7187 | 2.4775 | 1.133 | 1.2657 | 4.5495 | 5.3346 | 1.0554 | 1.7269 | 5.9076 | 1.2651 | 5.0753 | 13.7972 | 4.85 | 14.6639 | 16.8789 | 192.3762 | 201.0981 | 192.1509 | 226.119 | 226.119 | 225.8938 | 268.2629 | 276.9848 | 192.1509 | 226.5028 | 226.5028 | 226.2775 | 217.8844 | 226.6063 | 217.6591 | 276.1356 | 284.8575 | 275.9103 | 267.5172 | 276.2391 | 267.2919 | 274.7912 | 283.5131 | 274.5659 | 262.664 | 271.3859 | 262.4387 | 254.0456 | 262.7675 | 253.8203 | 261.3196 | 270.0415 | 261.0943 | 220.679 | 229.4009 | 220.4537 | 212.0606 | 220.7825 | 211.8354 | 219.3346 | 228.0565 | 219.1093 | 218.735 | 227.4569 | 218.5097 | 284.8575 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 839 | 18.1919 | 15.1446 | 21.9503 | 9.8089 | 9.9483 | 5.6098 | 5.8799 | 10.3172 | 13.1564 | 22.2648 | 19.4425 | 9.4459 | 5.6159 | 3.8227 | 29.1816 | 16.7518 | 39.6275 | 4.1602 | 39.8472 | 27.0531 | 29.2877 | 19.9188 | 33.144 | 19.7549 | 38.4901 | 17.5134 | 19.745 | 5.532 | 3.4438 | 2.1806 | 1.4423 | 1.0284 | 6.233 | 4.981 | 1.0441 | 1.3582 | 5.0898 | 1.4512 | 5.0613 | 15.3347 | 5.0139 | 14.9578 | 13.9551 | 183.8835 | 194.1569 | 183.836 | 220.1421 | 220.1421 | 220.0946 | 266.244 | 276.5174 | 183.836 | 219.2324 | 219.2324 | 219.1849 | 209.0468 | 219.3202 | 208.9994 | 272.6549 | 282.9283 | 272.6074 | 262.4693 | 272.7427 | 262.4218 | 271.9166 | 282.19 | 271.8691 | 253.1389 | 263.4123 | 253.0914 | 242.9533 | 253.2267 | 242.9059 | 252.4006 | 262.674 | 252.3531 | 217.4519 | 227.7253 | 217.4044 | 207.2664 | 217.5398 | 207.2189 | 216.7136 | 226.9871 | 216.6662 | 213.0162 | 223.2896 | 212.9687 | 282.9283 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 840 | 14.9019 | 21.635 | 21.0669 | 9.6237 | 7.7619 | 5.456 | 4.2692 | 10.2556 | 13.2095 | 17.8736 | 20.4144 | 10.1789 | 4.5717 | 5.6175 | 31.9012 | 13.3795 | 40.0597 | 4.764 | 40.7587 | 30.0895 | 31.6975 | 22.1986 | 27.6342 | 22.6929 | 40.3338 | 15.0356 | 20.1419 | 5.08 | 3.4313 | 2.1343 | 1.2318 | 1.2427 | 5.2499 | 6.4227 | 1.0195 | 1.2399 | 5.1291 | 1.0436 | 5.3006 | 15.56 | 4.5518 | 14.7723 | 16.7304 | 185.2295 | 195.4889 | 184.4807 | 220.457 | 220.457 | 219.7081 | 269.3108 | 279.5702 | 184.4807 | 215.3551 | 215.3551 | 214.6063 | 204.9253 | 215.1847 | 204.1765 | 272.7727 | 283.0321 | 272.0239 | 262.3429 | 272.6023 | 261.5941 | 271.8702 | 282.1296 | 271.1214 | 251.7494 | 262.0087 | 251.0005 | 241.3196 | 251.5789 | 240.5707 | 250.8469 | 261.1063 | 250.0981 | 215.7546 | 226.014 | 215.0058 | 205.3248 | 215.5842 | 204.5759 | 214.8521 | 225.1115 | 214.1033 | 211.7661 | 222.0255 | 211.0173 | 283.0321 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 841 | 14.2018 | 19.4963 | 20.2799 | 10.4217 | 11.3287 | 5.3219 | 4.2528 | 10.2876 | 13.4949 | 19.644 | 20.1598 | 8.9615 | 6.0332 | 4.28 | 31.228 | 13.8138 | 38.8835 | 5.3861 | 39.5536 | 30.1018 | 27.988 | 19.4775 | 28.1366 | 19.4116 | 39.1514 | 15.4283 | 17.826 | 5.1191 | 4.179 | 2.691 | 1.6041 | 1.2642 | 5.8871 | 6.607 | 1.2605 | 1.3695 | 5.9391 | 1.0736 | 5.0206 | 14.6266 | 4.4327 | 17.5997 | 12.974 | 184.6429 | 194.2489 | 184.055 | 221.3966 | 221.3966 | 220.8087 | 261.8306 | 271.4366 | 184.055 | 219.5727 | 219.5727 | 218.9848 | 208.3427 | 217.9487 | 207.7549 | 275.2264 | 284.8323 | 274.6385 | 263.9964 | 273.6024 | 263.4085 | 274.1394 | 283.7454 | 273.5516 | 253.63 | 263.2359 | 253.0421 | 242.4 | 252.006 | 241.8121 | 252.543 | 262.149 | 251.9552 | 219.4625 | 229.0685 | 218.8746 | 208.2326 | 217.8385 | 207.6447 | 218.3756 | 227.9815 | 217.7877 | 214.0046 | 223.6105 | 213.4167 | 284.8323 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 842 | 16.9692 | 15.8289 | 22.9636 | 9.9408 | 9.9098 | 5.2917 | 5.1844 | 9.3442 | 15.3178 | 19.5033 | 18.725 | 9.5955 | 5.8053 | 4.8208 | 32.8728 | 15.7757 | 37.9501 | 4.4979 | 40.7783 | 27.2792 | 31.9735 | 16.6302 | 31.2476 | 20.4261 | 41.7893 | 14.0832 | 18.5303 | 5.1985 | 3.0708 | 2.0962 | 1.0285 | 1.0532 | 5.7581 | 5.1664 | 1.3579 | 1.1621 | 5.2075 | 1.316 | 5.6983 | 13.6804 | 4.9989 | 14.784 | 18.5115 | 188.2426 | 196.2247 | 187.5432 | 225.5848 | 225.5848 | 224.8854 | 269.9896 | 277.9717 | 187.5432 | 219.0489 | 219.0489 | 218.3495 | 209.1776 | 217.1597 | 208.4782 | 273.8114 | 281.7935 | 273.112 | 263.9401 | 271.9221 | 263.2407 | 272.7437 | 280.7257 | 272.0443 | 253.3623 | 261.3444 | 252.6629 | 243.491 | 251.4731 | 242.7916 | 252.2946 | 260.2766 | 251.5952 | 217.0819 | 225.064 | 216.3826 | 207.2106 | 215.1927 | 206.5112 | 216.0142 | 223.9963 | 215.3148 | 213.873 | 221.855 | 213.1736 | 281.7935 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 843 | 16.2597 | 24.0546 | 19.5166 | 10.2767 | 13.0547 | 5.2388 | 5.1703 | 9.9293 | 16.7722 | 18.7976 | 21.2609 | 8.4273 | 4.9837 | 5.3979 | 32.3224 | 15.2676 | 39.7412 | 4.9717 | 39.2254 | 26.8392 | 33.4528 | 21.2064 | 31.466 | 19.1273 | 41.0522 | 15.9017 | 19.7688 | 5.5147 | 3.3866 | 2.5609 | 1.1501 | 1.0357 | 4.7074 | 4.82 | 1.0447 | 1.1075 | 5.148 | 1.0718 | 5.4592 | 15.0425 | 4.5813 | 15.748 | 13.1359 | 192.2844 | 201.8677 | 191.4065 | 229.4695 | 229.4695 | 228.5916 | 277.7681 | 287.3513 | 191.4065 | 219.2087 | 219.2087 | 218.3308 | 210.717 | 220.3003 | 209.8391 | 279.3278 | 288.911 | 278.4498 | 270.836 | 280.4193 | 269.9581 | 277.917 | 287.5002 | 277.039 | 254.9169 | 264.5001 | 254.039 | 246.4252 | 256.0084 | 245.5472 | 253.5061 | 263.0894 | 252.6282 | 220.6633 | 230.2465 | 219.7854 | 212.1716 | 221.7548 | 211.2936 | 219.2525 | 228.8358 | 218.3746 | 215.761 | 225.3442 | 214.883 | 288.911 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 844 | 13.3876 | 18.7898 | 18.9701 | 10.5229 | 8.3863 | 4.9326 | 4.7938 | 9.3333 | 15.494 | 19.9938 | 20.4327 | 8.3674 | 6.1999 | 4.9167 | 29.6197 | 19.4776 | 43.658 | 4.9527 | 41.1577 | 28.6531 | 33.505 | 18.7374 | 28.6915 | 17.3558 | 39.0761 | 15.8692 | 21.0164 | 5.0515 | 3.5575 | 2.7141 | 1.2422 | 1.1628 | 5.7395 | 4.5672 | 1.0084 | 1.1712 | 6.5909 | 1.0149 | 5.4759 | 16.0182 | 5.2956 | 17.6041 | 15.0014 | 183.8004 | 194.3427 | 183.6201 | 217.7294 | 217.7294 | 217.5491 | 261.0738 | 271.6161 | 183.6201 | 218.1285 | 218.1285 | 217.9482 | 208.9846 | 219.5269 | 208.8043 | 272.3174 | 282.8597 | 272.137 | 263.1734 | 273.7157 | 262.9931 | 270.8455 | 281.3878 | 270.6651 | 248.5647 | 259.107 | 248.3843 | 239.4207 | 249.963 | 239.2404 | 247.0928 | 257.6351 | 246.9124 | 212.3596 | 222.9019 | 212.1793 | 203.2156 | 213.7579 | 203.0353 | 210.8877 | 221.43 | 210.7074 | 208.4426 | 218.9849 | 208.2623 | 282.8597 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 845 | 14.2022 | 22.8224 | 21.1281 | 10.7544 | 10.0873 | 4.7172 | 4.7216 | 9.5545 | 15.249 | 20.5992 | 19.016 | 11.4252 | 5.2773 | 4.1944 | 31.0774 | 15.0955 | 40.0754 | 5.057 | 41.6783 | 27.663 | 28.1628 | 20.6143 | 28.868 | 20.4676 | 37.6762 | 14.8997 | 19.8894 | 5.0184 | 3.1379 | 2.0468 | 1.1532 | 1.0724 | 4.6945 | 4.6402 | 1.2722 | 1.1563 | 5.5544 | 1.0886 | 5.2299 | 13.8827 | 5.5738 | 15.6472 | 15.863 | 188.2723 | 196.9251 | 188.6161 | 220.9588 | 220.9588 | 221.3027 | 266.4956 | 275.1484 | 188.6161 | 218.5384 | 218.5384 | 218.8822 | 210.2762 | 218.9289 | 210.62 | 274.105 | 282.7578 | 274.4488 | 265.8428 | 274.4956 | 266.1866 | 273.2114 | 281.8642 | 273.5552 | 256.0557 | 264.7084 | 256.3995 | 247.7935 | 256.4462 | 248.1373 | 255.1621 | 263.8149 | 255.5059 | 219.4343 | 228.0871 | 219.7781 | 211.1721 | 219.8249 | 211.516 | 218.5408 | 227.1935 | 218.8846 | 214.7991 | 223.4519 | 215.1429 | 282.7578 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 846 | 14.888 | 19.5526 | 18.6422 | 10.0648 | 7.6738 | 4.4034 | 4.4318 | 9.5638 | 13.4765 | 18.9803 | 20.0435 | 9.7754 | 6.7548 | 5.4267 | 32.6615 | 15.0255 | 36.3335 | 5.2012 | 46.7062 | 31.9341 | 32.0979 | 17.7865 | 28.9573 | 16.5161 | 41.1104 | 17.3218 | 19.6534 | 5.1527 | 3.2983 | 2.0126 | 1.0217 | 1.0813 | 6.3747 | 5.1723 | 1.3087 | 1.4125 | 5.7653 | 1.353 | 5.3568 | 15.3037 | 6.1171 | 15.9198 | 17.5619 | 182.5753 | 192.5222 | 183.3356 | 221.3541 | 221.3541 | 222.1144 | 258.2797 | 268.2266 | 183.3356 | 217.3979 | 217.3979 | 218.1582 | 206.9323 | 216.8792 | 207.6926 | 267.928 | 277.8749 | 268.6883 | 257.4623 | 267.4092 | 258.2227 | 266.9371 | 276.884 | 267.6974 | 255.4146 | 265.3615 | 256.1749 | 244.949 | 254.8959 | 245.7093 | 254.4237 | 264.3706 | 255.184 | 213.9096 | 223.8565 | 214.6699 | 203.444 | 213.3909 | 204.2043 | 212.9187 | 222.8656 | 213.679 | 211.4479 | 221.3948 | 212.2083 | 277.8749 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 847 | 14.1991 | 20.153 | 18.6218 | 10.4789 | 11.2193 | 4.7096 | 6.006 | 9.7715 | 12.5021 | 19.5268 | 19.7549 | 10.9817 | 6.1208 | 4.1108 | 28.361 | 15.2921 | 41.6784 | 4.2957 | 40.9948 | 29.8998 | 28.0525 | 21.5518 | 30.4862 | 18.6803 | 40.4077 | 13.1228 | 21.0398 | 5.1521 | 3.0606 | 2.0531 | 1.1797 | 1.0126 | 6.1817 | 4.9194 | 1.0192 | 2.0258 | 4.8037 | 1.44 | 5.2277 | 14.8267 | 4.5317 | 16.2908 | 11.0599 | 181.6692 | 191.2682 | 180.9731 | 214.1599 | 214.1599 | 213.4638 | 259.4002 | 268.9993 | 180.9731 | 214.899 | 214.899 | 214.2029 | 204.8105 | 214.4096 | 204.1145 | 267.7142 | 277.3132 | 267.0181 | 257.6257 | 267.2248 | 256.9297 | 266.8408 | 276.4399 | 266.1448 | 249.6512 | 259.2503 | 248.9552 | 239.5628 | 249.1618 | 238.8667 | 248.7779 | 258.3769 | 248.0818 | 212.9522 | 222.5512 | 212.2561 | 202.8637 | 212.4628 | 202.1677 | 212.0788 | 221.6779 | 211.3828 | 209.802 | 219.4011 | 209.106 | 277.3132 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 848 | 16.031 | 18.5215 | 19.8109 | 9.8272 | 11.4995 | 4.6074 | 5.9868 | 10.1057 | 15.9769 | 20.1679 | 18.9462 | 7.4427 | 5.6398 | 4.7249 | 28.6718 | 15.3312 | 39.1379 | 5.5461 | 39.8091 | 30.8142 | 32.0416 | 21.9851 | 30.2118 | 18.5346 | 36.7498 | 14.8426 | 20.5353 | 5.2814 | 3.0235 | 1.9501 | 1.1477 | 1.3642 | 5.05 | 5.5485 | 1.0012 | 1.637 | 5.8163 | 1.1249 | 5.1508 | 16.3963 | 5.4901 | 14.9798 | 12.2109 | 185.4214 | 196.6669 | 185.7607 | 216.4785 | 216.4785 | 216.8178 | 267.6592 | 278.9047 | 185.7607 | 217.1726 | 217.1726 | 217.5119 | 207.9383 | 219.1838 | 208.2776 | 266.088 | 277.3335 | 266.4273 | 256.8537 | 268.0992 | 257.193 | 265.2856 | 276.5311 | 265.6249 | 245.5301 | 256.7756 | 245.8694 | 236.2957 | 247.5412 | 236.635 | 244.7277 | 255.9732 | 245.067 | 211.2671 | 222.5126 | 211.6064 | 202.0327 | 213.2783 | 202.3721 | 210.4647 | 221.7102 | 210.804 | 206.9784 | 218.2239 | 207.3177 | 278.9047 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 849 | 18.1654 | 18.2568 | 20.739 | 9.9772 | 10.2467 | 5.6305 | 5.4697 | 9.5806 | 15.0098 | 19.3557 | 19.1874 | 9.0615 | 5.8026 | 4.4291 | 28.4023 | 16.7841 | 40.9311 | 4.642 | 40.7798 | 26.6479 | 33.9884 | 21.3882 | 33.2082 | 20.54 | 40.3483 | 15.799 | 19.4035 | 5.3878 | 3.3094 | 2.4232 | 1.0212 | 1.4146 | 6.2501 | 5.8066 | 1.4197 | 1.1197 | 5.0554 | 1.0156 | 5.1231 | 15.6401 | 4.854 | 15.3971 | 11.0429 | 184.7096 | 195.2266 | 184.4404 | 221.4534 | 221.4534 | 221.1842 | 274.4309 | 284.9479 | 184.4404 | 215.5071 | 215.5071 | 215.238 | 204.865 | 215.382 | 204.5958 | 269.2932 | 279.8102 | 269.024 | 258.651 | 269.168 | 258.3819 | 267.8911 | 278.4081 | 267.622 | 249.8011 | 260.3181 | 249.5319 | 239.1589 | 249.6759 | 238.8898 | 248.399 | 258.916 | 248.1299 | 213.6633 | 224.1803 | 213.3941 | 203.0211 | 213.5381 | 202.752 | 212.2612 | 222.7782 | 211.9921 | 209.1537 | 219.6707 | 208.8846 | 284.9479 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 850 | 16.601 | 23.9131 | 19.7071 | 9.3105 | 8.8151 | 5.0335 | 4.5741 | 9.383 | 17.8636 | 20.1481 | 21.5872 | 6.2923 | 6.7628 | 4.5243 | 32.6389 | 15.6933 | 41.8102 | 4.9356 | 39.5474 | 26.7885 | 29.4035 | 18.7346 | 31.8501 | 20.2961 | 38.3398 | 14.9385 | 19.5904 | 5.0188 | 3.5484 | 1.3027 | 1.0637 | 1.3567 | 5.2261 | 5.1574 | 1.1111 | 1.686 | 4.2879 | 1.1237 | 5.0297 | 13.8482 | 5.7706 | 15.7405 | 14.1314 | 188.2851 | 197.1036 | 189.026 | 221.973 | 221.973 | 222.7139 | 268.979 | 277.7975 | 189.026 | 214.7637 | 214.7637 | 215.5046 | 205.7369 | 214.5554 | 206.4779 | 276.8854 | 285.7039 | 277.6263 | 267.8586 | 276.6771 | 268.5995 | 276.6464 | 285.4649 | 277.3873 | 248.276 | 257.0945 | 249.0169 | 239.2493 | 248.0678 | 239.9902 | 248.0371 | 256.8556 | 248.778 | 213.6641 | 222.4826 | 214.4051 | 204.6374 | 213.4559 | 205.3783 | 213.4252 | 222.2437 | 214.1661 | 211.2095 | 220.028 | 211.9505 | 285.7039 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 851 | 16.2985 | 21.0242 | 21.4058 | 9.6763 | 10.2739 | 5.081 | 5.6636 | 9.4147 | 14.6362 | 22.1382 | 19.1316 | 9.2224 | 4.7905 | 5.2031 | 30.839 | 13.2215 | 39.579 | 4.6014 | 40.1624 | 30.1489 | 28.4259 | 18.9864 | 27.5741 | 16.9895 | 38.2374 | 15.4888 | 20.4715 | 5.0278 | 3.4193 | 1.7033 | 1.3786 | 1.3451 | 4.2265 | 6.4888 | 1.0538 | 1.1554 | 5.9188 | 1.2044 | 5.1174 | 16.1109 | 6.1669 | 15.593 | 15.3232 | 190.0271 | 201.0207 | 191.0766 | 223.2818 | 223.2818 | 224.3313 | 261.5315 | 272.525 | 191.0766 | 222.1313 | 222.1313 | 223.1808 | 212.761 | 223.7546 | 213.8106 | 276.7576 | 287.7511 | 277.8071 | 267.3873 | 278.3809 | 268.4369 | 276.4328 | 287.4264 | 277.4823 | 255.7243 | 266.7179 | 256.7739 | 246.3541 | 257.3477 | 247.4036 | 255.3996 | 266.3931 | 256.4491 | 220.1633 | 231.1569 | 221.2128 | 210.7931 | 221.7867 | 211.8426 | 219.8386 | 230.8321 | 220.8881 | 216.7837 | 227.7773 | 217.8332 | 287.7511 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 852 | 16.5418 | 20.3196 | 18.9676 | 10.009 | 9.6316 | 4.5117 | 5.0539 | 10.2285 | 14.5841 | 20.556 | 21.1378 | 11.607 | 6.5998 | 4.99 | 30.922 | 15.2242 | 40.5451 | 4.8178 | 42.2116 | 29.9062 | 28.2191 | 17.7083 | 33.2195 | 19.811 | 38.7647 | 12.8289 | 18.3481 | 5.2067 | 3.4909 | 1.8016 | 1.2778 | 1.3106 | 5.1563 | 4.6597 | 1.1703 | 2.1898 | 4.763 | 1.0181 | 5.1127 | 14.1618 | 5.5311 | 14.6548 | 14.0897 | 181.0103 | 190.0595 | 181.4288 | 214.2559 | 214.2559 | 214.6743 | 261.6201 | 270.6692 | 181.4288 | 215.5661 | 215.5661 | 215.9845 | 207.0607 | 216.1098 | 207.4791 | 271.7382 | 280.7873 | 272.1567 | 263.2328 | 272.2819 | 263.6513 | 271.2144 | 280.2636 | 271.6329 | 254.0897 | 263.1388 | 254.5081 | 245.5843 | 254.6334 | 246.0027 | 253.5659 | 262.615 | 253.9844 | 216.6959 | 225.745 | 217.1143 | 208.1905 | 217.2396 | 208.6089 | 216.1721 | 225.2212 | 216.5905 | 214.2465 | 223.2956 | 214.6649 | 280.7873 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 853 | 13.0976 | 19.863 | 18.7742 | 9.7114 | 8.9743 | 4.4444 | 4.9372 | 10.5161 | 13.9047 | 18.8482 | 20.6868 | 9.3954 | 4.9765 | 4.9046 | 27.7364 | 16.405 | 42.2174 | 4.3405 | 39.3072 | 31.2279 | 33.216 | 20.5689 | 27.5594 | 18.5268 | 39.2699 | 12.5665 | 20.0772 | 5.048 | 3.0463 | 1.215 | 1.1567 | 1.2467 | 6.6162 | 4.623 | 1.1788 | 1.0441 | 4.9453 | 1.1724 | 5.3665 | 14.9435 | 5.2348 | 14.4809 | 13.1214 | 176.8487 | 186.4257 | 176.717 | 208.6079 | 208.6079 | 208.4762 | 256.6426 | 266.2196 | 176.717 | 210.563 | 210.563 | 210.4314 | 200.5705 | 210.1474 | 200.4388 | 261.6649 | 271.2418 | 261.5332 | 251.6723 | 261.2493 | 251.5406 | 261.6066 | 271.1835 | 261.4749 | 240.4137 | 249.9907 | 240.2821 | 230.4212 | 239.9981 | 230.2895 | 240.3554 | 249.9324 | 240.2238 | 205.447 | 215.024 | 205.3154 | 195.4544 | 205.0314 | 195.3228 | 205.3887 | 214.9657 | 205.2571 | 202.835 | 212.4119 | 202.7033 | 271.2418 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 854 | 18.1879 | 21.5964 | 19.8333 | 9.6194 | 10.1329 | 4.9537 | 5.8563 | 10.6588 | 16.4578 | 23.389 | 20.0979 | 11.1989 | 5.925 | 5.7503 | 30.9314 | 15.4647 | 40.6583 | 4.5104 | 41.7445 | 31.1633 | 30.5912 | 19.0444 | 32.7542 | 21.5097 | 39.1871 | 15.8155 | 18.7554 | 5.5091 | 4.2288 | 2.5438 | 1.3723 | 1.1114 | 4.446 | 4.8696 | 1.133 | 1.0771 | 6.5913 | 1.1834 | 5.0542 | 15.5256 | 4.3203 | 16.5175 | 13.8536 | 190.7776 | 201.2489 | 190.0437 | 227.0247 | 227.0247 | 226.2908 | 275.9217 | 286.3931 | 190.0437 | 228.1252 | 228.1252 | 227.3913 | 219.921 | 230.3924 | 219.1871 | 282.9228 | 293.3942 | 282.1889 | 274.7186 | 285.19 | 273.9847 | 281.7513 | 292.2226 | 281.0174 | 264.2765 | 274.7478 | 263.5426 | 256.0723 | 266.5436 | 255.3384 | 263.1049 | 273.5763 | 262.371 | 227.0424 | 237.5137 | 226.3085 | 218.8382 | 229.3095 | 218.1043 | 225.8708 | 236.3422 | 225.1369 | 223.2979 | 233.7692 | 222.564 | 293.3942 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 855 | 16.2475 | 18.59 | 20.1252 | 10.5574 | 9.3189 | 5.2583 | 4.9107 | 10.543 | 15.7399 | 20.5905 | 21.5588 | 10.121 | 5.5916 | 4.7045 | 29.1497 | 15.2073 | 37.3144 | 5.5786 | 40.9181 | 27.6409 | 33.4088 | 18.0233 | 31.3194 | 18.4057 | 41.0514 | 15.5741 | 19.9136 | 5.1815 | 3.2702 | 1.9464 | 1.4164 | 1.145 | 5.0261 | 5.154 | 1.1846 | 1.6539 | 5.8711 | 1.2569 | 5.0305 | 16.7921 | 4.5375 | 15.7166 | 15.5656 | 187.6638 | 199.4254 | 187.1707 | 224.3757 | 224.3757 | 223.8826 | 268.9074 | 280.669 | 187.1707 | 217.3955 | 217.3955 | 216.9024 | 208.3604 | 220.122 | 207.8674 | 271.0218 | 282.7835 | 270.5288 | 261.9868 | 273.7484 | 261.4937 | 270.4918 | 282.2534 | 269.9988 | 255.5968 | 267.3584 | 255.1038 | 246.5617 | 258.3234 | 246.0687 | 255.0668 | 266.8284 | 254.5737 | 220.2573 | 232.019 | 219.7643 | 211.2223 | 222.9839 | 210.7293 | 219.7273 | 231.4889 | 219.2343 | 215.9931 | 227.7547 | 215.5 | 282.7835 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 856 | 13.9669 | 20.0776 | 21.7648 | 9.9424 | 10.402 | 4.8366 | 5.7657 | 9.92 | 15.6962 | 20.5965 | 18.8 | 10.6982 | 4.7216 | 5.5284 | 26.9166 | 15.0993 | 37.4948 | 5.049 | 39.8801 | 29.2012 | 28.5588 | 20.2051 | 33.7823 | 21.0624 | 41.3148 | 16.0469 | 19.4819 | 5.1029 | 3.0949 | 1.8548 | 1.1517 | 1.2158 | 4.4293 | 5.8151 | 1.3086 | 1.7164 | 5.9687 | 1.0628 | 5.3445 | 14.197 | 5.2144 | 15.3438 | 13.7794 | 186.6228 | 195.4753 | 186.4928 | 224.5026 | 224.5026 | 224.3725 | 270.7496 | 279.6021 | 186.4928 | 218.1966 | 218.1966 | 218.0665 | 209.1679 | 218.0204 | 209.0379 | 265.3051 | 274.1576 | 265.175 | 256.2765 | 265.1289 | 256.1464 | 264.602 | 273.4545 | 264.472 | 251.4721 | 260.3246 | 251.342 | 242.4435 | 251.2959 | 242.3134 | 250.769 | 259.6215 | 250.639 | 216.641 | 225.4935 | 216.5109 | 207.6123 | 216.4648 | 207.4823 | 215.9379 | 224.7904 | 215.8078 | 212.9412 | 221.7936 | 212.8111 | 279.6021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 857 | 14.233 | 24.4049 | 20.3836 | 10.5979 | 10.7263 | 4.7816 | 4.7251 | 10.2723 | 13.6329 | 19.234 | 18.8585 | 10.8542 | 4.7608 | 5.6003 | 28.9527 | 15.3544 | 40.8944 | 4.5014 | 42.1779 | 28.0336 | 28.7821 | 21.105 | 27.2071 | 20.8349 | 42.0682 | 14.5825 | 19.8853 | 5.6888 | 3.7753 | 1.9953 | 1.0971 | 1.1772 | 5.3103 | 5.384 | 1.1928 | 1.0339 | 6.2517 | 1.0593 | 5.1608 | 14.9545 | 5.2282 | 15.1866 | 15.2985 | 189.5206 | 199.3143 | 189.5881 | 226.286 | 226.286 | 226.3535 | 267.5645 | 277.3582 | 189.5881 | 220.6199 | 220.6199 | 220.6874 | 211.1029 | 220.8966 | 211.1703 | 275.4015 | 285.1952 | 275.4689 | 265.8844 | 275.6782 | 265.9519 | 274.5032 | 284.2969 | 274.5707 | 258.5865 | 268.3802 | 258.654 | 249.0695 | 258.8632 | 249.137 | 257.6882 | 267.482 | 257.7557 | 220.91 | 230.7037 | 220.9775 | 211.393 | 221.1867 | 211.4605 | 220.0117 | 229.8055 | 220.0792 | 216.4073 | 226.201 | 216.4748 | 285.1952 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 858 | 16.8233 | 18.4703 | 18.984 | 9.6685 | 12.0624 | 5.0937 | 4.4899 | 10.3503 | 14.825 | 23.1878 | 20.7716 | 10.1471 | 7.6716 | 5.3307 | 27.01 | 15.9244 | 42.5142 | 5.4667 | 46.4695 | 29.1899 | 31.381 | 17.3576 | 31.491 | 20.9352 | 41.3098 | 14.5676 | 18.2915 | 5.176 | 3.1219 | 2.1084 | 1.0025 | 1.2903 | 4.752 | 5.89 | 1.1098 | 1.1845 | 7.3187 | 1.3428 | 5.38 | 15.0585 | 6.5727 | 17.3525 | 12.7596 | 186.1489 | 195.8275 | 187.3416 | 223.7348 | 223.7348 | 224.9275 | 269.0222 | 278.7007 | 187.3416 | 223.443 | 223.443 | 224.6357 | 214.0913 | 223.7699 | 215.284 | 276.9224 | 286.601 | 278.1151 | 267.5707 | 277.2492 | 268.7634 | 275.8165 | 285.495 | 277.0091 | 264.0148 | 273.6934 | 265.2075 | 254.6631 | 264.3416 | 255.8558 | 262.9089 | 272.5874 | 264.1015 | 223.012 | 232.6905 | 224.2047 | 213.6603 | 223.3388 | 214.8529 | 221.906 | 231.5846 | 223.0987 | 221.1438 | 230.8223 | 222.3365 | 286.601 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 859 | 16.4343 | 20.9838 | 18.9702 | 10.3353 | 10.0482 | 5.5881 | 5.2182 | 9.5657 | 16.2731 | 20.0226 | 18.2016 | 9.5321 | 4.516 | 4.4725 | 27.2053 | 14.5896 | 39.894 | 4.9711 | 41.0911 | 29.388 | 29.9675 | 20.812 | 29.4804 | 16.9297 | 41.3699 | 16.6538 | 18.035 | 5.1063 | 3.8984 | 1.8883 | 1.2009 | 1.4172 | 4.2341 | 4.0563 | 1.2534 | 1.0016 | 4.9819 | 1.478 | 5.3462 | 17.7833 | 5.1216 | 15.205 | 15.3724 | 184.381 | 196.8181 | 184.1563 | 224.3697 | 224.3697 | 224.1451 | 263.5355 | 275.9726 | 184.1563 | 215.9613 | 215.9613 | 215.7367 | 209.0882 | 221.5253 | 208.8635 | 266.2894 | 278.7265 | 266.0648 | 259.4162 | 271.8533 | 259.1916 | 265.602 | 278.0391 | 265.3773 | 249.8133 | 262.2504 | 249.5887 | 242.9402 | 255.3773 | 242.7155 | 249.1259 | 261.563 | 248.9013 | 213.6932 | 226.1303 | 213.4686 | 206.8201 | 219.2572 | 206.5954 | 213.0058 | 225.4429 | 212.7812 | 208.0185 | 220.4556 | 207.7939 | 278.7265 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 860 | 14.6313 | 20.0483 | 20.6966 | 10.8598 | 10.047 | 5.0378 | 5.0842 | 9.8524 | 16.7294 | 19.7161 | 21.1037 | 10.1334 | 5.1989 | 4.591 | 30.9863 | 17.1475 | 37.8221 | 5.2746 | 43.9697 | 30.1412 | 32.9868 | 17.1908 | 32.6866 | 19.2464 | 39.1957 | 16.1972 | 20.6543 | 5.1 | 3.4014 | 1.4986 | 1.0153 | 1.2076 | 4.6806 | 4.9775 | 1.2107 | 1.0825 | 4.7627 | 1.506 | 5.2505 | 14.0351 | 5.2902 | 17.0592 | 12.9116 | 187.0825 | 195.8671 | 187.1222 | 221.8211 | 221.8211 | 221.8608 | 268.539 | 277.3236 | 187.1222 | 218.2022 | 218.2022 | 218.2419 | 209.7516 | 218.5362 | 209.7913 | 269.327 | 278.1116 | 269.3667 | 260.8764 | 269.661 | 260.9161 | 268.8437 | 277.6283 | 268.8834 | 254.6217 | 263.4063 | 254.6614 | 246.1711 | 254.9557 | 246.2108 | 254.1384 | 262.923 | 254.1781 | 215.9265 | 224.7111 | 215.9663 | 207.476 | 216.2606 | 207.5157 | 215.4432 | 224.2279 | 215.483 | 211.4572 | 220.2419 | 211.497 | 278.1116 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 861 | 15.8491 | 22.3822 | 22.4045 | 10.2958 | 10.0332 | 5.5391 | 5.3943 | 9.6451 | 12.9603 | 19.9561 | 18.9752 | 7.0712 | 4.6936 | 4.8519 | 31.2027 | 15.6518 | 40.6564 | 5.2591 | 38.255 | 27.3681 | 27.3313 | 17.0979 | 26.211 | 20.3061 | 37.5464 | 15.4813 | 20.3894 | 5.0131 | 3.4773 | 1.8126 | 1.0161 | 1.0512 | 4.4012 | 4.6197 | 1.2885 | 1.6585 | 4.3156 | 1.2487 | 5.4218 | 15.9681 | 4.4478 | 14.1565 | 16.8128 | 188.8164 | 199.3627 | 187.8423 | 221.4547 | 221.4547 | 220.4806 | 259.3733 | 269.9197 | 187.8423 | 220.2553 | 220.2553 | 219.2813 | 212.2856 | 222.8319 | 211.3116 | 276.5601 | 287.1065 | 275.5861 | 268.5904 | 279.1368 | 267.6164 | 275.7636 | 286.3099 | 274.7895 | 250.0272 | 260.5735 | 249.0531 | 242.0575 | 252.6038 | 241.0834 | 249.2306 | 259.7769 | 248.2566 | 217.0313 | 227.5777 | 216.0573 | 209.0616 | 219.608 | 208.0876 | 216.2348 | 226.7811 | 215.2607 | 212.0307 | 222.577 | 211.0567 | 287.1065 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 862 | 15.7747 | 18.8146 | 19.9508 | 9.2928 | 11.6921 | 5.005 | 5.0456 | 9.6577 | 15.3245 | 21.0017 | 19.2242 | 10.0944 | 6.8067 | 4.874 | 30.1889 | 15.8663 | 38.2447 | 5.2937 | 44.4136 | 30.2641 | 30.7719 | 18.3799 | 29.4558 | 23.7193 | 39.9704 | 15.616 | 20.2329 | 5.6179 | 3.1879 | 2.5167 | 1.14 | 1.2338 | 4.873 | 6.27 | 1.1008 | 1.0575 | 5.308 | 1.0665 | 5.08 | 14.5842 | 5.6526 | 15.0634 | 17.5582 | 188.1681 | 197.6723 | 188.7407 | 223.5216 | 223.5216 | 224.0942 | 270.262 | 279.7662 | 188.7407 | 222.2595 | 222.2595 | 222.8321 | 212.3502 | 221.8544 | 212.9228 | 272.5926 | 282.0968 | 273.1652 | 262.6834 | 272.1876 | 263.256 | 271.216 | 280.7202 | 271.7885 | 258.6669 | 268.1711 | 259.2395 | 248.7577 | 258.2619 | 249.3303 | 257.2903 | 266.7945 | 257.8628 | 219.547 | 229.0512 | 220.1196 | 209.6378 | 219.142 | 210.2104 | 218.1704 | 227.6746 | 218.7429 | 215.7516 | 225.2558 | 216.3242 | 282.0968 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 863 | 14.0339 | 20.8497 | 21.2267 | 10.2464 | 11.5325 | 5.2435 | 4.582 | 10.4582 | 13.8426 | 20.4319 | 17.8414 | 7.3626 | 5.4018 | 5.2567 | 26.7 | 15.4288 | 37.5429 | 4.6489 | 40.9199 | 29.8144 | 27.553 | 21.0746 | 29.3585 | 17.677 | 38.9886 | 14.1233 | 20.6664 | 5.4189 | 3.3855 | 1.6217 | 1.058 | 1.027 | 5.1537 | 4.6223 | 1.6614 | 1.9006 | 6.1841 | 1.1284 | 5.125 | 15.9253 | 4.4929 | 15.8364 | 15.8365 | 190.1305 | 200.9307 | 189.4983 | 222.576 | 222.576 | 221.9438 | 265.1271 | 275.9274 | 189.4983 | 222.9182 | 222.9182 | 222.286 | 214.1691 | 224.9694 | 213.537 | 268.5638 | 279.3641 | 267.9316 | 259.8148 | 270.615 | 259.1826 | 268.0002 | 278.8004 | 267.368 | 252.6034 | 263.4036 | 251.9712 | 243.8544 | 254.6546 | 243.2222 | 252.0397 | 262.84 | 251.4076 | 216.3324 | 227.1327 | 215.7003 | 207.5834 | 218.3837 | 206.9512 | 215.7688 | 226.569 | 215.1366 | 212.9739 | 223.7741 | 212.3417 | 279.3641 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 864 | 16.4746 | 20.7078 | 21.0558 | 10.2959 | 10.6655 | 5.7991 | 5.3953 | 9.5336 | 17.2874 | 19.8851 | 20.4815 | 8.2283 | 4.7454 | 4.9047 | 30.6255 | 16.7972 | 43.2899 | 5.6605 | 40.597 | 27.8966 | 28.671 | 21.2656 | 30.708 | 23.3218 | 38.3812 | 13.831 | 20.1077 | 5.0694 | 3.1441 | 2.4454 | 1.0589 | 1.1278 | 5.4931 | 5.5987 | 1.2143 | 1.614 | 4.1146 | 1.2181 | 5.1479 | 18.628 | 4.5577 | 16.3739 | 14.7257 | 192.8231 | 206.3033 | 192.233 | 224.9277 | 224.9277 | 224.3375 | 276.6817 | 290.1618 | 192.233 | 222.4524 | 222.4524 | 221.8623 | 212.4884 | 225.9685 | 211.8982 | 280.3691 | 293.8493 | 279.779 | 270.4051 | 283.8852 | 269.8149 | 278.9826 | 292.4627 | 278.3925 | 255.279 | 268.7591 | 254.6888 | 245.315 | 258.7951 | 244.7248 | 253.8925 | 267.3726 | 253.3023 | 220.3425 | 233.8226 | 219.7524 | 210.3785 | 223.8586 | 209.7883 | 218.956 | 232.4361 | 218.3658 | 214.7321 | 228.2122 | 214.1419 | 293.8493 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 865 | 16.0253 | 18.2687 | 20.3128 | 9.4836 | 9.4442 | 5.0403 | 4.6561 | 9.5076 | 17.7321 | 19.0145 | 18.4717 | 8.7662 | 4.6876 | 4.4391 | 29.3075 | 15.4708 | 39.9881 | 4.6199 | 45.5214 | 30.1155 | 33.1589 | 18.1714 | 28.7461 | 21.2871 | 40.1688 | 14.1069 | 19.1029 | 5.1629 | 3.514 | 1.7076 | 1.0021 | 1.2544 | 5.3367 | 4.6518 | 1.0309 | 1.0131 | 5.6711 | 1.286 | 5.1393 | 14.5724 | 4.7161 | 15.996 | 17.3029 | 187.0015 | 196.4346 | 186.5784 | 222.1743 | 222.1743 | 221.7512 | 269.2621 | 278.6953 | 186.5784 | 216.4749 | 216.4749 | 216.0517 | 207.7408 | 217.174 | 207.3177 | 267.3328 | 276.7659 | 266.9097 | 258.5988 | 268.0319 | 258.1757 | 266.6273 | 276.0604 | 266.2042 | 252.3248 | 261.758 | 251.9017 | 243.5908 | 253.024 | 243.1677 | 251.6193 | 261.0525 | 251.1962 | 211.4233 | 220.8564 | 211.0002 | 202.6893 | 212.1224 | 202.2662 | 210.7178 | 220.1509 | 210.2947 | 206.5476 | 215.9808 | 206.1245 | 278.6953 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 866 | 12.8456 | 19.4888 | 21.6875 | 9.2659 | 10.0565 | 5.0448 | 5.235 | 10.4445 | 12.6095 | 24.4603 | 16.7525 | 11.6121 | 5.7944 | 4.3245 | 29.9276 | 14.836 | 42.7351 | 5.552 | 40.9387 | 28.4793 | 27.7127 | 20.6949 | 27.2278 | 19.3934 | 42.0888 | 13.023 | 21.2832 | 5.0377 | 3.2023 | 2.1238 | 1.3226 | 1.1651 | 5.161 | 5.6566 | 1.0378 | 1.0118 | 5.4534 | 1.2326 | 5.2386 | 17.2847 | 5.1985 | 16.4376 | 16.1831 | 185.3738 | 197.4199 | 185.3338 | 219.2024 | 219.2024 | 219.1623 | 259.1194 | 271.1655 | 185.3338 | 221.3806 | 221.3806 | 221.3405 | 211.728 | 223.7741 | 211.688 | 275.7203 | 287.7664 | 275.6802 | 266.0678 | 278.1139 | 266.0277 | 274.9192 | 286.9652 | 274.8791 | 255.6085 | 267.6545 | 255.5684 | 245.9559 | 258.002 | 245.9158 | 254.8073 | 266.8533 | 254.7672 | 220.2218 | 232.2678 | 220.1817 | 210.5692 | 222.6153 | 210.5291 | 219.4206 | 231.4666 | 219.3805 | 215.7475 | 227.7936 | 215.7074 | 287.7664 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 867 | 14.262 | 17.8801 | 18.5656 | 10.1323 | 9.4301 | 5.5779 | 5.2096 | 9.7624 | 15.8706 | 18.3346 | 19.5671 | 10.7986 | 4.6878 | 4.5349 | 27.2851 | 14.6758 | 39.8691 | 4.212 | 41.7812 | 29.0892 | 26.6998 | 19.2891 | 29.5427 | 23.222 | 39.2705 | 16.9856 | 20.4396 | 5.0121 | 3.1515 | 2.3262 | 1.2065 | 1.4059 | 5.155 | 4.9541 | 1.0773 | 1.2581 | 4.1494 | 1.2406 | 5.2298 | 17.8266 | 4.5063 | 14.6203 | 12.5902 | 177.4051 | 190.0019 | 176.6816 | 213.2215 | 213.2215 | 212.498 | 255.7192 | 268.3159 | 176.6816 | 205.5207 | 205.5207 | 204.7972 | 196.8175 | 209.4142 | 196.094 | 256.6406 | 269.2373 | 255.9171 | 247.9374 | 260.5341 | 247.2139 | 255.5209 | 268.1176 | 254.7974 | 242.0661 | 254.6628 | 241.3426 | 233.3629 | 245.9596 | 232.6394 | 240.9464 | 253.5431 | 240.2229 | 204.4969 | 217.0936 | 203.7734 | 195.7937 | 208.3904 | 195.0702 | 203.3772 | 215.9739 | 202.6537 | 200.2243 | 212.8211 | 199.5008 | 269.2373 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 868 | 15.0758 | 19.3576 | 20.2721 | 9.3398 | 8.3752 | 5.3188 | 4.3059 | 9.7131 | 16.0128 | 22.272 | 19.6999 | 8.1786 | 5.9369 | 4.0497 | 31.5891 | 13.4886 | 35.7053 | 4.498 | 39.673 | 27.8521 | 32.0738 | 20.7301 | 28.1855 | 23.1846 | 42.3712 | 15.7761 | 17.9745 | 5.0261 | 3.2228 | 2.0877 | 1.0755 | 1.0851 | 5.4086 | 6.6637 | 1.0644 | 1.345 | 5.0428 | 1.0511 | 5.0364 | 13.884 | 4.9264 | 15.9899 | 12.1781 | 179.5257 | 188.3733 | 179.4157 | 219.6985 | 219.6985 | 219.5884 | 265.7252 | 274.5727 | 179.4157 | 211.2388 | 211.2388 | 211.1288 | 200.2516 | 209.0991 | 200.1416 | 265.1413 | 273.9888 | 265.0313 | 254.1541 | 263.0016 | 254.044 | 264.1291 | 272.9767 | 264.0191 | 245.6985 | 254.546 | 245.5885 | 234.7113 | 243.5588 | 234.6013 | 244.6863 | 253.5339 | 244.5763 | 210.5234 | 219.371 | 210.4134 | 199.5362 | 208.3838 | 199.4262 | 209.5112 | 218.3588 | 209.4012 | 206.751 | 215.5985 | 206.641 | 274.5727 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 869 | 16.2293 | 16.1268 | 20.7506 | 9.4137 | 8.3869 | 4.9399 | 5.1841 | 9.8389 | 15.9956 | 20.8141 | 21.499 | 9.1382 | 6.949 | 5.8304 | 29.0682 | 17.1285 | 42.1216 | 5.3175 | 41.7335 | 28.0899 | 28.0788 | 17.6486 | 29.1968 | 20.9343 | 38.8226 | 13.5454 | 20.041 | 5.0839 | 3.2591 | 2.3855 | 1.0227 | 1.209 | 5.3231 | 5.276 | 1.0121 | 1.0174 | 6.3845 | 1.2198 | 5.2547 | 16.4316 | 4.5353 | 17.85 | 14.8279 | 185.0725 | 196.2494 | 184.3531 | 217.3996 | 217.3996 | 216.6802 | 260.8901 | 272.067 | 184.3531 | 217.454 | 217.454 | 216.7346 | 208.0639 | 219.2408 | 207.3444 | 273.2675 | 284.4444 | 272.5481 | 263.8774 | 275.0542 | 263.1579 | 271.9047 | 283.0816 | 271.1853 | 252.9494 | 264.1263 | 252.23 | 243.5592 | 254.7361 | 242.8398 | 251.5866 | 262.7635 | 250.8672 | 216.5334 | 227.7103 | 215.814 | 207.1433 | 218.3202 | 206.4238 | 215.1706 | 226.3475 | 214.4512 | 214.2894 | 225.4663 | 213.57 | 284.4444 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 870 | 15.2916 | 16.6825 | 21.566 | 10.4183 | 11.197 | 5.1098 | 4.6961 | 10.1604 | 17.2769 | 22.7858 | 19.5233 | 7.3092 | 7.8779 | 5.0995 | 31.1413 | 15.3395 | 39.1815 | 5.1421 | 40.7696 | 31.3057 | 29.1278 | 22.9825 | 26.6283 | 18.6322 | 40.6748 | 14.8519 | 20.4457 | 5.2215 | 3.0452 | 1.3276 | 1.0402 | 1.1989 | 6.1694 | 6.1317 | 1.123 | 1.0487 | 5.0778 | 1.5473 | 5.4341 | 15.1994 | 4.2233 | 14.6608 | 16.9403 | 190.9774 | 200.7427 | 189.7667 | 226.0585 | 226.0585 | 224.8477 | 267.9026 | 277.6678 | 189.7667 | 224.0134 | 224.0134 | 222.8026 | 212.9112 | 222.6765 | 211.7004 | 275.481 | 285.2462 | 274.2702 | 264.3788 | 274.144 | 263.168 | 275.1936 | 284.9589 | 273.9829 | 253.2371 | 263.0023 | 252.0263 | 242.1349 | 251.9001 | 240.9241 | 252.9497 | 262.715 | 251.7389 | 217.6095 | 227.3748 | 216.3987 | 206.5073 | 216.2726 | 205.2965 | 217.3222 | 227.0874 | 216.1114 | 216.8907 | 226.656 | 215.6799 | 285.2462 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 871 | 13.4662 | 23.6366 | 21.8026 | 9.7022 | 11.0503 | 5.4234 | 5.363 | 9.556 | 18.1015 | 22.1527 | 21.0514 | 10.7561 | 7.1344 | 5.6171 | 26.3997 | 18.6089 | 40.6523 | 5.3445 | 39.7736 | 30.4242 | 30.8567 | 21.6834 | 30.4636 | 20.9305 | 37.8685 | 17.7038 | 21.3522 | 5.1847 | 3.3994 | 1.8018 | 1.1832 | 1.3439 | 5.2635 | 4.6269 | 1.2415 | 1.3921 | 4.7555 | 1.3156 | 5.2755 | 14.5296 | 5.7019 | 16.6822 | 17.8221 | 197.8289 | 207.083 | 198.2554 | 232.0491 | 232.0491 | 232.4755 | 280.4109 | 289.665 | 198.2554 | 231.3628 | 231.3628 | 231.7893 | 222.8163 | 232.0704 | 223.2428 | 279.0173 | 288.2714 | 279.4437 | 270.4708 | 279.7249 | 270.8972 | 278.3986 | 287.6527 | 278.8251 | 262.495 | 271.7491 | 262.9214 | 253.9485 | 263.2026 | 254.3749 | 261.8763 | 271.1304 | 262.3028 | 228.0659 | 237.32 | 228.4923 | 219.5194 | 228.7734 | 219.9458 | 227.4472 | 236.7013 | 227.8737 | 226.2701 | 235.5242 | 226.6965 | 289.665 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 872 | 14.7274 | 17.4783 | 18.7861 | 10.2915 | 8.9832 | 4.9828 | 4.5946 | 10.4775 | 14.5379 | 19.3808 | 17.4924 | 11.308 | 9.0166 | 5.9058 | 32.6926 | 15.0975 | 41.2308 | 4.9715 | 43.5209 | 28.7783 | 29.8413 | 19.2513 | 30.3213 | 21.9615 | 40.2348 | 14.4752 | 20.8158 | 5.2294 | 3.746 | 1.3913 | 1.0721 | 1.6428 | 4.4517 | 4.3978 | 1.0321 | 1.3213 | 5.7643 | 1.4605 | 5.2316 | 15.1263 | 5.5285 | 15.5829 | 17.5907 | 182.508 | 192.4027 | 182.8049 | 216.4022 | 216.4022 | 216.6991 | 263.0677 | 272.9623 | 182.8049 | 211.8021 | 211.8021 | 212.0989 | 204.5954 | 214.49 | 204.8922 | 268.3175 | 278.2122 | 268.6144 | 261.1108 | 271.0055 | 261.4077 | 267.9983 | 277.893 | 268.2952 | 249.223 | 259.1177 | 249.5199 | 242.0163 | 251.911 | 242.3132 | 248.9039 | 258.7985 | 249.2007 | 210.6736 | 220.5683 | 210.9705 | 203.467 | 213.3616 | 203.7638 | 210.3545 | 220.2491 | 210.6513 | 211.33 | 221.2246 | 211.6268 | 278.2122 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 873 | 14.1303 | 20.7336 | 18.662 | 10.2766 | 9.2178 | 4.9279 | 4.9597 | 10.4101 | 14.3767 | 23.652 | 19.8501 | 6.2238 | 5.6992 | 5.5803 | 28.3498 | 14.8425 | 37.7907 | 5.0014 | 43.5109 | 30.3842 | 30.8425 | 21.3411 | 29.4855 | 22.3364 | 37.1791 | 13.7369 | 19.7286 | 5.0011 | 3.317 | 1.9149 | 1.0351 | 1.0337 | 5.8224 | 5.1216 | 1.3631 | 1.1607 | 5.5949 | 2.1182 | 5.3155 | 13.5799 | 5.418 | 14.3828 | 17.3694 | 185.6721 | 193.9365 | 185.7746 | 216.8594 | 216.8594 | 216.9619 | 269.949 | 278.2134 | 185.7746 | 222.3603 | 222.3603 | 222.4627 | 212.45 | 220.7144 | 212.5524 | 271.4423 | 279.7067 | 271.5447 | 261.532 | 269.7964 | 261.6344 | 270.5625 | 278.8269 | 270.6649 | 255.0366 | 263.301 | 255.139 | 245.1262 | 253.3907 | 245.2287 | 254.1568 | 262.4212 | 254.2592 | 216.5271 | 224.7915 | 216.6295 | 206.6168 | 214.8812 | 206.7192 | 215.6473 | 223.9117 | 215.7498 | 213.6073 | 221.8717 | 213.7098 | 279.7067 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 874 | 16.2306 | 21.4701 | 19.9839 | 10.1394 | 8.6398 | 4.8369 | 5.9272 | 10.0371 | 15.4579 | 19.3464 | 20.2763 | 10.6341 | 5.1447 | 4.4133 | 30.2137 | 14.89 | 36.4448 | 5.1451 | 42.4425 | 28.6724 | 27.9163 | 18.3186 | 31.397 | 16.8897 | 38.0687 | 14.546 | 18.5624 | 5.156 | 3.1436 | 2.2796 | 1.2625 | 1.108 | 5.0144 | 4.376 | 1.0755 | 1.1857 | 4.9739 | 1.274 | 5.3436 | 16.2872 | 4.5642 | 16.6543 | 16.2997 | 187.4824 | 198.4261 | 186.703 | 221.5348 | 221.5348 | 220.7554 | 263.4415 | 274.3852 | 186.703 | 218.6505 | 218.6505 | 217.8711 | 210.3681 | 221.3117 | 209.5886 | 270.3225 | 281.2662 | 269.5431 | 262.0401 | 272.9838 | 261.2607 | 269.3055 | 280.2491 | 268.526 | 256.7407 | 267.6844 | 255.9613 | 248.4583 | 259.4019 | 247.6789 | 255.7236 | 266.6673 | 254.9442 | 219.4434 | 230.387 | 218.6639 | 211.1609 | 222.1046 | 210.3815 | 218.4263 | 229.3699 | 217.6468 | 214.5394 | 225.4831 | 213.76 | 281.2662 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 875 | 14.8399 | 19.2235 | 20.7418 | 10.419 | 10.3325 | 4.5533 | 5.1931 | 9.6075 | 13.6283 | 19.7647 | 21.4294 | 10.3877 | 7.1261 | 3.6601 | 27.7793 | 17.7114 | 37.6852 | 4.5108 | 43.4055 | 29.5712 | 28.8519 | 16.9335 | 28.7545 | 19.8877 | 37.553 | 15.1959 | 20.5611 | 5.1775 | 3.3805 | 2.4901 | 1.3676 | 1.1237 | 4.3106 | 5.1657 | 1.0695 | 1.2111 | 5.8644 | 1.5658 | 5.1156 | 16.8205 | 5.3765 | 15.0419 | 17.6006 | 186.0451 | 197.75 | 186.3061 | 218.2329 | 218.2329 | 218.4939 | 259.9116 | 271.6164 | 186.3061 | 221.3931 | 221.3931 | 221.6541 | 213.0405 | 224.7453 | 213.3014 | 269.5625 | 281.2673 | 269.8234 | 261.2098 | 272.9147 | 261.4707 | 268.44 | 280.1448 | 268.7009 | 257.8912 | 269.5961 | 258.1522 | 249.5386 | 261.2435 | 249.7995 | 256.7688 | 268.4736 | 257.0297 | 218.9965 | 230.7013 | 219.2574 | 210.6438 | 222.3487 | 210.9048 | 217.874 | 229.5789 | 218.1349 | 215.5915 | 227.2963 | 215.8524 | 281.2673 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 876 | 15.4223 | 17.1053 | 22.1445 | 9.6845 | 12.5254 | 5.3324 | 4.3985 | 9.6567 | 16.4666 | 20.3243 | 18.8712 | 10.1434 | 4.7562 | 5.4281 | 33.1681 | 17.4203 | 43.4023 | 5.15 | 44.1278 | 30.1587 | 30.636 | 20.3998 | 31.3797 | 21.8009 | 38.2819 | 17.8061 | 18.7241 | 5.1223 | 3.6556 | 2.5287 | 1.1122 | 1.1038 | 4.9616 | 5.226 | 1.1739 | 1.5651 | 5.6375 | 1.5207 | 5.0725 | 16.4462 | 4.3592 | 14.4928 | 15.9868 | 187.0971 | 198.4708 | 186.3839 | 224.4609 | 224.4609 | 223.7477 | 272.5895 | 283.9632 | 186.3839 | 222.3384 | 222.3384 | 221.6252 | 213.2547 | 224.6284 | 212.5414 | 278.9789 | 290.3526 | 278.2656 | 269.8951 | 281.2689 | 269.1819 | 277.5624 | 288.9361 | 276.8492 | 256.6797 | 268.0534 | 255.9665 | 247.596 | 258.9697 | 246.8827 | 255.2632 | 266.637 | 254.55 | 217.7019 | 229.0756 | 216.9887 | 208.6181 | 219.9919 | 207.9049 | 216.2854 | 227.6592 | 215.5722 | 212.5419 | 223.9156 | 211.8286 | 290.3526 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 877 | 12.9895 | 21.7016 | 19.3231 | 9.3704 | 12.1424 | 5.2214 | 6.2291 | 9.6184 | 16.7482 | 20.5236 | 21.0652 | 6.5481 | 6.217 | 4.8783 | 29.59 | 15.2081 | 39.2049 | 4.8857 | 41.2611 | 28.111 | 30.2261 | 22.0192 | 31.0136 | 17.3288 | 38.3634 | 13.8697 | 19.821 | 5.3382 | 4.289 | 1.709 | 1.1329 | 1.1083 | 4.4749 | 4.5736 | 1.0058 | 1.1832 | 4.2479 | 1.0131 | 5.1561 | 15.0357 | 5.2636 | 14.389 | 17.245 | 186.4538 | 196.3335 | 186.5613 | 218.8659 | 218.8659 | 218.9734 | 267.2206 | 277.1003 | 186.5613 | 215.4363 | 215.4363 | 215.5438 | 207.4961 | 217.3758 | 207.6036 | 271.6046 | 281.4842 | 271.7121 | 263.6644 | 273.544 | 263.7719 | 271.0284 | 280.9081 | 271.1359 | 250.6189 | 260.4985 | 250.7264 | 242.6787 | 252.5583 | 242.7862 | 250.0427 | 259.9224 | 250.1502 | 214.2435 | 224.1232 | 214.351 | 206.3033 | 216.1829 | 206.4108 | 213.6673 | 223.547 | 213.7748 | 210.2496 | 220.1293 | 210.3572 | 281.4842 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 878 | 12.988 | 17.7197 | 19.0618 | 10.0508 | 11.0737 | 4.152 | 5.5416 | 10.2592 | 15.5823 | 18.6756 | 18.658 | 10.5877 | 6.3392 | 5.2443 | 31.2319 | 16.178 | 39.5442 | 5.6434 | 40.1823 | 30.9858 | 28.5917 | 17.4088 | 30.8834 | 19.005 | 40.0787 | 14.0101 | 20.521 | 5.1724 | 3.2163 | 1.882 | 1.1597 | 1.4368 | 6.3464 | 6.6338 | 1.0812 | 1.1119 | 6.6255 | 1.1313 | 5.0565 | 14.7882 | 5.2233 | 18.3051 | 14.9715 | 188.2131 | 197.9448 | 188.3799 | 221.7808 | 221.7808 | 221.9477 | 263.581 | 273.3127 | 188.3799 | 219.8312 | 219.8312 | 219.9981 | 208.2878 | 218.0195 | 208.4546 | 270.4901 | 280.2218 | 270.6569 | 258.9466 | 268.6784 | 259.1135 | 269.7678 | 279.4995 | 269.9346 | 250.4841 | 260.2158 | 250.6509 | 238.9406 | 248.6724 | 239.1075 | 249.7618 | 259.4935 | 249.9286 | 215.9452 | 225.6769 | 216.1121 | 204.4018 | 214.1335 | 204.5686 | 215.2229 | 224.9546 | 215.3898 | 212.7743 | 222.506 | 212.9411 | 280.2218 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 879 | 13.5617 | 22.7805 | 21.016 | 10.3696 | 8.9714 | 5.1204 | 4.747 | 10.0565 | 14.1293 | 20.6114 | 17.2775 | 8.7921 | 5.4141 | 5.1383 | 30.096 | 17.2202 | 43.3751 | 5.8176 | 39.0447 | 31.775 | 29.613 | 22.4818 | 29.9968 | 16.9794 | 40.5818 | 13.214 | 20.2328 | 5.0584 | 3.2653 | 2.3186 | 1.0034 | 1.1581 | 5.422 | 4.8235 | 1.0599 | 1.6334 | 4.5697 | 1.2596 | 5.2786 | 15.5762 | 5.6038 | 15.4862 | 19.4733 | 189.9911 | 200.2887 | 190.3164 | 223.5542 | 223.5542 | 223.8794 | 268.8294 | 279.127 | 190.3164 | 227.5542 | 227.5542 | 227.8795 | 218.4668 | 228.7644 | 218.7921 | 277.6313 | 287.9289 | 277.9566 | 268.5439 | 278.8415 | 268.8692 | 276.3161 | 286.6138 | 276.6414 | 251.997 | 262.2946 | 252.3223 | 242.9096 | 253.2072 | 243.2349 | 250.6818 | 260.9795 | 251.0071 | 218.7699 | 229.0675 | 219.0952 | 209.6825 | 219.9801 | 210.0078 | 217.4548 | 227.7524 | 217.78 | 213.8659 | 224.1635 | 214.1911 | 287.9289 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 880 | 14.891 | 17.3673 | 18.9024 | 10.3336 | 10.9765 | 5.1652 | 5.5635 | 10.3485 | 14.1764 | 18.177 | 19.5921 | 9.3291 | 4.5183 | 5.0577 | 30.1152 | 18.3249 | 39.6846 | 4.381 | 39.5266 | 28.7807 | 31.3144 | 16.9031 | 27.3801 | 22.6896 | 42.5662 | 17.3978 | 21.3122 | 5.2407 | 3.1983 | 1.2542 | 1.0593 | 1.2933 | 4.8864 | 4.7723 | 1.2651 | 1.1961 | 7.1298 | 1.2864 | 5.0766 | 16.493 | 4.4475 | 15.1655 | 14.0601 | 183.875 | 195.2914 | 183.2459 | 222.5268 | 222.5268 | 221.8977 | 260.85 | 272.2664 | 183.2459 | 214.9233 | 214.9233 | 214.2941 | 206.5578 | 217.9742 | 205.9287 | 265.6484 | 277.0648 | 265.0193 | 257.283 | 268.6994 | 256.6539 | 265.4535 | 276.8699 | 264.8243 | 244.7044 | 256.1208 | 244.0753 | 236.3389 | 247.7553 | 235.7098 | 244.5094 | 255.9258 | 243.8803 | 209.5588 | 220.9752 | 208.9297 | 201.1934 | 212.6098 | 200.5642 | 209.3638 | 220.7802 | 208.7347 | 206.1199 | 217.5363 | 205.4908 | 277.0648 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 881 | 15.3874 | 16.9053 | 20.7136 | 9.6678 | 10.1911 | 4.9152 | 5.4329 | 10.3525 | 16.8683 | 22.2794 | 20.3518 | 9.6728 | 5.7361 | 5.1095 | 29.6824 | 15.2117 | 38.7976 | 5.1164 | 40.7871 | 29.2938 | 28.1457 | 18.0351 | 27.1894 | 20.973 | 39.7979 | 12.9254 | 18.2571 | 5.5261 | 3.1459 | 1.9663 | 1.1961 | 1.1554 | 4.1325 | 7.315 | 1.4288 | 1.3042 | 4.9489 | 1.3371 | 5.0623 | 14.6613 | 5.2992 | 16.4827 | 14.4763 | 185.1792 | 194.7781 | 185.4161 | 219.6453 | 219.6453 | 219.8823 | 261.2652 | 270.8641 | 185.4161 | 218.805 | 218.805 | 219.0419 | 208.513 | 218.1119 | 208.7499 | 271.8034 | 281.4024 | 272.0403 | 261.5113 | 271.1103 | 261.7483 | 271.0332 | 280.6321 | 271.2701 | 253.7832 | 263.3822 | 254.0201 | 243.4912 | 253.0901 | 243.7281 | 253.013 | 262.612 | 253.2499 | 218.1125 | 227.7115 | 218.3495 | 207.8205 | 217.4195 | 208.0574 | 217.3423 | 226.9413 | 217.5792 | 214.3995 | 223.9985 | 214.6365 | 281.4024 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 882 | 15.3691 | 16.2299 | 20.2162 | 10.3236 | 9.1009 | 5.4648 | 5.5076 | 10.066 | 14.596 | 20.5707 | 19.8142 | 11.0333 | 5.7708 | 4.9346 | 28.2226 | 14.7898 | 38.5532 | 4.8552 | 42.3029 | 30.5845 | 30.6288 | 18.2292 | 27.6034 | 17.7362 | 38.3777 | 13.1407 | 19.233 | 5.1135 | 3.0059 | 1.8613 | 1.1616 | 1.1865 | 4.5547 | 5.1406 | 1.1423 | 1.6015 | 6.7562 | 1.422 | 5.1742 | 15.0701 | 5.0557 | 15.2583 | 13.8846 | 181.0416 | 190.9375 | 180.9231 | 213.327 | 213.327 | 213.2085 | 256.0062 | 265.9021 | 180.9231 | 215.0189 | 215.0189 | 214.9004 | 206.5101 | 216.4059 | 206.3916 | 264.3539 | 274.2498 | 264.2354 | 255.8451 | 265.741 | 255.7267 | 263.6541 | 273.55 | 263.5357 | 250.9143 | 260.8101 | 250.7958 | 242.4055 | 252.3014 | 242.287 | 250.2145 | 260.1104 | 250.096 | 213.4666 | 223.3625 | 213.3481 | 204.9578 | 214.8537 | 204.8394 | 212.7668 | 222.6627 | 212.6484 | 210.4976 | 220.3935 | 210.3791 | 274.2498 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 883 | 13.2842 | 17.1415 | 20.0261 | 9.3028 | 12.9215 | 5.2841 | 5.0974 | 9.2765 | 14.2386 | 18.3884 | 21.7516 | 7.8347 | 5.4072 | 3.6884 | 31.7944 | 16.3807 | 44.043 | 4.8154 | 44.0448 | 31.1295 | 30.7233 | 20.8215 | 28.3302 | 21.4145 | 41.6135 | 13.2834 | 20.7105 | 5.0242 | 3.0254 | 1.8809 | 1.0093 | 1.1004 | 4.8567 | 6.2567 | 1.0932 | 1.0168 | 5.8478 | 1.1946 | 5.0525 | 16.3451 | 4.6191 | 17.6121 | 15.6169 | 185.8306 | 197.1232 | 185.3973 | 220.017 | 220.017 | 219.5836 | 266.4097 | 277.7023 | 185.3973 | 218.661 | 218.661 | 218.2277 | 208.6481 | 219.9407 | 208.2147 | 276.7893 | 288.0819 | 276.356 | 266.7764 | 278.069 | 266.343 | 275.9177 | 287.2103 | 275.4844 | 252.8315 | 264.1241 | 252.3981 | 242.8185 | 254.1111 | 242.3851 | 251.9599 | 263.2525 | 251.5265 | 213.6021 | 224.8947 | 213.1688 | 203.5892 | 214.8818 | 203.1558 | 212.7305 | 224.0231 | 212.2971 | 208.9611 | 220.2537 | 208.5278 | 288.0819 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 884 | 16.1557 | 21.3831 | 22.0061 | 9.6806 | 11.1574 | 4.8749 | 6.0823 | 9.7267 | 14.1402 | 22.0044 | 20.3511 | 9.3169 | 4.0971 | 5.4974 | 30.75 | 14.3213 | 41.0881 | 5.0925 | 41.4613 | 29.3828 | 27.1069 | 17.9952 | 26.8459 | 21.3039 | 41.7969 | 18.5207 | 19.8396 | 5.3101 | 3.4759 | 1.431 | 1.0147 | 1.0026 | 6.1727 | 7.5462 | 1.0993 | 1.4428 | 8.1848 | 1.2119 | 5.1223 | 14.962 | 4.294 | 16.8214 | 18.2681 | 200.9161 | 210.7558 | 200.0878 | 241.3941 | 241.3941 | 240.5658 | 274.3285 | 284.1682 | 200.0878 | 234.0758 | 234.0758 | 233.2475 | 221.3595 | 231.1993 | 220.5312 | 291.3469 | 301.1867 | 290.5186 | 278.6307 | 288.4704 | 277.8024 | 290.9306 | 300.7703 | 290.1023 | 270.287 | 280.1268 | 269.4587 | 257.5707 | 267.4105 | 256.7424 | 269.8707 | 279.7104 | 269.0424 | 233.9182 | 243.758 | 233.0899 | 221.2019 | 231.0417 | 220.3736 | 233.5019 | 243.3416 | 232.6736 | 229.2178 | 239.0576 | 228.3895 | 301.1867 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 885 | 16.766 | 20.0272 | 18.6257 | 10.4004 | 11.7801 | 5.3764 | 4.4361 | 10.6461 | 12.8265 | 19.611 | 20.0392 | 10.7633 | 4.8201 | 4.3807 | 31.5591 | 14.3094 | 41.1911 | 5.051 | 39.107 | 30.5253 | 27.0708 | 21.126 | 32.5655 | 20.8764 | 39.1981 | 15.8575 | 19.0895 | 5.5377 | 3.4229 | 1.9452 | 1.2786 | 1.1158 | 4.5487 | 4.5063 | 1.3284 | 1.158 | 4.373 | 1.0793 | 5.2801 | 18.3864 | 4.5154 | 16.5595 | 12.8321 | 181.6394 | 194.7457 | 180.8747 | 217.6055 | 217.6055 | 216.8408 | 264.1887 | 277.295 | 180.8747 | 216.1143 | 216.1143 | 215.3496 | 208.1752 | 221.2815 | 207.4104 | 273.0297 | 286.136 | 272.2649 | 265.0905 | 278.1968 | 264.3258 | 272.363 | 285.4693 | 271.5983 | 250.1498 | 263.2561 | 249.385 | 242.2106 | 255.3169 | 241.4459 | 249.4831 | 262.5894 | 248.7184 | 216.0938 | 229.2001 | 215.3291 | 208.1546 | 221.2609 | 207.3899 | 215.4271 | 228.5334 | 214.6624 | 210.6163 | 223.7226 | 209.8516 | 286.136 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 886 | 17.643 | 24.1003 | 22.1034 | 9.6738 | 9.2796 | 4.2903 | 5.7714 | 10.0393 | 14.0725 | 21.3319 | 21.067 | 9.4246 | 4.9474 | 5.4414 | 29.9484 | 17.1924 | 41.2471 | 4.2854 | 39.6475 | 29.7846 | 30.2897 | 17.9288 | 30.6573 | 23.2237 | 41.9017 | 16.9977 | 19.764 | 5.0564 | 3.0079 | 1.2876 | 1.2377 | 1.2148 | 6.9906 | 4.578 | 1.0101 | 1.2166 | 6.9273 | 1.1638 | 5.0416 | 15.2571 | 4.6729 | 14.9642 | 12.9349 | 191.5648 | 201.7803 | 191.1961 | 230.7001 | 230.7001 | 230.3315 | 273.9003 | 284.1159 | 191.1961 | 227.3248 | 227.3248 | 226.9561 | 216.971 | 227.1866 | 216.6024 | 280.6746 | 290.8901 | 280.3059 | 270.3208 | 280.5363 | 269.9521 | 280.6247 | 290.8402 | 280.256 | 258.5512 | 268.7667 | 258.1825 | 248.1974 | 258.4129 | 247.8287 | 258.5013 | 268.7168 | 258.1326 | 223.1891 | 233.4047 | 222.8205 | 212.8354 | 223.0509 | 212.4667 | 223.1392 | 233.3548 | 222.7706 | 221.1784 | 231.3939 | 220.8097 | 290.8901 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 887 | 18.0563 | 21.2291 | 18.679 | 10.5058 | 10.1759 | 4.7502 | 6.4067 | 10.3039 | 13.7422 | 22.1824 | 19.0297 | 9.7334 | 5.4204 | 4.0241 | 28.7687 | 16.0179 | 39.2761 | 5.6183 | 45.0018 | 29.9278 | 28.1991 | 20.8289 | 33.909 | 21.4106 | 38.0843 | 15.4727 | 19.2485 | 5.0858 | 3.3579 | 2.343 | 1.1863 | 1.195 | 5.0668 | 5.724 | 1.2735 | 1.1025 | 5.4542 | 1.3483 | 5.0684 | 15.1541 | 5.7295 | 14.618 | 13.2259 | 185.9793 | 196.0649 | 186.6404 | 220.2877 | 220.2877 | 220.9488 | 271.0783 | 281.164 | 186.6404 | 223.4597 | 223.4597 | 224.1207 | 213.8638 | 223.9495 | 214.5249 | 273.0322 | 283.1179 | 273.6933 | 263.4364 | 273.5221 | 264.0975 | 271.8755 | 281.9612 | 272.5366 | 259.7226 | 269.8083 | 260.3837 | 250.1268 | 260.2124 | 250.7878 | 258.5659 | 268.6515 | 259.2269 | 220.3391 | 230.4248 | 221.0002 | 210.7433 | 220.8289 | 211.4044 | 219.1824 | 229.268 | 219.8434 | 214.5647 | 224.6504 | 215.2258 | 283.1179 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 888 | 15.2022 | 17.3606 | 19.3998 | 10.1656 | 9.5756 | 5.256 | 5.4766 | 9.8124 | 15.5347 | 18.2843 | 20.5839 | 7.3809 | 6.3885 | 4.4673 | 28.4267 | 14.0916 | 40.6331 | 5.414 | 44.4227 | 29.6855 | 29.827 | 21.0388 | 28.4236 | 23.38 | 35.8311 | 14.5273 | 19.5729 | 5.2402 | 4.408 | 2.4312 | 1.0749 | 1.0621 | 5.3116 | 5.7771 | 1.0199 | 1.2935 | 6.112 | 1.0056 | 5.0352 | 15.363 | 5.1631 | 17.5269 | 18.6255 | 189.0637 | 199.3915 | 189.1915 | 219.8492 | 219.8492 | 219.9771 | 272.1601 | 282.488 | 189.1915 | 218.4488 | 218.4488 | 218.5767 | 208.4222 | 218.75 | 208.55 | 273.9636 | 284.2914 | 274.0915 | 263.9369 | 274.2648 | 264.0648 | 272.6073 | 282.9351 | 272.7351 | 256.7074 | 267.0352 | 256.8352 | 246.6807 | 257.0085 | 246.8086 | 255.351 | 265.6789 | 255.4789 | 217.6986 | 228.0265 | 217.8265 | 207.672 | 217.9998 | 207.7998 | 216.3423 | 226.6701 | 216.4702 | 212.1359 | 222.4638 | 212.2638 | 284.2914 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 889 | 16.5482 | 14.4938 | 22.9541 | 10.1843 | 11.8737 | 4.3541 | 4.5953 | 10.2913 | 13.8924 | 18.2993 | 18.9095 | 9.5959 | 7.7065 | 4.829 | 30.1993 | 15.668 | 38.21 | 5.2917 | 41.5869 | 28.4167 | 30.5599 | 18.6824 | 27.9145 | 18.6183 | 40.3525 | 16.3003 | 19.5241 | 5.0334 | 3.3823 | 1.7647 | 1.087 | 1.0121 | 6.4745 | 4.3382 | 1.0626 | 1.1317 | 5.8223 | 1.2815 | 5.1618 | 16.5789 | 4.5336 | 14.4785 | 12.3921 | 180.8546 | 192.2718 | 180.2265 | 217.9833 | 217.9833 | 217.3552 | 257.1055 | 268.5227 | 180.2265 | 211.5867 | 211.5867 | 210.9586 | 201.786 | 213.2032 | 201.1579 | 263.2364 | 274.6536 | 262.6083 | 253.4357 | 264.8529 | 252.8076 | 262.5587 | 273.9759 | 261.9306 | 246.01 | 257.4272 | 245.3819 | 236.2093 | 247.6264 | 235.5811 | 245.3322 | 256.7494 | 244.7041 | 209.7148 | 221.132 | 209.0867 | 199.9141 | 211.3312 | 199.2859 | 209.037 | 220.4542 | 208.4089 | 207.8652 | 219.2824 | 207.2371 | 274.6536 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 890 | 14.5538 | 19.6259 | 22.3444 | 9.8638 | 9.7392 | 4.8731 | 5.5495 | 9.6506 | 14.4756 | 21.3742 | 21.3471 | 11.4929 | 4.3036 | 5.4841 | 30.8018 | 18.5907 | 37.1551 | 4.8345 | 38.6134 | 29.5549 | 29.529 | 20.6356 | 31.5045 | 17.372 | 40.6626 | 13.391 | 19.9933 | 5.0102 | 3.6772 | 1.4759 | 1.1279 | 1.5074 | 5.2449 | 5.5947 | 1.1746 | 1.1001 | 5.4825 | 1.2364 | 5.0043 | 14.2239 | 5.5391 | 15.4847 | 14.7263 | 185.7179 | 194.9374 | 186.2526 | 219.7782 | 219.7782 | 220.313 | 264.7657 | 273.9853 | 186.2526 | 222.2447 | 222.2447 | 222.7794 | 212.9125 | 222.132 | 213.4472 | 272.0905 | 281.3101 | 272.6253 | 262.7583 | 271.9779 | 263.2931 | 271.7426 | 280.9621 | 272.2773 | 254.2398 | 263.4594 | 254.7746 | 244.9076 | 254.1272 | 245.4424 | 253.8919 | 263.1114 | 254.4266 | 220.461 | 229.6805 | 220.9957 | 211.1288 | 220.3483 | 211.6635 | 220.113 | 229.3326 | 220.6478 | 216.3788 | 225.5984 | 216.9136 | 281.3101 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 891 | 15.2795 | 18.6221 | 20.2157 | 9.8693 | 8.6835 | 4.9269 | 5.6412 | 9.9748 | 16.6964 | 22.2641 | 19.0173 | 9.5003 | 5.9712 | 4.9399 | 29.4187 | 14.6689 | 40.8021 | 4.7704 | 38.8468 | 28.4302 | 30.6966 | 19.8899 | 32.0667 | 18.0981 | 41.3461 | 14.4824 | 18.479 | 5.3951 | 3.3539 | 2.111 | 1.0361 | 1.0503 | 5.2156 | 6.1094 | 1.1425 | 1.3451 | 7.3114 | 1.7386 | 5.1972 | 15.446 | 5.6042 | 17.1073 | 20.7076 | 194.2632 | 204.512 | 194.6702 | 231.6128 | 231.6128 | 232.0198 | 276.5356 | 286.7844 | 194.6702 | 226.562 | 226.562 | 226.969 | 216.2873 | 226.5361 | 216.6943 | 281.45 | 291.6989 | 281.8571 | 271.1753 | 281.4242 | 271.5824 | 280.3751 | 290.624 | 280.7822 | 259.5764 | 269.8252 | 259.9834 | 249.3017 | 259.5505 | 249.7087 | 258.5015 | 268.7503 | 258.9085 | 225.4999 | 235.7488 | 225.907 | 215.2252 | 225.4741 | 215.6323 | 224.425 | 234.6739 | 224.8321 | 221.8167 | 232.0655 | 222.2237 | 291.6989 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 892 | 13.3036 | 20.1171 | 21.6116 | 9.3625 | 9.7867 | 4.9167 | 4.0923 | 9.9257 | 15.1053 | 18.7849 | 20.4211 | 9.0498 | 5.8752 | 4.9759 | 28.3817 | 13.2579 | 37.6093 | 5.0537 | 41.2839 | 29.9099 | 28.5922 | 21.0285 | 30.8488 | 17.2707 | 40.481 | 14.7986 | 19.344 | 5.5098 | 3.2578 | 2.539 | 1.0709 | 1.1175 | 5.1206 | 5.2641 | 1.171 | 1.0187 | 4.3652 | 1.0555 | 5.0827 | 14.8586 | 4.3892 | 16.6065 | 18.6005 | 185.8502 | 195.6261 | 185.1567 | 221.7858 | 221.7858 | 221.0923 | 264.2464 | 274.0223 | 185.1567 | 215.8926 | 215.8926 | 215.1991 | 206.6254 | 216.4013 | 205.9319 | 267.9044 | 277.6803 | 267.2109 | 258.6373 | 268.4131 | 257.9438 | 266.4363 | 276.2122 | 265.7428 | 252.2472 | 262.023 | 251.5537 | 242.98 | 252.7559 | 242.2865 | 250.7791 | 260.5549 | 250.0856 | 216.0169 | 225.7928 | 215.3234 | 206.7498 | 216.5256 | 206.0563 | 214.5488 | 224.3247 | 213.8553 | 211.5788 | 221.3546 | 210.8853 | 277.6803 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 893 | 14.4969 | 15.0486 | 20.0032 | 9.8315 | 9.7008 | 5.65 | 5.2944 | 10.2954 | 17.1048 | 19.5716 | 19.898 | 9.5962 | 5.8888 | 4.5117 | 33.5754 | 13.2166 | 41.0599 | 4.6327 | 41.628 | 30.6696 | 29.2498 | 18.7749 | 32.943 | 23.3296 | 39.3082 | 14.7341 | 20.8137 | 5.2239 | 3.602 | 1.6486 | 1.2101 | 1.3153 | 5.7498 | 4.7076 | 1.008 | 1.2564 | 5.382 | 1.1519 | 5.0183 | 15.6571 | 5.6796 | 14.6221 | 12.5462 | 179.6817 | 190.3204 | 180.343 | 212.9103 | 212.9103 | 213.5717 | 263.1653 | 273.8041 | 180.343 | 206.8695 | 206.8695 | 207.5309 | 197.7274 | 208.3662 | 198.3888 | 266.3427 | 276.9814 | 267.004 | 257.2005 | 267.8393 | 257.8619 | 265.9041 | 276.5429 | 266.5655 | 242.9316 | 253.5704 | 243.5929 | 233.7894 | 244.4282 | 234.4508 | 242.493 | 253.1318 | 243.1544 | 205.9363 | 216.5751 | 206.5977 | 196.7942 | 207.433 | 197.4555 | 205.4978 | 216.1366 | 206.1591 | 202.4396 | 213.0784 | 203.101 | 276.9814 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 894 | 13.8651 | 18.7298 | 20.7441 | 10.0205 | 10.2824 | 4.73 | 5.3894 | 10.2447 | 15.0522 | 21.8794 | 20.3175 | 11.4873 | 6.0406 | 5.0399 | 28.827 | 15.5442 | 37.0672 | 5.3728 | 42.4554 | 27.5737 | 27.875 | 20.5815 | 26.708 | 20.6687 | 39.2061 | 14.5599 | 20.9118 | 5.2349 | 3.5512 | 1.4853 | 1.2154 | 1.3042 | 4.8404 | 5.8915 | 1.0178 | 1.25 | 6.5322 | 1.7479 | 5.0355 | 15.3858 | 5.0303 | 15.1649 | 14.0973 | 185.5474 | 195.8977 | 185.5422 | 218.4016 | 218.4016 | 218.3965 | 260.4688 | 270.8192 | 185.5422 | 216.0659 | 216.0659 | 216.0608 | 206.6381 | 216.9885 | 206.633 | 267.9459 | 278.2963 | 267.9407 | 258.5181 | 268.8685 | 258.513 | 267.6759 | 278.0263 | 267.6708 | 255.9945 | 266.3448 | 255.9893 | 246.5667 | 256.9171 | 246.5616 | 255.7245 | 266.0749 | 255.7194 | 218.9119 | 229.2623 | 218.9067 | 209.4841 | 219.8345 | 209.479 | 218.6419 | 228.9923 | 218.6368 | 215.5635 | 225.9139 | 215.5584 | 278.2963 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 895 | 16.9357 | 16.451 | 20.8849 | 10.4107 | 9.6366 | 4.491 | 4.3435 | 10.1023 | 17.2191 | 20.3888 | 21.3158 | 8.8567 | 7.5831 | 5.4262 | 32.0875 | 16.9242 | 38.2634 | 5.4245 | 43.648 | 27.3817 | 26.2032 | 21.3535 | 29.84 | 23.2568 | 41.6085 | 17.3743 | 18.6746 | 5.2547 | 3.1592 | 1.7022 | 1.4313 | 1.0565 | 4.7327 | 6.8392 | 1.094 | 1.8958 | 5.3646 | 1.02 | 5.1026 | 16.386 | 5.5601 | 15.0464 | 14.0309 | 184.2757 | 195.5591 | 184.7332 | 224.5839 | 224.5839 | 225.0414 | 266.2544 | 277.5378 | 184.7332 | 214.7788 | 214.7788 | 215.2363 | 204.2634 | 215.5468 | 204.7209 | 270.5536 | 281.837 | 271.0111 | 260.0382 | 271.3216 | 260.4957 | 270.2827 | 281.5661 | 270.7402 | 252.7075 | 263.9909 | 253.165 | 242.192 | 253.4754 | 242.6495 | 252.4366 | 263.72 | 252.8941 | 214.484 | 225.7674 | 214.9415 | 203.9685 | 215.2519 | 204.426 | 214.2131 | 225.4965 | 214.6706 | 213.3839 | 224.6673 | 213.8415 | 281.837 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 896 | 16.6808 | 15.7226 | 19.3309 | 10.2846 | 11.0878 | 5.6389 | 5.0113 | 9.3668 | 16.5542 | 20.4239 | 18.9362 | 10.8208 | 6.0354 | 5.908 | 30.5092 | 15.5865 | 39.5961 | 5.4869 | 39.4097 | 28.9315 | 29.6981 | 20.967 | 30.7159 | 21.1935 | 39.6436 | 13.6307 | 21.0336 | 5.0907 | 3.0827 | 2.6901 | 1.112 | 1.1604 | 5.4778 | 4.8372 | 1.3538 | 1.5173 | 5.0449 | 1.1085 | 5.1886 | 15.0582 | 5.3557 | 14.5716 | 11.8095 | 181.6206 | 191.4902 | 181.7877 | 213.8613 | 213.8613 | 214.0284 | 263.1614 | 273.031 | 181.7877 | 211.6648 | 211.6648 | 211.8319 | 202.5101 | 212.3798 | 202.6773 | 264.3617 | 274.2313 | 264.5288 | 255.207 | 265.0767 | 255.3742 | 262.7835 | 272.6531 | 262.9506 | 244.4869 | 254.3565 | 244.654 | 235.3323 | 245.2019 | 235.4994 | 242.9087 | 252.7784 | 243.0759 | 210.5641 | 220.4338 | 210.7313 | 201.4095 | 211.2791 | 201.5766 | 208.986 | 218.8556 | 209.1531 | 207.2691 | 217.1387 | 207.4362 | 274.2313 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 897 | 15.4912 | 19.6318 | 18.7592 | 10.3835 | 9.1538 | 5.0919 | 4.4297 | 10.8417 | 14.6464 | 21.5204 | 19.7429 | 8.1583 | 4.6229 | 4.9145 | 31.0571 | 14.6402 | 40.4805 | 5.0401 | 44.1659 | 27.8521 | 28.8732 | 21.3013 | 31.8639 | 22.5786 | 38.4926 | 16.1858 | 18.9636 | 5.1068 | 3.2322 | 1.5193 | 1.0081 | 1.2092 | 4.9476 | 5.4351 | 1.0285 | 1.813 | 4.0883 | 1.335 | 5.0269 | 17.9896 | 5.2519 | 14.414 | 16.9456 | 182.427 | 195.3896 | 182.6519 | 218.1418 | 218.1418 | 218.3667 | 268.0803 | 281.0429 | 182.6519 | 214.3489 | 214.3489 | 214.5738 | 205.1755 | 218.1381 | 205.4004 | 271.4762 | 284.4388 | 271.7011 | 262.3027 | 275.2653 | 262.5276 | 270.965 | 283.9276 | 271.1899 | 252.2628 | 265.2254 | 252.4877 | 243.0893 | 256.0519 | 243.3142 | 251.7516 | 264.7142 | 251.9765 | 213.1369 | 226.0996 | 213.3619 | 203.9635 | 216.9261 | 204.1884 | 212.6258 | 225.5884 | 212.8507 | 208.7841 | 221.7467 | 209.009 | 284.4388 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 898 | 14.1072 | 20.3007 | 19.9533 | 9.6453 | 8.3032 | 5.0521 | 5.305 | 9.2093 | 17.0678 | 20.1535 | 20.0588 | 8.998 | 5.4278 | 5.5446 | 28.8916 | 15.5624 | 41.5312 | 4.9838 | 42.2125 | 28.4292 | 28.7948 | 18.6158 | 30.7836 | 21.1054 | 39.5311 | 14.7248 | 21.2391 | 5.1777 | 3.7887 | 1.3206 | 1.3609 | 1.1324 | 4.2554 | 4.85 | 1.5261 | 1.2053 | 5.4027 | 1.0364 | 5.5499 | 15.102 | 4.2848 | 16.7393 | 11.7149 | 182.463 | 192.015 | 181.1978 | 215.4798 | 215.4798 | 214.2147 | 260.5235 | 270.0756 | 181.1978 | 209.6218 | 209.6218 | 208.3567 | 201.6488 | 211.2009 | 200.3837 | 265.0782 | 274.6302 | 263.8131 | 257.1052 | 266.6572 | 255.8401 | 265.1185 | 274.6706 | 263.8534 | 245.8659 | 255.4179 | 244.6008 | 237.8929 | 247.445 | 236.6278 | 245.9062 | 255.4583 | 244.6411 | 208.6372 | 218.1893 | 207.3721 | 200.6643 | 210.2163 | 199.3992 | 208.6776 | 218.2296 | 207.4125 | 205.6997 | 215.2517 | 204.4345 | 274.6706 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
[11 empty] | 899 | 14.7972 | 20.7113 | 21.7572 | 9.4143 | 9.2274 | 5.1184 | 6.3101 | 9.6703 | 15.0103 | 18.9249 | 19.5952 | 10.5921 | 4.9568 | 4.1259 | 33.1979 | 17.6048 | 43.5796 | 4.5232 | 39.7329 | 29.9251 | 30.5198 | 21.3276 | 27.3687 | 20.2083 | 39.0952 | 15.1646 | 18.8514 | 5.1831 | 3.0787 | 2.5736 | 1.1696 | 1.0156 | 5.4315 | 5.6799 | 1.2303 | 1.169 | 5.6859 | 1.4577 | 5.0949 | 14.256 | 5.5137 | 14.1893 | 14.6462 | 185.4528 | 194.6138 | 185.8716 | 220.8612 | 220.8612 | 221.2799 | 266.0258 | 275.1868 | 185.8716 | 220.6194 | 220.6194 | 221.0382 | 210.5237 | 219.6847 | 210.9424 | 277.724 | 286.8851 | 278.1428 | 267.6283 | 276.7893 | 268.047 | 276.32 | 285.481 | 276.7388 | 251.2716 | 260.4326 | 251.6903 | 241.1758 | 250.3368 | 241.5946 | 249.8675 | 259.0286 | 250.2863 | 216.0619 | 225.2229 | 216.4806 | 205.9661 | 215.1271 | 206.3849 | 214.6578 | 223.8189 | 215.0766 | 210.9555 | 220.1165 | 211.3743 | 286.8851 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 900 | 14.0326 | 18.0004 | 18.6511 | 9.9986 | 9.7044 | 4.8905 | 5.5171 | 10.4057 | 17.4122 | 18.3437 | 17.4356 | 9.7012 | 4.6219 | 5.3584 | 26.6414 | 15.8517 | 40.1988 | 4.658 | 45.6135 | 29.7347 | 31.0465 | 22.5668 | 32.8763 | 21.5463 | 39.6723 | 16.2695 | 20.0081 | 5.0265 | 3.3656 | 2.1589 | 1.2559 | 1.1687 | 5.7084 | 5.6887 | 1.0328 | 1.0651 | 5.5717 | 1.2175 | 5.0591 | 15.097 | 5.2911 | 18.7558 | 13.0101 | 185.7299 | 195.7678 | 185.9619 | 221.6636 | 221.6636 | 221.8956 | 273.7578 | 283.7957 | 185.9619 | 214.3986 | 214.3986 | 214.6305 | 204.1702 | 214.2081 | 204.4021 | 261.4801 | 271.518 | 261.7121 | 251.2517 | 261.2896 | 251.4837 | 260.5771 | 270.615 | 260.809 | 249.9546 | 259.9925 | 250.1866 | 239.7262 | 249.7641 | 239.9582 | 249.0516 | 259.0895 | 249.2835 | 208.9991 | 219.037 | 209.2311 | 198.7707 | 208.8086 | 199.0027 | 208.0961 | 218.134 | 208.328 | 205.0262 | 215.0641 | 205.2581 | 283.7957 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 901 | 14.2081 | 21.3628 | 19.908 | 9.692 | 10.7862 | 5.2553 | 5.5484 | 9.8706 | 16.6306 | 18.1248 | 21.6019 | 10.8271 | 5.8756 | 4.7726 | 28.663 | 15.3431 | 36.7184 | 5.0543 | 39.7096 | 31.0722 | 28.8943 | 18.0796 | 31.1455 | 23.8375 | 40.5468 | 12.7459 | 19.4381 | 5.0903 | 4.0912 | 1.3396 | 1.1797 | 1.2963 | 4.7155 | 5.0729 | 1.0702 | 1.3433 | 5.5588 | 1.3264 | 5.0921 | 15.1578 | 4.2709 | 16.069 | 16.1209 | 189.0692 | 199.1348 | 188.2479 | 222.9238 | 222.9238 | 222.1026 | 271.588 | 281.6537 | 188.2479 | 218.8801 | 218.8801 | 218.0589 | 210.3879 | 220.4536 | 209.5667 | 268.6297 | 278.6954 | 267.8085 | 260.1375 | 270.2032 | 259.3163 | 268.4698 | 278.5355 | 267.6486 | 253.7849 | 263.8506 | 252.9637 | 245.2928 | 255.3584 | 244.4715 | 253.625 | 263.6907 | 252.8038 | 219.1296 | 229.1953 | 218.3084 | 210.6374 | 220.7031 | 209.8162 | 218.9697 | 229.0354 | 218.1485 | 215.3822 | 225.4478 | 214.5609 | 281.6537 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 902 | 14.0633 | 16.3481 | 21.6613 | 10.0367 | 11.3164 | 5.0553 | 4.6589 | 9.6977 | 14.7012 | 21.6566 | 21.1625 | 9.0935 | 6.3529 | 4.0324 | 33.006 | 16.031 | 38.6347 | 4.6924 | 39.0437 | 26.3423 | 33.7113 | 17.5171 | 28.0229 | 17.9979 | 39.9485 | 14.5586 | 19.6312 | 5.024 | 3.3655 | 1.3352 | 1.1175 | 1.1347 | 5.5473 | 5.0325 | 1.0726 | 1.0996 | 6.5653 | 1.4745 | 5.0347 | 15.0494 | 5.4144 | 15.2849 | 19.3357 | 187.6172 | 197.6319 | 187.9969 | 222.4931 | 222.4931 | 222.8728 | 265.2353 | 275.25 | 187.9969 | 218.6499 | 218.6499 | 219.0296 | 209.2049 | 219.2196 | 209.5845 | 277.4693 | 287.484 | 277.849 | 268.0242 | 278.0389 | 268.4039 | 277.2516 | 287.2663 | 277.6312 | 253.9658 | 263.9805 | 254.3455 | 244.5207 | 254.5354 | 244.9004 | 253.7481 | 263.7628 | 254.1278 | 219.6145 | 229.6292 | 219.9942 | 210.1694 | 220.1841 | 210.5491 | 219.3968 | 229.4115 | 219.7765 | 216.7001 | 226.7148 | 217.0798 | 287.484 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 903 | 15.5093 | 20.5453 | 18.5399 | 9.8857 | 11.6663 | 4.9465 | 5.1752 | 9.2346 | 17.8624 | 18.5373 | 21.0156 | 8.142 | 4.7728 | 4.2256 | 28.8557 | 15.0513 | 38.831 | 4.2054 | 38.2257 | 26.4252 | 32.5762 | 21.8999 | 28.7495 | 21.3833 | 42.6641 | 15.1551 | 19.0795 | 5.2738 | 3.3959 | 1.8 | 1.1896 | 1.1548 | 4.7161 | 6.2197 | 1.4668 | 1.0021 | 6.3096 | 1.0228 | 5.1976 | 14.6066 | 4.6039 | 16.439 | 15.9945 | 190.813 | 200.2219 | 190.2192 | 229.5527 | 229.5527 | 228.9589 | 276.3424 | 285.7513 | 190.2192 | 215.6849 | 215.6849 | 215.0912 | 205.9039 | 215.3128 | 205.3101 | 271.5803 | 280.9893 | 270.9866 | 261.7993 | 271.2083 | 261.2056 | 270.9699 | 280.3789 | 270.3762 | 250.2613 | 259.6703 | 249.6676 | 240.4803 | 249.8893 | 239.8866 | 249.651 | 259.0599 | 249.0573 | 216.241 | 225.6499 | 215.6473 | 206.4599 | 215.8689 | 205.8662 | 215.6306 | 225.0396 | 215.0369 | 211.754 | 221.1629 | 211.1603 | 285.7513 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 904 | 18.3323 | 18.219 | 20.0771 | 9.9725 | 11.9239 | 5.0721 | 4.9894 | 10.124 | 13.0996 | 22.7908 | 19.3083 | 7.7451 | 7.1276 | 3.7973 | 31.2223 | 16.4066 | 37.5556 | 5.0324 | 44.3173 | 29.5505 | 29.2559 | 17.2675 | 26.6242 | 20.9651 | 39.5189 | 15.4809 | 18.6973 | 5.1793 | 3.5248 | 1.8862 | 1.0058 | 1.0608 | 5.5067 | 4.9454 | 1.1398 | 1.5659 | 5.8328 | 1.1484 | 5.2567 | 18.234 | 4.7982 | 15.678 | 12.1836 | 183.7643 | 196.7416 | 183.3058 | 220.0669 | 220.0669 | 219.6084 | 259.1798 | 272.157 | 183.3058 | 222.6016 | 222.6016 | 222.143 | 213.2103 | 226.1876 | 212.7517 | 273.4347 | 286.412 | 272.9762 | 264.0435 | 277.0207 | 263.5849 | 272.5544 | 285.5317 | 272.0959 | 256.7192 | 269.6965 | 256.2607 | 247.3279 | 260.3052 | 246.8694 | 255.8389 | 268.8162 | 255.3804 | 217.4343 | 230.4116 | 216.9758 | 208.043 | 221.0203 | 207.5845 | 216.554 | 229.5313 | 216.0955 | 213.7424 | 226.7197 | 213.2839 | 286.412 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 905 | 16.7397 | 20.5529 | 19.2511 | 9.6466 | 8.8246 | 5.0266 | 6.1896 | 10.1257 | 13.189 | 20.6337 | 20.224 | 10.1115 | 4.9178 | 4.8499 | 27.6189 | 17.887 | 42.5411 | 4.6149 | 38.8291 | 27.9493 | 30.0763 | 22.1544 | 30.7192 | 21.8394 | 40.1133 | 13.1942 | 19.2849 | 5.0644 | 3.0589 | 1.7958 | 1.0215 | 1.2089 | 5.1446 | 5.1187 | 1.0562 | 1.1339 | 7.0473 | 1.0713 | 5.079 | 15.6647 | 4.7116 | 14.6677 | 11.1757 | 180.3251 | 190.9108 | 179.9577 | 214.3478 | 214.3478 | 213.9803 | 265.8294 | 276.4151 | 179.9577 | 216.117 | 216.117 | 215.7496 | 207.0626 | 217.6483 | 206.6952 | 268.788 | 279.3737 | 268.4206 | 259.7336 | 270.3192 | 259.3661 | 268.0137 | 278.5994 | 267.6463 | 247.5687 | 258.1544 | 247.2013 | 238.5143 | 249.0999 | 238.1468 | 246.7944 | 257.3801 | 246.427 | 213.3545 | 223.9401 | 212.987 | 204.3 | 214.8857 | 203.9326 | 212.5802 | 223.1658 | 212.2127 | 209.6097 | 220.1953 | 209.2422 | 279.3737 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 906 | 14.4319 | 19.355 | 20.3661 | 9.6308 | 7.9032 | 4.3805 | 5.5297 | 9.9582 | 15.6308 | 18.4071 | 18.9812 | 11.3904 | 5.7072 | 4.1281 | 27.3966 | 14.6615 | 37.5436 | 4.8952 | 42.3824 | 29.3788 | 28.1975 | 18.5445 | 31.7098 | 21.7302 | 37.874 | 18.6783 | 20.9265 | 5.075 | 3.3076 | 1.6503 | 1.2161 | 1.4456 | 6.4452 | 5.122 | 1.1576 | 1.0371 | 7.1766 | 1.397 | 5.2078 | 16.8459 | 6.1794 | 15.5983 | 15.4835 | 186.7376 | 198.3757 | 187.7092 | 222.3634 | 222.3634 | 223.335 | 265.9932 | 277.6313 | 187.7092 | 214.2781 | 214.2781 | 215.2497 | 204.1565 | 215.7946 | 205.1281 | 262.5417 | 274.1798 | 263.5133 | 252.4201 | 264.0582 | 253.3917 | 262.1075 | 273.7456 | 263.0791 | 251.3744 | 263.0125 | 252.3459 | 241.2527 | 252.8909 | 242.2243 | 250.9402 | 262.5783 | 251.9117 | 213.8872 | 225.5254 | 214.8588 | 203.7656 | 215.4037 | 204.7372 | 213.453 | 225.0912 | 214.4246 | 210.0105 | 221.6486 | 210.9821 | 277.6313 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 907 | 17.0763 | 21.564 | 20.2481 | 10.4747 | 10.5533 | 4.91 | 4.9745 | 10.5574 | 14.7326 | 22.533 | 19.2132 | 10.7025 | 4.8107 | 5.5346 | 30.5661 | 17.8344 | 39.3125 | 5.1491 | 43.8384 | 29.6688 | 31.5107 | 23.3436 | 29.1571 | 19.1192 | 41.3426 | 15.1965 | 19.7656 | 5.0168 | 3.3308 | 1.9596 | 1.352 | 1.5857 | 4.2582 | 5.05 | 1.0548 | 1.441 | 7.0203 | 1.1176 | 5.1416 | 14.9673 | 4.5659 | 15.3013 | 14.242 | 189.483 | 199.3088 | 188.9073 | 226.2564 | 226.2564 | 225.6807 | 272.8478 | 282.6736 | 188.9073 | 226.9805 | 226.9805 | 226.4048 | 219.2582 | 229.0839 | 218.6825 | 276.9168 | 286.7426 | 276.3411 | 269.1944 | 279.0202 | 268.6187 | 276.3092 | 286.135 | 275.7335 | 261.5792 | 271.4049 | 261.0035 | 253.8568 | 263.6826 | 253.2811 | 260.9716 | 270.7973 | 260.3959 | 222.8899 | 232.7156 | 222.3142 | 215.1675 | 224.9932 | 214.5918 | 222.2822 | 232.108 | 221.7065 | 219.1308 | 228.9566 | 218.5551 | 286.7426 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 908 | 17.1829 | 19.8323 | 20.7588 | 10.6241 | 8.9543 | 4.9995 | 5.6011 | 9.8899 | 13.2173 | 20.1094 | 20.0965 | 8.8793 | 5.7671 | 5.3678 | 31.7898 | 15.3368 | 38.9979 | 4.7997 | 40.6324 | 29.1062 | 27.645 | 19.9072 | 31.8037 | 18.1762 | 41.981 | 14.1438 | 19.5407 | 5.254 | 3.008 | 1.3583 | 1.2859 | 1.0544 | 5.5753 | 5.5145 | 1.0298 | 1.5255 | 5.7863 | 1.5093 | 5.1445 | 16.6866 | 5.2685 | 18.094 | 16.7571 | 191.5375 | 203.0796 | 191.6615 | 228.1215 | 228.1215 | 228.2455 | 269.5289 | 281.071 | 191.6615 | 224.6901 | 224.6901 | 224.8141 | 214.6547 | 226.1968 | 214.7787 | 279.3933 | 290.9354 | 279.5173 | 269.3579 | 280.9 | 269.4819 | 279.3209 | 290.863 | 279.4449 | 258.1174 | 269.6595 | 258.2414 | 248.082 | 259.6241 | 248.206 | 258.045 | 269.587 | 258.1689 | 222.2847 | 233.8268 | 222.4087 | 212.2494 | 223.7914 | 212.3733 | 222.2123 | 233.7544 | 222.3363 | 220.2855 | 231.8276 | 220.4095 | 290.9354 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 909 | 17.1145 | 17.0259 | 21.4361 | 9.9531 | 10.1675 | 4.4365 | 5.8656 | 9.8207 | 16.8696 | 19.3636 | 19.0314 | 9.4628 | 6.3889 | 4.5221 | 30.5938 | 14.624 | 38.4165 | 5.4116 | 40.5822 | 30.1221 | 29.2088 | 15.5154 | 29.9361 | 17.7499 | 41.311 | 13.1914 | 18.2676 | 5.0969 | 3.2221 | 2.0762 | 1.1485 | 1.0374 | 5.5787 | 4.89 | 1.4345 | 1.2606 | 4.6011 | 1.6604 | 5.0017 | 15.0999 | 5.8908 | 16.352 | 12.4988 | 184.235 | 194.3332 | 185.1241 | 220.4699 | 220.4699 | 221.359 | 258.3776 | 268.4758 | 185.1241 | 215.2837 | 215.2837 | 216.1728 | 205.8524 | 215.9506 | 206.7415 | 266.8984 | 276.9966 | 267.7875 | 257.4671 | 267.5653 | 258.3562 | 265.9707 | 276.0689 | 266.8598 | 247.9331 | 258.0313 | 248.8222 | 238.5018 | 248.6 | 239.3909 | 247.0054 | 257.1036 | 247.8945 | 212.7625 | 222.8607 | 213.6516 | 203.3312 | 213.4294 | 204.2203 | 211.8348 | 221.933 | 212.7239 | 209.0152 | 219.1134 | 209.9043 | 276.9966 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 910 | 13.8422 | 20.6108 | 23.0354 | 9.7392 | 12.0987 | 4.846 | 4.6477 | 10.2043 | 13.8099 | 19.3256 | 20.6863 | 6.8624 | 7.2159 | 4.0634 | 33.5537 | 16.5232 | 38.1016 | 4.478 | 41.0228 | 29.6783 | 30.3385 | 19.47 | 28.9092 | 22.6696 | 38.6667 | 12.5121 | 19.9175 | 5.1728 | 3.156 | 1.8035 | 1.6633 | 1.1307 | 4.6939 | 5.284 | 1.0702 | 1.1923 | 4.6072 | 1.3651 | 5.1741 | 17.9989 | 5.1298 | 16.5811 | 13.5205 | 186.2403 | 199.065 | 186.196 | 217.5015 | 217.5015 | 217.4572 | 267.71 | 280.5348 | 186.196 | 219.8433 | 219.8433 | 219.799 | 210.9961 | 223.8209 | 210.9518 | 274.3124 | 287.1372 | 274.2681 | 265.4652 | 278.2899 | 265.4209 | 274.1722 | 286.9969 | 274.1279 | 250.5422 | 263.367 | 250.498 | 241.695 | 254.5198 | 241.6507 | 250.402 | 263.2268 | 250.3577 | 213.9975 | 226.8222 | 213.9532 | 205.1502 | 217.975 | 205.1059 | 213.8572 | 226.682 | 213.8129 | 212.3297 | 225.1544 | 212.2854 | 287.1372 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 911 | 14.7545 | 20.8908 | 20.4771 | 10.7597 | 10.5504 | 5.2415 | 4.9111 | 10.4923 | 15.5953 | 21.2919 | 18.907 | 10.1074 | 6.4117 | 4.5315 | 29.9548 | 15.5715 | 38.4158 | 4.7231 | 40.8121 | 29.2345 | 27.3903 | 18.0532 | 31.726 | 19.9677 | 41.0573 | 15.8212 | 19.9006 | 5.136 | 3.2614 | 1.63 | 1.2363 | 1.1481 | 4.5826 | 5.6913 | 1.0575 | 2.3277 | 6.45 | 1.0025 | 5.2738 | 14.9934 | 5.3837 | 15.273 | 15.8147 | 191.0466 | 200.7661 | 191.1565 | 228.0244 | 228.0244 | 228.1343 | 268.2832 | 278.0028 | 191.1565 | 223.2786 | 223.2786 | 223.3885 | 214.1528 | 223.8724 | 214.2627 | 274.1475 | 283.8671 | 274.2574 | 265.0218 | 274.7414 | 265.1317 | 273.7538 | 283.4734 | 273.8637 | 256.6965 | 266.4161 | 256.8064 | 247.5708 | 257.2903 | 247.6807 | 256.3028 | 266.0223 | 256.4127 | 220.6075 | 230.3271 | 220.7174 | 211.4818 | 221.2014 | 211.5917 | 220.2138 | 229.9334 | 220.3237 | 218.0365 | 227.7561 | 218.1464 | 283.8671 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 912 | 14.8171 | 22.3529 | 19.727 | 10.0942 | 8.4788 | 4.474 | 6.0372 | 9.2641 | 17.9375 | 19.0918 | 18.433 | 11.4469 | 5.0584 | 4.9261 | 29.9147 | 15.3927 | 36.9573 | 5.3599 | 38.507 | 30.252 | 29.8078 | 19.9766 | 26.1848 | 21.7612 | 38.2518 | 15.5351 | 19.6259 | 5.0523 | 3.1741 | 2.5978 | 1.0928 | 1.4377 | 5.35 | 6.2806 | 1.0969 | 2.2452 | 5.6788 | 1.35 | 5.6097 | 13.9914 | 4.7675 | 15.3106 | 16.5926 | 192.3231 | 200.7048 | 191.481 | 226.4841 | 226.4841 | 225.6419 | 270.4276 | 278.8093 | 191.481 | 222.0939 | 222.0939 | 221.2518 | 211.901 | 220.2827 | 211.0589 | 269.9807 | 278.3624 | 269.1386 | 259.7878 | 268.1695 | 258.9457 | 268.4757 | 276.8574 | 267.6335 | 253.0626 | 261.4443 | 252.2205 | 242.8697 | 251.2514 | 242.0276 | 251.5576 | 259.9393 | 250.7155 | 219.9155 | 228.2972 | 219.0734 | 209.7226 | 218.1043 | 208.8805 | 218.4104 | 226.7921 | 217.5683 | 214.8087 | 223.1904 | 213.9666 | 278.8093 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 913 | 17.9284 | 19.0564 | 19.4464 | 10.1072 | 10.1518 | 5.0128 | 6.2596 | 9.543 | 13.3508 | 19.9465 | 20.4785 | 10.6946 | 5.6434 | 4.721 | 31.775 | 15.2532 | 37.7791 | 5.3105 | 39.8177 | 30.3176 | 26.5479 | 23.8655 | 32.0362 | 21.9788 | 40.6712 | 15.4689 | 18.9634 | 5.1429 | 3.5033 | 1.6506 | 1.0731 | 1.0417 | 5.8023 | 6.5455 | 1.0686 | 2.4034 | 6.9213 | 1.1256 | 5.0624 | 14.7897 | 5.6255 | 14.5779 | 17.6096 | 190.9364 | 200.6636 | 191.4994 | 228.113 | 228.113 | 228.6761 | 276.4014 | 286.1286 | 191.4994 | 225.7899 | 225.7899 | 226.353 | 214.484 | 224.2112 | 215.047 | 278.8981 | 288.6254 | 279.4612 | 267.5921 | 277.3194 | 268.1552 | 278.3207 | 288.0479 | 278.8837 | 259.8562 | 269.5835 | 260.4193 | 248.5502 | 258.2775 | 249.1133 | 259.2787 | 269.006 | 259.8418 | 225.349 | 235.0763 | 225.9121 | 214.043 | 223.7703 | 214.6061 | 224.7716 | 234.4988 | 225.3347 | 221.1792 | 230.9065 | 221.7423 | 288.6254 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 914 | 15.4035 | 21.8119 | 19.5128 | 10.089 | 9.4595 | 5.2219 | 4.8199 | 9.5887 | 17.0858 | 20.2043 | 18.7117 | 9.2675 | 5.3997 | 4.994 | 28.2036 | 15.1917 | 41.5748 | 5.6551 | 41.6114 | 28.7303 | 33.524 | 17.8188 | 25.8532 | 21.0217 | 42.0355 | 14.003 | 18.913 | 5.1299 | 3.0323 | 2.2487 | 1.3536 | 1.2738 | 5.0364 | 5.185 | 1.2554 | 1.3377 | 4.6736 | 1.0245 | 5.1602 | 14.0864 | 5.137 | 14.9086 | 16.9326 | 187.4203 | 196.3465 | 187.3971 | 224.5458 | 224.5458 | 224.5225 | 266.725 | 275.6512 | 187.3971 | 217.7966 | 217.7966 | 217.7733 | 208.8489 | 217.7751 | 208.8257 | 270.5267 | 279.4529 | 270.5035 | 261.5791 | 270.5053 | 261.5558 | 269.6316 | 278.5578 | 269.6084 | 251.6273 | 260.5535 | 251.604 | 242.6796 | 251.6058 | 242.6564 | 250.7322 | 259.6584 | 250.7089 | 215.671 | 224.5972 | 215.6478 | 206.7233 | 215.6495 | 206.7001 | 214.7759 | 223.7021 | 214.7526 | 211.3523 | 220.2785 | 211.3291 | 279.4529 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 915 | 13.8465 | 17.5816 | 20.176 | 9.8455 | 13.2757 | 5.2873 | 5.5082 | 9.8532 | 18.3307 | 18.7485 | 17.2511 | 9.4765 | 4.9514 | 4.7699 | 32.56 | 13.5918 | 41.4209 | 5.0526 | 43.036 | 30.3368 | 30.4777 | 18.4441 | 32.5498 | 17.7841 | 39.261 | 15.4765 | 19.2741 | 5.3314 | 3.1405 | 1.8432 | 1.0388 | 1.076 | 4.7908 | 4.7189 | 1.082 | 1.3275 | 4.1824 | 1.0118 | 5.244 | 15.3339 | 4.9243 | 15.4942 | 16.5058 | 187.3363 | 197.4262 | 187.0167 | 222.7997 | 222.7997 | 222.4801 | 267.3179 | 277.4078 | 187.0167 | 214.2517 | 214.2517 | 213.9321 | 205.818 | 215.9079 | 205.4984 | 270.0271 | 280.117 | 269.7074 | 261.5933 | 271.6832 | 261.2737 | 269.2226 | 279.3125 | 268.903 | 248.5586 | 258.6485 | 248.239 | 240.1249 | 250.2148 | 239.8053 | 247.7542 | 257.8441 | 247.4346 | 210.5752 | 220.6651 | 210.2556 | 202.1415 | 212.2314 | 201.8219 | 209.7708 | 219.8607 | 209.4512 | 205.9675 | 216.0574 | 205.6479 | 280.117 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 916 | 13.1291 | 20.5245 | 21.2373 | 10.5163 | 11.4634 | 5.2465 | 4.9508 | 10.2008 | 16.6462 | 21.5349 | 20.5798 | 8.2591 | 5.6614 | 4.6529 | 29.3972 | 17.6504 | 38.3956 | 5.3602 | 39.9881 | 30.5359 | 29.064 | 20.77 | 31.1684 | 18.4926 | 40.9502 | 16.5158 | 21.7286 | 5.0139 | 3.4363 | 2.6912 | 1.0143 | 1.1309 | 4.9109 | 4.4357 | 1.3383 | 1.0817 | 5.878 | 1.0036 | 5.0495 | 18.4532 | 6.3049 | 15.452 | 14.9973 | 189.7905 | 203.1942 | 191.0459 | 225.528 | 225.528 | 226.7834 | 267.557 | 280.9607 | 191.0459 | 223.8283 | 223.8283 | 225.0836 | 215.6125 | 229.0162 | 216.8679 | 272.4647 | 285.8684 | 273.72 | 264.2489 | 277.6526 | 265.5043 | 270.7877 | 284.1914 | 272.0431 | 252.9191 | 266.3228 | 254.1744 | 244.7033 | 258.1071 | 245.9587 | 251.2421 | 264.6458 | 252.4975 | 218.2912 | 231.6949 | 219.5465 | 210.0754 | 223.4792 | 211.3308 | 216.6142 | 230.0179 | 217.8696 | 213.1182 | 226.5219 | 214.3735 | 285.8684 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 917 | 15.0584 | 21.4315 | 20.325 | 10.1485 | 10.4502 | 5.2131 | 4.7461 | 9.3695 | 14.9083 | 19.5194 | 20.4128 | 8.1717 | 7.1342 | 5.3776 | 31.5694 | 15.3774 | 42.2989 | 4.8245 | 38.2039 | 31.4789 | 28.3347 | 21.8221 | 29.6391 | 18.1014 | 39.3624 | 13.9082 | 20.2832 | 5.0266 | 3.5401 | 1.8617 | 1.1135 | 1.1057 | 5.2378 | 5.3282 | 1.0671 | 1.2243 | 4.7133 | 1.51 | 5.1511 | 13.3983 | 5.2644 | 15.8344 | 17.7008 | 189.7005 | 197.9478 | 189.8139 | 222.688 | 222.688 | 222.8013 | 267.3147 | 275.5619 | 189.8139 | 222.7465 | 222.7465 | 222.8599 | 213.2863 | 221.5335 | 213.3996 | 278.7381 | 286.9853 | 278.8514 | 269.2778 | 277.5251 | 269.3912 | 277.9898 | 286.2371 | 278.1032 | 251.2454 | 259.4926 | 251.3587 | 241.7851 | 250.0324 | 241.8984 | 250.4971 | 258.7444 | 250.6104 | 217.866 | 226.1132 | 217.9793 | 208.4057 | 216.653 | 208.5191 | 217.1177 | 225.365 | 217.2311 | 216.2383 | 224.4856 | 216.3517 | 286.9853 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 918 | 15.1164 | 22.724 | 21.2964 | 9.6178 | 8.0787 | 4.6267 | 4.1753 | 10.1347 | 15.5178 | 19.2971 | 18.1391 | 7.8484 | 4.2433 | 4.807 | 32.6598 | 16.2022 | 41.9673 | 4.6615 | 40.1098 | 27.3129 | 30.4424 | 17.6696 | 26.9514 | 20.2713 | 41.4267 | 16.2447 | 20.1016 | 5.0055 | 3.1976 | 2.2201 | 1.011 | 1.0401 | 6.8432 | 5.4344 | 1.0132 | 1.4935 | 4.3645 | 1.3886 | 5.1556 | 14.8249 | 5.6737 | 15.5621 | 12.0856 | 184.73 | 194.3993 | 185.2482 | 222.2998 | 222.2998 | 222.818 | 259.9632 | 269.6325 | 185.2482 | 214.1429 | 214.1429 | 214.6611 | 202.9055 | 212.5748 | 203.4237 | 271.5971 | 281.2664 | 272.1152 | 260.3597 | 270.029 | 260.8779 | 270.388 | 280.0573 | 270.9062 | 244.9282 | 254.5976 | 245.4464 | 233.6908 | 243.3602 | 234.209 | 243.7192 | 253.3885 | 244.2373 | 209.48 | 219.1493 | 209.9981 | 198.2426 | 207.9119 | 198.7607 | 208.2709 | 217.9402 | 208.789 | 204.4566 | 214.1259 | 204.9748 | 281.2664 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 919 | 13.3419 | 23.366 | 20.301 | 10.1754 | 10.0282 | 5.2696 | 5.0324 | 9.8316 | 18.1036 | 20.0182 | 19.8867 | 9.6911 | 6.5655 | 4.5792 | 27.651 | 16.1214 | 41.4994 | 4.4858 | 39.6686 | 30.7679 | 29.2676 | 20.9796 | 28.3483 | 15.8437 | 40.7706 | 16.9609 | 18.05 | 5.3049 | 3.4125 | 1.9288 | 1.1641 | 1.1063 | 5.301 | 6.3912 | 1.2751 | 1.4901 | 5.0589 | 1.4261 | 5.0265 | 15.5214 | 4.5704 | 14.8695 | 15.9145 | 190.2528 | 200.7476 | 189.7966 | 229.9342 | 229.9342 | 229.4781 | 266.6419 | 277.1368 | 189.7966 | 222.9355 | 222.9355 | 222.4794 | 212.3496 | 222.8444 | 211.8934 | 273.8007 | 284.2955 | 273.3445 | 263.2147 | 273.7095 | 262.7585 | 273.036 | 283.5308 | 272.5798 | 254.0099 | 264.5047 | 253.5537 | 243.4239 | 253.9188 | 242.9678 | 253.2452 | 263.74 | 252.789 | 218.8271 | 229.322 | 218.371 | 208.2412 | 218.736 | 207.785 | 218.0624 | 228.5573 | 217.6063 | 216.0039 | 226.4987 | 215.5477 | 284.2955 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 920 | 15.955 | 20.4895 | 20.8348 | 9.2872 | 11.4543 | 5.3644 | 6.2447 | 10.3284 | 14.6522 | 20.9068 | 20.839 | 9.6742 | 5.4699 | 4.039 | 29.1723 | 14.7435 | 41.7019 | 5.188 | 43.8032 | 27.8744 | 31.2006 | 18.325 | 31.1388 | 18.6229 | 39.5874 | 14.3544 | 19.9808 | 5.1968 | 3.1842 | 1.9663 | 1.0526 | 1.2066 | 4.8103 | 4.5029 | 1.407 | 1.2521 | 4.1633 | 1.4377 | 5.0466 | 13.7619 | 5.9188 | 15.1792 | 20.8039 | 193.1942 | 201.9096 | 194.0664 | 227.1552 | 227.1552 | 228.0274 | 272.5007 | 281.216 | 194.0664 | 224.0523 | 224.0523 | 224.9245 | 215.9456 | 224.661 | 216.8179 | 281.5286 | 290.244 | 282.4008 | 273.422 | 282.1374 | 274.2942 | 280.6149 | 289.3303 | 281.4871 | 264.1318 | 272.8472 | 265.004 | 256.0252 | 264.7406 | 256.8974 | 263.2181 | 271.9334 | 264.0903 | 225.5165 | 234.2319 | 226.3887 | 217.4099 | 226.1253 | 218.2821 | 224.6028 | 233.3182 | 225.475 | 220.5427 | 229.2581 | 221.4149 | 290.244 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 921 | 15.7018 | 21.016 | 19.2841 | 10.0079 | 11.2999 | 4.7606 | 5.3369 | 9.5957 | 16.9645 | 22.9656 | 18.9217 | 9.3637 | 4.4382 | 4.9313 | 31.8468 | 14.572 | 36.5943 | 4.7698 | 41.0728 | 28.6732 | 32.2039 | 20.0754 | 29.3447 | 22.1674 | 38.4347 | 14.6793 | 20.7717 | 5.3388 | 3.6192 | 2.2185 | 1.0906 | 1.2259 | 7.1433 | 5.679 | 1.2196 | 1.6129 | 4.9859 | 1.1057 | 5.2608 | 15.4706 | 5.2116 | 14.7786 | 17.3868 | 193.9117 | 204.1215 | 193.8625 | 226.254 | 226.254 | 226.2048 | 276.9313 | 287.1411 | 193.8625 | 224.6047 | 224.6047 | 224.5555 | 213.0083 | 223.2181 | 212.9591 | 277.6803 | 287.8901 | 277.631 | 266.0839 | 276.2937 | 266.0346 | 276.5524 | 286.7622 | 276.5031 | 259.6757 | 269.8855 | 259.6265 | 248.0794 | 258.2892 | 248.0301 | 258.5479 | 268.7577 | 258.4986 | 223.3728 | 233.5826 | 223.3235 | 211.7764 | 221.9862 | 211.7271 | 222.2449 | 232.4547 | 222.1956 | 217.8866 | 228.0964 | 217.8373 | 287.8901 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 922 | 15.4988 | 19.5174 | 19.0224 | 10.1445 | 10.2634 | 5.0596 | 5.3799 | 9.5154 | 16.7868 | 17.9085 | 18.3101 | 9.9026 | 4.9054 | 3.822 | 31.7601 | 13.6567 | 40.8371 | 4.7827 | 45.2796 | 30.5982 | 30.7413 | 18.6551 | 31.8774 | 17.5067 | 39.4481 | 15.6092 | 19.1512 | 5.3259 | 3.6135 | 1.804 | 1.2898 | 1.0054 | 6.2287 | 4.4335 | 1.1022 | 1.3002 | 5.1857 | 1.2487 | 5.0608 | 15.8318 | 4.5472 | 15.4818 | 13.6446 | 184.0257 | 194.7967 | 183.5121 | 219.9317 | 219.9317 | 219.4182 | 263.6549 | 274.4259 | 183.5121 | 212.055 | 212.055 | 211.5415 | 202.3982 | 213.1692 | 201.8846 | 267.6468 | 278.4178 | 267.1333 | 257.99 | 268.761 | 257.4764 | 267.1327 | 277.9037 | 266.6191 | 250.2319 | 261.0029 | 249.7183 | 240.575 | 251.346 | 240.0615 | 249.7177 | 260.4887 | 249.2041 | 209.7349 | 220.5059 | 209.2213 | 200.0781 | 210.8491 | 199.5645 | 209.2207 | 219.9917 | 208.7072 | 204.226 | 214.997 | 203.7124 | 278.4178 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 923 | 17.3692 | 18.4682 | 21.4035 | 9.9853 | 11.2413 | 4.7802 | 5.6018 | 10.0438 | 14.0751 | 18.7873 | 19.766 | 9.4621 | 6.2209 | 4.7363 | 27.9327 | 14.1655 | 40.895 | 4.9889 | 42.461 | 26.8985 | 30.4295 | 18.7489 | 28.53 | 21.8031 | 38.6435 | 15.5564 | 19.1258 | 5.4061 | 3.0577 | 1.9937 | 1.1451 | 1.3551 | 5.007 | 4.8408 | 1.0127 | 1.0621 | 4.7404 | 1.3252 | 5.2113 | 14.2357 | 5.1987 | 15.2661 | 13.6587 | 184.2184 | 193.2428 | 184.2057 | 219.2925 | 219.2925 | 219.2798 | 264.6041 | 273.6285 | 184.2057 | 212.8624 | 212.8624 | 212.8497 | 204.3697 | 213.3941 | 204.357 | 268.8559 | 277.8803 | 268.8432 | 260.3632 | 269.3876 | 260.3506 | 268.0073 | 277.0317 | 267.9947 | 251.9513 | 260.9757 | 251.9387 | 243.4587 | 252.4831 | 243.446 | 251.1027 | 260.1272 | 251.0901 | 214.4793 | 223.5037 | 214.4667 | 205.9866 | 215.011 | 205.974 | 213.6307 | 222.6551 | 213.6181 | 211.1351 | 220.1596 | 211.1225 | 277.8803 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 924 | 13.3872 | 21.9673 | 20.3484 | 9.8952 | 9.0005 | 5.0614 | 4.6861 | 9.9456 | 14.8774 | 19.0479 | 19.4235 | 9.7444 | 7.5673 | 5.0114 | 28.4084 | 16.6834 | 39.4512 | 5.3068 | 42.0867 | 27.2965 | 29.4096 | 22.1219 | 28.3416 | 23.0677 | 39.7994 | 16.7344 | 20.2748 | 5.1123 | 3.2892 | 1.5653 | 1.3564 | 1.4872 | 5.2852 | 5.2602 | 1.0183 | 1.0002 | 7.5109 | 1.0655 | 5.1028 | 15.5132 | 4.928 | 18.0817 | 15.7801 | 189.5488 | 199.9591 | 189.374 | 225.8078 | 225.8078 | 225.633 | 272.2148 | 282.6251 | 189.374 | 218.9897 | 218.9897 | 218.8149 | 209.9316 | 220.3419 | 209.7568 | 270.6944 | 281.1047 | 270.5196 | 261.6362 | 272.0465 | 261.4614 | 270.4855 | 280.8958 | 270.3107 | 254.6659 | 265.0762 | 254.4911 | 245.6078 | 256.0181 | 245.4329 | 254.457 | 264.8673 | 254.2822 | 217.886 | 228.2963 | 217.7111 | 208.8278 | 219.2381 | 208.653 | 217.677 | 228.0873 | 217.5022 | 216.5476 | 226.9579 | 216.3728 | 282.6251 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 925 | 13.7434 | 17.8664 | 21.3857 | 9.4136 | 10.2958 | 4.6167 | 5.5272 | 10.2374 | 14.5661 | 23.6105 | 19.3696 | 9.5102 | 5.8632 | 5.2853 | 29.8445 | 15.855 | 39.3646 | 5.0786 | 40.2875 | 31.4806 | 29.1502 | 19.3579 | 32.9334 | 17.0288 | 37.2526 | 17.8536 | 20.4486 | 5.09 | 3.5638 | 1.7676 | 1.3104 | 1.0879 | 5.2915 | 6.27 | 1.1248 | 1.2365 | 4.6486 | 1.2002 | 5.0729 | 15.9975 | 4.8966 | 14.3784 | 17.017 | 184.3406 | 195.2653 | 184.1644 | 218.9983 | 218.9983 | 218.822 | 262.3624 | 273.2871 | 184.1644 | 222.0397 | 222.0397 | 221.8634 | 211.5662 | 222.4908 | 211.3899 | 271.9366 | 282.8613 | 271.7604 | 261.4631 | 272.3878 | 261.2868 | 271.4794 | 282.4041 | 271.3031 | 252.5251 | 263.4498 | 252.3489 | 242.0516 | 252.9763 | 241.8753 | 252.0679 | 262.9926 | 251.8916 | 217.3163 | 228.241 | 217.14 | 206.8428 | 217.7674 | 206.6665 | 216.8591 | 227.7837 | 216.6828 | 214.2751 | 225.1997 | 214.0988 | 282.8613 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 926 | 15.1174 | 20.3759 | 19.4768 | 10.6011 | 7.1805 | 4.4264 | 5.272 | 9.9201 | 15.1048 | 19.6256 | 18.8402 | 9.4577 | 4.609 | 3.5343 | 31.351 | 14.4381 | 36.4866 | 5.4593 | 40.494 | 29.359 | 33.2452 | 18.417 | 29.1231 | 20.4441 | 41.5113 | 15.5614 | 18.9592 | 5.053 | 3.2542 | 1.236 | 1.4063 | 1.1687 | 5.1375 | 4.5708 | 1.1331 | 1.0215 | 7.5769 | 1.0888 | 5.042 | 14.9301 | 4.9708 | 14.603 | 14.6088 | 181.2165 | 191.1045 | 181.1452 | 219.3299 | 219.3299 | 219.2586 | 263.4865 | 273.3746 | 181.1452 | 211.8112 | 211.8112 | 211.7399 | 203.2716 | 213.1597 | 203.2003 | 262.999 | 272.887 | 262.9277 | 254.4594 | 264.3475 | 254.3881 | 263.1693 | 273.0574 | 263.098 | 245.1131 | 255.0011 | 245.0418 | 236.5735 | 246.4615 | 236.5022 | 245.2834 | 255.1714 | 245.2121 | 210.0784 | 219.9665 | 210.0071 | 201.5388 | 211.4269 | 201.4675 | 210.2487 | 220.1368 | 210.1775 | 204.6255 | 214.5136 | 204.5543 | 273.3746 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 927 | 16.2243 | 22.1262 | 20.7531 | 9.4207 | 7.9569 | 4.5702 | 6.0246 | 10.2979 | 13.7239 | 21.2162 | 21.6299 | 10.4018 | 5.8605 | 4.9746 | 28.6203 | 16.0981 | 41.1766 | 4.7128 | 39.4039 | 29.9525 | 28.4755 | 19.505 | 30.2266 | 20.0553 | 39.2686 | 16.9593 | 19.677 | 5.0103 | 3.667 | 2.0549 | 1.2857 | 1.086 | 4.5873 | 4.3973 | 1.2143 | 1.2681 | 5.1014 | 1.0043 | 5.1236 | 15.6484 | 4.4193 | 16.2483 | 13.7475 | 183.4671 | 193.9919 | 182.7628 | 220.0181 | 220.0181 | 219.3137 | 262.0525 | 272.5773 | 182.7628 | 219.3879 | 219.3879 | 218.6836 | 211.4892 | 222.014 | 210.7849 | 273.4414 | 283.9662 | 272.7371 | 265.5428 | 276.0675 | 264.8384 | 272.6722 | 283.197 | 271.9678 | 253.4502 | 263.975 | 252.7459 | 245.5515 | 256.0763 | 244.8472 | 252.681 | 263.2057 | 251.9766 | 218.7591 | 229.2839 | 218.0548 | 210.8605 | 221.3852 | 210.1561 | 217.9899 | 228.5147 | 217.2856 | 215.435 | 225.9598 | 214.7306 | 283.9662 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 928 | 14.0198 | 20.4528 | 19.4225 | 10.3557 | 9.6214 | 4.5945 | 4.9581 | 10.0271 | 16.0973 | 18.6277 | 20.6221 | 8.214 | 4.4923 | 4.8939 | 29.7962 | 17.9163 | 41.5387 | 4.7073 | 40.564 | 28.6154 | 26.518 | 23.1995 | 27.4604 | 16.7661 | 36.2254 | 15.4756 | 18.6485 | 5.2631 | 3.0996 | 1.9896 | 1.0009 | 1.1723 | 5.3748 | 5.1984 | 1.0669 | 1.043 | 7.084 | 1.499 | 5.2349 | 15.939 | 5.1269 | 15.0028 | 14.3348 | 184.0361 | 194.7401 | 183.928 | 217.0886 | 217.0886 | 216.9805 | 259.3315 | 270.0355 | 183.928 | 216.4394 | 216.4394 | 216.3313 | 207.0385 | 217.7425 | 206.9304 | 270.2275 | 280.9315 | 270.1194 | 260.8266 | 271.5306 | 260.7185 | 269.2387 | 279.9427 | 269.1306 | 247.6706 | 258.3746 | 247.5625 | 238.2697 | 248.9737 | 238.1616 | 246.6818 | 257.3858 | 246.5737 | 211.8138 | 222.5178 | 211.7057 | 202.4129 | 213.1169 | 202.3048 | 210.825 | 221.5291 | 210.717 | 207.1412 | 217.8452 | 207.0331 | 280.9315 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 929 | 17.413 | 17.8388 | 21.4129 | 9.9956 | 10.6325 | 5.5791 | 6.1299 | 9.7715 | 16.5822 | 18.9213 | 21.1289 | 8.5121 | 6.8747 | 4.988 | 28.404 | 14.3126 | 43.6044 | 4.8747 | 38.5381 | 28.5638 | 29.3966 | 21.7294 | 32.3598 | 17.6739 | 40.2667 | 14.619 | 19.1228 | 5.0813 | 3.0528 | 1.8246 | 1.0094 | 1.1281 | 4.4029 | 5.1537 | 1.1854 | 1.6296 | 4.7458 | 1.308 | 5.3116 | 15.9708 | 5.7347 | 16.8237 | 15.9176 | 190.9567 | 201.6159 | 191.3798 | 226.7195 | 226.7195 | 227.1427 | 272.9936 | 283.6528 | 191.3798 | 218.8738 | 218.8738 | 219.297 | 210.4453 | 221.1045 | 210.8685 | 277.2688 | 287.928 | 277.692 | 268.8403 | 279.4995 | 269.2635 | 276.4536 | 287.1128 | 276.8768 | 252.3106 | 262.9698 | 252.7338 | 243.8821 | 254.5413 | 244.3053 | 251.4954 | 262.1546 | 251.9186 | 218.6472 | 229.3064 | 219.0703 | 210.2187 | 220.8779 | 210.6418 | 217.832 | 228.4912 | 218.2552 | 216.6859 | 227.3451 | 217.1091 | 287.928 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 930 | 13.8566 | 20.6032 | 20.5942 | 9.6718 | 9.7616 | 5.2605 | 5.3057 | 9.3153 | 17.2288 | 20.7535 | 20.3638 | 10.0883 | 4.6479 | 5.7744 | 30.3754 | 16.5612 | 38.987 | 5.0345 | 40.454 | 30.1654 | 28.6468 | 21.3267 | 30.6232 | 18.5723 | 39.6516 | 16.7677 | 20.7081 | 5.0154 | 3.3502 | 1.8904 | 1.0904 | 1.2425 | 5.1031 | 5.0476 | 1.545 | 2.2592 | 5.9928 | 1.1941 | 5.2939 | 16.6894 | 4.4029 | 15.1745 | 15.8892 | 189.8051 | 201.2007 | 188.9141 | 225.5162 | 225.5162 | 224.6252 | 268.266 | 279.6616 | 188.9141 | 221.2387 | 221.2387 | 220.3476 | 212.3305 | 223.726 | 211.4395 | 272.6039 | 283.9995 | 271.7129 | 263.6958 | 275.0913 | 262.8047 | 271.8039 | 283.1995 | 270.9129 | 253.7838 | 265.1794 | 252.8928 | 244.8757 | 256.2712 | 243.9846 | 252.9838 | 264.3794 | 252.0928 | 218.3644 | 229.7599 | 217.4733 | 209.4562 | 220.8517 | 208.5652 | 217.5643 | 228.9599 | 216.6733 | 214.5865 | 225.982 | 213.6954 | 283.9995 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 931 | 14.7697 | 16.4887 | 22.5476 | 9.8884 | 12.8799 | 4.7793 | 5.4179 | 9.3884 | 14.2311 | 18.965 | 18.6786 | 11.253 | 4.884 | 4.3834 | 29.6048 | 14.3299 | 44.3225 | 4.6032 | 42.564 | 29.5669 | 27.0914 | 23.5294 | 27.7829 | 21.3519 | 39.0315 | 13.4324 | 18.1456 | 5.4272 | 3.5013 | 2.1512 | 1.5566 | 1.219 | 5.6734 | 6.7899 | 1.1755 | 1.0621 | 4.3608 | 1.1718 | 5.402 | 15.6765 | 5.5147 | 15.3239 | 16.719 | 186.2151 | 196.4896 | 186.3277 | 220.5334 | 220.5334 | 220.6461 | 267.8251 | 278.0997 | 186.3277 | 218.8514 | 218.8514 | 218.9641 | 207.6071 | 217.8816 | 207.7197 | 276.489 | 286.7635 | 276.6017 | 265.2446 | 275.5191 | 265.3573 | 275.8944 | 286.1689 | 276.0071 | 256.3787 | 266.6532 | 256.4913 | 245.1343 | 255.4088 | 245.247 | 255.7841 | 266.0586 | 255.8968 | 218.4178 | 228.6923 | 218.5305 | 207.1734 | 217.4479 | 207.2861 | 217.8232 | 228.0977 | 217.9359 | 213.5591 | 223.8336 | 213.6717 | 286.7635 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 932 | 13.7583 | 19.7535 | 21.615 | 10.6593 | 9.6374 | 4.4696 | 5.1467 | 10.1612 | 15.1905 | 19.453 | 19.6024 | 10.1144 | 5.758 | 3.7998 | 29.1647 | 14.3348 | 40.9161 | 4.9905 | 41.1552 | 29.9451 | 31.104 | 20.2242 | 34.6655 | 22.9396 | 38.3114 | 16.824 | 19.029 | 5.106 | 3.7248 | 1.594 | 1.2081 | 1.1627 | 6.5977 | 7.181 | 1.0058 | 1.3115 | 5.1422 | 1.3076 | 5.1993 | 13.4661 | 5.1506 | 16.0518 | 13.6603 | 186.8779 | 195.1446 | 186.8292 | 222.9843 | 222.9843 | 222.9356 | 276.7821 | 285.0489 | 186.8292 | 217.9853 | 217.9853 | 217.9366 | 205.3693 | 213.6361 | 205.3206 | 272.2193 | 280.486 | 272.1706 | 259.6033 | 267.8701 | 259.5546 | 271.8334 | 280.1002 | 271.7847 | 253.4081 | 261.6749 | 253.3594 | 240.7922 | 249.0589 | 240.7435 | 253.0223 | 261.289 | 252.9736 | 217.2434 | 225.5101 | 217.1947 | 204.6274 | 212.8942 | 204.5787 | 216.8575 | 225.1243 | 216.8088 | 212.5941 | 220.8608 | 212.5454 | 285.0489 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 933 | 16.341 | 18.1209 | 19.9486 | 9.6753 | 11.6506 | 5.6439 | 5.1978 | 10.1203 | 13.8606 | 19.6661 | 17.7715 | 10.4202 | 4.7934 | 4.8837 | 31.3037 | 16.1088 | 40.3311 | 5.2567 | 45.285 | 30.8907 | 26.7491 | 22.9453 | 29.8861 | 18.7718 | 39.7419 | 16.527 | 18.7344 | 5.2785 | 3.0977 | 2.5051 | 1.0878 | 1.0331 | 6.0838 | 5.2572 | 1.246 | 1.9268 | 5.6391 | 1.2432 | 5.0214 | 15.8095 | 5.2976 | 14.4703 | 15.9989 | 186.1801 | 196.9682 | 186.4562 | 223.7145 | 223.7145 | 223.9907 | 265.7979 | 276.586 | 186.4562 | 222.7557 | 222.7557 | 223.0318 | 212.4478 | 223.2359 | 212.724 | 273.5387 | 284.3268 | 273.8149 | 263.2308 | 274.0189 | 263.507 | 272.1215 | 282.9096 | 272.3976 | 257.6091 | 268.3972 | 257.8853 | 247.3012 | 258.0893 | 247.5774 | 256.1919 | 266.98 | 256.4681 | 217.5808 | 228.3689 | 217.857 | 207.2729 | 218.061 | 207.5491 | 216.1636 | 226.9517 | 216.4397 | 212.2078 | 222.9959 | 212.484 | 284.3268 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 934 | 14.6236 | 18.0968 | 21.1957 | 10.2891 | 13.2184 | 5.637 | 4.67 | 9.5201 | 16.6056 | 22.2834 | 19.9501 | 9.9236 | 4.5618 | 4.6915 | 30.2263 | 14.5087 | 38.8698 | 5.6522 | 40.038 | 31.2352 | 31.0816 | 22.1228 | 32.5756 | 22.9062 | 37.1706 | 15.037 | 19.2158 | 5.3445 | 3.1422 | 1.7215 | 1.3804 | 1.0878 | 5.2324 | 4.5479 | 1.1869 | 1.2144 | 4.9568 | 1.7192 | 5.5392 | 13.7065 | 5.2624 | 18.0787 | 11.8658 | 187.4134 | 195.5808 | 187.1367 | 220.4053 | 220.4053 | 220.1285 | 276.8838 | 285.0511 | 187.1367 | 221.3408 | 221.3408 | 221.0641 | 212.6483 | 220.8156 | 212.3715 | 273.1299 | 281.2972 | 272.8531 | 264.4373 | 272.6047 | 264.1606 | 272.7888 | 280.9561 | 272.512 | 253.9954 | 262.1627 | 253.7186 | 245.3028 | 253.4702 | 245.0261 | 253.6543 | 261.8216 | 253.3775 | 219.6095 | 227.7768 | 219.3327 | 210.917 | 219.0843 | 210.6402 | 219.2684 | 227.4357 | 218.9916 | 214.3828 | 222.5501 | 214.106 | 285.0511 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 935 | 17.8797 | 22.4401 | 19.6011 | 9.8531 | 9.1208 | 5.173 | 4.5215 | 9.4258 | 14.5487 | 20.2876 | 21.3515 | 7.3402 | 6.4339 | 4.3199 | 26.8796 | 14.8098 | 41.5389 | 5.3534 | 38.9363 | 29.8456 | 28.9347 | 19.5301 | 28.4401 | 18.665 | 36.783 | 15.1298 | 19.2091 | 5.0669 | 3.7586 | 2.0873 | 1.0169 | 1.187 | 7.3994 | 5.6837 | 1.2105 | 1.2725 | 4.7411 | 1.6556 | 5.0023 | 17.149 | 4.8117 | 15.9816 | 18.8703 | 193.5901 | 205.7368 | 193.3994 | 226.2937 | 226.2937 | 226.1031 | 269.9507 | 282.0975 | 193.3994 | 226.8626 | 226.8626 | 226.672 | 214.9664 | 227.1131 | 214.7758 | 280.8026 | 292.9493 | 280.612 | 268.9065 | 281.0532 | 268.7159 | 279.7323 | 291.879 | 279.5417 | 258.6607 | 270.8074 | 258.4701 | 246.7645 | 258.9113 | 246.5739 | 257.5903 | 269.737 | 257.3997 | 225.0778 | 237.2245 | 224.8872 | 213.1817 | 225.3284 | 212.9911 | 224.0075 | 236.1542 | 223.8169 | 220.5824 | 232.7291 | 220.3918 | 292.9493 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 936 | 16.4072 | 18.6848 | 21.7225 | 9.4326 | 11.1528 | 4.8425 | 6.1725 | 9.7408 | 18.366 | 19.9676 | 20.4761 | 10.041 | 5.1105 | 4.9947 | 27.4483 | 15.5015 | 40.8888 | 5.0183 | 42.3189 | 29.9763 | 28.2499 | 16.0943 | 29.9758 | 18.8134 | 38.3293 | 14.4253 | 19.3543 | 5.1872 | 3.1785 | 2.2263 | 1.6799 | 1.1404 | 4.8477 | 4.9517 | 1.0253 | 1.058 | 4.6142 | 1.2737 | 5.1706 | 14.517 | 4.8122 | 15.3116 | 12.7966 | 186.9254 | 196.2718 | 186.567 | 220.3256 | 220.3256 | 219.9672 | 260.7045 | 270.0509 | 186.567 | 216.8768 | 216.8768 | 216.5184 | 208.2178 | 217.5642 | 207.8594 | 268.578 | 277.9244 | 268.2196 | 259.919 | 269.2654 | 259.5606 | 268.0316 | 277.378 | 267.6732 | 252.6007 | 261.947 | 252.2422 | 243.9417 | 253.2881 | 243.5833 | 252.0543 | 261.4007 | 251.6958 | 215.3001 | 224.6465 | 214.9417 | 206.6411 | 215.9875 | 206.2827 | 214.7537 | 224.1001 | 214.3953 | 211.475 | 220.8214 | 211.1166 | 277.9244 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 937 | 17.25 | 18.2697 | 22.2207 | 9.9482 | 9.1428 | 5.6317 | 4.7745 | 10.2682 | 14.3514 | 19.9494 | 20.8732 | 8.0566 | 7.3038 | 4.9537 | 31.5589 | 14.7938 | 37.7538 | 4.953 | 39.0187 | 31.1289 | 31.0544 | 20.0743 | 28.4052 | 18.1821 | 41.8916 | 15.1706 | 20.1114 | 5.1599 | 3.4859 | 2.6073 | 1.1106 | 1.0382 | 6.1964 | 7.7641 | 1.0912 | 1.0045 | 5.5804 | 1.2373 | 5.173 | 15.439 | 4.8074 | 16.7167 | 14.0214 | 190.7538 | 201.0197 | 190.3881 | 227.7045 | 227.7045 | 227.3388 | 268.3584 | 278.6243 | 190.3881 | 224.7704 | 224.7704 | 224.4048 | 211.8481 | 222.114 | 211.4824 | 277.6793 | 287.9453 | 277.3137 | 264.757 | 275.023 | 264.3914 | 276.1827 | 286.4486 | 275.817 | 255.442 | 265.7079 | 255.0763 | 242.5196 | 252.7856 | 242.154 | 253.9453 | 264.2113 | 253.5797 | 221.3762 | 231.6422 | 221.0106 | 208.4539 | 218.7199 | 208.0883 | 219.8796 | 230.1455 | 219.5139 | 218.5383 | 228.8042 | 218.1726 | 287.9453 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 938 | 14.4859 | 18.4382 | 20.0087 | 10.3538 | 12.8442 | 5.4178 | 6.3262 | 9.5258 | 14.2692 | 19.9951 | 19.4301 | 10.3488 | 4.3521 | 4.2733 | 28.4988 | 14.7932 | 40.8357 | 5.2506 | 41.5605 | 28.7751 | 31.2221 | 20.0074 | 30.2269 | 20.2853 | 40.8193 | 13.9801 | 20.0528 | 5.7517 | 3.0287 | 1.8999 | 1.0992 | 1.4283 | 6.7783 | 4.9017 | 1.2216 | 1.0467 | 6.1226 | 1.2941 | 5.1174 | 15.812 | 4.4909 | 16.3288 | 17.8696 | 192.4034 | 203.098 | 191.7769 | 227.1501 | 227.1501 | 226.5236 | 274.0923 | 284.7869 | 191.7769 | 223.5448 | 223.5448 | 222.9183 | 213.293 | 223.9877 | 212.6666 | 277.5214 | 288.216 | 276.895 | 267.2697 | 277.9643 | 266.6433 | 276.7207 | 287.4153 | 276.0943 | 260.0963 | 270.7909 | 259.4699 | 249.8446 | 260.5392 | 249.2182 | 259.2956 | 269.9902 | 258.6692 | 223.7864 | 234.481 | 223.16 | 213.5347 | 224.2293 | 212.9083 | 222.9857 | 233.6803 | 222.3593 | 217.5801 | 228.2747 | 216.9536 | 288.216 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 939 | 14.8651 | 17.5716 | 20.9445 | 9.8123 | 9.5321 | 4.4441 | 4.7255 | 9.5464 | 14.0506 | 20.2052 | 19.9416 | 10.0033 | 4.9022 | 4.9556 | 27.4643 | 15.1026 | 39.8615 | 5.2911 | 39.9486 | 30.0906 | 28.8404 | 19.3015 | 32.0485 | 17.2176 | 39.0614 | 14.4379 | 20.4471 | 5.0001 | 3.0266 | 1.5864 | 1.5729 | 1.2081 | 6.7232 | 4.3245 | 1.2241 | 1.575 | 6.2224 | 1.6804 | 5.4291 | 15.9088 | 5.6934 | 14.7724 | 15.5991 | 183.4895 | 193.9692 | 183.7538 | 216.5417 | 216.5417 | 216.806 | 260.4504 | 270.93 | 183.7538 | 215.9767 | 215.9767 | 216.2409 | 206.137 | 216.6167 | 206.4013 | 266.0774 | 276.5571 | 266.3417 | 256.2378 | 266.7175 | 256.5021 | 266.0639 | 276.5436 | 266.3282 | 248.7035 | 259.1832 | 248.9678 | 238.8639 | 249.3436 | 239.1281 | 248.69 | 259.1697 | 248.9542 | 214.046 | 224.5257 | 214.3103 | 204.2064 | 214.6861 | 204.4706 | 214.0325 | 224.5121 | 214.2967 | 210.5726 | 221.0522 | 210.8368 | 276.5571 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 940 | 17.669 | 19.799 | 19.6225 | 10.2598 | 9.0477 | 4.8826 | 4.6175 | 10.1206 | 17.9863 | 18.1781 | 21.6788 | 11.4119 | 5.8784 | 5.361 | 33.4326 | 18.5038 | 41.6884 | 4.8583 | 39.5281 | 28.7196 | 27.7139 | 22.5375 | 30.9181 | 19.3254 | 36.5854 | 13.9701 | 19.6041 | 5.4072 | 3.22 | 2.1703 | 1.0458 | 1.0555 | 5.0569 | 5.1224 | 1.2047 | 1.295 | 5.5907 | 1.4072 | 5.0813 | 15.8902 | 4.4181 | 15.3985 | 16.1385 | 189.9043 | 200.7132 | 189.2411 | 220.8557 | 220.8557 | 220.1925 | 270.7951 | 281.604 | 189.2411 | 219.8856 | 219.8856 | 219.2224 | 210.7618 | 221.5707 | 210.0986 | 278.0892 | 288.8982 | 277.4261 | 268.9654 | 279.7744 | 268.3023 | 276.9647 | 287.7737 | 276.3015 | 253.9083 | 264.7172 | 253.2451 | 244.7844 | 255.5934 | 244.1213 | 252.7837 | 263.5927 | 252.1206 | 219.2385 | 230.0474 | 218.5753 | 210.1147 | 220.9236 | 209.4515 | 218.114 | 228.9229 | 217.4508 | 215.8679 | 226.6768 | 215.2047 | 288.8982 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 941 | 14.8097 | 18.1743 | 19.3191 | 10.2669 | 10.2042 | 4.3989 | 4.7735 | 10.0494 | 14.5245 | 18.4967 | 18.7118 | 6.0247 | 4.2906 | 5.1513 | 33.0554 | 16.8307 | 43.0268 | 4.6798 | 43.3379 | 31.4162 | 30.4016 | 19.9639 | 32.0834 | 18.5662 | 39.0049 | 14.2542 | 20.856 | 5.2762 | 3.0185 | 1.4387 | 1.0278 | 1.316 | 4.4715 | 5.8802 | 1.0916 | 1.1754 | 4.8854 | 1.2608 | 5.044 | 14.1587 | 5.0279 | 16.7649 | 15.4253 | 183.3757 | 192.4904 | 183.3596 | 215.7787 | 215.7787 | 215.7627 | 263.5346 | 272.6493 | 183.3596 | 216.1773 | 216.1773 | 216.1613 | 207.1416 | 216.2563 | 207.1255 | 271.0192 | 280.1339 | 271.0032 | 261.9834 | 271.0981 | 261.9674 | 270.6083 | 279.723 | 270.5923 | 244.2996 | 253.4143 | 244.2836 | 235.2638 | 244.3785 | 235.2478 | 243.8888 | 253.0035 | 243.8727 | 205.6416 | 214.7563 | 205.6255 | 196.6058 | 205.7205 | 196.5897 | 205.2307 | 214.3454 | 205.2147 | 201.698 | 210.8127 | 201.682 | 280.1339 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 942 | 17.2997 | 17.0628 | 18.6402 | 9.5874 | 8.9186 | 4.5561 | 4.6479 | 10.1265 | 14.5694 | 18.8893 | 18.7838 | 7.2953 | 4.9816 | 5.2875 | 31.2061 | 14.9649 | 37.9816 | 5.105 | 44.0548 | 28.41 | 29.4843 | 21.8738 | 27.3301 | 19.9708 | 41.0909 | 14.2186 | 18.6103 | 5.5978 | 3.5165 | 2.589 | 1.2082 | 1.1193 | 5.3444 | 6.0928 | 1.0268 | 1.077 | 5.6307 | 1.5803 | 5.0116 | 15.4388 | 4.727 | 14.9609 | 13.2244 | 177.9679 | 188.3951 | 177.6833 | 214.6671 | 214.6671 | 214.3825 | 258.0166 | 268.4438 | 177.6833 | 209.6414 | 209.6414 | 209.3568 | 199.3235 | 209.7508 | 199.0389 | 263.3524 | 273.7796 | 263.0677 | 253.0344 | 263.4617 | 252.7498 | 261.9715 | 272.3988 | 261.6869 | 245.5146 | 255.9419 | 245.23 | 235.1967 | 245.624 | 234.9121 | 244.1338 | 254.561 | 243.8491 | 206.5648 | 216.9921 | 206.2802 | 196.2469 | 206.6741 | 195.9622 | 205.1839 | 215.6112 | 204.8993 | 201.2337 | 211.661 | 200.9491 | 273.7796 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 943 | 13.5586 | 21.3414 | 22.7545 | 9.857 | 9.1373 | 5.02 | 6.3625 | 9.5284 | 15.5593 | 22.8615 | 21.3785 | 8.972 | 4.3193 | 4.2893 | 27.3024 | 16.6374 | 36.7706 | 4.9224 | 39.5961 | 30.3433 | 29.6164 | 16.2618 | 32.3602 | 18.202 | 38.9283 | 16.751 | 19.4216 | 5.2981 | 3.517 | 2.8793 | 1.0894 | 1.0673 | 4.396 | 5.3933 | 1.1126 | 1.003 | 6.5232 | 1.8479 | 5.0733 | 15.457 | 5.0419 | 16.1894 | 15.7047 | 189.7839 | 200.1675 | 189.7525 | 226.0416 | 226.0416 | 226.0102 | 266.8026 | 277.1863 | 189.7525 | 227.5246 | 227.5246 | 227.4932 | 218.8026 | 229.1862 | 218.7712 | 274.8106 | 285.1942 | 274.7792 | 266.0886 | 276.4722 | 266.0572 | 273.0207 | 283.4043 | 272.9893 | 259.3056 | 269.6892 | 259.2742 | 250.5836 | 260.9672 | 250.5522 | 257.5157 | 267.8993 | 257.4843 | 224.6319 | 235.0155 | 224.6005 | 215.9099 | 226.2935 | 215.8785 | 222.842 | 233.2256 | 222.8106 | 217.713 | 228.0966 | 217.6816 | 285.1942 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 944 | 16.7938 | 24.3157 | 20.3869 | 9.4041 | 10.6309 | 5.1236 | 5.7459 | 9.7194 | 14.9774 | 23.3164 | 19.8122 | 8.6078 | 4.7939 | 5.1455 | 28.9454 | 15.8697 | 39.5973 | 5.381 | 39.7727 | 28.1148 | 31.2184 | 20.7648 | 27.3955 | 21.123 | 38.442 | 13.5582 | 20.3262 | 5.0499 | 3.2598 | 1.3087 | 1.1736 | 1.0223 | 4.3492 | 4.5996 | 1.1935 | 1.1635 | 5.6451 | 1.5052 | 5.3361 | 14.0643 | 5.7363 | 16.5497 | 14.5942 | 192.36 | 201.0882 | 192.7603 | 224.0339 | 224.0339 | 224.4342 | 272.5354 | 281.2637 | 192.7603 | 225.6658 | 225.6658 | 226.0661 | 217.7393 | 226.4675 | 218.1396 | 278.3459 | 287.0742 | 278.7462 | 270.4194 | 279.1477 | 270.8197 | 278.2108 | 286.9391 | 278.6111 | 258.1838 | 266.9121 | 258.5841 | 250.2573 | 258.9855 | 250.6576 | 258.0487 | 266.777 | 258.449 | 223.7921 | 232.5203 | 224.1924 | 215.8655 | 224.5938 | 216.2658 | 223.657 | 232.3852 | 224.0573 | 219.9057 | 228.634 | 220.306 | 287.0742 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 945 | 16.8642 | 21.7233 | 20.4757 | 10.2216 | 9.2891 | 5.2563 | 5.0228 | 9.4004 | 15.1326 | 18.1416 | 19.4092 | 9.2636 | 5.7785 | 4.6614 | 29.6261 | 13.5761 | 41.4412 | 5.4071 | 42.747 | 29.7548 | 33.2046 | 19.7739 | 33.4418 | 20.1146 | 41.2545 | 16.0731 | 19.0528 | 5.0924 | 3.4213 | 2.1893 | 1.0271 | 1.0874 | 6.5523 | 5.28 | 1.2537 | 1.3823 | 5.6997 | 1.5009 | 5.0658 | 16.7614 | 5.2869 | 14.7916 | 14.3669 | 188.332 | 200.0276 | 188.5531 | 226.6068 | 226.6068 | 226.8279 | 275.8141 | 287.5097 | 188.5531 | 217.8083 | 217.8083 | 218.0294 | 207.0634 | 218.759 | 207.2845 | 273.4677 | 285.1633 | 273.6888 | 262.7228 | 274.4184 | 262.9439 | 272.3055 | 284.0011 | 272.5266 | 254.411 | 266.1066 | 254.6321 | 243.6661 | 255.3617 | 243.8872 | 253.2488 | 264.9444 | 253.4699 | 217.0711 | 228.7667 | 217.2922 | 206.3262 | 218.0218 | 206.5473 | 215.9089 | 227.6045 | 216.13 | 212.428 | 224.1236 | 212.6491 | 287.5097 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 946 | 13.7187 | 19.2478 | 19.2541 | 9.2122 | 13.4484 | 5.0299 | 4.7846 | 9.815 | 18.6625 | 19.892 | 19.715 | 10.5855 | 5.1716 | 4.7013 | 25.8192 | 15.5972 | 37.9208 | 4.9987 | 44.4851 | 29.2196 | 29.1521 | 20.3436 | 31.7511 | 19.6043 | 39.7576 | 13.5814 | 20.3611 | 5.0706 | 3.9694 | 1.8576 | 1.1255 | 1.1086 | 4.7489 | 6.1626 | 1.4357 | 1.71 | 4.7186 | 1.0791 | 5.1824 | 15.0582 | 4.5835 | 17.671 | 12.9847 | 189.2274 | 199.1031 | 188.6285 | 222.2052 | 222.2052 | 221.6064 | 269.7173 | 279.593 | 188.6285 | 216.7702 | 216.7702 | 216.1713 | 206.9673 | 216.8431 | 206.3684 | 264.4483 | 274.3241 | 263.8495 | 254.6455 | 264.5212 | 254.0466 | 263.7162 | 273.592 | 263.1174 | 255.779 | 265.6547 | 255.1801 | 245.9761 | 255.8519 | 245.3772 | 255.0469 | 264.9226 | 254.448 | 216.2926 | 226.1683 | 215.6937 | 206.4897 | 216.3655 | 205.8908 | 215.5605 | 225.4362 | 214.9616 | 211.3946 | 221.2703 | 210.7957 | 279.593 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 947 | 13.6207 | 19.0764 | 19.0542 | 10.7565 | 8.6433 | 5.1821 | 4.9446 | 10.7789 | 13.2899 | 22.3052 | 20.8483 | 9.8277 | 4.5013 | 5.6605 | 29.7469 | 13.6183 | 44.3848 | 5.2575 | 42.2297 | 31.1753 | 29.5727 | 21.7502 | 29.4668 | 22.179 | 39.9315 | 16.0959 | 19.9602 | 5.0787 | 3.6392 | 1.6039 | 1.1757 | 1.0073 | 5.2835 | 5.851 | 1.2547 | 1.0669 | 4.1644 | 1.1149 | 5.3033 | 14.9218 | 4.5472 | 16.1054 | 11.5396 | 176.9905 | 186.609 | 176.2344 | 213.0578 | 213.0578 | 212.3016 | 259.9991 | 269.6176 | 176.2344 | 212.4433 | 212.4433 | 211.6871 | 202.316 | 211.9344 | 201.5598 | 271.3475 | 280.9659 | 270.5913 | 261.2202 | 270.8386 | 260.464 | 270.9193 | 280.5377 | 270.1631 | 249.2733 | 258.8917 | 248.5171 | 239.146 | 248.7644 | 238.3898 | 248.845 | 258.4635 | 248.0889 | 212.301 | 221.9195 | 211.5449 | 202.1737 | 211.7922 | 201.4176 | 211.8728 | 221.4913 | 211.1167 | 208.0591 | 217.6776 | 207.303 | 280.9659 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 948 | 16.5602 | 20.1505 | 22.6855 | 10.1823 | 9.6761 | 4.5829 | 5.4935 | 10.5566 | 14.9339 | 21.3211 | 19.4865 | 8.8293 | 5.3383 | 4.2532 | 27.7236 | 18.8069 | 42.459 | 4.5908 | 42.3994 | 28.6168 | 31.4743 | 20.0019 | 29.9501 | 22.055 | 40.1493 | 16.1336 | 18.2513 | 5.3122 | 3.0801 | 2.2273 | 1.2767 | 1.0112 | 6.398 | 5.5793 | 1.3753 | 1.1669 | 5.5174 | 1.042 | 5.1306 | 13.6369 | 4.3632 | 16.612 | 15.4714 | 191.3658 | 199.8721 | 190.5985 | 229.3974 | 229.3974 | 228.63 | 276.5959 | 285.1022 | 190.5985 | 229.1528 | 229.1528 | 228.3854 | 218.1867 | 226.693 | 217.4193 | 279.7904 | 288.2967 | 279.023 | 268.8243 | 277.3306 | 268.057 | 278.8398 | 287.3461 | 278.0724 | 260.8366 | 269.3429 | 260.0692 | 249.8705 | 258.3768 | 249.1031 | 259.886 | 268.3922 | 259.1186 | 223.028 | 231.5343 | 222.2606 | 212.0619 | 220.5682 | 211.2946 | 222.0774 | 230.5837 | 221.31 | 218.6858 | 227.1921 | 217.9184 | 288.2967 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 949 | 14.7467 | 18.1889 | 20.6883 | 9.894 | 8.6025 | 5.2159 | 4.3171 | 10.2554 | 14.0025 | 20.2747 | 18.1323 | 10.7072 | 7.6732 | 4.8209 | 29.2045 | 15.6263 | 39.0547 | 4.9775 | 44.672 | 29.8877 | 30.8614 | 21.3979 | 32.001 | 22.8145 | 39.2271 | 15.2345 | 21.0385 | 5.1101 | 3.661 | 1.5558 | 1.3331 | 1.0386 | 4.986 | 5.2524 | 1.4323 | 1.139 | 7.3171 | 1.3456 | 5.1824 | 13.8541 | 5.7902 | 16.9748 | 14.568 | 185.1474 | 193.8191 | 185.7552 | 218.5705 | 218.5705 | 219.1783 | 271.1838 | 279.8554 | 185.7552 | 217.451 | 217.451 | 218.0588 | 208.2512 | 216.9229 | 208.859 | 267.0996 | 275.7713 | 267.7074 | 257.8998 | 266.5715 | 258.5076 | 266.8769 | 275.5485 | 267.4846 | 254.2195 | 262.8912 | 254.8273 | 245.0198 | 253.6914 | 245.6276 | 253.9968 | 262.6685 | 254.6046 | 214.525 | 223.1967 | 215.1328 | 205.3253 | 213.9969 | 205.933 | 214.3023 | 222.974 | 214.9101 | 213.0479 | 221.7196 | 213.6557 | 279.8554 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 950 | 13.5468 | 22.7358 | 19.5771 | 10.5437 | 13.2148 | 4.4927 | 5.4727 | 9.6557 | 13.8531 | 19.9922 | 20.3071 | 9.0682 | 5.1671 | 4.3925 | 28.718 | 17.3746 | 39.7051 | 5.1434 | 39.4673 | 29.0161 | 28.3877 | 18.2262 | 30.7848 | 19.0368 | 41.0699 | 14.8073 | 20.4309 | 5.2601 | 3.5213 | 1.9248 | 1.0052 | 1.1127 | 5.4289 | 5.5102 | 1.0442 | 1.7607 | 5.2204 | 1.0545 | 5.1208 | 14.7174 | 4.906 | 14.3073 | 14.5044 | 187.4749 | 197.0715 | 187.2601 | 222.9212 | 222.9212 | 222.7064 | 263.4794 | 273.076 | 187.2601 | 221.4986 | 221.4986 | 221.2838 | 211.6722 | 221.2687 | 211.4573 | 272.6195 | 282.216 | 272.4047 | 262.7931 | 272.3896 | 262.5782 | 271.6998 | 281.2964 | 271.485 | 252.7319 | 262.3284 | 252.517 | 242.9054 | 252.502 | 242.6906 | 251.8122 | 261.4087 | 251.5973 | 218.408 | 228.0046 | 218.1932 | 208.5816 | 218.1781 | 208.3667 | 217.4883 | 227.0849 | 217.2735 | 213.1231 | 222.7197 | 212.9083 | 282.216 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 951 | 12.7892 | 20.7238 | 19.712 | 10.1042 | 9.3232 | 5.6033 | 5.6062 | 9.8833 | 16.7401 | 22.1044 | 19.4198 | 7.1488 | 6.9346 | 4.9088 | 28.8958 | 15.3039 | 43.4608 | 4.8076 | 40.8502 | 29.5231 | 31.2245 | 19.0804 | 31.8899 | 19.8201 | 39.9614 | 15.3737 | 19.1832 | 5.2607 | 3.1242 | 1.5893 | 1.1503 | 1.0052 | 6.9396 | 6.2572 | 1.2065 | 1.3453 | 4.2988 | 1.482 | 5.2884 | 14.1976 | 5.4437 | 16.6995 | 11.0925 | 184.2785 | 193.1877 | 184.4338 | 220.4304 | 220.4304 | 220.5857 | 267.1102 | 276.0194 | 184.4338 | 216.8759 | 216.8759 | 217.0312 | 204.6843 | 213.5935 | 204.8396 | 272.2103 | 281.1195 | 272.3656 | 260.0187 | 268.9279 | 260.174 | 271.7712 | 280.6804 | 271.9265 | 247.8527 | 256.7619 | 248.008 | 235.6611 | 244.5703 | 235.8164 | 247.4136 | 256.3228 | 247.5689 | 211.81 | 220.7192 | 211.9653 | 199.6184 | 208.5276 | 199.7737 | 211.371 | 220.2802 | 211.5263 | 210.022 | 218.9312 | 210.1772 | 281.1195 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 952 | 14.3956 | 18.1713 | 18.7563 | 9.2508 | 12.6352 | 4.5962 | 5.6758 | 9.7215 | 16.7798 | 20.7523 | 18.8791 | 6.7554 | 5.9377 | 5.412 | 30.1804 | 14.8639 | 39.7188 | 4.6537 | 39.5711 | 30.3963 | 26.7964 | 21.5666 | 30.8456 | 19.9882 | 37.3496 | 12.8488 | 19.7651 | 5.0537 | 3.3494 | 2.4014 | 1.0927 | 1.0046 | 5.0329 | 5.0402 | 1.3142 | 1.652 | 5.0248 | 1.7644 | 5.1909 | 13.3455 | 5.7022 | 17.4635 | 17.0161 | 189.2464 | 197.401 | 189.7578 | 219.6797 | 219.6797 | 220.191 | 268.678 | 276.8326 | 189.7578 | 221.1155 | 221.1155 | 221.6268 | 212.0471 | 220.2017 | 212.5584 | 273.0369 | 281.1915 | 273.5482 | 263.9685 | 272.1231 | 264.4798 | 271.7282 | 279.8828 | 272.2395 | 249.4641 | 257.6187 | 249.9754 | 240.3957 | 248.5503 | 240.907 | 248.1554 | 256.3099 | 248.6667 | 214.5466 | 222.7012 | 215.0579 | 205.4782 | 213.6328 | 205.9895 | 213.2379 | 221.3925 | 213.7492 | 211.5308 | 219.6853 | 212.0421 | 281.1915 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 953 | 13.9805 | 20.5866 | 19.5793 | 9.9717 | 8.0976 | 4.9065 | 5.4785 | 10.2528 | 15.5939 | 22.5845 | 19.6819 | 9.4465 | 8.1111 | 4.4767 | 29.838 | 15.0826 | 38.9179 | 4.521 | 41.2813 | 28.0982 | 32.6854 | 18.3228 | 30.1233 | 18.2482 | 38.1932 | 17.3401 | 20.6763 | 5.4072 | 3.2617 | 1.4838 | 1.2892 | 1.0584 | 4.1629 | 4.908 | 1.0709 | 1.074 | 5.1326 | 1.2412 | 5.2695 | 16.386 | 5.5337 | 17.4305 | 14.4539 | 183.8672 | 194.9838 | 184.1314 | 218.7241 | 218.7241 | 218.9883 | 262.5706 | 273.6872 | 184.1314 | 214.846 | 214.846 | 215.1102 | 206.8335 | 217.9501 | 207.0977 | 268.7719 | 279.8885 | 269.0361 | 260.7594 | 271.876 | 261.0236 | 268.5773 | 279.6939 | 268.8415 | 250.7438 | 261.8604 | 251.008 | 242.7312 | 253.8478 | 242.9954 | 250.5492 | 261.6658 | 250.8134 | 213.9835 | 225.1001 | 214.2477 | 205.971 | 217.0876 | 206.2352 | 213.7889 | 224.9055 | 214.0531 | 213.1869 | 224.3035 | 213.4511 | 279.8885 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 954 | 17.0769 | 16.6644 | 21.075 | 10.3101 | 8.449 | 4.9783 | 4.5508 | 10.1342 | 13.4144 | 22.1979 | 20.3257 | 9.2132 | 4.3171 | 4.2346 | 31.7817 | 14.8527 | 40.0331 | 4.8388 | 38.7469 | 30.0589 | 29.857 | 16.397 | 30.8364 | 24.1634 | 37.0181 | 13.8225 | 20.8045 | 5.0351 | 3.2002 | 2.1719 | 1.0655 | 1.1439 | 4.8743 | 4.3987 | 1.1209 | 1.4482 | 4.4783 | 1.1101 | 5.1387 | 15.749 | 6.3786 | 16.1887 | 15.1687 | 181.3844 | 191.9946 | 182.6242 | 211.4205 | 211.4205 | 212.6603 | 261.8337 | 272.4439 | 182.6242 | 216.4467 | 216.4467 | 217.6865 | 208.3176 | 218.9279 | 209.5575 | 271.9109 | 282.5211 | 273.1507 | 263.7818 | 274.3921 | 265.0217 | 270.8046 | 281.4148 | 272.0444 | 248.0563 | 258.6665 | 249.2961 | 239.9272 | 250.5374 | 241.167 | 246.9499 | 257.5602 | 248.1898 | 214.1481 | 224.7584 | 215.388 | 206.0191 | 216.6293 | 207.2589 | 213.0418 | 223.652 | 214.2816 | 208.5194 | 219.1296 | 209.7592 | 282.5211 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 955 | 14.094 | 17.4998 | 19.8652 | 10.8415 | 12.6451 | 5.3936 | 4.725 | 10.8051 | 15.9991 | 19.7939 | 17.8065 | 10.0383 | 4.2787 | 5.3165 | 29.0428 | 14.3405 | 40.4802 | 5.2026 | 39.2658 | 29.831 | 31.6268 | 16.8858 | 27.3154 | 18.2101 | 41.1181 | 16.6317 | 19.509 | 5.0627 | 3.6891 | 1.7545 | 1.1323 | 1.272 | 5.0466 | 4.9495 | 1.1491 | 1.0565 | 5.0417 | 1.2123 | 5.0985 | 14.6374 | 4.9919 | 15.2948 | 13.1537 | 183.3799 | 192.9188 | 183.2733 | 221.6207 | 221.6207 | 221.5141 | 257.909 | 267.4479 | 183.2733 | 213.5916 | 213.5916 | 213.485 | 204.8675 | 214.4064 | 204.7609 | 265.5016 | 275.0405 | 265.395 | 256.7774 | 266.3163 | 256.6708 | 264.8794 | 274.4183 | 264.7728 | 245.2826 | 254.8215 | 245.176 | 236.5584 | 246.0974 | 236.4518 | 244.6605 | 254.1994 | 244.5538 | 211.2194 | 220.7583 | 211.1128 | 202.4953 | 212.0342 | 202.3887 | 210.5973 | 220.1362 | 210.4907 | 206.238 | 215.7769 | 206.1314 | 275.0405 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 956 | 13.636 | 16.7017 | 22.8319 | 9.4305 | 8.603 | 5.432 | 5.3854 | 10.0409 | 14.8769 | 21.2762 | 20.0036 | 9.2624 | 4.2855 | 5.0555 | 31.9263 | 17.5476 | 40.6508 | 4.5137 | 43.8073 | 28.687 | 31.1414 | 23.4095 | 27.2338 | 20.9556 | 40.1189 | 17.0837 | 21.1116 | 5.1619 | 4.4061 | 2.252 | 1.2379 | 1.5455 | 4.4079 | 6.6897 | 1.319 | 1.6293 | 6.78 | 1.3237 | 5.0667 | 15.5234 | 4.1956 | 14.2762 | 14.559 | 184.1014 | 194.558 | 183.2302 | 220.1924 | 220.1924 | 219.3212 | 265.7301 | 276.1868 | 183.2302 | 217.8757 | 217.8757 | 217.0045 | 208.3236 | 218.7802 | 207.4524 | 273.7898 | 284.2464 | 272.9186 | 264.2377 | 274.6944 | 263.3665 | 272.7756 | 283.2323 | 271.9045 | 254.2824 | 264.739 | 253.4112 | 244.7303 | 255.1869 | 243.8591 | 253.2682 | 263.7249 | 252.3971 | 214.9887 | 225.4454 | 214.1176 | 205.4367 | 215.8933 | 204.5655 | 213.9746 | 224.4312 | 213.1034 | 209.234 | 219.6906 | 208.3628 | 284.2464 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 957 | 13.8356 | 22.4136 | 19.5694 | 9.7434 | 11.1527 | 4.7695 | 5.0467 | 10.7674 | 16.6413 | 19.0392 | 17.6761 | 10.8383 | 4.405 | 4.91 | 27.0591 | 15.6561 | 43.0532 | 4.5542 | 44.4199 | 29.3838 | 32.8761 | 17.8375 | 28.3571 | 21.5422 | 40.4441 | 16.4607 | 19.4029 | 5.0897 | 3.5447 | 1.9293 | 1.5191 | 1.0278 | 4.9764 | 4.8205 | 1.0206 | 1.1462 | 4.7359 | 1.4525 | 5.2059 | 16.3775 | 5.2368 | 15.0358 | 14.3176 | 186.0538 | 197.2254 | 186.0846 | 223.5557 | 223.5557 | 223.5866 | 267.2637 | 278.4353 | 186.0846 | 216.018 | 216.018 | 216.0488 | 207.2487 | 218.4203 | 207.2796 | 267.4009 | 278.5724 | 267.4317 | 258.6316 | 269.8032 | 258.6625 | 266.9907 | 278.1623 | 267.0216 | 252.5467 | 263.7183 | 252.5776 | 243.7775 | 254.9491 | 243.8084 | 252.1366 | 263.3081 | 252.1674 | 212.6811 | 223.8526 | 212.7119 | 203.9119 | 215.0834 | 203.9427 | 212.2709 | 223.4425 | 212.3018 | 208.3972 | 219.5688 | 208.4281 | 278.5724 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 958 | 15.1655 | 21.0254 | 22.5628 | 10.202 | 9.4226 | 4.9905 | 4.6886 | 9.8978 | 16.033 | 19.7879 | 18.9505 | 7.7499 | 4.7612 | 5.0818 | 30.1096 | 14.1036 | 39.9993 | 4.4217 | 40.8062 | 26.5118 | 30.0248 | 22.3867 | 29.332 | 17.8012 | 41.0935 | 13.1373 | 20.5817 | 5.2607 | 3.383 | 1.8785 | 1.0244 | 1.2743 | 4.3189 | 5.7852 | 1.0052 | 1.2112 | 4.5327 | 1.1025 | 5.2321 | 17.0499 | 4.5229 | 14.8667 | 14.979 | 187.6034 | 199.4211 | 186.8941 | 221.2525 | 221.2525 | 220.5433 | 266.5663 | 278.384 | 186.8941 | 213.2704 | 213.2704 | 212.5612 | 204.4406 | 216.2584 | 203.7314 | 270.3582 | 282.176 | 269.649 | 261.5284 | 273.3462 | 260.8192 | 269.5041 | 281.3219 | 268.7949 | 248.8054 | 260.6232 | 248.0962 | 239.9756 | 251.7934 | 239.2664 | 247.9513 | 259.7691 | 247.2421 | 212.4209 | 224.2386 | 211.7116 | 203.5911 | 215.4089 | 202.8818 | 211.5668 | 223.3845 | 210.8575 | 208.3444 | 220.1622 | 207.6352 | 282.176 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 959 | 14.2004 | 16.6279 | 18.9583 | 10.0876 | 10.3548 | 5.0334 | 5.1872 | 10.4161 | 15.5013 | 20.4492 | 20.0359 | 8.3578 | 4.3617 | 5.3699 | 27.0862 | 14.2797 | 41.0603 | 4.5886 | 42.4231 | 30.3676 | 27.0119 | 17.0936 | 27.8228 | 20.1939 | 41.699 | 14.2852 | 21.3515 | 5.1946 | 3.1923 | 1.8083 | 1.1249 | 1.1501 | 4.8155 | 5.8255 | 1.074 | 1.2462 | 4.6119 | 1.1069 | 5.1639 | 15.3525 | 6.3783 | 15.5161 | 12.8575 | 179.936 | 190.1247 | 181.1504 | 214.5687 | 214.5687 | 215.7831 | 250.7067 | 260.8954 | 181.1504 | 209.988 | 209.988 | 211.2024 | 200.4972 | 210.6858 | 201.7116 | 261.9101 | 272.0987 | 263.1245 | 252.4192 | 262.6079 | 253.6337 | 261.2267 | 271.4153 | 262.4411 | 244.5444 | 254.7331 | 245.7588 | 235.0536 | 245.2422 | 236.268 | 243.861 | 254.0496 | 245.0754 | 206.7099 | 216.8986 | 207.9243 | 197.219 | 207.4077 | 198.4335 | 206.0265 | 216.2151 | 207.2409 | 202.7827 | 212.9714 | 203.9971 | 272.0987 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 960 | 15.1159 | 19.3875 | 20.2824 | 10.1406 | 9.8036 | 4.81 | 6.3716 | 9.4909 | 14.8531 | 20.4423 | 19.0901 | 8.6745 | 6.2999 | 5.7379 | 27.1782 | 17.3668 | 40.4027 | 4.8127 | 38.4413 | 29.7125 | 27.8513 | 18.6276 | 30.2794 | 19.4948 | 41.657 | 13.127 | 17.9278 | 5.2447 | 3.1949 | 2.1917 | 1.0855 | 1.1931 | 6.9695 | 5.4829 | 1.0477 | 2.3784 | 6.6347 | 1.0337 | 5.1391 | 16.5193 | 4.6936 | 16.4424 | 19.0113 | 192.3231 | 203.7033 | 191.8775 | 229.1793 | 229.1793 | 228.7337 | 270.6483 | 282.0285 | 191.8775 | 229.2556 | 229.2556 | 228.81 | 217.9962 | 229.3764 | 217.5506 | 277.2869 | 288.667 | 276.8413 | 266.0275 | 277.4076 | 265.5819 | 276.1807 | 287.5608 | 275.7351 | 256.8218 | 268.2019 | 256.3762 | 245.5624 | 256.9425 | 245.1168 | 255.7156 | 267.0957 | 255.27 | 223.1932 | 234.5733 | 222.7476 | 211.9338 | 223.3139 | 211.4882 | 222.087 | 233.4671 | 221.6414 | 220.8725 | 232.2526 | 220.4269 | 288.667 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 961 | 15.7492 | 22.5722 | 20.4943 | 9.2008 | 8.9451 | 4.9878 | 4.7386 | 9.9495 | 18.1818 | 18.1116 | 20.8132 | 9.8094 | 7.5834 | 4.534 | 31.2729 | 16.0684 | 40.4389 | 4.7237 | 41.2257 | 26.7638 | 26.4809 | 18.7501 | 30.0654 | 22.3152 | 38.7231 | 15.8464 | 19.6886 | 5.0169 | 3.5367 | 2.1799 | 1.2185 | 1.1351 | 5.5306 | 4.551 | 1.1053 | 1.3978 | 5.2403 | 1.321 | 5.2687 | 15.1002 | 5.986 | 15.5378 | 14.9717 | 189.4321 | 199.2635 | 190.1493 | 224.313 | 224.313 | 225.0302 | 267.3551 | 277.1865 | 190.1493 | 214.6853 | 214.6853 | 215.4026 | 205.7389 | 215.5703 | 206.4562 | 272.9318 | 282.7632 | 273.6491 | 263.9854 | 273.8168 | 264.7026 | 271.9704 | 281.8018 | 272.6877 | 252.2551 | 262.0865 | 252.9723 | 243.3086 | 253.14 | 244.0259 | 251.2937 | 261.1251 | 252.0109 | 215.7531 | 225.5845 | 216.4703 | 206.8066 | 216.6381 | 207.5239 | 214.7917 | 224.6231 | 215.509 | 213.6317 | 223.4631 | 214.349 | 282.7632 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 962 | 16.7623 | 22.7615 | 19.2088 | 9.8212 | 10.3056 | 5.2817 | 5.2301 | 9.2537 | 13.9287 | 19.9421 | 19.9694 | 10.8241 | 6.138 | 5.2748 | 28.3349 | 14.2972 | 39.083 | 4.3542 | 45.2891 | 29.6199 | 28.1721 | 16.9225 | 26.0436 | 18.907 | 42.4996 | 14.2754 | 20.5879 | 5.0265 | 3.0071 | 1.4705 | 1.1707 | 1.2944 | 5.1552 | 5.3052 | 1.1573 | 1.3548 | 4.9482 | 1.7786 | 5.0272 | 18.4462 | 4.2091 | 14.5684 | 14.422 | 186.8584 | 200.2775 | 186.0403 | 223.0454 | 223.0454 | 222.2274 | 256.3158 | 269.7348 | 186.0403 | 217.6715 | 217.6715 | 216.8534 | 208.5055 | 221.9245 | 207.6874 | 269.1753 | 282.5943 | 268.3572 | 260.0093 | 273.4283 | 259.1912 | 268.8755 | 282.2945 | 268.0574 | 257.8706 | 271.2896 | 257.0525 | 248.7045 | 262.1236 | 247.8865 | 257.5707 | 270.9898 | 256.7527 | 216.9357 | 230.3548 | 216.1177 | 207.7697 | 221.1887 | 206.9516 | 216.6359 | 230.0549 | 215.8178 | 215.661 | 229.08 | 214.8429 | 282.5943 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 963 | 14.7449 | 22.0529 | 19.8388 | 10.2045 | 11.5023 | 5.2803 | 5.2807 | 9.2868 | 15.5857 | 21.2387 | 19.8005 | 8.6114 | 6.3687 | 4.9038 | 30.9117 | 14.8863 | 42.151 | 5.0403 | 41.2878 | 30.2668 | 28.4245 | 18.7002 | 28.8744 | 19.5363 | 37.0236 | 17.9445 | 18.0854 | 5.1879 | 3.4708 | 1.8039 | 1.0828 | 1.4572 | 4.629 | 5.538 | 1.2146 | 1.4141 | 6.2174 | 1.2205 | 5.0512 | 14.1272 | 5.0454 | 15.6789 | 14.4108 | 187.2367 | 196.3127 | 187.2309 | 224.1194 | 224.1194 | 224.1136 | 264.6868 | 273.7628 | 187.2309 | 221.7614 | 221.7614 | 221.7556 | 213.0515 | 222.1276 | 213.0457 | 278.13 | 287.206 | 278.1242 | 269.4202 | 278.4962 | 269.4144 | 277.4089 | 286.4849 | 277.4031 | 254.9666 | 264.0426 | 254.9608 | 246.2568 | 255.3328 | 246.251 | 254.2455 | 263.3215 | 254.2397 | 218.7191 | 227.7951 | 218.7133 | 210.0093 | 219.0853 | 210.0035 | 217.998 | 227.074 | 217.9922 | 215.5715 | 224.6475 | 215.5657 | 287.206 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 964 | 15.9985 | 16.3835 | 20.5628 | 9.9594 | 9.5721 | 4.6467 | 5.2745 | 9.7142 | 14.6834 | 18.2206 | 19.7718 | 9.0971 | 6.4807 | 3.2691 | 32.5656 | 14.3608 | 38.8098 | 4.8707 | 42.6962 | 31.42 | 30.6048 | 20.7971 | 28.1371 | 19.0526 | 38.1595 | 14.915 | 20.9857 | 5.0082 | 3.0413 | 1.9311 | 1.0924 | 1.0195 | 6.5693 | 6.0411 | 1.0229 | 1.5522 | 5.4362 | 1.3423 | 5.0126 | 16.1315 | 4.8772 | 17.9823 | 13.1311 | 185.8708 | 196.9897 | 185.7354 | 217.9596 | 217.9596 | 217.8242 | 263.4767 | 274.5956 | 185.7354 | 216.1343 | 216.1343 | 215.9988 | 204.5434 | 215.6623 | 204.408 | 269.5501 | 280.6691 | 269.4147 | 257.9593 | 269.0782 | 257.8239 | 268.7114 | 279.8303 | 268.576 | 249.9681 | 261.087 | 249.8327 | 238.3772 | 249.4962 | 238.2418 | 249.1293 | 260.2483 | 248.9939 | 212.1426 | 223.2616 | 212.0072 | 200.5518 | 211.6707 | 200.4164 | 211.3039 | 222.4228 | 211.1684 | 208.1335 | 219.2524 | 207.998 | 280.6691 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 965 | 18.866 | 19.4915 | 22.7646 | 9.8762 | 9.801 | 4.9013 | 5.2417 | 9.8381 | 15.0488 | 18.5084 | 18.0751 | 10.0758 | 4.4704 | 4.0972 | 30.8503 | 15.3224 | 41.3308 | 5.3861 | 41.6392 | 28.5386 | 31.657 | 21.8481 | 32.6539 | 19.8065 | 36.358 | 16.7872 | 19.3634 | 5.4105 | 3.2319 | 1.4612 | 1.0174 | 1.0093 | 6.8541 | 5.31 | 1.0875 | 1.1455 | 4.9798 | 1.4096 | 5.0201 | 15.0694 | 5.3861 | 15.269 | 14.4311 | 190.6993 | 200.7485 | 191.0652 | 224.481 | 224.481 | 224.847 | 277.3013 | 287.3506 | 191.0652 | 220.1177 | 220.1177 | 220.4837 | 208.963 | 219.0123 | 209.329 | 275.1553 | 285.2046 | 275.5213 | 264.0006 | 274.0499 | 264.3666 | 274.7116 | 284.7609 | 275.0776 | 254.6892 | 264.7385 | 255.0552 | 243.5346 | 253.5839 | 243.9006 | 254.2455 | 264.2948 | 254.6115 | 218.4361 | 228.4854 | 218.8021 | 207.2814 | 217.3307 | 207.6474 | 217.9924 | 228.0416 | 218.3583 | 212.5315 | 222.5808 | 212.8975 | 287.3506 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 966 | 16.1099 | 20.4927 | 22.9385 | 10.5203 | 10.2501 | 5.0564 | 5.0679 | 10.0071 | 16.9511 | 23.2178 | 19.009 | 11.4973 | 6.9443 | 4.7962 | 31.3823 | 13.8341 | 41.1037 | 4.8864 | 40.0718 | 31.4309 | 32.3108 | 20.8929 | 32.3347 | 19.1309 | 40.6909 | 13.6275 | 20.7655 | 5.0903 | 3.0017 | 2.0464 | 1.014 | 1.1268 | 5.8913 | 5.6445 | 1.146 | 1.3351 | 7.3683 | 1.37 | 5.173 | 14.5178 | 6.0184 | 17.6419 | 16.4999 | 200.2294 | 209.5743 | 201.0748 | 233.7823 | 233.7823 | 234.6277 | 284.1331 | 293.478 | 201.0748 | 233.0422 | 233.0422 | 233.8876 | 222.6333 | 231.9781 | 223.4787 | 287.3641 | 296.709 | 288.2095 | 276.9552 | 286.3001 | 277.8006 | 286.3316 | 295.6765 | 287.177 | 266.4472 | 275.7921 | 267.2926 | 256.0383 | 265.3832 | 256.8837 | 265.4148 | 274.7596 | 266.2602 | 231.2618 | 240.6067 | 232.1072 | 220.8529 | 230.1978 | 221.6983 | 230.2293 | 239.5742 | 231.0747 | 228.9915 | 238.3363 | 229.8369 | 296.709 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 967 | 16.3549 | 16.5326 | 20.4672 | 10.0608 | 10.0259 | 4.5594 | 5.2104 | 10.0919 | 15.8071 | 19.229 | 18.8274 | 10.4629 | 4.5887 | 5.1388 | 28.389 | 14.1629 | 42.9377 | 5.6537 | 39.2414 | 28.4553 | 30.3195 | 16.3131 | 28.2937 | 22.1951 | 41.0321 | 15.7404 | 20.1215 | 5.0203 | 3.2322 | 2.0999 | 1.2077 | 1.6417 | 4.7788 | 6.1683 | 1.3432 | 1.0683 | 5.594 | 1.1413 | 5.2237 | 14.9826 | 5.3416 | 17.3828 | 17.5482 | 189.4803 | 199.2391 | 189.5982 | 226.1313 | 226.1313 | 226.2492 | 266.4802 | 276.239 | 189.5982 | 217.4988 | 217.4988 | 217.6167 | 208.1934 | 217.9523 | 208.3114 | 273.2872 | 283.046 | 273.4051 | 263.9818 | 273.7406 | 264.0997 | 272.395 | 282.1538 | 272.5129 | 251.6647 | 261.4236 | 251.7827 | 242.3594 | 252.1182 | 242.4773 | 250.7725 | 260.5314 | 250.8905 | 218.0771 | 227.8359 | 218.195 | 208.7717 | 218.5305 | 208.8896 | 217.1849 | 226.9437 | 217.3028 | 213.0062 | 222.765 | 213.1241 | 283.046 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 968 | 14.6752 | 19.5146 | 19.7714 | 9.9304 | 8.964 | 5.0867 | 5.6417 | 9.9594 | 14.6611 | 20.0526 | 16.9604 | 10.8829 | 5.0184 | 5.4413 | 32.0667 | 16.1623 | 40.5097 | 5.153 | 45.1695 | 29.8568 | 30.7373 | 15.9311 | 28.9862 | 16.6805 | 38.7686 | 16.5021 | 18.9281 | 5.0824 | 3.1283 | 2.0215 | 1.019 | 1.0869 | 5.4747 | 6.0373 | 1.0697 | 1.6859 | 4.7259 | 1.253 | 5.1164 | 16.9968 | 4.4317 | 14.672 | 13.4023 | 180.5696 | 192.45 | 179.8849 | 216.9122 | 216.9122 | 216.2275 | 253.9766 | 265.857 | 179.8849 | 215.0736 | 215.0736 | 214.389 | 204.6486 | 216.529 | 203.964 | 266.802 | 278.6824 | 266.1174 | 256.377 | 268.2574 | 255.6924 | 265.7995 | 277.6799 | 265.1149 | 250.278 | 262.1584 | 249.5934 | 239.853 | 251.7334 | 239.1684 | 249.2755 | 261.1559 | 248.5909 | 210.2616 | 222.1419 | 209.5769 | 199.8365 | 211.7169 | 199.1519 | 209.259 | 221.1394 | 208.5744 | 206.355 | 218.2354 | 205.6703 | 278.6824 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 969 | 14.016 | 17.8954 | 20.2896 | 10.3758 | 10.7021 | 5.0153 | 5.1207 | 9.4066 | 15.5737 | 21.5052 | 19.7932 | 8.8555 | 5.1184 | 4.6549 | 30.6375 | 13.6588 | 38.936 | 5.0259 | 40.236 | 28.042 | 32.2695 | 22.7639 | 27.7593 | 20.7516 | 40.2273 | 17.5791 | 21.1266 | 5.1033 | 3.3259 | 2.1026 | 1.0479 | 1.2838 | 6.0598 | 5.8312 | 1.2518 | 1.699 | 6.6778 | 1.0224 | 5.0412 | 17.0122 | 5.0793 | 15.6301 | 14.2897 | 187.0245 | 198.9955 | 187.0627 | 223.7043 | 223.7043 | 223.7425 | 269.4422 | 281.4132 | 187.0627 | 215.6329 | 215.6329 | 215.671 | 205.0257 | 216.9967 | 205.0639 | 271.7281 | 283.6991 | 271.7662 | 261.1209 | 273.0919 | 261.1591 | 270.6734 | 282.6444 | 270.7115 | 251.2461 | 263.2171 | 251.2842 | 240.6389 | 252.6099 | 240.677 | 250.1913 | 262.1623 | 250.2295 | 216.036 | 228.007 | 216.0741 | 205.4289 | 217.3998 | 205.467 | 214.9813 | 226.9523 | 215.0194 | 211.2994 | 223.2704 | 211.3376 | 283.6991 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 970 | 15.1654 | 20.4131 | 20.8393 | 9.9676 | 8.2968 | 5.0893 | 4.3431 | 10.0396 | 16.3868 | 19.8146 | 20.1123 | 10.5135 | 7.708 | 4.1149 | 30.3288 | 16.7854 | 44.1249 | 4.9765 | 39.1749 | 28.7449 | 30.1563 | 18.2013 | 30.8973 | 20.9853 | 40.1226 | 13.7549 | 20.8407 | 5.0804 | 3.2607 | 2.0197 | 1.3326 | 1.184 | 4.3384 | 4.4594 | 1.0479 | 1.0108 | 6.4599 | 1.2049 | 5.0907 | 16.771 | 5.3821 | 14.3493 | 14.4025 | 183.7453 | 195.4257 | 184.0367 | 216.7822 | 216.7822 | 217.0736 | 263.1449 | 274.8252 | 184.0367 | 213.8824 | 213.8824 | 214.1738 | 206.2686 | 217.9489 | 206.56 | 271.2591 | 282.9394 | 271.5505 | 263.6453 | 275.3256 | 263.9367 | 270.5721 | 282.2524 | 270.8635 | 246.4939 | 258.1742 | 246.7853 | 238.8801 | 250.5604 | 239.1715 | 245.8068 | 257.4872 | 246.0982 | 212.2955 | 223.9758 | 212.5868 | 204.6816 | 216.362 | 204.973 | 211.6084 | 223.2887 | 211.8998 | 210.1138 | 221.7941 | 210.4051 | 282.9394 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 971 | 15.5633 | 20.0968 | 20.4908 | 10.4142 | 9.3658 | 4.8182 | 5.2791 | 9.4906 | 14.0481 | 22.5937 | 19.7495 | 10.525 | 6.1735 | 4.7488 | 29.1266 | 17.2777 | 42.4043 | 4.5968 | 44.5897 | 28.6711 | 30.863 | 16.7912 | 27.6316 | 18.3967 | 39.3542 | 15.4373 | 20.9739 | 5.4 | 3.3171 | 2.4296 | 1.0985 | 1.0449 | 4.5709 | 4.8196 | 1.2324 | 1.0819 | 5.4822 | 1.2436 | 5.2423 | 15.5787 | 4.8441 | 16.0513 | 15.2619 | 185.5269 | 195.8633 | 185.1287 | 219.3445 | 219.3445 | 218.9463 | 258.2354 | 268.5718 | 185.1287 | 221.477 | 221.477 | 221.0788 | 213.1314 | 223.4678 | 212.7332 | 275.5259 | 285.8623 | 275.1277 | 267.1803 | 277.5166 | 266.7821 | 274.1948 | 284.5312 | 273.7966 | 259.1096 | 269.446 | 258.7114 | 250.764 | 261.1004 | 250.3658 | 257.7785 | 268.1149 | 257.3803 | 219.1167 | 229.4531 | 218.7185 | 210.7711 | 221.1075 | 210.3729 | 217.7856 | 228.122 | 217.3874 | 215.394 | 225.7304 | 214.9958 | 285.8623 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 972 | 14.4492 | 21.2398 | 19.1694 | 9.8274 | 9.8619 | 4.3758 | 5.2341 | 9.3937 | 14.5273 | 20.8672 | 20.3474 | 10.1054 | 6.1679 | 4.9825 | 29.7279 | 16.0117 | 39.6684 | 4.6682 | 42.0839 | 30.3001 | 31.2209 | 21.45 | 30.0167 | 21.8843 | 41.1134 | 17.5439 | 20.4418 | 5.1841 | 3.1241 | 1.4873 | 1.3323 | 1.1951 | 5.0538 | 5.3786 | 1.1252 | 1.0157 | 4.6334 | 1.2084 | 5.2252 | 15.7467 | 5.6689 | 14.1673 | 17.7618 | 184.0897 | 194.6113 | 184.5335 | 222.3053 | 222.3053 | 222.749 | 268.2198 | 278.7413 | 184.5335 | 217.787 | 217.787 | 218.2307 | 208.5498 | 219.0713 | 208.9935 | 269.5271 | 280.0486 | 269.9708 | 260.2899 | 270.8114 | 260.7336 | 269.3722 | 279.8937 | 269.8159 | 252.32 | 262.8415 | 252.7637 | 243.0827 | 253.6043 | 243.5264 | 252.165 | 262.6866 | 252.6088 | 214.9043 | 225.4258 | 215.348 | 205.667 | 216.1886 | 206.1108 | 214.7493 | 225.2709 | 215.1931 | 212.9234 | 223.4449 | 213.3671 | 280.0486 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 973 | 16.5695 | 21.4085 | 23.6241 | 10.425 | 10.5339 | 4.6876 | 5.7237 | 9.3744 | 16.2171 | 18.613 | 19.7221 | 7.7201 | 5.6276 | 5.7044 | 28.916 | 17.3992 | 39.1171 | 5.0489 | 38.7771 | 28.8506 | 31.307 | 17.7149 | 30.2061 | 20.4958 | 41.5878 | 12.4759 | 18.5819 | 5.0024 | 3.1637 | 2.7214 | 1.1325 | 1.4171 | 6.1731 | 5.4668 | 1.2314 | 1.543 | 5.5445 | 1.0883 | 5.2854 | 13.7909 | 4.8568 | 17.4952 | 11.2795 | 192.2528 | 200.7583 | 191.8242 | 227.7346 | 227.7346 | 227.306 | 273.3946 | 281.9001 | 191.8242 | 225.038 | 225.038 | 224.6095 | 214.8152 | 223.3207 | 214.3867 | 274.7095 | 283.215 | 274.2809 | 264.4867 | 272.9922 | 264.0581 | 273.1206 | 281.6261 | 272.692 | 253.1736 | 261.6791 | 252.745 | 242.9508 | 251.4563 | 242.5222 | 251.5847 | 260.0902 | 251.1561 | 219.4454 | 227.9509 | 219.0168 | 209.2226 | 217.7281 | 208.794 | 217.8565 | 226.362 | 217.4279 | 215.9735 | 224.479 | 215.545 | 283.215 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 974 | 15.1291 | 21.7379 | 20.5637 | 10.1481 | 8.9026 | 5.7105 | 4.9733 | 9.6606 | 14.7887 | 19.9171 | 18.8242 | 8.5529 | 5.1457 | 5.049 | 32.1926 | 16.1107 | 39.9118 | 4.9747 | 40.2188 | 29.8192 | 29.0592 | 20.0303 | 28.355 | 22.7044 | 40.4525 | 14.3427 | 19.9157 | 5.1698 | 3.0734 | 1.4393 | 1.0024 | 1.4272 | 4.3854 | 5.2491 | 1.2245 | 1.3742 | 5.8384 | 1.3693 | 5.0191 | 13.2401 | 4.7538 | 16.6565 | 16.0365 | 188.6832 | 196.9042 | 188.4179 | 223.5627 | 223.5627 | 223.2974 | 268.9165 | 277.1375 | 188.4179 | 221.2651 | 221.2651 | 220.9998 | 213.0578 | 221.2788 | 212.7925 | 274.5069 | 282.7279 | 274.2416 | 266.2996 | 274.5207 | 266.0344 | 274.07 | 282.291 | 273.8048 | 251.1742 | 259.3952 | 250.9089 | 242.967 | 251.188 | 242.7017 | 250.7374 | 258.9584 | 250.4721 | 215.9301 | 224.1511 | 215.6648 | 207.7228 | 215.9438 | 207.4576 | 215.4932 | 223.7142 | 215.2279 | 212.4701 | 220.6911 | 212.2048 | 282.7279 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 975 | 15.367 | 16.6655 | 22.7976 | 9.8926 | 11.0238 | 5.7189 | 4.7616 | 10.6057 | 15.1006 | 21.318 | 19.1238 | 7.315 | 4.9943 | 4.437 | 32.609 | 14.3303 | 39.5263 | 5.0789 | 42.8565 | 28.0128 | 31.7359 | 23.5328 | 30.7995 | 21.715 | 39.595 | 16.155 | 20.1853 | 5.4642 | 3.0659 | 2.0186 | 1.3486 | 1.3549 | 5.1047 | 6.3672 | 1.0156 | 1.4616 | 5.2965 | 1.0753 | 5.0057 | 15.5917 | 4.6844 | 15.1533 | 12.2819 | 184.8803 | 195.4663 | 184.559 | 220.445 | 220.445 | 220.1237 | 272.4781 | 283.0641 | 184.559 | 215.2741 | 215.2741 | 214.9527 | 205.1571 | 215.7431 | 204.8358 | 272.7201 | 283.3061 | 272.3988 | 262.6032 | 273.1892 | 262.2819 | 272.0502 | 282.6362 | 271.7288 | 250.7564 | 261.3424 | 250.4351 | 240.6395 | 251.2255 | 240.3181 | 250.0864 | 260.6724 | 249.7651 | 212.9788 | 223.5648 | 212.6575 | 202.8618 | 213.4478 | 202.5405 | 212.3088 | 222.8948 | 211.9875 | 208.1311 | 218.7171 | 207.8098 | 283.3061 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 976 | 14.1303 | 22.3007 | 20.1479 | 9.7622 | 8.8578 | 4.9358 | 5.8245 | 9.8529 | 17.7084 | 20.1835 | 19.3936 | 8.9845 | 5.5287 | 4.2418 | 32.2837 | 16.6667 | 37.6832 | 4.8415 | 41.1293 | 31.5287 | 31.954 | 18.4873 | 27.9772 | 23.6466 | 38.3705 | 15.4911 | 18.5898 | 5.2488 | 3.3654 | 1.2099 | 1.0422 | 1.0375 | 4.9979 | 4.5617 | 1.1506 | 1.3387 | 7.4505 | 1.1307 | 5.5492 | 13.491 | 5.3429 | 17.1434 | 20.9223 | 196.3551 | 204.2969 | 196.1489 | 231.6269 | 231.6269 | 231.4207 | 279.8304 | 287.7723 | 196.1489 | 229.6458 | 229.6458 | 229.4396 | 221.1237 | 229.0655 | 220.9174 | 279.4251 | 287.3669 | 279.2188 | 270.903 | 278.8448 | 270.6967 | 279.2573 | 287.1991 | 279.0511 | 259.5719 | 267.5137 | 259.3657 | 251.0498 | 258.9916 | 250.8436 | 259.4041 | 267.346 | 259.1979 | 223.2842 | 231.226 | 223.078 | 214.7621 | 222.7039 | 214.5558 | 223.1164 | 231.0582 | 222.9102 | 219.4312 | 227.373 | 219.225 | 287.7723 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 977 | 12.7296 | 23.0332 | 23.8601 | 10.1253 | 8.1817 | 5.463 | 5.5977 | 10.5826 | 15.8323 | 21.9745 | 19.9129 | 9.9943 | 7.6717 | 5.0246 | 30.5853 | 13.7527 | 40.3046 | 4.9825 | 39.6865 | 28.6491 | 30.9107 | 19.7031 | 31.5622 | 21.9577 | 39.7428 | 14.9822 | 20.3792 | 5.1412 | 3.1009 | 1.8487 | 1.0814 | 1.2233 | 5.5786 | 6.242 | 1.1341 | 1.7216 | 7.04 | 1.4027 | 5.0082 | 15.5841 | 4.8554 | 16.4216 | 16.738 | 197.0716 | 207.6475 | 196.9188 | 231.4174 | 231.4174 | 231.2647 | 280.8261 | 291.402 | 196.9188 | 227.085 | 227.085 | 226.9322 | 216.4876 | 227.0636 | 216.3349 | 283.7282 | 294.3041 | 283.5754 | 273.1308 | 283.7067 | 272.978 | 282.9608 | 293.5367 | 282.808 | 262.5191 | 273.095 | 262.3663 | 251.9217 | 262.4977 | 251.769 | 261.7517 | 272.3277 | 261.599 | 227.8151 | 238.391 | 227.6623 | 217.2177 | 227.7936 | 217.0649 | 227.0477 | 237.6236 | 226.8949 | 226.5195 | 237.0954 | 226.3667 | 294.3041 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 978 | 14.3384 | 17.6971 | 18.7474 | 9.5749 | 9.2772 | 4.6853 | 4.8432 | 10.0604 | 15.1353 | 20.1429 | 19.966 | 9.3276 | 5.3978 | 5.5454 | 29.0789 | 15.0888 | 39.8403 | 4.1278 | 39.5333 | 29.1737 | 31.0066 | 19.1058 | 31.9329 | 18.9955 | 39.7152 | 15.3857 | 19.4442 | 5.0798 | 3.5664 | 1.6651 | 1.1097 | 1.3387 | 6.9402 | 6.9096 | 1.4303 | 1.2007 | 5.7939 | 1.2147 | 5.1588 | 16.9034 | 4.7884 | 15.7012 | 15.6645 | 183.8174 | 195.562 | 183.447 | 219.4741 | 219.4741 | 219.1037 | 265.4139 | 277.1585 | 183.447 | 215.3085 | 215.3085 | 214.938 | 202.7974 | 214.542 | 202.427 | 268.5773 | 280.3219 | 268.2069 | 256.0663 | 267.8108 | 255.6958 | 268.022 | 279.7665 | 267.6515 | 248.5191 | 260.2637 | 248.1487 | 236.008 | 247.7526 | 235.6376 | 247.9637 | 259.7083 | 247.5933 | 213.1136 | 224.8582 | 212.7432 | 200.6025 | 212.3471 | 200.2321 | 212.5582 | 224.3028 | 212.1878 | 210.7274 | 222.472 | 210.357 | 280.3219 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 979 | 14.4391 | 20.0636 | 19.7085 | 9.5869 | 9.9177 | 5.9354 | 4.4968 | 9.9144 | 14.4993 | 22.7333 | 19.0976 | 10.2327 | 4.2513 | 5.0323 | 26.5235 | 14.0009 | 39.6306 | 4.9579 | 40.045 | 30.4552 | 30.187 | 19.2165 | 29.3154 | 19.5907 | 40.5299 | 14.9334 | 18.8833 | 5.3151 | 3.2584 | 2.5871 | 1.2336 | 1.5336 | 5.4557 | 4.8808 | 1.2209 | 1.4672 | 6.2483 | 1.0348 | 5.2596 | 15.7534 | 4.8736 | 18.0225 | 17.0954 | 188.1302 | 198.6241 | 187.7443 | 224.7102 | 224.7102 | 224.3243 | 267.5564 | 278.0503 | 187.7443 | 224.5241 | 224.5241 | 224.1382 | 215.7211 | 226.215 | 215.3352 | 273.8932 | 284.387 | 273.5072 | 265.0902 | 275.5841 | 264.7043 | 272.5397 | 283.0336 | 272.1538 | 258.0168 | 268.5107 | 257.6309 | 249.2139 | 259.7078 | 248.828 | 256.6634 | 267.1573 | 256.2775 | 222.9297 | 233.4236 | 222.5438 | 214.1268 | 224.6206 | 213.7408 | 221.5762 | 232.0701 | 221.1903 | 217.3285 | 227.8224 | 216.9426 | 284.387 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 980 | 18.3997 | 21.7348 | 20.489 | 9.7606 | 9.1863 | 5.1913 | 4.1288 | 9.4544 | 16.1944 | 21.1708 | 17.0494 | 9.2589 | 6.0523 | 5.4601 | 31.3317 | 14.9479 | 40.7589 | 4.2141 | 48.0413 | 28.9539 | 29.5049 | 18.6951 | 32.6923 | 19.5442 | 41.3556 | 13.6986 | 21.2951 | 5.4722 | 3.1605 | 1.5605 | 1.1095 | 1.0896 | 4.7527 | 5.2853 | 1.0398 | 1.2402 | 6.3903 | 1.4972 | 5.1625 | 17.1307 | 4.9653 | 14.1338 | 14.5492 | 189.8855 | 201.8537 | 189.6883 | 223.6446 | 223.6446 | 223.4474 | 269.0269 | 280.9951 | 189.6883 | 219.0289 | 219.0289 | 218.8317 | 210.0805 | 222.0487 | 209.8833 | 272.8999 | 284.8681 | 272.7027 | 263.9514 | 275.9196 | 263.7542 | 272.4488 | 284.417 | 272.2516 | 258.1095 | 270.0778 | 257.9124 | 249.1611 | 261.1293 | 248.9639 | 257.6585 | 269.6267 | 257.4613 | 214.2823 | 226.2505 | 214.0851 | 205.3339 | 217.3021 | 205.1367 | 213.8312 | 225.7995 | 213.6341 | 212.4968 | 224.4651 | 212.2997 | 284.8681 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 981 | 16.4385 | 21.4341 | 19.8721 | 9.8969 | 9.7692 | 5.0929 | 4.308 | 9.5047 | 13.0153 | 21.1445 | 18.8491 | 7.6282 | 5.384 | 4.929 | 32.4169 | 13.9243 | 39.175 | 4.4432 | 39.6762 | 27.0167 | 29.59 | 20.4359 | 26.4913 | 18.0275 | 37.4221 | 13.6737 | 20.1267 | 5.2892 | 3.3065 | 1.5067 | 1.0494 | 1.1862 | 4.9869 | 6.541 | 1.0903 | 1.3618 | 6.3152 | 1.0567 | 5.1469 | 16.925 | 6.163 | 16.1475 | 15.095 | 187.1998 | 198.9779 | 188.2159 | 218.1689 | 218.1689 | 219.185 | 261.6178 | 273.396 | 188.2159 | 217.6499 | 217.6499 | 218.666 | 207.3081 | 219.0862 | 208.3242 | 275.7456 | 287.5237 | 276.7617 | 265.4038 | 277.1819 | 266.4199 | 275.2883 | 287.0664 | 276.3044 | 251.4581 | 263.2362 | 252.4742 | 241.1163 | 252.8944 | 242.1325 | 251.0008 | 262.7789 | 252.017 | 216.2251 | 228.0033 | 217.2413 | 205.8834 | 217.6615 | 206.8995 | 215.7679 | 227.546 | 216.784 | 213.042 | 224.8201 | 214.0581 | 287.5237 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 982 | 15.0709 | 17.0338 | 18.6064 | 10.1714 | 12.0355 | 4.9983 | 4.3461 | 9.9492 | 17.0332 | 20.7156 | 20.7382 | 9.037 | 5.9565 | 4.4444 | 28.0226 | 13.2988 | 39.0161 | 4.6006 | 42.9953 | 29.6169 | 33.5905 | 19.3278 | 28.4646 | 21.7059 | 41.4068 | 16.0463 | 20.6176 | 5.4877 | 3.7157 | 1.6881 | 1.0163 | 1.403 | 7.0662 | 5.5951 | 1.2198 | 1.1052 | 4.65 | 1.1307 | 5.3266 | 16.3728 | 4.9031 | 16.286 | 16.6144 | 188.8566 | 199.9028 | 188.433 | 225.6921 | 225.6921 | 225.2685 | 271.3277 | 282.374 | 188.433 | 216.525 | 216.525 | 216.1014 | 205.2667 | 216.3129 | 204.8431 | 270.5898 | 281.636 | 270.1662 | 259.3315 | 270.3777 | 258.9079 | 269.918 | 280.9642 | 269.4945 | 255.5833 | 266.6295 | 255.1597 | 244.325 | 255.3712 | 243.9014 | 254.9115 | 265.9578 | 254.488 | 217.1886 | 228.2348 | 216.7651 | 205.9303 | 216.9765 | 205.5068 | 216.5169 | 227.5631 | 216.0933 | 213.1137 | 224.16 | 212.6902 | 282.374 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 983 | 15.5246 | 17.7871 | 22.8961 | 10.5468 | 8.6567 | 4.8764 | 4.988 | 9.4897 | 15.7286 | 22.8633 | 19.3042 | 10.7364 | 5.2847 | 5.3474 | 29.2434 | 14.7476 | 38.729 | 4.5874 | 41.3753 | 30.0557 | 28.0587 | 22.0011 | 31.2653 | 20.1573 | 39.0163 | 14.6243 | 19.0467 | 5.0932 | 3.1647 | 2.0514 | 1.6061 | 1.0253 | 5.8221 | 4.0702 | 1.1583 | 1.2439 | 5.4915 | 1.03 | 5.1836 | 15.8276 | 5.1436 | 16.5806 | 14.7491 | 184.87 | 195.514 | 184.83 | 219.464 | 219.464 | 219.424 | 267.3057 | 277.9497 | 184.83 | 219.8127 | 219.8127 | 219.7727 | 210.9456 | 221.5896 | 210.9056 | 270.5438 | 281.1878 | 270.5038 | 261.6768 | 272.3208 | 261.6368 | 270.0985 | 280.7425 | 270.0585 | 254.6831 | 265.3271 | 254.6431 | 245.8161 | 256.4601 | 245.7761 | 254.2378 | 264.8818 | 254.1978 | 217.8952 | 228.5393 | 217.8552 | 209.0282 | 219.6722 | 208.9882 | 217.4499 | 228.0939 | 217.4099 | 215.2367 | 225.8807 | 215.1967 | 281.1878 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 984 | 16.2795 | 16.0238 | 19.3311 | 10.3855 | 10.5194 | 5.0955 | 5.5627 | 10.4679 | 15.8176 | 18.1052 | 20.8363 | 10.0896 | 4.8405 | 5.1304 | 29.1178 | 15.7832 | 39.3417 | 4.2572 | 42.9623 | 29.6651 | 27.4069 | 17.9993 | 30.5552 | 18.0598 | 40.5306 | 16.6972 | 20.3869 | 5.3977 | 3.409 | 2.5499 | 1.0605 | 1.0461 | 5.2077 | 5.6062 | 1.0667 | 1.0896 | 5.3 | 1.0492 | 5.0209 | 14.4951 | 5.4874 | 16.5559 | 12.0138 | 182.7799 | 192.2542 | 183.2464 | 219.6208 | 219.6208 | 220.0873 | 256.4142 | 265.8885 | 183.2464 | 212.6788 | 212.6788 | 213.1452 | 202.9109 | 212.3851 | 203.3774 | 265.333 | 274.8073 | 265.7995 | 255.5652 | 265.0394 | 256.0317 | 263.8437 | 273.3179 | 264.3102 | 249.9254 | 259.3996 | 250.3919 | 240.1575 | 249.6318 | 240.624 | 248.4361 | 257.9103 | 248.9026 | 211.2202 | 220.6945 | 211.6867 | 201.4524 | 210.9266 | 201.9189 | 209.7309 | 219.2052 | 210.1974 | 206.6379 | 216.1122 | 207.1044 | 274.8073 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 985 | 14.5467 | 18.8844 | 19.6168 | 9.9794 | 9.6883 | 4.7855 | 6.2257 | 9.8072 | 14.273 | 18.198 | 21.1587 | 11.4982 | 5.9628 | 5.4027 | 28.3244 | 14.9117 | 42.5615 | 5.4184 | 39.4995 | 29.9086 | 30.1735 | 21.085 | 31.8145 | 18.6447 | 40.5952 | 14.8419 | 19.949 | 5.339 | 3.0311 | 1.9136 | 1.1243 | 1.0141 | 6.375 | 5.4547 | 1.0537 | 1.0603 | 4.6815 | 1.7021 | 5.0251 | 14.9481 | 4.6655 | 17.966 | 14.8267 | 185.9011 | 195.824 | 185.5414 | 221.3892 | 221.3892 | 221.0295 | 267.6698 | 277.5927 | 185.5414 | 216.6111 | 216.6111 | 216.2514 | 205.7954 | 215.7184 | 205.4358 | 272.2054 | 282.1283 | 271.8457 | 261.3897 | 271.3127 | 261.0301 | 271.4161 | 281.339 | 271.0564 | 252.3171 | 262.2401 | 251.9575 | 241.5015 | 251.4244 | 241.1418 | 251.5278 | 261.4508 | 251.1682 | 218.236 | 228.1589 | 217.8764 | 207.4204 | 217.3433 | 207.0607 | 217.4467 | 227.3697 | 217.0871 | 215.0238 | 224.9467 | 214.6641 | 282.1283 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 986 | 14.1764 | 21.1014 | 21.0401 | 10.2123 | 10.401 | 4.8478 | 6.3324 | 9.9196 | 14.1685 | 17.7755 | 20.0691 | 10.4129 | 5.9282 | 3.7039 | 30.871 | 14.4092 | 36.8438 | 5.1399 | 39.0167 | 29.4107 | 30.6238 | 22.1524 | 31.7427 | 20.5053 | 39.3337 | 15.5666 | 20.4688 | 5.0197 | 4.148 | 2.2452 | 1.1396 | 1.4359 | 4.9468 | 5.6198 | 1.0625 | 1.0572 | 4.7504 | 1.0121 | 5.154 | 14.5249 | 5.8043 | 16.5505 | 10.7059 | 183.5275 | 192.8984 | 184.1777 | 217.959 | 217.959 | 218.6093 | 268.0829 | 277.4537 | 184.1777 | 212.7309 | 212.7309 | 213.3811 | 203.6001 | 212.971 | 204.2503 | 265.8624 | 275.2333 | 266.5126 | 256.7317 | 266.1025 | 257.3819 | 264.7568 | 274.1276 | 265.407 | 247.5772 | 256.9481 | 248.2274 | 238.4465 | 247.8173 | 239.0967 | 246.4716 | 255.8424 | 247.1218 | 213.7004 | 223.0712 | 214.3506 | 204.5696 | 213.9405 | 205.2199 | 212.5948 | 221.9656 | 213.245 | 207.9193 | 217.2902 | 208.5696 | 277.4537 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 987 | 17.1302 | 19.5926 | 20.5118 | 9.6541 | 11.7468 | 4.2891 | 4.9689 | 10.7629 | 14.2879 | 20.2576 | 18.4075 | 7.2905 | 5.9482 | 4.9188 | 27.0684 | 18.2844 | 42.3668 | 5.2333 | 38.5078 | 30.4378 | 31.7159 | 18.8941 | 29.5685 | 19.7823 | 39.7209 | 13.7734 | 18.7761 | 5.1748 | 3.0079 | 1.9253 | 1.101 | 1.4533 | 4.0478 | 5.481 | 1.0991 | 1.1779 | 5.5946 | 1.2654 | 5.2927 | 15.6969 | 5.1102 | 15.3238 | 15.597 | 186.5996 | 197.0038 | 186.4171 | 221.3179 | 221.3179 | 221.1354 | 267.7844 | 278.1886 | 186.4171 | 224.4408 | 224.4408 | 224.2583 | 216.3653 | 226.7695 | 216.1828 | 271.744 | 282.1482 | 271.5615 | 263.6685 | 274.0727 | 263.486 | 270.9197 | 281.3239 | 270.7372 | 248.1071 | 258.5113 | 247.9246 | 240.0316 | 250.4358 | 239.8491 | 247.2827 | 257.6869 | 247.1002 | 214.8325 | 225.2367 | 214.65 | 206.757 | 217.1612 | 206.5745 | 214.0082 | 224.4124 | 213.8257 | 211.4592 | 221.8634 | 211.2767 | 282.1482 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 988 | 17.5483 | 22.3167 | 20.7523 | 10.4104 | 10.6739 | 5.1825 | 5.5171 | 10.1148 | 13.3468 | 19.3658 | 19.0941 | 9.1085 | 7.234 | 5.4985 | 30.8351 | 18.0811 | 39.6435 | 5.3361 | 39.6242 | 31.3151 | 30.4876 | 20.4428 | 31.7425 | 19.5945 | 39.5424 | 14.7203 | 18.4114 | 5.0149 | 3.011 | 2.4716 | 1.1953 | 1.2012 | 4.357 | 4.0272 | 1.1394 | 1.7569 | 5.5583 | 1.0463 | 5.2705 | 15.1726 | 4.9091 | 15.1762 | 16.9711 | 189.5773 | 199.4794 | 189.2159 | 225.4285 | 225.4285 | 225.0671 | 273.4333 | 283.3354 | 189.2159 | 229.0528 | 229.0528 | 228.6914 | 221.8697 | 231.7718 | 221.5083 | 277.255 | 287.1571 | 276.8936 | 270.0719 | 279.974 | 269.7105 | 275.9787 | 285.8808 | 275.6173 | 255.5092 | 265.4114 | 255.1479 | 248.3261 | 258.2283 | 247.9648 | 254.2329 | 264.1351 | 253.8715 | 221.2211 | 231.1232 | 220.8597 | 214.038 | 223.9402 | 213.6766 | 219.9448 | 229.8469 | 219.5834 | 219.3154 | 229.2175 | 218.954 | 287.1571 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 989 | 16.5925 | 21.7512 | 19.592 | 10.7616 | 10.0397 | 5.1663 | 5.3899 | 9.7045 | 14.1037 | 19.8625 | 18.0457 | 11.4593 | 5.6945 | 4.8294 | 28.8841 | 14.2538 | 41.7091 | 4.91 | 41.4822 | 28.0202 | 29.7172 | 19.6846 | 28.7749 | 23.9181 | 37.8337 | 18.2637 | 20.4769 | 5.0342 | 3.0334 | 1.6506 | 1.531 | 1.2598 | 5.0375 | 5.1772 | 1.1226 | 1.0891 | 4.4417 | 1.2991 | 5.1719 | 14.7042 | 5.5033 | 14.4456 | 15.1832 | 186.5463 | 196.0787 | 186.8777 | 222.1668 | 222.1668 | 222.4982 | 268.1641 | 277.6965 | 186.8777 | 215.7527 | 215.7527 | 216.0841 | 206.7979 | 216.3303 | 207.1293 | 270.1851 | 279.7175 | 270.5166 | 261.2303 | 270.7627 | 261.5618 | 270.0655 | 279.5979 | 270.397 | 252.5335 | 262.0658 | 252.8649 | 243.5787 | 253.1111 | 243.9101 | 252.4139 | 261.9462 | 252.7453 | 215.9613 | 225.4937 | 216.2927 | 207.0065 | 216.5389 | 207.3379 | 215.8417 | 225.3741 | 216.1731 | 213.388 | 222.9203 | 213.7194 | 279.7175 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 990 | 14.072 | 19.7724 | 23.3679 | 10.2646 | 7.6265 | 5.0985 | 4.3911 | 9.8755 | 14.8756 | 21.3762 | 19.6644 | 7.4665 | 6.972 | 5.6125 | 25.983 | 15.3306 | 37.1339 | 4.9065 | 42.7672 | 30.3465 | 31.0102 | 23.157 | 29.1529 | 22.4391 | 37.239 | 14.6511 | 21.3876 | 5.386 | 3.1461 | 1.868 | 1.0796 | 1.149 | 4.9407 | 5.1357 | 1.1629 | 1.1856 | 5.5169 | 1.3288 | 5.2023 | 16.7198 | 5.0477 | 14.5711 | 14.4345 | 184.21 | 195.7275 | 184.0554 | 214.7124 | 214.7124 | 214.5578 | 268.5816 | 280.0991 | 184.0554 | 216.8681 | 216.8681 | 216.7135 | 207.9407 | 219.4582 | 207.7861 | 262.5045 | 274.022 | 262.3498 | 253.577 | 265.0945 | 253.4224 | 261.716 | 273.2335 | 261.5614 | 249.6213 | 261.1388 | 249.4666 | 240.6938 | 252.2113 | 240.5392 | 248.8328 | 260.3503 | 248.6782 | 211.7605 | 223.278 | 211.6059 | 202.8331 | 214.3506 | 202.6785 | 210.9721 | 222.4896 | 210.8174 | 210.118 | 221.6355 | 209.9634 | 280.0991 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[11 empty] | 991 | 16.0656 | 19.5788 | 18.4785 | 10.4198 | 9.5988 | 4.9287 | 4.6706 | 9.6708 | 14.7366 | 20.2318 | 21.0864 | 9.6981 | 5.0141 | 5.1897 | 30.4366 | 16.5963 | 39.6267 | 4.8719 | 39.1803 | 29.4686 | 31.1797 | 18.9436 | 30.1703 | 19.075 | 40.9211 | 15.2918 | 18.7608 | 5.02 | 3.0882 | 1.2704 | 1.1675 | 1.112 | 4.9065 | 4.7463 | 1.1181 | 1.0624 | 4.9521 | 1.1776 | 5.2544 | 14.5375 | 6.105 | 17.2505 | 15.9006 | 183.2774 | 192.5604 | 184.128 | 220.7295 | 220.7295 | 221.5801 | 263.8851 | 273.1682 | 184.128 | 217.3471 | 217.3471 | 218.1977 | 208.8064 | 218.0894 | 209.657 | 270.54 | 279.8231 | 271.3906 | 261.9993 | 271.2823 | 262.8499 | 270.4371 | 279.7201 | 271.2877 | 249.3552 | 258.6382 | 250.2058 | 240.8144 | 250.0975 | 241.665 | 249.2522 | 258.5353 | 250.1028 | 215.0468 | 224.3298 | 215.8974 | 206.506 | 215.7891 | 207.3566 | 214.9438 | 224.2269 | 215.7944 | 212.1676 | 221.4506 | 213.0182 | 279.8231 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 992 | 17.6756 | 19.3061 | 19.7926 | 9.6276 | 9.3091 | 4.1963 | 5.1033 | 10.8367 | 14.4168 | 21.3883 | 20.7788 | 9.5985 | 6.4427 | 4.0453 | 32.3433 | 14.4865 | 38.3175 | 5.3166 | 41.6454 | 30.3402 | 30.9002 | 19.6149 | 28.4584 | 17.8672 | 40.7396 | 15.2685 | 18.6229 | 5.224 | 3.4432 | 1.516 | 1.1917 | 1.0258 | 5.6423 | 5.5627 | 1.1318 | 1.1673 | 5.8548 | 1.0084 | 5.1774 | 15.1069 | 4.3751 | 14.8765 | 17.1943 | 186.5026 | 196.432 | 185.7003 | 223.8878 | 223.8878 | 223.0855 | 264.7205 | 274.6499 | 185.7003 | 221.194 | 221.194 | 220.3917 | 211.0148 | 220.9442 | 210.2125 | 276.4741 | 286.4035 | 275.6718 | 266.2949 | 276.2243 | 265.4926 | 276.1498 | 286.0792 | 275.3475 | 257.0573 | 266.9867 | 256.255 | 246.8781 | 256.8075 | 246.0758 | 256.733 | 266.6624 | 255.9306 | 220.7285 | 230.6579 | 219.9261 | 210.5493 | 220.4787 | 209.7469 | 220.4041 | 230.3336 | 219.6018 | 216.9083 | 226.8377 | 216.106 | 286.4035 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 993 | 18.1958 | 22.8997 | 21.4294 | 9.8394 | 12.1254 | 4.7033 | 5.5716 | 10.1341 | 13.4451 | 18.5229 | 21.3492 | 11.2108 | 6.3424 | 5.105 | 27.3596 | 13.5231 | 38.7264 | 4.8492 | 39.8335 | 28.1094 | 28.1609 | 20.6827 | 28.3416 | 18.65 | 40.9003 | 16.0213 | 18.5807 | 5.1214 | 3.8049 | 2.6166 | 1.1399 | 1.0019 | 4.8625 | 5.4041 | 1.1152 | 1.0877 | 6.3509 | 1.4692 | 5.5988 | 15.1934 | 6.1801 | 17.5505 | 16.0976 | 196.461 | 206.0557 | 197.0424 | 234.802 | 234.802 | 235.3833 | 273.7156 | 283.3102 | 197.0424 | 227.2073 | 227.2073 | 227.7886 | 217.9426 | 227.5372 | 218.5239 | 281.9362 | 291.5308 | 282.5175 | 272.6715 | 282.2661 | 273.2528 | 280.4596 | 290.0542 | 281.0409 | 266.8946 | 276.4892 | 267.4759 | 257.6299 | 267.2245 | 258.2112 | 265.418 | 275.0126 | 265.9993 | 231.9102 | 241.5049 | 232.4915 | 222.6455 | 232.2401 | 223.2268 | 230.4336 | 240.0282 | 231.0149 | 228.1055 | 237.7002 | 228.6868 | 291.5308 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 994 | 15.9743 | 22.8603 | 20.9906 | 10.3203 | 9.2796 | 5.3773 | 4.5928 | 9.4877 | 15.5716 | 20.9443 | 21.3712 | 10.1033 | 7.4921 | 5.8864 | 31.6213 | 13.7303 | 39.414 | 5.3931 | 41.2299 | 29.6782 | 27.6102 | 21.5183 | 27.9952 | 19.004 | 41.592 | 15.2256 | 19.748 | 5.0141 | 3.4382 | 2.2111 | 1.0505 | 1.2173 | 4.8505 | 6.031 | 1.1291 | 1.1988 | 5.6122 | 1.5298 | 5.3054 | 14.0443 | 5.1903 | 15.1283 | 15.925 | 190.9126 | 199.6515 | 190.7974 | 227.9821 | 227.9821 | 227.8669 | 267.2922 | 276.0311 | 190.7974 | 222.1568 | 222.1568 | 222.0417 | 212.4926 | 221.2316 | 212.3775 | 279.6072 | 288.3461 | 279.4921 | 269.943 | 278.682 | 269.8279 | 278.4466 | 287.1855 | 278.3315 | 259.9052 | 268.6441 | 259.7901 | 250.241 | 258.9799 | 250.1259 | 258.7446 | 267.4835 | 258.6295 | 224.0684 | 232.8073 | 223.9533 | 214.4042 | 223.1432 | 214.2891 | 222.9078 | 231.6467 | 222.7927 | 222.4408 | 231.1798 | 222.3257 | 288.3461 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 995 | 14.7647 | 19.24 | 18.7959 | 9.7277 | 11.8139 | 4.399 | 5.338 | 9.883 | 16.8819 | 21.8452 | 20.9555 | 11.6154 | 5.7263 | 5.5068 | 29.4341 | 15.873 | 37.7497 | 4.7496 | 41.9007 | 31.1291 | 29.2484 | 20.4171 | 29.9289 | 19.1519 | 38.2545 | 15.94 | 20.6548 | 5.0241 | 3.4865 | 1.5821 | 1.0242 | 1.1578 | 4.5914 | 4.4696 | 1.4215 | 1.1616 | 5.0132 | 1.0845 | 5.3183 | 14.9307 | 4.8493 | 15.7452 | 16.4494 | 186.7538 | 196.3662 | 186.2848 | 220.2935 | 220.2935 | 219.8245 | 264.8453 | 274.4576 | 186.2848 | 219.6465 | 219.6465 | 219.1774 | 211.7432 | 221.3556 | 211.2742 | 269.2943 | 278.9067 | 268.8253 | 261.3911 | 271.0035 | 260.9221 | 268.7364 | 278.3487 | 268.2673 | 255.6266 | 265.2389 | 255.1576 | 247.7233 | 257.3357 | 247.2543 | 255.0686 | 264.681 | 254.5996 | 218.4755 | 228.0879 | 218.0065 | 210.5723 | 220.1847 | 210.1033 | 217.9176 | 227.5299 | 217.4485 | 215.8903 | 225.5027 | 215.4213 | 278.9067 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 996 | 13.9458 | 17.8677 | 21.5614 | 10.4169 | 14.436 | 4.2022 | 5.7806 | 10.2481 | 12.8746 | 20.3264 | 19.6134 | 9.4509 | 5.0795 | 5.602 | 30.5247 | 14.7608 | 37.7383 | 4.3411 | 39.84 | 30.1358 | 31.0623 | 20.2533 | 28.3561 | 17.6975 | 41.2119 | 15.016 | 20.4324 | 5.1306 | 3.104 | 2.0067 | 1.1354 | 1.2473 | 5.5874 | 6.752 | 1.1655 | 1.0911 | 6.8348 | 1.9312 | 5.4435 | 13.5565 | 4.7574 | 16.977 | 15.7238 | 193.2719 | 201.3848 | 192.5857 | 229.0673 | 229.0673 | 228.3812 | 270.2088 | 278.3217 | 192.5857 | 227.1946 | 227.1946 | 226.5085 | 216.1026 | 224.2155 | 215.4164 | 278.4091 | 286.522 | 277.7229 | 267.317 | 275.43 | 266.6309 | 277.5377 | 285.6507 | 276.8516 | 259.4369 | 267.5498 | 258.7508 | 248.3449 | 256.4578 | 247.6587 | 258.5656 | 266.6785 | 257.8794 | 223.938 | 232.051 | 223.2519 | 212.846 | 220.9589 | 212.1599 | 223.0667 | 231.1796 | 222.3806 | 221.1725 | 229.2854 | 220.4864 | 286.522 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 997 | 13.9116 | 19.043 | 19.9089 | 10.3724 | 9.473 | 4.6013 | 5.3512 | 9.6555 | 14.6812 | 19.7991 | 19.2566 | 6.7149 | 7.3735 | 3.7454 | 33.301 | 13.9641 | 41.363 | 4.4474 | 41.9853 | 30.3827 | 27.9134 | 16.2524 | 29.9084 | 18.1292 | 40.5615 | 16.3404 | 20.3923 | 5.2543 | 3.3462 | 1.0995 | 1.0426 | 1.0873 | 5.0463 | 6.2473 | 1.1889 | 1.0208 | 6.7003 | 1.178 | 5.0586 | 13.487 | 5.8494 | 15.4327 | 12.3689 | 181.632 | 190.0604 | 182.4228 | 218.1417 | 218.1417 | 218.9325 | 253.4431 | 261.8715 | 182.4228 | 211.8038 | 211.8038 | 212.5946 | 201.5975 | 210.0259 | 202.3883 | 269.9782 | 278.4066 | 270.769 | 259.7719 | 268.2003 | 260.5628 | 269.9213 | 278.3497 | 270.7121 | 244.0144 | 252.4428 | 244.8052 | 233.8081 | 242.2365 | 234.599 | 243.9575 | 252.3859 | 244.7483 | 206.4765 | 214.9049 | 207.2673 | 196.2702 | 204.6986 | 197.061 | 206.4196 | 214.848 | 207.2104 | 204.4906 | 212.919 | 205.2814 | 278.4066 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 998 | 15.8588 | 16.2005 | 20.6599 | 9.724 | 9.5577 | 4.9148 | 4.871 | 10.2362 | 16.7011 | 21.2328 | 18.5654 | 10.6319 | 5.6524 | 5.2838 | 32.1114 | 15.6609 | 42.732 | 4.7163 | 43.5543 | 28.5006 | 29.2822 | 16.7048 | 26.3344 | 22.1264 | 42.4697 | 15.4974 | 18.3681 | 5.2308 | 3.1048 | 1.9474 | 1.0105 | 1.015 | 4.6023 | 4.5401 | 1.164 | 1.7941 | 6.7075 | 1.0129 | 5.0205 | 15.6605 | 4.6804 | 16.0135 | 13.9021 | 181.8493 | 192.4893 | 181.5091 | 221.4483 | 221.4483 | 221.1082 | 257.929 | 268.5691 | 181.5091 | 214.1219 | 214.1219 | 213.7817 | 205.9944 | 216.6345 | 205.6543 | 271.7047 | 282.3447 | 271.3645 | 263.5772 | 274.2172 | 263.2371 | 270.7678 | 281.4078 | 270.4276 | 251.0476 | 261.6876 | 250.7075 | 242.9202 | 253.5602 | 242.58 | 250.1107 | 260.7507 | 249.7706 | 212.2096 | 222.8496 | 211.8695 | 204.0821 | 214.7222 | 203.742 | 211.2727 | 221.9127 | 210.9326 | 209.157 | 219.797 | 208.8168 | 282.3447 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 999 | 15.8789 | 21.1928 | 21.3937 | 10.4334 | 11.1802 | 4.4474 | 4.6162 | 10.7259 | 15.6396 | 21.1407 | 19.7214 | 7.6342 | 4.8298 | 4.298 | 28.3178 | 15.5939 | 41.6813 | 5.2769 | 44.0295 | 27.4894 | 30.9087 | 20.5066 | 27.5102 | 19.6502 | 41.9358 | 15.182 | 19.14 | 5.2015 | 3.0917 | 1.3917 | 1.0147 | 1.4145 | 4.2494 | 4.5391 | 1.0553 | 1.1239 | 6.1961 | 1.0241 | 5.0805 | 17.4037 | 4.9348 | 15.7046 | 16.4999 | 190.1212 | 202.4444 | 189.9755 | 228.099 | 228.099 | 227.9533 | 269.5569 | 281.8801 | 189.9755 | 220.9573 | 220.9573 | 220.8116 | 213.5833 | 225.9065 | 213.4376 | 275.8878 | 288.211 | 275.742 | 268.5137 | 280.8369 | 268.368 | 275.5107 | 287.8339 | 275.3649 | 257.5523 | 269.8755 | 257.4066 | 250.1783 | 262.5015 | 250.0326 | 257.1753 | 269.4985 | 257.0295 | 218.7997 | 231.1229 | 218.6539 | 211.4256 | 223.7488 | 211.2799 | 218.4226 | 230.7458 | 218.2768 | 213.9803 | 226.3035 | 213.8346 | 288.211 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[11 empty] | 1000 | 17.4972 | 22.1424 | 20.4161 | 10.3556 | 11.9942 | 5.3615 | 4.7606 | 9.1806 | 13.0496 | 21.0852 | 20.4589 | 8.9389 | 4.4846 | 5.2702 | 28.6121 | 14.6009 | 40.4276 | 4.5818 | 43.2358 | 29.2343 | 31.9183 | 22.643 | 29.6847 | 23.1774 | 40.3283 | 17.6799 | 19.9823 | 5.1039 | 3.0433 | 2.1819 | 1.074 | 1.0909 | 5.8469 | 4.5988 | 1.1889 | 1.2407 | 5.2937 | 1.0407 | 5.4444 | 17.5025 | 4.5608 | 14.2244 | 14.5368 | 188.1555 | 200.2136 | 187.2718 | 226.1813 | 226.1813 | 225.2977 | 275.5966 | 287.6547 | 187.2718 | 222.2258 | 222.2258 | 221.3422 | 212.871 | 224.9292 | 211.9874 | 276.0364 | 288.0946 | 275.1528 | 266.6816 | 278.7398 | 265.798 | 274.9285 | 286.9866 | 274.0449 | 259.1715 | 271.2296 | 258.2878 | 249.8167 | 261.8748 | 248.9331 | 258.0636 | 270.1217 | 257.1799 | 220.5175 | 232.5756 | 219.6338 | 211.1627 | 223.2208 | 210.279 | 219.4096 | 231.4677 | 218.5259 | 216.4354 | 228.4936 | 215.5518 | 288.0946 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17